
UNIVERSIDAD DE BURGOS ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



Grado en Ingeniería en Informática

TFG del Grado en Ingenier´ıa Inform´atica

**NetExtractor 2.0 Documentaci´on T´ecnica**



Presentado por Alberto Diez Busto

en Universidad de Burgos — 7 de julio de 2022 Tutor: D. José Manuel Galán Ordax

y Dña. Virginia Ahedo García

# Índice General

[Índice General 2](#_Toc108079920)

[Índice de figuras 5](#_Toc108079921)

[Índice de tablas 6](#_Toc108079922)

[Apéndice A. Plan de Proyecto Software 7](#_Toc108079923)

[A.1. Introducción 7](#_Toc108079924)

[A.2. Planificación temporal 7](#_Toc108079925)

[Sprint 1 (04/03/2022 – 12/03/2022) 7](#_Toc108079926)

[Sprint 2 (20/03/2022 – 28/03/2022) 9](#_Toc108079927)

[Sprint 3 (29/03/2022 – 05/04/2022) 11](#_Toc108079928)

[Sprint 4 (29/04/2022 – 27/05/2022) 12](#_Toc108079929)

[Sprint 5 (13/06/2022 – 23/06/2022) 13](#_Toc108079930)

[Sprint 6 (27/06/2022 – 04/07/2022) 15](#_Toc108079931)

[A.3. Estudio de viabilidad 16](#_Toc108079932)

[A.3.1. Viabilidad económica 16](#_Toc108079933)

[A.3.2. Viabilidad legal 17](#_Toc108079934)

[Apéndice B. Especificación de requisitos 20](#_Toc108079935)

[B.1. Introducción 20](#_Toc108079936)

[B.2. Objetivos Generales 20](#_Toc108079937)

[B.3. Catálogo de requisitos 21](#_Toc108079938)

[Requisitos funcionales. 21](#_Toc108079939)

[Requisitos no funcionales 23](#_Toc108079940)

[B.4. Especificación de requisitos 23](#_Toc108079941)

[Diagramas de casos de uso 24](#_Toc108079942)

[Actores 25](#_Toc108079943)

[Casos de uso 25](#_Toc108079944)

[Apéndice C. Plan de Proyecto Software 41](#_Toc108079945)

[C.1 Introducción 41](#_Toc108079946)

[C.2 Diseño de datos 41](#_Toc108079947)

[Variables de sesión 41](#_Toc108079948)

[Base de datos temporal 41](#_Toc108079949)

[Clase personaje 41](#_Toc108079950)

[Clase Modelo 42](#_Toc108079951)

[C.3 Diseño arquitectónico 43](#_Toc108079952)

[Diagrama de paquetes 43](#_Toc108079953)

[C.4 Diseño de interfaces 44](#_Toc108079954)

[Apéndice D. Documentación técnica de programación 46](#_Toc108079955)

[D.1 Introducción 46](#_Toc108079956)

[D.2 Estructura de directorios 46](#_Toc108079957)

[Repositorio principal 46](#_Toc108079958)

[Repositorio despliegue 47](#_Toc108079959)

[D.3 Manual del programador 48](#_Toc108079960)

[Ejecución en local 48](#_Toc108079961)

[Componentes 48](#_Toc108079962)

[Despliegue 49](#_Toc108079963)

[Apéndice E. Documentación de usuario 51](#_Toc108079964)

[E.1 Introducción 51](#_Toc108079965)

[E.2 Requisitos de usuario 51](#_Toc108079966)

[E.3 Instalación 51](#_Toc108079967)

[E.4 Manual de usuario 51](#_Toc108079968)

[Antes de usar la aplicación 51](#_Toc108079969)

[Barra navegación 52](#_Toc108079970)

[Botones de navegación 52](#_Toc108079971)

[Página de inicio 52](#_Toc108079972)

[Menú de selección 53](#_Toc108079973)

[Epub – Introducir ePub 53](#_Toc108079974)

[Epub – Diccionarios automáticos 53](#_Toc108079975)

[Epub – Importar diccionarios 54](#_Toc108079976)

[Epub – Obtener diccionario 54](#_Toc108079977)

[Película – Introducción del guion 55](#_Toc108079978)

[Modificar un diccionario 56](#_Toc108079979)

[Añadir personaje 57](#_Toc108079980)

[Borrar personajes 57](#_Toc108079981)

[Juntar personajes 58](#_Toc108079982)

[Añadir referencias 58](#_Toc108079983)

[Eliminar referencia 60](#_Toc108079984)

[Modificar id Personaje 60](#_Toc108079985)

[Modificar etnia 61](#_Toc108079986)

[Modificar sexo 62](#_Toc108079987)

[Parámetros adicionales para los ePub 62](#_Toc108079988)

[Parámetros adicionales para los guiones 63](#_Toc108079989)

[Generador de la red 64](#_Toc108079990)

[Extracción de datos para el informe 64](#_Toc108079991)

[Visualización del informe 65](#_Toc108079992)

[Generador de la red dinámica 66](#_Toc108079993)

[Extracción de datos para el informe dinámico 67](#_Toc108079994)

[Visualización del informe dinámico 67](#_Toc108079995)

[Bibliografía 69](#_Toc108079996)

# Índice de figuras

[Figura 1 Burndown Report Sprint 1 8](#_Toc108079997)

[Figura 2 Issues Sprint 1 9](#_Toc108079998)

[Figura 3 Burndown Report Sprint 2 10](#_Toc108079999)

[Figura 4 Issue Sprint 2 10](#_Toc108080000)

[Figura 5 Burndown Report Sprint 3 11](#_Toc108080001)

[Figura 6 Issue Sprint 3 11](#_Toc108080002)

[Figura 7 Diagrama de casos de uso 24](file:///D:\Usuarios\alber\Documents\NetExtractor-2.0\doc\Anexos_TFG_Alberto_Diez.docx#_Toc108080003)

[Figura 8 Diagrama de paquetes 44](#_Toc108080004)

[Figura 9 Red dinámica 44](#_Toc108080005)

[Figura 10 Extracción de datos red dinámica 45](#_Toc108080006)

[Figura 11 Informe red dinámica 45](#_Toc108080007)

[Figura 12 Ejecución en remoto 48](file:///D:\Usuarios\alber\Documents\NetExtractor-2.0\doc\Anexos_TFG_Alberto_Diez.docx#_Toc108080008)

[Figura 13 Heroku login 49](#_Toc108080009)

[Figura 14 Crear aplicación 49](#_Toc108080010)

[Figura 15 Despliegue 50](#_Toc108080011)

[Figura 16 Despliegue correcto 50](#_Toc108080012)

[Figura 17 Barra de navegación 52](#_Toc108080013)

[Figura 18 Botones de navegación 52](#_Toc108080014)

[Figura 19 Página de inicio 52](#_Toc108080015)

[Figura 20 Menú de selección 53](#_Toc108080016)

[Figura 21 Introducir ePub 53](#_Toc108080017)

[Figura 22 Creación diccionarios 54](#_Toc108080018)

[Figura 23 Importar Diccionario 54](#_Toc108080019)

[Figura 24 Obtener diccionario 55](#_Toc108080020)

[Figura 25 Introducción del guion 55](#_Toc108080021)

[Figura 26 Error en el formato 56](#_Toc108080022)

[Figura 27 Modificar diccionario 56](#_Toc108080023)

[Figura 28 Añadir Personaje 57](#_Toc108080024)

[Figura 29 Borrar personaje 58](#_Toc108080025)

[Figura 30 Juntar personajes 58](#_Toc108080026)

[Figura 31 Añadir referencia 59](#_Toc108080027)

[Figura 32 Eliminar referencia 60](#_Toc108080028)

[Figura 33 Modificar id 61](#_Toc108080029)

[Figura 34 Modificar etnia 61](#_Toc108080030)

[Figura 35 Modificar sexo 62](#_Toc108080031)

[Figura 36 Parametros adicionales ePub 63](#_Toc108080032)

[Figura 37 Parámetros adicionales guion 63](#_Toc108080033)

[Figura 38 Generar la red 64](#_Toc108080034)

[Figura 39 Extracción de datos 65](#_Toc108080035)

[Figura 40 Informe 66](#_Toc108080036)

[Figura 41 Generador Red Dinámica 67](#_Toc108080037)

[Figura 42 Extracción de datos para el informe dinámico 67](#_Toc108080038)

[Figura 43 Informe dinámico 68](#_Toc108080039)

# Índice de tablas

[Tabla 1 Estimación del tiempo 7](#_Toc107913274)

[Tabla 2 Tareas sprint 1 9](#_Toc107913275)

[Tabla 3 Tareas sprint 2 11](#_Toc107913276)

[Tabla 4 Caso de uso 1 25](#_Toc107913277)

[Tabla 5 Caso de uso 2 25](#_Toc107913278)

[Tabla 6 Caso de uso 3 26](#_Toc107913279)

[Tabla 7 Caso de uso 4 26](#_Toc107913280)

[Tabla 8 Caso de uso 5 27](#_Toc107913281)

[Tabla 9 Caso de uso 15 32](#_Toc107913282)

[Tabla 10 Caso de uso 16 32](#_Toc107913283)

[Tabla 11 Caso de uso 17 33](#_Toc107913284)

[Tabla 12 Caso de uso 18 33](#_Toc107913285)

[Tabla 13 Caso de uso 19 33](#_Toc107913286)

[Tabla 14 Caso de uso 20 34](#_Toc107913287)

[Tabla 15 Caso de uso 21 34](#_Toc107913288)

[Tabla 16 Caso de uso 22 35](#_Toc107913289)

[Tabla 17 Caso de uso 23 35](#_Toc107913290)

[Tabla 18 Caso de uso 24 35](#_Toc107913291)

[Tabla 19 Caso de uso 25 36](#_Toc107913292)

[Tabla 20 Caso de uso 26 36](#_Toc107913293)

[Tabla 21 Caso de uso 27 36](#_Toc107913294)

[Tabla 22 Caso de uso 28 37](#_Toc107913295)

[Tabla 23 Caso de uso 29 37](#_Toc107913296)

[Tabla 24 Caso de uso 30 38](#_Toc107913297)

# Apéndice A. Plan de Proyecto Software

## A.1. Introducción

En esta sección explicaremos como hemos distribuido el proyecto a lo largo de cada uno de los sprints y que trabajo se realizará en cada uno de ellos. Como ya hemos dicho en la memoria, la herramienta que hemos utilizado para la planificación de nuestro proyecto ha sido ZenHub, el cual es una extensión integrada a GitHub, en el cual albergamos nuestro proyecto.

A lo largo del proyecto hemos ido definiendo etiquetas para poder clasificar de una forma adecuada nuestras tareas, esto es debido a que, aunque la mayoría de las etiquetas ya venían por defecto, había otras que tuvimos que crear.

Como estamos utilizando metodología SCRUM, es importante hacer una estimación del tiempo que se va a necesitar en realizar cada una de las tareas.

En nuestro caso la estimación de los valores está acorde al tiempo que nos tomaron las tareas, por lo tanto, la tabla quedo así:

|  |  |
| --- | --- |
| Estimate | Tiempo real |
| 1 | 1 hora |
| 2 | 2 horas |
| 3 | 3 horas |
| 5 | 5 horas |
| 8 | 8 horas |
| 13 | 13 horas |
| 21 | 12 horas |

Tabla 1 Estimación del tiempo

## A.2. Planificación temporal

En este apartado detallaremos cada uno de los sprints que hemos realizado. En cada uno de ellos, se mostrarán una breve explicación de cada una de las tareas del sprint, el Burndown Report de cada sprint y una tabla con las tareas, sus etiquetas y la estimación de tiempo de cada tarea.

### Sprint 1 (04/03/2022 – 12/03/2022)

El primer sprint del proyecto fue donde se definieron todos los objetivos de nuestro proyecto y los pasos que seguiríamos para completarlos.

Además, se fijaron las tareas que debíamos de completar en este sprint. Al ser el sprint inicial, la prioridad era aprender de forma teórica todo lo relacionado con redes para poder llevarlo luego a la práctica. Para ello, se tuvo que estudiar todos los fundamentos teóricos de la asignatura Nuevas Tecnologías. También, se tuvo que leer en profundidad el código y la documentación del proyecto anterior para entenderlo y que la modificación del código sea más sencilla. Por último, tuvimos que elegir que herramientas deseábamos para la realización del proyecto. Las herramientas que elegimos fueron para la realización de la documentación, la gestión del proyecto y la plataforma donde se encontrará nuestro proyecto.

Enlace al primer sprint: [Sprint 1](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/1?closed=1).

A continuación, se muestra el gráfico burndown del primer sprint, en este gráfico se puede ver como se ha ido avanzando en realizar las tareas del sprint.

![Gráfico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM1MgAAkpIAAgAAAAM1MgAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowMzoxMSAyMjowNzoxMQAyMDIyOjAzOjExIDIyOjA3OjExAAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDMtMTFUMjI6MDc6MTEuNTI0PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA6kEXQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiolVZHcuA2GwAe3FAEtFM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKbIixqGRQpBHQY70AS0UUyZisLEdQKAH0UwQx45RT7kZo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIpuBHMoQYDA5AoAlooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACimON0iq3IwTj16f40eTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imGGPsij3AxSxktEhPUqCaAHUVEiK+WdQx3EcjPfFO8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55r+VAD6KZF/q+ecEj8jT6ACiiigAqOL70n+/wD0FSVHF96T/f8A6CgBt3dR2VlPdXBIigjaRyBkhVGT+grndJ8atrmnxXul+HNWnglRXUiS0BAZQwyDPkcEHB9a1fEv/Ip6t/15Tf8AoBrjvh34gstL8GafZ6g11FPHbQgxG0mYriJAeikDnPT+tMDttK1RdVhmYW09rJBKYZYZ9u5GABxlWZTww6E1NBqFnc3dxa213BNcWpAnhjkDPESMjcAcrkcjNY/hO6ivTrNxbljHJqTlS6Mh/wBXH2YAiuKjt7jTfG/ivxTpyvJLYahHHewJk/aLU28RYAd2Q/OPoR3pK17P+tv8w6aHqFtdW95D51pPHPFuZd8ThlypIIyO4IIPoRUteQ6V4mvrfwvoFroZuDDq1/qL/abNYDKVWeRlVPPYJls55zwpwPSzcy65qGreCpta1K4024N7dxP5f2c7gkcm12wHUOygAgEgZOADzVcutgfX5/r/AJHoMfibQZdU/syLW9Oe/DmP7It3GZdw6rsznIweMdq1K828Dx3x1zXWS70qO0/t28DRvbk3Wd3VX34HOOqnvTdG1/WPEDanptxrBiXT7KYJdwQoG1L94yCddyFQq7Np28bmPbbmXpG/lf8AC/8AX/Djt7zXnb8bHpdFeU+GbzWF0vwHpVj4gnWHUrGZ7l/Khd0CRRlUUlMDBJ5YE8854q9qXjC9g8VWB0vUru5spNXXTJ4pYLdbfPKsqniYuDzkZX8KuUbS5f63t+ZN/d5j0iiuH8N3+p+JdNn1O48RNavO1xCNNghh/wBFKllAyyljIMZOSV5+7iuc8HalqS6B4U0WHxBJbJqVrNO946Qs8ZQqBBHlduTuLEuGPB/CUr/16/5DPW6bJIkMbSSuqIgyzMcBR6k15tb+Jtfvxo1lDqyqZtaudPlv4YIz9qhjjch1BBUNkYyOMr0I4rq7rWYbfTdQHiHS7yLTrKEmW7vVgeO5C8ZCxuSSeuCi9eg6UNaX/ruHW39b2/Q1dO1bTtXgafSb+1volbaZLaZZFB9MqTzRLq2nQalFp82oWsd7MN0ds8yiRx6hc5Ncv4YSO3v9Y8T6m1ppUd+sKra+ag8iNMhWlIO0OxbkduBk1y2qfZpNF8VCfZ/bf/CRxC3wR527fF5G3PONnp23e9NL3rf1ul+or6X/AK2b/Q9coorj0u/Gn9ptor20GBL5o1wKPKNvnO3y8587+HH3cfN7GRnYVHP/AKk/UfzFSVHP/qT9R/MUASVHcf8AHu/0rC8arav4fAuDci585fsP2T/W/aMHZt9+uc8YzmtGwGoDw/B/bJiN/wCUPPMP3d3fFAGhWVrXijQ/DpiGuara2LTZMazyhSwHUgdce9atc5rXh3VLvxBFq+h6zFp1wtqbWQT2X2hXTduGPnXBz9aAKVj8VfBt9LLGNds4Ck5hXzpQok6fMDn7pz1PpXYAggEHIPQivPLGy8XeKLLVrO98TWMdtFdTWEqpo4JkUAAkbpCASD0IIHvXZQ6Xaab4aXS45Xhs7e1+ziR5PmSMLtyWPoO9EtFoNasfaa5pN/fS2Vjqllc3cIJlghuEeSPBwdyg5HPrV6vLbbUZ/B2mXehR/wBmXE9potzcabqdhGocJGo/10fIBJwcglWI6VbsPEmsR3WhM2uR6mur6XLcTQpBGBbMkQYSKVGcFjtIbIz0x0puyV/66/5CV7pd/wDgf5noctxDA0YmljjMr7Iw7Ab264HqeDx7VJXmtlqOrT6B4G1HVdQF9capfQNL5lrDtjBgkPyYTKk8ZbOeuMA4qLSvEfiM2Ph/VbvV/Pj1DWZdOltfs0ar5fmSqrbgM7hsHfBHUZyS3Fp8vnb8v8xX93m8r/n/AJHp9RfaYBdC1M0f2goZBDvG8qDjdjrjJAzXFfDSKeM+IvtOrXF4y6zcx+XMIxjaw+f5VByeOPu8DAFSWum2en/GeV7OBY3utHeaZ8ktI5nHJJ59gOgHApW1S7r9Ljeifk7fjY7aiqupxXs2lzx6VcR216U/cyyx70Vu2R3HasPQNQ8T6tfrJq+mpo9raoYpoWIka6m7sh/hiHUE8tntjlAdNUb/APHxH9G/pUlRv/x8R/Rv6UASVUm1bTre8Szn1C1iuXICwPModiemFJyasvu8ttn3sHbn1rkfBh0dtAhe6NodTaU/bDPt837RvP3s85z0/DFdFKkpQlN30stPO/8AkTJ20OworhJtf1i30TVdSN40hj1J7KGPyowsKeYFDnOMkZwMsB6+tTx63qdta3MOp3F3D5lxFFZymO3a4kLgkptQmMdOGbAwa3+o1LXut7fl5dLk86vb+v60O0orzSfUdQ1fTbA3eozRNbeIVtfMCwhiMZVmwCu5c44+X1BrQbxBrtxq94LHzXSzvUtxDi3EUicZZ2Zg4ZgcjaMdODzVvL5r7S/p238xe0Xb+tf8ju6KwfFF7fWh0mLTrgW73V+kEjmMP8hVieD9KwLnxHrFlDPYm4e4lTVhZi8WOJZBGYw44O1N38IJwPbNY0sHOrFSi1r/AMMVKajv/W/+R3tFcMfEOs6TbwXusMwtIrqaCQSCLfIpj3RFvLJCtuBXAIzkcVZ8P6vrF3q1vpeoXAa5sxM9+RGo3g7fKHTjh+2M7KqWBqRi5XTS/wCD/wAD70L2i6nYUjMEUsxCqBkknpXKa1e6s3iO9srDUTZwwaX9qXbCjnzNzD+IHg45/TFU7bWNXeOxmvLxJ4tU0mW5MHkKFhdVUjbxkjDYIYn+lKODlKKlzL8e1+3YrmXNb+un+Z2MV7azyrHDcwySPGJlVJASyHgMB/d9+lT15mur3GnLBqkEUb3CeF4nCqgVQTKOdowABnOBgcVqxaj4mazvY7eRnYwxPbzXhtlfcWwwURsVII5Ut34Oa1ngJLVSSXm/67kKpf8AryR29FeeXN5Lqc+gSjWb2PbqM0EjTRQo8TqjdcKVJHTI4wfXmrFz4h1QWF9q0epoj2l+bZdL8pCHAfZtJxv3sPmyDj2pfUJ6JSV3673sunUftEd3RXCX2ta1Bba5qMeo4i0zUVijtvIQh0Pl5Vmxn+PgjB68njDpvEGu3Gt3wsUl2Wd8tuLfEAidMjJdmYSBmByMDHTrzSWAqNX5l9/p5ea8gdRK/wDXf/I7miiivPNAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAYf9ev8Aun+Yp9MP+vX/AHT/ADFPPTigChd69pFhfRWV9qtlbXcxAjgmuESR89MKTk1Zt7u2vBIbS4inEUjRSGJw2x16qcdCO4rhfh8dEbw/LJqxsTrjXcn9qG42+aJ/NOA27nH3dvbGMVk6Tqt7a3k+lWd6NNTU/E2oJJfFFYx7PmCKHBXcx6ZB6Himl08v8v8AMHor+dvwf+R6tRXm417xNcaXfW1hfC9bTtWNs99bLAs9zAIw7eWr/ujIpbaeMYU4ANU5/Get6ncWtp4fub+ZP7JS9iuYre0WS5dmZcyLMygIu3DCMZyeoGMr+vwuH9fjY9UqE3dsL1bM3EQumjMqwFxvKAgFtvXGSBn3rl/FUt9e/CLULm4dtPvX0ppphbsr7W8vcyBiCCDyMjnHQ965uzsr+fxhoVvY69Ksx8NyFr0wxPIB5sZCgbdnBwOVPA9Tmna0mn0/yb/QPsp/1uv8z043EK3C27SxiZ1LrGWG5lGMkDrgZH51JXlml+JtZ1f+xL2NrFdSuPD15IJZ4UVTMkiKpLY3KpPJUED24FdV4I1S5v4L621O8vZ7+zlWO5ivIoVaFigbCtD8jKc5B6+tPla/rzaF/X4XOpqOa4ht1VriaOIO4RS7BdzE4AGe5PavMpvEXicW15qMWsqEt/EraZHbPaRlDC0ojG4gBiV3ZGCOnOafqOr6tbT3GmX96momy8R6fDFcT2sW4xy7GIIC7QRuIDAAj1zSSvbzt+Nv80N6Nrtf8L/5HpFvd214JDaXEU4ikaKQxOG2OvVTjoR3FTV5JDr2oaNZ3lvpaTK+o+LLy3eaARGSMDLYTzWCbjtwNxx14JwKuXev+LrbRUudQmuLS1s5Lg3c1uLR7wxLtMcjRlmjwMsHCc8DAGaOl/T8k/1Dq15v82v0PT6K8zub26s/iFqerW+qXN2IfDsd5DZ7I1W45kwgGzcASA3B3ZOM4wKltvEWsW0uhzf2/Fq661ayyyQJBGotisJkEkZUZ2hgFIfd1HOeKHor/wBdf8g3dv62T/U9HorzXQvEXiKKPwreajqJ1Jda06WSa1+zxxhZEiEilCoByehBJHPAHSpPBPiXxNrV9pd5dpPJYajA8k4mFqsUDYyvk+W5lIB+UhwT3+XpTcWm12/4P+Qr6XPRqZD/AKiP/dH8qfTIf9RH/uj+VSMIvuH/AHm/mag1DVLDSLX7Tqt9bWMG4L5tzMsa5PQZYgZqeL7h/wB5v5muO+JwlbSdFFu8Ecp1q22NcoWjByeWAIyPbIo6pea/MOjfqdXp+pWOrWgutLvbe9tySBNbSrIhI6jKkihdTsXYql7bswmNuQJVJEoGSnX72O3WuOv9T1a3u9A0X+1rCxfUZZzPf6fbKqjy1DLGiyF1DNnqc8KcCud0S8mSaDbc292Z/GUsb3HkIwceSfmXIO08dVx3xwcU0ru39bpfqJ6K/wDWzf6HrlFcL8NIp4z4i+06tcXjLrNzH5cwjGNrD5/lUHJ44+7wMAVlal4i8TRQ69qNrrCpHpmupZQ2r2sbI8b+UpVzgNx5mQQQeuSeMCV2l3Sf32/zH38m191/8j0ue4htYjLcyxwxggF5GCjJOAMn1JApIbu3uZJo7e4ileB/LmWNwxjbAO1gOhwQcH1Feb69qur2Np4g06/vo9SFnd6c8EtxaREhZZV3KV27Tgg4OMjPXIzVS617UNF1PXYtMSUPqHiVbZ5oREXjU2qN8vmsE3HbgbjjnoTgESv/AF/h/wAw6X/rr/kesUV5tLrPjBdBV7hriBba8m+0SRGzN9JbKgZXCbmh3AthgOcAEAZqtFqFwfHw1i21i7vY/wDhF0vYYPLijF18xwm0pkbiA3B3ZOM44o/r8LhZ/wBeqX6nqVFeeaR4h1YXnhe4k12LVk19WM9mkMarbjyjJvjKjdtUgKd5br2NUdB8TeJP7L8Jatf6p9uXV5pbee0+zRopwkrKwIAIb92AecHPQdaGrbiTuro9RorzbwX4n8T63qGlXtzHcPYagspuUlFqkNuQCV8nY5lJBG0hwTzn5cYr0mhprcLjIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0hhRRRQAVHF96T/f8A6CpKgEqwyOJMjJyDigB88Ed1bSW9wgeKVCjqf4lIwR+VctB8NPD9tqz6lbtqcd48flNMmpzhymFATcHztGwYGf6Y6j7VD/e/8dNH2qH+9/46aAK+l6RaaNbPDZCbEkhlkaed5ndyACSzkk8Ad+1TxWdtbyzywW8UUlw2+Z0QAytgDLEdTgAZPYUv2qH+9/46aPtUP97/AMdNAFRtA0d9KGmPpNi1gp3C0NshiBznOzGOpJ6d6dJoekzWMNlNpdlJaW7BobdrdDHGR0KrjAI9qs/aof73/jpo+1Q/3v8Ax00AZx8KeHTqDX50DSzeM5ka4NnH5hY9W3Yzn3q3FpWnwNbNBYW0ZtYzFblIVHkocZVMD5QcDgegqb7VD/e/8dNH2qH+9/46aA8yra6FpFjJG9lpdlbPEzvG0NuiFGfG8jA4LYGfXHNIdA0c3z3p0mx+1PIsjT/Zk3s6/dYtjJI7HtVv7VD/AHv/AB00faof73/jpoAgj0fTItUfUotOtEv5Bte6WBRKw9C+Mn86gbw1oT2cto+i6c1tNL50sJtEKPJ/fK4wW9zzV77VD/e/8dNH2qH+9/46aAI102xVbVVsrcLZnNsBEv7g4x8nHy8Ejjsafd2dtqFpJa39tDdW8gw8M0YdHHoVPBpftUP97/x00faof73/AI6aNwM+28K+HrKGeKz0HTLeO4AEyRWcarKAcgMAOcHnmrT6Tp0mppqMlhatfRrsS6aFTKq+gfGQPxqb7VD/AHv/AB00faof73/jpoAloqL7VD/e/wDHTR9qh/vf+OmgCWo5/wDUn6j+YpPtUP8Ae/8AHTTHmSVQkeWJI7dOaALFR3H/AB7v9KkpkyloWA6kUAPoqEXUWPmJB7jBpftUP97/AMdNAFXStIh0n7b5Du/2y7e6ffj5WfGQMduKvOiyRskih0YEMrDII9CKj+1Q/wB7/wAdNH2qH+9/46aAMi58JaT/AGDqem6RYWelHUbeSCSW1tUT7yldxC43Yz61No3hvTdGs0jgsrX7QYEhuLlLdUe42qFy5HJ6dCTWj9qh/vf+Omj7VD/e/wDHTTD+v6+4iXTLBYbWFbG2EVmQ1sghXbAQMAoMfLgEjjsaRdI01IYYU0+1WK3l8+FBCoWOTJO9RjhssTkc8n1qb7VD/e/8dNH2qH+9/wCOmkBHBptjbXs95bWVvDdXOPPnjiVXlx03MBk496k+yW/2z7X9ni+0+X5XnbBv2Zzt3dcZ5xR9qh/vf+Omj7VD/e/8dNAEtFRfaof73/jpo+1Q/wB7/wAdNAEtRv8A8fEf0b+lJ9qh/vf+OmkVxLOpTJCg84oAmqnJo+mzXwvZtOtJLpSCJ2gUuCOh3YzVyiqjKUdmG5ALK1WCWFbaERTMzSoIxtcnqSO5PfNQDQ9JWza0XS7IWzNuaAW6bC3qVxjNXqKaqTWzFZFM6RprWr2radam3kbe8JgXYzepGME8Dn2ofSNNku47qTT7V7iIARzNApdMdMHGRirlFHtJ92FkRy28Nw0ZnhjlMTh4y6g7G9RnoeetRSabYyxzxy2du6XDbplaJSJTxywxyeB19Ks0UlKS2YyoulaelkLNLC1W2VgwgEKhAQc524xnPNTJa28dzLcRwRpPMAJJVQBnA6ZPU4qWihzk92KyIWtLZ5nme3iaV4/KZygLMn90nuOelNGn2YWJRaQBYYzFGPKGEQjBUccDAHHtViijml3GV49PsoipitIEKxeQpWIDEf8Ac6fd9ulQJoWkRW0tvHpdkkExBliW3QK+OmRjBq/RT9pNdWKyKj6Tp0lklnJp9q1rGcpA0KlFPqFxgdaVtL0978XrWNs12vS4MK+YP+BYzVqij2k+4WRXfTrJ4pons7do533zIYlIkbj5mGOTwOT6CmS6Vp896l5PYW0l0mNk7wqXXHTDEZFW6KFOS2YWQUUUVAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAYf8AXr/un+Yp9MfIkVsEgAg4/D/CjzV9H/74P+FAFK50DR7zUU1C70mxnvY8bLmW2RpFx0wxGRT5dF0qezntJ9Ms5La4kMs0L26lJXJyWZSMEk9zzVrzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAKU3h/RrnTYtPuNIsZbKE5itpLZGjQ+oUjA69qW90HSNSigi1HSrG7jt/wDUpPbI4i/3QRx+FXPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CgBTFG0JiZFMZXaUI4I6Yx6VUs9F0rTjGdP0yztTFG0cZgt1TYjHcVGBwCeSO55q15q+j/98H/CjzV9H/74P+FAFNdC0hIkiTS7JY0iaBUFugCxscsgGOFJ5I6GprDTbHSrUW2l2VvZQAkiK2iWNc+uFAFTeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQBX/snTjE0Z0+18t5/tLJ5K4aXOfMIx97IB3dc0SaVp80ryS2Fq8jypMzNCpLSJjY5OOWXAweoxxVjzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAKsmjaXNZz2k2m2kltcyGWeFoFKSuTksy4wST3NQN4Y0F4LaF9E01orQk28ZtIysJPdBj5fwrR81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAhl0yxuL6C9nsreW7twRDcPEpkiB6hWIyM+1Q2uhaTYzTzWWl2VtLc5894bdEaXP94gfN+NXPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAgj0ywhFqIrG2QWalbbbCo8gEYITj5RjjjtUdroek2V/LfWWmWdvdzZ824it0SST/AHmAyfxq35q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UeYD6ZD/AKiP/dH8qDKOysT6bSKWNdsaqewAoASL7h/3m/mag1DS7DV7X7NqtjbX0G4N5VzCsi5HQ4YEZqZW8vKsG6kghSc5OaXzV9H/AO+D/hQBnL4Y0FdNOnLommixMnmG1FpH5W/+9txjPvVhNH0yPb5enWi7JvtC7YFG2XGN44+9jjPXFWfNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CgCGDTbG2vZ7y2sreG6ucefPHEqvLjpuYDJx701tJ0545o30+1ZLiUTzKYVIkkGMOwxy3yryeeB6VY81fR/++D/AIUeavo//fB/woAgm0vT7lpWuLG2lMxQymSFW8wocpuyOdp5Genamy6Rps8FzDPp1pJFdtvuUeBSszYAy4I+Y4AGT6CrPmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAZz+GNBlsYbOTRNOe1t23QwNaRlIz6quMA/SrUul2E93b3U9jbSXFqCLeZ4VLw54O1iMr+FT+avo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAFW00XStPu5rqw0yztri4/100NuqPJ3+ZgMn8adHpOnQw20UWn2qR2jb7ZFhUCFsEZQY+U4J5HqfWrHmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAVLfQ9JtNRl1C10yzgvZs+Zcx26LI+euWAyavUzzV9H/74P+FHmr6P/wB8GgAi+4f95v5mn02MEJzwSScfU5p1ABRRRQAUEA9RmiigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KgKB0FLRQAUUUUAJtHoKNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qUADoKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACgkAEk4A6k0V4l8f9Uu/7T8PaFLeyWOj3zlruROAwDqDn1Cg5x/9al1SXUfRt9D1Q+MvDAufs58R6T5+ceV9ui3Z9Mbs1sKwdQykMpGQQeCK85tvgb8PpNOjEenSXG5AVuheyEuCPvcNt59hiut1LV9G8D+GoJtXu2ttPtVjt1lZGkPTauQgJ7elU7JEq7ZtUVyup/E3wdo9taTajrkMS3kKTwqI3Z2jYZViiqWUEeoFbuk6zp2vacl/o15DeWr8CWJsjPofQ+x5osx3LtVL/VdP0qOOTVL62skkcRo1xMsYdj0UEkZPtWEnxI8JP/an/E5jT+yW2XhkikQRtuK4BZRuOVIwuc1y/j28+HPi/wAM6Lq3iXVriPTXnf7FcW8coMhHDqV2EgfL3APHBpau1vL8QPUKKxde8T6H4O0mC71y7+x2bOsMb+U8nOCQMKCegNZ+r/E3wdoVxFb6prkMM0qq4jVHkZQwBG4Kp25BB+bFHoHQ6qisfUPFmh6Z4a/4SC71GMaUQpF1EGlUhjgY2Ak8nFeQfDr4x239v68/jTxDI0U80a6crW7ldu5+iomF4KdQCfwppNu39enqJtJXPd6KOtcD4/8AB+veJ7x2i8TT6XocNoTLaWuQ87jcTk8cEbRznp0qW7K5SVztrTULK/8AN+w3cFz5Ehil8mUP5bjqrYPB56GrFePfs3f8iLqX/YRb/wBFpXsNXKPK7ERd1cKKKKkoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsTxX4Q0fxno507XLfzYwd0ciHbJE395T2P6HuK264bxxb/ABBi1i21DwJNZzWywbJ7G6YfvG3EhhnGOD2YUnbZjXc831XQvGXwQC6roWr/ANq+HRKFltJ8gJuPdOgyeN64OeoxxXR/F7WoPEfwIg1ezBWG8lt5VVuq5JyD7g5H4Vn614f+LXxFtE0nxJbaXoWmmRXm8pw3mYORwruTjrjIGRWj8YNGt/DvwKg0iyLGCzlt4lZurYJyT7k8/jRO/J73dW9Lij8enZ39TZ8A/D/wy/w+0qbUNHtNQub2yimnuLyFZZCWQEAM2SoAwABjGBXK/B2L+wfir4w8N2LudNgZmjRmJ2lZNo/HDYz3wKm0F/ino/gjSLfwva6brNhcWMUlvPcMEmtQyA7CC6hgueDzxjPpXUfC34e3fg+C/wBR165S71vVJN9y6HKoMk4zxkkkknp09MnaWlST6ar/AC+4z/5dpddP6+Z518NPC+neJPi14ufWYVu7WyvJZBayjdG8hlcBmXo2Bu4P96tP9oPTrPSvCWgWemWsNpbJeyFIYECIuRk4A4HJJrovhj4P13w9468XajrFj9ntdRuC9rJ5yP5g812zhWJHDDril+N3hDXPF+j6TB4dsftklvcs8q+cke1SuM/Owz+FZxelNf4fzNF8cn6/kZ/7RX/JOdP/AOwhH/6Let23+G/hg/DX7NPpVtPcTWHmSX0sQadpSmd/mH5s5Pr7dKi+NHhTWfFngqzsPD9n9ruYrxJXj81EwoRgTliB1IrtYrSZfCyWbJicWQiKZH3tmMZ6dal/w527/oOPxQv2/U8w/Z/SLV/hne2GqQxXlrDqDBIZ0DoBtRsYPH3iT9TWP8DtG0u/8ReMFv8ATbO5W3uoxCJoFcR/PL93I46Dp6V2PwS8Ka14R8J3tn4hsvsdxLemVE81JMrsUZyhI6g1zOk+EfiJ4B8bavN4W02w1PTdVn3tLPMo2LuYrkF1bI3HOMg1tJr2unVfjp/kZr+H8/8AM9uqrqn/ACCLz/rg/wD6CatDpzUF/E82m3MUQ3O8TKoz1JBxXPPWDNYfEjyX9m7/AJEXUv8AsIt/6LSvYa83+CXhTWvCPhO9s/ENl9juJb0yonmpJldijOUJHUGvSK3qNOWnl+RlDRfeFFFFZlhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFcf8T/CV/418FSaPpUtvDcNPHIGuWZUwp55UE/pXYUUmk9xp2Mzwzps2jeFNK0y6ZHms7OKCRoySpZUCkjIBxkeladFFVJuTbZKVlYKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoorBeF9b16+trm5uYbSxEapDbTvAZHZdxdnQhiMEAAEDg5zxgA3qKxZb26srqLSNIthfTRQea73t2yBELEKC+12Zjg9R0U5OetT/hKbq68hNL0oTzSWsk7pNc+WIzG+xkJCtk5yAQMcdutAHS0Vz1l4klv5IFn0429tfWT3dq/n/vCq7ch1A+Q4cEYZvwNZ0vju2srO0SNbNH+wRXUkd9qYifay5CIWBMj8HOdvbJ54dn/Xz/yDf+v67nZUVzd34puVN5JpumJd21nbR3Ukr3Xllo3UthRtOWwvQkD3FWJdZ1EazaWsGn2s1vdfOJBeMJEixkyMnl4AzgY3ckj3wW1sK6tc3KK5+LxJcyCC8fTo00q4uBBFcfacy/M2xXMe3AUtj+MnBBx1Av6pqU1nNbWtjbJc3l0W8tJJfLQKoyzMwDEDoOAeSPchdLjNGiuMh8UyaXaXb6p5MV1Nqj28Ud1ehIYsRqx/ekHCcHGFySRwMnFrTvEH9tavpUlvKgQi6jmS3uPNiZk2YIYYDDByDgHnoDmnYDqaKydQ1a9h1iLTdOsI7mWS3affNceUigMFwSFY9+wP4daqweJLm8urG3s9OUyXEUsk3nXGwQGORUdeFO7knHrjtmktf6/rsD0OgornrfxLdSra3j6dHHpl5MIoJ/tOZPmOEZo9uArHHRifmGR1w4eKoxZ2s8lsVLJO92m/P2YQgiTnHzYbCjpnOaOlw62N+iuSsvH1pP5vnCzci38+KOxvluXPzKuxwAAj5dQBkjrzxU2rar4jtra1ZdPsYJJLyGMgXzOrqzYKkmHj0JxxnIJ6U7O9v67Cvpc6eiufu/EV7C19La6ZHPZ6acXcpuSr5ChnEabDv2qR1K5PHvW8jrJGrocqwBB9RSGOorlY/HNnLrS2iPY+U10bQD7cv2neCVz5OPu7hjO7ODnGKiu/FOo3PhnWbzToLOGazhdlH2vdLCRn/WxmP5GwMheQcYyOtG4+tjr6KybXV7hryazvLWOOeCzS5cxTF1JZnG0Eqv8AcznHfpxzSi8R3mo28R0rTUlc2cd1cCS68vyxICVRDtO5uD12jpzzwPRP+v62Etf69P8AM6OiuP0jXxaaLaT3iXNxMujW07uZyxlZiVC7Sdu4t/F1OeelbVjqt6+pjT9WsYbSeSEzxGC5MyuoIDAkopBBZexHPWm1Z2/r+tANaiudn1m/s/FWoR3SQDSrSwS5ZhKd6jMmWC7OSduMbsAAHqSKp2nj+1nEpkWzkIt/Phjsb9bh2+ZV2OMAI+XUYyR154pbg9H/AF/XU66iuXTWb3RotQ/tizH2oWsuoII71pkkCfeQEovl4yowARznJOczT681lNb3Gr2Zt82lxcYhumkCxp5ZwVwFLnd74xwTk07AdFRWFLrWqWtsHvdJhSWd0jtIo7zeZHbPDkoNmAMkjdxnGcc29M1O4uru6stQtY7W7tgjssUxlRkfO1gxVT1VgQQOlAGlRXJ+Itc1GTR9UfTLQC1tmMDXQuikocEbiiBcFQTgksDw2AeMu1DxzaWOsT2hax8u1lSGbzr5Y5yWwSY4sHeAGHcHhsA45Er2sG1zqqKyNAmmmtb4ySNKyX9wib2JwA5AHsBWLa+Lbyx0P7Tri2KTTX81rbs955cfyySffcxgKqhMA4YtxwCaXS/p+IHY0VzFv4va9tbQ6daW13cXF3JaEQ3oaFWVC+4SBfmUgDouRnpkYqSy8T3lzNZm40oW9vcXL2bubnc6TJvzhduCmUIDZB/2RTsxXOjornrfxQJPFI0eZLEM5kCCC+EsyFOf3ke0bMjJ6n071b8UzS2/hPU5reR4pUtnZHRirKcdQR0pD62NaiuVvvHNpY6tNaF7Hy7aVIp/OvljnLNgkxxYO8AMM5IPDYBxzoDV9Ru7if8AsrTrea1hleAzT3ZiZnXg4UI3yhuMkg8HAPGTpcDaormvDmvX9zpmiDVYYmn1CFn82OXOQqBtxGxQCc9BwPU1K3iW5la3jstOSWa4vLi1USXGxV8ot8xO0nB29ADjPem1Z2A6CiueufFP2TxLBpc6WP76VYgqX4NwpKZDGHb93IxndnkHFX9S1O4t723sdOtY7m7nR5Qs0xijVFIBJYKxzllAAHr0xSA0qK4u18WNpmlp/aDwJeXV/dqi398Io41SVsgyENwAQAAD26Dpd0/Xf7Z1jRri2k2wzW12JY4pt8ZdHjXII4YA7sNjoe2adrh1OnorJvtVvF1F7HSLGK7nhiWabz7gwqoYkKAQjZY7W4wAMdazbvW7o3UmprZsdK02VopXF4UZmB2u/lhcOq8jDMOjHGQtJahsdRRXJeItc1GTR9TfS7QC1tmMLXYuikocEbiiBcFQTjJYHhsA8ZvSa4La8v4Le1eW6+2x20SPcttkdoVfPIPlqFznaD0JwSaP6/r7w6m/RXOnxNdxNc21xparfRTRQRRR3O5JXkXcDvKghQASSVzweDxnQ0zU7i6u7qy1C1jtbu2COyxTGVGR87WDFVPVWBBA6UAaVFYv/CQHJhFpm8F/9jMHmdB97fnHTy/nxj296brF/qltr+j2+nx2729zJIJhLMUJwhP9xumM9Rk8dOaAehuUVz3/AAktyf8ATP7OT+yftP2b7Sbn979/y9/l7cbd/wDt5xzjtUcnim+ExMejeZb/AG5rBZBdDcZASA23bwmQMnORzhT3P6/r7wOlorA/4SOdNJu7i4trO2uLO5+zzi4vtkCHAIbzSmcEMv8ADnJx71c0LWo9a0VdQCxoN8iN5cokTKMVJVwBuU4yDgcGjpcDTork5Na1G+u9BuFtPsun3l3ujkS6JeRDDIQJE2gDPBwC3TnFO0rxzZ6pq1vbRNYmK7Z0g8u+WScFQT88QHyAhTzuPYEDPDsweh1VFZeoapdRailhpdnFdXPlGeTz7gwoiZwOQrEsTnAxjg8jjPO2ni/+ztE06O6ktheXRnkJ1O/ECIqykYL4bLcgAAHgHkY5XQOtjtqK5228Tz6tDEdAsYbuQ263EomuvLRAxYBQyq245Ru2MDOeRUd14jGnR3rpbKCl/wDZ3lu7xkhQmJX3M5VvLXkKABjcR607a2D+v1Omornp9fFlcXMlzauZ0sreUpDcl1d5HdFRQcL94ff4zkZ6Ul14lvNMgvf7V02KO4t7RruKO3ujIkyqcMu4opBBI7EfMOetFg/r+vvOiornLnxXJpa3h1uxS18iBLiMx3IcSKz7AGJChGzjPUc9Tiq8PjeOWxvZFSwnntDEWNnf+dAEkbaGeUICgXDFvlOAAec0gOroqlZ38k+jLfSxROxjMgWzm89XHUbGwN2RjHA61kWvima40hbtbS0lmmmSC3htb3zAZGGdsjFF2FerDBIHqeKOtg6XOkork9W1y/Fs1vLam31C3vLQmK1ud6yxySgDDkJ12spBA6dwatXHiW7sbe7W+0xBe2zW+IYLnekizSbFIdkXkENkEDp15p20/ry/zDrY6KiuV1Xxp/ZFx9ku49Niu4oBPcRzamIhgk4WIsgMjYU9QoGRzzWrqviC10zQF1VmVopBH5W+QRqxcgLuY8KOck9hng9KQGrRXIf8JP8A2vbwi2nt1mg1O2ilawvPPjdHYHhwFyDyCCB09Oa3NY1WfT5rGC0sxdzXszRIGm8tUIRmyTg8fLzgE+gPSnbT+vL/ADFfX+vP/I06K5xvEt5vhtF0uM6g121pJEboiNGEXmhg+zJUrj+HPPTinXPiS7hS7u49NjfTrFylzObrD5X/AFhRNhDBfdlJweOmSwzoaKxZfEJj8+JbXddx3iWqQ+Z98Pgq+cdNhLHg42sO1Z1l48srzU44RJYi3mkeOMpfK9wpUE5eED5VO04O4nlcgZ4QHV0Vyup69rbeFb7VLHT7e3i+xvcWsz3WZAMZBZPLIB28gZYcYOKutrGqtcCytNMtZr2OBZrkNeskSbiQqq3lksTtJ+6APWnZgbtFVdMv49U0y3vYVZFnQNsf7ynuDjuDxVqkAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVmX2irdX3221vrvT7ooI3ltih8xASQGV1ZTgk4OMjJ5wa06KAMmbQPMeGaHU762u44vKa6jaMvMuc4YMhXryMKMZIGAcVJa6FaWU8UsBlBit2twGfdkMwYsSeSxIznPc1pUUAZkWg2sX2HbJMfsNq9rHkjlGCgk8dfkHp3qBfDSW6W407U76xaG2S2Z4fKbzUT7u4OjDIyeQB1+mNqind/1/XmBnS6LbzNqBeSXOoQLBMQRwArDI44PzH1qrb+G2tNUe9t9Z1BfM8sPCRCyFEGAmTGWC9eARySepzW3RS63DpYxofDUEM6YvbxrOObz47FmTykfO4EHbvIDchSxAPbgYt6lpSai0EguZ7S4t2LRT25XcuRgjDBlII7EH161eooAxI/C1vFatHDe3qTm6N2LsOpkWRl2sRlduCM8FSOeAMDFuHSQlxaXFzeXN3ParIqyShAWD4zkIqjjaMYA/GtCigDC1HSLu98Tw3UF1c2USWbxme3MZO4up27XVgeB1x261bstCtLC4tpbcyA20DwKGbO4OyszMepYlc5z3NaVFC0Vv66/5huY1v4agtpY9t5eSWkEnmw2LOnlRtnIwdocgEkgMxA444GINI0cyXeq3+oWbW41FtgtJXVike3DZ2kqC5yTgntk56dBRQBkR+Hx9imsr3U76+tJIvKEM5jGwdiHRFfIx1LE9+vNI/h9p7E291q+oXEgljliuH8oPEyHI2gRhT75U5/KtiigDFufDUVxcTsL+9hhu8fa7eJkCXBACknKllJUAHYVzitGztGtWnLTvL50pdVYnbGuAAqjPAwPzJPerNFAGZb6K1pfNNa6leRW7yNK1kPLMW5uW5KFwCSTgN1NVx4XgkjuVv728vzcWrWm+dkDJEeqgoq57ctk8deuduigDFm8NieRJG1W/WbyPs88qGNWuI8kgNhOMZOCm08nmmjwrBEkK2l/e2ojtktJfKdP38aDChsqcHk8rtPJ56Y3KKAMWLwrp8VmtqxmkiFjHY4Z8HYmSpyACG56irNho/2O6NzcX93qFx5flJJdFMomckAIqjkgZJGTgc8Vo0U7vcDPuNGgudTa8eWUebb/AGaeEbTHMnzYDZBIxub7pHXnNQR+Hx9imsr3U76+tJIvKEM5jGwdiHRFfIx1LE9+vNa9FIDF/wCEajlt7qO/1C9vnuLZrXzpzGGjjYfMFCIq5PByQTwPSrN3odnfyRNdB5FjtpbYxk/K6Sbd2e+fkHQjvWjRQGxjf8I4Hs2t7rVdQucFGgkkeMPbsnKspVBk+pbdnocjNW9O0tbB5pZLq4vLmbAkuLgruIX7q4VVUAZPQDqTV6igDCvvClvffaozf30NreP5k1rE6bGfj5slSw6A4DbTjpyc2m0UrqUl3aaleWgmdZJreLy2jlYADJ3oxGQADtI6evNadFAFaxsItPjmWFnYTTvO28g4Zzkge1Z//CNQiF44b68h/wBJa6gZDHm2dixbZlDkHe2Q+7rWzRQBnLpGWspLu9ubuaylaVJZRGCxZWXDBFUYAY9AKRdDtljgQPLiC8e8Xkcu7OSDx0+c+/TmtKigPI55fCSxBPI1a+H2dZRao/l7bfepBI2qGbG7gsxPHXrnWvtNiv8AR5tOneXypojEzhsvjGM5Oefc1booAyzopXUnu7PUry0WV1eaCLy2jlYADJ3oxGQADtI6evNEWiLb6i9zbX95DDLKZpLRWQxO56nlSwz1IDAZ7cnOpRQBhp4XjhsbS3t9SvoWsnJtZl8ovEhXb5YyhVlx/eBPvU1l4ctbE2pjmuHNtPNOpkcMWaXdu3HHP3jj+ta1FFw3MQeF4RfLP/aF75KXZvFtcx+WJSSSc7N5GSeCxHPsMW9S0hdQuILmK7ubK6twypPbFN21sblIdWUglVPIzwMYrQooDrcxI/C9vb2kUVne3tvLDNLMlyjq0gMjFnB3KVIJPQg9B3GauR6Uq3dpdT3U9zcWsUkQkk2AuHKklgqgZ+QYwBV+igDMv9EF3ffbLe+u7C4aMRSPalP3qAkgEOrDgk4IwRk81DL4Zgknmxe3iWlxJ5s9krr5UrcZJJXeASASAwB5yOTnZooDcwr7wpb332qM399Da3j+ZNaxOmxn4+bJUsOgOA2046cnKavokRhurmCK+nuZrqO6T7I8SyRSKgQMnmELjaOQ2c5Nb1FAHK6V4cmuYNQm1ZryCa7uI5YnkljNxGY1AVyUHlhsg/KAVxjOckVuadpa2DzSyXVxeXM2BJcXBXcQv3VwqqoAyegHUmr1FMDCs9Nln8W3Or3Fq9qiRC3iR3U+aQTmXCkgcYUZ+bGcgVoX+mJfz2k32ia3mtJTJG8O3JyCpUhgRgg+mfQirtFIDGXw1AtySL28+xmf7R9g3J5Pmbt2c7d+N3zbd2M9scVYTRLZI9geXH2w3nJH3y27HTpk/X3rRooDcx7jw3BNK80N5dW07XZu1miKEo5j8sgBlIxt9QTz1q3pelxaVYtbRyyzh5ZJXeYgszOxZs4AHUntV2ijpYDCtvClvbTWRF/fSQafJvtLZ3TZCNrLt4XcwAbA3EkYHPXNqw0ZtOnH2fUrw2iltlk/lmNAewOzfgZ4G7jp04rTop3Azr/R1vb2O8hvbqxuUQxGW3KfOhOdpDqw6jOcZHryaqReFoLWztIdPvr2zktA6xzxsjOUdtzK29WVhnByRnjr1zuUUgMi40AzTJcRapfW10IRBLcQmINOoJI3AoVyCTyoBGTTn0LBnaz1G9s5Li4+0O8JjJJ2BNuHRhjCg8jOe9atFAGKnhPTUtnt1E3lPaR2m0SY2qjMysCOQ2WJznsMUN4ZiuLa6j1DUL29kuYDbmeYxho4z1ChEVRzznBJwMngVtUU763Azb7Q7XUJ5Jbhpd0luIPkbbtAbcGB6hgcEH2po0i6+yPC+vai8jMrJOVgDx47ACIKQe+4H8K1KKQFGz0mKx0t7KGab94XZ5twEhdySz8AAHJJ4AA7CqX/AAi8Dxzm5vry4u5mjYXjGNZYzHnZt2Iq8Enqpzkg5HFbdFAGJJ4YhntZEur+9nnklila7ZkWTMbbkA2qFAB7Becn1pw8NQPBMt3eXV3PPLFJJcylA5EThkXCqFCgg8AfxHuc1s0U7gZl7oxub77ZaajeafM0YjkNt5ZEigkrkSIwyMnkYPP0qzqGnx6jYm2meROVZZYyA6OpBVgcYyCAemPUY4q1RSAzP7FMlvFFfajd3piuEuEklESsCpBC/IijGR6Z96g17TLnUb7SWtpZYBb3DySTwsoaMGJ1BAYEHkgYwevStqigDJtvD1tbyW8zT3E08Nw9y00jLumkZChLYAH3TgAAAYFMuPDUE9xOwvbyK1un33FlGyeVM3cnKlhnAyFYA+nJzs0UwMKLTJLrxg+qTWr20VvB5Ee91Pnvk4kwpOAFLAZwfnbgd7Nnon2Gc+RqN4bPLEWLiNol3ZJAJTfjJyBu46dOK1KKXQDEh8MQx6fPp7399NYSwNbpayOm2FG4wpChjgcDcWwKdL4eZ5Emi1fUILoQ+TLcx+VumQEkBgYyuRk4IUHk1s0U7gQ2lpDY2cVrbKVihQIgLEnA9SeSfc1NRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuQ8QL5OtyXOvy6pFpAjT7PdWF3JFHatzvMyxsCQeDuYMgAOdvOevrF1bw4dYkmWfWdRisrhNlxYxGLypVxhhuMZdQw4O1l9Rg80LdBp1M7T9b1s6p4nF5b2TWmnygWx+2bcfuUcBiYwAp3FixJ2kkAEAGq9n4/a90+eS1tLG8uYr6GzAsNSE8D+bjDCXYOmTkbcjHfitW78J211JqBW9vII7/y3kiiMe1JY9myVcoTuAjUYJKnHK8mkg8IwRvJLdajf3s8lzDdPNO0YZmi+6MIiqBwAQAPzyaemny/4Ine2m//AAP8yvpmqeIJ/HF7YX9rZR2UVjbylYrtnMbuZQSMxLuyVxyRgKCOWIHCX3iLVdJ+O13PLqV0dEhubSxntWmYwx/aIDscJnC4dBk/7Vepf2Qg8QHV4rmeOR4FgmhXYY5lUsVJypYEF2+6R15zWJq/w60bW28QG+kuj/bywLchXUeX5I+Qx/LwfXOaL2d/63/yK0d13/4BxPhfxFq158WLy/uNQupdMvdLuL20sXuCsKxpN5aMATtXcE3Z/wBqtPR/jEb9tWhvdEt4Liw02TUI1tNXhvI5VTqpeMEIenr/ACz0knw70SS5SUm5VE0c6MIVcBPIPfpnd75x7Vn2Xwl0azMzNqms3ck2mSaY0l3diVhCxzxlflIHAAwuB0zk0aWsui/zt+gaN3fdfpf9TZ8IeJLzxJoC6tqOjto8EqLLB5tysnmxlA2/jG0ZJHPOBnjOK89sviH/AMJD8XdEntdchg0KU3FtDZi6CmVguFklTPBdzhFYZwoIHNeraXpVvpOhWmkwbpba1t0t087BLKqhRuwACcDnisKT4ceFxr2n6vZ6PZ2lxp5doore2ijjkYgYZwEySpGVI6HmneKnfoTZuFup1LAlSAcHHB9K8n0Rr6y+JDjQfEus+INNs7adtalvp/NtkmxlY4sAKrg8kLnA49RXoei2WrJ4ajtfEd+tzqTo4nuLYBQpYnAT5R0BABI7c1z/AIY+GFn4TvLaTT/EXiKa2t9+2wuL4NbNuBzmMIB1Yn681Ozfp/X9f5D0scX4W1TXUvvB/iO68QX143ia5nhu7GWXdbRLyV8tOiFdo+v551dBiv4virDb6B4n1nXrSBJhrsl5P5lpDIQCscYACq+7+Fc7Rx2IrodH+FmhaJri6lZ3Got5Pm/Y7WW53Q2Rk+8Ylx8pOT1JqLw58LLTwvcQtpviXxIbeHfts5b9TASwOSUCAdTn681V1f7/APhv1/4YVna39eph6DFfw/FaGDQfE+s69aQJMNde8n8y0hkIBWOMABVfd/Cudo47EV6PrV+2l6FfX8aeY1tA8qqe5AzXLeGPhfZ+E722m07xH4jkt7dmZbGe+Bt2LA5zGEAPJz9ea7WWJJoXilUPG6lWVhkEHqKqLinG+qQ/tNmBpGjTLb2+p3mr6hdXTx+a4NwRCSy9BGPlAGeO/A5rL8KeJL0aboUGpWskkd+HjS8kuN7s67j8y4zggHBz26CtrT/DEemTR/ZtT1L7LFny7N5w0Sggjbyu7AzwCfSiHwrYw2WmWokuGj0xmaLLDLblZTuwPRj0xXe61FqSm7320tbSX6teRkoy0/rsUk8ZY1d7Ce2tt/2eWZPs96srAoMlZAB8hx9RSWfjN3FjLqWmmztr+ze6hkE4kPyIHYFcDHHIOefQdKmtPBNjZ/Z9t5eyLbQyQQo7phEcYI4UfmefXNWf+EYsRDpiEzSrplu9vEjMMSKyBCH49B2xRKWC2S/Pz8/Tca529f62/wCCUYPF10Z9MN9pItbXUg7xTfaQxRFjL5ZdvBIA4BPXr2pujeObbV9UtbVYoFW8V2gMd2skg2jOJIwPkJGT1Poeao6V4cvm1nS3uLa9t7HTUk2pfXUcv3kKCNAn8IB6tzgAV0WleH49IdBbX149vEpWK2kdSkYPYHbuOOgyTirrLCQTSV3bo3bd+b128iVzs1qKKK8k2OY1myXVPGun2Vzc30dt/Z88pjtL6a23OJIgCfKZScBj19ah0/V59G1Y6HNJNqEf9oJawTzyZkjje3aUBmxlypQjJ5IYEkkEnV1XQG1LU7e/ttWvtNuYIXhDWiwtvRipIIljcdUHTFRy+FLN9Njt4Lm7t547kXa3yOrz+djBclwyklSVwVwAcAAAYa0S/rr/AJf5C6v+un+ZR1bxzbaTHdfaEtoJI9Q+wQtd3YghdvJEu55CDsGCR0Y5A9a0vDPiGHxJpb3ULWzNFM0Mv2S5FxFuGD8kgA3Agg5wOuCARVePwhbxWcscepagLqS7+2i+MiGZJdgQkZTZgqCNpUr8xAAGANewtZrO0WG4vri/cEkz3Cxh29iI1VePpRpb+vL/AIIa3/rz/wCAcpoHiDVYdLtJL+x82xlvZLY3b3Zabc07oh8vaRsztXO/I/u4Fa1h4lN+dLjis8XF20y3Ufm/8evlZWTnHzYkwo6Zzmo7Twfb2ckIOpahcWlvO1zHYyvGYhKWZ92QgY4ZiQC20HBxkCjw5pU0eqaprN3aSWMl/IPLtJZFdoUUYJOwlQXbLHaT/Dk54AvMNkcHrGv6rpHxvluW1G6Oi28lna3FoZm8lBcIyh9mcDDhefemeHvEWrXvxauNSk1C6k0q9sbue0sWuSsAjhcRo4BO0FtjNu/2q7nV/h/pGtya499Jcn+3IIYbgK64jEX3WT5eDk55zUbfDnRGa2G66EdtpLaQsQkAUwsMEnjO73zj2qdUtN9fxX+f5lOzf3fhb+vkc/onxgOpS6rb3ui29vcWOmyajGLTVobyOVU6qXjBCHp6+vpnqvBfiS/8VaIuqXuiPpMEyo9tvuVlMyFQS2ABtGcgZ5IwcDOKyNP+FGj2DyyHU9Zu5JtMk0tpLu7EpELntlflIHAAwox0Jya6zRtKg0PQ7LS7RpHgs4VhjaUgsVUYGSABn8K0fLbT+t/+ATrp/XRf8E4TTpNas/jzLp+oa7dX9pNpMlzHbkCOKEGbCqEXgkDjeeT+lU0jvovi1Z2/h7xPrOsSLM8mtwzTh7KziIOECgAI5IwqgkjH1ruz4Ysm8aL4n82f7atl9iEe5fL2bt2cYzuz749q5/Rfhba6BqaXlh4l8SFVuDcvaPfqIJnJyd6KgBB71MbLlv0/z/yHLXmt1/y/zO5rynQ0vrf4pRRaD4n1rX7O3jm/t17yfzLWGQjKxxgAKr7v4VztHHYivQdCtNXi0BYfEd8lzqLmQyTW4CqgLHaF+UfdUgZIycVzvhj4X2fhS9tpdO8R+IpLe3ZmWxnvgbdiwOcxhADyc/XmhaMHtY4fQdb11pPDHi+bXr+dtf1l7K4015c2sURZ1UJH/Cw2A56n8Tnasor6L4s2kHh7xPrOtiOSVtdS4nEllagg7Y1UAKj7uAoJIA9Aa6LTvhdoWl+JV1i3n1BhDLJPbWMlzutraR/vPGmOCeepI59hiLQPhbaeHNQiudP8TeJDHHK0xtJL9TBIzZzuQIAck5pprT+u2gpa3t1/4P8AwDCsor6L4s2kHh7xPrOtiOSVtdS4nEllagg7Y1UAKj7uAoJIA9Aa9M1K6NhpV3dhN5t4XlC/3tqk4/SuQ8P/AAutPDeow3Vh4l8SNFHM0xs5b8G3kZs53IEGck5rt2VXQq4DKwwQRwRRGySuP7TZzmgaVNdWljrF9q1/PdTotwyLOVgG5c7BGPl2jP1461meE/El8ulaLFqVtJLFfSSQreyXG52cFyMqRnGBgHPbpW5YeF4tMuIzZalqKWsb7ksjODCv+yMjdt9s4pbfwtZW1jplqktwY9MmM0JLDLMd3DcdPnPTHavRlWoyUlLVPbS1tJfq15GKjJepT/4TDy9eGm3FtbbpFlKeRerK6lBuxIgHyZAPc03TvGMl02mvfaZ9jttSgeWGX7QHIKLuIZdowMZIOfwFSWngmws5LUpd3rpaeaIIndNqCQEMOFyevBOT71ch8M2UMekoHmZdKjaOEMwO8Mmw7uOePTFEpYJK0V08/wC95/4e/Ur37/15f8EzofGFy/8AZk9xpHkWWpy7YJjcgsqbSwZl28ZAzgE/Ud26P47ttW1W1tUigWO93+QY7tZJRtBP7yMDKZAJHJ9DiqGn+G75tU0pGtb21sNPkaULeXccqqNpAjjCckc9X5AGBXR6X4ei0mRBa3t4baLPlWrupjjB7A7dxA7AscVdZYOCaSu7aWb8/N67eRK53/X9aGvRRRXkmwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRUSL5ilmLdTgBiMc0AS0Uzyl9W/wC+z/jR5S+rf99n/GgB9FM8pfVv++z/AI0eUvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/AL7P+NHlL6t/32f8aAH0Uzyl9W/77P8AjR5S+rf99n/GgB9FM8pfVv8Avs/40eUvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/vs/wCNHlL6t/32f8aAH0Uzyl9W/wC+z/jR5S+rf99n/GgB9FM8pfVv++z/AI0eUvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/AL7P+NHlL6t/32aAH0UyJiynPJBIz60+gAooooAKiVVkdy4DYbAB7cVLUcX3pP8Af/oKAF8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIqtq2qW+jaZJfXm8xoVULGu5nZmCqoHclmAH1rH0/xtZXv2drizubGC5l8mC5lkglhkk5+TfDI4ByMYYjJ4HNAHQ+TH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPqGG7triaaK3uIpZLdgkyI4YxsQCAwHQ4IOD2NAD/Jj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKeSAMngCorW6t721jubOeO4gkG5JYnDq49QRwaAHeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FOZlRC7sFVRkknAAplvcwXdtHcWk0c8Eqh45YmDK6noQRwRQAvkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RTZEWNQyKFII6DHepajn/1J+o/mKAMzXl+0SaZZSFhBd3nlzKrEb1WKSTbkdiUGfUZFO/4Rbw//ANALTf8AwDj/AMKNX/5Cmg/9f7f+k09atdLqThCKi7afqyLJt3Mr/hFvD/8A0AtM/wDAOP8Awo/4Rbw//wBALTP/AADj/wAKrjxjpX9tz6a7SxvB5m+d0xFlFDOob1CnJ4qTQfFek+I4ydNuVaQbiYWOJAoYjdj0PB/EVpKOLjHmfNb59RL2bdtCT/hFvD//AEAtM/8AAOP/AAo/4Rbw/wD9ALTP/AOP/CtWqkuq6fb3qWc9/axXUhASB5lDtnphScmsVVry2k/vZXLFdCr/AMIt4f8A+gFpn/gHH/hR/wAIt4f/AOgFpn/gHH/hWjDcQ3KubeaOUI5RijBtrDqDjoR6VJSdastHJ/ew5Y9jK/4Rbw//ANALTP8AwDj/AMKP+EW8P/8AQC0z/wAA4/8ACtWij29X+Z/ew5Y9jK/4Rbw//wBALTP/AADj/wAKP+EW8P8A/QC0z/wDj/wrVoo9vV/mf3sOWPYyv+EW8P8A/QC0z/wDj/wo/wCEW8P/APQC0z/wDj/wq5HqNlK8aRXlu7SsyxqsqkuV+8BzyR39Ks03WrLeT+9hyx7GV/wi3h//AKAWmf8AgHH/AIUf8It4f/6AWmf+Acf+FatFL29X+Z/ew5Y9jK/4Rbw//wBALTP/AADj/wAKP+EW8P8A/QC0z/wDj/wrVoo9vV/mf3sOWPYyv+EW8P8A/QC0z/wDj/wo/wCEW8P/APQC0z/wDj/wrVoo9vV/mf3sOWPYyv8AhFvD/wD0AtN/8A4/8KboK/Z5NTsoyxgtLzy4VZiditFHJtyewLnHoMCtesrSP+Qpr3/X+v8A6TQVaqTnCSk76fqhWSasatFFFcxYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVHB/qR9T/M1JUcH+pH1P8zQBJVM6tZrrY0l5Qt40H2hIzxvTdtJHrg4z9RVXxR4gtvCvhi+1q9VnhtI92xTguxIVVz2yxA/GvmpfiXqDeNL7xP4iM0WpLpjx6RBbouyBpV/dk5/hCuW5yTkdqaVwPquisDwLr/8AwlHgbStYKlXuIMSAnPzqSjf+PKa8ugsRb6tqOtyaVFBDb+K3EmsW83+lAGcL5ezAyhLAE7jwT8poiryt/W6X6g9I3/rZv9D3CiuHu/GuowaDrV6kNqZdP1pdPiUq2DGZI1y3zfew56YHTiodR8Ya9b2ni++t005bbQHeOFHhdnnPlI43EOAMFuw5HHGMlLVX8r/l/mh21t52/P8AyO+orl9H17V38WNo+tR2RE2nrfQNaq4MY3bWjbcTu5Iwwx9BVfUdf8QSeKtX0nRhpkaWFjDdLLdpIxYsXypCsODs69vRs8D03/q2/wCQlrt/V7W/M7CivMl8ay3E1xrtrYQRz/8ACJDUk8xnYht7HYQGClcjqAG9+1Xb3x3q+gC2uddtbKe2vdLmvoo7IOJImiRXKszEhgQ3UAY9D1ptNb/1v/kw3en9aJ/qj0CivJtc8VatrHgnxDaalZkwvo73C3Mem3NqkTZAMRMw+c4YEMuM4PAq/qfia70LU/EM+m2VrJc28GlorStJ+9812QhvmwMAnBAHXnNPlaDpdf1t/melUVwGpeOtV8Ptrltqtta3V1ZC1a1a0jkCsLhyih1yzEqRzt+8OgB4pI/GXiR9L1Aw6U1zNazQBLwaVcwxtE+d7iB/3jlMHKqecg8dKVtLgegUVmeHNSOr6BbXrXVtdmXdma1jaNGwxH3GJZTxgqTkHIql4j8RXfhu5t7qfTpLrR3BSea1UyTQSE/KTGB8yHpkcgkdqLa2A6Cis/RLrUb3TFudXs1sZpWLJbB9zRp/CHPTfjqBwDxzWhSAjh+6/wDvt/OpKjh+6/8Avt/OpKACiiigAqOL70n+/wD0FSVHF96T/f8A6CgCh4i06bVNEkgtDGLmOWG5g80kIZIpVlQNjnBZADjsaz9Ai0LVPDc+kQaVFZwxlobzSnjAMDnkggdc5yGHBGCDXR1j6v4ZstXu0upJLm1nCeVLJaS+W08WcmJyOq/TBGTgjJpgVfCVxcst9Zm5a/0+zlEVnfv96UDO5Cf4yhG3eOD0+8rVn+FLmCHxf4yWWaNGOpxYDMAT/o0VdfDDFbW8cFvGkUMShI441CqigYAAHQAdqzpvDGgXOp/2jcaHpst9vD/antI2l3DGDvIzkYGDntS63/rp/kD2/rzOJ07xfe3fjDS4rXULq90rV4rkr9pggjTCLkNEEPmgcYPmDnNZfhLW9R0nwp4Nls9VjvY72U2b6UkScKFclg339ylRnJxz0HWvTrfw/o1ncefaaRYwTb2k8yK2RW3MMM2QM5I4J70WmgaPYXS3NjpNjbTrH5Syw2yIwT+6CBnHtT/r8/8AMO5554f8T+J9bt7W9uY7h7DULa4NykotUhtyEYr5OxzKSCNpDgnnPy4xUNlrGq6R4K8MXCX0tnosWkW5uJbOOGWWORsBTIknJix/c+bOa9Kh0HSLe+mvYNKsYru4BE06WyCSQHqGYDJz701vDuiNLaSNo9gZLJQlqxtUzAo6BDj5QPammk/u/C/+Ynr+P6f5GjXHpd+NP7TbRXtoMCXzRrgUeUbfOdvl5z538OPu4+b2PYUVIwqOf/Un6j+YqSo5/wDUn6j+YoAztX/5Cmg/9f7f+k09atZWr/8AIU0H/r/b/wBJp61a2qfDD0/VkrdnIWcOmj4rah5a232g6ehIG3dvLNu49du3PsR60l1b6Zo/jnw7aWYgtR5V3+6DAH5ypAx6Ft2B9QOlaNv4PsbbxS+uRyzmVmeQQlhsV3UKzdM8gdCcClv/AAjY6h4ig1iWWZZYmjdo1I2u0ZJQnIyMZ6AgHiu/29LnV5O3Jb52a/X+tzLllbbqb1cVcGLw9rkt2psNRs9Qv1EiHH2mCYkKNvXcAR04I/Cu1qmukaal8b1NOtVuySTcCBRISep3YzXHQqxpt82z/r5GsldWRw9ldalplvdX1rehYP8AhIHhe18pSJFeUKSWIyDzxjHTvVm58Q6oLG+1aPUkje0vzbLpXlIQ4D7NpJG/ew+bIOPauz/s6yMZjNnb7Gl84r5S4Mmc78Y+9nnPWmtpenvfi+extmu16XBhUyD/AIFjNdbxlKUuaUPwW3b/AIO5Dg9bP+tf+B9xx174l1a0vLmz+0Ay6feNcXJMa5azyhA6ccSdevyGuk0C8ub/AEd765k3ieWWSAbQNsW4hBx14AOT61oPY2kkk0j2sLPOnlysYwTIn91j3HJ4NPSGOK3WCBFijVdiIi4CjGAAB0Fc9WvSnTUYws+/5/iXGLUrt6HC6R4g1aWx8P302rJePqFz9nms1hQYX5svkDcCuAT256VPY+Jr2bSdAMl8jXd1qbW9wu1NzIGcYxjjAC8jB6etb+geG7PQ7G2jEUE13DH5ZvBAFkcZzjPJx7Zq4uj6Yt0bldOtBOziQyiBdxcZw2cZzyefeumricM5ytDS+miXf8NV56fdmoztucNoP/IY8Pf9fuqfzNdJqlzqEnjGw020vntLaW1lml2RozEqygYLA46/lnvgjYj06yieN4rO3RomZo2WJQULfeI44J7+tSm3ha5W4aGMzopRZSo3Kp6gHrjgVjVxUZ1Ofl6Na+bb/C5Sg0mu5xGkeIte1C7guxHM8ElzJFLbMIFjjVd2Ap3eYXG0EgjnngcGmWev6pLF4fvW1qOQ6reBZrNYY8Rphsqpxu44BJJOcdO/ZrpWnpfm+Swtluz1uBCokP8AwLGao33hmzuLy0ubSKCzlhvFupWjgAacgMMEjH97qc1ssVh5Sd4JL0Xn691rvoJxlZ2Zg2/ia9fR9HZ75Dd3Gsm1nXam4xiRxt2444C8jnp60yy8Q69fal58KyCFb9raSB/IWGOMEr13eZvGN3TB7DvXXf2Ppn2o3P8AZ1p57OJDL5C7i46NnGcj1pTpWnG++2mwtTd/8/BhXzOmPvYz0qPrNDW1Pe/Tv0/4I3GTe/8AWpxMuoandeH9bs9V1G4S/TT3uDGkcJiKc8xuoJ2kDHzfN6YqSfUtR0vSdNlXVZv7NjskaeeBIJJY3YgLvQgZjA4+UbuDzXZWulafYxyJZWFtbpL/AKxYYVQP9QBzUS6Do6NCU0qxUwcxEWyDy+c/LxxzzxVfXKN/g0vfZdrfLy3J5JW3/rQ0AcjIrK0j/kKa9/1/r/6TQVq1laR/yFNe/wCv9f8A0mgrhp/DP0/VGj3Rq0UUViUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFRwf6kfU/zNSVDFIioVZgpBPU470AUvEmgWfijw5e6NqW77Pdx7GKHDKQQVYe4IB/Cub1b4aabrvg2LSNShshfpbw2/8AakdovnBY8AEHqCQCMZwMnr0rtPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KYFXRtJtNB0W00vTkKW1pEIowTk4HcnuT1PuazE8C+Hk1Nr/7FI8zXLXZSS6meLzicmTyixQNnnO3jtW750f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FLrcOljCvPA3h3UL6e7u9PLy3EqTSgTyKjSIQVfYGC7htHzYzjjoTVubwzpE9nqlrLabodWcver5jjzSVCk5zleFA4x0rS86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQo8g63Ky6TZJqyaksOLtLf7Ksm9uIt27bjOOo64zXPXfga31bxjqWp6uiy2l1aQQRpFcSRSfIXLhthGUO5eMkHHI4FdV50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQBz+u+EbO+0jUU0y3ht7+50p9MhcsyxpHg7V2jIABPUDNO0fwXo2mQqxsUkuGtBaymSR5UCYG5EVyQiE9QoAPcVvedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU/6/P/ADD+vy/yRiReCtCi026sBbTPa3UPkSRS3k0gEf8AcXc52D2XFTXPhTRbyS6kubLe12IBMfNcb/JbdF0PGD6de+a1fOj/AOeif99Cjzo/+eif99Ci7Azrvw1pF/PezXlkkz38KQXO9mIdEJKjGcAgsTkYP5CoF8I6Stg1oFvfLaQSFzqNwZQQCBiXfvAwSMA45rY86P8A56J/30KPOj/56J/30KQEGnabaaRYR2WnQLBbx52ouTyTkkk8kkkkk8kmrVM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOei/nQAkP3X/wB9v51JUcHKE9ixI/OpKACiiigAqASrDI4kyMnIOKnoIB6jNAEX2qH+9/46aPtUP97/AMdNSbV9B+VG1fQflQBH9qh/vf8Ajpo+1Q/3v/HTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/jpo+1Q/3v/HTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/jpo+1Q/wB7/wAdNSbV9B+VG1fQflQBH9qh/vf+Omj7VD/e/wDHTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/AI6aY8ySqEjyxJHbpzU+1fQflQFA6CgDM1uOYHT7yGF5/sV15zxxjLMpjeM4HcjzM474pP8AhI7L/nhqf/gquf8A43WrRWynFxSmtvO36MmzvoZX/CR2X/PDU/8AwVXP/wAbo/4SOy/54an/AOCq5/8AjdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf88NT/wDBVc//ABuj/hI7L/nhqf8A4Krn/wCN1q0UXpfyv71/kHvGV/wkdl/zw1P/AMFVz/8AG6P+Ejsv+eGp/wDgquf/AI3WrRRel/K/vX+Qe8ZX/CR2X/PDU/8AwVXP/wAbo/4SOy/54an/AOCq5/8AjdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf88NT/wDBVc//ABuj/hI7L/nhqf8A4Krn/wCN1q0UXpfyv71/kHvGV/wkdl/zw1P/AMFVz/8AG6P+Ejsv+eGp/wDgquf/AI3WrRRel/K/vX+Qe8ZX/CR2X/PDU/8AwVXP/wAbo/4SOy/54an/AOCq5/8AjdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf88NT/wDBVc//ABuj/hI7L/nhqf8A4Krn/wCN1q0UXpfyv71/kHvGV/wkdl/zw1P/AMFVz/8AG6P+Ejsv+eGp/wDgquf/AI3WrRRel/K/vX+Qe8ZX/CR2X/PDU/8AwVXP/wAbpdEjmLaheTwvB9tuvOSOQYZVEaRjI7E+XnHbNalFDnFRagt/O/6ILO+oUUUViUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNaJGOWUGnUUAR+RH/AHBR5Ef9wVJRQBH5Ef8AcFHkR/3BUlFAEfkR/wBwUeRH/cFSUUAR+RH/AHBR5Ef9wVJRQBH5Ef8AcFHkR/3BUlFAEfkR/wBwUeRH/cFSUUAR+RH/AHBR5Ef9wVJRQBH5Ef8AcFHkR/3BUlFAEfkR/wBwUeRH/cFSUUAAGOlFFFABRRRQAU0yIpwzqD6E06qkn+uf6j+QoAsedH/z0T/voUedH/z0T/voVWopgWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBZ86P8A56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/56J/30KrUUAWfOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQqtRQBZ86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQqtRQBbBDDKkEeopajt/9SPqf51JSAKKKKACqkn+uf6j+Qq3VST/AFz/AFH8hQAlFUNY1mx0DTWv9VmaG2VlQssbSHczBVAVQSckgcCmaP4g0zX45m0u4MpgYJLHJE8UkZIyNyOAwyOmRzT3A0qKKKACiiqmmapZ6xYreabN51uzugfaV5VirDBAPBUigC3RRRQAUUUUAFFFFABRRUc9xDa27z3UscMMYy8kjBVUepJ6UASUUmc9KWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEY4Un2q0IYwMbFPuRmqj/cb6VeoAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FQ6jfw6Xps97db/KgQuwjQux9go5JPQCuV8IeObzX9WvNP1fRJ9LlSWQWxJ3q6pjcjsOFkG4Ejpzx0pAdh5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6xR4v0R9aOlRXbS3ay+Swit5HjST+40gUorexINHWwdLmv5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RVfTdUs9YtDdadN50IkeIttK/MjFWGCAeCCKt0AM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKhmRUddgxkHIFWar3P30+h/pQBHRSMyopZyFVRkknAAriJJZdV0VPEGqf2lLbThmtrGxnMCxQ4JDyMGXJ2jJJOBnAFMDuKK5XSryTT7rS/LuLq50vWU3QfbXLTW8nl7wpYnJUqG4JJBHXBrqqALFv8A6kfU/wA6kqO3/wBSPqf51JSAKKKKACqkn+uf6j+Qq3VST/XP9R/IUAcZ8U2CeByzXH2VVvrQmc4/df6Qnzc8cdeeK5WXULmLS/E97pOpTapDHNZTPrdupR5QsgEkeUwrKiD+AAYY5ycmvXKKa0/r0/yB6v8ArzPKfEXieS9j8aXOh6tO1tBpNq9tLbzMERyz5aMjjJ4BI9Mdq2LnTZZPHllo39r6slpJo808uy+kDSSeag3bs5U88bcAdBxkV31FD3/rz/z/AAD+vy/y/E8m0jXrjUbXw1/wlGs3lnYzac7JcQzNCbm6WTaFZ15J2DIXPzEng9KreHr/AMjwz4eh1bUrvTtCmlv2ubxJWty0wuG8tZJFwYwQWPUZIx7V7FRTbv8A1/X9JAeUjXNY0rSLLWRdX15ZLeXVhamZmzcxOP8ARpGH8R8xQoYjJDZ71G13rVvpetaZLq188/hvTLszXJmYPM8g3QMzA8kIG+hwa9aopPVW/r+t3/wwLRp+f6/0jhNDa7sPGek2zale3cWo6K1xcLdTmRTKjRgOoPCZDnIXAPpVi+F1d/FR7UXl2tvBoy3KWsVy8cbyiZgCwUj0wfUcHI4rs6Kbd39/43/K/wCAkrK3p+Fvzt+J4/4e1fXLthNPqsSXotLltTtX1SWSZW2MRi3MYEBVwMEHGO7daseG9Xup38Lto+sX2qalNYFtUtrid3RF8jKs6nhDv2gNwWBz82c16ld26XlnNbSlgk0bRsV6gEYOPzqHStOh0fR7PTbZnaGzgSCNpCCxVVABOABnj0pd/l+v+Y+3z/Q840DVZ57zw69lrOoXmuTzY1uwnldkgTYxk3RH5YdrABSAuffNVrmxn1X4I6zf3d5qV5dsbnAa7lICpcOAu0NggAdwfyAA9copvUFo/wCvMz9DkspdDtX0u5a7tCn7qZp2mLjPXexJbnuTWhRRQ9WKKsrBRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADX+430q9VF/uN9KvUAcn4uvDD4g8PWs+qy6ZY3EkzTyRzCLeUQMqlj2znjvXO6tdQ6V4e1W7sfEtul42rNe28djeqfMV3QBXX+LjPAr0e7sbS/iEd9aw3MYOQk0YcA+uDVaPw/o0MqyQ6RYxyKcq62yAg+oOKANCvNrfWLbRfGKWfhXWF1KLUNSYXuitGWktWdj5kytwUUEZIbIOTgjIr0miktHcHqrHkOiJdabpOkapa6leo83iea1e3ExEBie4lVlMY+UnPO45IPfGBUsPiiS6+IGlPpdzdxJPqc9peW9xqLyNgJIQGttuyIZQFSCGIHQ8kes0UdLf10/wAvxB638/8Ag/5/geOW99rFt8L9B1T+0b2c39yE1K6udRljEcIMm0eYA3lDIUFwuemT3Hd+AJr2fQJnvL+3voftT/ZJILxrsLFgYUzMqmQg7huweMcmuooqubV+YPWxV1PToNW0uewujIIp02s0UhR19ww5BB5rD0Dw3qlpfre+I9afVZrVDBZ7V8tVjP8AG6jhpSMAt044Ayc9NRUgFV7n76fQ/wBKsVXufvp9D/SgCJlDqVYZDDBHrXHhjouhPoOtWU01nGvl21ylq9zHJED8quqfMGAABzgH16iuxopgc5B9r1/XrO+e2uLPTdPLvEtwhSS4lZSm4oeVVVZuuCSemBz0dFFAFi3/ANSPqf51JUdv/qR9T/OpKQBRRRQAVUk/1z/UfyFW6rNG7zSFduM9z7CgBlFP8iX/AGP++j/hR5Ev+x/30f8ACmAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyinLFIwyAvUjr/wDWpfIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wo8iX/Y/76P+FADKKf5Ev+x/30f8KPIl/wBj/vo/4UAMop/kS/7H/fR/wpFikYZAXqR1/wDrUANop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKcsUjKGAXBGev/wBal8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FADKKf5Ev8Asf8AfR/wo8iX/Y/76P8AhQAyin+RL/sf99H/AAo8iX/Y/wC+j/hQAyin+RL/ALH/AH0f8KPIl/2P++j/AIUAMop/kS/7H/fR/wAKPIl/2P8Avo/4UAMop/kS/wCx/wB9H/CjyJf9j/vo/wCFADKKf5Ev+x/30f8ACjyJf9j/AL6P+FAEZ5FPE0gGMqfqKXyJf9j/AL6P+FHkS/7H/fR/woAPPl/2P++T/jR58v8Asf8AfJ/xo8iX/Y/76P8AhR5Ev+x/30f8KADz5f8AY/75P+NHny/7H/fJ/wAaPIl/2P8Avo/4UeRL/sf99H/CgA8+X/Y/75P+NHny/wCx/wB8n/GjyJf9j/vo/wCFHkS/7H/fR/woAPPl/wBj/vk/40efL/sf98n/ABo8iX/Y/wC+j/hR5Ev+x/30f8KADz5f9j/vk/40efL/ALH/AHyf8aPIl/2P++j/AIUeRL/sf99H/CgA8+X/AGP++T/jTGZnbLn6YFP8iX/Y/wC+j/hR5Ev+x/30f8KAGUU/yJf9j/vo/wCFHkS/7H/fR/woAZRT/Il/2P8Avo/4UeRL/sf99H/CgCW3/wBSPqf51JUcAIhAPUE/zNSUgCiiigApiffk/wB7+gp9MT78n+9/QUAPoqG6ZlRFUld7YJHYYJ/pUGz/AG5P+/jf40AXaKpxFo50AdirkghmJ7E9/pSanqkOkwQzXKuY5biO33Jj5DIwVSckcZI/OgC7RWZH4gspfFE2gKX+2Q2q3THb8m0tjGfUcEj0YVY0vUodX0yG/tVdYZwWj3gZZckBuCeDjI9iKOlw62LdFFVLHUodQku1hV1NpcG3k3gDLBVORz0wwoAt0UUUAFFVLrUobTULKzkVzJeu6RlQMAqhY559B71boAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNPoAKKKKACiqep6nDpVqk9wsjI88UAEYBO6SRUU8kcZYZ9qXU9Ri0nTpL24V2jj25EYBPLAdyPWjpcC3RRRQAUVU0vUYtX0u3v7ZXWK4TeokADAe+Cat0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUyL7h/3m/mafTIvuH/eb+ZoAfRRRQAUUVV1LUrXSbFrq9dljUhQEQuzsTgKqgEsxPAAGaALVFZ2l6rcahJIl1ot/phVQym7MLCTPoYpHAI9DjrxnmtGgAooooAKKqQalDcard2CK4ltEjdyQNpD7sY5/wBk1Jd3tvYrE11J5YmlSFPlJy7HCjj1NAX0uT0UVU1PUYtJ06S9uFdo49uRGATywHcj1oAt0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/AHR/Kn0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/AHv6CgCK7/5Zf9dP/ZTTKtOiyKVcZB7VF9ki/wBv/v43+NAEI/4+If8AeP8A6Cai8Q6e2q+Hb6yibZNLCwhfH3JAMo34MAfwq7HBHE25FOemSST+tSUnsNaM82uIdcuPD8HiK2024h1e+uJlktpYv3kEcsflJkAZADJC59AGz0qHxF4elj1o2siqtpHaQwaZO2g3Gota7VIJjeJx5Lg4JYqM/LyduB6fRVX7f12Jt/XzPMtT0e+l8ZXLX8iLcPcwtY3x8P3F3JGgVOI7iOTbCN4fKsAOWJyGq/bWN1B4xu7rWLC5udMfU2a0WOB2EExRAJnQA7l4wr9EIORzuHfUUJ2/r0/yE43/AK9f8zzDw/o97HrUcl8yxarH5/2uVPD9wkl3lWG17wu0brkqyj/ZUADGBc0rw1Jpdj4fn0fTms9Sl0iSG6n8shzJ5KbBMT1IcDG7pjAxXodFJ6xa/rr/AJlfaUv66f5HmVnp1iuo6PLpfh7U7G4hgnGp3CWckUpk8hh8zkATSFi2JAWGc/N83O/4BtY7K2vLe102K2tkKBLpNMfT2uTg53xOASwGMydG3cAbSK66iqcrtslRsFFFFSUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5ms/WdF/tlYR/aWo2HlEnNjP5RfOPvcHPStCL7h/3m/mafQBy/wDwhH/Uz+I//Bh/9jVvTPC/9mX6XX9ua1d7AR5N3d+ZG2RjkYrdooAw/FtvNc6PbpbxSSuNRs3KxqWIVbiMseOwAJJ7AVx+uabFOuppeaDeXmvtfB7e8jsnb/R/NUrtnA2qoTgx7gSQ3ynPPplFC0/r0/yB6qx5rcaReSeOJ5L0pFdnUEktbw6BcXMiwgqVRLpJNkaEBlKkAcuSDuyRLe5n+IljfQaQLSZdRmW6dNImWUxeXKoZ7wnZIjYQhQCFyoz8vPpVFNaJLsD1v5/8H/PQxvCEEtt4P02G5ieGVIAGjkUqyn0IPStmiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mgDM13Qf7cSFf7V1PTvJJOdPuPKL5x97g5xjj6msf/hAP+ps8Uf+DL/7GuuorohiasI8sXoS4RbuzE0Twz/Yl1JP/bWsahvTZ5d/d+ai8g5AwMHjrR4nt7hrewvbS3ku3068W5a2iI3yptZGC5IBIDlgM87cda26KynUlUlzS3GkkrI5LXdSHiDw9PFp9jqkkEcsLXcUljNbPNB5gMiKJFVnygbIXORlepAONPpFvcabqy+G9JurDSbgWi/Zo7KSz3TCfMkiR4V1OzblwBnaMH5a9GoqOlhnnmr+DLK3tvEj6do+Gjhjn06KKE7YZwpy8CgYVyVXJXkkDNRaxb6ZceIPEiX+jXeo3rmJbJobV5vLl8hcFXAKwPkg+YSnb5vl49IqCGyt7e6ubiGPbLdMrTNuJ3EKFHHbgDpQ9QWjucLremazJb60I0keR4dPE7i3aVZ0Rm85QoKmQYzlAQWBx3xWd/wjtnL4dM1xp0N9ZQ6pbzGyh8Nz2qwKCokKW8m5mDDGdgwcHg816lRTvrfzv+X4aEqPu8v9anmWpaRdT+Mbl7jZA73ML6ddnw9cXUkEQVMKk8bhYRuDAqwXqxIIal1zTYp11NLzQby819r4Pb3kdk7f6P5qlds4G1VCcGPcCSG+U559Moovt/Xb/IbV/wCv67hRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFRK4WSQEN97spPYVLTE+/J/vf0FAB5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAijkCqQQ/3ifuH1p3mr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIUeavo//fB/wp9FADPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0UAM81fR/++D/AIU2OQKpBD/eJ+4fWpaKAGeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FPooAZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFPooAZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4U+igBnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIU+igBnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hT6KAGeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhT6KAGeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FPooAZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFPooAZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4U+igBnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIU+igBnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hT6KAGeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhT6KAGeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FPooAijkCxICHyFAPyGneavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAyE5jz/tN/M0+mRfcP8AvN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiormF57WSKK4ktndSFmiClkPqNwK5+oIrjdL1HWbTzAdQu9cvJr+eytra7MEEKrGxJkd44dwwq+hySOO4Otg6XO3orml8TX9xMun2WlwPq6NILiCW8ZIYgmzJEojJbPmJj5BkE5xjFZB8Zz6F4Utr++S0PmSXTSLqOprBL8kzYjjGGEjgcYyBwBnmnbS4t3Y7yisL/hJSXkhWz/0kX8dpHE0uPMV0WTzM47Rlmx6oRnvW7SGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFYk3ha2kg2wXd3azrdyXkV1Cy+ZFI5O4AMpUqQxGGU8H1ANbdFHmBgN4ShHkzWup39rfxly9/EYjLNv27w4ZChB2J0UY2gDA4qs3gOzFr9mtdT1K1ia3e2mEciM08bOz7WZ0YjBkblSCc8k4FdRRQBytzbm28QjVblDYQWv2exgkuFEouHeYIGCo2V4corHBBkYldq89VVDWbj7NYxyfbvsObu2j83yfM3bp0Xy8dt+dm7+Hdu7VfpisgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiq2oRW09r5N6I3jdgBHK+1ZGzwp9cntzn0NAFmsHxVpMup20DQarqGnPExGbOYxh8j+LHXGOPqayLOGKe6t9N1CGL7NHdXQe3zuhVgoZVXPUBWPYYIPAxWnp80svg7TpJi8jsi/Mx5YYOCSfbFbUZOM1KP9XJlqrHLTeF9XWxk+z+K9Ye7z8he8dY8ZHBAyeme9RafoGtO0i6preuRBRlZIdULBj6YK5FdXvP8Azzb8x/jRvP8Azzb8x/jXqfWKvf8ABGPLE460iFzdJbS674utZnOFWe5YZP1ANXf7Jh+0tb/8JlrfnKcGP+1PmB+mK6Tef+ebfmP8apXek6ffOXu9Ojkc9XKqGP45zS+s1u/4IOSJR/4Rmb/oZ/EX/gwP+FH/AAjM3/Qz+Iv/AAYH/CreoaV9veN0ub20eNdq/Z5Qo/Ed6JIdTh0tIbKcS3SHmW5UfOMng4P0/Kj61W7/AIIOSJU/4Rmb/oZ/EX/gwP8AhR/wjM3/AEM/iL/wYH/CrlncasttO2p2cRkjXMYtnz5nB4wenb86ZZa59ruRbyadfW0pBP72LC8f7WcUfWqnf8EHIit/wjM3/Qz+Iv8AwYH/AAo/4Rmb/oZ/EX/gwP8AhV+PW9PluGgS6iMqsUKGRQc9MYzzVzef+ebfmP8AGn9aq9/wQciMT/hGZv8AoZ/EX/gwP+FH/CMzf9DP4i/8GB/wrb3n/nm35j/Gjef+ebfmP8af1mr3/BByRMT/AIRmb/oZ/EX/AIMD/hR/wjM3/Qz+Iv8AwYH/AArb3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aPrNXv8Agg5ImC/hy4VsDxN4h6f8/wCf8KZ/wj1x/wBDN4g/8Dz/AIVuSudw/dt09R/jUe8/882/T/Gj6zV7/gg5ImP/AMI9cf8AQzeIP/A8/wCFH/CPXH/QzeIP/A8/4Vsbz/zzb9P8aN5/55t+n+NH1mr3/BByRMf/AIR64/6GbxB/4Hn/AAo/4R64/wChm8Qf+B5/wrY3n/nm36f40bz/AM82/T/Gj6zV7/gg5ImP/wAI9cf9DN4g/wDA8/4Uf8I9cf8AQzeIP/A8/wCFbG8/882/T/Gjef8Anm36f40fWavf8EHJEx/+EeuP+hm8Qf8Agef8KP8AhHrj/oZvEH/gef8ACtjef+ebfp/jRvP/ADzb9P8AGj6zV7/gg5ImP/wj1x/0M3iD/wADz/hR/wAI9cf9DN4g/wDA8/4Vsbz/AM82/T/Gjef+ebfp/jR9Zq9/wQckTH/4R64/6GbxB/4Hn/Cj/hHrj/oZvEH/AIHn/Ctjef8Anm36f40bz/zzb9P8aPrNXv8Agg5ImP8A8I9cf9DN4g/8Dz/hR/wj1x/0M3iD/wADz/hWxvP/ADzb9P8AGjef+ebfp/jR9Zq9/wAEHJEx/wDhHrj/AKGbxB/4Hn/Cj/hHrj/oZvEH/gef8K2N5/55t+n+NG8/882/T/Gj6zV7/gg5ImP/AMI9cf8AQzeIP/A8/wCFH/CPXH/QzeIP/A8/4Vsbz/zzb9P8aN5/55t+n+NH1mr3/BByRMf/AIR64/6GbxB/4Hn/AAo/4R64/wChm8Qf+B5/wrY3n/nm36f40bz/AM82/T/Gj6zV7/gg5ImP/wAI9cf9DN4g/wDA8/4Uf8I9cf8AQzeIP/A8/wCFbG8/882/T/Gjef8Anm36f40fWavf8EHJEx/+EeuP+hm8Qf8Agef8KP8AhHrj/oZvEH/gef8ACtjef+ebfp/jRvP/ADzb9P8AGj6zV7/gg5ImP/wj1x/0M3iD/wADz/hR/wAI9cf9DN4g/wDA8/4Vsbz/AM82/T/Gjef+ebfp/jR9Zq9/wQckTH/4R64/6GbxB/4Hn/CszxFZX+jaDcX9r4k1x5YSm1Zb4lTlwORj3rq95/55t+n+NYHjhifBt9lGH+r5OP8Anotb4avUnXhGT0bXRdyJxSi2j02imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf4186dY+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40AU9ZuPs1jHJ9u+w5u7aPzfJ8zdunRfLx2352bv4d27tV+s3Wbtraxjk+0vY5u7aPzfKEm7dOi+XjPG/Ozd/Du3dqv72/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfTJWKqCvHNG9v8Ank/5j/Go53bYP3T9fUf40AJ5r+v6Uea/r+lQ72/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40ATea/r+lHmv6/pUO9v+eTfmP8aN7f88m/Mf40ATea/r+lTqcqCfSqW9v+eTfmP8auJzGvGOBxQA6iiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKZPBFcwtDcxJNE4wySKGVvqDT6hu7g2sHmLBNcNkBY4QCxJ+pAH1JAoAjbS9PeyWzaxtmtVOVgMK7AfZcY70zUwBaIAMAOMAfQ1U/wCEjgMahLW6e5aR4zagJ5ilBlskttxjB+9zkYqa5uor3Sbe6tm3RTbXQ4xkEE1pT+JCexn0UUV3GQUUUUAFFFFABRRRQBVm0yxuJRJPZwSSA5DtGCc/Wq2oaHDf3IuPtN3bTbQu+3mK8D26Vp0UrIZnXVrqK2UEenXyrLGMM9wm/wAzjue1LDLqsGmyvewW9xdIfkjtmKhxx3boetaFFFgM7TtVlvZmhn027tHVdxaVPkPPQN3NFpr+lXsojtr6JpCcBCdpJ9ADjNaNQtZ2zzLM9vE0qnKuUBYH1Bo1AJfvD6Uys/UPDmlX161xdWu+VwNzeYwzjjoD7Ut7othqEcMd5b+YsIxGN7DaOPQ+wo1Av0VQXRbBNNbT1t8WrnLR725Oc9c57UWGiafpcjvY2/lM42sd7NkfiaNQL9FZVv4a0m1ukuILTZKjblbzHOD9CadeeHdLv7pri7tfMlfG5vMYZwMdAaNQNOiqF7othqEcMd5b+YsIxGN7DaOPQ+woXRbBNNbT1t8WrnLR725Oc9c57UagX6KoWGiafpcjvY2/lM42sd7Nkfiaht/DWk2t0lxBabJUbcreY5wfoTRqBq0VmXnh3S7+6a4u7XzJXxubzGGcDHQGpL3RbDUI4Y7y38xYRiMb2G0ceh9hRqBfoqgui2Caa2nrb4tXOWj3tyc565z2osNE0/S5Hext/KZxtY72bI/E0agX6Kyrfw1pNrdJcQWmyVG3K3mOcH6E0688O6Xf3TXF3a+ZK+NzeYwzgY6A0agadFUL3RbDUI4Y7y38xYRiMb2G0ceh9hQui2Caa2nrb4tXOWj3tyc565z2o1Av0VQsNE0/S5Hext/KZxtY72bI/E1Db+GtJtbpLiC02So25W8xzg/QmjUDVorMvPDul3901xd2vmSvjc3mMM4GOgNSXui2GoRwx3lv5iwjEY3sNo49D7CjUC/RVBdFsE01tPW3xauctHvbk5z1zntRYaJp+lyO9jb+Uzjax3s2R+Jo1Av0VlW/hrSbW6S4gtNkqNuVvMc4P0Jp154d0u/umuLu18yV8bm8xhnAx0Bo1A06KoXui2GoRwx3lv5iwjEY3sNo49D7ChdFsE01tPW3xauctHvbk5z1zntRqBfrn/HP/ImX3/bP/wBGLWjYaJp+lyO9jb+Uzjax3s2R+Jrm/F3h3S7HwveXVra7Jk2bW8xjjLqDwTjoa6cJf6xT/wAS/Mip8DPXqKwbyHxFaao1zp08F/aSMN1nOBG0Y/2XH9a0JNa06LVRps13HHdlQyxP8u4HpgngnjoOa8U6C9RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBQ1m4+zWMcn277Dm7to/N8nzN26dF8vHbfnZu/h3bu1X6oazcfZrGOT7d9hzd20fm+T5m7dOi+Xjtvzs3fw7t3ar9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUc/3B9akqOf7g+tAEFFFFABRRRQAVaT7i/SqtWk+4v0oAWiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKpatNfQ6ezaXb/aLgsFC5X5QTy2GIBwO2RmrtFAHLS6ZObe1K6bevGjyNPGZokuJJGAxJvV8Y6ggMOoGMDFX1guLfw5ZQXmxJ41VXESgKMA8AAY/IYraqlqn/Hqv++P5GtKfxIl7GPsP/PRvyH+FGw/89G/If4U+iu4zGbD/AM9G/If4UbD/AM9G/If4U+igBmw/89G/If4UbD/z0b8h/hT6KAGbD/z0b8h/hRsP/PRvyH+FPooAZsP/AD0b8h/hRsP/AD0b8h/hT6KAGbD/AM9G/If4UbD/AM9G/If4U+igBmw/89G/If4UbD/z0b8h/hT6KAK8qHcP3jdPQf4VHsP/AD0b9P8ACppfvD6UygBmw/8APRv0/wAKNh/56N+n+FPooAZsP/PRv0/wo2H/AJ6N+n+FPooAZsP/AD0b9P8ACjYf+ejfp/hT6KAGbD/z0b9P8KNh/wCejfp/hT6KAGbD/wA9G/T/AAo2H/no36f4U+igBmw/89G/T/CjYf8Ano36f4U+igBmw/8APRv0/wAKNh/56N+n+FPooAZsP/PRv0/wo2H/AJ6N+n+FPooAZsP/AD0b9P8ACjYf+ejfp/hT6KAGbD/z0b9P8KNh/wCejfp/hT6KAGbD/wA9G/T/AAo2H/no36f4U+igBmw/89G/T/CjYf8Ano36f4U+igBmw/8APRv0/wAKNh/56N+n+FPooAZsP/PRv0/wrA8cKR4Nvsux/wBXwcf89Froq5/xz/yJl9/2z/8ARi11YT/eaf8AiX5kVPgZ6Rsb/nq/5D/CqepaLZaxb+TqUQuE7blGV+hxkfhV+ivDOkxNTt9as4rc+H3hligTY9rPwXAxja/r9asQ6oiWNrNqsn9mzXB2iCeRMhvTOOa06rX+nWep2xt9Qt47iI/wuuce49D7igCbY3/PVvyH+FGxv+er/kP8KyV0y50PQ2t/DoWaRX3Rx3krMoXuoPbjpUulaxJe287ajYTaZLb480T42fVX6MOOtAGjsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hTwQwBByDyCO9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FAGbrErWtjHJ/aTWW66t4/N8kSbt0yL5eMcb87N38O7d2q/sb/nq/wCQ/wAKp6zcfZrGOT7d9hzd20fm+T5m7dOi+Xjtvzs3fw7t3ar9ADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4UbG/56v+Q/wp9FADNjf89X/If4VHOjbB+9fr6D/Cp6jn+4PrQBV2N/z1b8h/hRsb/nq35D/Cn0UAM2N/z1b8h/hRsb/nq35D/Cn0UAM2N/z1b8h/hVxOI178Dmq1Wk+4v0oAWiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKgvI5ZbcrBcm1OQTKqhiB3xu4B9yD9KnqnqmmpqtibWWaWFGYMxi25bBzghgQR6gjmgDnl1fUpEt7eKW6mWaWdorm3ii82eJNuD82EAJbrjkKMdRWqbtbrw/Z3JnEvmBSZCmzccHPy54PtUsmjGWKPzNRuzPEzGO5AiDqCMFcBNuPqM+9FxaQ2GkQWtspWKIhVBOT0PU+taU/iRL2M3zY/76/nR5sf8AfX86fRXcZjPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FAFeWVNw+denrUfmJ/fX86ml+8PpTKAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzrA8cOh8G3wDKT+76H/AKaLXRVkeK7L7b4VuoWura0ErIqyXUojQkOGxn1wK6cK0sRBvuvzJn8LO/8AOj/56J/30KPOj/56J/30KIpo54VlgkWSNxlXRshh6gin14mx0DPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KjuFtbu2kt7ny5YpFKujEEEVPRQBh6Xoltoc0z6beTG3dCEspJt0aN6qTyPSmaX4ma5vhp+q2EtheEErk74pAP7rjit+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FYkXhprDVhd6RqM9rDJLvuLR/3kcmTk4B+6T60678U22mao1rq1vcWURYLFdumYZOP7w6fjQBs+dH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAM3WL2O2sY3GorZZurdPN8vzN26ZF8vHbfnZu/h3bu1X/Oj/wCeif8AfQqnrNx9msY5Pt32HN3bR+b5Pmbt06L5eO2/Ozd/Du3dqv0AM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQqOeaPYP3idf7wqeo5/uD60AVfOj/wCei/8AfQo86P8A56L/AN9Cn0UAM86P/nov/fQo86P/AJ6L/wB9Cn0UAM86P/nov/fQq4hzGpHIwKrVaT7i/SgBaKKKACiiigBkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKpat9hGnsdUQSW4ZcxkFvMOeF2j72TjjnNAF2qWqf8AHqv++P5GubvUudM8OS2nkz2sd200uy3haQWsWM+XlAQpJ/AZbB4FaltKJPCemuiuR5UYwVKnhMdDitKfxClsRUUzef8Anm35j/Gjef8Anm35j/Gu4yH0Uzef+ebfmP8AGjef+ebfmP8AGgB9FM3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aAH0Uzef8Anm35j/Gjef8Anm35j/GgB9FM3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aAH0Uzef+ebfmP8AGjef+ebfmP8AGgB9FM3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aAGS/eH0plLK53D923T1H+NR7z/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9FM3n/nm36f40bz/wA82/T/ABoAfRTN5/55t+n+NG8/882/T/GgB9YXjDwzP4osbJLK6ihmtGf93OxCuGxyCAeRitref+ebfp/jTlc7h+7br7f41rRqzo1FUhuhSipKzMy28MS2ugafpo1zUYHtFfe9hcGJXLNu9OQOg/Gk/wCEZm/6GfxF/wCDA/4Vt7z/AM82/Mf40bz/AM82/Mf41f1mrdu++uy6i5ImJ/wjM3/Qz+Iv/Bgf8KP+EZm/6GfxF/4MD/hW3vP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jT+s1e/4IOSJif8IzN/0M/iL/AMGB/wAKP+EZm/6GfxF/4MD/AIVt7z/zzb8x/jRvP/PNvzH+NH1mr3/BByRMT/hGZv8AoZ/EX/gwP+FH/CMzf9DP4i/8GB/wrb3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aPrNXv+CDkiYn/AAjM3/Qz+Iv/AAYH/CkfwtJIpWTxL4gZT1DX+R/Ktzef+ebfmP8AGjef+ebfmP8AGj6zV7/gg5InOXfhbUDETYeKdbSb1mvGYH24waq3didKW2XVPE3iRTIvzzx3jGJW9M4yMnpXW7z/AM82/Mf40jfOpV4SykYIOCD+tL6xV6P8EHJEwofDzXEKyweK9fkjYZV01HIP44p//CMzf9DP4i/8GB/wq5eWExs44dJlbTzExZBGilD14K+mTTE1G50/S2n19EjaN9peAFlI7HHUUvrVXq/wQckSt/wjM3/Qz+Iv/Bgf8KP+EZm/6GfxF/4MD/hWtbXsN5CJrVhNGejIwI/nUu8/882/Mf40/rNXv+CDkiYn/CMzf9DP4i/8GB/wo/4Rmb/oZ/EX/gwP+Fbe8/8APNvzH+NG8/8APNvzH+NP6zV7/gg5ImJ/wjM3/Qz+Iv8AwYH/AAo/4Rmb/oZ/EX/gwP8AhW3vP/PNvzH+NG8/882/Mf40fWavf8EHJExP+EZm/wChn8Rf+DA/4Uf8IzN/0M/iL/wYH/Ctvef+ebfmP8aN5/55t+Y/xo+s1e/4IOSJif8ACMzf9DP4i/8ABgf8KP8AhGZv+hn8Rf8AgwP+Fbe8/wDPNvzH+NG8/wDPNvzH+NH1mr3/AAQckTE/4Rmb/oZ/EX/gwP8AhR/wjM3/AEM/iL/wYH/Ctvef+ebfmP8AGjef+ebfmP8AGj6zV7/gg5ImJ/wjM3/Qz+Iv/Bgf8KP+EZm/6GfxF/4MD/hW3vP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR9Zq9/wQckTE/wCEZm/6GfxF/wCDA/4Uf8IzN/0M/iL/AMGB/wAK295/55t+Y/xo3n/nm35j/Gj6zV7/AIIOSJif8IzN/wBDP4i/8GB/wo/4Rmb/AKGfxF/4MD/hW3vP/PNvzH+NG8/882/Mf40fWavf8EHJExP+EZm/6GfxF/4MD/hR/wAIzN/0M/iL/wAGB/wrb3n/AJ5t+Y/xo3n/AJ5t+Y/xo+s1e/4IOSJif8IzN/0M/iL/AMGB/wAKP+EZm/6GfxF/4MD/AIVt7z/zzb8x/jRvP/PNvzH+NH1mr3/BByRMT/hGZv8AoZ/EX/gwP+FH/CMzf9DP4i/8GB/wrb3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aPrNXv+CDkiYn/AAjM3/Qz+Iv/AAYH/Cj/AIRmb/oZ/EX/AIMD/hW3vP8Azzb8x/jRvP8Azzb8x/jR9Zq9/wAEHJExP+EZm/6GfxF/4MD/AIUf8IzN/wBDP4i/8GB/wrb3n/nm35j/ABo3n/nm35j/ABo+s1e/4IOSJif8IzN/0M/iL/wYH/Cj/hGZv+hn8Rf+DA/4Vt7z/wA82/Mf40bz/wA82/Mf40fWavf8EHJEX4e3dxf+A9OuL2eS4ncSbpJWLM2JGAyT14ArpK5L4aMR8O9MAjY/63kY/wCer+9dVvb/AJ5P+Y/xrz8aksVUS/mf5mtP4F6D6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf41yFj6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQBT1m4+zWMcn277Dm7to/N8nzN26dF8vHbfnZu/h3bu1X6zdZu2trGOT7S9jm7to/N8oSbt06L5eM8b87N38O7d2q/vb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfUc/3B9aXe3/PJ/wAx/jUc7tsH7p+vqP8AGgCOimb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6tJ9xfpVLe3/PJvzH+NXE5jXjHA4oAdRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFQ3VpbXsPk3tvFcRZzslQOufXBqaobu4NrB5iwTXDZAWOEAsSfqQB9SQKAG29hZ2lu1va2kEEL53RxxhVbPByBxUOoosVjGkaqiKwCqowAADwBUCa6JYC1vp17NKrvHLAipuiK4zuJYL3GME5zx3w64u4r7SLe6tm3RTbXQkY4INaU/iQnsUKKKK7jIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAhl+8PpTKfL94fSmUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSr94fWkpV+8PrQBYooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApCAQQRkHqKWigCiulw2sVz/Zax2c9wOZETIBGcHb071Fp0+qxySQ6xBDsjTcLuJ/lf2KnkHv6Vp0UrDILS9tr+HzbOeOZPVGzj6+lT1QTRbCLUlv4IBDOAQTGdobI7gcGq63urW2oiG8sluLaWTEdxbfwAnjep/U0XtuBr0VGk8UkjxxyozxnDqrAlfqO1SUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFf4Z/8AJOtM/wC2v/o166quV+Gf/JOtM/7a/wDo166qscd/vdX/ABS/NlU/gXoFFFFcZoFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBQ1m4+zWMcn277Dm7to/N8nzN26dF8vHbfnZu/h3bu1X6oazcfZrGOT7d9hzd20fm+T5m7dOi+Xjtvzs3fw7t3ar9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUc/3B9akqOf7g+tAEFFFFABRRRQAVaT7i/SqtWk+4v0oAWiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACqWrTX0Ons2l2/wBouCwULlflBPLYYgHA7ZGau0UAc08eoQ6bHa2Om36LNI5u5jJAZznqw/ebcsTjPYDgdMaFxEsejW0cMDWiJtVYTtJQAHjgkfkTWrVLVP8Aj1X/AHx/I1pT+JEvYx9h/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRXcZjNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FAFeVDuH7xunoP8Kj2H/no36f4VNL94fSmUAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FGw/89G/T/Cn0UAM2H/no36f4UbD/wA9G/T/AAp9FADNh/56N+n+FOVDuH7xuvt/hS0q/eH1oAl2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FAGVeeHrS7uhdq81vdf894GCMfrxz+NJqV/f6dcBxZSXVltG54CDIh7/AC45Fa1FK3YZDE4mhjkSRwJFDKGABwR6Yp+w/wDPRvyH+FU9T0e21Ty2lMkU0WfKmicqyfSo5p7vSNLh3RTao6NiV0AD7eedvc9B+tF+4GhsP/PRvyH+FGw/89G/If4VBp+o2+p2vn2jMVDFGDKVKsOoIPfmrVMQzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQBU+Gik/DvTCJGH+t4GP+er+1dVsb/nq/wCQ/wAK5j4Z/wDJOtM/7a/+jXrqqxx3+91f8T/NlU/gXoM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0VxmgzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAZusSta2Mcn9pNZbrq3j83yRJu3TIvl4xxvzs3fw7t3ar+xv+er/AJD/AAqnrNx9msY5Pt32HN3bR+b5Pmbt06L5eO2/Ozd/Du3dqv0AM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hUc6NsH71+voP8KnqOf7g+tAFXY3/PVvyH+FGxv+erfkP8KfRQAzY3/PVvyH+FGxv+erfkP8KfRQAzY3/PVvyH+FXE4jXvwOarVaT7i/SgBaKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAqC8jlltysFybU5BMqqGIHfG7gH3IP0qeqeqaamq2JtZZpYUZgzGLblsHOCGBBHqCOaAMO2v8AUbw21ol9IiTyztFeiJN8sSAbTgrt5LdccgZHXNW4b99Q8M2V3c7VkkxvxwNwyDj8qtS6KZoovN1G8M8LFo7kCMOoIwVwE24x6jNFzaw2OkwWtsuyKHCIM5wADWlP4kS9jN82P++v50ebH/fX86fRXcZjPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FAFeWVNw+denrUfmJ/fX86ml+8PpTKAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzpyypuHzr19aWlX7w+tAEvmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAqXtvb31o9vJM0asQd0Um1gQc5BqrZrdaZa3H2q9OopGu6EBR5pAByCc8npWrRSt1GZ2na7Y6mGWCXZKg+eGUbXX6ir3mx/wB9fzpDBH5plEaiUrt8wKN2PTNZtjZarY3ixtfLeWJzkzj96nHHI+9z60arcDT82P8Avr+dHmx/31/OqVvrdhc3slms2y5jYqYpQUY49M9fwrQp3TEM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf8AfX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/wB9fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQBU+GkiL8O9MDOoP73gn/pq9dV50f/PRP++hXMfDP/knWmf9tf8A0a9dVWOO/wB7q/4n+bKp/AvQZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+iuM0GedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAM3WL2O2sY3GorZZurdPN8vzN26ZF8vHbfnZu/h3bu1X/Oj/wCeif8AfQqnrNx9msY5Pt32HN3bR+b5Pmbt06L5eO2/Ozd/Du3dqv0AM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQqOeaPYP3idf7wqeo5/uD60AVfOj/wCei/8AfQo86P8A56L/AN9Cn0UAM86P/nov/fQo86P/AJ6L/wB9Cn0UAM86P/nov/fQq4hzGpHIwKrVaT7i/SgBaKKKACiiigBkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKiubeO7t3gnDGNxhgrlSR6ZBBoAjl1GxgtVuZ7y3jgY4WV5VCk+mScdjUepkG0Qg5BcYI+hrlo3jttJ0RjLDZKizhbmf/UpnI2EZHJGccj7p69K17PjwjpoiheJRGgVJWywAUgZOB/IfQVpT+IUthlFMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1q7jIfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAZL94fSmUspk3D5V6f3v/AK1R5f8Aur/31/8AWoAfRTMv/dX/AL6/+tRl/wC6v/fX/wBagB9FMy/91f8Avr/61GX/ALq/99f/AFqAH0UzL/3V/wC+v/rUZf8Aur/31/8AWoAfRTMv/dX/AL6/+tRl/wC6v/fX/wBagB9FMy/91f8Avr/61GX/ALq/99f/AFqAH0UzL/3V/wC+v/rUZf8Aur/31/8AWoAfRTMv/dX/AL6/+tRl/wC6v/fX/wBagB9FMy/91f8Avr/61GX/ALq/99f/AFqAH0UzL/3V/wC+v/rUZf8Aur/31/8AWoAfRTMv/dX/AL6/+tRl/wC6v/fX/wBagB9FMy/91f8Avr/61GX/ALq/99f/AFqAH0UzL/3V/wC+v/rUZf8Aur/31/8AWoAfRTMv/dX/AL6/+tRl/wC6v/fX/wBagB9Kv3h9ajy/91f++v8A61OUvuHyr1/vf/WoAtUUzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAH0UzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qAH0UzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qAI57G1upYpLiCOSSJg0bMvKkehrPvE1q2vmuLB4ru3YjNrJhGXj+Fv8a1Myf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWpNXGQSanZw3y2c1wkdwyhlRjjI9ieD06Vaqne6fb6lD5V9awzL23HkfQ4yPwqtdxanaW9uujJbtHAu1oJWOXAwBhvX60aoDVoqhFqWLOGa/jSxeVtojmlAO7njPfpVzL/wB1f++v/rUxD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AEXwz/wCSdaZ/21/9GvXVVyXw0L/8K70zaqkfverY/wCWr+1dVmX+4n/fZ/wrHHf73V/xP82VT+Beg+imZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hXGaD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAU9ZuPs1jHJ9u+w5u7aPzfJ8zdunRfLx2352bv4d27tV+s3WbmW2sY5PtaWObu2j83YZN26dF8vGON+dm7+Hdu7VfzL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6jn+4PrS5l/uJ/wB9n/Co5zJsHyJ1/vH/AAoAjopmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFAD6KZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhQA+rSfcX6VSzJ/cX/vo/wCFXE/1a564FADqKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKiubmGzt3nuZFiiQZZmPAoAlqlqn/Hqv++P5GoF16GWytZ7a2uZ3u93lQIqh8L1J3EAAe57jvT72YXGmwzBHQOQ22RSrLkHgg9DWlP40J7GdRRRXcZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEMv3h9KZT5fvD6UygAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKVfvD60lKv3h9aALFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQXdnb39uYbyFJoz/C4z+Psapx6fLpOlyQ6PmVw26OO5kJUDjKg9hjOPc1p0UrDM/TtTlu1lW8sprGWEDeJMFD7q3Qjir4IIBByD0IpssUc8LxTIHjcFWVhwRWfp+ix6VcO1lPOLdlOLVn3Ip9RnkUagadFZFlrjS3q2Wo2U1ldNnYD86Pjnhh7Vr007gFFFFAgooooAKKKKACqmq6lBoujXWp3SNLHbgfu0OC7EgAZ7cnrVumTQw3VrLbXkKz28y7ZIn6MOv+TVR5VJc23X0B3toYXgjxvokPhadJLdtLtdNYAgs0wxIxIOQM9c9q2P+FmeEf8AoLf+S0v/AMRTNN0rTtFtXt9JtFto5GDSfMWZyOmSfTPSrda1lhKlWU+WVm/5l+qfXzJjzqKV0V/+FmeEf+gt/wCS0v8A8RR/wszwj/0Fv/JaX/4irFFZ+zwn8sv/AAJf/IlXn3X3f8Er/wDCzPCP/QW/8lpf/iKP+FmeEf8AoLf+S0v/AMRViij2eE/ll/4Ev/kQvPuvu/4JX/4WZ4R/6C3/AJLS/wDxFH/CzPCP/QW/8lpf/iKsUUezwn8sv/Al/wDIhefdfd/wSv8A8LM8I/8AQW/8lpf/AIij/hZnhH/oLf8AktL/APEVYoo9nhP5Zf8AgS/+RC8+6+7/AIJX/wCFmeEf+gt/5LS//EUf8LM8I/8AQW/8lpf/AIirFFHs8J/LL/wJf/Ihefdfd/wSv/wszwj/ANBb/wAlpf8A4ij/AIWZ4R/6C3/ktL/8RViij2eE/ll/4Ev/AJELz7r7v+CZt/8AErwu9vGtt4hFo/nw5kNlI+V8xdyYK8blyue27Pau0rzb4its8CXx8zy/ngGduc5mQY/Hp7Zr0mufE0qUYxlTur33ae1uyXfsVCUm2mFFFFcRoFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVHP9wfWpKjn+4PrQBBRRRQAUUUUAFWk+4v0qrVpPuL9KAFooooAKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/wC838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAooooA5U6HMLDTGu9NF99mWZJbQshzvOQfmIU42jqe+eoq/Ha3Fp4asra7kzPEFVyDnseMnrjpn2rbqlqn/Hqv8Avj+RrSn8SFLYx9h/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0V3GQzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQBXlQ7h+8bp6D/Co9h/56N+n+FTS/eH0plADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hRsP/PRv0/wp9FADNh/56N+n+FGw/wDPRv0/wp9FADNh/wCejfp/hTlQ7h+8br7f4UtKv3h9aAJdh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wo2H/AJ6N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/no35D/AAo2H/no35D/AAp9FADNh/56N+Q/wo2H/no35D/Cn0UAM2H/AJ6N+Q/wrKGhSW999p03UJ7cSSb5oXw6Pk84B6E+tbFFDVxmPda5DYagbfUFuLaMkCO5ZAY349R0/GtUKSMiRiPw/wAKV0WRCkih1PVWGQaztS027nuFutO1CS2nVdvlt80Tj3X196WqA0Nh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KoXWrx6VDbf2tlWkGHliQmNG479RntV6GeK5hWW3kWWNhlXQ5Bp3AXYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FAhmw/89G/If4UbD/z0b8h/hT6KAGbD/wA9G/If4UbD/wA9G/If4U+igBmw/wDPRvyH+FGw/wDPRvyH+FPooAZsP/PRvyH+FGw/89G/If4U+igBmw/89G/If4UbD/z0b8h/hT6KAGbD/wA9G/If4UbD/wA9G/If4U+igBmw/wDPRvyH+FGw/wDPRvyH+FPooAZsP/PRvyH+FGw/89G/If4U+igDlviHmPwLfMZ2T54BkqDnMyDHTv09s16Rsb/nq/5D/CvOfiK2zwJfHzPL+eAZ25zmZBj8entmvSanE/wYesvyj/W3/AcPif8AXcZsb/nq/wCQ/wAKNjf89X/If4U+ivPNRmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KjnRtg/ev19B/hU9Rz/AHB9aAKuxv8Anq35D/CjY3/PVvyH+FPooAZsb/nq35D/AAo2N/z1b8h/hT6KAGbG/wCerfkP8KuJxGvfgc1Wq0n3F+lAC0UUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABUVyZxbv8AZFjabHyCViFz74BNS0UAc2NZvU8JQzKyzajMkm1toAG3OXI9AB+eB3q41w03h2xnuHBkljjZmOBklMmpG8O6bLpiWVzbR3CRqypJNGrum7kkEjg/4Ciazh0/R7e0tl2xQ4RRgDoDzx3PWtKfxClsZ3mx/wB9fzo82P8Avr+dPoruMhnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igCvLKm4fOvT1qPzE/vr+dTS/eH0plADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v505ZU3D516+tLSr94fWgCXzY/76/nR5sf8AfX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/wB9fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf8AfX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/wB9fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf8AfX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/wB9fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf8AfX86fRQBGzxOpVmRlIwQSOao3dl/oKwaTdppzRtvXy0UqfYj05rSooAyodSmsdNkn15oIzE20vbksGHADY6jrV63vbW6hEttcRyoejKwNTEAggjIPUVSTSre1W5bTI0tJ7hcF0XIB5wdvTvS1GW/Nj/vr+dHmx/31/Os7TptWS4a31aCFkVNy3ULYVvYqeQf0q7aXttfReZZzxzIDglGzj600wJPNj/vr+dHmx/31/On0UCGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAOW+IcyDwLfYmVCXgGQN2czIMY9+ntmvSPOj/56J/30K85+IrbPAl8fM8v54BnbnOZkGPx6e2a9JqcT/Bh6y/KP9bf8Bw+J/13GedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+ivPNRnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voVHPNHsH7xOv8AeFT1HP8AcH1oAq+dH/z0X/voUedH/wA9F/76FPooAZ50f/PRf++hR50f/PRf++hT6KAGedH/AM9F/wC+hVxDmNSORgVWq0n3F+lAC0UUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABRRUVzbx3du8E4YxuMMFcqSPTIINAEU2qWFtbpPcX1tFC5wkjzKqsfQEnB6VHqTBrNGUgqWBBB68GufttUs9K8NadGfssd1MssVu1wyoka7vmJY9F4HA5PH1GosMVr4bsoLKdbmGNVVJQ2Q4CnkEZrSn8QpbFeimZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtXcZD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61ADJfvD6UyllMm4fKvT+9/8AWqPL/wB1f++v/rUAPopmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61AD6KZl/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tQA+imZf+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rUAPopmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61AD6KZl/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tQA+imZf+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rUAPopmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61AD6KZl/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tQA+imZf+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rUAPopmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61AD6KZl/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tQA+imZf+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rUAPopmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61AD6VfvD61Hl/7q/99f8A1qcpfcPlXr/e/wDrUAWqKZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6KZmT+6v/fX/wBajMn91f8Avr/61AD6KZmT+6v/AH1/9ajMn91f++v/AK1AD6zxolgmprfww+TOM5MR2h8+oHBq7mT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61FrgZf27VbXUfKu7ET2skmI57XkoCeN6n9TWossbyPGsis6Y3KG5XPTI7UZk/ur/wB9f/WrMv8AQbe+uPtIVra7HS4t5Cr/AI8c0tUM1qKytR1G+06RHXTmurTb87wvl1PrtxyMVeguDcW8c0ajbIoZQxIOD7Yp3AnopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQIfRTMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9agB9FMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBagB9FMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qAH0UzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqAOb+IrbPAl8fM8v54BnbnOZkGPx6e2a9JrzT4hu6eBb4lliG+Abh83WZBjGO/T2zXpGZf7if99n/CpxP8GHrL8o/1t/wHD4n/AF3H0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CvPNR9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH1HP9wfWlzL/cT/AL7P+FRzmTYPkTr/AHj/AIUAR0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9Wk+4v0qlmT+4v/fR/wq4n+rXPXAoAdRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFFRXNzDZ27z3MixRIMszHgUAS1S1T/j1X/fH8jVf/AISCB7G1ube2uZ2u93lQIqiQhc5J3EAYx3NOubqG+0mC6tm3xTYdDjGQQa0p/GhPYoUUUV3GQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDL94fSmU+X7w+lMoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAClX7w+tJSr94fWgCxRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFUNT0i31QRmZpYpYSTFNE5VkJ64/Kr9FG4GZJLd6Tpce9JtUkRsOyKFfbzzjuRwPerGnanbarbma0ZiFba6spVkb0Iq3Ve8s472zkt5GdFk6tE21geuQfwpajLFFZllBf6bBcfa7ptQijXdCNn704ByCe56U/TdbstUJS3kKTr9+CUbXX6ii4GhRRRTEFFFFABRRRQBzHxFbZ4Evj5nl/PAM7c5zMgx+PT2zXpNebfEVtngS+PmeX88AztznMyDH49PbNek1OJ/gw9ZflH+tv+A4fE/wCu4UUUV55qFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVHP8AcH1qSo5/uD60AQUUUUAFFFFABVpPuL9Kq1aT7i/SgBaKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/wB7+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKKAOat9Pv7G10qdbRp5bUTJJAkihsOcggkheoHfoasQ2EmneGbK0mcebHjeU5G45JAz2ya3apap/x6r/vj+RrSn8SFLYx9h/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRXcZDNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FAFeVDuH7xunoP8Kj2H/no36f4VNL94fSmUAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hRsP/AD0b9P8ACn0UAM2H/no36f4UbD/z0b9P8KfRQAzYf+ejfp/hTlQ7h+8br7f4UtKv3h9aAJdh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/56N+Q/wAKNh/56N+Q/wAKfRQAzYf+ejfkP8KNh/56N+Q/wp9FADNh/wCejfkP8KNh/wCejfkP8KfRQAzYf+ejfkP8KZ9lj8/zsDzdu0SbV3Y9M46VNRQBj2tjq9leon9oC7siTu88YlT6ED5vxqaDWLK4vpbJbpkuY3KmKRQpb6ZHP4VpVXudPtLxo2ureOVo2DIzLypHvSs1sMl2H/no35D/AAo2H/no35D/AArMvl1u3vGuNPaG7t2A/wBEkwjLx/C3v71cfUrSG7jtbieOK4kQOsbtjIzjg9+RRcCfYf8Ano35D/CjYf8Ano35D/Cn0UxHLfEPMfgW+YzsnzwDJUHOZkGOnfp7Zr0jY3/PV/yH+Fec/EVtngS+PmeX88AztznMyDH49PbNek1OJ/gw9ZflH+tv+A4fE/67jNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FeeajNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hUc6NsH71+voP8KnqOf7g+tAFXY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hVxOI178Dmq1Wk+4v0oAWiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigDF8QXlxbSWkcE8kCSl/Ma3jEkvC8YQhsjPUgHHHTrSm5kuPD1lcXZiEsiozmNgV3FecEEgj6E1cv9MS9lhmW4mtbiEMEmg27trdV+YEYOB27VBNZw6fo9vaWwIiiIVdxyeh5J9aul8QpbGd5sf99fzo82P++v50+iu8yGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAK8sqbh869PWo/MT++v51NL94fSmUAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nR5if31/On0UAM8xP76/nTllTcPnXr60tKv3h9aAJfNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v51WvbOw1GHyr2OKZO27qPoeoq5RQBk3i3llaW6aI1u6QDa0M7nLr2AbPB+tT22qRvZRz3yixd22eXNIv3vQHv0q/UF3Z29/bmC8hSaM/wsM8+vsaVuwznfiHMg8C322dUJeAZA3ZzMgx+PTPbNekedH/z0T/voV5b4z0+HSPh9qMVtcTLE0sBUSMXCZmjG1fQHp+Oa7/R9Znv/Oi1DTbjTri3AMglGYyPVX6HpSxH8GHrL8o/1t/wCHxP+u5p+dH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hTlYMoZSCCMgg9aWvPNRnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FRzzR7B+8Tr/eFT1HP9wfWgCr50f8Az0X/AL6FHnR/89F/76FPooAZ50f/AD0X/voUedH/AM9F/wC+hT6KAGedH/z0X/voVcQ5jUjkYFVqtJ9xfpQAtFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/AHv6CgB9FFFABRRRQBDdXltZQ+de3EVvFnG+Vwi59Mmq+pOr2UbowZWYEMDkEYPNZviI+VqenTzXv2C2RZg1ztQ7HIXby4IBIDDOPUd6dbSTSeFbB5YEhkKrmMLsA4PRcceuO2aulrIUtiOimZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tXeZD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61ADJfvD6UyllMm4fKvT+9/wDWqPL/AN1f++v/AK1AD6KZl/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArUAPopmX/ur/AN9f/Woy/wDdX/vr/wCtQA+imZf+6v8A31/9ajL/AN1f++v/AK1AD6KZl/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArUAPopmX/ur/AN9f/Woy/wDdX/vr/wCtQA+imZf+6v8A31/9ajL/AN1f++v/AK1AD6KZl/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArUAPopmX/ur/AN9f/Woy/wDdX/vr/wCtQA+imZf+6v8A31/9ajL/AN1f++v/AK1AD6KZl/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArUAPopmX/ur/AN9f/Woy/wDdX/vr/wCtQA+imZf+6v8A31/9ajL/AN1f++v/AK1AD6KZl/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArUAPpV+8PrUeX/ur/wB9f/Wpyl9w+Vev97/61AFqimZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAc38RW2eBL4+Z5fzwDO3OczIMfj09s16NNDHcQSQzoHjkUo6MMhgRgg15v8Q3dPAt8SyxDfANw+brMgxjHfp7Zr0jMv9xP++z/hU4n+DD1l+Uf62/4Dh8T/AK7mTpXhuPRb5n0+8uUs2U/6E7741PqueRUVj4mZ9RTT9Y024027lYrFuHmRyd/lccdK28y/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8K881H0Vz0vh68g1U32j6jLaGWXfcW8jmWKTJycA/dPuKkv/ABTDpWqfZNUtpbWFseXeOCYXJHTcBwfrQBu0VGru6hkEbKRkEPkEflS5l/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9Rz/cH1pcy/3E/77P8AhUc5k2D5E6/3j/hQBHRTMyf3F/76P+FGZP7i/wDfR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/wDfR/woAfVpPuL9KpZk/uL/AN9H/Crif6tc9cCgB1FFFABRRRQAyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFFFABVLVP8Aj1X/AHx/I0uq6lHpWmy3cql9g+SNert2Uf5461BPc/bNGtbnbs85Uk25ztyucZ/Grp/EhS2KFFFFd5kFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQy/eH0plPl+8PpTKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApV+8PrSUq/eH1oAsUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHMfEVtngS+PmeX88AztznMyDH49PbNek15t8RW2eBL4+Z5fzwDO3OczIMfj09s16TU4n+DD1l+Uf62/4Dh8T/ruFFFFeeahTZIo5o2jmRZEYYZWGQfwp1FAGPq+kX11cR3ekarLYzxJsERG+FxnPK+vvS3euJodjaNr/AMsko2yzW8TNEjDHU9QDnjNa9Iyq6FXUMrDBBGQRQBHbXUF5brPaTJNE4yrxsGB/EVLWXeaO66WLXQbhdJdJPMUxRKVJ5yCvoc1FbalfadpM9z4pW3gFuwBmtyzK68Ddtxkcn/8AVQBs0VBZ31rqFuJ7G4juIj/FGwIqegAooooAKjn+4PrUlRz/AHB9aAIKKKKACiiigAq0n3F+lVatJ9xfpQAtFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAUUUUAZmtaQ2qRAx3c1vJHG6oE2FSWXHO5W7cZGDgn1qI2b2fh6ztJ5TLJCqIz5xkhfYDj8K2Kpap/x6r/vj+Rq6fxIUtjH8serf99Gjyx6t/wB9Gn0V3mQzyx6t/wB9Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf8AfRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf8AfRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQBXljG4ct0/vGo/LHq3/fRqaX7w+lMoAZ5Y9W/wC+jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv8Avo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv8Avo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/AL6NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/wC+jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/wC+jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NOWMbhy3X+8aWlX7w+tAEvlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv8Avo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/AL6NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/wC+jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/wC+jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv8Avo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv8Avo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/AL6NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/wC+jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/wC+jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv8Avo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv8Avo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igDlviGBH4FvmErR/PAMnLZzMgxj36e2c16R5S+r/APfZ/wAa85+IrbPAl8fM8v54BnbnOZkGPx6e2a9JqcT/AAYesvyj/W3/AAHD4n/XcZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPorzzUZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aDCjAg7iDwQXPNPooAy4vD9jZNdTaVCllc3CbTImdoPODtzg4Jz71V0l9djvjZ61apLGFJS+t5SFb2ZCcg/St6igCnZXljqUJlsLpbhAcExyk4PvzxVnyl9X/77P8AjWb/AMI1pi6xHqdvCba6Uks0DFBJ/vAcGq0uqa1Yaq0d3pX2uxll2xXFkctGpPG9Dz9SOKANvyl9X/77P+NRzxLsHL9f75/xqRZommaJZEMiAFkDDK59RST/AHB9aAKvlL6t/wB9n/Gjyl9W/wC+z/jT6KAGeUvq3/fZ/wAaPKX1b/vs/wCNPooAZ5S+rf8AfZ/xq4gxGo9hVarSfcX6UALRRRQAUUUUAMi+4f8Aeb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABRRRQBn6wXjtDOdSfT4YVLO8caMzHsPmBGPYDJJHPrXaa4k8P2cuoqIrllUyr0w205+n0qxqWkjUp7aU3dxbtbMWTyghG4jGSHVhkdj2yaL5Gi0+JHleZlYAyOAGbg8nAA/IVdL4hS2MrzY/wC+v50ebH/fX86fRXeZDPNj/vr+dHmx/wB9fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/AH1/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf8AfX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FAFeWVNw+denrUfmJ/fX86ml+8PpTKAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzo8xP76/nT6KAGeYn99fzpyypuHzr19aWlX7w+tAEvmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooAZ5sf99fzo82P++v50+igBnmx/wB9fzo82P8Avr+dPooA5b4hzIPAt9iZUJeAZA3ZzMgxj36e2a9I86P/AJ6J/wB9CvOfiK2zwJfHzPL+eAZ25zmZBj8entmvSanE/wAGHrL8o/1t/wABw+J/13GedH/z0T/voUedH/z0T/voU+ivPNRnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igDD1bw7pmqXIvBK1nfr927tpNj/j6/jTNa1m60hoCtk19YhB5s0MgMqN67O4xzxW/Uc/3B9aAM+1v7a8tY7iCUGOVQy7vlOPoam86P/nov/fQqhrGjJqyRMLm4tbiAkwzQOVKk9cjoRwKhkvrnQdGik1Yy6g6vtkmtoOi84Zlz0x1xQBq+dH/z0X/voUedH/z0X/voVDYajaanai4sLhJ4jxuQ9D6Edj7GrNADPOj/AOei/wDfQqPw/qy65oNtqCRGETBvkLZxtYr1/Cp6q+GbmyvPDlrPpdv9mtW3bIiANuHIPT3BP40AatFFFABRRRQAyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFFFAEN1d21lD5t7cRW8ecb5XCLn0yag1Mg2iEHILjBH0NUdbmhtdW0y6vnSO0QTK0knCq5UYyegyNw/Gm6NaTHwppsEoMcgQYVxgqMHAPpxirptKV2JkVFXv7Kl/wCeifrR/ZUv/PRP1rr9rDuRyso0Ve/sqX/non60f2VL/wA9E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/wDPRP1o9rDuHKyjRV7+ypf+eifrR/ZUv/PRP1o9rDuHKyjRV7+ypf8Anon60f2VL/z0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/non60f2VL/wA9E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/wDPRP1o9rDuHKzLl+8PpTK020mR5CPMUEAdvrSf2LL/AM9U/I0e1h3DlZm0Vpf2LL/z1T8jR/Ysv/PVPyNHtYdw5WZtFaX9iy/89U/I0f2LL/z1T8jR7WHcOVmbRWl/Ysv/AD1T8jR/Ysv/AD1T8jR7WHcOVmbRWl/Ysv8Az1T8jR/Ysv8Az1T8jR7WHcOVmbRWl/Ysv/PVPyNH9iy/89U/I0e1h3DlZm0Vpf2LL/z1T8jR/Ysv/PVPyNHtYdw5WZtFaX9iy/8APVPyNIujSMMiVepHSj2sO4crM6itL+xZf+eqfkaP7Fl/56p+Ro9rDuHKzNorS/sWX/nqn5Gj+xZf+eqfkaPaw7hyszaK0v7Fl/56p+Ro/sWX/nqn5Gj2sO4crM2itL+xZf8Anqn5Gj+xZf8Anqn5Gj2sO4crM2itL+xZf+eqfkaP7Fl/56p+Ro9rDuHKzNorS/sWX/nqn5Gj+xZf+eqfkaPaw7hyszaVfvD61o/2LL/z1T8jQdHkQFzKpC89KPaw7hysrUVe/sqX/non60f2VL/z0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/AJ6J+tH9lS/89E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/8APRP1o9rDuHKyjRV7+ypf+eifrR/ZUv8Az0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/non60f2VL/z0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/AJ6J+tH9lS/89E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/8APRP1o9rDuHKyjRV06ZICoLr8xwKX+ypf+eifrR7WHcOVlGir39lS/wDPRP1o/sqX/non60e1h3DlZRoq9/ZUv/PRP1o/sqX/AJ6J+tHtYdw5WUaKvf2VL/z0T9aP7Kl/56J+tHtYdw5WUaKvf2VL/wA9E/Wj+ypf+eifrR7WHcOVlGir39lS/wDPRP1o/sqX/non60e1h3DlZRoq9/ZUv/PRP1o/sqX/AJ6J+tHtYdw5WUaKvf2VL/z0T9aT+zJNxXeuQAf8/lR7WHcOVlKir39lS/8APRP1o/sqX/non60e1h3DlZRoq9/ZUv8Az0T9aP7Kl/56J+tHtYdw5WUaKvf2VL/z0T9aP7Kl/wCeifrR7WHcOVlGir39lS/89E/Wj+ypf+eifrR7WHcOVlGir39lS/8APRP1o/sqX/non60e1h3DlZRoq9/ZUv8Az0T9aP7Kl/56J+tHtYdw5WUaKvf2VL/z0T9aP7Kl/wCeifrR7WHcOVlGirq6ZIwyHXqRS/2VL/z0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/non60f2VL/wA9E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/wDPRP1o9rDuHKyjRV7+ypf+eifrR/ZUv/PRP1o9rDuHKyjRV7+ypf8Anon60f2VL/z0T9aPaw7hyso0Ve/sqX/non60f2VL/wA9E/Wj2sO4crKNFXv7Kl/56J+tH9lS/wDPRP1o9rDuHKzj/HkFxc+Cr2K0SR5WeHCxRmRiPOTIwPbPPbr2r0SvO/iPb+IbfTLJdB+1GIuxuTZ7t5PG3O3nHX8fwrp/CB1ceE7L+3Axvdp3+aSHxuO3dx1xj/8AXW2Ip3wkKqkrXenX+tPxRMX77VjdopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4V5ZsPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+o5/uD60uZf7if8AfZ/wpkvmNtUqoyePm9vpQBFRTvJl9E/76P8AhR5Mvon/AH0f8KAM660wGwmg0uQadLK2/wA2CNfvcckd84warWV3qVhZ3UniQ24itl3C6gz+8XnJK4yCPb1ra8mX0T/vo/4UGCQ9Qn/fX/1qAK1pe21/brPZTpPE3RkbIpnhmztLDw5a22nXP2q2TdsmBB3Zck9OOCSPwqK28O21heT3mnW8VvPMhVtrEIe+dvTrT/Culy6L4atdPuXR5YS4Zoydpy7HjP1oA16KKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/wB7+gp9MT78n+9/QUAPooooAKjuJltraWdwSsSF2A64AzUlV9QiefTbqKIbnkhdVGcZJBApO9tBrfUq2mtC4t1uZ7K4srVoxILi5eIJg4x0ckZz3FWbW+tr52+zSJKkeCJI5FZWyOowT+uKxX0B08JfZIkne5kgiSSKW6d1BBXIAZio79MVp2drLFrOozumIpvK8tsjnC4P0qna+hKvYbaa5b3l6LdI5kEm/wAmV1AWbYcNt5zwfUDPbNS2eq21/fXlrbFmezZVkbHyknPAPfGCD71iWukalvtLfb9lFgtwI7olXDl8hCFzngHJzjn1qzoGkXul6pffaGgNs8cSxtFEU3FQeeXYjrznqTmkM36KKKACiiigAooooAKKKKACiiigCheaqtreLaQ2txeXBjMpjg25VM4ySzKOvbOaE1zTDZ29zJewwR3A/defIIy2OCMHuDwaq6xaNPfRSvpsl4iJ+7ltJhDPE3ORu3r8pB6A9RyD2x7/AEzXp9PEDI8kklg0LSQtCSWJPyyO43FcY5Xqcn3oH1OkstTtL+8vIbaQNLaSCKUbgecZ7HpyR9QfSoIPEFrPcGPy5o0IkMUrqAswjOH28549wM9s03Rra4tbrUBcQMiyypJG+5SGHlIpHBzkFT1H0zWZb6Pen7NbT2g8mxS4UO0wC3G/IUAjLDg8kgYPTND/AEEtdzc03UW1K3E/2K4to3RXjacp84IzwFYkfjjrV2sLQtNNpfzzQacdLtWhSMW25DvcE5fCEjoQM5ye/at2mxIKKKKQwooooAKKKKACiiigBsjiONnbooJOKxz4qsV8NjWjHP5BOPK2jzM5xjGcdOevTmtedS9vIqjJZCAPwriz4b1P+z2tBbgRfYN4XzFybkwiIr144BOemT1pdWPsdcdRslvEtGu4FuXGVgaVQ5HX7uc0tte2dysn2O5hmEZ+fypA209ecdK52407VZdYBFu4gS+in/d+SsTIAoLH/loXHPoMDjsDraNYSWvh6OzuE8p8OGAIONzE9R9aH8N0Jb6kcPiazlikkeO4hRYfPjLoP38ecBkAJPJxwcHkcVfsrxrtHMlpcWro2Ck6jJ4zkFSQR9DXLnQdRvbKOGe38hrKwFsmZRidw6NkFTkL+7HJwfm6cVsaDYyWk19ILIafbTSKYbQFfkwuGbCEqMnsD2z3qv6/ERs0UUUhhRRRQAUUUUAFFFFABVHUNXt9NurOC4WQm7k8tGUAhTx97ngZIH41erE8QaVNqklsIUyqRzZfcBsYqNh/76AoAtrrVq2sT6d86yW8XmySMAEA44znqAQenQ1IdV017L7T9vtTbMSnm+cuwnHI3ZxnFc0+g6pc2s0k8CC5urWRpVLrt8wyqwjzzxtXbnpxVr+yry71P7bJY/Z43voZTA7oWUIjDecEjOSOhJ4FC6f11D+vwOhS8tpLM3cU8clvtLebGwZSB1OR16Vn2+vLdKwg0+8aZUSQQHy1d42zhxlwMcHgkEelMtNLl/sLULGVRCbiW52YI4V2YqePYiqcNpqpW6vBaGC6TTltYI2kU75BklgQcBckYzg9cgUAbGl6kNUt3mW2mtwkrR4m25JU4JBViCM5Gc9jV2oLK1SysYLaIYSFAg/AVPTYkFFFFIYUUUUAFFFFABRRRQBn6rq39kxCWSxubiLKgvCY8KSwUAhnB6kdBU0V/EYWe5/0R413yRTyJujXJALbWIAODzmq+v2k17o7QWqb5DLEwXIHCyKT19gazNesNRluNRFlZm4W+s0hVxIqhGUuTuyQeQ3GM89cUAbpvbM3wtPtUJugNwg8wb8Y67evSq+pazDpsgR4Z5m8tpnEKg+XGuMuckcc9Bk+grFi0W9TW8yJcvD9vN2JBJCIlGPdTIW/hx0x3FXdZs7030k9lbG5+0WT2pAkVfLYnKsckfLyc4yenBpdP67AtyxL4htIrsQhJZIwY1e4QDy4zJ9wHnPOR0BAyM4rVrkpdEv4blI4rfz3T7OsFyGQRIqYDeYhOWPDEHDYyMFTXW1QtQooopDCiiigAooooAKKKKAGSyeVC8hVm2KW2qOTjsKoLr1m91p8C+YTfxeZE2BtAxkBueCRnH0NaVcvHot7BZ3bJFungmT7Eu8ZaJHLKMk8ZDMvOOlIDZh1qxljiaSdLczSNHCk7qjSlW2/KM85PT6ii91ixsLqKGaZWuZnSMQo4L4ZsBiuc4yetc7feG7uP9xbrczwS2UVqwhkhQAqTneZFJAO7OUycg8dKs3Ol3ovpI0svPSTUILsXRdBtVdgIwTnI2noMYPXPFPr/XcXQ2dS1aPTmRDBPcSOjSeXAASEXG5jkgYGR7nPANQP4jtBNiOOeWACMyXKKPLj8z7uckHnIPAOMjOKZq9veLqMd7ZWzXR+zS27Rq6qVLFSrfMQMZU578jg1jzeG7tYItPgW4Ebw28c8scyeS+zAJZSN4bA428HjPehef8AW42djRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU12KRsyozkAkKuMt7DOBTqKAMaPxEHN3v0u9iWzB89nMRCEJvxxIScgjp61et9VsLqHzIbuBgGVGAlUlWPRTzwe2KzW066MPiFfK5vCTB8w+f9yq+vHII5qndaNeJMktraBhDBZgIrqCxikLMoyeuMdePehf5f8EH5eZ00UkT7xC6tsYq+1s7W6kH0PNZyeItPkhvpo3Z4bEDzJFXKtx/D/e6Y+tGhwXUSXsl5Abdri7aVELBiFKqBnBIzxVS/0q6uv7aEaAG5WIwFmwHZBnBx05GKOgdTTsNRS/8AOTyZbeaBgssM23cmRkfdJBBB7GrlZWk29x/aF/f3UDWxumjCQuysyqi4ydpI5JPQ9MVq0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWZHrTT3k8Ftpt5MsE3kySqYgobAJ6uDjBHatOsTTNGMWpX93c+ejSXhkiC3LhGXaoBKK208g9RQtwexeGq2UtyttDcwzSFzG6xzIShwx5Gc/wngZPHscJfavaafc21vMxM1zIqJGgyRk43H0Ge9ZlppV1CbAtDtMWo3E8vzDhG83aevfcv51o6vazXUdoIE3GO7ikbkDCq2SeaF0B9f67joNXtLnVptPgYySwpukZR8o5xtz6+o7VerP+zTf8JJ9q2fufsnl7sj72/OMdelaFHQOoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFVdQ1CPToEeRJJGkkEUccYBZ3PQDJA/EkCrVZ+tWzXVgIvsUd9GXHmwMQGZcHlCSAGBwQSR06jrQAQa1avFcNd5sGtSBOl0yr5efukkErg+oNIut6dLqVrZxXMUslxG00LJIpVgpxxg89/++W9Kx3s9WFu5gt7lYftUbxRTTRz3EShTuZWkZlBJxjLHAz0zinaLpmoWeoWkt1byEf6UJHLxkrvkV1LYwOQD90dewFHX+uwuhs3Wr2lrqNtYuxa4uW2qiDO0YJy3oPlOPXt0OGHWEXUI7aa0uYUlkMUU8iqEdwCcDncOhwSADjjqMrqdrNcXWmvCm5YLrzJDkDavluM/mRVOIXt1r/m6jptwIYJGW1KvEY0GMeY3z7ixGcccA/U0IbNyiiigApAAowPXNLRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPqJUDSSElvvdmI7CgCWimeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APoqJowGQAvy2D859DTvKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NABF9w/7zfzNPpkIxHj/AGm/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/AHv6CgB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/AHv6Gn0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/wB7+goAfRRRQByHxB8W6h4Us7OXTbSKbz3ZXkmViiYAwOCOTk9+xrhP+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF17VRXq4bGYalTUKlBSfe/wDwDGdOcndSseK/8Lk8Qf8APnpn/fqT/wCLo/4XJ4g/589M/wC/Un/xde1UV0f2jgv+gZff/wAAj2VT+c8V/wCFyeIP+fPTP+/Un/xdH/C5PEH/AD56Z/36k/8Ai69qoo/tHBf9Ay+//gB7Kp/OeK/8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLo/wCFyeIP+fPTP+/Un/xde1UUf2jgv+gZff8A8APZVP5zxX/hcniD/nz0z/v1J/8AF0f8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLr2qij+0cF/wBAy+//AIAeyqfzniv/AAuTxB/z56Z/36k/+Lo/4XJ4g/589M/79Sf/ABde1UUf2jgv+gZff/wA9lU/nPFf+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF0f8AC5PEH/Pnpn/fqT/4uvaqKP7RwX/QMvv/AOAHsqn854r/AMLk8Qf8+emf9+pP/i6P+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF17VRR/aOC/6Bl9//AAA9lU/nPFf+FyeIP+fPTP8Av1J/8XR/wuTxB/z56Z/36k/+Lr2qij+0cF/0DL7/APgB7Kp/OeK/8Lk8Qf8APnpn/fqT/wCLo/4XJ4g/589M/wC/Un/xde1UUf2jgv8AoGX3/wDAD2VT+c8V/wCFyeIP+fPTP+/Un/xdH/C5PEH/AD56Z/36k/8Ai69qoo/tHBf9Ay+//gB7Kp/OeK/8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLo/wCFyeIP+fPTP+/Un/xde1UUf2jgv+gZff8A8APZVP5zxX/hcniD/nz0z/v1J/8AF0f8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLr2qij+0cF/wBAy+//AIAeyqfzniv/AAuTxB/z56Z/36k/+Lo/4XJ4g/589M/79Sf/ABde1UUf2jgv+gZff/wA9lU/nPFf+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF0f8AC5PEH/Pnpn/fqT/4uvaqKP7RwX/QMvv/AOAHsqn854r/AMLk8Qf8+emf9+pP/i6P+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF17VRR/aOC/6Bl9//AAA9lU/nPFf+FyeIP+fPTP8Av1J/8XR/wuTxB/z56Z/36k/+Lr2qij+0cF/0DL7/APgB7Kp/OeK/8Lk8Qf8APnpn/fqT/wCLo/4XJ4g/589M/wC/Un/xde1UUf2jgv8AoGX3/wDAD2VT+c8V/wCFyeIP+fPTP+/Un/xdH/C5PEH/AD56Z/36k/8Ai69qoo/tHBf9Ay+//gB7Kp/OeK/8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLo/wCFyeIP+fPTP+/Un/xde1UUf2jgv+gZff8A8APZVP5zxX/hcniD/nz0z/v1J/8AF0f8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLr2qij+0cF/wBAy+//AIAeyqfzniv/AAuTxB/z56Z/36k/+Lo/4XJ4g/589M/79Sf/ABde1UUf2jgv+gZff/wA9lU/nPFf+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF0f8AC5PEH/Pnpn/fqT/4uvaqKP7RwX/QMvv/AOAHsqn854r/AMLk8Qf8+emf9+pP/i6P+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF17VRR/aOC/6Bl9//AAA9lU/nPFf+FyeIP+fPTP8Av1J/8XR/wuTxB/z56Z/36k/+Lr2qij+0cF/0DL7/APgB7Kp/OeK/8Lk8Qf8APnpn/fqT/wCLo/4XJ4g/589M/wC/Un/xde1UUf2jgv8AoGX3/wDAD2VT+c8V/wCFyeIP+fPTP+/Un/xdH/C5PEH/AD56Z/36k/8Ai69qoo/tHBf9Ay+//gB7Kp/OeK/8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLo/wCFyeIP+fPTP+/Un/xde1UUf2jgv+gZff8A8APZVP5zxX/hcniD/nz0z/v1J/8AF0f8Lk8Qf8+emf8AfqT/AOLr2qij+0cF/wBAy+//AIAeyqfzniv/AAuTxB/z56Z/36k/+Lo/4XJ4g/589M/79Sf/ABde1UUf2jgv+gZff/wA9lU/nPFf+FyeIP8Anz0z/v1J/wDF13fw+8W6h4rs7yXUrSKHyHVUkhVgj5ByOSeRgd+4rr6K58TjMNVpuFOgovvf/gFwpzi7uVwoooryjYY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPoAKgvp3tdPuLiKIzSRRM6xjq5AJA/Gp6KBNNqyPJW+KuuBiPslgOehjfj/x+k/4Wtrn/Prp/wD37f8A+Lr1uindHgf2bjv+gp/+A/8ABPJP+Fra5/z66f8A9+3/APi6P+Fra5/z66f/AN+3/wDi69booug/s3Hf9BT/APAf+CeSf8LW1z/n10//AL9v/wDF0f8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdet0UXQf2bjv8AoKf/AID/AME8k/4Wtrn/AD66f/37f/4uj/ha2uf8+un/APft/wD4uvW6KLoP7Nx3/QU//Af+CeSf8LW1z/n10/8A79v/APF0f8LW1z/n10//AL9v/wDF163RRdB/ZuO/6Cn/AOA/8E8k/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai6P+Fra5/wA+un/9+3/+Lr1uii6D+zcd/wBBT/8AAf8Agnkn/C1tc/59dP8A+/b/APxdH/C1tc/59dP/AO/b/wDxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8E8k/4Wtrn/Prp/8A37f/AOLo/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai69booug/s3Hf9BT/wDAf+CeSf8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdH/C1tc/59dP8A+/b/APxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8ABPJP+Fra5/z66f8A9+3/APi6P+Fra5/z66f/AN+3/wDi69booug/s3Hf9BT/APAf+CeSf8LW1z/n10//AL9v/wDF0f8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdet0UXQf2bjv8AoKf/AID/AME8k/4Wtrn/AD66f/37f/4uj/ha2uf8+un/APft/wD4uvW6KLoP7Nx3/QU//Af+CeSf8LW1z/n10/8A79v/APF0f8LW1z/n10//AL9v/wDF163RRdB/ZuO/6Cn/AOA/8E8k/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai6P+Fra5/wA+un/9+3/+Lr1uii6D+zcd/wBBT/8AAf8Agnkn/C1tc/59dP8A+/b/APxdH/C1tc/59dP/AO/b/wDxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8E8k/4Wtrn/Prp/8A37f/AOLo/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai69booug/s3Hf9BT/wDAf+CeSf8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdH/C1tc/59dP8A+/b/APxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8ABPJP+Fra5/z66f8A9+3/APi6P+Fra5/z66f/AN+3/wDi69booug/s3Hf9BT/APAf+CeSf8LW1z/n10//AL9v/wDF0f8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdet0UXQf2bjv8AoKf/AID/AME8k/4Wtrn/AD66f/37f/4uj/ha2uf8+un/APft/wD4uvW6KLoP7Nx3/QU//Af+CeSf8LW1z/n10/8A79v/APF0f8LW1z/n10//AL9v/wDF163RRdB/ZuO/6Cn/AOA/8E8k/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai6P+Fra5/wA+un/9+3/+Lr1uii6D+zcd/wBBT/8AAf8Agnkn/C1tc/59dP8A+/b/APxdH/C1tc/59dP/AO/b/wDxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8E8k/4Wtrn/Prp/8A37f/AOLo/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai69booug/s3Hf9BT/wDAf+CeSf8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdH/C1tc/59dP8A+/b/APxdet0UXQf2bjv+gp/+A/8ABPJP+Fra5/z66f8A9+3/APi6P+Fra5/z66f/AN+3/wDi69booug/s3Hf9BT/APAf+CeSf8LW1z/n10//AL9v/wDF0f8AC1tc/wCfXT/+/b//ABdet0UXQf2bjv8AoKf/AID/AME8k/4Wtrn/AD66f/37f/4uj/ha2uf8+un/APft/wD4uvW6KLoP7Nx3/QU//Af+CeSf8LW1z/n10/8A79v/APF0f8LW1z/n10//AL9v/wDF163RRdB/ZuO/6Cn/AOA/8E8k/wCFra5/z66f/wB+3/8Ai6P+Fra5/wA+un/9+3/+Lr1uii6D+zcd/wBBT/8AAf8AgnlNr8Utbmu4ozYWcu5wNkUbhm9h8x5/CvVqKKD0cHhq9BNVqrnfytb8wooopHeMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFcB8WtA1nXdEsF0m0fU7S3uhLf6UlyYDeRDnbuHoR0+hAJArz681hdP8ABunL8MIpNBhk1+ODULG9kmWeK5IULGTknyzsO4ZyeBgciiOv9egPT+vU+gKK83v/ABd42udautE8N2WhvfaPZRTapLdPL5TzOu7ZCAQccHBY/XGOaa/E/X9dfwtH4U03TxLr1rcOyX7vtgkiJBO5eqgg8bcnjpTt2/rf/Jibtv8A1t/meqUV5nrfxI1jw7f+ItM1K0s31C2hgl0dIkfF35rBMEFsttcgHGOhrd+IH2n/AIVDrX28xm6/sxvOMSlU37fm2gkkDPuamWkXIpay5Tr6K+efCsS6De6b4m8N+GtZ0bTtN0t5tbnvS0ceoHysqIwzHcCwyCOBkHArutJ8d+LINX8Pt4p03Sk0vxGdtobGSQzW7Mu5BJu4bIIHy49fY6OOtv662++2hClpf+vP7j0yivFtD8ZahonhyxXw7o+mpLqXiaeyeB3lCNk/e3M7FST1PI9Fpvibxx4ym8AeKrac6fp+raHdxQ3VxYPKoMMmMGIk5DZxySOCehrP7PN6fp/milrLl87fn/ke10V5Fr/xB8YeGY9CsL9dBs5ru23zaneJdNaO5YhI1ZRlWC4Zi3HJ6Dr6zbuZbaKRmjcsgYtGcqcjqD6VbVriT2JKKKKkYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVU1S2urzSrm30+9NhdSxlYroRiQxMejbTwceleQeGbu88OfDb4iTWd5c3F3Y6ldJHdXD75SQqqHZu7d80m7JvsrjSvbzdj2qivBYrcfD/VdKvfDMkol1Xw1cXd8HlaQTTJF5iykEnncfp19TUvhnTE0DxB8P8AUtKuJxe+Jrac6rK8zSG5JjD7iCTyGPb0+tXy62/q+q/QhSurr1+Vk/1PdaK8an02/wDBI+ySXllYXl/ZtBcX1q7MzxK+6W/nyq4kCttUZYlpOvavS/Cs+jHQ47Lw6HS1sMW5hlheKSIgA4dHAYEghskc5z3pW0v/AF/X/DbofX+v6/rzNqiiikMY/wB+P/e/oafTH+/H/vf0NPoAKKKD0oAKK8M0LxfqXg74Sx3elWsD+drNxHNd3aSvBaL5h+eQRgtgngY7nv0rT1n4p+IbC30IQzeG0TUbcyPq8y3LWMkhcqIkKjcrADLb+nOduORaq/p+KuHVr1/B2PYKK8+Pj3VBfeNIBFYuugWEVzauisRKzQlzuO7lcjjGOKxb/wCKfiGdNFsvD+n2Ump3ekpqV20lrczxqG4CIkAZxz3bjoM807P+vn/kw/r8v80et0V5J4i+KfiPT10IJpdjoH9oW3mTT6/DceUk28r5IMa5UjG7LcYIJx373xNrj6J4LutWS806CWKFXSe7Lm33HH9zLEHPAXk8UnomwWrS7m9RXjkfxb8QQ+GfFE19Z6a2paNHbTQyRW9xHDKkrKOY5dsnAOc8A5Hbk6sHxI17SNdvrXxhp2nxQLoravbCwkdmCqceW7NwW9wAB75ptW/r5hv/AF6f5o9OorxQ6n4o1rxz8PNS8T2umW8N3LPPaCyd96o8IO2RX/iAxyDjntXeePfFOq+GpNBi0S1tLqbU9RW0ZLpmUYIPRh9364P0NFn+NhXX4X/P/I6+ivI9R+J/ijQ9E8TxavZaQ2taHLa4e2EjW0iTEdiwbIBPcdenHOj428U3smqeI/DBit/sS+Fpr4SBW8zzCSuM5xtx7Z96TTUb/wBbX/IpK8uV/wBa2PS6K8Z8D/8AJQ/B3/Ymp/6HXXeMfFXiLTfGWi+H/DFpp08uqQTvvvi6rGyDIJKnp6jBJ9R1qpRtK3r+F/8AIm+l/T8Uv8zuKK8m1T4n+KB4k1C28P6HDqNnpEyW91FFaXU01xJ/y08t41MaY5wHOeM85xU2sfETxXJN4kvvDGnaU+keHgY5/txkE8kgTLFQpxheMqcE465PE9Lj62PU6K4LRvHWp6j4wttKngtFgl8OR6qzIjBhKxAK5LY289MZ9651Pi3rl14R8NSWVjZNrmutcHH2eeSGJInYE+XFukJIA6ZxyelU4tf16r9GJNNX/ra/6nr9FeP6z8VvFOmeH9Knu9FtdHuJ55Ybq91S1uhaqUHy7VVfMG/ORnpgjnkiSPXPGl38YdFtYdR0eazm0mO5eO2lmNtJEWAldf7z5DbCeNuM85pKLYX0v/W9j1yivNfBPxC1rxL41u9L1QaRpqQmT/iWSLOl+mD8pJYBG45O3sRwK9KpdE+4+rXYKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoryzx/p15D8TPCF/catcT20+rRpBYYCwwBU5bA+8xJJ3HoDisjxjpsHizxd43/tp5SPDelJJpiLMyCGRozIZAARkkgDntj0FK+l/X8En+o7NysvL8XY9qorwa2gPxHvobTxfLNNFZeFY7yFfMZB57jmcgEZb68Vpafo+q+Lvhzomt6jc2c0cekTW8s2oyOps2D/LdphW3SKqdcqeB8wyapq179P8Agr9CU72S6/8AAf6ns9Fec+Etd0298SNqusXMw1O+VLWxilgcrawEbkVnC7Ellx5hUsGwVGOBXo1DVgTuFFFFIYyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQBheJ/CsXiZLbdq2q6VLblts+l3XkSMGxlScHI4Bx7CsY/CnQD4Vk0Tz9RzJeC+fUDc5umuAf9ZvIxuxx09+vNdtRQBxGr/CzS9WmhnOsa5Z3a2a2dxdWl7skvY1AA84lTvPqcDOee2NSDwLo1pq2iX1is1t/YlvJb2kEbjy9rjB3ZBYn3z165ro6Kd3/AF/XmxWX9f15HnmpeF9U8VfFTTdT1fR4rHStAZ3t7g3KyPfMcFDtHKBSM4P9a7TXdHt/EGg3mk3jyJBeRNFI0RAYA+hIIz+FX6KX2eXoP7XMUINGs4vD0eiyIbiyS2FqVl5LxhduDjHUfSua0D4XaN4f1e21BL7VdQaxVlsYL+782KzDcHy1wMccc5/Pmu0op3d+bqKytbocdbfDLRrWGxijub4rY6q2qx7pE5lbqp+T7vtwfep7r4eaNep4jS6e6kTxEUN0pdf3ZQYUx/Lxjg855FdVRS6W/rp/kh9b/wBdf82cJefCqz1DT7axvfE/iea0gi8p4H1L5Lhd5bEg2/N129uAB2rt7e3itLWK3t0CRQoERR/CoGAPyqSindsVkFFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVz+meC9K0yy1q0xNdW+tXMtxdx3DAgmQYZRgDC4+p966CigDjfDvww0Pw7ey3Sz6hqTta/Y4hqVx5y28BzmOMYGFOcY59upyeHPhfofhrWY9RtbjUbt7ZXSyhvbnzY7JWJ3CIYG3IOOST+tdlRTu73FZHPX3grTdSOstfy3U8mrxLDI7SAGCNeVWLA+UBiW5zk9c1e0XQodFW5Zbm4vLm8l864ubkrvlYKFGQiqowqgYAHT1ya06KWw9wooooAY/34/8Ae/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKAOMHw0sofD0Wj6fr2vadDHcy3JksrxYpHMhyVYhcFR2GKqT/CHR5dLtNLi1jXrbTLeERPYwX+2G5+YszSLt5ZiTnGO2MYFd9RR5AcRrHwn0HV9TmvPtWqWIuLRbOe3srvy4pkVdq7xgltoxgE4+UZB5yXvwq0a6h0v7LqGrabd6ZarZxX1hdCGd4gOFdguD68AV29FO7/r+vMP6/r7jjNZ+GljrkFrbXWu6/FZQW6W72cN/tiuVU5zKCp3Me5yM1sa/wCE9N8ReFzoN150FmBGIzbSbXi2EFSpOemB1zW3RSA4M/CLRHstYt59S1i4OswwRXU1xdCWU+UQQwZlJySOc5HoAK173wJo+o62upX3nzN/ZjaW0DOBG8LHJzgbt3PUEV0tFAf1+X+SOE0f4SaPo2qaVfx6rrV3JpLsbRLu8EiRqy7dgXbgKOvGD6k8U/4keFr3xTN4bis4JJILXVEmu3inETxR4ILg5ByP9nmu4op32+8Xc4uD4W6FH4b1bR7mfUL46wytd313cB7lyuNh34/hIyMj65qKy+E+jWc15O2paxdT3umvps0t3diVmjY/eBK8MAABj5QB0713NFL+vwt+Q1oczpXgPTNI1nTdTtp7tptN0waZCsjqVaIHOWwoJb3BA9qvXvhmzv8AxXpviCaWdbvTY5Y4UVh5bCQYO4YyfbBFbFFO7bv/AFr/AMOKytb+tP8AhjjNQ+GOkXviS41m31DV9NkvGVr22sLwxQ3ZX/nouCTkEggEdT3JNZXjb4V2upWuvajok2pJqGowEvp8N75VtdTAfKzqcZOeeWxnt1z6RRUvVWH1ucGPhnY6ta6FeapcalYajY6ZHZTrY3flCVAo3RuVySM5+6RnPU8U9vhLoP8AwjWlaRDdanbvpLu9nqEFwI7qLexZgHC4wc+nau5oqm22/vElZW/rscVqHwzttQ0a202TxN4lihhSRJWj1H5rvecsZiVO/wBPpxVmb4c6OdT0W+sLjUNNl0aFbeEWdxsEsKsGEcmQSy5HIyM5Oa6yii7Gcjonw5sNH8RR63caxrWsXkKOkDape+cIA33tgwMZHHeuuooouHW4UUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDH1vwzZ69qOk3l5LOkmk3P2mARMAGbGMNkHI+mKx/E3w00bxTq51G5utSsppYRBdLY3PlLeRg5CSjB3Dtxj9BjsKKAON8Q/DDQ9fa2ZJr/AEl7e0+wh9Mn8kyW/wDzyfIIK+1a134R0y68OWmgJ51tpdsYwbaFgBMiciNyQSVOBnkE9zyc7lFO7A56TwXp8viB9UNxdKslxHdyWasnkyTxrtSQ/LvyABwGCnAyK6Giil0sHW4UUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/wB7+goAfRRRQBl6zqk1i1ra2MKTXt45SFZGwi4GWZiOcAenWiO9utNs5bjxFcWaopAR7dHHXtgkknPTHX0pNa0u4vXtLvTpY4r2ycvEZVJRgRhlbHOCO4qreadrOp2sL3RsYbq0uUuIFjZ3jYqDkMSAec9hxQBa/wCEl0j7JJctd7I4pFik3xurIx6BlIyM+pGKjPi3RQrFrwrtfY4aFwYzx94FcqORycCs+58N6hfzT3l09qlxNcW7mKNmKLHE2fvEZLHJ7Cpr/wAO3V0viEI8A/tNYxDuJ+UquDu4459M0f1+QdS/deJdJsrieC5uislvt80CJ22AjIJIHTHfpUI19I9X1CK6khjsbW2imWbnnfnvnnoMYFY32XUbrXvEtrp/2XE6QxSNOWBQGLGRgHPGeDj61NdeDp5kuY4rlFQ29tHAxZgd0JJ+bGMA8cg5oDp/XkaF/wCLbC00me9txJcGGRY2i8p0ZS2MbgVyowc5Iwegq1P4j0u1KC4uGjLoJCGhfKKTgFxj5Bn+9isiXwvdXGj6jEVhhu7rysO13LcBtjbhuZ+R36Dj3pt74a1C61C5u2EEn26JVnh+2zxIrAY/gHzrjsQP1oA0db8T2el212sUyveQwGRU8tmUHGVDEcDPuRmtWzma4sLeZwA0kSuQOmSM1zd14c1KOLVbTTHs/suoxgZmZ98RCBMcA5HA5zx6Guks4Wt7C3hcgtHEqEjpkDFC2ETUUUUDCiiigArF1/VLywuNOgsWtY2u5mjaS5UsqgKT2I9K2qyNa0Uaveaa0qQS29tMzzRzDIcFCBgYIPJHWgCDTPEatps8+rtDG0N01sJLcMyzsMYKLyT1xgZ6GrTeJNJWCCY3Xy3DMkYEbliy9V24yD7EZrHn8LX/AJMUEFxG0NjcmSyUzyRt5bKQY2ZeVxngjPHBqe18NzQXmm3AWGIwXMs86+fJKWLptBDOMsemc4o/r8g2/r1L8HijR7mWCOC8DNcNsj/duBu/ukkYVuOhwalj17T5b37HHOROQ2xXidQ+3721iMNj2JrLTw5dLZrEXg3DVvt2cnGzfnHT72Pw96r2/hzWW1ayu9Ru4pjbPKXfz5G8wMpAwhG1MZHA/Ol0A0bbxPZLp9pJf3UZnuITKot4pGDgHBKjbu/DGetStr1u1zZPBcwNaXMEs24q5dlUA5XAxxzkHmqWjeHLvTrjS5J5IGFnZSW77GJyzMCCMjpgVWtfCt7BbWEbS25Ntb3UT4ZuTKflxx09f6035ef6/wDABefkbVn4i0q/mWK1uwzPF5qbkZQydyCQAcd/TvTbXxNpN5dQ29vdFpZyREDE4EmASSpIwRweelZsnhqd7PSIpZokSxsZbedkJJy8YXK8c8gnnFZelXE19regW0c9ndR6cj73s9zAL5e1S5IG0nj5ee9Prb+uotbXO7ooopDCiiigAooooA5zUb/XrfX7Sxt5dO8u880xs8EhKBADzhxk8+1XoPEWmyXUdobtWuGby9yxsI3kHVVYjaT7ZJp19pkt1r+mXyMgitFmEgJIY71AGOPasm38OaklnZaXNLa/YLO5WZZlLea4VtwUrjAOepyfpQui/rcH3L1j4otLs3++OeFbOYxlmhkO/oB/D1JbG3rTbrxLE62L6W6SrNqCWkwljZWjyCSNpwQeB1FVZNE1qFtTTT7m3jju7oXKv5jK5B2hkJCnbwD8wyagtvCuoRziWWWD/kJxXhBmkkIRU2kbmGSc+v6dKF0v5fpf9QfW3n+p11FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f8Avf0NPpj/AH4/97+hp9ABSMwVSzHAAyTS0jKHUqwyGGDSd7aAYOnajrWrrHfWkdlBp0jgokwdpXjzgtkEBSRyBg1cbxFpSX32RrsCXzPKzsbYH/u78bc+2c1S0zT9b0hIrCB7GfT4nAjkkLrKsec4wBgkDgHIqqfDeomxfSPNtf7Oe684zZbzgu/ft24xnPG7PTtT6+Quhpv4p0aOdopL0IyStCxaNwquOqlsYB/HntTh4l0k2cl0bvZFHKIZC8bqUc9AQRkdepGKzm8NXbWFxDvg3S6t9uBycbN4bHT72B9PeqfiTTZ7YXlyGixeajaNEOTgrtX5hx39DQul/L9P82N9f67mnqfiiCPRby60qRZZ7V41eOaN127mA5U4PQnBq/Lr2mw3/wBjkucTb1Q/IxVWPRSwG0E+hOaxL7w3qWpx6lNcvax3V2sMcccbsUVI33ZLFcknntQ/hSf+07kt5dxZ3N0Lhg95MhQ5BI8tflbkcE4/Shef9bAaFp4psriTURMJLaOxcq0ssbhSABzkqADk429TVgeItLNnNdG62RwMFkEkbIyk9BsIDc9uOayL3wzfXX9qwrNAsN3cLdQvvcOHXb8rAdB8vUHNNbwvdvC06iCK+W4hnQvdTXCyeXnAZn5A+Y9Bx70LbXyB7mnpOu/2rrWoW0O029skRQmNkfLbshg3I6egrZrG0nTb+DW9Q1DUGt83aRKqQMx2bAQQSQM9ev6CtmgOoUUUUAFFFFAAeAa5DSPE+p3TaXJd/YJY9QkaPybdWWWLGfmOWOR8vPTrXXnkGuU0zwpcaTaadLZm2jv4SUuypIS4jYkkE4yWHBBI7elC3DobUOv6ZPe/ZYroNLlgPkYKxX7wVsbWI7gE1Xj8W6JLs8u93eYpaP8Acv8APjghfl+Y/wCyOfaszS/ClxYzW8U/lzwWru0Mpu5iRkHH7o/Ip55IP4VPYeHLq1h8PpI8BOmGQzbSfm3KQNvHPJ74oA0j4i0v7BHeLcO8Eu7aY4Xc/L97KhSRjvkVG2vW4vEZbmA2TWTXZYK5cqCPmGBjGO3XPass+HtYjURW91ELdp55JIlnkizvbKncgycD+HIHvUdv4TvobKOFpbcsuky2RIZsb3bIPTp+vtS6X/rZ/qHW39b/AORtReI9Ou0lWyulaVLczrvjdVZcfeBxyPXGahj8U6dDaQG+uk897VLhxBDIwKkfeA2529evI71BJ4eunawKvCBbabJaPyeXZVAI46cH/Cm6d4du7OQNLJAcaVHZfKx++ucnp939fam/L+t/+AC/r8P+CaVx4h0u1MIlugfPj81PLRn+T++doOF9zgVbsr231Cziu7OTzIJRuR8EZH0PNcY8b+Fnh8y/sFmbTUgljmL5+XIDR4Hz9T8vHauj8KW0tp4U0+G4QxyrCNysMEZ5wR+NPTX+u4tdP67GvRRRSGFFFFABVHVnv4rFpdMe3R4wWb7RGzAgDoMEc1eqK6iM1pNEuAzoyjPTJFKV7aDVr6mFpfiCVdLtb3Xp7Zftsavbw2sEhfpk8AsTjjoOKmvPFljbRafNb+ZdQ3svlq8UbttHOTgKTkY+71/Kq1voOo6fHpM9m9rJdWVp9lljlZgjg4OVYAkHI9ORTD4bvorC2aGW3e9j1A38iuWWMs2cqCASAM+lU9/67/5Eq9v67Gw2u6cl+lm8zJNI/lpuicKzYzt3Ebc+2c0zQNSm1XTDc3CoriaWPCAgYVyo6k9hWNceHtavNThnurqGRIb9bhSZ5ABGD9wR42gj15J9q2dA02bStMNtcMjOZpZMoSRhnLDqB2NJbf15Df8AX4mnRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABRWV4i05dS0vyzpdrqjK25be7lKIeMZztbn04/EVwt/brL8IreVL2+zZSCJomk2gt9oCsrAE7gvKjkjHP0aV3YHoen0UUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK5fxNFHqPijQdKvl8ywuPPllhb7kzIo2qw7gZJwfSgDqKK5vwMSmh3FsHZ4LW/uLe3LEnEayEKMnqB0/CukoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK4jxvYRw3VvqrafFHHFcQNNqkUmbiEBwNqpgfKeAfm7n5TVprT7N8VbWT7RcSmfT53KyyFlT54xhV6KP59801r+P4K4PT8DraKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/3v6Gn0AFFFI4Zo2CHaxBwfQ0MBaK8z0ax1DQ/E3h+C400219PJPHfXguRJ9vAQsXIByRnactgjIAr0ym0HUKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFQ3sjw2FxLCN0iRMyD1IHFef6BbQ2dz4O1C0djearDIb+XJLXOYTIS/rhwMemcU1r/AF6/5A9j0aiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRWD4w0691PQ1gsI/tG24jkntfM8v7TEDlo93QZ9+O1AG9RXH+BjLFqGvWa2f2Czt7mPyLQSBxAWjBdQRwOcHA4BJrsKbAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAH0UUUAUdT0ez1dI1vllPlklTFO8TDIwRlGBwfSmPoGlyaGNHNmi2C7cQISoGGDDkHPUZ960aKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqWqaPY6zCkWowmQRvvjZXZHRvVWUgg/Q1dooAgsrG202yjtLGFYIIhhI0HA/z61PRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBlXHhnSbvUhfXVs0swdZNrTSGPeowG8vdsyMDnFXH061k1SLUXizdxRNCkm48IxBIxnHUCrNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9ABRRRQBmaf4c0vS7x7qztiLhl2eZJK8rKuc7VLk7R7DArToooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKytO8NaRpV411YWaxSsGAO9mCAnJCKSQgJ5IUDNatFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVa/sLfU7Nra8VzExBPlytGwIORhlII/A1ZooAq6dplnpFmLXToFhiDFiASSzHqSTySfU81aoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNPoAKKKKACowwR3yG5bIwpPYVJRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UARNICyEB+GyfkPoad5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAzzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/wp9FADPNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KfRQAyL7nQjLE8j3NPoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q==)

Figura 1 Burndown Report Sprint 1

La línea gris discontinua nos muestra cómo debería de ser el progreso de forma correcta, esto es muy difícil que suceda debido a factores externos, por lo tanto, se ve que unos días el proyecto avanza mucho y en otros avanza muy poco o nada.

![Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente con confianza media](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM4MQAAkpIAAgAAAAM4MQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowMzoxMSAyMjowNzo1MgAyMDIyOjAzOjExIDIyOjA3OjUyAAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDMtMTFUMjI6MDc6NTIuODEzPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAlcEVgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAoqHzHbBQqARkZX/AOvRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiod0v8AeT/vk/40bpf7yf8AfJ/xoAmoqHdL/eT/AL5P+NG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/eT/vk/40bpf7yf98n/ABoAmoqHdL/eT/vk/wCNG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/AHk/75P+NG6X+8n/AHyf8aAJqKh3S/3k/wC+T/jRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiod0v8AeT/vk/40bpf7yf8AfJ/xoAmoqHdL/eT/AL5P+NG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/eT/vk/40bpf7yf98n/ABoAmoqHdL/eT/vk/wCNG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/AHk/75P+NG6X+8n/AHyf8aAJqKh3S/3k/wC+T/jRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiod0v8AeT/vk/40bpf7yf8AfJ/xoAmoqHdL/eT/AL5P+NG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/eT/vk/40bpf7yf98n/ABoAmoqHdL/eT/vk/wCNG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/AHk/75P+NG6X+8n/AHyf8aAJqKh3S/3k/wC+T/jRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiod0v8AeT/vk/40bpf7yf8AfJ/xoAmoqHdL/eT/AL5P+NG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/eT/vk/40bpf7yf98n/ABoAmoqHdL/eT/vk/wCNG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/AHk/75P+NG6X+8n/AHyf8aAJqKh3S/3k/wC+T/jRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiod0v8AeT/vk/40bpf7yf8AfJ/xoAmoqHdL/eT/AL5P+NG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/eT/vk/40bpf7yf98n/ABoAmoqHdL/eT/vk/wCNG6X+8n/fJ/xoAmoqHdL/AHk/75P+NG6X+8n/AHyf8aAJqKh3S/3k/wC+T/jRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/3k/75P+NG6X+8n/fJ/wAaAJqKh3S/3k/75P8AjRul/vJ/3yf8aAJqKh3S/wB5P++T/jRul/vJ/wB8n/GgCaiod0v95P8Avk/40bpf7yf98n/GgCaiod0v95P++T/jRul/vJ/3yf8AGgCaiod0v95P++T/AI0bpf7yf98n/GgCaiofMdclypAGThf/AK9TUAFFFFABRRRQBXj/ANUn+6KdTY/9Un+6K42++KGk22rXFjYaZrOri0fy7q606z8yC3fPKu5Ixjqeo9+tC1dkD0V2dpRRRQAUUVFd3KWdlPcyhikMbSMF6kAZOPypNpK7Gld2JaKz9B1m38RaDZ6vZJKlveRiSNZgA4B9QCRn8adLrNhBrlvpEtxtv7mJ5oodjHci43HOMDr3NU1Z2Jumrl6iisnWvEdpoV5pVtdxzO+qXQtITEoIVyCctkjA47ZpeQ9lc1qKo3+qfYLyxt/sN7c/bJTH5tvDvSDjO6Q5+Ve2fWr1ABRRRQAUUUUAFFFFABRWTd+I7Sz8U6foMscxutQiklidVGxRH13HOc88YBrWo6XDrYKKKyda8R2mhXmlW13HM76pdC0hMSghXIJy2SMDjtmjyDZXNaisnw74jtPE1nc3NhHNGltdSWjiZQCXQ4JGCePStagAooooAKKKKACiqOqa3p+i/ZP7TuPI+2XKWsHyM2+V/urwDjOOp4q9QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRXHaX8S9N1nWo7HTdJ1qe1knaBNUFnizZhnP7wt0yMdOtdHpOs2GuWj3OlXH2iFJXhZwjLh0OGHIHQ9+lG6uGzsXqKKKACiiigAooqjpOqf2tbzS/Yb2y8qd4dl5D5bPtON6jJyp7HvQBeoqjrGtafoGnm+1a4+z2wdY9+xm+ZmCqMKCepFXqAGyf6p/wDdNWKryf6p/wDdNWKACiiigAooooArx/6lf90V5V4S1LVvh7a3Phm/8KazqDi8kktb/T7fzYZ1duGkfPyn16kDt6+qx/6pP90U6haO4PVWPBvE3hzVbjxHrf2jw9rl74mnvxJoms2zt9mtYNwKAuGCpgBuCD17daseK/BuoanqHjm/m0/UZb2FLGXTpLcShZZlTDMirgSEcjoduT0zXuNFC0jZf1t/kO+rZ4jrPh2bQP8AhNXtrS9isb7w6s800xkdZbnJ3Eu2ctyTjPGTTfCei3L619r0XQtZ02D+wHj1Ka9ZnW/maMCPyyWYMO429OmBXs2p6baaxpdxp2oxeda3MZjlj3FdynqMggj8KmtraKztIba2XZDCixxrknaoGAMnnoKHqmvK35/lfT0ISs0/66f5Hz9q/hvXJPDvhWLVtF1O80qHSvKazgsZZ3gudx+Z4UliIO04DEkdsc1uzeEBZeN/Bmp3+katrG6zjSa8EEgeO4Ur5TzKHPl7Rjdknofvc17RRVc2t/O/5/5/kFtLeVvy/wAjwXwl4b8QQ+N1mv7XVrTX45Lhp9SaxlaC6G1tqNcGcoVPy4xEOQB2qDw74evU1bwvIfC3iC21SDVhJrN/d72inf5vnA3EEcn59oHbJzX0DRSi+W3lb8Akua/nf8Ti/HFjd3fijwfNa2txNFbag7zvDGWES+WRkkdOe5ryrR/D97FZ+J4U8P8AiNILuzYSaq+nyx38rvMDsERmKSjH3iu0kbs9efomipStfz/yt+hd9vK34O54Jpmk6vp3gzSru38HXtvDpniRLtraCCUXNxEE2mTyXd2VunAbH0HNO1rSfEuo2HiC5TQ9Ths7rXori6svJdpZ7by8Y2I6mQZIyqv178Zr3miqbu7v+tv8iUrf16/5ngOoeG5/+FY2dsun+I54P7TkuIdJGjyhY1C/6uSP7QXWMtkht5PzHjNejwRahB8EvJPh4JeDS2j/ALIV5D/CRs+9v5HO3du7ZzXb0Upaprv/AJWHHSSfb/O5886X4c1i20XxbbWHh3UrGyvtHRoLX7FNH5swkA4RpZTvxnjdnHO0VuP4T1rQ9d1JPCVpqMT3/hcGSd3lbfdhhx5jHiTbnAyMdgK9qooet/S35/5/ghRVv69P8vxPEvAmhm28d+G7nTPCuuaPZw2U63b6ir7WnKAMwBY7MnHOF3dhxWn8TIbS4+JejpqWk6jq9mdLuPOs9NdhLIu4dlZSwzjKg/gcV61VGXRdPn1231mW33X9vC0MU29htRjkjbnB6dSKcnzNeV/xv/mKMbJ+dvwt/keO6XpviHw9aeBdWvdC1a8isJrwNZ28fnXFtFKuIlYEjAA9cY6HHSptH0TWRDoLXGj3sLp4vnupkaBv3UZz85OPu/7XQ17VRTUrNP8ArdP9AlHmVv66/wCZxnwwsbvT9D1WO/tZrZ5NYupEWaMoWQtwwB6g9jXAR+CNUj+Gmt3unaffx65cXk0cqM0iyPZ+duZEjyMhhzgYLZIzzXuVFR1T7K35f5FLT77/AJ/5ngEPhzVIvAl+NL0zXU0qXVLZrzRP7PltZGgUES+UrTSu4fK5+bqvoOK39iy39h4/0/w9omoWg+zac9vpt0xe4VFw23BZjnAJCZJHAxnivoiqFromn2etX2rW1vsvr8ItzLvY+YEGF4JwMD0Aq1Kzv/XT/IFov673PKL+PxP4h1nxHqeh6Lqmkz3WgRQ2pu4zDIWWX5lBBwrld2BnPQ8ZrA0/wxN/whfiCG3sPE+l288VtG9hb6JKplffkyKkly5k4BDYKjBU47V9C0Ur/wBfNv8AUSVv68kv0Pn678Iy3vw30K6vPBF5D9h1g+ZY2iTmaSzY5kPlM7MpYqBgscYyCAa1bTR7iP4121/Y+G9Wu4mmQG41K1liSxiEWP3Uwl2uBn7rJ2wOea9sopqVnf8Arp/l+LE1dWCiiipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACg9KKKAPFNCsb1vGVva+GdB8TaPpN88g1rT9Ti22AjZQGMLZyGJ6EYJ4xgAisSy8JXdh4ZvbGDwtripBrSNq8UIdTqFkGk2JEd37wL3C4zlTnuPoaimnb+vNP9PxYPV/15/18keETeHdVf4a+LoNG0LVrHR7ue2OlaTco7XEe1181vLyzAEjPU9M10PjTRIfh9ZaR4i8LW7C4s3ktJIXmLPc/aAcZZiWYiUhse5r1asjUPCmiarr9lrWo6elxqFiMW0rsxEfOc7c7SQTkEjIPI6UN3sv6ta34h0+/wDr5GZpegjw18L20skNNFYSGdx/HKylnb8WJryrwBpF3cal4RutC0XV7K7htZG1DVrmRmtpoSp2Ih3FSMkfKACPTjI98ngjubeSCdd0cqFHXOMgjBHFQaXplnoul2+naZD5NpbIEij3Ftq+mSST+Jpbycn1t+v+YraJev6f5Hh3hjw5q0Ov6IYfD2u2Xii31Aya1rN27G3uYNx3qHLFXyCoAA7dTjNXYfC+pXllpNpd6ZqKRHxdcTTbI5I2WBs/PuXBVT/eyPrXt1FVzf180/u0FKN/68mv1PAtR8DXP/CBeIdPTQdQmi0zxAZNMtwkpc25ZVYxgnLgrnnnufepm0Vl+J2jXui+E9bngT7IkUWqWk0cWnxKgPyTCXGV7q6kbt3JPX3eiiMmmn/WyX6Dkk7+f+dxsn+qf/dNWKryf6p/901YqRhRRRQAUUUUAVY5EEaguvQd6d5if31/OoU+4v0p1MCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigCTzE/vr+dHmJ/fX86jooAk8xP76/nR5if31/Oo6KAJPMT++v50eYn99fzqOigB0kiGNgHXoe9Wqov9xvpV6kAUUUUAFFFFAFFPuL9KwpNZ1LUr2e28OW9u0dtIYpry7Y+WHGMoqryxGevArdT7i/SuR0H+0k8KRWujywLqGnXEkdzbzj5ZDvY4J6jOQwI61Mm72OvDwi4uTtdWWu2t9X91u2upfj1nU9MvoLfxJb26xXL+XFeWhbyw56K6tyuexya6GuM1+wmsvBs1pd3b3uqalcRqpJODMWXARf4VULn8K7OiLd7MeIjDlU49brTZ2tqvv8AwMxfEmhvqn9mrrOntf79n2UXSebu9Nmc59sVp1594TW9HiLWXS50lLQavPuimgY3BOB9194AGcfwnvWbqWp6xdeG/EVjq+rXUN+umy3KxwxW5gaPJw0TqC20jgh/m5yMda0OM9TorhtJ1mfT9UtNPudY8+0/sP7Ssk4iUlw3JyqgcKQMenX1qjo3iTVtaj0O3n1tdOM2lG/mufJiLXLbsbRuG0KBycAHkcigDvodRsrnyvs95by+du8vy5VbftOGxg84PX0qzXk3hzVbiw0nw7NAkN2fs+pzYWJSZGViRtYgsoJ7A8981uaTrmqLqHhyV9cj1aPW1YzWyQxqtuPLL70KjdtBAU7i3XqKLAd7UNtd295GZLSeKdA7IWicMAynDDI7gggjtXOeINSvT4r07RrbUxpMM1tLcvcCNGaQoVHlrvBUdSTxnHTFcVomv6lZ+H9NsdNeZ/7R1PUDJdWKQb22zMQIxMwQbs55zwOAetFgPXHdY0Z5GCqoyzMcAD1psE8N1bxz20qTQyKGSSNgysD0II4Irn9Ku9TvfAs8utxCO8EU6NyhLBdwVjsJUEgAkA4BzXNaBqN9cafoGi2+rf2LCuhxXXnrHGzzN93aPMBXaoGTxnkcigD0mo5p4raB5riVIooxueSRgqqPUk9K83bxXrs2i6dqtzetbaesTfariwihdiwlKJKySZPlMBn5Oea2/ibA914EmEd1JCvnQbtiod4MijB3KeOc/h6ZFFgOstrq3vbWO5s547iCVd0csThlceoI4IqWuB1HxFfaPB4tt5NUAk0uxiks3mSJWDGM/NgKAcsOmMZ4A7VFd6v4gubvWBaawbSOw0i3vIwttG5aQq7NncPunbyOvoR3LAegySJFG0krqiICzMxwFA6kmmwzRXECTW8iSxSKGSRGDKwPQgjqK85vPEOoa1aat5urxaVDaaTHN9m8pGFwZYixZi3O3PyjaQc96qXvia60vwRZDR9Ruo7rTtGguZIYoIDEAV4MjSkEg4xhDu/MUWA9VorznVdf8QSN4hubHVBaRaZp1veQwi3RwzMjMyksM7Tj6+hFS3niTXdDF/PNdLqQbRf7RihMKoIZN2CoxglOc/MSeOtFgPQaK8xm8R+KbTw7q90ZbgKlik9vdXiWm5JC4B2rCzAoQeNwzx1NSeJrrWY7PxJpN1rEsyf2L9ujlSCNGjOWDRjC/cOO/wAw/vd6LAelUVwFrfahJdafocXiN7ONNLW7+2tHA0k7ZxtGV2BUGM4XPI571Tn8Va9N4a07VpLxrexSKZr24sI4WkO19qTbJc5iIBJC/NzxRYD0uiuN+I4kn8AvLb30tuPNgYvEqjeDIo53A4HOe3T0yKyNY8Q+I4tZvdO0ia7uG022ieORVs9t0zAkvMXZCEOMfuwMYPPagD0Wa4ht1VriVIlZgil2CgsTgDnuT2p7MEUsxCqBkknpXneqa3qV2+t3kmqW+kyaAFeC0khikDsYgxZmYFsMWKDYV+p6VcttV1jVdY1cTXjWtraadBcCzEMZ+eSJiysWUkrkdOvHXGQSwHbRTRzwpLBIskbgMrowIYeoI60+vOtH1jUNQh0LSo9Wj0RG0aO8aaK3iDTt0KorLsVV6kBe4xinan4h1Up4hvIddisf7EYLFZmGNluQEVgzlhuw5OBsI/GiwHodZ2o+IdF0eZItX1ewsZHXcqXVykRYeoDEZFcxNrmrReKbJtQuZrTTrp4IoY7eOGRPMZctHNn94rE9CvHTNXPiRDE/gy4d4kZxNAAxUEgeclAHR2Oo2WqWoudMvLe8t2JAlt5VkQkdRkEirNeda/r+vQeI9S07QIJ4V06COWKOBLURzMwJJlMrqwTjHyAEYJz2pdQ8R6xJDr9+usRaU+ikBNPMUbib92r/ADlhuIYkqNhH40WA9EqOC4huYhLbSxzRkkB42DDIODyPeuJOrazfatru6+a1trHTobhLRYYz+8eJyVYspJGR068dcZBx9U8WXtn4QtpdL1C4ivbLSIbuaC3tbcQjcvBk8zHynBG2PBH5CiwHqVRfaoPtf2Xz4/tGzzPJ3jftzjdjrjPGawvEmu3Wm+Bn1a18tJ2iiIdxlIt5UFyO4Xdn8K4zVNWvvD3iTUryLVF1q6tdDVlleONShaYcsE2qQM7u3HU96APVaK5PwhqGuXN/dw6sLqS0EMcsE159mEu453DEDEbeAQTz15NYviHxHqyL4qurbXI9L/sRfLt7Uwxt5pMYYO24ZOS2FwQOOc9KAPRqQnHWuJsdZ1GfXtTkvtWa307TbC2uWRIEOS0bM5Y7SdvGcDB44IHFZEevapqFxqultqd89tcaK97DNcQ2yyJ2+QR5+RgejjcPWiwHo1nqFnqMLS6fdwXUauUZ4JA4DDqCR3HpVivN9DuL+20vwvoFvrL6fFdaYbo3hhh3sQExEgKbOA2ckE4HXqaim8T+IJNCivTfsLK0kuUu7zT4oTNKkb7UmCSZUpwd23nPSiwHptebeLfHN2L+Ww0aXyYoWKPMv3nYdcHsK7+xvra9h/0a6juGRV8zYRlSVBG5f4SQQcH1rwu6hlt7yaG4BEsbsr59Qea6cPCMm2z53PsVVoUoxpu3Ne79C1/wkWrsxA1i93DqBcvx+tL/AMJBrP8A0Fr7/wACX/xri768uYtYuI7aVYi1xbR7xEpO1gc845/HpTG1e9sY3lnna4jguJbZiUUF2wDGTgDnPy8YHPSuu8ex8uqeIaTU9/N9rnb/APCQaz/0Fr7/AMCX/wAaP+Eg1n/oLX3/AIEv/jXCyajq8WrRWcl3bRNGIxiaQIbjIG4hRGd3cfKy471W1G9nu7HU4H1F3aFg5a1aJ4kUP0ztypx1DZ6Uc0exUaOIbV6mjt1fU9BHiLVyxUaxekjqPtT8frTv+Eg1n/oLX3/gS/8AjXDXOoyQXlz5d2qQFrdXvdiEohUneTjByccngZpH1e4+xyIuoNua6aKG5PlxqQFBAJKMOe2F57Uc0OwvZYl2tN/ezuT4h1gDJ1e+A/6+X/xoHiHWGUFdXviDyCLl+f1rz+3u7ia6ivbq8ZJJ9JLrCQmx2GSQAVyfXH9OKf8A2tdR26gXi200cETW1qsSYuiVBPGM9eMLjGKXNHsU6OIvZT/Fnff8JBrP/QWvv/Al/wDGt3w948v7G7SLVZmurRjhmfl09wep+hryyTUdQS6uZjdERwX8UAg8tcFXCZBOM8FiRzXS9elVywmrWM1XxOFlGcZ/i/uf3n0GGDKGUggjII70tU9Jikg0Wyhnz5sdvGr5/vBQDVyvKe5+kxblFNhRRRSKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqve3kVhatPPuIBAVUGWdicBQO5JIFWKytcIibTriX/AFEF6rTE9ACjoCfYMyn8K0pRUppP+v8AhxSdkCrr043+bYWYPSJoHnI+rB0GfoPxoF7fWE0a6uIJIJWCLdW6lArE4AZCTgE8Agnk84qn4vtI7rSnJs7S5kjichriXYYRj76jHJ49V+tJezJceAlETySPd2qRW7SjDvI6gKSPXOD+BNdkYKcYtpWbttt89/v/ABM27NnQP9xvpV6qL/cb6VerzzUKKKKQBRRRQBRT7i/SsvUPDtnf3f2tZLizu9u03FpKY2Yeh7EfUVqJ9xfpTqGk9y4VJQd4uxk6f4ds7C9N673F5eY2i5u5PMdR6L2UfQCtaiihJLYJ1JVHeTuZf/CM6D/aX9of2Jp323f5n2n7JH5m7+9uxnPvU1poulaes62GmWdqtx/rhDbqgl/3sDn8aRNZ0+SC7lS4BSzYrOdpyhHXjGT+FXlYMoZeQRkUyDO/4R3RfIt4f7HsPKtWLW6fZU2wk9Sox8p+lPk0PSZYLaCXS7N4rU5t42t0Kwn1UY+X8KddatZWcKSzTbkkk8pfKRpCX54woJzwaswTJcQLLGHCsMjehQ/iCARQBBDpdhbtC0FjbRGDd5RSFR5e7ltuBxnvjrTbTRtMsLqa5sNOtLaec5llhgVGk/3iBk/jVpJY5GcRurlG2sFOdp9D6Gn0AVb3TbHUkRdRsre7WNg6CeJXCt6jI4PvUUuh6TPYNYz6XZSWjOZGt3t0MZYnJbaRjJJJz6mrkkscMZeZ1jQcFmOBT6AIYbO2t7NbSC3iitlXYIUQBAvptHGKrXOhaReWcNpd6XZT21vjyYZbdGSPHTapGB+FX6pHVrJb8WbSsJmbaMxsFLYzgNjbnHbOaAEn0XSrq4gnutMs5prYYgkkt1Zov90kZX8Ks3Nrb3kBhu4I54iQTHKgZSQcjg+hGagvdVstOZVvJthYFsBGbAHVjgHA56nirLypHC0rsBGqli3oOuaAKl5oulahcCe/0yzupghjEk1ursFPVckZwfSpf7OsQZSLO3zNGIpT5S/OgBAU8cgAng8c0xtUtFt2m3yMisEOyF2bJAONoGTwamtbqG9tUuLWQSRSDKsO9AFaXQ9JnkhefTLOR7dPLhZ7dCY1xjauRwMcYFNm8PaNcGMz6RYSmKLyYy9sjbI8Y2DI4XHGOlGtXs9jZRtaCMzTTxwKZQSql2C5IBBPWsRPFF+9xYKIbcJKIvP4bJMkrR/LzxjbnnPWmB0J0uwZZ1axtitxGIpgYV/eoBgK3HIAOMGpBZWolEotoRIsfkhxGMhP7uf7vt0rJ0PWrvUb6WK6SEIYRPEYwQQpd0w2Scn5M5GOtaV7qdpp5QXUpV5M7ERGd2x1wqgk/lSAgg8O6La288Fto9hDDcczRx2qKsv+8AMH8attZWjzvM9tC0rx+S0hjBZk/uk9156dKZaalaX7OtpL5hRVdhtIwGGR1HpVqgDMk8OaHLYxWUujae9pC26K3a1Qxxn1C4wD9KlutF0q9kge90yzuHtv9Q0turmL/dyPl/Cr1Qy3UMNxDDI+2SckRrg/MQMn9KAFuLaC7tnt7uGOeCQbXilQMrD0IPBqlN4e0W4W2WfR7CVbQBbcPaofJA6BMj5fwrSrFu9Wvf7UntLGOxAtwu9rq4ZCxYZ4AU0AXbrRtMvbyK7vdNtLi5g/1U0sCu8f+6xGR+FTfY7UTTSi2h8y4ULM/ljMgAwAx7gAnrXPnWdV0uzE2pf2ddojfvDb3J8xsn+FSoBPPTvitu81S0sDGLmRg0gJVEiZ2IHU7VBOPegBlxoWkXlpBa3el2U9vb48mGW3Rkix02qRgfhSz6Lpd1eQ3d1ptnNcwYEU0kCs8f8AusRkfhVxHWSNXQ5VgCD6imT3EVrF5lw4jTIXcfUnA/U0AVzo+mnVP7SOnWhv8bftXkL5uOmN+M/rVi5tbe8gMN3BHPESCY5UDKSDkcH0IzUlMFxC1uZ1lRogCTIGBXA680AVb3RtL1OaKbUtNs7uWE5ieeBZGj+hI4/CluNG0y8vory7020nuof9VPLArPH/ALrEZH4VJZX9tqMBmspRLGGKFgCOR161ZoAgNlaGSeQ20Je4UJM3ljMqgYAY9xgng+tVZvD2jXBjM+kWEpii8mMvbI2yPGNgyOFxxjpWjRQBG0ELW5gaJDCV2GMqNpXGMY6Y9qq2uiaVYrtstMs7YeWYsQ26p8hOSvA6Z5xV6igCnp+kabpKOmlafa2KyHc620Cxhj6naBmsDxF4Mk8Q30rzXlnFbzR+U5GnK10sZGGRJy3yg8/wk89a6uigCtFp9nAXMVrCrSIscjBBmRVGAGPcAetQWug6PZKRZaVY24KNGRFbImVY5ZeB0J6jvWhRQBSudG0u9sY7K8020uLSIAR28sCtGmOBhSMDFNuNC0i7W3F3pdlOLX/j3ElujeT/ALuR8vTtV+igCKK1t4JZZYII45JmDSuiAGQgYBYjqcDHNcz4m8D2+uTm8tJRa3ZHz5XKyfX0PvXV0VUZOLujDEYeliYezqq6PLT8MtZ7XNj/AN/H/wDiaT/hWWs/8/Nj/wB/H/8AiK9Torb6xUPJ/sHBdn955Z/wrLWf+fmx/wC/j/8AxFH/AArLWf8An5sf+/j/APxFep0UfWKgf2Dguz+88nuvhXrdxDsTUba3bORJFIdw/wC+oyPzFMsvhLqtjAY47y0csxd5JJXLOx6k/J/KvW6KPrE73L/sTCcvLrb1PLP+FZaz/wA/Nj/38f8A+Io/4VlrP/PzY/8Afx//AIivU6KPrFQj+wcF2f3nln/CstZ/5+bH/v4//wARW94e+HsWnXaXeqTLcyxnKRIPkB7Ek9a7WilKvNqxtRybB0pqajdruwooorA9cKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAproksbRyqrowKsrDIIPUEU6igDAufCVpcmMG5nEcX+qjkjhmEfspljYgewNX7XSIre4W4nnnvLhQQklwwOwHrtVQFX6gZrQoreVepJcrZPKkNf7jfSr1UX+430q9WBQUUUUgCiiigCin3F+lOpqfcX6U6mAUUUUAcPdaXew6VqV1aWsrTTTzxSwhDuljZjtYDvgnI9iauzRapJreyS4ureJWi8gRW8rKyYG4EqwUc5zuGR2rq6KYHDCxmtdNt40j1COSHVGeR0iklZF+fDKGDAjBHIB6881oX0l/JPbNZNqUluY1F2zRNGxXeOVXAw/XOAPl/CupooA437BcwXV3FbjUIzNqkbM6PLhoSOTu6euT16Z7VYmOor4hiFsl4kcdwsZU+c6PHs+8WLbMZ9ic9TXVUUAcVc2lxe6BKLhdUe+Qo9xGxkCEiQZ2AcHjOAvt3xVmf7ebmbyf7S+0ebH9i/1nk+VxnfnjP3s7/mrrKKAMLTbbUWa9mFxJFKbuRU+1q8ieVnjau5QPrTJLhr7xAkd3DdRwWkv7kLayFZXxjeXxgKMnAz7mugopAcvfyTS3Fzcrp92y3tgYI0MJLK4ZuGAztB3A5PHFaGo6bcXHhlLCMQyS+Wkbeam8dgSMkcjrn2rYooA52ysX0fSJRKptpbiViW06zyyckjIG/Ix7cZ/Gr/h+KWHQ4I54TCw3fKQQSNxwSCTgkckeprTooAyfESSNp8EkUUk3k3cErrEpZtqyAnAHJ4rmYbC9F1pmbK4w4tyT5Zwmy4d23f3flIPNd5RQBy3he3uI9Rkaa2mhWK1WEmWMqGbzZG4z1GGHIq9dM+n+IzfS2089vNbiIPBEZDEwYkgqOcHI5A7Vt0UAcncLeteajc2tvdwwzNbF9kZWQx4O/b3yO+Ofxpk4vhZytBJqP2ZbjdbwyLP5ky7OVLL86Dd0LfjxXX0UwOTjGrS62GnlurXEiGKIQySIY9oypcPs65yWGfSm6dFdSarpklzHqDXMby/ammV/KVipA25+UD028evNddRQAVUudK0+9lEl5YW1w4GA0sKscemSKt0UgOf8MaVpy6Pa3IsLUTgsRKIV3A7j3xmn+IBsmjuLUXqX0cbeTLbQGRW/2HGCMEgdcfWtwAAYAwPaloA4y4uL+e91FN1+L5RAYIrdnMUchQEg4+UDPXdxVmSHUhb30wa+M/8AaKrGod8CLeudq9NuM8+ma6OK0ghuZ7iJNstwVMjZPzYGB9OKnpgcpb2+o+dbSSvqBMt9PFKrSSbRCd2047Dphv1rR8KW5tNBjgkjnjljdhIs2/g5PTd2xjpxW1RSAyfD8MsNteCaN4y17Myh1IyC3B+la1FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA1/uN9KvVRf7jfSr1ABRRRSAKKKKAK8duGiQ725UHt/hTvsw/vv+n+FPh/1Ef+6P5VR1TX9L0XYNTvEheT7keCzv8ARVBJ/Khu25UYSm+WKuy39mH99/0/wo+zD++/6f4VT0rxDpWts66ZeJM8Yy8ZBR1HqVYA/pWlQnfYJQlB8slZkP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQSQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff8AT/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hXOeIfH2m6DcNaoj3l0v30jICp7FvX2wawP+Ft/9QT/AMm//sK2jRqSV0jzauaYOjNwnPVeTf5I9C+zD++/6f4UfZh/ff8AT/CvPf8Ahbf/AFBP/Jv/AOwo/wCFt/8AUE/8m/8A7Cn9Xq9jL+2sB/z8/B/5HoX2Yf33/T/Cj7MP77/p/hXnv/C2/wDqCf8Ak3/9hR/wtv8A6gn/AJN//YUfV6vYP7awH/Pz8H/kehfZh/ff9P8ACj7MP77/AKf4V57/AMLb/wCoJ/5N/wD2FH/C2/8AqCf+Tf8A9hR9Xq9g/trAf8/Pwf8AkehfZh/ff9P8KPsw/vv+n+Fee/8AC2/+oJ/5N/8A2FKvxbBYbtFIHci6z/7JR7Cr2D+2sB/z8/B/5HoP2Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FZvh/xPp/iOBmsmZZY/9ZDIMMvv7j3rYrFpxdmenTqQqwU4O6ZD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRSNCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqaigCH7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KmooAh+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/T/CpqKAIfsw/vv+n+FH2Yf33/AE/wqgfEmm7mEL3FyFOC9rZzTrn03IpH61YstXstQkeK2lPnINzQyxtHIo9SjAHHvitXSqRV3F29Bcy7ksluFic724Unt/hVimTf6iT/AHT/ACp9ZDCiiigAooooAZD/AKiP/dH8q43QNSsdO0NPEmrq5uNTnf7RdiPcIF3EKhPVUG0DvzXZQ/6iP/dH8q5z+z9W0Ka4XSrSHU9NuJGk+ySSiN4WY5YKSMFTycHoaiV73OzDuLjKD6262utbq/3PXTQzNcvJLzw43ikWJsLiwmWWxkY4kliJVSHHYOCePcfj3NczJY6v4juIl1q2j07TIZVlNqs3mS3DKcqHI+UJnBxznFdNRHe4YiUeWMFur7O9lpZX+9/M880LxBd3/jS/tr3xDqS/Z9RlhisI9MBt2jUZAaYRcd+rg9K0bzx/u8K6lrGkaNfzxWsDywTSLGIp9pwT/rNwAPJBAbAOAas6b4a1rSdXvJrTXbX7Bd3r3cls+nEyDdjKiTzcduu2qsPw/wBzaw97fwh9VtGtZPsNmLZWzn9467mDyc/e4+laaHGamk+Kkv5oLW6sbq0vJLAXrxyBMBd23qrtyTyPbrzxVeLx3Y3Vvpr2FhqN5LqFublLeCJC8UQOC75YKBnjAJJ7A1APB+qrc2V3Hr8aXkNkbG4kFgNssWcjapf5GHqSw9qj07wLdaNHpTaVrfk3NlZfYZ5HtA63Ee7cDt3DawOcHJHPINGgFPw14vuLu00OfVtQkX7Wl9JLutkVWSJzgscgptXsFOe+K29N8a2eo39pbtYahZpfqWsri6hVY7nA3fLhiQccgMFJFZ9j8O4re10y2u9Ra6isobyGTMO0zi4PPOflIz6HPtVnTvB95DeaY+raz/aFvo+fsMQtREwOwoGkbcd5CkjgKOelGgGlrHiODSb61sVs7u/vbpWdLazRWYIuNzksygAZHfJzwDXPeG/G8kvh6Ke/ju9Rv7vULuG2tbeFFlaOOVgMglVUKoAJYj8zW5q/h+5vNds9Y0rURYXlvE1u++385JYmIJBG5cEEZBz+Brnn+FsEmk2cE15bXl1aXVzcJLf6es8UgmcsyvFuGSMjkEcj3xRoB08GuQ6r4Xn1TTS6YilwsiYeKRMgqw9QwII9qxdJ8aMPDuii4tb3V9Wu9Pju5orKJNwUgZdslVAJ6DOT2Fbem6DHp3hk6TCLaING6k2tsIYwWzkiMHA6+v41jW3gm80uPTpNE1pbW8tdPSwmlls/NjnReQ2zeCrA5x8xHPINGgFgePdOuGs00yzv9Rlu4GuPKt4lDRIrbWLB2XkNkFRk8dKXx/rt/wCH/CM97pMEklyzpEroqN5W5gNxDMAeuB15Izxms68+HIuNKstNi1CFYLcl2nlsg9yJS5dpIpQy+WxJ9CK6HxHof/CQaDJpn2kwb3jbzSm/7jq3TI67cfjRoBn2/iqCx0rUhqC6hJPotqk1406RCR9yF8YjOzdgc4wM9PWmXvj6xs7i6hXTtSumtLSK8m+zwqwSJwTuyWHTByOvoDzUOu+CbvVLvWHsda+wwazaiC6ia0EpyqlQytuGODggg57Edasr4P2y6q/27/kI6bFY48n/AFexWXf97nO7px060aAQ6x44tora7j0m2vr2WKx+1PcW0IaO2DITGW3EEk9cKGOOopsPjGTTfB2m6pqmn6hfK1hFc3l3bRR7IgVBZiCy57nCAkDtUa+BLu2SeLTdcNtDe2MdpeKbQOXZI9gkQlvkOOoO78OtUNU+FzanYJZy6vE8C6ZHYhbixE3lMgIEsWXwhOeeCeBgjrRoBsal8QNN025vojZahcrYQxXFxNbwqyJFICQ+SwyAByAM+gNSw+OdMeW8W6hu7FLW1F6JbqIKs0B43pgk9exAbkcVBL4J8231yL+0Mf2tYRWWfJ/1WyMpu+982c5xx9ak1LwTb6sHjvblmgk0r+zXRYwCfmB3gkn06YNGgDJfH9ha2F9c6hp+pWTWdut0YJ4k8yWJm2h0AYg89QSCO4qDVfH62mlay9ppN8L/AE60F2kFzGiCWM5xIPn+6CORkMPTNVofhrFHoWo6f5ulW8l5CsIuLDSFt2ADBsvhzvJwO6j2rW1Twemq6hqFxLeMiX2lf2ayLHyg3E7859+mPxo0AjTxpi1skfRtSm1K4tvtL2NukTPHH03k+ZtAJ6Ddk+mc0rePNNkSw/s60vtRmv4nmjgto1EiIhCuWDsuCCcFQSc9qhj8JatbTWt9Z69DFqcdoLOeZrDdFNGpyv7vzMqwyedxHJ4qtf8Aw7F14ftdHhv4Rbw7mkmuLISz+YzFmlicMvlvknnBA9KNANXxn4juvDfhltSsbB7yXzI02fKAgZgMtll9ccdyO2TUd743tbBnWfTNSJt4VnvhHGjfYVbp5hD4JwCSE3HHPSr3iHQRr3hqXSftTwMwQpOV3kMjBgSOM8qM8iud1H4bpqWrtqd1LpVzdXESJdteaQk4ZlGN0WXzGSOxLDgUaAXNa8ZwQXDrYrfz21gySahdWVskqQoV3bSWYHoQTtViFPbORak8YWs2o3mnWFteTSW1slw91FGhiRHQsr5Zhnp0HPtjJFW88FXLTalHpOsfYLHVgPtlv9lEjA7AhMTbgEyoA5Vh3FXbPwnFY3mqS29xiK+tIbVIvL/1IjQoDnPzdfbpRoBTsvGcQ0jSVS31DWb+8skujHa26JJ5ZA/eOC4RMntuPPTNTX/jmxsJroCw1G5gscfbbmCFWjtSQDh8sGJAIJ2hsd6rW3gm80tdNl0TWltru0sEsJpJbMSx3Ea8g7N4KsDnB3HryDS3vgq8mfU4bLWzbWGrtuvoDah3LFQrmN9wCbgOcq3tijQDRTxZaz682l2NneXhj8vz7mBUMUPmDK7ssGII5yqkDvVfxHqmotrmneH9EuI7O6vo5Z5LuSLzPJij2g7VPBYlwBngcnBqK68F/afEWn34u7eGDT2QwCKz23IVVx5Zn3cxnuu38av+IPDr6vPaX2n6g+m6nZFvIukjEg2tjcjofvKcDjIOQOaAIWv5vC1hFFq1/ea7d3U/l2qJbxJNKcZ2gLtTgAnccADqahPj3T9liEstQkubyeW2W1WFfMjljGWRxuwD75I75xzVfV/BFz4h0y2j17UbO+vbS4M8MkmmqYMFdpRoSx3Dv97Oe/FS2HgmOxm0aWOWzgOmzTTNHZWIgjlMibeFDHbj1JYmjQCle/EOTy9Gk0jRry4F9fvZ3ETrGskLoG3R4MgG/K9clcA89M7Fp4thv7vUYLTS9Rl/s2V4Z3WNNu9QDtX58sTnjA7c44rPl8DTC3X7Jqqw3UWsSapDK9tvVS+QUK7hnhjzkfSp38HStouuWUWrSQy6tdtcieOLBiJC/Ljd8w+XnkZBI4o0Az9c8azNot5/Z8F3pWpWV5axTQ3ccZYJLKoyMF1IZSRkH8qur4vgsW1d7yS6vGg1MWVvbRWyh2copEaYb5+pO5tvfPAzWdD8M1ih1FVv7aE38tpK62tgIY0aB9xwof8Ai9ySPU1fuvAzSvez2+qGC8l1QanbTeQGEDhAm0qW+cEA55XrRoBHpHiq+u9a8QCWw1CSOza3WHT/ACYxMjOhLDOQp55yWI96tDx3p50sXP2O/wDtTXhsRp3lL9oM4GSmN23pzndjHOaz7rwDfXb3882vB7m+ngmkDWf7lvLUqY2jDjchz03dhkmktPhwdOswNO1OO2u4dSbULaWOyVYoiybGjMQYAqRnoQeR3GaNANDwlr15rWseIUulmiis7qOKG3niVHhBiVmU46/MSc5I9DirS+L7F7cSCC6806idO+z7V8zzd2M43Y24+fOfu8+1O8PeHptFvtVu7rUDfTanOs7nyRGEIQLgAE8ccf161jabpLah8Sb3WFt7qDTrdRtS4gMQlu8GNpVDAEgRgLu6HPGaAOg1rxBb6K1tE1vc3l3dsVt7S0QNJJgZY8kKAB1JIFUL3xra2Pytpmpyyx24ubuGKJC1nGc8yfNjPB4UseCQKs69oE+p31jqOm340/UbEuIpXhEyOjgBkZMgkHAPBBGKw9X+HSatqy6pcTaZc3slukNy1/pKXCPtzh41LAxnnHVhwODijQC7ffEDTbOa9SKy1C9Sxt4rqeW1hVkWGQFg+SwyAByOvoDTI/Gk8njG601dKnfTodPS8W7Qx/MG3Hdy+dpAwOM5zkAc1PJ4NRv7dEV2sSatYx2aosAAgCIyZABwfvdOMYpi+Dp4dTjurbVFRG0xdOuI2tt3mBQdrKdw28scjnPt1o0AmsvGH9paFBqun6Dq9xBcqrwIscQeRSud2DIAAOnzEZ7Z61mz+MGvtR0KfSp5ItPvrS8lljeFd4aJRgEHoVOeAcGpbnwLJNoehaaupRtHpUQikjuLTzYbobQuWj3gZGMjJIGehpmm/D1dNs9Kt01IMunQ3cIxbBd4n74DYXb6Dr7UaAO/4ThtN8L6XqNzpmqanFdW8Lfa4I7dPMd8AL5ZlB3EkcLkc9a09R8WRaVewRX+majFbzTRwfbTGhhSR8BVPz7upAyFIz3rHXwRq9s+ifYtds/K0e0WCCK601pV8zbtMvEy/NjgdcAn1qLU/hvLq2rSXt1q0MjNewXkbSWIeWIxspMaSF/lQ7TwACM9TyCaAbI8Ww3c15Dp9lfywW3mxvqKQoYEkQHcvLBmwRjIG3PGazh4ueXw5psVh9v1DVL2wS63WtpH5iRnGZGRnCKTzgbjz0DYxVyy8KXumteWtnrCjSbl5pBaSWgZ42kySBJuHy7mJwVz2zVe28E3mlx6dJomtLa3lrp6WE0stn5sc6LyG2bwVYHOPmI55Bo0An/4TvTmTTFsra/1CXUoZZIEhhXeTHgOrBioVsnvgZB5HFXofEUGpeD59b00SBVgldUlXDo6Agqw9QVIqlpfgqHSdQ0i5gvHcadDcRuJIxuneZgzOSCAOQeAO/tV/QPD6aJoT6ZLMLpHlmkZimzIkdmK4yem7FGhMk3FpbnhLu0kjPIxZ2JLMTyT61hxeIECqvk3F1K7TFVjjVTiN8Ectj8c8+3Su68S+EL/AEC8kxDJNZk5jnRcjHo3oa4230O2tpklR5SyCUDJH/LRtzdvXpXr35knE/MnT9hKUK61/wCH/Ww1dftHhaRFlIEccijaMuJDhcc+vHOKgHi3S2vJbdZdzRBySrI2Smdw2htwxg9QAexqxFoNpCbEq0p+xJsTLD5x23cc46jpT4dJFs8n2e8uY4nLMsIKFY2bOSMrnqc4JI9qPfD/AGbXf+vk/X5lSXX5vM037Pp0zR3kpQkvEcKFJyMPjtn6A98Cn2+uK0aqI57qV5JcLHGqlVR9pJy2MD65PpT4/D8ESR7LicSx3H2jzhsDFsYPAXbgjjgD8+arXWktZ+U2nRXksgMuXhljU4dtxVt+Plz3HIxS95alr6vL3V/l37/Imm8S2kFnaXUkcohulDKxZFKg+qlgSfZQagGvTvJeJLbyWy295HAkm1H3Bivbf79ewI78U638NJ/Z8ENxcTI4tkgmETDa4XkckE8EnpjPercmhwSzTOZpgs00czRgrtDpjBHGedozz+VHvsL4aLsv61X6XEXXYGnC+RcCFnMaXBUeW7jOVHOex5Ix70afrkGoSwokFxF58PnRNKqgOvGcYJ5GR1/DNCaHAkwbz7gwq5kS3LDYjnOSOM9zwSQPSpbPRYbaSy8gyu1pCYIwSDuBx1wOvyin7xnL6vZ23/4f/gX/AAOp8HXktl4u054SR5kywsB3VjtP88/hXuteYeAfB12NSj1bVIWgih+aGOQYZ2xwcdgOv5V6fXBiZJz0Pscho1aWGbqK13dBRRRXMe+FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZOvZlSxsSxWK+uhDMQcZQI7lc/7Wzb/wKtaqmpWA1C08oSGGVHWSGVRkxupyDjv7juCRWlKSjNN/15/IUtUZ3iPUZtE05JLK5061CIwSG5QkykD5Y4wrDn6Z7cUmtsz+GP7WeE297Zwfa4x/EjBdzJn0IypHfNU9XPiG7tza/wBn4V0aOVoY4p0fPdfMljKn2IYfWrFpp13dafaadcW0lnptsqBlnlV5p9mMKdpKquQCeTnpwK7oxhCEZNq6euvT+vX5GV220b03+ok/3T/Kn0yb/USf7p/lT6802CiiigAooooAZD/qI/8AdH8qfTIf9RH/ALo/lT6ACiiigAorgm1a/srDWWuLuVobiW4S2lLnMEiE4UHsCOnuD61uP4mkS/FnbafPdeUY45ZFWQ4ZgDnhCuBkE5YfQ07AdDRXDzapqd7pNi94Jd0mqNCUsbgo8iDeNufkxjA784zxWzNrTaS1nZfYpi10gFsJ7jc7Pu5V2+bGAc5yaAN+iuWi8RalBJefaLWGfGpLaQqs+3bkDqdnTvnryfTm3L4ka31aGzmto2R5BE8kMjv5bld2D8gX/wAez3xQBvUVy2oeIdUbQft9jZRwRStGYZXnyxUuByuwgE5Hc8E9xirc3iOeEzyNYKbW0lWG5lE/KucZ2rt+YDcOSQfagDeorGtdfaaS6aezkSCC4e3V4VeZ3Ze+1EOB7k1BcB5PE1uunXN1JKkm+7Uyt5Mce3hSv3Qx4I4z3pAdBRXNa5JNNqF7Et3NbLZ6ebiPyZCmXy3Jx1A2jg8c1b1TUZ4fCQu42MdxLAuCIWkwzDpheRyevY0AbVFcjaa9JZaNPNeXqtJPcGC2a4ieBVIG3cTIemF3H3yOprT8I3n2zw7EWvPtkiO6PIZN7E7jjJ+mPwoA076/ttNtTcXknlxAhchSxJJwAAASTn0qmPEmkma1iF2C92AYRsbnJ2jPHy5II5xyMVF4m/49LD/sJWv/AKNWuPt/+PrT/wDtz/8ASySmB3djrNhqU80NlP5kkP31KMvGSMjIGRkEZHHFXq4/wl/yFB/2DU/9HzVqXvmah4kXTXupre3jthOVgkMbSsWI+8OQBjse4oA3KK5b+0JdG1q7gaS4vQkFtFBHJL953ZgCSeB2yfarM/iWe2jnSfT1W4t5ljlxMWiRWXcHLhMgdvu8H86QHQUVzx8Us+oLb21hJdIrRrLLbiR1BYA5UhNpABBySvHaoTrN3f6hpMsUJgsprt0VxOd0oVHHzJgYGRkcnp2pgdPWffa9pWmTiG/1C3glIzsdwDj1xWhWPcaTqA1S4vNN1KO2FwE8xJLXzeVGAQdwpAN0/wAW6JqPlLDfwrLKxVYncBic4H51tVytrY6p4l0WM6nqcJtJz+9hjswGIVugcscdOuMj9au+IY7pXt5lF3LYRK32iO0nMcoPGGyCCwHPGe/emBu0VzjeJXhjuTZ2n2u0soIpXuHuMM6MucgbeWx6kZpt/wCIZntNTMds0cNnKkXnR3G2Ridh4BQgcNz/APX4QHS0Vz6+JZ2utn2BRCb1rISm45LgHB27eh+vHoan8N3t9qeimbUNiyNJIivE2TgMR02gDGMd84z7UAbNFYvhh5mtr5J7iW4MV9LGrytubaMYH/6q2qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBk3+ok/3T/Kn0yb/AFEn+6f5U+gAooooAKKKKAGQ/wCoj/3R/Kn1FE7CFP3bH5Rzkf407e3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40AU5dD06fT57KW2D288hlkQs3LE5JznI59KVtGsWvBdeUyy/LkpK6h9v3dyg4bHuDVve3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAM+Tw7pssZRoZApnNwAlxIu2Q5yy4b5ep6YFObQNOdcSwvIQgQPJO7MAG3DDFsg55z14HpV7e3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAKbaJp73LTtC295lnb96+0yLwG25xn8Oe9I2hac199rMB87zRN/rX278Y3bc4zj25q7vb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AZ48O6YtvNALdhDN96Pzn2jnPyjOF55+XFObQNNa5E7QMz5UnMzlXK/dZlzhiPUgmr29v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jQBHa2cFmJRbJsEsjSvyTlj1PNVk0Oxjvnu41nSWSTzH23UoVm9Sm7afyq7vb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AZ7+HNKkihja1+SFSqgSOMqTkqcH5hnscitF4o5ECSIrKCCFYZHHIpN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAFhjSMIkaqg6KFAAplpZwWNuILWPy4wSQuSeScnr7mn72/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40ARX1hbalam2vY/MiJDYDFSCDkEEEEHI7VUXw5pSyWsgtButABCd7fLgkjPPzYJJyc881ob2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40AVLDRrDTJZZbG38t5vvkuzcZJwMk4GSTgcc06+0qz1Jo2u4izxEmORJGjdc9cMpB/WrO9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAFE6BpjRyI1tuEkaRtukYkqpJXnOQQTnPX3pRoVits0CrOqu+92W6lDucY+Zw25uOxNXd7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgCimg6bHOk0NuYmQKoEUrorBfu7lBw2PcGki8P6bDdpcx25WRJDKn719qMc5IXOBnJ6Cr+9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQBDp9imnWEdrEzMkecFupySf61Hf6TZ6kym7SRiqlfkmePIPUHaRkexq1vb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AYi+GLeTV7ye6jVraRYVihSRlACDGGUYBHTAORWhJo1hLDcxSQZS6kEkw3sNzDGD14+6OlW97f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAqjR7EYxB0uftQ+dv9b/AHuv6dKls7C3sFkW0RkWRzIyl2YBjycAnjnsMCpd7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgCO1s4LMSi2TYJZGlfknLHqeanpm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQATf6iT/AHT/ACp9RSuxhf8AdsPlPOR/jUtABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/dH8q5i0W+8XeZenUbnT9JEjJbRWbBJJwrY8xn6gEhsKMcYOaTdjWnT505N2S6nVUVxslzN4ZmN1a6xNqumQzrBfw3MolktS2AGD9eCRkHPH6dlSTuVVounZ3umFFc9YeLhqWtT2FpomqPFb3LW0t7tiEKuvX/lpux/wGtq9vLfTrGe8vZBFbwIZJZCCQqgZJ4qjAnopkMqTwpLEdySKGU46gjIp9ABRWNpPia21mGzls7S88q7MwEjRfLGY2KneQSBkjj1rZoAKKKztE1u21+xku7NJUjjuJbciUAHdG5RjwTxlTj2oA0aKjuZ1tbWWeQErEhdgvUgDNV9J1OHWdGtNStVkSG7hWZFkADAMMjOCRn8aALlFFUNa1i20HR59RvvMMMIGVjXczEkAAD1JIFAF+iobSd7mzimltpbV5FDGGbbvT2O0kZ+hNTUAFFQ3l0llYz3UoYpBG0jBRyQoycflUemX8Wq6Va6hbq6xXUKzIrgBgGGRnGeeaALVFFFABRRUF7eW+nWM95eyCK3gQySyEEhVAyTxQBPRTIZUnhSWI7kkUMpx1BGRT6ACiq2o6jaaVZNd6hMIYEKhnIJwSQB09yBVmgAoqvdXX2YwgW887SyBAIUzt9WYnAAA9T7DJwKmlfyoXk2s21S21BknHYDuaAHUVBZXX22xhuRDNAJkD+VOmyRMjoy9j7VPQAUUVia94mj0K7sbUabfajc3xcRRWSxk/IMkne6joaANuioLK4a7sop5Laa1aRdxgnC74/Y7SRn6E0221G0vLu7traYSTWbhJ1APyMVDAfkQeKALNFFFABRVZdRtH1WTTVmBu44lmeLByEJIBz06g/lVmgAoopsjiONnbooJOKAHUVR0TV4Ne0S01SzSRILqMSIsoAYA+oBI/Wr1ABRRWfp+s2+palqVlAkqyadKsUpcAKxZA424PIwR1xQBoVUutW06xk2Xt/a27/3ZZlQ/kTWD4+8QzaDoiLZtsurpiiP/cUD5iPfkD8a8WubllzLL5srM4BKguxJOMn+prppUOdczZ4OY5wsJU9jCPNLqfQH/CR6J/0GdP8A/ApP8aP+Ej0T/oM6f/4FJ/jXgNFbfVY9zyv9Y6v8i/E9+/4SPRP+gzp//gUn+NH/AAkeif8AQZ0//wACk/xrwGq5voT5oj3ytDII5FjQkqxx/Qg5o+qx7jXENZ7U1+J9Df8ACR6J/wBBnT//AAKT/Gj/AISPRP8AoM6f/wCBSf414DUdxcRWtvJPcPsijUs7HsKPqse4lxFWbsqa/E+gv+Ej0T/oM6f/AOBSf40f8JHon/QZ0/8A8Ck/xr59SdXmMaq/ChtxUhTn0Prx0qSj6rHuD4irLemvxPoW11bTr6TZZX9rcP8A3Yplc/kDVuvnFHaORXjZkdTkMpwQa9l8A+IZte0R1vG33VqwR3/vqR8pPvwR+FY1aHIuZM9TLs4WLqeynGz6eZ1NFFFcx74UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRVHVb6SytoxbIslzcSrDArfd3nufYAFj7CqjFydkJuxeormtRh03TFV9d1TVJZXUuXhmnQADqdkOAqjPU/nU0hbRrVNSsr2a703CtNFPMZcRn/lojtluM5IJIIzjBrf2F0rPfbTR+jJ5jcm/1En+6f5U+mTf6iT/dP8qfXMWFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lXDW0Njb6evhvWL6TSrywmd7G8Evll0LHayseCcNtKn/69dzD/qI/90fyplzZ217F5V5bxXEec7JUDD8jUyjc6aFb2d09v1X/AA70ON1KLTLjRR4Q8MFLiSd0Fy8TbxDHuy8kj9CxxjGckkV3FQ2tnbWMPlWVtDbx5zshjCDP0FTURVhVqyqJJbavXdt7v8DzXw9BFY+MdTa+tvE0VzLqszwiKO6Fm6MAAxx+6I68n2rKh8NPdaL4k06DQ2vVmsJGjvbzTnt7iWcsWVH8ziZgcESLwMV6/RV3Oc8005V0jVNOvLHw/qENjNozWixQac6GOcPuIdMApuOfmbAPrVHSdIljs/DC+JtC1C8sItK8uO2W2d/s91vzl0H3TtwA5GF55Fes0UXA8m0PRtbh0/w4ltY3dpdQ22qKGnjb9w7k+XvJ6E8YJPPvVzw5pWzW9Ak0jRdQ0y9t1Ya3c3UDoJx5ZBVnPEzGTBDDdgDqK9NoouBxXi+yW48V6VLrGl3WqaKsEimGCBplS4JXY7ovbGQGxhT6da46LRNZj8L6XHNps6adHqV+91Z3eny3n3pWMTPCjq0gwTyCwyQeetezUUXA5bw7p11ZfDx7SaWa5k8mfyg9s0LKpLbUEbMzAAEAAnOMVydtpRjsdAHizQ77UdKj0WKFLVLR5vIuR97fEoyGIwAxHGDyK9VoouB5DdaJqUemaK9/pt1qd/BCyRadeWclxGEaUlB5ynEMypgb2JrsfiPpA1nwVJB/Z322ZZ4HSIReay/vFDEDB/hLZPpmutoouB5j4gs7jSm8X6fZaJeyRalpsaWAsbQvEdsTIUyowpHocZHTPSku/Cx1O91+TUNLuJsaHara7o3x5ypJ9z/bU46cjPvXp9FFwPJ7rTLi5a8fxHomp6leTaPCumypA7+S/lHzFyP9VJv5JOCenPSqXiGw1K68K2mnDw5K13a6HC1tdNp8s8omCnKIVKiB1IHJOTnocYr2Wii4HleseGrjVP8AhKru8026nuv7KtWsnMb5M6xMcx+rhsdORnHerN34d1Oxkvz4Ztri2u77w/8AvJRuHmXQYcsxP+sIJ5JzXpdFFwPGx4fvX8J6+LG2nj8+xjiaxttFuLPfKHB34kdi74zll6+prW13whm58RWOm6Qz2t7oSuEMZaOW7Vm2tk8GToc9ehr06ii4Hlo02w3aY2p+Gb6fw+uneXDZR6bIRBc7vnZ4ANwLdnK4HPIzmqmpaJqKeHNFOoafdajfW0Mwh0y7spLuF1Z8ojyIcRSqoUCRjgc167RRcDkPiHo/9seAZIjpn2yaFoZVtxH5rLtdd20dzt3Djk/jXIa/ol3e6xL5NlJaadJaQrpBGhzztZYHIQJIv2dw3OWUducDFevUUXA8s1zSJZLzW01zR9R1XU5lQaNeQQMyxYjUDa68QMJNxJJGc9T0rSsvD1xL4j1681eya5uk0y2SGd4iytMInDmPPG7Jxkc84716DnPSii4HlVtpRjtPDq+K9Dv9R0qPRooktktHmFvcj7xkiHIbGAGI+XB6UuuaS011riX+hajearOwOh3cULstumxQgWQcQlWyWyRn3r1Sii4HnE+mXMXxAsbp7CXVLtjAlw9zYybbYKnzSw3P3FGeqdSc1c+INr5uveHp54NYe0hafzpNIScyx5QBeYfmAJru6KLgeYeIbJbu60i8sNN1LVHjt0iistV0+eQEeZy/nNgwygDO5+oxVLWvDawt45gtPD0y3d+I5LWe2siRIhCbwsijqXBJXOc847165RRcDhLqxXw34zsLqy0e5axk0yW2P2G2MmJi6t8+3pu5+duM9TWFp+lzxaF4XXxNol/d6RFZyrPYravKYrgvlGkhUEsNuQOCATnvmvWKKLgeZX3hu1/4TC9mtPDzodQ0IRWc/wBjz5UwV1Id8fI20quWIzjHNNs/tuoXmghdH1OAWWh3VtO1xaPGFl2RjYMjnO04I4PYnmvT6KLgeYR6QulfDzw7ZN4aFy10kQv2nsZLkxOI+GlhXDPz8ozwvtit74eWuoWvgA2upQTQzRTXKRxSxMhWPzG2AKSSF24wMnjHJ612NFFwPJtO0l4dJ8Or4r0O/v8ASYtKMX2RLR5vIud3V4QC2SvAYjjnpmpIdIvoLXRF8W6Vf6josaXA+xLE1y0DNJmDzY13F9sfy98HrXqtFFwPJfG1rd35mj0rw3NFNZwW72Fz/Z800xAwSEkDBYSvQryT6Guo0aS50rxH4iuLnTr6RL3UbdImigJyDCil+cfICDkjpXZUUXA4X4paZNd6Pa30KlhZuwkAHRWxz+aj868Z1q1mu7OJLdN7LcxORkD5VcEnn2FfT7qsiMjqGVhgqRkEelcne/DXQLucyxi4tdxyUgkAX8mBxXVSrRjHlkfNZllVWtiFiKDV9Lp+R87QaDKstvK9qokN5OZn3DJhffgZzyDleP0qN9F1KXTZkfcssQS3i2uhaSFWyTkggFhjg+nNfQn/AAqvRP8An61D/v4n/wARR/wqvRP+frUP+/if/EVp7WkcP9nZje9o/f53Pnk6JNFY2629jcTOkjOkN2Ldokzj7yqQq9ONmSOfWnvoUsdzffZ9PjRpr2C4E0exQyAqWHXPBDHkd/WvoP8A4VXon/P1qH/fxP8A4ij/AIVXon/P1qH/AH8T/wCIo9rSH/Z2Y9l9/nc+d1tmg1ax8y0X7U19IzXfmKfOXa+Oh3YGQMEDHaoz4du7qC+E1ikbXNoyshWII0wbIIC8n2LEn6V9CxfBzwxDcvcQ/aY55Pvyp5QZvqdmTU//AAqvRP8An61D/v4n/wARS9rT6lvL8eneCX3+d/6/Q+fpNJu2MzW9j5ELQW6/Zt6LuCMxeP5SQOD9D60iaJLLPb408W9l9rEn2QsmIk8tlOQCV5JHAz/OvoL/AIVXon/P1qH/AH8T/wCIo/4VXon/AD9ah/38T/4in7WkZ/2bmPZff5WPFNDtJbHTjbzR+WEmk8tAQQE3kqBjtjHFez/C3TJrTR7q+mUqLx1EYI6quefzY/lV2y+GugWk4lkFxdbTkJPICv5KBmusRVjRURQqqMBQMAD0rOrWjKPJE7suyqrRxDxFdq+tkvMWiiiuQ+lCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKzNbhmMdpeW8bTPY3An8pRlnXayMAO52uxA7kYrToq4S5JXE1dHLa5rn26KG00xp3tLqNvtF7a2r3BjXoUAQHa5yfvdMdM1NeyWlzoKaBpIYvc24gERBDQQkbWZweVwucZ5JwK1LrQtIvpjLe6VZXEp6vLbo7H8SKsWljaWEXlWNrDbR9dkMYQfkK6vbUoxjyJ3Wvz8/6+4jlk3qSTf6iT/dP8qfTJv9RJ/un+VPriNAooooAKKKKAGQ/6iP8A3R/Kn0yH/UR/7o/lT6ACiiigDnYvFsckOrFrUpLpxkKxmT/XKpI3A445GD1xxWw2pWcckUU91BDNKu5YnlAYj2B5Nc9e+FLq40e6ihmhjvHuZpIpMnaY5DyjcZ5H6gVK/hqZtYknkEdxBM8Uh33csfllAB9xflfpkZxinoBO/iuC4tbeTR0jvHmu/soV5wgU/NySA3B28ccg1qpfRxwn7fJb286IHljE4YRgnAOSBx7kCuen8NXsmnRWrRWNwkGoPchJpG2yoxY4YbDg/N79Kmu9AvLuaxmSGxtfsSjZbxuxRzvB2E7R8oABHHX6cgGjb+JNJuXuVW+gT7NL5TmSVQCcdRz06j8DVpNUsJLlbeO+tnndQyxLMpZhjOQM5xjmsWbw9eSXUvNuYH1KO9BZzuwAAykbcduOfyoutC1G61xLmSeNoI7oTIfPcFU242+WBtzn+Lkn2oA0L/xHpWnQySTXsDGJ1R40lUspJxgjPHr9Aatf2nYefFD9utvNmAaOPzl3OD0IGeawf+Eevz4fOmFbINCFEM6swMuHDfONvy5xzgtzT59Av53u4j9kEN7PHcSTb2MkRXblV+XDfd4ORjPSgDeivrSe4eCC6hkmjzvjSQFlwcHIHTmqVzqtzaanbwz2Si2uJvJjmE2W3YJzsx04PfPtUVjoXlRXaXbsPOvJLhTbTvGcHoCVIJ+nIpkdhqf/AAkL3tzFaTxBtsDNcOGgjxzhNmNx7nPtmkBLqmtyWNw8NrZ/amhgNxP+82bEzjjg5Y4PHHTrVu61OG10htQId4hF5gCIWJGMjoD+fasq70nV7iR51ezE11am1uOWCoNxwycHJwx4OPrWheaPHd6MmnebJHGiou5WYEquMg4I6gY/GmBny+K1TS5LtbXZsuEgxcs0KZOMksycAHIPHbtmtqyne5s45pBCGcZ/cy+Yn4NgZ/KqNvpk2laaYtP23UrSF3+1zvtbJJPJ3EdfxqXRNOfS9KjtpWRn3M7eWMKpZi2F9hnFAFfxK8q6dbxxTSQ+feQQu8TlW2tIAQCORwa5aLUL97zSy1/c4jFsCvmnD77l423D+L5VA5rr9csLi/sY1szGJ4biKdBKSFYo4bBIBI6elYUXhTUEuNPYzW22IQ/aOWyDHM0vy8c53Y5x6+1AD/Ctzcy6pKJ7qeZZrRZysshYKxmkX5Qegwo4FbV9qk0WoJY6fafa7kx+a4aXy0jTOAS2Cck9ABVHw/od5pl7LNeSQFRAsEQiJJKiR3y2QMH58YGelWryxv4tY/tHSjbu0kQhmhuGZQwBJVgwBwRk9qAFstb864vIr6FbL7JHG8jSSggbhkgnAAxjr3q0dW04WYuzf2otidomMy7CfTdnFYtz4fv7q4urqR7XzZJLeVY8sUZoxyrcZwc8Hn6U2fw/fyie6RLeO+mn85DFcui252bcg7DvJ7ggA0Ab/wDaFkLmO3N3B58i7ki81dzD1AzkiqsmuWo1a2sLeSGeSV3SQJKCYSqk8gfT2rKi8M3S6o0920d2skyTtKbmWMo6gA4iX5G5HBOMZ707TtAv7W50wTfY/J09pMSIzeZKGBAJG3APqMmgDpa5fVp7sa1Ok8+sw2yqnkf2dbb1bj5tx2NzmuoopAcJayyxWcQ8N3WvTybv3KXVqPs7fNzubYMDrk5yPrXT6hq01rf29ja2sc1zPG0gEs/lLhcZAO0knnpineH7aaz0K3guU2Spu3KTnGWJ/rUOv6ddanb/AGeG2spo2U4e4dlaJ+zLhT0+o+tMC6dUso5Ehubu3huGIUwtMu4MRnbjPJqO51i0h3pFcW80yOqtCLhFZcsF5yeMZ6fhXNDS7y91DWtOjNvJvS3imuZiQ4wgywAByeCeSOa0X8O3Jsb2FXh33GordKxJ+4GU4PHXCmgDY/tbTjI0Yv7UyKGZkEy5AXqcZ7YOaZpur22r6b9t08+cnI2Bl3ZHY84B+p7isq38OXELWjboA0OoTXTspOSj7sDp15H5Vo6BY3GmaRHZXXlEwswRo2J3KSSCcgYPPTn60AO0fU21W0lle3Nu0c7wlC4blTjqK0KztG0+XToLlJ2RjLdSzLsJOFZsjOR1rRpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJv9RJ/un+VPpk3+ok/3T/Kn0AFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lT6iiijMKExqTtH8NO8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKACb/USf7p/lT6ilijELkRqDtP8NS0AFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lWNeeIpft8ljoemy6pcQnE7LIIoYTx8rSH+LkHaATWzD/qI/wDdH8q4/wAO3GoWXguCbTLKO9uo7qb7fAX2yu+9txB6bs4PPbj0qJPodVCnGUXJq+ys3Za33+7yNWz8SSjUYbDXdNk0q4uCRbsZRLFMQM7Q46N7EDNb1cR4jh1GPwJcy61cJJqU9xFJbQxgAQSl1CIh6kjufrXb0Rb2Y8RTgoqcera020ttfXr+AUV5l4T0fzvGmr6j/wAI1ptx5esT41SS4xcRYA4VPLOfT7w6mnah4r8Q3fhnxCslxaaVqVrZSTLaGzmSaBQSNwcuFkBA4dcAHHB6VpY5D0uiuR0bXNVTU7XStSktbg/2OL1po4mQs+7AGC7cY6+p546VS0fxfrviBNHg0+PToLq5077fdSTxuyY3bQiKGByTnkk49DRYDu6K8l8M6wNL0vw5cXNqkhSHVJ3ZGcsuxyxC4IBz05U+2K6fT/Euux32hNrEenvaa7kQpaK4ktm8syAMxJDjAIJAXBxxRYDs6K53WtY1RfEtloehi0jnmt3upZ7xGdVRWC7VVWUliW6549DXD+H/ABXeaL4ctLK3iRby/wBU1FnmFpPdpEEnYtiOIb3yWAHQY5PpRYD1qiuc03VrrWvAtxeahZyWdwYZ0eN4njzt3DcFcBgGAyARnBrnvDGsavNoeg6FoH2KGaPRIbuWe+jeRSD8qqqqyk8g5OeOODRYD0SivPH8e6vLY6beC3tdNtJVkW5vJ7eW4hWZJPL8vchHlqcEh2yOelaXxQN4fANwLC4jh8yWFJSyM29GkVSBhlxnPPXIyO+aLAdjRXDjX7zQdL8SWdvbaeg8PWMb2yQQNHGWMRYjZuOFyOAD07nrUd54t8RPdapHpkWmqmn6ZBflrhJCXLqzMnDDH3eD29DngsB3lFef33ibV9fsNWTSYrG3tLXTFluBdBzJK0sJfapBAUAfxENk9hVKXxdeeHfAelvpk9lJJaaRBcS2j2k88jrs7tGcRAgHDMCOvpRYD02iuA1Xxnr0cuuS6Xb6eLXSbGC9xcK5eQOhZkyGABwOG7eh7S3HjbVdH+3zazaWssCaUNSt0tA4Zfm2+WxJO7kj5gB34osB3VFecP4+1230TVrmSxjmktbRLmCdtNurWHeXCmJhLgsRkEMp59BT/EXiLxJBYeItPkmsbe6g0n+0La5to5MxqSwZDl/vDHDjA77e1FgPRKK4q11nxHPNZaJZT6a1+unJeXF5c28mxgx2qqoJMk8HLbvw5xVK48eau+jabfx21tp9tKJlvL2e3luYYZI32bfkIKqxBPmNwAORRYD0KiuS+Id5qdr4Ia60a9jtZvNg3ShWbKtIo+Uhhjr15yMjvkZWs+ONa07VLrTrW2S7uNNhjacRaXdS/a5GG4rGY9whGOhctyfbNFgPQqK4DVde1TVv7Tu7CzsBaeHnWWS3vxJ5k0gjEh+6wCYDDBZW+YZwMA1ai8TaprGp6pBbx2kOm2unw3REsbmWTzYmYpkOAOg+b8MdwWA7WiuA0HXtWvtP0TSfD0On2cv9kRXs0l0ssqIrfKqIu8MeQfmLHHHXNWNQ8Va8E1u902LTVs9CYpcRXCuZLhlQO+1gwEYwcDIbPtRYDt6K41vFmpHxTaW0qW+n6bdCE273VtKxut65ZVlUhI3HQKwJOKZ4y0qw1nxp4Xs9WtIby2Y3RaKZAykiMY4NAHa0V5lLrP8Awgeo+IbXSYpZ9Ot1sxbW5Z5Ut7iZmUoAMsFxtbaPXgc0zWvFPiO88I6mYX+xTWlzbBL7+zbm1WdHcAhUlYMpB4JyQR6Z4LAeoUV57rPjjWtO1S6061tku7jTYY2nEWl3Uv2uRhuKxmPcIRjoXLcn2zWxYa9rGua5eR6ZHZ2lhp0scVwt3G7TSsyK7BcMAmAwAJDZPYUWA6qiuEfXdZ1jwbqmtyxacukPaXJitCsnnEKGALyBwBnByoAIz96mPqGpa9Emi6Vb6dHHZ6dbXU4vRK6Sl1ysYCuDt+XksWHYg80WA76ivP7TxrruuyxJotvp9qsmjrqBN2rybX3spT5WXKnbweMdeelbaeLl/wCFaL4sktTzp4vDAG77c7c+me9FgOlorzW61LVrDxro+oeIvsUxi0m9uQtgjrgARkphic/73GfQVp+EvGOq63qsEN7ZE211bGdZY9OuYFtm4xG0koCyZB4ZcdDx3osB29Fc1d6xrF54quNG0IWMAsYI5ria9R38zeWwiKrLjhTliT9DWVqPi/W4rPWdYsYdP/svRrh4ZreZXM84TG8qwICHngFWz6jNFgO6orz7VPG2vW39v3dlbae1los0IMcyuJJkdEYrkNhWG7rgjtjvUmo+Mdd0ddbivodPknsre2urd4kcJslkKFWBbJI2n5hjPHA6UWA72iuJ8T+MtR0W61uKzgtZPsGmQ3kPmq3zO8hQhiD0wO1UPEfiPVYNO8RabrVtYXHlaUt9CIfNRdrMVMb4YE4I+8pXPoKLAei0VwGva3rGo2XiKz0tLCKy0ux23H2gOZJmeHdhSDhAARyQ2T6dap3XjK78PeF9NksJrOdLSxtWuLT7JNLIQyrnMiHZFwcjcDn2osB6XRXnHi/XdX1bQfF8VgtjFp2mW728yzhjNMxiDkqwOEADDGQc47Uy58ealYu9lpNi040y2g3wjTrm4e6ZowxVXjGyPgjBbOT2A5osB6VTJpUgheaZgkcalnY9AAMk1ycPifVG8bDTb5LfTrSRwtrHcW0pe7Xy9xZJgfLDA5HlkZwCa0PHPm/8ITqXkZ3bFzj+7vG79M04xvJIyrVPZUpVEr2Tf3HEa38TdRnunTRAlrbqcLIyBnf3OeB9MVk/8LB8T/8AQT/8l4v/AImubPQ1y1trF99hAtFtkEdm1yfMV3yQ5G0fNnkDr2r0+SnHSx+fLF43ENz9o182l+B6b/wsHxP/ANBP/wAl4v8A4mj/AIWD4n/6Cf8A5Lxf/E15+ut3DXK24jj82Vo3iGCf3TLuYnnqNrD8qgstb1i9ikni01TE8TPBlkHzAgbeJCW79QuMYotT7fgHtMda7qtf9vP/AD/qx6P/AMLB8T/9BP8A8l4v/iaP+Fg+J/8AoJ/+S8X/AMTXm8d/fXWp6ZsvIthMyzp9mePLKPukFzgj8fWo7XWbr+zx9m+zQCG1a4fzgzB/mYYBLZH3eSc9aVqf8pXPjbfxZfe+7X6Hpn/CwfE//QT/APJeL/4mj/hYPif/AKCf/kvF/wDE151Lr10Li18lY3idoY5x5eNjOAeGL+/QKfqKgtru9WFTeypc51VolwrIVAJ/2jnpwOn1p2p/yi58ba7qv/wJnpn/AAsHxP8A9BP/AMl4v/iaVfiF4mDAnUQw9DBHz/47XnMeuXvkQ3Li2aO6ikeOJFO6Iqpb5jn5umDgDBqzpepXlxdxxXogImtVuE8pSNuTgqck569eKFGm+hMquOim3Ven95nu/g3xyNfm+w6hGkV6FyjJ92UDrx2Peuxrwbwp5v8Awl2l+Rnd9pTOP7ufm/TNe81xYiChLQ+syXF1MVQftdWna4UUUVznthRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUV1cw2drJcXUgjijGWY9v8fpUtZOu487SfN/1H9oJ5uen3H2f+RPL/ABxWlOKlJJibsgW/1m4HmWukQJEfui8vDE5HqVWN8fQnNPh1WeO6jt9XsxZvMdsUscvmxO393dgEH0yBntVLxq97D4Xuriwvns2hQsxjUbnHTAb+H6jn6VY8SkHwleH/AJa+SPJ9fNyPL/HftrpjCE1F2XvO2l7rbu7dSG2r+Rqzf6iT/dP8qfTJv9RJ/un+VPriNAooooAKKKKAGQ/6iP8A3R/Ksa78OSf2hLf6LqMumXM+POCxrJHKfVkP8XuCDWzD/qI/90fyp9JpM0hUlTd4mHaeHZDqEd/reoy6ncQnMCsgjhhP95Yx/Fg9SSa3KKKEkgnUlUd5GDH4K0OHV5NThguo7mSYzvsv5xGznqTGH2H6YxUlt4Q0S1W5VLNpRdQmCX7RcSTExnqgLsdq/wCyMCtMX1o0Usq3UJjgJWVxIMRkdQx7Y96nBBAIOQehFMzOfbwP4feK0jezkYWaNHCxu5i2xuqM27Lqf7rEj2px8FeHzb2EAsNiadGYrYxzyIyIeqFg2WU91YkGte7vbWwiEl9cw20ZO0PNIEBPpk0+CeG6gWa2lSaJxlXjYMrfQigDLs/CeiaetmtpYLGtisq2672IQSnLjBOCD75x2xTdM8IaHo96t1p9l5cqKVi3TO6wqeojVmIjB9FAraooAzdV8PaZrc1vLqNuXltiTDLHK8TpnqNyEHB7joe9Ux4K8PrpkWnxWBht4Jnnh8meSN4ncksUdWDLkk8Agdulb1FAFWDTbW2037BEjfZthQq8jMSDnOWJJJOTyTmsy48GaDc2lnbvZMiWMPkW7Q3EsUiR4xs3qwYrx0JINbtV/t9n9t+x/a4PtOM+R5g34/3etAGZP4O0K4it4XsisFvGIkt4p5I4igOQrRqwVxn+8DWhqWl2er2DWWoQ+bbsysU3FeVYMOQQeoFSXF7a2ZQXdzDAZDtTzZAu4+gz1qZmCKWYhVAySTwBQBiat4M0HXLua51Ox82WeHyJts0iCVOwZVYBsZ4JGR2xVkeHdLDXbC15vLZbWc+Y3zxKCFXrxgMeRzzV37XbeS832iLyoxl33javGeT24IP4063uYLuBZrWaOeJvuyRsGU/QigDFuPBHh66dGm0/JW2FqQs0iiSIDAVwGw4HbdnFR3PgPw5dxhJ9PYp9lWzZFuJVV4VGFVgGAbGeC2SOxrU1fUW0yzSWKD7RLJNHDHGX2As7BRk4OBz6Vjr4wL3FjGunnbcCPzW84fujJIYxgY+b5lPpxT1A0X8M6RJHfRvaZXULdLa5Hmv+8jVSqr14wCRkYNSSaBpksm+a0SQ/ZPsZDksphznYQTg/XrVbRvEDateSwPaeQFjE0TiTdvQuyZIwMHKHjmtS6vLWxi829uYbePON8sgQZ+ppAZEfgzRI9OubD7PPJbXKCOSOa8mk+UHIVSzkqM9lwKuXGgaZd3U9xc2iyyXFr9jlLMSHhyTtxnHUnnrVyK7t522wTxSNtD4RwTtPQ8dj61LQBgSeB9AktLa3a0mAtVKQyLeTLKqHqvmB95X/AGSSKkuvB+h3drb2stkVtrePykt4Z5Ioyn91kVgHHswIrbpjzRxyJG8iK8hIRSwBbAycDvQBW1HSrLVtLk06/t1ltJFCtFkrwORgjBGMDBHSs6bwbok8kUj284kiiWHzEvJkaRB0WQhwZB/v561u1k3WszpqEtpYaXcXrwBTKySRoF3DIHzMM8UARah4O0LVb5ru+sd8sgVZQszokwHQSIrBZAP9oGrqaLp6XV5cpbhZb6NYrghm+dFBCjGcDAJ6YrMXxBqNlZifXNFnt4kP76eOSN1jGeDtDFsDjP41s3N/Z2UayXl3Bbo5wrSyBQ30JpgZU/gzQbm2sYHsmRbCLybZ4biSORI8Y2b1YMV46EkGlvPBmgahem6urDdIwUSKs0ipNt+75iBgsmMfxA1tqwZQykFSMgg9aHdY13OwUZxknFIDLl8M6VPq6alNbyPcI4dVa4kMSuBgMIt2zcB325o1rwzpfiF7Z9Uhmd7UsYXhuZYGTcMHmNlPIrVo6daAMqLwvosOiy6THp0IsZiTJFgne394t1LZAO4nPHWox4T0f+yLnTJLeae1useatxdSys2OnzuxYYxxg8dq1YbiG5QvbzRyqGKlo2DAEdRx3qSgDCm8G6JPJFI9vOJIolh8xLyZGkQdFkIcGQf7+etTT+F9IuNZXVXtWS8G3dJFPJGJNv3d6qwV8dtwNa9FAGEvgvQUlu3SyZBeK6zxJcSLG28YciMNtUnPJAB96dfeDtD1HyDc2bboIRbo0VxJExiHRGKMC6+zZFbdFAGdDoOmW919ot7RIpPsosxsJVRCDkIFBwBz2Gafa6Np9nocejwWyjT44fs6wOS48vGNp3ZJ49avUUAYVh4L0DTLqK5tLEiaGJ4Y3lnkl2xtjKfOx+XjgdB2xmp9J8M6Vokxk0yGWL5dio1zLIka5zhEZiqDjooFa1FAGTqfhjSdXvo729tmNzGuwTQzyRMy5ztYow3L7HIqG68G6De6k19c2AaaR1eRRK6xysvRnjDbHIwOWBPFblFAGVceGdIuodSintNyaoytdjzHHmlQAOh44UdMdKfd+HdKvpLt7yzWY3tutrcBmYh41JIXGcDBY8jmtKigDno/Anh2OG6jFg7C7gW3naS5ldpI1OVBYsTwe+c446Vcv/DWk6nJcvfWnmtdWotJj5jruiDbtvB457jn3rVooAxNQ8HaDql29ze2HmSyQ+RLtmdBKgGAHVWAbHYkEjtUFx4C8N3W8T6exWSJIXQXMqq6oAEyobBIAGGPPvXRUUAYWo+CvD+rXNxPf2HmPdRCKcLNIiyqBgblVgGIHRiMjsafc+EdFurpLmS1kSVI1iLQ3MsXmIv3VcIwDgf7Wa2qKAMhvC2kSaodQltpJLjJYeZcSMiMRtLLGW2qxBIyADzVy00qystHj0u2gC2UcXkrCWLAJjGMk5PHrVuigLX3PKdb+GWowXTvopS6t2OVjZwrp7HPB+uaw1+GWuopC6HCoKbCBJD93rt+909q9yorpWJmkeDPIcLKTlFtX6J6fkzw4fDXxAsqSro0YkjTYjiWLKr6A7uB7VF/wqvVyZifD1tmcYmO6H95/vc8/jXu1FP6zPsiVkGHW05fev8AI8LHwv1pYooxoMAjhbdEgeHEZ9QN3B+lUdR+Efia9EccGm2sESKVAKQuyZ6lG3jaefQ19BUUniJPoio5HQi+ZTl96/yPCV+FmtKyMdChaSNVRZGkhLYXpzuzxinj4Y64JWkGhwiRnDs/mQ5LDoxO7r717nRR9Zl2RP8AYOHf25fev8jwtPhfrUcsskegwJJMMSsrwgv9Tu5/GpY/hr4gWRCukRxlV2K3mxDavpw3T2r2+in9Zn2Qf2BhnvOX3r/I47wb4GGgTfbtQkSW9K4RU+7ED157ntXY0UVzyk5u7PYw+Hp4amqdJWQUUUVJ0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUV1bQ3lrJb3UYkikGGU9/8PrUtFNNp3QGDeaHqVzYyWDapBcWci7St5as7kehdJEz9cZ96tQaTO9zFPq14LtoTuhiji8uJG/vbckk+hJOO3NalFbOvUat+iJ5UMm/1En+6f5U+mTf6iT/dP8qfWBQUUUUAFFFFADIf9RH/ALo/lT6ZD/qI/wDdH8qfQAUUUUAedXMcljout38IZ4bm4ube5Qc4O47H/AnB9j7VrTatqh10WcV3bWaRmJY4ppAGnVgMkL5ZLHqOGGMciuvop3A87EptdJs/M1JBLDrLh2uwpWE/vOWC7Tz15PfjArYv9duYp7QWWowzQTRL9pnt4wY7cbwPMHXryMEnGM9jXWUUAcMlzd2V7fw2+pyLPNq8cbKyxsRG6j5gNvfpnpx9atz63eQ+JIbWC7aRFuVt5YJigZ/kzuChMgE/xbgPauuooA4O/vrjUvDM0susN56tG9zaJGi/ZsSDIOVyAPfrjPTIq7Prd2l1MIdS3TxzRpa2floftcZ2/PnGTnJOVwBiuvooA5/S7rVblr+ZJI7ry7ySBIZnESIing5VGJP1qvNfWGoeJ4rTz7S2+w3O9gXUSzzbcYUdcDPJ7niuoopAcdq9/Y3F1dXErCSC70xorQsp/ePuYMqg/wARO3jrxWrqlveSeEVto4mluXijicCVkIJABOVBJwTyOmM5rcopgcPJYXFrosL3Yazhk1ESTs0zz+XGNwUkSDAwQvJBHQn0rpPD11Pd6UZLiTzgJXWObYF81A3yvgccj04rUooAxPFUiw6bazynbFDf20kjnoiiVck+1chbsPtmkrzm4Fo0Qx98LdSMSPopB+lelUUAcb4OkWXVZPLO7ybJIpMD7j+dKdp98EGtDUJ7Sy8WJc6yUjtzahLaaYfu0fcd4z0BI2/UCuiooA4q5vhZ6veTaU6w27wWimdUyIYiz5cDpwPXgU641y8isppI9VjktIrnal1uiSS4TZkiMldjEH0HNdnRQBx8Wt6nca6IluYbaNZIwlrcuEkmjKgltnlkk8nkMACORUWn6jJqGt6NJc3/AJ1wZJvOtdij7MdhG3gZH/Aic9RXa0UAFZt54f06/umubiKTzmADNHcSR7sdMhWGa0qKQHLeHdA0660i0u7qOWebcW/e3EjqSHOMqW2nGB2qXxNNb2V5DfLe28N7DC4SC5Xcs6Hqo7hsgdOfY10MMMVvCsUEaxxr0VRgCn0wOKutevEnvRHem0lhWA2unmJCZGZQTH0yeTjjBFSXV9fS2d/NPc+YkWppbxwPDGUVfMT1XJPJ5z+vNdPb6fFbX93dxs5kuyhcMRgbRgY4q1QByFtqepyzWzyX7lLm/ntDGIkAVRv2kHbnI2jrx7Vf8HKsnhaOGWc3JDOkqSbTsO45QgAfXB55roKKAMLwoix2F6kahVW/nCqowAN/St2iikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMm/1En+6f5U+mTf6iT/dP8qfQAUUUUAFFFFAEUQk8lMMuNo/h/8Ar07Ev99P++D/AI0Q/wCoj/3R/KmXd7a2EPnX1zDbRZxvmkCL+ZoGk27IfiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNR2l9aX8Xm2N1Dcx5xvhkDj8xU9ANNOzGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KBDMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afRQAzEv99P++D/jRiX++n/fB/xp9FADMS/30/74P+NGJf76f98H/Gn0UAMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8afXL6n8QtC0y4aDzJbqRThvsyBgp9MkgH8KqMZS0SMa2IpUI81WSS8zpcS/30/74P+NGJf76f98H/GuM/wCFqaJ/z66h/wB+0/8Ai6P+FqaJ/wA+uof9+0/+Lq/Y1Oxyf2pgv+fiOzxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABrjP+FqaJ/z66h/37T/AOLo/wCFqaJ/z66h/wB+0/8Ai6PY1Owf2pgv+fiOzxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GuM/4Wpon/PrqH/ftP/i6P+FqaJ/z66h/37T/AOLo9jU7B/amC/5+I7PEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GuM/4Wpon/AD66h/37T/4uj/hamif8+uof9+0/+Lo9jU7B/amC/wCfiOzxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8a5G3+J+gzzBJEvLcE/fkiGB/3yxP6V1tvcQ3duk9tIssUgyjocgiplCUd0dNHFUK/wDCkmLiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NPoqDoGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KAGYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jVO613SLGYxXuq2VvKOqS3CIw/AmrFpfWl/F5tjdQ3MfTfDIHH5irdOaXM1oK62HSiTyXyy42n+H/69S0yb/USf7p/lT6gYUUUUAFFFFADIf8AUR/7o/lXG6Q2lX0EHiLxO0Mk+oTuloLkbo7ZATtRc/KDhMluCScV2UP+oj/3R/KuSa0l0O3uNLvdHl1fQ5ZGkh+zxiRotzbijJnJAJyGFRI7cK1aUU7N28nbW6X4adbFG+nsYtOl8WeHLRrEWMwDOiCOO/hyA3yjqOTgkdR+XfVydyl34qSLTY9Mn03RkkRp3uUEbzKhyI0j6gZC8nHArrKIjxUk4xT3V+t7LSyb77nC6P4vvtS8XXmnz6z4fto7e/ktl09lYXkqKM7hmXr3+52NaV/8QdFtdG1DULRri9FjC0uI7WbbLg4+R9m1hngsMgdTxVXR9D8QaRrl+y2ejT2N5qElz9oe4kE6I2ONvlYzx/eqpbeCdWaw1qyeW106yv7J7eKyt7mW4hWVs/vQHUeUOfuLkVpocJ0ul+KNO1VYVieWK4ltftfkTW8kbLHnBPzKO/59RxUT+NNAjtLG4+3M6aghkthHBI7ug6tsVSyqO5IAHesZPD/iWLULHUYv7KFyunHT7mJppCijOVkQ7AWPqpC/WodF8Ia94fGjT2UunT3Ftpo0+7SZ3CAB9weMhSTz/CQM+oo0At+HPGU2sW+jS3MtjGNQF0zKokBZYmIBQ8qBjk7iPatbTfGGh6vfrZ2F95k0il4t0MiLMo6mNmULIB6qTXM2Hw/1BLHSbW/urYrawX8Ny8BYE/aCdpQEds85I/Gr+neGdckvNDXW5NPW10LJgezZy9y3lmMFlIAjGCSQC2T3o0A6DVvEOmaG0CalcMklwSIoo4Xld8dSFQE4Hc4wO9YeheO7W78NjVNXmij86+uLa3W1ieRplSRlXai7mY7VycD1PAq3rOjao3iix1zRTZySw28lrNBeMyqUZlbcrKD8wK9Mc+ormU+HerxabYObqCW/s7y8mZIb2e0SVJ5C3EkfzoRxxhh1HPWjQDuV1e3u/D8mqaXMlxD5LyRvg4JAPBHBHIwRwax7HxvYx+GdIvtbmEV3qFotwYLW3klb7oLEIgZgoz1PA9at6RoH9meEpNLiijgllWUsq3Ekyh5CSTvf5m5PJP5Viad4V13QP7MutKfTrm7g0qPTrmG5kdI/kOQ6OFJ6k8FRnjkUaAbk/jLQYI7V/t/nLdxedCbaGSbMecbzsU7VzxlsCo/GviY+FfDE2owwmebcscK+U7ruYgZbYCQBnPbPTqRXOv4C1W2sLCDTJrWO9hDM+qJcSwSRM8pkcCNQVkjyeEcgV0/izRbnXvDMunWkkSzPJEwaUkL8sisegPYGjQBLPxNZLpVzLqN6pm063Sa+ZbSWERhl3A+W2WHH8OSR3pl9448PadNJFd35V4oUnkVbeR9kb52udqnC8cnoO+KxvEPhTXby78QjR5dP+z65ZrC7XTurwuqFeAqkMCD6jHv0qwvhG9Fxrchktv8AiYaTDYxfM2VdEcEtx93LDpk+1GgF/XPGmkaRBMn2xHu1tGuY1WJ5EVcEqzsowikjgsRntUMHjfTrXw7pt/r0xt5Lu0iuJTFbSvHFuA5ZlDBFznliPrWTD4Q1/TobyDTptNePUtOitp2nZ90MkcXl5UBfnU+h24689Kqar4G8TXugppEeoWxtBpEdmqfbJoVimVSGbCKPNVuOGIxjoelGgHVah428P6XdT219qHly26xvMFhkcRq/3WJVSAv+10HciprPxZod/NdRW2oIWtIvOlLoyKI/+egZgAycfeUke9YM/gu/ltfEcYltd2q6ZDZwks3yukbKS3y8DJHTP0p+r+CJ9XWSF7iKGKXRP7OZ0Lblk3Bg2OMrx6g0aAakfjjw9JYXl79vKQWUayzmW3kjZUY4VwrKCynswBHvVfUPH+i2mj6pe2skt3JpsIlkt0gkVmBztIyvKHH3xle+awW8AajdaFqkFwlvHf3NotrFPJqt1dgqHDHPmj5Bx0AP1rX1rwjd6rqWqypPBFDfaJ/ZyE5LK+5jkjGNvPrn2o0Aunxvo0Wm2d3dS3ELXcZkS3+xzNLgfePlhN+0f3iAKmufGOg21taTtfecl5GZYPs0Mk5dB1fCKSFGRknAHesaDQvE1lfWurWq6S999gWxuLaSeQRAKxKukgTOeeVKjPrxmqVz4D1SHRbC00yW1W/gWVv7UW5lt5LeSRy7bFUESJk/cYgHAzRoB0virxRb+FtA/tSaCa5UuiKkUbtncQMkqpwOe/Xp1IpLrxnoVi0K3d3JC0saylXtpQYkY4DSjb+6BPd9tHirRLrXfCc2m208Qum8tlkmBCMyOrc4zgHb2zjNc1qvgbVNS1e6vplt5l1SCNLy2XVru3jjZV2nAjAEqkdmC9+eaNAN/XPGOm6TeR2rX8ETq6NdO8MsqwRnuxQbUJ6AuyjnPOMGzc+KtLiv7jTornffwxCVo1gkdUVlLKzMqkBeOv4dSKwrnwlrVqdas9Ek042GtAeY90z+ZanyljO1QCJBhQQCy4Pc1d07wnPp19rLRyxNBeWFvaW5LHePLjZCW446jpmjQCeLxlpltoumXOqXkbXF/brMiWUE0vmDAJZUCl9gz1IGO9T33jPQNNu/s95f7HUKZGWGR0hDfd8x1UrHn/aIrC07wrr2gnSrrS3065uYNLj066huZJET5DkPG4UnqTkFRnjkU6+8K68Rrllp8unNZa85eeacuJbZmQI+1QCJBgZGWXHvRoB0UvibSYtZXSzcu92xUFY4JHVC33QzqpVCewYjNYfjnxdqHha+0cWVtBPa3EjtemQMWSFACzJgjkAk8g9KRvCmpReKLO70xreyt4DEs1zHdS+ZdRIm3y5IdvlsfRycgVqa34fk1fX9JumMRtLVLhLiNydziRNuAMY+uSKAM3xL4vvNM8UaJpmlQ280N1NGL2WUE+WkhITbgj5jtY854FakvjLQYdU/s+W/2z+aIC3kuYlkPRDLt2Bv9ktmuesPAWpWun2SXN7Dc3cGqxXDzOSM28QKRoOPvBce2S3NOfwbrX9nXOgJNYf2NcXzXTXTF/tCq0vmlNmNpOeA+7p2o0AueKvH1hotlfR6fcRzajauiFHhkaJXZlGxnAC7sHO3dn2rWuvFmi2Oprp93e7LgsitiJ2SNn+6ruAVQnsGIzXM6h4N1+TStX0awn002N9em8jnmaQSqWkDsjAKR1HDZ9sd6S8+H91L4gv5fku9P1G5S4lSTVLqDyyAoI8mP5JPu5GdvpzijQDYsvGMMaaxLrckVvFZam9lB5UbM8uFUgBRksxyeFHbpVweMtCbSjqK3xMAm+zlRBJ5vm/88/K2793+ztzWE/gzVYL+XU7Kaza7i1iW/topmby5I3iEZVyFyrdTkBsfjSzeENSubPULm9t9OutQ1C8S4eFbuaBLfYmxTHMq7w4xndtGckcUaAdbBqlncaUNSSbZabC5kmQx7QM53BgCuMHOQK5y28d2mpeLNN07SpUks7m1nnlkmgkicBNu1l3gZQ5PzYIOODVpvDd7ffDybw/q2pGe7ntHgku8buTnB55bHAyeuOetZUnhTXtY1Kzn1yTToIYNNubF1snkZiZAoDgso/u/d7ep7GgHRaV4p0bW7prbTbzzZQnmKGidBImcb0LAB1z/ABLkU+48R6Xba2ukSzub9o1l8hIJHIRiQGJVSAuRyTwO+K57wl4Nu9G1C3n1RI5Xs7c28NwNUurgsDgHEUvyxAhRwC3bnitSTw7NN4u1LUpZIxa3mmJZAKx8xSGck9MYww70aAWLHxdoeo3b29pfqzojSBnjdEdFOGZHYBXA7lSQKyo/HllqPibR7DRpknt70TNK8sEiEqi5VoywAZSf4hke9Y2lfDa5isvsGpsjRw2Utpb3i6ndTMN6bNwgf5I+OoBPtir8XhbxBe3mjHWZNNjg022mtn+xvIWkDx7A4yo2nj7vb1NGgG7aeMdBvZ5YoNQXMUbyl3jdEdE+8yOwCuB3KkgVa0fXtP12OSTTZJXWPGTLbyRZB5BG9RuB7EZFcdoXgC902OOK+htbwWdrJBbSz6ndTLJuXbzA/wAkYI4IUt7Yre8H6HqWiRXaX8qJbyOv2ayjupLlbZQMELJIA2D/AHcYHajQC6PFOkHW00k3LpdyMyRh7eRUkZRllWQrsYjB4BJ4rL0fxtbP4YtNR12RYZ7maaNIbWCSRn2Ow+VF3McBck9vasseD/Edz4l0/UNTv4LhLHUnuQ/2ub54SHCqIcCNGUMBnnPPI71v+Fd6pDZ6TLDcRSXlj9pjeKPULi0WRJZd4IliG4EYHBUg/gDRoB1t34w0Oy06C/mu3e1uI/NSWC3kmUJ3ZtinaB3LYxVdvGth/wAJfbaFHFcS/abT7Sl1HBI0eCRj5gu3BBzuzgdDzWFeeCdbOmQaZptxBb6f9jkiktl1C4Ty5nYkybx88o5wQzD19qtW/hDVLa60ZkltHjg0f+y70GR1ZR8uXjIX5jweDt9fajQDasvGWg6hqC2Vpf75pN3lEwyKk2373luVCvj/AGSaqv410+9srS60S7ikhmu4oDNPbzrG29ipVWCYL8EY6A9cVm2HhPXPK0TTtTl08WGhuHhmty/m3BVCiblKgR8HJwWz7VJb+Dr+LwXoGkGW2+0abew3EzBm2MqSFjtO3JOD3Ao0A3R4q0c60mlNcul3IzJGJLeRUkZRllWQrsYjB4BJ4p2leJdL1q5kh0yeSZowTv8AIkWNwDglHZQrjPGVJrlT4O8SXXiSwv8AU7+3uEstSe5Dm7mO+Eq4VRDgRoy7gM8k88jva0fw74i0ae9m086dZxyRhYdP+1TT2+/flpAGUGLIz8i5Ge9GgF34hanNpnhOT7OxR7mRYNw6qCCT+ikfjXh9/c/Y9PnuSUXykLZfO0Y9cAn8hXvvizRG1/w7NaRkCdSJIsnA3jt+IJH414LrelTS2l3pl0HtZXQxtvTlCfau/DNcjS3Pis9hP61CVT4NP+CVBrdh9o+ztMfNDiJsRvtVyAQC2MDORjPWpBq1iY45PPAWRWZSVI4X7xPHGPeqjaDuSdftOPOu47nOzps2/L177evvTJPDcMwv0lmJiulKomwfuQx3NjPXLc10XmeJy4b+Z/18v6sW/wC27Hyi5klBDbPL8iTzCcZGE27jwCeBVWXxFCtxfQLHJG1pAJvMmhkVDkZ5+Xj+Z59DUa+HNmntbxDTYmZwxaKw2AY7gK4O7/az+FOm8PySR3MYviVurRbeRpI9zFlBAfOR6nIx+NK8y1HCp7v+reXqXH1uxim8mWYh9yoSsblQzYwu4DGeRx1om1m0haZG87zIUZ9nkSDeF67Ttw34ZrGurS4W+aytTO8cl1HOytasFGCpY+b93HHTrmrsHhwR6gbqW4SQ4lXcIcSMr9mfJJx26D2o5pPYbpYeKTk3/Xy/ruS2uvwXMVrO5W3imt2nYTK6soGM9VAxz178YzUw13TjC8rTMixlQwkidGG44U7SAcE98Yql/wAI2ZLeCK4u93k2rWwaOLaSCVKtyTyNo+vtT5dCmut0l7eq85aLDxwbFCo+7GNx5Prn8KLzE44Vvf8Aq/p2NKzvre+jdrZ2bYxRwyMjKfQhgCK9M+FWpzfarzS3YtF5fnoD/CQQDj67h+VeYWdibW7vJhJv+1SiTbtxtwoXHv0r2H4b+G7jTLebUr+MxS3KhIo2GCEzkkjtk4/Ks67Xs3zHblNOTx0XR2W/pb/M7qiiivMP0AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKzNbmmEdpZ28jQvfXAg81ThkXazsQex2owB7E5rTqjqtjJe20ZtnWO5t5VmgZvu7x2PsQSp9jWlJpTTYpbGVqmq23hWSxsLG0sYVug5DXF0LdBtx1ba2Sc/U1NrMItNOfXYY44L21i86UxHIlQDLoTgbhjOCRwcEVR1vV72eza0GkMrSxskq3NrNMqk8ZUxRurjrwSvbpUlnbS32iWmiwRXK2UUSR3F1dRGJpUXGUVG+b5sYJIAAJ6mvQUOWMZy0d9Xe91+XlbqZXu2kdJN/qJP90/yp9Mm/1En+6f5U+vLNgooooAKKKKAGQ/6iP/AHR/Kn0yH/UR/wC6P5U+gAooooAKK4seI9RhtdYF1KMhrj7DNsX5TGTlDxgkDBGevPpWvP4t060vUspnLz/Ir7WQbWYDA2lgx6joCBnnFOwG7RXHT+JL650u0nIn07zNQa3d4YllYoN/3V+fJ+UZ469OK2DrsFglvBcG8uJZow0LyQhHnJbG0L8uGGRkEDjn1oA2aK52HxS6vd/bNPuFWK9FpCIwhLEgYB+fr+nI96tyeI7WDVYLC5ikhlmIC7njOCRnBAct7Zxj3pAa9Fc5f+Knj0s3mn6dcyIXQRyyKoSRS4XI+YHvxnHUdsmrcniS3ikcPa3QihdY55gqlIXbHyt82TjIyVBAz1oA2KKyovEdi8k4nJtIoJmgM9y6IjuOqrlsn16VBd3N5D4htIbe/M3nyZktBEu2OHB+cnG4c45Jwc9KANyiuf1m9v8A7ddQ2Nz9mFnZfaj8it5rZOFOQcL8p6YPPWrOpawbXwv/AGihhjkeEOgmk2DcVyADg5Pt3oA16K5mw1K51HR7y6n1SO3S1kYmWzkjlO1VwQd0eMEgsPXPpWtoX206LbvqczS3Ei72LKoIB5AO0AZAwOlAFy4uIbSFprqaOGJfvPIwVR9Sai/tKx3wJ9st91wMwr5q5lH+zzz+FZ3idQ1lYqwBB1G2BBHX96tcfAi/a9OO0ZX7Hg46f6ZJTA9DgvbW6kkS1uYZniO2RY5AxQ+hx0qeuO8IqBq2QAC2nIWOOp8+bmte5mvr/XJrCyvPsMVrEjySJGru7NnAG4EADHpQBtUVzsGtzWWoX8GoSPdNE8EMEcMahndkycdOpBPJwKsP4otUVFNtcfaHnMH2ZtiurgZwSWC9CCPm5zxSA2qKxH8WaZHqw093Il8wRMd6fK5GdpXdu/EAj3qKLX3vtZ0xLSKeK0uBKd8iLtnCrwV5JHPrigDoKhuL22tVZrieOMIpZtzcgfSpq5G/0S4tZtQvH0rRtQjZ3uPMuwfNC4zt+4emOOaAOntr22vI0e2mSQOocANzg+341PXI2OhXF5LYXiafpOlxqyXAlsQRMRjOz7qjBzg5zx2q/r17d2l/DvuprDTzGd11DCsm2TPAfIO1cd8fiKYG/RWNJ4lt4Jp43t7p47WRIp7hUXYpYAg/eyR8w6A4qO48RI8cvkRXEKw3i2zTNEjKzbwpUDeD369vrxSA3aKxIvFFvPIqRWd3+8eWOJ2VAsjx5yo+brwcE4HvU2iajc6z4fiu3iFrPKp2kqGXPZgA3T2JBoA1aKyfDd3c3ukGS9l86VZ5Yy+0LkK5A4HsK1qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqtdadZX+Pt1nb3O3p50Svj8xVmijYUoqSs0Zv/AAjmif8AQG0//wABU/wo/wCEc0T/AKA2n/8AgKn+FaVFVzS7mXsKX8q+5Gb/AMI5on/QG0//AMBU/wAKP+Ec0T/oDaf/AOAqf4VpUUc0u4ewpfyr7kZv/COaJ/0BtP8A/AVP8KP+Ec0T/oDaf/4Cp/hWlRRzS7h7Cl/KvuRm/wDCOaJ/0BtP/wDAVP8ACj/hHNE/6A2n/wDgKn+FaVFHNLuHsKX8q+5FK30XS7WUS2um2cMg6PHAqkfiBV2iik23uaRjGKtFWCiiikUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyb/USf7p/lT6ZN/qJP90/yp9ABRRRQAUUUUAMh/wBRH/uj+VPqKKRRCgw33R/Aad5q+j/98H/CgB9FM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KAMq58MWF3pVxYTNMY552uC4Ybkdjk7Tj8PoamXRY4r5rm2u7mDzCplijZdkpUYBOVJHAAOCM1f81fR/++D/AIUeavo//fB/woAyH8MwGFY4ry7hEd0bqIoUzG5zkDKnj5j1zT5/D0N3JFLd3l3NNCAIpWZA0ZDZ3DCgZPAPHQY9a1PNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CgDMfw7bPdPMZ7gB7pLsxgrtEijGfu557jP5Uj+HLZ9QN0Z7jBuBcmHcuzft25+7np2zWp5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAGT/AMI1b/2dJYG8uzasB5cZdT5GG3DadueCB97NOfw5bySuz3V0YpXWSeDcoSZ1x8zfLkZwMgEA46Vqeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQBBY6fFp6ziFnbz52nbeQcM3UDjpVWHRPs+pz3kOoXameTzJIv3ZVuMAZ2bsY960fNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAypvDdvOiB7y83CIwyv5oLTRk52uSOnuMH3rSktIZrZbeSMGJduFBIA2kEdPoKf5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAFW50m2udKfT/AJ44HPzBG5Pzbjyc9T1+tXQMDApnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQBX1PTotUs/Ilkki2yJIkkRAZGVgQRkEdR3FZyeErBJrOQS3ObQIAN4xLscupbjsxJ4xWz5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAZ2laBbaRcSzQSzytIoQeawIjQMzbVwBxliecmn3ujR3d6t5DdXNnchPLaS3ZRvX0IYEHGfTNXvNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAMp/Ddq7yyG4uRPI8cgmDjcjIu0MOO4JznIOaJfDcE1hLavd3JW4cvcORGzTEjHOUIHAGNoGK1fNX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KAM630GGzuGe1ubmKF2DPbB1MbkDGTkFucDODzTLPw5BZXNrKl1dSLaBxBFI6lY1YYI4XJHpkk1qeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6hvIPtVjPbhtvmxsm7GcZGM0/wA1fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAZZwfZbGC3LbvKjVN2MZwMZqrqWkjUtyvfXcMTp5ckMLKFkHvlSR6cEVd81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woA5638ONLqGo/annispLiN44Eddkyqi4zwSOR6jPvWg3h+1a2kgMk22S8F4TuGd+4Njp0yP/AK9aPmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAZsXh60hFsFkmItriS4TLDln3ZB46fMataZpyaVYraQyyyRITsEmMoP7owBx9cn3qx5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAQadp8WmWpggZ2UyPJlyCcsxY9B6mrVM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAJv9RJ/un+VPqKWRTC4w33T/AaloAKKKKACiiigBkP+oj/3R/Kn0yH/AFEf+6P5VziXur+I55jot1HpumwytELswiWS4ZThigPyhM5GeckdKTdjWnTc7u9kurOmorlm1DV/Dl1CdZvI9U02WVYZLpYhFJbO2Nu4LwVJIGeMZFdTQncKlJ07O90+qCisODxjot1rT6VbzXMl1HMYH22M5jVx1Bk2bB+daWm6naaxYreadL51u7MqvtK5KsVPBAPUGmZFqiiq0uo2sOpQWEkwW6uEd4o8HLKuNx9OMigCzRRVTTdTs9Xs/tWnTedD5jx7tpX5lYqwwQDwQRQBbooooAKKKKACiq1/qFrpdm11fzCGBWVS5BOCxAHT3IqzQAUUVGlxDLNJDHNG8sWPMRWBZMjIyO2aAJKKKKACiiigAooqpZanZ6hNdxWc3mPZzeRONpGx8BscjnhhyOKALdFFFABRRVS71Wysby1tbqby5rwuIF2k7yq7m5AwMDnmgC3RVewv7bVLCG9sJRNbTrvjkAI3D15qxQAUUjMFUsxwAMk1Sj1rT5dFXVo7lWsWTzFm2n5h2wMZJPpjJoAvUUiOHjV1zhhkbgQfyPIpaACiql7qdnp81pFeTeW95N5EA2k73wWxwOOFPJ4q3QAUVUfU7OPV4tLebF5LC06RbTyikAnOMdSOM5q3QAUVHcTx2ttLcTtsiiQu7YJwoGSeKbZXkGoWMF5Zv5lvcRrJG+CNykZBweRxQBNRRRQAUUUUAFFFRzzxWsDzXMqQxRjc8kjBVUepJ6UASUUAhlBU5B5BHeigAoqpbapZXcFxPb3CtFbSPFM5yoRk+8Dn09amtbmK8tY7i3LGKVdyFkKkj6EAigCWiiuQ8feKpdBsorWwIW8uQTvxny0Hf6nt9DVRi5uyMMRiIYak6tTZHX0V843uoPJIJtQuXkeRwoeVyxZj0GTTa6/qn94+afEfalp6/wDAPpCivm+in9U/vE/6yf8ATr/yb/gH0hRXzU93bp96ZB+8EZ56Meg+tS0vqv8AeG+I2t6X4/8AAPpCivm2SRIoy8rqiKMlmOAPxpqzxPM8SODJGAWUdgelH1X+8H+sbtf2X4/8A+lKK+b6s2WoXenTiaxuZbeQH70bEfn60fVPMceJFfWlp6/8A+h6K5/wb4jPiPRfNnCrdQt5cwXoTjhvx/oa8p8fePr/AFfVriw025e306BzGBExUzEHBZiOo9BV4PAVcVVdOOlt2fX4KKxsVOk9Hrc92or5a0/TLzV7poLCLzpVRpWG8L8o5JySKqV7X+rybt7XX0/4J6n9mq9uf8P+CfWFFfLNpp13fRXMtpC0iWsfmzEEfIvrSWWnXeoGYWUDS+REZpNuPlQdTSfD8Ve9bby/4Iv7OX8/4f8ABPqeivk+lVmRgyMVYdCDgiq/1d/6e/8Akv8AwR/2b/f/AA/4J9X0V4/8M/Hl6dWi0TWLh7mG4+W3llbLRtjhc9wenscV7BXgYzCVMJV9nM86tRlRnyyCiiiuMxCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooqpqV+NPtPNEZmld1jhiU4MjscAZ7e57AE04xcnZBsW6KwLrz7VUk1rxSNOeU4VIhBHHn0BlVifrn8BUrzX2jbJru8OoWDMqvK8arJDk4DEqArLkjPAI681v7B20ad/XX8LE8xrzf6iT/dP8qfTJv8AUSf7p/lT65ygooooAKKKKAGQ/wCoj/3R/KuM0S3uH0FdCs9RbTtX0mZ8AqCsqlmwxX+NCD17Eeors4f9RH/uj+VUtT0HS9Z2nUrKOZ0+7Jyrr9GGCPzqZK500KqgnGWzs++1+j33Zy+u6ba6f4bbw5ZStdatq0qb3Y7pZCWBeZ+chQFPsOBXcVn6ZoOmaOZG060SF5PvyZLO/wBWJJP51oURVgr1lUSirvd3fVu33bI8x8K6pZ23jPVrWbxaLSV9ZmC6ORD++zgA5K7+fZu1YsWp39l4b0GHzltdJlkvTPM+oyWCmUTHYrTojFeCxA4yR14wfaKKu5zHllvqV2bvSbfxbr9xb2x08yWtxYXMiLeT+YQAXCqZGCBcKRhiScGo9B1jU5rPw4ZdSvZDNpWoySNLK26RlYbWYf3h29O1ehaxocmrMvl6zqWnLsKOlk6KJAfXcjEH3XB96t6ZptrpGmW+n6fH5VtboEjTJOAPc9T70XAxPAEMn/CE6Xd3V5d3l1d2kUs0tzO0hLFR0BOF/DGepyea4nQo7rTtJ0bUrXUbwPN4gmtmt/OIgaJ5pAVMY4JyM7jznvjivW6KLgeTeGtW1y98TW/2vUoYb/7RML+zl1SVnMY3YUWhiCxgYUhw3I7nNPtWvz8OfD16dZ1T7ZqOpW8U9wbxy2wysNoBOAMcHjJ4znAr1aii4Hk/jvXP7KuLq00m7v7e+0qOF4zNq0y71JBLLFhvPHOGLnj1FP1641Ix+MtRh1nUYJdLubdrSOK4YRxkxxkjZ0YHJ+U5HfGa9VoouB5Z4guNR0SbXbW11fUHj8jT7lDLcszxu85V9rZyoIUfKMDrxUes6trj+Nr+2OowafdRXkS6ck+qSwB4vlPFuIis+7LAkkkf7OM16vRRcDyvULjUY7LxDq66xqKz6fryx20QuW8pULRBkKdGUhjwc47YpZbrTfDfivxpc3VxqIuCkUscMd7JueNkUNIAzEYVjjdj5BkDHSvU6KLgcD8OtTuLrWtdtDdNcWUPkS22b+S9Ch1Ods0ihmBx05A5wawNY1iVZ/FYGvajFq9vqO3R7OO4cLI/loQioOJASeVOQAc4Gcn12s/TNGt9KutRnt3lZtQuftMokIIVtqrhcAcYUdc0XA818S+KJ08RxmxuLq2vrTUrS3uIpNRdQyOyK2LYKUaM7j87EHPQ9BWkuoGytPF2r6ne6pOlpqcltFFDduiwRkRjgZwoBOSxB2jJGK9IoouBwfw51K4utS161e6a4tIJIXtt19JeBVdMnbM6hmU4z3A7GsubVrfSl8TG7aeOO48QCHzY7o2qoTChy8y8ovHUc5xXqFFFwOP+Gt/d33h+9W+nknNtqE0ETSTNMwQEEDzGVWfGeGIyRXLJd6xb/DWLVob+9uJ7m/aK7nmvZFENuJ3HBAbyxwAXClgD14GPWaKLgeUQ689toAj1HUhc2d5qBjs57XXZTHCPLyUkvNgcjd0xk5wM8VHoOpXuoxeEZtQnkmnhvdShEjuXbaiuq5YgFiAByQCe4Fet0UXA8ak1uwvPDnhiy1LxPdadql5aLLcXsmsy24ihDHLEBwryN90Zyep6CrfijxP5etD+xL27jnsby0iPmapJiWJygLLbgFZI2DffYg5zg9K9aoouB5/puow3HijUU1zWb221mG7lS000XDxRmAKdhWMYWQEcliDg9xisbTtYafSfDo8V65fWGlzaUZfti3bwme53Yw8wOcheQueeeuK9ZoouB5fpUusavqPhqy1TUtShhuLa+LFJmgkuIldRE74wQ20g5GDz7mun8D319d+BxJPM93cwyXEKSTNlpPLkdV3HucAZNdTRRcDxuxvo7668ITvq99e6y+pZ1G2uJWZIJvKkypQ8RYPAAxkc89au+D9V1y/8T2X2zUoEvfOlGpWUuqSySbcNhRamILFtIXDA8ju2a9XoouBxHiG7Ww+IkF26TOsGg3chWAZkOHQ/KPX0rN8B61Le+M7iG2vJZtOuNNW5RH1KS9Affgnc6jaecFVJAI7V6TRRcDzTxZfo+v6/a6zq1/YmKwB0q2t5WRbjMbb22gYlbPBU5wOcDrVC01CFLLTrbxHrV7o9gmiWr6c1tcPAJpSh3/Mv33GFwhz16HNetUUXA8vGrXcjaLH471W90a0k0wS+ZFM1r59zuwQ7rghgu0hMjJJ4OMVBrniaXS7HxnZTatdRXpmhl05DK/meSY4hujxyF3BskYAJOeter0UXA8s8Qz6if+E0vodZ1GB9JFtLZxxXLKkbeUCcr0YHupyD6ZqXWbnXNDm12HRr++u3fS7e7AnmaRomaRlkdOG2/KM4AwMcL2r06ii4Hjx1PVG8M6nLp+uobRriySF7PV5b6SB2mCv+9dFIBGPk5xzwAcVb8U2k/wDZ/jbRftmo3dtb2MF5Ckl1I7q7b9wBzkqdudvT2r1aii4Hj/ivxJZw6KYPD2pX3nWmmC6tbk6xMiy8tygAY3BBXkN8oGOR1rcj1aO68WGPxRrN5px8u2fTLeG4eCO53KCzfLjzW35BU5AHbnNeiUUXA8sOsXRG3V9VvLTRm1y9iu7xJ3QxKv8AqozIOY0znkEdAMjNIl9qVxZ2EFrq+oHTZfEaW9lemZvNuLYxkkFzy67twDHOQAcnrXqlFFwOJ8LawmmarrGj6jqFxNHFq4tLA3LvNId0CS7C5yTjLYLH2zWJ8V7OVdVsr3BMLw+TnsGDE/yb9K9RqrqWm2urWMlnfxCWF+oPUH1B7GtKc+SfMcGYYX63h5Uk7PofNWrfaNlp9l8zP2qPf5efuZ5zjtWNa2moPHab5r9XuFnjnZpH/djnYcfwnpg8E17rcfCaBpibXVpIo88LJAHI/EMP5VF/wqT/AKjf/kp/9nXa61Ju9z5OOWY+nHlVP53Xn5nhsz6zcac1x/pEDF44ZE8t2IRQd7hFKscseqnJA4pSt7DBYlp729IZsRCGeHeNwwSwJIwO0h5717j/AMKk/wCo3/5Kf/Z0f8Kk/wCo3/5Kf/Z0vaUv5vzL+oY/b2WnrHtb1PDYbSez1C6Ful6ryalHIx3SsjREcnJOMZzn8M8Ypqz3cV7a+Z9v+1tcyCZHZ1icBHKhc/Ljgfd/HmvdP+FSf9Rv/wAlP/s6pxfA+0hvDdJq7mXkgvC7hM9doMhC59gKXtafRlLAY5356XTuu1u+x4e1pf3um6pC63rRSWySRxt5ykSZbcoLsSeg4GAeOKuv9sDS+T/aH2HMGf8AWeZ5e07tufmznGcfN+Ne3/8ACpP+o3/5Kf8A2dH/AAqT/qN/+Sn/ANnR7Sl/MJ4HMH/y6/FeXnvpueIpDfTPaRq9+tm1420szrJ5Xln75PzAbumeela2h/aBpYW783ekkiAzZ3FQ5Ckk8njHPevWP+FSf9Rv/wAlP/s6s2XwotIpw19qUtzGD9yOIR5+pyapVqa1uZzyvH1VyOml815+fmHwos5YtNv7twRHPIiJnvtByf8Ax79K8Z1Swm0vVrqxugRLbysjZ74PX8etfUFtbQ2dtHb2saxQxrtRFGABXOeK/AWleK2E9xvtrxV2i4ixkj0Yd/5+9deW5jDDVpOovdl+Fj77J+XL6Koy1Xfz3/U4nw/daRZWFlJbXGjQQtpbrcNI8a3JuCDkEn5senb9KZdP4SW1to1tNNfTmW3zOt1EJ0O4bsoE8wn+9ubGOnpVo/A/njxBx/15f/bKT/hR/wD1MP8A5Jf/AGyvQ+sYBz5vbP7pf1c9X2mHvfn/ADKk50jydXF5F4abEUn2EWkkKlxuXaCR0bHfOeT6VLcjwzJbXdxM2lQeZYS7LFBau0DjGCskf3ie2Tuqb/hR/wD1MP8A5Jf/AGyj/hR//Uw/+SX/ANsp/WcD/wA/n9zD2mH/AJ/wZWuv+EbBuRJ/Yf8AZ+63/s/7P5fn53Dd5mPmxjOd3FZ/iubQrrRtXFkmlRy22oItn9kWNGeIrz93lhknnkVs/wDCj/8AqYf/ACS/+2Uq/BBQw36+SvcCzwf/AEOnDFYGElL2z08n5eXW2vqxxq4eLT5/wZw/gSwm1DxzpSW4J8q4WdyOyodxz+WPxr6PrB8MeD9L8KWzJp6M80gHm3EpBd/b2HsK3q8XNMbHGVlKGy0OLF11WneOyCiiivKOMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsnXsxJY3xUtFY3QmmAGcIUdC2P9nfu/4DWtRVwlySuJq6OW8VaxYRrDYmWxjmv4HC3d26iOKI4BYE/eJyMKOvU8Cp9RW2XwbFpOnzC5N5bC0tSrBi4K7d/HYD5ifarp8N6buYwpcWwY5KWt5NAufXajAfpViy0iy0+R5baI+c42tNLI0kjD0LsSce2a7PbUYwio3utemrM+WTbuWpv9RJ/un+VPpk3+ok/wB0/wAqfXAahRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/dH8qfQAUUUUAY8Xiewmg1KRRNnTWYTIVG4hc8rzyOD+Va6MHjVh0YZGa4y88Oai2j3z2kIW+kuLgBC64mhkboTnA7MM+nvU1xoF3ca+Z7uO5lj3RGGSF4QsSgDcpLDeBkHheDnmmBtXXiC1gt4ZoI5rzz7g2yLABkuM5HzED+E1oW8rTQJI8MkDMOY5Mbl+uCR+RrjP+EeubfTYbeHS5AYdTaZzaypE0kfz7SrBgRgEDkg1b1DSr28uLWa3sJo4oolW5inuFZ7lQ4IjJ3HOME5J5zjuaAOmgu4Lp5lgk3tBJ5cgwflbAOP1FTVxsvhmQ3VzGmlx+VLqkdwZF8sBoccr1zwc8Y78ZqSfRb9vEkNzBZLCkNyuyWERKvk7Mc/xk57cD2NAHUXd3BY25nupPLjBALEE8k4HT3NTVxMnhuafQZbeXRla/Qqz3DSRt9qYOCSCTnJGfvYxnFTz6JdyXUxj03bNJNG9reeYg+yRjb8mAcjGCMLkHPWgDr6zpdYSDUY7Wa1uUWWTykuCg8tnxnHXPbrjHvVDS9Dlha/mZ5LK4mvJHWaERs7xk8DLK2B3xwaXy7+48RiW/0+4e3t5MWpWSLy14wZGG/cW6444HbNIC7qWuQaZL5bwzzssZmkEKg+VGDjc2SOPpk8HirN1qFrZ6e17cTKkCpv3lgMjHGM9zWFe22qzTT3MenfPfWRtXj89T5DBmwxORlcNnjJ46VpXmlTT+H0023uWiYIkTOMfMowG6g9s0wIl8UafLama2Zrg+csCxxMrM7sAQB82PXkkDg1oaffxalZrcwB1UkqUkGGVgcEH3BFYVzod9HpMUJkkvj9s+0TorIjlck/IwC4OcHOR3wRWn4ftJ7LSVhuY/KIkcpHuDMiFiQGI6tzyefqaAG+Ibq5trCEWc3kSz3UMHmBQxUO4UkA8Zwe9c5H4g1Z7rTQbsBCLcTL5S/vvMuGjJPHHCg8Y5ro/ENrc3Onwmyh8+WC6hn8oMFLhHBIBPGcDvXOQ+H9VW600m0AUC3Mzeav7ny53lIPPPDAcZ5oA0vDWqX97qUsd7cedHJbLcIpRV8smWRNoIHIwg681r3+rxWVxHbJBPd3MilxDbqCwUfxEkgAfU1keGdLv7PUJZL628hI7ZbdCZFbzCJJH3DB4GHHXBq7dw3tlrx1GztDexTQLDJGkiq6FSSCNxAIOeRmgC1p+rw6jcTQxxTRSQojOJVC43jIHXqO9X65O80rU7u4v7g2ZCXD2ztb+cv75VB3x5zj8+DUFxoNy9lMYdNkjQ3Pm21h+5eOP5MHzEZtuCcnCk460AdnVa4vo7a8tbZ1cvdMyoQBgbVyc1zEWg3766Lm+im3iSN4pbZ4RHEoUAp8w8wAHPC8EGl0rRby31PTZZtN8uW3eU3V55qHzyVIDcHJ/EZFAHX1y+ra7Lb61PaPrFnpUcSoU+0W5kMuRkkHcOB0rqKKQHDRa9PYwRpZeI7PWZg+FtBbMJJ8nkBg5weeuMDHPFdTe6ulncRW6WtxdXEiGQQwBSyqOpJZgOpx1qPw1G8Ph62SVGRxvyrDBHzntVfxFaTXQT7Np881wiMYLq3nWJoXPrkg7fXr9KYG0jb41fay7gDtYYI+tMuJxbw+YySSDcBtjQseTjoO1cTNp91fanq0Bshc3+LcC7V1UW8mwZcZII7n5QT2q7J4euTbX7i0U3U2pLKj7l3NEHQ9c8DgnFAHXdKggvYLqxF3bOZYSCQyqSTjrgdT0rl7bw3PHPbTPZJ5pv52nYspJgffgHnkHI+X9K1vC2nvpehpaTWi20sbtvK7cS88N8p9MDnB4oAu6ZqcOq2zzwJLGqStEVlXa2VODxVysvQbOeyt7tblNhkvJpVGQcqzZB4rUpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJv9RJ/un+VPpk3+ok/3T/Kn0AFFFFABRRRQAyH/AFEf+6P5U+ooo1MKHLfdH8Zp3lL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aAH0Uzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xoAfRTPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aABIIo5ZJY4kWSTG91UAvjgZPen0zyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAfRTPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABoAfRTPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8aAH0Uzyl9X/AO+z/jR5S+r/APfZ/wAaAH0Uzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/GgB9FM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGgB9FM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xoAJv9RJ/un+VPqKWNRC5y33T/GaloAKKKKACiiigBkP+oj/3R/KsvUvEtnp959ijiub692hja2UXmOinu3QKOR1IrUh/1Ef+6P5Vx3h7UW0rwfFqrWM95Jd3MsuoNCMyKxdhu29wMKuB0HNTJ20OqhSU05NX2VttXf8AyNzTfE1nqF79ikhurC8ILLb3sXls4HUr1DY9ia2K4jxC+oz+Cp9X1W3jtby3uI7iwiQfvIPnUKrHuzZ5Hv8Al29KLb0YV6UYpSj5rvqrbP5hRXm/hqS4vPGmpvdReI7jydVmjjuEvz9iiUDhWjMo/LYeoqPSvH66N4Y0uG+uILjUL2S6ZZNT1AW8YRJmHzSsG55AAAP4AVpY5T0yiuNsPH7659iXw7pIvZZrU3VwJLpY1gQOUwGAbexZWxjAIGciq9n4ybU7vRL82tzbfabC8nNsLoeWPKKjDjb8x9CCMc9aLAd1RWN4W1q78Q6DbapdaeljFdRJLDGLjzH2sM/N8oA9sE5HXHSuS8K+L9StdPshqdlNcWd3qtxZ/b5brdIrea+z5CCSnG3O4EY6YosB6NRXCaZ8UtP1PXLazhWzMF5M8FuY9QR7jcoJy8AGUU7Tg5J6ZAzUkPj6+k8L2OtnQFEd/dRW0EIvcuS7lSx+TAAwCOcnPbHJZgdvRXH+I/G9x4Xjhk1Oy08LhDMg1QCX5mwfKRkBkx77c9qi1Tx/c6fNrDRaG1xZ6NNElzMLoKzI6q2UUryRu6Ege/aiwHa0VweteMbpbLVbTUNOuNPuLT7LMhtb0bpIpZdoO/Z8pyCGXB9jzmn6t8UNP0vXbmxxaPFZzpb3Bkv0juCzYyY4SMyBdwycjvjOKLAdzRXF3Hj65t5L+b+xC2n6dqQsbi4+1ANglQHVNvPLjIJHsTTtN8Q69J4m8TW93aWbWWmlPIAu9pXKBgCTGBg9SSfl6AHrRYDsqK5vwp4uTxJdajaNFapcaeyB2srwXULhwSCHCrzwQQQMVn33jy7tBrdxHoXm2Oh3Jiu5/tYVigRWLou3kgNypI9iTwCwHaUVyOt+O10TV7O3nt7NrW6nihU/2gouf3hADCDbkqCefmB6nGKntPFV9fXOsiDSoUt9KuHt2mmvQnmsoUggbMAfNySeMcbuxYDp6K5zwn4tTxNLqMDRWyT6fKqO1neC6hcMuQVkAX3BBAxWbpmt3lo/iqd5I7gW2reXEL288mKJPKjON5B2rkngA8npRYDtaKwvCnieLxPost8sUcJgnkglEU4mj3IeSkgADKRgg4H0rIh8eXsyabeDQcaZql6tra3JvBvKkkCRo9vAOOACffFFgO0orhbX4o6dd6/DZRLaNbz3bWcbJfo1zvGRuNvjIQkYBznocAGoLnx9qd/4U12/0ixs4JrC3kdFkvw00JUkfvYvL+RsAsF5BxjIosB6DRXCjxXNp19BdeIElhaPQnvZ0trrzISA68hPLUlz68YzjB61LB4nvtP1KV9c0qa2e+tJLm0X7eJkxEm4xlQiiNsHORuz/eOAKLAdrRXJ6H4zudT1DSoL7RzYxavZm6tZBciQ/KFLKy7Rt4bIIJz3weKuar4iu4NeXR9H0wX9ytv9puC9wIVijJKjB2ncxIOBwOOSKQHQUV5lpHxCGk+E9FhvpYJdSvY5pi2q6ituqoshHzSNuy3QAAHp2ArW0TxKfEPjPTLqzlmSxu9Feb7OZMqHEwUnAO0kcjcO1OwHb0VzWpeJ9Qg8SXOjaVoy301vZJd75LsQqQzMu37pIPy8dc98daq2XjqTVb7S4NK0rzFv7A3zSXFz5YgVXCspwrZI5xjqR2HNFgOvorjoPHVzLHZag+i+Xot/cC3trw3QMhZiVRmi2/KrHuGJ5GRUkXjyJrGwmmsvKll+0G8iM2fsiwA+Yc7fmwwUDgZ3CiwHW0VwGnfFjTLkytdpapEtk96n2O/S6kCJjKyIoHlvyMDJHUZ4qXxH4n8U2fg+bUodHtdPl8yDyi975jBHcA7h5eA3IGOQM5ycYosB3VFcpc+K9VW5ubWw0GK8uNPhSS/AvtiRsy7tkbFMyNgZ5CDkc1v6TqdvrWj2mp2RY293Cs0e4YOGGRmkBj+KvGdp4aVYRH9pvHGVhDYCj1Y/0rim+KutFjttLADsCjn/ANmrA8WzSz+LtTacksLl0Gf7qnC/oBXH6lqx0+9nIjeXybUSbPMAVsvj06++a9GFGnGKckfC4nM8ZWxEoUpWSdkvwPTv+Fqa3/z66f8A9+3/APi6P+Fqa3/z66f/AN+3/wDi68xGuSpcNDdWixFJ0jkZZtwVXHyt90d8AjtnqarzeKWQR+Rp807upkCxrI+Y9xCkbEbk4yAcD3q+Sj2OdYrMm7Kb+9Hq3/C1Nb/59dP/AO/b/wDxdH/C1Nb/AOfXT/8Av2//AMXXll1rtzi+jt7eOGSGFnjFxKyO5AByF2EFeeoJ54IFMTWpoFjkvIy0pskkMccoKMzOFH8IwSSOeg9KXJS7DWKzFq/tH96PVv8Ahamt/wDPrp//AH7f/wCLo/4Wprf/AD66f/37f/4uvMTrU8YuUuLWGKeDy8L55ZXLZwAQme390n2qrBrt7e3uneRbRxQzNMs6SOwYFDg4ymfcZxnvinyUuwLFZi1f2jt6rtf8j1j/AIWprf8Az66f/wB+3/8Ai6P+Fqa3/wA+un/9+3/+Lryuz1q4ltIVs7U3EvlGaTz59u1dxAGQvJ4PGAPehvErMsk0Flvtokikd2l2sFcdlwckemR9aXJS7B9azK7XO/vR7VonxRE90kOt20cKOcefCTtX6qc8e+a9C8xPL8zcuzG7dnjHrmvnGvTby+u1+Bck6s3nfZ/KznnZ5uz/ANAqJYZSqRjHTmaX3nu5Dj62LqvD1Xfs/nb9TP8AEPxjFvePb+HbOK4SM4+03BO1/wDdUYOPfP4Vif8AC5/EP/Pnpn/fqT/4uuEsrV77ULe0iIElxKsSk9AWOB/OvQ7TwVY3GiX2k2F1FdXq6jHA91LahDDgEsFOSSMA9xmvqamDy/CxUZwv9/3v+vQ/Q5UcNRSUkV/+Fz+If+fPTP8Av1J/8XR/wufxD/z56Z/36k/+Lqg/gOzBkmj8QW8lpbwvNcvGqSSQ7TgDYkjA57fMKuQ+DbO/0bT47bVLPyZppfLuvsuyaXCg7MmTBPONvGMHmk6eWJX5F9zE44VdPwY//hc/iH/nz0z/AL9Sf/F0f8Ln8Q/8+emf9+pP/i6Za+BnutINsGS3237LJLdWZS4jVYtxPEhGOOFHXOc1Us/AVrf28d7aa0zae9vNN5zWmHBjIBXZv9+ue1Hs8r1vFfcw5cJ2/M2dP+NWpLcr/aum2ssGfm+zbkYe/wAxIP6V6vpOrWet6ZDf6dL5sEoyD0IPcEdiK+c/EOhLok9p5F0bu3vLZLmGUxeWSrdiuTg/jXo/wSuJm0/VrdifIjljdB2DMGDfoq1xZngMMsN9YoK1vx1tsYYrD0vZe1p6HqNFFFfKHkBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTZJEijaSV1REBZmY4CgdSTTqyNeAlbTLaX/j3uL5VmB6EBHcA+xdFGO+aunHnlZibshV115xvsdH1G7hP3ZUWONWHqBI6kj3xU1prEVxdC1uLe4srlgSkVyoG8DrtZSVbHoDmqfi++1LTvD093pTwRtEpZ3lUsQP9kdM/Xj2NSeJf+RXurj/ltbx/aIG7iVeVx9Tx+OK6Y04yUdLKTstXfpv06kXauas3+ok/3T/Kn0yb/USf7p/lT64zQKKKKACiiigBkP8AqI/90fyrBl0XU9Nvri58N3Vukdy5kms7tGMe89XUrypPcYx3reh/1Ef+6P5U+k1c0p1JU726nPJompapfQ3PiW5t3htpBLBY2inyw4zh2ZuWIz04FdDRRQlYKlSVS1+hzln4PGn6xPfWeu6tFHcXTXUtmGh8lnbqP9Xuxx/eqNfAlhBZ2UVlfX9pPZNKYbuJ4zIFkbc6kMhUqTjgr2FdPRTMzifEGg3dve2dzpNprF7dx2xt3urW+giMy5zsm8zHGTncg3DnGKn8P+BYrDRtIj1CaT7ZY2c1swhfKfviC/JGTjGAfzrr6KdwKek6bDo2jWmm2rSPDaQrCjSEFiFGBnAAz+FZcXg3T4dNs7JZrkxWd+b+MllyZC7Pg/L93LHjr710FFIDB03wnBpN1us9Rv1tAzulgzoYULZzg7N+MkkAsQPSkj8H6fFoGmaQs1z9n024juIWLLvZkYsAx24IyewFb9FAHL6x4C0/WbzUZ5r7UIF1JEW5hgkQK5T7rcqWHTpnB7irF14N0+7tdat5JrkJrLo9wVZcqVVVG35eOFHXNdBRTuBgar4O0/V7i7luZrlWuoYIXEbKABDIZFxlTySefb0pX8KQDWZtQtNRv7P7TIstzbQOnlTOABk7kLLkAA7SucVvUUgOfn8G6fcadqVm81yI9SvRezEMuVcFThfl4HyDrk9eai1TwNp+q3WpzTXl9Empoi3EMUihCyY2yDKk7hgd9vqDXS0UAY2i+GoNF1C8vkvLy7ub1I1me5ZTnYCAQFVQOvQDHsK5628DSahqXiE6xPe29lf6j5v2aGdPLu4hGgG8YJAyCCAVJ75GK6/U9Ri0u0E80cku6RY0jiALOzHAAyQOp9azV8W2DT2cSw3JN2EIbyxiLe5RQ3PdgRxnpT1Ao3Xw9026vLib7bqEUVxeRXr20ciCPzYypB5Tdg7ACCcegB5q1c+C9OutL1SxkmuhHqd39rldXUNHJlSNvy4wCg4IPvmrul69bardSwQRTxtGocGVQBIu4ruXBPGVPXFalAGPovhuDRL29u47u7u7i+8vzpLl1OSi7QQFUAcdgMegFUrzwNp921xILu9gmm1AaiJomTMUoQJ8oZSuMDowPWulopAZeh6BbaBbXMNtNcTi6uHuZGuHDMWbGecDjiuJtfCOpPrOmWsNjqNlpen3/wBrAvL6KSGMDdhIVT5yCT/y0+6M4r0qincDBsfCcGm6g09lqN/FbNK032AOhhDsSSRlN4GSTjdjPaoV8EWMj3z6je32oy3tobJ5Ll0DJCf4QUVc/Vsn3rpKzLzXrWzu2tvJvLiVAC4trV5dmemSowM0AZ0XgfT8KL+5vNRA099Of7U6fvIWYE52qvPAGRjj35otvBNpEzPd6jqWoMts9rAbqVW+zxuMMEwoycY+Ztx461Nb+K7cwo+o2d9p+5trNPayLGmTgZcjAzx+db1GoGLbeF7K1n0aWOW4LaPbtb24ZlwysqqS3HJwo6Yo1Pwxb6lrEWppeXtjdJEYHe0lC+dFnOxsg8Z5BGCOxraopAcvF4CsLSx0+DT7/ULObT0eOG6idDIUdtzK25CrDOOq54rStvD1vb6xb6mbi5muYLM2YMrgh1LBizcfeyPYe1a1FAHH3/ha91Lx5e332u90+0l02K3W5s5kDMwdyyFWDdiOccdiK1tP8Kabpd/aXNiJI/sdibGKLcCnl7g2TkZLZHXNbVFAHM23gbT7SeApd6hLZWs32i2015lMEUmSQR8oY4JJAZiB6VW8P+Gnk1rXdY1ewNqNU/dJZSSrIUj2gOTtJUFyMkKT0HOa6+imBz1n4NtbawmsLm/v7/T5bc2wtLp0KRxnjAKqGPHGWJPvTG8FwTaBc6Re6tql5bTKio08yF4AhyuwhBkggctuJwM5rpKKQHNXPgmC4maZdY1W3mnhWC8khmRTeKowC/yYBwSMoFNalhosGmXCvZzXCW8dsltHZ+ZmGNUzgqv97nBOeQBWjRQB5/458DXGpXjapo6h5nA86DIBYgfeX3x2rzi78EajcyyG50G/dnQRMRBJyoOcce9fQ9FdMcRKMeVq54eIyWjWqurCTi3vY+dp/BGoXC3Im0HUGF0qrL+4lG4Dp06Y9RimzeBr+cxFtC1JTCuxDFFNGdv90lcZHseK+i6Kr6y+xzrIYrarI+df+EH1A3DzvoepyOylcSRTOqgjBCqeFz7AVDL4C1JbN47fw/fSP5PkqJ4piCucgE8kc9+or6Qoo+svsNZDFf8AL2R8zWPw+1oJcHUNEvgZmQhIlnYpsHB8wgMTz149KvJ4Evo1iEeg6inkyNKhWGUEM3Lc9wc8g8V9F0UliLdByyNSd/av+tPyPnF/AF28UUf9gakqxKVXZFMp2k5KkjkjPY5FSN4HvnSZD4fv9s6qsii3kAIX7o4HGPavoqin9Z/uk/2Cv+fsjxfRPAOsapdILq2ksbYH55Jl2tj2U8k/pXrbaRZvoZ0los2Zg8gp/s4x+fv61dorKdaU2ntY9PAZfSwKfs9W+p4Frnw58Q6BqXmabbTX0CPugntl3OMHIyo5BH5U+S/+IkuN1lqanzVlzHpmwlx0YkIMn69e9e9UV7Czqcor2tOMmurPofr0mlzxTPARP4+F0LhNN1BHCupCaUFRgxy25RHtbJHcGklfx1OqJcaPeTJG5dI5dHVlViACQpjx2/Cvf6Kf9sr/AJ8xH9dX8iPAmuviG0qyGz1bes/ngjTyMPt2/wBzpt4x09qbJL4+kkLNp2pDMD2+1NM2qEYgsAoTAzgcgZr3+ij+2V/z5iH11fyI+e18MeMfEUtpbXGm3SrbRLBE1zB5CxxjoMkDP6mvZvB/hiHwpoKWMbiWZ28yeXGN7kdvYYwP/r1vUVyYzM6uKgqdlGPZGNbFTqx5bWQUUUV5ZyBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVe+sotQs2t59wUkMrIcMjA5VgexBAIqxRTTcXdAc9qVhrd/pU+m3MdjdwzLsM4uGt3I9dvluM/p7CrSaff38kR1hreO3hYOtrbszh2HKl3IGQCAQAo5HOa16K39vK1kkv6+5fInlQyb/USf7p/lT6ZN/qJP8AdP8AKn1zlBRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQB51NJLp2ka5OzM1ne3FzC4/55Sgnafo3T64reOuam2ptaafZo8Ns0UcrSFRncAd2TIpHXgbTnHUV0DWNo1vJA1rCYZWLSRmMbXJOSSOhOabJp1lLcx3EtnbvPGMJK0Slk+hxkUwOJlN5e6Pp41Awagzau6COYFFIBkGGJ3cccccDjnrW1d6rPo01jp9vbWUC3KBUSPJS3beASxGMrzxwOeO9bMukabMrrNp9rIsj+Y4eBSGb+8eOT70qaVp8cRiSwtljZQhQQqAVByBjHTJzigDmo9V1e1mvR9ot5mfVltUEsTYjDKOR8/Tpx9fXi3N4hvINahtwIp7c3AtpWWHZh9m44JkJP02ke9bh06ya4M7WduZmZWMhiXcSvQ5x1Hb0oOnWRu/tRs7c3GQfOMS78joc4zQBy9/q+rXfhkX8F1a26TNGyLErGSMGQDaTuGevPA7jvmrlxr9/A11KPsjRWU8dvJEUYSTFtuWX5vl+9wCDnHWtr+ytP8A3/8AoFt/pH+u/cr+9/3uOfxpf7MsBcRzixtvOiULHJ5K7kA6AHHAoAzbDVtQuHvJGtRcRQ3T26RWyqHAU/eZncD8BVeW2tr3xRFJYQLHLazb7u8JwSdv+qB79QSOg+tdDFBFBu8mJI97F22KBuY9Sff3qt/Y+mfbPtf9nWn2ndv87yF37vXdjOaQHO669nf3141xLHLDDphmtWDggPuYF1P94EKMjpWjq090PB4YCf7TLCiHytm4MwA538YycevNabaZYOsSvZW7LCd0QMSkRn1Xjj8KtUwOKtrC6uNHEjQ3FzAb3fJa3DQr50agoANpAOMKcE4O3j32vCTSNoOXXbGJ5RCu7dtj3naAe4Hb2rVubS2vYfKvLeK4jznZKgZc+uDUqIsaKkahVUYCqMACgDG8TsFsrFmIAGo2xJJ6fvVrj4GUXWm5I+b7Ht56/wCmSdK9GuLeG7gaC6hjmif70cihlbvyDUQ02xV4GFnbhrcbYSIlzEPReOPwoA5fwgytqvykHbpyA4PQ+fNWhfxWt/4rWz1fa9stqJLeCU/JI+4hjjoxAx9M1tW9la2jSNaW0MDSndIYowpc+px1ourG0voxHfWsNygOQs0YcA/Q0Aco92uj67dLpwjKvBaW8LyMSiBmcAk9wPrzxzVybXNVijuUEcEhs59lxdRQs6Kmzdu8veCSM4IDHHWt3+zrIoyGzt9joI2Xylwyjop45A9KY2j6Y9ulu2nWjQxnckZgXap9QMYFAGJB4j1C81MrY2sc1lFKkcknyruDKDvBMgI68LtOfWoLbUbnU9X0K7uHthHM8zRwxg74wEIwxJOT68DBrpm06ye7S6ezt2uEGFmMSl1HscZFJHplhDcG4hsreOYsWMixKGJPU5xnNAFmsq60IXF/LdwajfWckwUSC3dAG2jAPzKe1atFIDltI0d9Y0eCfVNV1C5jlJ8y3Z0EbgMRg4UHHHTNTeJrNGkiu5IrW8gtYXMljcPtBX++vbcMY5H4it20tIbG1S3tl2xJnaCc4yc/1pl1p1leuj3tnb3DR/caWJXK/TI4pgc5J4ju4472WyFqtpYxwukUqt5kiuoO3O7g9gcGi71e9uLO9kmS3MEGoJbJGFdWP7xPmLBh69Mf4VsRaDajWLrULiOG4eZkaMPCCYSq44J/+tV02VqyOptoSryeYwMYwz9dx9TwOaAOeg1/U5poS32RYbi8mtEAjYspXdtY/Nz93kfrV3ws9zeeF4W1C4895Q4LDcrAbiME7ic+4x29K1FsrVdm22hGxzIuIx8rnqw9Ccnn3p0Frb2quLWCOEOxdhGgXcx6k46n3oAx/CUaxafeRpkKl/OoySeA3qa3aZFBFArCCJIwzF2CKBlj1Jx3NPpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJv9RJ/un+VPpk3+ok/3T/Kn0AFFFFABRRRQBFEZPJTCrjaP4v/AK1OzL/cT/vs/wCFEP8AqI/90fyp9ADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfUN1d29jbtPeTxwRL1eRgAKBNpK7H5l/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hXPt4/wDDKsQdTGR6QSH/ANlpP+Fg+GP+gn/5Ly//ABNX7OfZnL9ewv8Az9j96/zOhzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cue/4WD4Y/wCgn/5Ly/8AxNH/AAsHwx/0E/8AyXl/+Jp+zn2YfXsL/wA/Y/ev8zocy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAK57/hYPhj/oJ/+S8v/wATR/wsHwx/0E//ACXl/wDiaPZz7MPr2F/5+x+9f5nQ5l/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hXPf8ACwfDH/QT/wDJeX/4mj/hYPhj/oJ/+S8v/wATR7OfZh9ewv8Az9j96/zOhzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cue/4WD4Y/wCgn/5Ly/8AxNa2m61p2sRl9NvI7gL94KcMv1B5FS4SWrRdPFUKj5YTTfk0y3mX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hT6w9V8Z+HtEuDBqWqQxTD70ahpGX6hQcfjVU6c6j5YJt+Wp1RjKTtFXNnMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CuW/4Wf4Q/6C//AJLTf/EUf8LP8If9Bf8A8lpv/iK3+pYr/n3L7maewq/yv7mdTmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFct/ws/wh/wBBf/yWm/8AiKP+Fn+EP+gv/wCS03/xFH1LFf8APuX3MPYVf5X9zOpzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8K5b/AIWf4Q/6C/8A5LTf/EVb0/x74Y1O5WCz1eEyscKsitHk+gLAUpYPExV3Tlb0YnRqpXcX9xvZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4U+iuUyGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAIpTJ5L5VcbT/F/9apaZN/qJP90/yp9ABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5VyNjaW/i1F1PxBMXtbqV0sNPMxSPYp4ZlGN7naTySAD0rrof9RH/uj+VcPJBp+k6bJoHim2kXTo5Wksr1EYqFLFgCy8o4yR6EfiKifmd2E2fL8Wm29tb289vO1xHfT9Bgl1nwnPILCyuBDf2u5mhlUkBmQtwGXOcrxwfx7yuLuZLXxHpsXh3wzbsNM3ItzdCIpDHErZKITjcxIA4yOTk12lKHkPF6qPNfm133tpa/nv8reRzGk+JNY1fWruC30S2XTrS8e0ku2vz5ny9WEfl+443VY0nxdY3nhmLWdUlt9KgklkizcXChQVdl+82Bztziua0Pw9Jp3jO+vb3wYZ7ibUpJoNYEtv+7jbgHl9/TPGM81nr4P8RWtlodwkd2HsTeJLbWb2rSr5spZXXzgYz8vB5BwfqK10OA9Huta0uyigkvdSs7eO5IEDSzqglJ6BST834VXOv2z6hZw20lrPbXMMsv2lbuPChMZwucsOTkjgY561w9toc3ha+s7iSwW/tV0t7dor27gEllmRnLN0XYQ2DsBxtAANQeE9C1C50Lw1d29ov2ePSr6MlXACmVgYwAcHBA4OOnXFFgPSrLVLDU1c6bfW12E27jBMsm3IyM4PGRyKii17R5ruO1h1WxkuJt3lwpcoXfaSGwM5OCCD6Yqn4N0uTRfBWkadcQLbzW9rGksSkHa+Pm5HB5zzXn3h/R7/AFjw/a2VnpCRIuuyXj6r5qYVY7liRjO/eQNvAxg9e1AHe2Hi+wmsL281Wa20uC1vpbPzLm5VVYocZy2AM+lO1HxnoOl3+mWl3qVsr6nk27+cm0rjIYknoegIzk8VzCaP4msI5IrWwJhuNXu55Xha3aZI3P7tl80lADzu4LY7VDpPhrXdJ0jwm8mmG5n0u5uftFus8QZUk3hWByFIGQcDHHQdqNAO8XXNJfUn09dUsmvY1LPbC4TzFA6krnIFYnh/x3p+vrql0k9hBpthKYhcm/Ri2CRvZcYRTj5TuOR6VgNonim/8WaVd39gYobHVZJW8prdYfJZXAdcfvSSCN24jk9D2evhXV4NNt5f7PS5az164v2sGlQfaYmZ9hBzt3DcGAYjp2NGgHbprmky6el/Hqlm9nI4RLhbhDGzE4ADZwTnjFQnxPoKortremhW27WN3Hg7iQuOe+Dj1wa4q78JapqdvfXD6SlqmoaxZ3R04yxnZHGV3u+Dt3HBJAJ6Dqav634UutQ1fxZcf2fHML/SI7WzZmT53Akyoyfl5K8nA/KjQDr4dW065nuYbfULWWW1/wCPiOOZWaH/AHgD8v40mnaxpurpI+k6jaXyxttdradZAh9DtJwa46Tw5q1hJb3OjaZa/aIvDzWhWUp5bT5QqjAHkfe56e/NSeENG1u28Y6hq2r21xFFdWEMYNw1vu3qzZXbCMYAPBOeD17AA6TXPEWn6FbSm6u7VboQPLDayXCo8+0E4UHk9OwNMi8T6WumafdanfWenPfwpJFFcXKqSWAO0Zxu69hXL674f1VtT8TCHQ4tVTWrVUguXmjUQFY9vlsG5xn5htB5POOtV4PD2saYtyJfD0esf2hplvajdPEPsrJHtZH3n7mTuym45zxQB3V7rmlaazDUdTs7QqodhPcImFJwDyehPGaL7W9N05IjeahaQNcD9wss6oZjjouTz+FchpXgy8s9Vh/tCCO+SDw6mni5cq2+UMdwAPPIxyRis3Q/DGu6RFZG+0NNTabQ4dPdZLiP/RJE3bg244KNuGSu48dDQB2Ol+LtOuvC2na1qtxa6VHfIGVbm5VQCf4QzYya22ljWEytIojC7i5b5QPXPpXlUHgzxDZad4fcw3hNtpRsbi2sXtGkhYtk488FCpHB2kHgda7T/hH0i+HA0GW0uLyMWQga3adRK4xjbv4XI9eBxQBqQ+INGuNNl1CDV7GWyhOJLlLlDGh9CwOBVq1u7a/tUubG4iuYJBlJYXDqw9QRwa82ufDPiq90a2eRbhWsdSW4hh/0UXckIj2jecGBnUnIzxgDkHmut8H6PLpWjXKzi8imu7mSd1vGhMis2MnEIEYzjOBnrQBqprWlyX01lHqVm11brumgWdS8Y9WXOQPrSWet6VqFwbew1OzuphGJTHDcK7BD0bAOcH1rznRvBGs2zW9tqKai7WH2h4pllsxbys6uM5VRMS27kP35JOK09N8H39paeEY4bNLOWx0+a3vJY2TMLvEB1B+b5+eM880aAdpDrWl3F3cWtvqVnLcWozPCk6s8Q9WAOV/GmW2v6Pe2k91Z6tY3FvbZ8+aK5Rkix13MDgfjXEw+HNXn8AP4bOgxWVzbQKn2kzxmG9KupZcqS4EgU7twHXvS6n4f1fW/7XvYdCGktLoslhHamaIvcyHlSShKhVxgEnPzHgUWQHZSeJdFjtryf+1bJ0sU33Oy4Q+UMZG7njPbNVtO8Z+HtS0e21OLVrOK3uELr51xGpXABYH5uCuRkds1ir4WuotcsXtbKOC2TQZLKVlKgCQlNqkDk9G5wRVPQPDuqi58HtqekfZxottNBMXljfD+Wiq67WPBwcdx3xRoB2kWt6VPqTadDqdnJfKNzWqXCGUD12ZzUT+JNEWKeT+17AiBC8mLqP5ACVySTgfMCMnvxXFNonim/wDFmlXl/YmKKw1aSVvKa3WHyWVwHXH70kgjduI5PQ9rFjomvaL4IW20/TEN6+qSz3EamFpPKaVm3oXOzfjbjceKLAdjouprrGkQ3yG3KzAkfZ7hZ1Az/fXgn1xkA9z1oTXtIkvEtI9VsmuZGZUhW4QuxU4YBc5JB4PpWH4B0fUtGs9VTVonje41GS4i3vGSyMF5PlgKDkHgAf1rFXwfqCaEVTTkW9PiT7eWDpu8nz8792f7nbOccYoA7r+1dP8AJ877fa+V53kb/OXb5uduzOfvZ4x1zSf2vpv9qf2b/aFr9v27vsvnr5uPXZnOPwrgZfD/AIhS2fSI9I8yFfEC6gL0XMYRoTN5hwpO7cO4IHTgnpTdO8G6vBr/AJWof2lNbpqr6hHcxSWghOWLAsSvn7sHaRyMcZxxRYDsr/xfoGnWt/NNq9kx09C9zFHcIZI/Yrngk8AHqTinW3izQbrTLa/XV7FILmMyRs9zGMgYDd8ZBIB9DxXI2XhnWRZazpttYSWemz2M8VvDfSQOyTSEnEbx5byznJ385xV7TdF1K51zwrfX+kG1TTLGeGZZZY3MUhCKpG1jnO1uR0HXFGgHVf23pQ1QaadTs/t7DItftCeaR67M5/Spru/s9PjR7+6gtkdtitNIEDNjOBnqcA/lXnp8Lay2ntoTaPGXOqfbf7b86PG3zvM3Yz5nmbflxjHviun8XaNPrEuhCG2W4itdUiuJwxXCoqt82CecEjgc0Aaf9vaOJrWE6rY+beKGtk+0punB6FBn5h9KWXXtHguRbzarYxzmXyRE9ygYyYB2Yzndgg468iuD1nwdq914m1fzBqM9hqs8UqyWcloqxhQoCuZVMi7SpI2E9egOaoy6Vfau/jbS9P0ZLmTUNR8gX7Sov2b91H8zbvm+XORtB59OtFgPTLrWtKsb2KzvdTs7a6m/1UE1wqPJ/uqTk/hSzaxpltqMWn3Go2kV7MMxWzzqskn+6pOT+FcJqPhnV0j8Q6cujR6p/bRBh1F5owIB5aoBIGO75SCw2BvwNXDoOrWfi+2m0y0n2M0Av7m4eB7e4SNMbwD+9WQHpgbe5oA0z4+0e1Gmpq9zbWU+ozSRxILyKRVClhuLhsYO3H1OOtbR1vShqg006nZi/IyLX7Qvmkf7mc/pXD2nhvW9P0nwzJ/ZZuJ9N1G5lnt1mjDbJDIFYEttP3gSM5/Hio/+EW1ltOOhNo8fmHVPtv8AbfnR42+d5m7GfM8zb8uMY98UaAdlqnibTrC1uzBeWVxd2yOxtTexxMSuNwJY4XGRknpkVZuNc0uynt7e/wBSs7W4uAPKhmuEVpM/3QT834Vx134V1J/DHja3hsV+2atdyyWwDoDMhVQuTnjoeDiotR8O6ujeIbRdCi1Ua2iiG7eaNVtv3SpskDHdhSCw2BuvrQB6LXi/j3W59U8S3FuXItrNzFHHnjcOGP1zn8K9V0gX1so0+7tyYbW3iSO9MoY3DbcN8vVcEd+ua8q8e6JPpfiW4uChNteOZY5Mcbjyw+uc/hXThrc+p89xB7T6quXa+pxz38MV1JFM8cSxqpLvKo5YkAYzkdO/XtTob60uAht7qGUOSF2SBtxHXGOuKytS0Se9vbiVGi2S/ZwA5P8AyzkLNnj0PFJcaLdGS7ntZIUna6E9uWJwvyBGB47jPr2ruvLsfIKnRaXvWf8Aw36v8DUbUbJDEHvLdTMxWMGVRvI7Dnk1De65pthDcPcXkObZd0sYkXevpxnvWVP4YP2pPKAmtzAkLI93LFt255wnD5z0OPrUsui3kseo28bRW9rcxuFjErSAu38fKjZ3yASOaV5di1Sw90+bT5L/ADf4eexpRapbSl3WaHyFiWXzvOUrg59+Bx16U/8AtTT/ALM1z9utvIXG6Xzl2jIyOc4rE1DTrhVmvryW0g/d2+Q8jGPdGxJDNtHynI5x+FMsobzUBeXFm0ISW8Vz5UrIkqiMA7ZAM9e4AzjtRzO9h/V6bjzX0/4bQ2H13Tl1CGzF1E008RljAkXDAfj37fQ+lSLqtoLe2kubiC3a4AMaPMvzE9gc4b8Ky7TQ7u0NltaF/JhmhkzI3AdsggkEk8Dr+dRxaDfW9mII/skvm2aWsplZv3e0EZX5fmHPQ4+tHNLsJ0sPspf1d/dpqbjahZrcC3a7gExbaIzINxOM4x1zg5rS03UbnSdQivLKQxyxnIx0I7g+xrlT4fnEVyqSRFpLmCVHYnO2MIDnjr8p/Ouq03TrnVtQis7KMySyHAx0A7k+wqr3T5jJxUZR9i7v9dP6+R6v438UyaX4BXUtPJjmvljSB88pvXdn6hQfxrwECW4nAUPLLI3AGWZif5mvfvG/heTVPAK6bp4Mk1isbwJjl9i7cfUqT+NeJ+HdTXQPE1pf3ULOttIS8YGG6EHr3Gf0r2skcI4Wbpq8rv8A4B+15a7Ydv7XUtXfhG/s9Ctb2aG5S6ublrdbJ7ZlfgZBHc59MVn/ANhav9t+x/2Xe/atu/yPs779vrtxnHvXbWfj3R9NW0jgTUbtYrqaWSS5RNwWRSPlG4jIJ6Hg81XPjbT5LS50+4udSe2mthCk8VrBC8OGLYVEIG09/mrujXxa3hf/AIft5L5s6lUrdYnNy+Gb9be08i2vJry48zdaCylDJtOOCRhuvOOnekk8OXiWFvIsN215NO8P2T7HIGBX0bGCfYciuq/4TvT/APQYhNfNDDHNFci4tI5vtKO4OCPMXHA6+vrTrXx5oVnZrZWlje21sXuF/d7S0KSdChLfeGOhx160vb4tL4P61/4G33h7Stb4f61OL/sDWTctbjSb7z0UM0X2Z9ygnAJGM4Jqpc2txZXDQXkEtvMv3o5UKsPqDzXcP4606LQ5tMtVv326ebWG5lCh2ctnLYY4UdsE1z/i7W7fX9Whu7RJUVLWOJvNABLKME8E8V00a1ec7ThZf1+ZpCdRytKNkerfCbxDcax4ens72RpZtPdVWRjkmNgdoP02kfTFd7XBfCbw9caP4envL2NoptQdWWNhgiNQdpP13E/TFd7XwuY+z+tz9ltf/h/xPAxPL7aXLsFFFFcBzhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVn6xdz28EEFmQtzeTCCJyMhMgszY74VWIHqBWhWfrFpPcQQT2YDXNnMJ4kJwHwCrLntlWYA+pFaUrc65hSvYx9Zs/DGg2P2rWbGO9c5w9xD9olkPfls4/QD2qxe2UGgWbappEYtooB5lxbJxFJF/EdvRWAyQRjpg8VT8Ta3puoeFr6zW8gtryWPaLa8lW3cHI4Icj8+nvVy7vYfEFidL0lxcxzqEubmPmKOM/eAbozEZAAz1yeK9BKpyRc77u99raf8H9DLS7sbs3+ok/3T/Kn0yb/USf7p/lT68s2CiiigAooooAZD/qI/8AdH8qfTIf9RH/ALo/lT6ACiiigAorlI/Fd15GsCeGJJbUzNaHB2yqhwQeeoOM4x1rbfW7KCRIriUrKQu7bEzKpboCwBAJ7AnJoAdqGh6Tq8kT6rpdnfPDzG1zbpIU+m4HFXVUKoVQAAMAAdK5a48XNLptvc2nlWQkvTbPJexvsRRu+bkr/d9eOh5rWj1u0hgQXl7DLKYhLvgjbZIpbaCg+bPJAwCTz70wNSora1t7OHyrOCK3j3FtkSBVyTknA7kkmsiHxXYs139pWa3W3uRbKzQSHzGI4x8vXrx16eoq9/bFmLqK3dpY5JSAnmW8iqSRnG4rjOO2c0gL1FYV/wCLNPtbOSe38262OqYSF9rZbaSG24IHtnnjuKuPr+mpcCB52VyVBzC4CFugZsYUn0JBoA0aKqWmqWl9cTw2rtI8DFJD5TBVYdRuIxn2zVK8v7+z1m0iY2r291MY1iVW80KFJL5zjAxyMd+tAGxRWJq+rXtvdzwackBNram6l84E7xk4VcEYPynnntxVu71MwaC2pQwNL+5EqoCO4yM5I/xoA0KK5m48QaomgXt+ljHE9s5XE54IGA2ArHJ3Z7jjHJqWTXrxbp5Ujg+ww3aWkikHzCWxlgc4ABYcYOeeaYHQ0UVxupRq3jfzmGZIZrNI2zyqt5u4D64GfpSA7KivMtFt4pbeGCVd8V21g86MciRm83cT6k4GfpXZ+F5tngvT5pmJC2oZmJzwBTA2qKwIdS1mXTW1Qx2cdq0LzJAQxkVdpKktnBzxkY79amt/EtkLO2a9mCTSQxyShI3ZI9w43EAhR6bjSA2aKpDWLEzTx+a3+jgmWTy28tMckF8bc89M5qL/AISHTfJeQzOuxlQo0EgkJb7oCFdxz2wO1AGlRWbouptqsN1KQoSK6eJMKVJUYxkHnPPtVy7WV7KdbdtszRsIznGGxx+tAD5JY4dvmuqbmCruOMk9APen1wcthHbw2o1Pw5qUkzukYkOq53ykdR+94yc81taDYXttqUsotriwsTFtNtcXX2gvJn74O5tvHHXn04pgdFRXPabr8s63V1fz2kEFsHM9sI3863weC3PPA7KPbNXT4k0oQzStclEhVXcvE6naxwGAIyQT3GRSA1KKx28RWcNxL9omWKBEjI3RSCQF2IGVK9DjimXHiqyi+ymBJpxPc/Z2CwSBozjJyu3OenHU/hQBt0Vla7qN3psVtLaxwtHJcRxSGQnIDMBwB9T1P51q0AFFFFABRRRQAUUUUAFRQ2tvbPM9vBFE07+ZK0aBTI2ANzY6nAAyfSpaKACiiigAooooAKKKKACobq0t763aC8gjnibqkigg1NRQJpNWZzjeAPDLMSdMGT6TyD/2ak/4V94Y/wCgZ/5MS/8AxVdJRV+0n3Zy/UcL/wA+o/cv8jm/+FfeGP8AoGf+TEv/AMVR/wAK+8Mf9Az/AMmJf/iq6Sij2k+7D6jhf+fUfuX+Rzf/AAr7wx/0DP8AyYl/+Ko/4V94Y/6Bn/kxL/8AFV0lFHtJ92H1HC/8+o/cv8jm/wDhX3hj/oGf+TEv/wAVR/wr7wx/0DP/ACYl/wDiq6Sij2k+7D6jhf8An1H7l/kc3/wr7wx/0DP/ACYl/wDiq1tN0XTtHjKabZx24b7xUZZvqTyavUUnOT0bLp4WhTfNCCT8kkFYeq+DPD2t3Bn1LS4ZZj96RS0bN9SpGfxrcop06k6b5oNp+Wh1RlKLvF2OT/4Vh4Q/6BH/AJMzf/F0f8Kw8If9Aj/yZm/+LrrKK6PruK/5+S+9mnt6v8z+9nJ/8Kw8If8AQI/8mZv/AIuj/hWHhD/oEf8AkzN/8XXWUUfXcV/z8l97D29X+Z/ezk/+FYeEP+gR/wCTM3/xdW9P8BeGNMuVns9IhEqnKtIzS4PqAxNdDRSljMTJWdSVvVidaq1Zyf3hRRRXKZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyb/USf7p/lT6ZN/qJP8AdP8AKn0AFFFFABRRRQAyH/UR/wC6P5U+oopYxCgLqDtHenedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAYN34TS70e4szdlJJbmS4jnWPmPeeVxnkYJHXmnN4Wi/thr1TaP5jIziezWR1KgD5HJ+XOB2PtW550f/PRP++hR50f/PRP++hTAwW8M3C28cUF/EvkXrXcJe2LYzuJVvnGeW68VLeaBcX9xa3N1fx/aLMBoDHb7VV92SSpY5BAAxn1P02fOj/56J/30KPOj/56J/30KQGK/hx3u5JBeKInvkvQnk/MGUYI3buhx6ce9Mn8L+frQvpLpGAuBMA0GZANuNgfdwvfAH51u+dH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAYf8AwjdwdFbTG1BWgQKLc/Z/mj2sGG47vm6AcbaWXw5NM08bXyi1u5VmuIhB8zOMZ2tu+UHaOCCfetvzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgDOttAtUhuIr2OG9Sa6e5VZoQQhbtg56etRw6PeQa3Nfi9t3WZgNr2pLpGOiK2/AHf7vWtXzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgDFufD93cfOdUxNLbm2uZPIH71MkjABG1hkjPPXpWhd6TaXumpY3EQaCPZtUgHG3GOo9sfQmrXnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAZU3hu0/4R+50uyCWq3AO6RYxnJOckDGfSmN4eLXrN9rxZyXCXMlv5fJkUD+LPC5AJGO3Wtjzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfWLd+H2ufECait5si3RPJB5WSzR7tuGzwPn54Na/nR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAcza+DpbO3Kw6n+9R4TC7W+QixbtoI3fN985OR2rc03TY9O0W307cZY4YhEWYY3cc1a86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgDHg0O9gsnsF1QPY+U0UaPb5kVSpABfdyBn0B461APC0iW0trDqAW2uYo4rlTBln2qFyp3fLkDuGrf86P8A56J/30KPOj/56J/30KAMK68KreXV00lwkMFxE0bR28RQvkDBcliHIx1wKbF4WaGKJoJrK3uYZVkjkt7ARqcAj51DfNkMe4x2xW/50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FMCnpOnPpsNwstx9oee4edmCbMFscYyfSr9M86P/non/fQo86P/non/fQpAU9Uspb37H5JUeRdJM24/wAIznHvzV+medH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQBzOtaHey2N7d3Fyt5cJZSwwpBbbGbcP4sE7jxwBge1TSeG59QtXa+vgZpII4UKwbRGqsHwRu5JI68fSug86P/non/fQo86P/non/fQpgY9/4d+3ajLdfavL8wwHb5eceU5brnvnHt702bw473ElxFeBJWvlvE3RblUhNu0jcM8d8itrzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KQFTVdO/tO1jh83ytk8cuduc7WDY698VepnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FABN/qJP90/yp9RSyxmFwHUnae9S0AFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lT6ZD/qI/8AdH8qwZda1PU764tvDNtbNHayGKe9vGPliQY3IqryxGevA96TdjSnTlUvbodDRXORa3qml31vbeJ7a2WK6fy4b2zLeWHPRXVuVz0ByRmujoTuOpSlTtfZhRUUF1b3XmfZp45vKcxyeW4bYw6qcdCPSpaZkFFFFABRRRQAUUVFbXVvewCezniuIiSBJE4ZSQcHkehBFAEtFRG6txeC0M8QuSnmCHeN5TON23rjPGaloAKKjluIYDGJ5Y4zK+yMOwG9vQZ6ng8UlzcwWdrJc3k0dvBEpeSWVwqoo6kk8AUAS0VFHdQTStFFPHJIihmRXBKg9CR6HtUtABRRRQAUUVEl1by3UttHPE88IUyxK4LID0yOozjjNAEtFFRQXVvctKLaeKYwuY5RG4bY46qcdDyODQBLRRRQAUUUUAFFFFABRUc9xDbR+ZcyxwpkDdIwUZJwBk+p4qSgAoqOe4htYWmuZUhiX7zyMFUdupqO3v7O6uJ4LW6gmmtmCTxxyBmiYjIDAdDj1oAsUVHb3MF3As1pNHPE2QJInDKcHB5HuKkoAKKzLbxNoN5qR0+01vTp70Mym2iu42kBXqNoOcjBzWnQAUUUUAFFFFABRRUcFxDcqzW00cyq5RjGwYBgcEHHcHjFAElFef8AjnxzcabeNpejsEmQDzp8AlSR91ffHeuBbxPrTyEHWr7d1Ki6cY/DNdMMPKSueDis8oYeo6aTk1ue/UV4D/wket/9BnUP/Ap/8aP+Ej1v/oM6h/4FP/jV/VZdzl/1jpfyP8D36ivAf+Ej1v8A6DOof+BT/wCNJ/wkutbtv9tX+4DOPtb5x+dH1WXcP9Y6X/Ptnv8ARXgP/CR63/0GdQ/8Cn/xo/4SPW/+gzqH/gU/+NH1WXcP9Y6X8j/A9+orwBfEutOoZNav2U9CLpzn9aX/AISPW/8AoM6h/wCBT/40fVZdw/1jpf8APtnv1FeQ+GviFqNheRxavO93ZscM0nLx+4PU/Q166rBlDKQQRkEHrXPUpypuzPZwWPpY2DlT3W6YtFFFZneFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFZJv7/UZpF0YW8dvE5ja7uVZw7g4IRARkA8EkjkHGauMHITdjWorK+z+IP+gnpn/gtk/wDj9IL+/wBOmjXWRbyW8riNbu2VkCOTgB0JOATwCCeSM4q/ZX+GSf3/AKpC5u5pzf6iT/dP8qfTJv8AUSf7p/lT6xKCiiigAooooAZD/qI/90fyrjvD/wDaaeEIrTRprddS024kjuracfLId7HBPUZyGBHX6V2MP+oj/wB0fyrL1Hw3Z6hefbFkubK827TcWcxjdl9D2I+oqZJvVHVQqRinGezs9r7X3XbU5/xDp81j4Jns7y8kvtW1S4jVCScGYsuAi/wqoXP/AAGu3rI07w1ZaffG+eS4vb3BUXN5L5jovovZR9AK16UVYK9VTSinfVu+29tl20OM8J30dpb+JmDI8yatdOkO4BnIAIAHvWDonjDxRNZJrEttc3drNYTXLxSi1WNHVdyiHy3MhGflIcE9+Old6PDGgjVP7SGiacL/AH+Z9qFpH5u7+9vxnPvmprXRNKsb6W9stMs7e6m/1s8VuiPJ/vMBk/jWhynn3iJtQvvhTf6hL4sa8a5tY7gpbRQKkYLDKrhS23nHJJ+Xr1Fa669dabrl/YXWsia2ttDW6hmnESlpNzhnyqgHGFGOntXUQaBo9qtyttpNjCLz/j5Edsi+f/v4Hzde9I3h3RHjto30ewZLQEWym1QiEHqEGPl/CgDjvDet63rWraVHc6u8Vu2hQX9wI4I90spc55KnAIHIA+mKbo3i29u/G2lwwahdXul6rFO6faYII0+TkNEEPmAdj5g/Gu7t9NsbSRHtLK3gdIhArRxKpWMdEGBwo9OlQWug6PZXHn2WlWNvNvZ/MitkRtzDDHIGckdT3oAwtc1S+k8aW+jW+rro9uti1403lxs05Dbdg3ggKBycDPI5FcToPiHV7fw/oGk6U11i7S8uGubBLcySMs5AVROwQD5snqcYx3Nes3ul6fqRiOo2NtdmB98RnhV/Lb1XI4PuKhn8P6NdWC2NzpNjNaIxdbeS2Ro1YnJIUjGcknPvRcDkPD93qF7460m41mJIr59Bk85UZSCROoz8pI564BOM1oahqd/e+NrnSItaXRYLK0juARHGz3JYtk5kBGxduDjByeorp4tPsoJo5YLSCOSKLyY3SJQUjznYCBwvHTpUd9o+mao8T6np1peNA26JriBZDGfVcg4P0oA4DV/EGpGLXNcj1WC2n0K6aC30xreJvNAC8MzDeDJnjaR24NUfGWsahqvhnxm1xrCafDYRNbLppijPmholO5iRuyxYhdpA46GvTJtF0u41KPULjTbOW9iGI7l4FaRPoxGRTbvQtIv7lri+0qyuZnjMTSzW6OzIeqkkZx7dKLgcDqHiG+0rUNXFnJb2xK6ZAt08CfuBLlWkY4y2OwYkD6ZovPFes6JqHiS2XWY9VTTrK0aKaWGMeQ8sjK7yeWBnAw2OBgDjqT3Wp6LFd2N3HZR2dtcXSKkkstosquq9FdeNy4yMZ4zxWd4b8IRaHJeT3Mlvcz3aJCyW9otvBHEmdsaRAnAyzE5Jzmi6Aq6LqOoW/jJtGuNZGt28lh9r85oo0e3bcFAPlgAqwJIyM/KeTVbX/EGraVrV9pMdyDcaksP9jkxrmNmbZIMY+bZw/OeD6V1enaRpukRvHpOn2tijtudbaBYwx9SFAyaoyaBJd+K4NYv7tJo7NGWytlg2+UXADMzEkscDAwFAB6HrQBV8Y6reaPo9klpdpay3d5DaPfSorCAMcF8H5c8YGeMkcVxNzrd/4d1TxddWl6NVuozp9v8AadkYZNxKlmAKoWXP+yOmcDNeq3Vpb31q9tewRXEEgw8UyB1YehB4NV4NF0u2hkittNs4Y5YxFIkcCqHQDAUgDkAE8e9AGJ4OvtbuZdQh1pLkwxMjW0t59nEzBgdwYQMVwCODxkH2zXOWuqfYZtctYL27tbu88QTpCLOKJ5ZMRKxAMvyLxzlq9A07StO0i3MGk2FrYws24x20KxqT64UDmo7jQdIu43ju9Ksp0ebz3WW3Rg0n98gjluOvWgDG8Ba7e694MS91F99yk08LSbVBfy5GUMQhK5IAztOPTiuY0nWvFF3a+Fp5tez/AG400Ey/ZIv3W0MwdOPv4XHOV5+7XpNrZWtlAYbK2ht4izOY4owilmOWOB3JJJ9ajj0vT4ktkisbZFtCTbhYVAhJBBKcfLkE9PWgDzqXxZ4hi0/TtPaaee6m1K7s5b20it1mdYSdoVZSsQdh147HAqzZav4q1DUtE0y6vm0yS5ivfOkEUEkjiNlEb8bkV8HkAkZzx0x3M+i6XdWclpc6bZzW0shkkhkgVkdyclipGCSec06DStPtTbm2sLWE2yFIPLhVfKU9VXA+UHAyB6UXA4LRPEPiKWPw3qF7qa3MeoXc1lcWq2yIrbFkxICBuDEx887eegpLHxPrEtno2ttrMc7alqAtZNGEMYWNS5UqpA370AySSRweBXfx6XYRRwJFY2yJbyGSFVhUCJznLLxwTuPI9T60yLRdLh1N9Rh02zjvpBh7pIFErfV8ZP50XA89k1XWLrwDLq2o6gt07aqtvHBJawmNEW8CA4KctgYznjggZ5q1q3i68g8U2jaXqF1PaNqyadPC8EC24J4ZQSRMXB5yMrXdf2Vp/wBj+yfYLX7N5nmeT5K7N+7du24xndzn15qI6Bo7Xz3jaTYm6d1d5zbJvZl+6xbGSR2Pai4Gb4lxNrnhy1mP7iS+Z3U9HZInZAf+BDP1WuOs4ZdH8VeJfFNkrMLbVTDqEK8+bbeVGdwH95CSw9tw716PqelwarBHHOzxtDKs0UsRAaN1OQRkH3HuCRU0VnbQGYw28UZuG3zFEA8xsYy2OpwAMn0oA8q0zxHqUOgeG9O0X7UItQS6n+0WS27SttlO1V89gnO7J6nA4HUi8smsX/inwbc6xqU2n3Lw3Qlii8goxTHPRhlxjIDHH8JHWu9l8P6NPpsenT6TYy2MZylq9shiQ+yEYHX0p8ujaZPDbQzabaSRWjBrdHgUrCw6FBj5SPai4HCfDyO+Md6ftulxWh1K/CqLc/a1bzpOd5fb15xs6VFp+vax4i0vWbS51ZoPsGnSqk0ESA3/ACwFwu5MBcJtwvGWb/ZNdsnhPw5HfNeR6Bpa3TFmadbKMOS2dxLYzzk59cmrqaZYRPC8VjbI0ERhhZYVBjjOMovHC8DgccUXA898PXWreV4O0mz1+b7PeaZJNcSeVCzjakZVVOzAxuxyCcHnJwalfxhe/wDCYaX/AGdqF3eade38tm8csECQ/IrZEeCJtwZcZIKn24rubTRNKsGjaw0yztjFu8sw26Js3Y3YwOM4GfXFNTQNHivGu49JsUuWk81p1tkDl8Ebt2M5wTz15NFwOMsb7U/EPg2/1WbxI0L3NrcAafbRQgWxXPy5Kl94Aw2SepwBxVbQdQ1D+zfC+hQeIZLWO60w3LXzRwtISqpiBMps4DZ5BbHfvXfxaNpcGoS38Om2kd5MNstwkCiSQehbGT+NQt4a0J9O+wPountZbzJ9mNqhj3nq23GM+9FwOKs/Eevao2gWkeqLD9pv7y0mvYIEP2mOJTtkUMCFJx2yM9iOK6TR1+zeOdctomLRNb208mR/y1IdSeOMlUXOK3Bp9kptiLSAG1BFuREv7nIwdvHy8ccdqi0/SoNOnvJ43klmvJvOmklIJJwAFGAMAAAAfzOTQB4p4thlg8Xams4IY3LuM/3WOV/QiuE1a+uLXUNQNs6xvHbQFH8tSRukYHnGSPavo/xV4MtPEqrMJPs14gwswXIYejD+tcU3wq1oMdt3YEdiXcf+y16Ea0JQSbsz4fEZZiaOIlKMOeLf63/4B5LLqN5YTXRnu2mgsriMys0agmN156AdCc59PWqt5qmsRNbxm5t7VpIfOVrmQRh2LH93/q23YGOBhvevY/8AhVet/wDP1p//AH8f/wCIo/4VXrf/AD9af/38f/4iq54fzGMcJiU7vD3+7+v68jx67vbm6XVrM3zSSi3kKLaNGyRgdm+Xcrc45JzzjFMj1GWCOR7W5WdUsbci52IxUF2DMSoGcDt04+teyf8ACq9b/wCfrT/+/j//ABFRz/CbXJoGjW/s4Sw4eOV9y/TKEUueG/MUsLircvsNNO3l5eR5IdYkSO6RNUaaMSRRw3f7tAu5SSS2wrjI67T6VDBdXNzd6Pd3l60bFbiIgbNsjA4A5UZJA7Y6cAV63Y/BvWbLzW/tC0nlmYNJLLK25iBgdIwBx2AFWv8AhVet/wDP1p//AH8f/wCIo54PeQ3hMTG6jQ+ena3b5njdvqky6bZCa/XTkNkssbJEgE8hzlACMenyrg81LJqep+Xc3DzmA232cm3EakHeBuUkjPf1zXr/APwqvW/+frT/APv4/wD8RR/wqvW/+frT/wDv4/8A8RRzw/mJeExV7+w/Lv6f10OJHPSvoTR4ZbfQ7CG4z5sdtGj5/vBQD+tcj4b+G8WmXiXmrTpdSxnckSKdgPYknk/kK7qufEVYzsont5Ll9XCqVSro30CiiiuU+iCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsDR7cXXgyCyM80EsEfkXDQvsdZE4fnqMkE564OR61v1nXejRXFy1zBcXFlcOAHltmA8wDpuVgVbHqRmt6c0lyt22f3f8ADktdTkEs47v4aWBaztLqWO0c77qba0I5y65HLceq/Wty/nS5+HqCKSSV7y0SG3aUYkeR1AQkeuSCfoTSy+DbeeOGOa/mkSAYiV7OzIj/AN0eRx+FaVpo0Vtcrcz3Fxe3CAhJblgfLB67VUBVz6gZruq4im7Sve0m+v3a/wBeTM4xZem/1En+6f5U+mTf6iT/AHT/ACp9eUbBRRRQAUUUUAMh/wBRH/uj+VPpkP8AqI/90fyp9ABRRRQBQTXNOkgvJkuQUsWZbg7WzGR14xk/hV5WDKGXkEZFcHd6TfQ6Rql3Z2kzTzT3EMsAQ7pomY7WA74JyPYmr08WrSa9skubu2iVovIENvK6smBuBZXCA5zneMjtTA6K71ixsoUlmn3JJJ5SeSjSln5+XCAnPBqzbzpcwJNEHCOMjfGyN+KsAR+NcMNPntNLto0j1KKSDVneR0ikmZE+fDqGDAjBHIB5PPNaOoSahJcWr2L6nJbGJReu0TRuV3jlVwMP1ztA+X8KAOpSWOVnEciuY22uFbO0+h9DT64n+z7qC8vIbcalG02rRuzxvLhoCBk7unrk9RxntVic6mviSEWqXsccVysRVvOdHi2ffLFtmM+xbPJNAHVyyxwRl5pFjQEAs7YHPvT64a6s7m+8Oyi4XVnv0ZHuI3MoQsJBnYB8p4zgL7HqBVqf+0DdTeR/an2nzo/sP+s8nyflzvzxn72d/wA1AHX1ROsWK6gtk0zLOzbFzGwUtjO0PjbnHbOazdLtdTZr+YXMkUxvJFQXiySJ5WeNqb1A+tNkuXv/ABIkV5BdxW9nN+4VbSQrNJjG8vt2hRkgDPuaQGrf6vY6YyrezeWWBbARmwo6scA4HPU4FWpJo4oGmdgI1UuW7AAZzXL6hJPNc3N0unXjLf6ebeJDCSyuGbhgM7QdwOTxxWjqel3Nz4VTTo1hkl8uON/Nj3jsCwyRyOufamBan13TbW1a5uLpY4lYISVbrgNgDGTwR0qWHVLK41CSyguFe4iTe6AH5RnHXp+Fc5NolxZ+C9ThFrB9puNzCO0t9pPzcDAJzx09K1YoJR4xMxicRf2cqeZtO3dvzjPr7UAbNcePFepeRcyGG15/49xhvl/0jyPn559eMeldhXnosb421zH9gug1t97MLfP/AKb5vyf3vk54zQBpf8JXqX2e2k8q1yP+PgbW+b/SfI+Tnj15zXWyzRwQvLO6xxoNzOxwFHqTXAfYb77NbR/2fdbrn7v7k/J/pvm/P/d+TnnFdd4itJrzRJY7aPzXV0k8rOPMCsGK/iBigAh8R6XOV8u4f53RF3QOu4tnbjK8g4PPStSua1K7OrJYfZbC9QxX0Lv51qybRk56jt3I496q239pm7h3NqSXvnyfa2dXMAiw2Cg+4f4cbefWgDr6bJIsMTySHCIpZjjoBXEA6x9hWFPt3krcAT3ZS5Z5V2nkRFlkUZxkIcenGRU08eoeQkN7LqlzCbNxA8EUkZeXceJFBJHy7cbzg855osB18E8dzbxzwNujkUOjYxkEZHWqes6jJptpG8EcbyzTLCnmybEBbuSAeOPSn6NG8WhWMcqMjrboGVhgg7RwRVi4toLyEw3cEc8TdUlQMp/A0gMD7d4g+1eZ5uieVs2+V9sfGc/ezsz7Yq9peuJeabcXN4sdv9kkaOZ1k3Rnb1ZW7j9Qcis/+wdI/wCEu8n+yrHyvsO/Z9mTbu8zGcY61sX1pZpok1q1oTaeXtMFtHzt/wBlR/SmBJY6lbairtamQhCM+ZC8Z56cMBke9Wq4m4vL+O2gjln1E2Yv4o4pmjaK4lQqdykAAnHrjJqe2t9RuL6yjZ9TXT2upyu+SRH8rYNu8/eA3Zxu5oA6qC5hulZreRZFVyjEdmBwRTvNj87yfMXzdu7Zu+bHTOPSuRt7bVLq8jiupNSjhzeFiskifxjy+R7dPb2p+i211/bun3uoxXoml01Ud28zaJAeQ46DjnB4zz1oA6M6nZjU104zr9rZSwiAJOBzz2HXvVuse9glfxZpUyRO0UcM4dwpKqSFxk9s1sUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBk3+ok/3T/Kn0yb/USf7p/lT6ACiiigAooooAZD/qI/90fyp9NKHs7KPQAf4Umxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH0UzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KAH4Gc456Zopmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FAEdzZwXZhNwm8wSCWPkjaw6Hj61PTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAfRTNjf89X/If4UbG/56v+Q/woAJv9RJ/un+VPpoQ93Zh6ED/CnUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB/9k=)

Figura 2 Issues Sprint 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Elegir herramienta para la realización de la documentación. |  | 2 |
| Elegir herramienta para la gestión del proyecto. |  | 1 |
| Elegir plataforma donde se encontrará nuestro repositorio. |  | 1 |
| Lectura del código y de la memoria (NetExtractor) |  | 13 |
| Estudio de los fundamentos teóricos Modelos de redes aleatorias. |  | 5 |
| Estudio de los fundamentos teóricos Detección de comunidades. |  | 1 |
| Estudio de los fundamentos teóricos Estructura local. |  | 2 |
| Estudio de los fundamentos teóricos Centralidad y centralización |  | 3 |
| Estudio de los fundamentos teóricos Teoría de grafos. |  | 3 |

Tabla 2 Tareas sprint 1

### Sprint 2 (20/03/2022 – 28/03/2022)

En este sprint añadimos a la memoria todos los conceptos teóricos vistos en el anterior sprint, además de añadir a los anexos los sprints vistos hasta el momento. Además, se investigó el funcionamiento de las redes dinámicas para gephi, esto nos sirvió para saber cómo funcionan las redes dinámicas de forma práctica, y las medidas de centralidad, que serán importantes para generar el informe de la red. También, se instaló el proyecto NetExtractor para probarlo y entenderlo, ya que deberemos modificarlo. Por último, decidimos cual iba a ser nuestra herramienta para la gestión de referencias y la instalación de ella.

Enlace al segundo sprint: [Sprint 2](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/2?closed=1).

El Burndown Report de nuestro segundo sprint quedó así:

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Figura 3 Burndown Report Sprint 2

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Figura 4 Issue Sprint 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Elegir herramienta para la gestión de referencias. |  | 2 |
| Instalación de Zotero. |  | 2 |
| Estudio de medidas de centralidad y de prestigio. |  | 3 |
| Instalación y estudio de la aplicación NetExtractor. |  | 8 |
| Documentar los Sprints. |  | 2 |
| Documentar los fundamentos teóricos Teoría de grafos. |  | 3 |
| Documentar los fundamentos teóricos Centralidad y centralización. |  | 3 |
| Documentar los fundamentos teóricos Estructura local. |  | 3 |
| Documentar los fundamentos teóricos Detección de comunidades. |  | 3 |
| Documentar los fundamentos teóricos Modelos de redes aleatorias. |  | 5 |
| Investigación de las redes dinámicas con Gephi. |  | 5 |

Tabla 3 Tareas sprint 2

### Sprint 3 (29/03/2022 – 05/04/2022)

En este sprint crearemos un prototipo que sea capaz de crear una red dinámica. Además, este prototipo debe estar implementado para NetExtractor, es decir, que cuando lo llevemos al código de NetExtractor este lo pueda leer y que no de fallo, y que pueda ser leído por Gephi. Además, deberemos de investigar sobre las redes dinámicas, para facilitarnos la creación del prototipo.

Enlace al tercer sprint: [Sprint 3](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/3?closed=1).

El Burndown Report de nuestro tercer sprint quedó así:

![Gráfico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM2MQAAkpIAAgAAAAM2MQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNDoxMSAwMToxMzowOQAyMDIyOjA0OjExIDAxOjEzOjA5AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDQtMTFUMDE6MTM6MDkuNjEwPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA6EEYwMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAJCjJOBTPNX0b/vg0k33V/3x/OpKAGeavo//AHwaPNX0f/vg0+igBnmr6P8A98GjzV9H/wC+DT6KAGeavo//AHwaPNX0f/vg0+igBnmr6P8A98GjzV9H/wC+DT6KAGeavo//AHwaPNX0f/vg0+igBnmr6P8A98GjzV9H/wC+DT6KAGeavo//AHwaPNX0f/vg0+igBnmr6P8A98GjzV9H/wC+DT6KAGeavo//AHwaPNX0f/vg0+igBnmr6P8A98GnKwYZU5FLUcf+tl+o/kKAJKazqvB6nsBmnVGv/HxJ9B/WgBfNX0f/AL4NHmr6P/3wafRQAzzV9H/74NHmr6P/AN8Gn0UAM81fR/8Avg0eavo//fBp9FADPNX0f/vg0eavo/8A3wafRQAzzV9H/wC+DR5q+j/98Gn0UAM81fR/++DR5q+j/wDfBp9FADPNX0f/AL4NOVgwypyKWo4/9bL9R/IUASUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSMwUZY4FLTH+9H/AL39DQAeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wpVkVjgZz6EEU6mP9+P/AHv6GgB9FFFABRRRQAUUUUARzfdT/fX+dSVHN91P99f51JQBx3iLxPqtn44sdA0s2cKT2RuZJ7mEynPmrGAB5iAfez1JPb3v3Vz4g0qS0lvb7TbqCa6it3jhsJImw7BchjMw4znpXIeP9Rj0D4i2mt3U1vHBbaXsKyzGNpCbhThAASx+XkAZGc1bl8c2/iJdFjgk0rbc31rIiw6osk2N4bHlbQwOOoOCOc9KoDr/ABR4ktPCWgS6vqMVxNBE6IUtkDOSzBRgEjPJ9aVvElh5mjCFmnTWWItZYgChAjaTJOem1T0zzWb8QrS4vfDEUVnby3Eg1GzcpEhc7VuELHA7AAknsBWBLoep6P8AETQrGxs5ZdCF5cXsEyIWWyLQSK8TY+6pdgy5/vEdhSjqnf8ArRA/0/zPR653UvG2m2Ok2eoWkV1qkd7e/YYEs0Xc8uWBHzsowCjDOa4Xwp4d1N/EFodcRo9Qjln/ALQc6PN/piMGBWS5MhjkjOVIAHGAABzWemgCx8GabZDQNUtJ7TxF5l+2n2UqStFun2ujRjLAIVAZScZAzQlqvl+aHtf5/k/8j2HTL6TULFbiawutPdiQYLsJ5i4PU7GYc/WlfUrSPVYtNeYC8miaaOLByyKQGOenBYfnXnWt2l3qOm6YPBltraapbi52XuqJMjpEUO9HeYEksSoQHoRnopp8OhaZD4w8K6nb+GZ0s/7NaBC9gWktpg0Zj83jKEAP87e/PNHX+uzJ6f13PTKK8p0jR20T4U6Wkvhlrq7u5RHfrPZyTPGm9yGkiX55FXjCdPmzVPTdI1KDSreDWNIvp9At9auTcafBaSKGhKAxMsG5maIOWOwFuvTjFO2rXb/gf5jen9ev+R6xNqVpBqVtp8swW6uld4YsHLhMbj6cZH51arzbVdC04+KPC2p2XhuQWiW88CE6cWa2clTAXTG5ADuIJwFz2qjoWj3C3Ph8QaNqNp4kt7oNrOozQsqyx4Pm7pj8soY42qCcccDFJK/9ef8AVxPRX/r+ux6vWDr3i2Dw8zteabqUtpCoe4vIIQYoFJ6sSwJx1O0NjvWB4N8P6hZeH57jT4bbTtWm1C6Mk+o2TysYTO5VQA6MFPysOcck45zUfizULm/1caDrFlqp0eOKN7uTTtLnlF+55MYZQwSMYGRksc4yMHJ1Q+52Osa1aaJpZvrsu0ZZEjSJdzyu5AVFHckkCotD8QW+updCKC4tLmzl8m5tbpQskTYBGdpIIIIIIJBrB8XSXOoRW5sNLv5P7F1C0vXQQYFxHzuEf95lByV4OQBVvwpDcXGua/rctpNaW+ozQi3S4iMUrrHGFLsh5XJzgEA4A4oS3v8A1t/m/uF2/rv/AMA6iisXxJoc+sWsMum30mn6lZuZbS4UkoGxyrr0ZCOCPyp/h7RptJtppNQvHvtRu3Et1cMSFLYwFReioBwB+JySTSGa9Rx/66X6j+QqSo4/9dL9R/IUAQWWqWWoyXMdncLLJaSmGdACGjcdiD+h6HtU6f8AHxJ9F/rWDZ6NdT+NLjXbuMWSxxm1hiiYFrlAf9ZKRwf9leoHX0G8n/HxJ9F/rQA28uo7Gxnu58+VBG0r7Rk4UZP8q5B/Fvim8tbW40fwTeNBM6SF5ry1BeE88DzeGIx16V2U0MdzbyQToJIpFKOjdGBGCK878S+BtD0xdGWwS/gWfU4LaRV1S5wY2zlQPM46DpTQHTaP4qa/1ltH1XSbrR9R8k3EUNw8cizRghSVeNmGQSMjryDU+s+JoNIvoLCOxvtSvp42lW2so1ZhGpALksyqBkgcnJ7U7RPCuj+HppptKtWSacBZJpp5JpCo6LukZiBz0BxWL44isnureY2uux6nDExtNQ0e2eRkyeY2KgqQSBlXG2k9xo620n+1WcNwYZYDKgfypl2umRnDDsR3qWvI583XjO1bxxo9xfzv4Zi+12tpA04EvnN1jTOefYhT3HWrmg+GL2fWPCqeJtPluEtdIuBKLhTKkbGVDGkh5UsFxwc8rntmr5dfv/C/+X4kt2/D8bf5no9jei+jlcW9xB5czxYuIihbacbgD1U9Qe4pL7U7PTTbC9nERup1t4QQTvkbOF4+hrzO18OXV5q+kRahpl01qPEOpyzh4WC+UyybS3H3G4HPDZxzmql34XI0K2S90Ca6s9L8UymO3Nm0zJYktwiYLNGSV4AI49qmOtr+X6f5lS0v8/1t+X4nrGoXjWNm08dpcXjqQFgtgpdifTcQPxJAqpoOv23iCzmmt4bi2kt52t57e5QLJDIuMqQCR0IOQSOaNZnt4NBPn2+oG3kVUK6eknnRqe4EXzjH+zyKyPh/a3drpV8s1vcwWbXzvZC9TbcNEQDuk7klt3LfMRjNC3f9f1/XYT2R1dFYviTQ59YtYZdNvpNP1Kzcy2lwpJQNjlXXoyEcEflT/D2jTaTbTSahePfajduJbq4YkKWxgKi9FQDgD8TkkmkBr1HH/rpfqP5CpKjj/wBdL9R/IUAJc3MNnayXF1IsUMSl3djwoHU1m6Z4gGqTqsWmajDDIpaO5nhCRuB+O4Z7ZAzR4q02fV/C97ZWmDPIgKKxwGKsG2598Y/GszUNZk1jw5qNnHo+qQXMllKCktowUNtI2hujEnpjOa7KNGM6d93e3otNf67Et6pHVUV5/qmhzW1loSQ2KmwEJN5E1k9xmYooDyRowZjwRk5wfwxV1DT7s6HbaZLpst9tspWhup7CV2Vix2xqgb90wXGGY5xge1bxwUJJNT38vXz8tvMhTfY9Ca+tl1FLAyj7S8RmWPB5QEAnPTqRViuCj0yUa3od/d6ZJLcyaUI2uGti5juvk2tIcZUjnk+9M8I6Vew6vZTXay213EkgvP8AiXyIZyRzvmZysnzcggfkKUsHTUHJT2Xbrr+Gn4h7R9v6sj0CiuT1bRE1XxtI19ZPcWn9kFAWU+WZPMJAz0LY5A6965p9M1W5s9NGsW80kH9lrEnnafLctDLk7vlRgUfG3DEduopU8HCaT57fLvfbXXYcptO1v60/zPUaK8+vfD+oT3I0phcTW+rWkDXd2UK7ZIUIJbrgsRHxnsa3vB8V5NBd6pqlvJb3d4yIY5VKsqxoF6H1befoRWdTCwhT51O/9f8AD/d5gpu6Vjo6gu7v7JHGxgnm3yrHiFNxXccbj6KOpPauAuPD0slvf3X2G5F4fEBaORFcOIWdQzKRyFKk5I4/Kp7rRZrO9u7bTrGZLNdYsZ4o4422AfKZGXtgHqegraODpX+P8PTz8/zE5vXTv+v+R2Wm6pBqn2v7Osi/Zbl7Z94Ayy4yRgnjmrtedXmm6obK7C2sptW16aW4ia2eXzYiPlbywVMibsHAPPvjFQXOjSxaRAwhuL3y5Z5Laxl0qX7OQ2Bs2bi0fOSrMeMmq+pU5PSdr+V/x/rTUOdp7f1c9EF9bHUmsBKPtSxCYx4PCE4znp1qxXC3Wkyx+KnurfSTDdXGkhLedYfMWG5AI+aQDAIGBuPUCq1hprefpx0vSb6yuoreVdTlmiZRNmMjaWPEpL4IIzUfU6bjdT6eXZ+e3ReY1N3tb+tD0OivP9I0O509fC89lZzW929pLHeSsjZB8rKiTPQBsYB6YwKPCOlXsOr2U12sttdxJILz/iXyIZyRzvmZysnzcggfkKUsHTipNVNvLza7vtv5oSqNpO256BRRRXnGoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMf78f+9/Q0+mP9+P/AHv6GgB9c7Y+MF1LW7jT7PRNUkjtbprWa92xCFHXr/y03Y5H8PeuirzTw9BHY+NNWa9tvEkVzNrEr2/lRXX2J0YABm2/uiOvJ9BQvit5fqgfw3/rqd3q+tW+irZm6SV/tl3HaR+WAcO5wCckccf/AFqZ/wAJBZokbXiz2XnXpsoVuYSplkyQNo7qcEg9CK8vtNFm8rQhPoGpf8JBBrkUmq37QPtkG9jvMnSRMYxjIUeneXUPDTT6Lb3Gp6BLeLa+K555o2sjLIbVpHyQmCzIfkPAOcA9qcV37/8AyP8Amwlpe39fF/kj16iuQ8e6dJqmg6Rb2lrO6f2tZs6QowaOMSDcTt5UAdT2rlNS8GiG18XCw0m5Q2t3BPo6xRviJtiM7QAcDLZzt+hoWt7/ANbf5/gH9fn/AJHoGpeKLbSvNN3aXoWO7gtA/k4WRpSoVkJI3KC2CR0wetbVeYaxpOoy6nrzx2F06y6/pk0ZWFiHRBFvcccqMHJ6DBqpY6FrD+NTLqJkg1CPV2nW8TSJpHlt9xwn2oSeWIzH8uwgY9CeS4q6X9dI/wCbCWmv9df8j1W7uobGzmu7uQRQQRtJK56KqjJP5CltriK8tYrm2ffDMgkjbBG5SMg8+xrya38Nvc2/iTT4dDe+S6064Zb++097e4adm3JE7PxOQcFXXhdo9alttLs1t9COqeGb6Xw/FppiaxTTZD5V7kbpHgA3HIzh9pGcnPOaS1X9ef8Al+PmD0/H9P8AP8PI9YoryvTvDF/dX3g+313T7qWzh/tHfFPucQwPjyYpmyR93AwSemOcVmyaJrUemaZbXNjK+i2l5fxG1udNmvVRfOPkMYEZXZNmQp+YDIOOhBbWwdD2amP9+P8A3v6GsbwbZXGneEbG1u7ia4eNWw80LRMFLEqpRmZhhSByScDmtl/vx/739DQ1Z2EtUPooopDCiiigAooooAjm+6n++v8AOpKZKpZPl6g5FR+dL/zw/wDHqAJJIY5dvmxq+0hhuUHBByD+YBpIoIYFCwRJGqjaAigYHpxTPOl/54f+PUedL/zw/wDHqAJ6Kg86X/nh/wCPUedL/wA8P/HqAJ6Kg86X/nh/49R50v8Azw/8eoAnoqDzpf8Anh/49R50v/PD/wAeoAnoqDzpf+eH/j1HnS/88P8Ax6gCeioPOl/54f8Aj1HnS/8APD/x6gCeioPOl/54f+PUedL/AM8P/HqAJ6Kg86X/AJ4f+PUedL/zw/8AHqAJ6Kg86X/nh/49R50v/PD/AMeoAnqOP/XS/UfyFM86X/nh/wCPU+JWG5n4LHOKAJKjT/j4k+i/1qSoX3pIXRdwIwRmgCaobi0t7vyvtMKS+TIJY9652OOjD0I9aTzpf+eH/j1HnS/88P8Ax6gCeioPOl/54f8Aj1HnS/8APD/x6gCIaVZjWm1cQ/6c1uLYy7z/AKsMWC4zjqSc4zVyoPOl/wCeH/j1HnS/88P/AB6gCeioPOl/54f+PUedL/zw/wDHqAJ6Kg86X/nh/wCPUedL/wA8P/HqAJ6Kg86X/nh/49R50v8Azw/8eoAnqOP/AF0v1H8hTPOl/wCeH/j1PiVhuZ+CxzigCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKY/34/8Ae/oafTXUtgr1U5GaAHUUzMv9xP8Avo/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0x/vx/739DRmX+4n/fZ/woAZmBfAC8gA5oAfRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVtQ1C20rT5r6+lEVvCu53Pb/AOv2rkT8WPD+fliv2HYiAYP61e+JYLfDvU8AniI8f9dUp+ieKtAi8P6fHLrNijpaxqytcKCpCgEEE1lKT5rJ2PToUaf1f2soOTu1o7W0T7Pucb4T8f6do41X+0Evn+138lzHtj3YVsdcnrXc6B400bxHM0FhM6XCjPkTJscj1HY1P/wl3h3/AKDmn/8AgSn+NcR4zutP8S61ZWvhJPtWuI4cX9q+1YVH95x1x+n14M3cFvc6nTp4uo+am4N9b6K3e6WnzPT6iurqCytZbm8mSCCFS8ksjBVRR1JJ6CnxhhGokYM4A3EDGTXCfGjTdQ1T4W6hDpUcksiNHLJHHyzxq2W474649q1k7K54iV3Yy9R/aD8F2N0YYBqN+oOPNtrdQn/j7Kf0rt/CfivTfGehrqujed9nMjRkTJtYMMZGMn1rgvgz4x8ITeFLDRLR7bT9WRAk9vKoRriTu4Y/fJ9M5HpXpdyYdJ027ube2jURo87IgCb2C55wOpxjNaTtBO/3mcbzasXKK8m0j46JrWhtPYeGL681YzMiaZYuZ2EahT5jsEG1SWx0PIrX8FfFuz8Ua9JoOq6Tc6FrCglbW5Od2BkjJCkNjnBA4o5Xew7q1z0Ks3xDrtn4Z8P3esal5n2a0Te4jXcx5AAA9SSBXIeK/izaeEfHlt4f1Gw/0WW2+0SX32jHljD8CPb8x+TA5GSagi+JU+peE/Eeo6r4Nu7Sz06BZIoNRyovo3yOjJgDjn7w5qH8LkuhS+JJnYeFfE1j4v8ADtvrOlCZbacsAsyhXUqSCCASOo7E1sVxfhzxhbXHwj/4Six0aKxt4LWeVNOhkARRGWG0MFAGdv8Ad4zXOaf8b21fw+lzo3hPUNT1MljLYWTNKsCA4DPIE4LYOBtPT6VclaTXYlXsmz1eopLq3hnihlnjSWYkRRs4DOQMnA78AniuM8A/E6y8dQXsUdhNYalYjM1lK2446fKcAnkYOQMHFeN3njDXJfjrZa8/g+8j1KODamjmRvMkHlOuQdmehJ+72pW95J/1owurNn05VPVtVs9E0m51LU5fJtLZC8sm0ttH0AJNQeHNTu9Z8P2t/qOmS6VczKTJZzMS0WGIwSQOwz0HWrt1b291avDexRywMPnSVQVIHPIPHalJNXQ4tPU8zh/aE8FyXywSJqcETHAuZLYeXj14Ytj/AIDXptpd299ZxXVnMk9vMgeOWNsq6nkEGvMvip4v8Ial8P73TLXUbDVr26UR2VtZSLO4lyNpATO3H4eneul+F2jX2gfDXSNP1ZWS6jjZ3jbrHucsFPuAQKpWcX5Cd00dbRRRUjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGTQx3ELwzoskcilXRhkMD1BFYZ8C+GCf8AkC2v/fJ/xrfopNJ7mkK1Sn8EmvRnl/gjQvD8thrtzrFlatFaX8iiSYcRxgDjPpXR32t+HfB2jxz6NaW8sl9j7Nb2QAa5OeOQCSBnrz1wPStLRPC9to9rqNuz/ao9QuZJpFkXgBuNuO4qjoPw/wBI0DV5dQt/MmkJIgWU5FuD1C/n1/8Ar1koySSSPVq4mhWqSlUlJrSy6PT8NTpLWSWazhluIjBK8as8ROdjEcrnvg8U95Y4ygkdVLttQMcbjjOB6nAP5U6sDxn4RtPG3h86VfXNxbIJVmSW3IDKy5x1B45rU8fRs5bx/wDCDwz4isrzUoYl0nUkjaU3UHyoxAJzIvQ+5GD71jfCPxVqfiP4V63Bq8r3EmnRyQx3EhyzoYiQCe5Hr6EU6T4HareL9l1T4iaxd6aeDaMGwR6cyFf/AB2u3s/Cul+DvAF9pWiQmOBbaZmdzl5XKHLMe54H5Up2VKfoEbupH1OE/ZtW2HgvVGQJ9qN/iQj72zy1259s7sfjVXx95cv7R3hJNPx9sVYjcFOu3ex5/wCAZ/CsL4Q+BX8S+BrrUNK1y+0DVY794ftdm5xJHsjO11BG4AkkcjrXp3gj4VWPhLVptavtRudb1qYFWvbr+EHqQCScnoSSTj05z0S0qKT6W/IyX8NxXX/M4nxraQ337T/hqC6jEkf2eJyrDIJUysP1Ar0T4q/8kr8Qf9eh/mKr6r8O/wC0/inpvjL+1PK+wRCP7H9n3b8b+d+7j7/oelb/AIq0L/hJvCuoaN9o+y/bYjH52zfs567cjP51zyTdJx66/iax0q83TQ858G/8muT/APYOvv8A0OWr37P1vFF8LkljjVXmu5WkYDliCAM/gBXQ6N4E/sj4Wv4O/tHzt9vPB9s8jbjzCxzs3Hpu6Z5xVnwB4P8A+EG8KR6L9u+3bJXk87yfLzuOcbdx/nW0pJ1Jvv8A5kW92K7NnnHg1Fg/af8AFCRAIrW0jEDuSYif1OaNT/5O00v/AK9f/aEldvpPw7/sv4pan4x/tTzft8Rj+x/Z9vl52c79xz9z0HWqfjv4UxeL9ftdd07WrnRNVt0EYuIE3ZAJwRhlIPJ5B6VCdlT8lr9zX6lPVz8/+Aeg011V0KPyrAgj1rP8PaXc6NoFrYX2pTapcQqRJeT53ykknJyT6469qr+LPDcfivw/Jpkl7c2JZ0kS4tmw8bKcgg/UUpJbbhHucL4o+D/hDSfDN/qehRT6HfWVu88N5BeS5QqpODuY8HGOMH3rW+DPiPU/E3w7hutakae4hneATv8AelVcYJPc84z3x61hSfBLU9Txb+JfiDrOqaeCCbVtw3YORks7DPvtr03RtGsPD+j2+maTbrb2luu2ONf1JPck8k1Sdk7sl6tWL1FFFSUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFQ3dsl5ZT2spYJNG0bFeoBGDj86mopNJqzGnZ3RzngnwTpvgPRpdM0ia6mhlnM7NdOrMGKquBtVRjCjtXR0UVTbe5KVgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKoQ67pFxqBsbfVLKW8BKm3S4RpAR1G0HPGKh8TmUeGb0wFwdg3mPO7y8jfjHOdu7pVa4v0sZtHisNPsp9MuGCW0sM2DGfLdgUQJt27VxkMPvdKAN6iuM0HVdfvlt7+eG8NtcwO8vm/ZfJhO3K+XsYyHBG3D565OMYptrq2sWWn6bf3F8+ote6bJO9s0KIokWIONm0A88ggk9eMdKHonfp/wAH/IN2kv6/q52tFcRDqviGPRb6/kF6YTpktwlxci1KRyhdy+UImJKnJ+/n7o55NWNYu9Ss9PEdvqmpT3iWz3UptobUbARwW8wABAQeBlvUnFN6bgtbW/rb/M6+iua06+1DVdct83r29uNNtrt4Io0O93L5BZgTtwBwMHgYI5zoSahJF4oa1lmVLYWBn2tgDIfBbPsMe1Evddn5/h/wwk7q/p+Nv8zVorjtMvtW1pNIjGrSWv2jSftUssMMRZ5NygEblIA5PGPyrTt9Vu5vh+dTd1F4LBpS6qMbwh5weOozilL3U2/63/yKSvLlRvUVykV/qFq1ozat9v8At1jJOU8qMLEVQEOm0Z25OPmLdV59W29zqkttodtNrMqSapEZ5LkQxBlIjVvKjBXaM5J+YMcK34O2rX9df8iU72/r+tzraK4ec3uoalpMUuqz7rTV5rZbiJIv3wEDnccoRuHKHAA+9wDjFltT1JrSfV11MqYdRNqNN8uPyyomEewkrv3kfMPmAyRxjqW2G9P69f8AI6uaeG2i8y4lSKPIXdIwUZJwBk+pIH41JXEq15pkniW7g1G4dhqcKBJEiKjcsGTwgOdrbevQDvzUt7qWpqviC9j1fyxpVxiC0WKMrJ+7RgjkgsdxOBtKnnqeMCV/uv8Al/mB2NFclf6jqMg1y9h1U2X9knEdmI4ykmI1fMhZS3zFsDaV4961td1Ce00WKWBhbSXE0MJlcA+R5jqpbB4yM8Z4zjORRbb5fiH9fcagmiadoVkQyooZoww3KDnBI9Dg/kafXB3d7e6Lq+utBeyajcpb2MXmyJEJIw8sgOcbEJAbIzgcjPqei8PSaqTdR6rFeCNWUwS3v2fzWyPmBEJK4BHBwDz7ZosD0ZtUVyra5dJpSyPdKs7a39jXIUEp9oK7MY6+X+OOfeoTf6sgfUTqbmOPWBZi08mMRtEZhHycbtw3ZBBA4GQeSRK/9en+YPT+vX/I7CiuQ/tq9/4Six8i4vZbC7vJLY+ZHAtudqPkJj99uDJjLcHBxwRWrq8t6+u6ZY2l9JZxTpM8rRRozHbsxjcCB19Dxn2IQdbG1TJJoomjWWREaVtkYZgN7YJwPU4BOPY1yGn6tr97qP2pLa+e3W8lhlh/0UW6RqzLwd3m7xgE54zkYAxiGK4ub6TwrqN1qpn+33XnfZPLQJGTBISEIAbC5wdxb8KaVw7ncVAL21Mqxi5hMjO0aqJBksBkqB6gckVm6zc3J1TTtNtrxrEXYlZriNUL/IAQi7wVyck8g8KfrWJod7cQXEMMd4LhZ9ZuoppQijzQsbHnHQ5UZxjkdhxS/wAv8gei/rzO0qNbiFrl7dZozOih3iDDcqnOCR1AOD+RrkdH1PVI4NAv9R1VrmPUomE8LQRqkeIjIGUqobPyYOSQcnAHAqiut6jZtqLwTXhS40q41CGa7it13OgUK6BPm24YcSDOAo9adtbf1/Wg7Xdj0CoxPCbg24lQzKgcx7huCkkA464yDz7Vykv9ui4uLf8At6RVFgLwSLbRb1k5G0ZUjy+M4ILf7XqXXiW+it2uVeNFbS7e4w65SJ5JCrSHoSqg5Iz0Wj+vz/yF/X5f5nX0Vzl+13p1slqus6je3VxKPKEMVt55AUkhSyrGBgZyw7EDkip/C2rvqOi25v5wbxnnTbIUEjiOUpuIQ7c8DO3jJosBuUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKoW2haTZ3rXlnpdlBctndPFbornPX5gM81fooApRaLpVvfSXkGmWcV1LnzJ0t1DvnrlgMnPep0tLaPyfLt4l+zrthwgHljGML6DHHFTUUAUINB0i2adrbSrGE3ClJjHbIvmqeobA5B9DT7zR9N1B4nv9OtLpoP9U00CuY/93I46Dp6VcooAiitbeBw0MEUbCNYgUQAhFzhfoMnA7ZqO702x1Bomv7K3uWhbdEZolcxt6rkcHgdKs0UAQw2drbmMwW0MRjj8pNkYG1P7ox0HA4qG706KfRbjTrcJbRywPCuxBhAwI4UY9elXKKHqrMadncoWGiadpsbi1sbWKSZQs8kcCoZvdsDnqeuetTXGm2N3Yizu7K3ntVAAgliVkGOnykY4qzRTbvuJaFR9K0+SxjspLC2e1iwY4GhUxpjphcYGKDpOnNqQ1FtPtTfAYF0YV80cY+/jPTirdFICq+mWEtzJcSWNs88iqrytCpZgDkAnGSAQCPpVK38N2EeqXN/dW1vdXMtz58UskCl4PkVcKxyf4c5GOta9FC0DcqXGk6dd3sV5dafazXUOPKnkhVnTByMMRkc88VYmhiuIHhuI0likUq8bqGVgeoIPUU+igClb6NplrbyW9rp1pDDInlvHHAqq68/KQBgj5m49z60+w0uw0uNo9MsbazRzuZbeFYwx9SABVqigCm2jaY18162nWhu3xunMC+Y2CCMtjPBUY+g9KmNlamMxm2hKGTzSvljBfO7dj1zznrnmpqKAKSaLpUV817Hplml2zb2uFt1Ehb13Yznk8+9WmhieZJXjRpIwQjlQWUHrg9s4H5U+igCkdG0w6l/aJ020+3Zz9q8hfN6Y+/jPTiiLRtLgvHu4dNs47l38xpkgUOz8/MWxkn5jz7n1q7RQBXvbCz1K3+z6jawXcJIPlzxh1yOhweKItOsoBGILO3jETF0CRKNjEYJGBwccfSrFFAEKWVrGkCJbQqtv/qVEYAi4x8vpwSOOxqrb+H9GtBILXSbGASoySCO2Rd6tjcDgcg4GR3xWhRQBGbeAsWMMZYp5ZO0cr/d+ntTVs7VPuW0K/uxDxGB8g6L/ALvPTpU1FAGaPDehiyNmNG0/7MZPMMH2VNhfGN23GM44zVqDTrK1MZtrO3hMQYR+XEq7AxywGBxkjJ9asUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFISFUsxAAGST2qlpmt6VrSSPo2p2eoLEQJGtLhJQhPQHaTigC9RRRQAUVBe31pptm93qN1DaW0eN808gRFycDLHgckCoZNZ0yHSRqk2o2kensoYXbTqIiDwDvzjBz60AXaKjt7mC8to7i0mjnglUPHLEwZXU9CCOCPepKACiqmo6tp2j2wuNXv7WwgZgglupliUsecZYgZ4PHtTJtb0q30pdTuNTs4tPcArdvcIsTA9CHJwc9uaAL1FR29zBeW0dxaTRzwSqHjliYMrqehBHBHvVfUtY0zRoFm1jUbSwidtiyXU6xKzYzgFiMnAPFGwFyiqVxrWl2emJqV3qVnBYyBSl1LOqxMG+6Q5ODntzzTLvX9GsNPgvr7VrG2s7jHk3E1yiRy5GRtYnByOeO1AGhRWfd6/o1hp8F9fatY21ncY8m4muUSOXIyNrE4ORzx2q5b3EN1bx3FrKk0Mqh45I2DK6kZBBHBBHegCSiobq8tbCAzX1zDbRA4Mk0gRfzNMg1KxufJ+zXtvN9oDGHy5VbzAv3iuDzjvjpVcsmr20FdFmiiipGFFFFABRRRQAUUhIVSzEAAZJPaszTvE2g6xcm30jW9Ov5wpcxWt3HKwUd8KSccjmgDUooooAKKjeeGOWOKSVEklJEaMwBcgZOB345qSgAooqpY6rp+pmYabf212bdzHMLeZZPLf+62DwfY0AW6KKKACisy+8S6Fpl6tnqWtadZ3TAFYLi7SNyD0+UnPNadABRWfca/o9pqcem3WrWMF9Ljy7WS5RZXz0whOTn6U+61rS7G/gsb3UrO3u7jHk28s6pJLk4+VScnnjigC7RWfca/o9pqcem3WrWMF9Ljy7WS5RZXz0whOTn6UXGv6PaanHpt1q1jBfS48u1kuUWV89MITk5+lAGhRRVS81bTtOdU1C/tbVn5VZ5lQt9MnmqjFydoq4Fuio4rmCd5FgmjkaJtsgRwShxnBx0OCKkpNNbgFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDP13T4dV0O6sLmfyI7hPL8zj5SSMcHg84479O9cZ4our+90+50jUJ1tNQs7nT5WutPVNs8UlyFQlZFYoQys23LdB8zAkV311a297ayW15BHcQSqVkilQMrj0IPBFU7fw/o1nps2nWmkWEFjOSZrWK2RYpMjB3IBg8ADn0prR3Gcr4n1vUtMut+m3+pTrp728N1titBb7mZciYvtkLMrj/VYAyOO1QeI/7S1Pwp40km1i4igtRcQQ28MUIUIIkb5iyFiTlhnI4b1wR18nhnQZbmK5l0TTnnhjEcUrWkZaNAMBVOMgAdhV4WluqTILeILOS0yhBiQkYJb1yABzRt/XoJaNP0OE+KsMlt8FdUimuZbt0SHM06puf98nUKqr+QFef3qSvoOqfDyVXMOgm9v3JBIa1WIyW4J9d8o4/wBivczoulnSRpR02zOnAACzMC+TjOcbMY689OtOfSdOkmuJpLC1eW6i8md2hUtLH/cY4+ZeTweKT1TXf/gW+5ocdFFdjxPVPGWo6F4I8NWmieI5NLuIdAjungFpaus3y4X555FOcqRtRWPfB4FdFpnibxV4m8Y6FZWWsQ6bbXWgQapdRizSUM3mAOFzyu4cdTgZ4zzXocnhzRJhAJtG0+QW0Rgg3WqHyoyMFF44UgkYHGKmt9H0yzuI57TTrSCaKAW8ckUCqyRA5EYIGQuf4elXzJtt92/z/wA19xFtLeVvy/yf3nKfEzWfD+kafZf27pdjqt3cSNHYW9+Y1hD4BZ3aT5VUcZbrzgda8/v9Bt9E8FeE7uO+0HxDaafe3D3NlJqMMNpcPKCdsbSHYQnPB574GTXtGp6DpGt+X/bOlWOoeVny/tdskuzPXG4HGcD8qgfwp4dk06Owk0HTGs4nMkds1nGY0Y9WC4wD71C0Lev9epyfwVWb/hBJpWRI7WbUbiSzSIny1iLcBMgHbndjIH0qX4n6x4f02HT4dX0vTdT1O78yLT49TMawRfdLyO8nyqowv+0eg6munufDdjda1pOouHRtJSRbWCPasS71C5246hRgYIAyam1Pw/o2tPG+s6RY6g0QIja7tklKA9cbgcU5Wdv68hR908cTTtC0W4+H+n69qen6p4fhhvTJdPIslm9wecZJK4UkgZ/nUOlavoGmfDTSotU0uw1O5vLu8j0WPVGRbeGHzOZGaXhEGB/tHoOpr2dvDehvpKaW+jae2no29bQ2qGJWyTkJjAPJ5x3pt74Z0HUo4I9R0TTrtLZPLgWe0jcRL/dUEcDgcD0obu9f6vr9/T0EtP6+X/B9Ty64k8LeE/h14d0q7Gi+J7+VZorGa5miNmjM26VzI52qinA/vHAAAycd78ONLttG8AabYWWp2+qRxK2bq1kDxMxclgpB6Akj8Kvy+D/DM1tDbzeHdJkgtwwhiexjKx5OTtG3AyeTitGx0+z0uzS00y0gs7ZMlYbeIRouTk4UAAc1Tle/mFtvI5y/NmfiHCuuGLyBYg2IuMbPN3nfjPG/G33xUWrRLP4t0CPRrmK1Ro7v97borbeF3YH3c59Qe9dTeWNpqEPk39rDdRZzsmjDrn1wabDptjb+T9nsreL7OGEOyJV8sN1C4HGe+K7I4mMUnrdJq3TZq/46/Mlxbv8AI46HxJe3GiW0MuoXC6juuVLWsEO6UROV3nzMIo6ZHftil0rWtZ16fSIU1H7H9q0t7iZ44UYl1kChhuBA69OnX2I619H0yRY1k060YROZIw0CnYxOSw44JPOakg0+ytmja2tIIWiQxxmOIKUUnJUYHAzzirliqHK+WGuvRdb/APA+4XLK+/8AV0cZpniLU9Z/sm3m1JNNMtjJcS3CxoTM6SFNo3AgDA3HH6VWs/FOs3tjpMC3E0kl59pdrm0jgDyeXIVVVEhCAYwT1OB9TXU6r4e+1w28On/2fawwbikU2nrMqMTncgyNpHP51LZeG9OttDg0u5t476GElv8ASo1fc5JJbBGMkk1s8RhVHmUVvtbb4vLXdaX6E8str/1oS+H7i9utBtptVRUuypEmwqQSCRn5SRyADgHjNaNMiijghWKCNY40GFRFACj0AHSn15U5KU3JK1zVKysQ3n/HjP8A9c2/lXFSCB/hv4YTEZ1HZZHTxxv80BCSvf7m7dj+HdnjNd0QGUqwBBGCD3rO0zw5omizPLo+j6fp8ki7Xe1tUiLDrglQMioWl/l+F/8AMHrb5/jb/Iwb3xDeW+jX8v2xEni1yKyiyq5CNNGNmMckox98HPvVXTtY8S6jrxnitNRNrHqMltLCDZ/ZUhVym7O/z9+AG9D024INdXLoOkT6g1/PpVlJeMFDXL2yGQhSCo3EZ4Kgj0IHpSNoGjvq41V9JsW1EEEXhtkMwwMffxu6cdelEdEr9P8Agf5fiN6pr+v6/wAjH8VJLL4g8Nw2999hkluZ1EyorOP3D/dDZXd6ZBHsapReIL3S2+0alqP2rTLK+msbm6dEXcNiskrFVABVwYjtwMnoCMV1d/pdhqsIi1OxtryMZwlxCsgGeDwQaz9R8Ox3llaaXbG2s9HiZTNZxWo/eKpDKikEKi5HI2nI4GOtC3EZOu+Ib7w38LL7W9Ul/wBPFu0kalQPLkkP7uPAA+6WVfXgmvOvhdfHw740h0x9L1bTE1bS1Eh1S1MPn3kQLO6ZJ3AqTz19a9svtOstTgWHUrO3vIlcOsdxEsihh0OCOo9aS80yy1B4ZLy0t55bdi0EksSu0LH+JSfun3FG12uv+X/B/BD3SX9dP8jxbwz8Q/Et2/he5m8U2Opzahfmyu9FS1jWZIy7jzmZTkEAAjAUYx15z2vw41HxJr11qmpaxrMc9hb31zZwWS2iKw2uNrmQYPAyuMd8kk1reDfAmneEtHsrdo7W+v7NZEXUTaqku13Z9oOSQPnIxn+ddDZ2Fpp8bx2FrBapJI0jrDGEDOerEDqT3NW2r6ef6f8AB+8Tu38/8/8AgfceNfEO5j8PePb7XpY/CWsoRaRNpl83m36gH/lkmPlJ35zzwAcevtancoJBXIzg9qoP4f0aXVhqsmkWL6ipBF41shmBAwPnxnpx1pmmaBaaVqmqahA8slxqkyyztIQcbVCqq4AwoA75PJ5qV8Nv6/rcb+K55b8QJPC2v+LJ/D8Q0XTL2OeGbVNcv5YoZYwNpEcJYh2chQDjCqODyawfGj6Obz4h/wBsmA6+Li1XS/NwZtmF2eT39zt9Rmvarrwf4ZvruS6vfDuk3NxI255prGN3c+pYrkmrdxomlXeowahdaZZz3tuAIbmS3VpIgDkbWIyOSenrQtEl/XTb7ge9/wCvn955H41fw3r3iD/hHnGjaZqUb282r65qE0UU0eAp8uFid7OQozj5VHHU1L4+k8La/wCK5vD8Q0XTbyOeGbU9cv5oopYwNpEcLMd7OQozjCqODya9MuvB/hm+u5Lq98O6Tc3EjbnmmsY3dz6liuSaLrwd4Zvrp7q98O6TcXEh3PLLYxO7H1JK5NOMrNPtr+X4afkK2jXlY2R90YOR61x3h86U13rTa2bQ6kLyUT/atu4Q5+TG7+Dbj2rsRx0qnd6RpuoTLLf6fa3UiDCvNArlR7EitqNWMFKMr69txNXSOHubrUdMPinVNOvRClpfxt5HlKwm+WMEMTyBg8bcHrzV3XvE11a6m0mm3s7xwXsNvNCYYhCN23cpJ/eFuc5Xgfma659OspI543s7dkuG3TKYlIlPHLDHJ4HX0pkuj6ZNctcTadaSTvjdK8ClmwQRk4zwQPyFdaxdFtOcL28l2iv0evmQ4Ozs97/qchJrWtRw32o/2jmK01r7Itt5CbXiMirgtjORu4I/HNRax4h1RNN1zUINZSzexuzaw2XlRtkAgbjuG4swJI7Y7Gu3OnWTRPGbO3KSS+c6mJcM+c7yMctkA568Vh6p4SOr6hJJdXNsLeVlMgSxUTsgIPlmbOduR6Z7ZrSjicO5pzikl5LbTTb11/EJRlrb+t/+B9xlX/iDXZNa1GPTVlH2CaNEgAgEcgIBJkZ2DjdnjaMDHc5ruqqT6Vp91dJc3NhbTXEeNkskKs646YJGRVuuGtVhUjFQja3/AAPv/wCCVGLTbbCiiiuYsKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKCQoyTgUzzV9G/74NAD6KZ5q+j/wDfBo81fR/++DQA+imeavo//fBo81fR/wDvg0APopnmr6P/AN8GjzV9H/74NAD6KZ5q+j/98GjzV9H/AO+DQA+imeavo/8A3waPNX0f/vg0APopnmr6P/3wacrBhlTkUALRWdca9YW1y9uWuJpYyBIttayz7DjOG2KcHHODUf8Awkdl/wA8NT/8FVz/APG61VGq1dRf3E80e5q0Vlf8JHZf88NT/wDBVc//ABuj/hI7L/nhqf8A4Krn/wCN0/YVf5X9zDmj3NWisr/hI7L/AJ4an/4Krn/43R/wkdl/zw1P/wAFVz/8bo9hV/lf3MOaPc1aKyv+Ejsv+eGp/wDgquf/AI3R/wAJHZf88NT/APBVc/8Axuj2FX+V/cw5o9zVorK/4SOy/wCeGp/+Cq5/+N0f8JHZf88NT/8ABVc//G6PYVf5X9zDmj3NWisr/hI7L/nhqf8A4Krn/wCN0f8ACR2X/PDU/wDwVXP/AMbo9hV/lf3MOaPc1aKyv+Ejsv8Anhqf/gquf/jdH/CR2X/PDU//AAVXP/xuj2FX+V/cw5o9zVorK/4SOy/54an/AOCq5/8AjdH/AAkdl/zw1P8A8FVz/wDG6PYVf5X9zDmj3NWisr/hI7L/AJ4an/4Krn/43R/wkdl/zw1P/wAFVz/8bo9hV/lf3MOaPc1aKyv+Ejsv+eGp/wDgquf/AI3R/wAJHZf88NT/APBVc/8Axuj2FX+V/cw5o9zVorOt9esLm5S3DXEMshIjW5tZYN5xnC71GTjnArRrOUJQdpKw009goooqRhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAASAMngUzzov+ei/99UknMkanoTyPwqSgBnnRf8APRf++qPOi/56L/31T6KAGedF/wA9F/76o86L/nov/fVPooAZ50X/AD0X/vqjzov+ei/99U+igBnnRf8APRf++qPOi/56L/31T6KAGedF/wA9F/76o86L/nov/fVPooAZ50X/AD0X/vqjzov+ei/99U+igBnnRf8APRf++qPOi/56L/31T6KAGedF/wA9F/76o86L/nov/fVPooAZ50X/AD0X/vqnK6v91gfoaWo5eHjI67sfhigCSiiigAooooAKKKKAI5vur/vj+dSVHN91P99f51JQAUVxeoeJ9ak8YNo+lJFDEtz9lE76e90u8QRzMzssqCNcSqBw2SD0rb0jXJLm+m0vVoVtNVgBcxqcpPHnAljJ6r2I6qeD2JYGzRWdrmt22gact5eJK8bTxQARAE7pHCKeSOMsM+1aNIAorOudat7XxBY6RIkpuL6KWWNlA2AR7d2TnOfmGODWjQAUVnS61bw+JLbRGSU3NxbSXKOANgVGVSCc5zlx29a0aOlwCiiigAqOP/Wy/UfyFSVHH/rpfqP5CgDO8OD/AIls7d2v7vJ9cXEgH6AD8K1ayvDn/ILm/wCv+8/9KZKj8VaxcaFoT3tpAkrK6qzSBikSk8uwXkge1dM6cqmIcI7t/qQmlC7NmiuKbxjrSx6Cw0CaX+0Ed5gnBJVWIVAx4JC7+eo4GT06rStSg1fSrfULXd5VwgdQwwR7GirhqlFc0tvW/Vr9GEZqWxboqlquq2+j2YuLlZH3OscccSbnkduiqPU1UHiKNEtTd6ffWj3V2LVI5kUNuK7gxwxG3jqCfpWcaNSS5ktCnJLc2KKKKyGFFFFABRRVK91SGwvLG2mWRnvpTFGVAwCFLc89MD3qoxcnZBsXaKpaPqkGtaTDqFqsiRTZ2rIAGGGI5wT6VdolFwk4y3QLXUKKKKkAooooAKKri+tjqTWAlH2pYhMY8HhCcZz061YptNbgZXiMf8S2Bu639pg+mbiMH9CR+NatZXiP/kFw/wDX/Z/+lMdatay/hR9X+hP2gooorEoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAjk/10X1P8jUlRyf66L6n+RqSgClrWoLpOhX2ouyKLW3ebMhwvyqTz+VV/DXiG08T+HbHVrPKJeQ+asTn5l5ww/AgjNeK/F+bxP4x8Yap4a0aKeSx0S1juXtYFJa5ZthzgcsRv4Hba2Oah+FfiDxA3xasdIvdMOnRW2lfYZrTyWjMUUal1kYNzuLt97vvqraAe5654g03w5aRXOrzPFHNMII/LgeVncgkKFRSegPanaPrmna/ZtdaTc+fGkhjcFGRo3HVWVgGU8jggda5T4qSJDp/h6STUBpiLrkBN4dn7j5JPm+cFePcYrnbfVZrDSLnUba+kn02LxHbyz61EGj+2QlVEjvj5SqnCkqAmF6cUoq+/f/L/ADCWlrdr/n/keu0V5Nqev3WonX30vWLtbdtd02C3mgmYBI3EQbZnjack8cHOec1d1WzuP7e8T2cGs6vBbabo0NxbJHqEuVl/fHeWLFj90ZBOCOoOBhbR5n/Wif6jtd2X9a2PTKiurqGys5rq6cRwQIZJHI+6oGSfyrkNf1W9f4KXGqpcyQ3z6Os/nwsUZXMYJYEdDk9q5u51eVZNUbw9rmoX8K+HrmbUHkndvstyFHlkZx5Uh+fKLjGOgxTknFtdv+D/AJChaXK+/wDwP8z1S3njuraK4t23xSoHRsdVIyDUleTyaxCdct4vEXiLUNPsG8N2sxaO7eINMWb5t453nHTOW6c4xWZca54mktdLi8Q3v9m+ZpCSQT3OpyadvnLMCzFI28xwoQ+W2ByeDnhyjZv1/wA/8hRd0n5L8bf5nq934k0mwmvoru7ET6fCk9yCjfu0ckKc45yVPAya1AQQCOhrx/W7zU7O28W3cl2Y9TTw7p7SXNozJ+8zJuZTwRzn0q1r8+omPx1qEes6lC+jtBLZRxXTLHGwgRjlejAnqpyOpxnmhxs7f1vYa12/rRP9T1aivIte1nX5fFV/B/aUGm3KNAdKFxqktsjqVUkiBYmW4yxZSCSR0AHU7Wn6lInxSe1n1OXU2nnl2Ja37gWSrH/q5rbG0LkHEnUkj1oURX0ueh0UyaPzreSLe8e9Su+M4ZcjqD61yukab4u/tKG21vU4zp2nPujuYOJtR4+USjGECjrj7xweB1kZ1tRy/ej/AN/+hqSo5fvR/wC//Q0ASUUUUAFFFFABRRRQBHN91P8AfX+dSVHN91P99f51JQBzmqQ32h6pNremRyXdrPtOoWKDLnaAomiHdwoAK/xBRjkAGprV1Z+KhYW3h6Vbi+BS7h1CFuLBD/y0J7lgCoj/AI+QcAEjrqgtrK1shKLO2ht/OkMsnlRhd7nqxx1JwOevFMDm/iRDPN4RH2W1uLp4r60laK2haVyqTozEKoJOACay/E2rL4it7GCPw3dXNpLLIkkmpaPPIsLhRtzB8pIbJAckKpB5rv6KXSz/AK2/yDrc8d07S7wWfgxvEei6pd21paX0V5F9lkkMal1CK6DJYYAwvzZA7gVE+h64um6Z9psJRoAurx49Pu9Olvfs8bMPIElvG4fhd+BzsyMgcY9nop31v/W9w6WPMNP0PULW80pLltTuIYtAvoTdxWrxSx7pEKIoYsVcLwoY7vlrY+Gti+n2+oW40xba3QxLFe/YZLN7zCnLPC/O8Hq/8Wfau3op839fNv8AUVv6+VjF8SaHPrFrDLpt9Jp+pWbmW0uFJKBscq69GQjgj8qf4e0abSbaaTULx77UbtxLdXDEhS2MBUXoqAcAfickk1r0VIwqOP8A10v1H8hUlRx/66X6j+QoAzvDn/ILm/6/7z/0pkqp45vI7XwffRuGZ7tDawquPmkcYUc9BVvw5/yC5v8Ar/vP/SmSr93Z21/avbX0EdxA/wB6ORQyn8DXW5xp4rnlspfqRZuFl2MjTvEFkngeDWWMn2WK23MNvzfL8pGPXII9KqfDu5Evg23tijxzWLNbTK4xhx835YYV0SWdtHYizS3iFrs8vyQg2bcY246Yx2ptlYWmm2q22n20VtCpyI4lCjPrxRKtTdOcUnrK69Nf8wUXdMo+JI7ObSRHqFnd3UTSLj7JGzyRMMkONvzDBHUetcq1nqmqWenQX0N/cWkWsJ5UlzGVnNuEOTIBggZyMnBI616BRTo4p0o2S/4Hp2CUeY89k0i6tY7y1j0+5bRotYEklpCjfvIDGM7F/iTfyVHvR/ZtzBb3uo6Tpt1DZ2d9BdWNkYmV22jbNtjPKhgxwMDp0r0Kitv7Qn1X/B2/F237OwvZq/8AXn/mcFo+j6jFrlpaXkE32Z5Rq80rKdgnKFTHn1DkNj2q54tW3fxboQvrWa6t/KufMiiQuWGF6qOWHtz9K7Gq8thbT6hb3sse64tlZYn3EbQ2N3HQ5wOtT9ccqqqSWya0801+ocmlv63OFsbO901tHv5NPvBY29/dNFbrE0ktvBIuIwUGWAznjtmn6bZXzXunTSWF1EP7dup2EkRBRGRsMfQHPXpXf0U5Y+Ur+7q7/r/mxez0sc14Vtbi3+HsFtcQSxTiKYGJ0KsCWbHB571zjaDc2vhXw95VgRHgNqUT2jzM7bPk8yNSruFJPy9uOMDFekUVMcbOM5TS3d/z/wA9PMpwTSXb/gHniaVJBFpA1S1vNS0dHuCbdbOQeUxI8vMJLNsA3YznGR0qDR4pbZLG+isrp7ey1u782KNDLJGrKVGQMk4JGcZr0qq9lYW2npKtnH5azStM43E5djknmtf7Qbi1Jb/re/z13J9n/XyPP5rLVJ9LuHFjcJbSa7NPcW81q0heIj5SY1YF13YyAfzxio7nRpYtIgYQ3F75cs8ltYy6VL9nIbA2bNxaPnJVmPGTXplFCzGatZf19349g9mn/Xnc4a50qOLxY13Po9xH9o0kKs1rB5jQzAENhwOHC4AJ64Aq94HtHskvIRYCGFPLSO7Nq9s1zhTktG/O4Z5bvn2rq6KxnjJTpum10S37DVNJ3MrxH/yC4f8Ar/s//SmOtWsrxH/yC4f+v+z/APSmOtWud/wo+r/JFfaCiiisSgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCOT/XRfU/yNSVHNkFXUZ2npTPtQ/wCecn5UAV30WxfXY9ZEOy/SE2/nIcF4iQ2xvUZGR6dutLb6Lp9rrF3qsFqi394FWe4Iy7qowq57AADgemetT/ah/wA85Pyo+1D/AJ5yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/zzk/Kj7UP+ecn5UAV9c0iDX9CvNKvHkSC8iMUjREBgD6EgjP4VdjQRRKi5wqgDPtUX2of885Pyo+1D/nnJ+VAFVNFt4/Es2th5ftM1qlqyEjYEVmYEDGc5Y960ag+1D/nnJ+VH2of885PyoDzJ6Kg+1D/AJ5yflR9qH/POT8qAJ6Kg+1D/nnJ+VH2of8APOT8qAJ6Kg+1D/nnJ+VH2of885PyoAnqOX70f+//AENM+1D/AJ5yflRvMzphGUKcktQBPRRRQAUUUUAFFFFADJVLJ8vUHIqPzpf+eH/j1T0UAQedL/zw/wDHqPOl/wCeH/j1T0UAQedL/wA8P/HqPOl/54f+PVPRQBB50v8Azw/8eo86X/nh/wCPVPRQBB50v/PD/wAeo86X/nh/49U9FAEHnS/88P8Ax6jzpf8Anh/49U9FAEHnS/8APD/x6nxKw3M/BY5xUlFAGNFa6tpkk8enw2d3bSzPMgnuHhaMuxZhwjhhuJOeOuKk+0eIP+gZpn/gyk/+MVq0Vs6qesopv5/5k8vZmV9o8Qf9AzTP/BlJ/wDGKPtHiD/oGaZ/4MpP/jFatFHtI/yL8f8AMLPuZX2jxB/0DNM/8GUn/wAYo+0eIP8AoGaZ/wCDKT/4xWrRR7SP8i/H/MLPuZX2jxB/0DNM/wDBlJ/8Yo+0eIP+gZpn/gyk/wDjFatFHtI/yL8f8ws+5lfaPEH/AEDNM/8ABlJ/8Yo+0eIP+gZpn/gyk/8AjFatFHtI/wAi/H/MLPuZX2jxB/0DNM/8GUn/AMYo+0eIP+gZpn/gyk/+MVq0Ue0j/Ivx/wAws+5lfaPEH/QM0z/wZSf/ABij7R4g/wCgZpn/AIMpP/jFatFHtI/yL8f8ws+5lfaPEH/QM0z/AMGUn/xij7R4g/6Bmmf+DKT/AOMVq0Ue0j/Ivx/zCz7mV9o8Qf8AQM0z/wAGUn/xij7R4g/6Bmmf+DKT/wCMVq0Ue0j/ACL8f8ws+5lfaPEH/QM0z/wZSf8Axij7R4g/6Bmmf+DKT/4xWrRR7SP8i/H/ADCz7mNLa6tqckEeoQ2dpbRTJM4guHmaQowZRyiBRuAOeemK2aKKiU+aytZDSsFFFFQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGu4jQsQT9Kj+0j+4/6f4064/wBSfqP51XpgTfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41DRQBN9pH9x/wBP8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8aPtI/uP+n+NQ0UATfaR/cf9P8AGj7SP7j/AKf41DRQBN9pH9x/0/xo+0j+4/6f41B3xyT6AZpcH+4//fJoAm+0j+4/6f40faR/cf8AT/GocH+4/wD3yaMH+4//AHyaAJvtI/uP+n+NH2kf3H/T/GocH+4//fJowf7j/wDfJoAm+0j+4/6f40faR/cf9P8AGocH+4//AHyaMH+4/wD3yaAJvtI/uP8Ap/jR9pH9x/0/xqHB/uP/AN8mjB/uP/3yaAJvtI/uP+n+NH2kf3H/AE/xqHB/uP8A98mjB/uP/wB8mgCb7SP7j/p/jR9pH9x/0/xqA5HVWA9SppaAJvtI/uP+n+NH2kf3H/T/ABqGigCb7SP7j/p/jSrOGcLtYZ9cVBSx/wCuT6n+RoAt0UUUgCiiigAooooAjuP9SfqP51Xqxcf6k/UfzqvTAKK4nUPHt7Y6lqqjQ0m07S7uK1nuFvcSsZFQgrEUwf8AWAY3ZNdXJqlhEl08t9bItnj7SWlUCDjPz8/Lwc89qOlw62LdFUJtb0q3ufs9xqdnFPx+6e4RW5BI4JzyFJHsD6UtnrWl6hcGCw1KzuphGspjgnV2CMMhsA5wQRg+9AF6iuen8YaePEGmaXp81tfte3EsEzQXKsbZkjZ/mUZ5O3GDitOPW9Km1CWxh1OzkvIQTJbrcIZEA6krnIoAvUVUj1SwmNsIb62kN4he2CzKfPUDJZOfmABByPWq8viTQ4I/Mm1nT402htz3SAYLFQc56Egj6gigDToqKS4hhtXuZpo44EQyNKzAKqgZLE9AMc5qk/iLRI7N7uTWNPW2jcRvMbpAisRkKWzgEgg496ANKiqFxruk2kYe71SygRovPDS3CKDHkDfyfu5IGenIp1zrOmWWnpfXmo2lvaSY2XEs6rG2emGJwc0AXaKoza3pVtbQ3FxqdnFBOpaKWS4VVkAG4lSTggAZ47VSsfF+iaj4iudEs7+CS9t0Vyqyod+4E4XBySAOeOMijrYOlzbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCS3/1j/Qf1qxVe2++/0H9asUgCivPfG+p+IbnUrGDwxq1pY26X0Nu0iMJnlmfd8rqPuoNvI6tntjnstE1B9S0qKW5NsLxQFuYracSpFIOq7hTA0KKxvEviH/hH7W0MVobu6vrpbS2hMoiVpGBI3OfujCnsT2ANUrjxVd6W+kx69psFjJqFzJDIy3oeOBUiaTfuKjI+XGCFxSWoHTUVntr+jrpK6o2rWI09uFuzcp5R5x9/OOvvRL4g0aC1huZ9XsY4J0aSGV7lAsijqyknBAyMketAGhRVIazph1MacNRtDfMu8WonXzSuM52ZzjHfFXaACiqa6tp76hc2Iu4vtVrGss8RbDRoejHPb3qSwv7XVLCK90+ZZ7aZd0cqdHHqPagCxVFPuL9KvVRT7i/SmApIVSWIAAySe1Zlt4m0O9uRb2msWE8zHCxx3KMWPsAefwqhrqf2n4i0vRbjP2KSKa6uEzgT7Nqqh9Vy+SO+BUK2s+o65d6PqNnZy6VDBuQxQGMwMW/dhWJ5baCxKgbTt55pgdTSx/65Pqf5GsXwrdT3Xh+I3cpnlhlltzMf+WvlyMgf3JCgk+ua2o/9cn1P8jSAt0UUUgCiiigAooooAjuP9SfqP51Xqxcf6k/UfzqvTA8s1fwhqVz4h8Qz2vh1mv766jfTtaFxFH9kURIpbIfzBhg3yhefoat+IdB8QmPxdZ6fpX29NchjaG5FxHGqsIgjKwYg5+XIwMc8kV6RRQtFYOtzjIvD18PEPiS9e0XF5pcFtayblyzKkgdeuRyV64B/CsuDwZqcdl4UhtrZbKW00e4tLyZGQGGV4VAzg/N84J4yM816PRR38/8Ag/5sFpby/wCB/kebaf4c1h77wireH49MXRkmguLlJ4mPMDIGTaclS2Dzzk8jvTtK8Mautr4d0m40aK0bRbpZp9UWaNluAoIbYAd+ZM/NuA79a9Hoqr3dxWVrfI8tPhDxFZQzXFlZpJdaNOY9FXzkHmQO0hY5J+X5ZFXB/wCeQ9q17PwU1lrUo+wxzWkXh6PT4ZXKndIGfcME55yCSeOa7uip6W/ra36t+pV9b/1vf9PuOTttG1FfhCNFlgP9pf2MbUwmRT+88rbt3Zx14znFY+p+FdXit/C8+mxXCjS7I281rZG28yN2RBuUTAxn7rA8g4PB6g+iUVTbbb7/APB/zJSsku3/AAP8jyqz0uXQPGGiWsGk3GpPb6LcuLaaaHzU3XCng/LHxuxgEAAnGcc3dL8K6zoP9h30mmJqYtI7pZNOhmQG2aaXepjLlVO0fIeRx0r0I2lubxbs28RuVjMazFBvCEgld3XGQDj2qaknovn+Lf8AmN7/ANdked6b4O1K3vPDstxZRLDb6reX01ujqyWSyI/loOmcMR90cHPbmt2y06/sviRql8bEyWOo20CrdLImImjD5DKTuydwxgEetdPRR/X4WD+vxuFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAJLb77/AEH9asVXt/8AWP8AQf1qxSA8w0iOPTdB0/TdQ8Na2lzp98bt5LKyUrNIruVJbPzDDDnrXReDoHOu6/fx6TcaXZ3bwGGKeERFiqEOdoPr3711tFO4GL4qh+1aObZ/D/8Ab8EzbZbXzI0IGOGHmEDIOO4I6iuRsfCetSnw6NUtDJaWOrzXK29xcrO9nb+UwjVnJ+chsdN2Mjk4zXpFFCdgeqsedpo3iTSobuPTNNHkT69PckQmAzJA6fK8QkOwEtnOecE8c1U8L+DNYsdS8NSanYjZp11qcsrNJE3liVsxMAuBzz91Rj0XpXp9FEXy/db8LA9f69f8zzGw8F6vF4hMWo/2lLbrrDalHcwSWghPzlgWJXz92PkIGQRwCBwPTqKKL6JBu7mJr/hDR/Es1tLq1sXktyQGRyhdD96N8feQ91PBraRFjRUjUKqjCqowAPSlopAFUU+4v0q9VFPuL9KYGdrGkvqIt57S4+y31o5e3m27gCRgqw7qR1H09Kz2i8U3Rli2WGnmUBXu47mSYgc8xxMoVT9T7nOK6OigCrpunW+k6bBY2SlYYE2rk5J9ST3JOST6mrcf+uT6n+RpKWP/AFyfU/yNAFuiiikAUUUUAFFFFAEdx/qT9R/Oq9WJhujx6sB+opv2Yf33/T/CmBDRU32Yf33/AE/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/AE/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/AE/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/AE/wprQAMgDt8xwenofagCOipvsw/vv+n+FH2Yf33/T/AAoAhoqb7MP77/p/hR9mH99/0/woAhoqb7MP77/p/hR9mH99/wBP8KAIaKm+zD++/wCn+FH2Yf33/T/CgCGipvsw/vv+n+FH2Yf33/T/AAoAhoqb7MP77/p/hR9mH99/0/woAhoqb7MP77/p/hR9mH99/wBP8KAIaKm+zD++/wCn+FH2Yf33/T/CgCGipvsw/vv+n+FH2Yf33/T/AAoAhoqb7MP77/p/hR9mH99/0/woAhoqb7MP77/p/hR9mH99/wBP8KAIaKm+zD++/wCn+FH2Yf33/T/CgCGipvsw/vv+n+FH2Yf33/T/AAoAhoqRoAGQB2+Y4PT0PtTvsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8ACj7MP77/AKf4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8ACj7MP77/AKf4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8ACj7MP77/AKf4UAQ0VN9mH99/0/wo+zD++/6f4UAQ0VN9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff9P8ACmmAeYF3tggnt7e3vQBHRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff8AT/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff8AT/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff8AT/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FAENFTfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FAENFTfZh/ff8AT/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/Cj7MP77/p/hQBDRU32Yf33/T/AAo+zD++/wCn+FAEHfPIPqDilyf77/8AfRqb7MP77/p/hR9mH99/0/woAhyf77/99GjJ/vv/AN9Gpvsw/vv+n+FH2Yf33/T/AAoAhyf77/8AfRoyf77/APfRqb7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KAIcn++/8A30aMn++//fRqb7MP77/p/hR9mH99/wBP8KAIcn++/wD30aMn++//AH0am+zD++/6f4UfZh/ff9P8KAIcn++//fRoyf77/wDfRqb7MP77/p/hR9mH99/0/wAKAIDk9WYj0LGlqb7MP77/AKf4UfZh/ff9P8KAIaKm+zD++/6f4UfZh/ff9P8ACgCGlj/1yfU/yNS/Zh/ff9P8KTyRHJGQzH5sc49DQBPRRRSAKKKKACiiigBkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8AMU+gBjzRRnEkiKfRmApv2mA9Jo/++xVZPvSN3Ltk/QkU489aALlFQ2n/AB7AejMB9ATXPXviPULWz8QJHbwyX9jMkVjEQQs3mqvlbuc/fYqSMfdPSkB09Fc1B4sEqaRNL5NtBcafJf3zzZAt0UKCMkjB3P37Kauw+KtImsbm6M80Edrt81Lm1lgkG7hcRuoZtx4XAO48DJ4qmrCTubFFc/ceKYZbO3n0rcxbUIbOaO6t5IZI97DOUcKynawIyO4PIqw/irSFshdLcSzRNM0MfkW0srTMvXy1VS0gGD8ygjg88Gl0v/XT/ML62/rr/kbFFYk3jDRYYrVzczSG7iaaGOG0llkdVIDfu1UsCpYAgjI5yBg4fP4r0eGzs7kXMlxHex+bbraW0tw7x8ZfZGrMFGQCSMAkA8mizGbFFczpXjSyudJsri9dnmvDKyCytZZ18tZSgc7A21SAPmYgdfSumoEncKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6GgB9FFZh8TaCCQdb04EdQbuP/ABoA06Ky/wDhJ9A/6Dmm/wDgXH/jWhb3MF3brPaTRzwv92SJwyt9COKAJKKwofEccUutNqbJFBp96ttF5cbM8m6KNwNoyWYtIQAoyeBjNV7HxlZXE2rTTyeVZ2Lwxrvt5EmLuudhjYb95JAChcnIwDkUA9HY6WislfE+mPpbX6NdNGsvktELKYzh+u0w7PMzjnG3pz05qGDxHFf6npSaYyy2d9HcMzvGyurRFRtwcFSCWBBGQR2oA3KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPoAKKyT4r8OqSDr2lgjgg3kfH60n/CWeHP8AoP6X/wCBsf8AjWvsav8AK/uJ5o9zXopsciTRJLC6yRuoZXU5DA9CD3Fc/wDb9d1m5ujoM2n2VpazPbiW8t3uGuJFOHwFkTYoYFcksSc8DAzl1sUdFRWLd+K9K068NpfTyLPGE89obaWWK3LdPMkVSsfr85Xgg9KS/wDGOhaZfS2t9feTJAyLOxhcxwb8bTI4XagOeGYgE5Gcg0AbdFYq+LtFNjeXkl29vBYsq3JubeSEx7sbSVdQdpzw2MdeeDVbUPF1sNC1O60os11YxBzDd20sJwTgNtcKSpwcMODg88UCvZXOjorKuvE2lWeqCwnnkE+5Edkt5HjiZ8bVeQKURjkYDEE7h6iqVh4z0+7TVpLiO4s4tMuDC7zW0qiTpjbuQZYk4CLljx/eFG/9f13HsdFRWRH4o0mTTZr7z5kjhkEUkctrKkwc4ITymUOWORgBcnIxmotB8RJrupanFbgiCzaJVEkLxSgsm4h0cBgenBA4I9aANyiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmH/Xr/ALp/mKfTD/r1/wB0/wAxQA+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NAD6KKKACiiigAooooAZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/MU+gCgXWJ3WRgh3sRuOMgnNHnxf89E/Bqv0UAQ2oK24yCMknB9yTWFqXhy4vPGmn6rFLCtlGg+2ROCXlaPcYdvbhpHJ+i10dFHW4dGu5xQ8CzvZ+ILaW7QLfHbYlWb9ynmPMA23aR+8kYfKfuqvIPSFvBN3eaTeLcW4tb5ngeJ/wDhIL278zyn3hS7hWiGcjKZI3Z5xg93RQD13OHk8ETahoclpdwfY5Z7yGSdl1q5vGeJDniSVQytgkAAY9TT7/wtrF5a6eZvs0txpbSQwi31CewW4gYKAxaFcxuNq/KAynnGMjb2tFAra3Oa0Tw3Lpuo2FyIYraOG0uI5YReS3TebLKkhIkkAZgdrEk4OT0qtY6BreiNZXGnrYXcyWzWs8M87xKB5hdXVwjdMkFSozxyMc9dRRu0+1/xv/mFt/P+v0OFTwnrsGn2EEJsRewB92pxXcsDxFpWckRhSsyYIPluQuQeTnI7qiijoFgooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/wC9/Q0+mP8Afj/3v6GgB9Zh8M6CSSdE04k9SbSP/CtOigDL/wCEY0D/AKAem/8AgJH/AIVoW9tBaW6wWkMcEKfdjiQKq/QDipKKAOVuvDeo/ar29tJLZrg6smoW0crsEcC3SIo5AO0nDYIDY4OD0qne+FNY1VNQub97SK6nure5ggtruZFXy12lDMgVxnJw4HGR8pxg9tRR/wAD8Lf5L+rg9Xf+v61OL/4RrV4tGMdlAlvPNd+bdw/8JBdubhAm0f6UyeahBCnCjkLjOCam8OeFb/SZNOe6khP2aS9dws8kpxPIHUb3G5iAMEtyT6111FO4BRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBj/fj/3v6Gn0x/vx/wC9/Q0+gDJPhTw6xJOg6WSeSTZx8/pSf8In4c/6AGl/+AUf+Fa9Fa+2q/zP7yeWPYbHGkMSRQoscaKFVFGAoHQAdhXPJY69o95drosGm3ljdTtcKl1cSW727ucuPljcSAsS38OMkc9R0dFZdbldLHJ3mha3/wATextBp01jrJLTTzyOkluWjWN8RhWEgwuRl1647Zqe48Mzy22uQK0LJqBh8kSEnAREU7uPVfeulooFY4zxdptzDDrGoo8QW6WwiiBySrJcEksOOPnHQ+vSpr/QNa1u31OXUVsLS5uLQWlvDBO8qAbtxZ5DGp5OAAF4weTnjraKFo7g0mrHFXvg24k8RXlwIBeWN/cJPKG1u7tTH8qqw8mMGOT7gIJ25zg9M1LqPhXUL611i0zAIri+j1C1lW6ljdnXYTG+wAoMpgOrE85xxg9hRQtP69P8kFk/6/ruzjIPCt/FZrcw20FvqcF4lyqT6xc3qThUZdrSSruTh26KwBwcGtfQtP1S31PVL/V/sqPfNEUhtpGcRBU2kFmVd3POcDr04rcooCwUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKYf8AXr/un+Yp9MP+vX/dP8xQA+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKY/34/8Ae/oafTH+/H/vf0NAD6KKKACiiigAooooAZNny+Ou5f5ijMv9xP8Avs/4US/cH+8v8xT6AGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhT6KAGZl/uJ/32f8KRhKWU7U+U5+8fT6VJRQAzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/wp9FADMy/3E/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/wp9FADMy/3E/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/wp9FADMy/3E/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/wp9FADMy/3E/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/wp9FAEbCUsp2p8pz94+n0pcy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FPooAZmX+4n/fZ/wAKQiUyBtqcAj7x9vb2qSigBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4U+igBmZf7if99n/CmsX8yPcqgbuzZ7H2qWmP9+P/AHv6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/739DT6Y/34/wDe/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+Yp9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFZk+o3MXiC1shbBbaZXJmZgSxC5woB4A7k/h60AadFYGia9Lqt0u6SARTRtJHEIZEZQCAMOflk687cbTxzVr/hKfD4/5jum/wDgZH/jVxpzn8KuJtLc1aKyv+Ep8P8A/Qd0z/wMj/xo/wCEp8P/APQd0z/wMj/xq/YVf5X9zFzR7mrRWV/wlPh//oO6Z/4GR/40f8JT4f8A+g7pn/gZH/jR7Cr/ACv7mHNHuatFZX/CU+H/APoO6Z/4GR/40f8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40ewq/yv7mHNHuatFZX/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NH/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjR7Cr/K/uYc0e5q0Vlf8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNH/CU+H/+g7pn/gZH/jR7Cr/K/uYc0e5q0Vlf8JT4f/6Dumf+Bkf+NH/CU+H/APoO6Z/4GR/40ewq/wAr+5hzR7mrRWV/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NH/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NHsKv8r+5hzR7mrRWV/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jSjxRoDMAuuaaSTgAXcfP60ewq/yv7mHNHualFFFYlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFVLix8/UbS68zb9m3/Jtzu3DHXtVuigDHsdBa0vLeSS6EsFmjpaxCPaUDf3myd2AMDgfjXOXfgzQm1g3KWEUZSRiYlRfLf2KkY/LFd3WDcf8AH1L/AL5/nXVh5yi3ZkTSZyctja2eoGO78LWclq77Y57a2RyoPTcuMj61qjQtCMjINK04uvLKLdMj9K06y9R0C0v7gXIMltdgYFxA+1vx7Guv2tVfaf3mfLHsP/4R7Rf+gRYf+Ayf4Uf8I9ov/QIsP/AZP8Kbf3t9p3lGKxkvrdU/evGw8wH129/wq5a3cd5axTxblWUZUOu0/kaftqn8z+8OVdir/wAI9ov/AECLD/wGT/Cj/hHtF/6BFh/4DJ/hWjRT9tU/mf3hyrsZ3/CPaL/0CLD/AMBk/wAKP+Ee0X/oEWH/AIDJ/hWjRR7ap/M/vDlXYzv+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/wGT/CtGij21T+Z/eHKuxnf8I9ov8A0CLD/wABk/wo/wCEe0X/AKBFh/4DJ/hWjRR7ap/M/vDlXYzv+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/AMBk/wAK0aKPbVP5n94cq7Gd/wAI9ov/AECLD/wGT/CsHxro2mWng+9mtdOtIZV8vbJHAqsP3ijggeldfXO+Pf8AkSL/AP7Z/wDoxa6cJVqPEU05PddfMicVys9B8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FfPnUM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAUnhj3t+7Xr/dFJ5Mf/PNf++RUj/fb60lADPJj/55r/3yKPJj/wCea/8AfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/wDnmv8A3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/8Anmv/AHyKPJj/AOea/wDfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/wCea/8AfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/wDnmv8A3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/8Anmv/AHyKPJj/AOea/wDfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/wCea/8AfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/wDnmv8A3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/8Anmv/AHyKPJj/AOea/wDfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/wCea/8AfIp9FADPJj/55r/3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/wDnmv8A3yKPJj/55r/3yKfRQAzyY/8Anmv/AHyKkghj3n92vT+6KSpIPvn6UASeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBqxopyqKD7CnUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAVg3H/H1L/vn+db1YNx/x9S/75/nXRQ3ZEiOiiiuogKp6lpdrqsKx3atlG3I6MVZD6girlFG4GYEvdJ0kiIy6rKjfKJGCvt9M9yP1qTTNWh1RZBHHNDLCQJYZkKshP/6qv1Fc28V3ayW9wu6KRSrLnGR+FK3YZLRWZp2lT6ZM4S/muLXZhIJsMUPs3p2xTLHX4rm8Wyu7eayvGB2xTLw+Ou1uhov3A1qKKKYgooooAKKKKACud8e/8iRf/wDbP/0YtdFXO+Pf+RIv/wDtn/6MWurCf7zT/wAS/Mip8DPRKKKK8M6QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCq/32+tJSv99vrSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFSQffP0qOpIPvn6UAT0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMf78f+9/Q0+mP9+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/3l/mKfTJfuD/AHl/mKfQAUUUUAFZ8urCPXINOFtKfNViZmBVAQM4GfvH6cD9K0KpXVlJPqtjcoyhLcSb8nn5lwMUAQwa1HceIZtLhjLeTDvebPG7IBUDvjIyfwqpcf8AH1L/AL5/nRp/h6bTtcjukv5prdLZotsuzcWL7udqDI75znNNuYwbqXlvvn+I+tdFAiW42imeWPVv++jR5Y9W/wC+jXUQPopnlj1b/vo0eWPVv++jQA+imeWPVv8Avo0eWPVv++jQA+kwCQSOR0pvlj1b/vo0eWPVv++jQBl/2Nc22ofaNO1GWOOSTfNbzfvEYE87c8qaddeILew1A2+oRTW8eQEuGTMb5HqOlaXlj1b/AL6NI8EciFJAXU9VZiQaVuwx4IIBHIPQ0tZepaTcXMq3Gn6jPaTou0Lu3RsOvKn+dJd6iuk2tu2qLMxYYlmgVmRCO55yBRfuBq0VXtpre8t1ntZvNiboyuSKl8serf8AfRpiH1zvj3/kSL//ALZ/+jFrf8serf8AfRrnvHiAeCb8gt/yz6sT/wAtFrqwn+80/wDEvzIqfAz0aimeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jXhnSPopnlL6v/wB9n/Gjyl9X/wC+z/jQA+imeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0APopnlL6v/wB9n/Gjyl9X/wC+z/jQA+imeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0APopnlL6v/wB9n/Gjyl9X/wC+z/jQA+imeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0APopnlL6v/wB9n/Gjyl9X/wC+z/jQA+imeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0AQP8Afb60lNeJd7ct1/vn/Gk8pfVv++z/AI0APopnlL6t/wB9n/Gjyl9W/wC+z/jQA+imeUvq3/fZ/wAaPKX1b/vs/wCNAD6KZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/40APopnlL6t/32f8AGjyl9W/77P8AjQA+imeUvq3/AH2f8aPKX1b/AL7P+NAD6KZ5S+rf99n/ABo8pfVv++z/AI0APopnlL6t/wB9n/Gjyl9W/wC+z/jQA+imeUvq3/fZ/wAaPKX1b/vs/wCNAD6KZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/40APopnlL6t/32f8AGjyl9W/77P8AjQA+imeUvq3/AH2f8aPKX1b/AL7P+NAD6KZ5S+rf99n/ABo8pfVv++z/AI0APopnlL6t/wB9n/Gjyl9W/wC+z/jQA+imeUvq3/fZ/wAaPKX1b/vs/wCNAD6KZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/40APqSD75+lQeUvq3/fZ/xqSCJd55bp/fP+NAFqimeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0APopnlL6v/wB9n/Gjyl9X/wC+z/jQA+imeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjQA+imeUvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+NAD6KZ5S+r/APfZ/wAaPKX1f/vs/wCNAD6KZ5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/40APopnlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI0APopqoFOQW/FiadQAUUUUAFMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFFABWDcf8AH1L/AL5/nW9WDcf8fUv++f510UN2RIjooorqICiiigAooooAKKKKACiiigAo69aKKAKN3polsfs9jM2nkPvVrcBefcdwe4qKCa/0/T55dXZLnyjlWtozudfUr6/StOilYZU0/VLLVIjJY3CygfeA4ZfqOorI8e/8iRf/APbP/wBGLW19igEkssUaxTyrtaZFAY/jXKeLNVu/DWgW1pdpBq7Xsj/vLuH5FRCpCkA8tk5z7V1YNTliYKKu7/lqZ1Lcjueq0VxVn8RojommXN7pd9LdXyO3lWMIkxsbaTgsDg9utTf8LDh/6FzxF/4Aj/4quH6jiLtcu2nToa+0h3OvorkP+Fhw/wDQueIv/AEf/FUf8LDh/wChc8Rf+AI/+Ko+o4n+X8g9pDudfRXIf8LDh/6FzxF/4Aj/AOKo/wCFhw/9C54i/wDAEf8AxVH1HE/y/kHtIdzr6K5D/hYcP/QueIv/AABH/wAVR/wsOH/oXPEX/gCP/iqPqOJ/l/IPaQ7nX0VyH/Cw4f8AoXPEX/gCP/iqP+Fhw/8AQueIv/AEf/FUfUcT/L+Qe0h3OvorkP8AhYcP/QueIv8AwBH/AMVR/wALDh/6FzxF/wCAI/8AiqPqOJ/l/IPaQ7nX0VyH/Cw4f+hc8Rf+AI/+Ko/4WHD/ANC54i/8AR/8VR9RxP8AL+Qe0h3OvorkP+Fhw/8AQueIv/AEf/FUf8LDh/6FzxF/4Aj/AOKo+o4n+X8g9pDudfRXIf8ACw4f+hc8Rf8AgCP/AIqj/hYcP/QueIv/AABH/wAVR9RxP8v5B7SHc6+iuQ/4WHD/ANC54i/8AR/8VR/wsOH/AKFzxF/4Aj/4qj6jif5fyD2kO519Fch/wsOH/oXPEX/gCP8A4qj/AIWHD/0LniL/AMAR/wDFUfUcT/L+Qe0h3OvorkP+Fhw/9C54i/8AAEf/ABVH/Cw4f+hc8Rf+AI/+Ko+o4n+X8g9pDudfRXIf8LDh/wChc8Rf+AI/+Ko/4WHD/wBC54i/8AR/8VR9RxP8v5B7SHc6+iuQ/wCFhw/9C54i/wDAEf8AxVH/AAsOH/oXPEX/AIAj/wCKo+o4n+X8g9pDudfRXIf8LDh/6FzxF/4Aj/4qj/hYcP8A0LniL/wBH/xVH1HE/wAv5B7SHc6+iuQ/4WHD/wBC54i/8AR/8VR/wsOH/oXPEX/gCP8A4qj6jif5fyD2kO519Fch/wALDh/6FzxF/wCAI/8AiqP+Fhw/9C54i/8AAEf/ABVH1HE/y/kHtIdzr6K5D/hYcP8A0LniL/wBH/xVH/Cw4f8AoXPEX/gCP/iqPqOJ/l/IPaQ7nX0VyH/Cw4f+hc8Rf+AI/wDiqP8AhYcP/QueIv8AwBH/AMVR9RxP8v5B7SHc6+iuQ/4WHD/0LniL/wAAR/8AFUf8LDh/6FzxF/4Aj/4qj6jif5fyD2kO519Fch/wsOH/AKFzxF/4Aj/4qj/hYcP/AELniL/wBH/xVH1HE/y/kHtIdzr6K5D/AIWHD/0LniL/AMAR/wDFUf8ACw4f+hc8Rf8AgCP/AIqj6jif5fyD2kO519Fch/wsOH/oXPEX/gCP/iqP+Fhw/wDQueIv/AEf/FUfUcT/AC/kHtIdzr6K5D/hYcP/AELniL/wBH/xVH/Cw4f+hc8Rf+AI/wDiqPqOJ/l/IPaQ7nX0VyH/AAsOH/oXPEX/AIAj/wCKo/4WHD/0LniL/wAAR/8AFUfUcT/L+Qe0h3Olf77fWkrlG8fwlif+Ee8Qdf8AnyH/AMVSf8J9D/0L2v8A/gEP/iqPqOJ/l/IPaQ7nWUVyf/CfQ/8AQva//wCAQ/8AiqP+E+h/6F7X/wDwCH/xVH1HE/y/kHtIdzrKK5P/AIT6H/oXtf8A/AIf/FUf8J9D/wBC9r//AIBD/wCKo+o4n+X8g9pDudZRXJ/8J9D/ANC9r/8A4BD/AOKo/wCE+h/6F7X/APwCH/xVH1HE/wAv5B7SHc6yiuT/AOE+h/6F7X//AACH/wAVR/wn0P8A0L2v/wDgEP8A4qj6jif5fyD2kO51lFcn/wAJ9D/0L2v/APgEP/iqP+E+h/6F7X//AACH/wAVR9RxP8v5B7SHc6yiuT/4T6H/AKF7X/8AwCH/AMVR/wAJ9D/0L2v/APgEP/iqPqOJ/l/IPaQ7nWUVyf8Awn0P/Qva/wD+AQ/+Ko/4T6H/AKF7X/8AwCH/AMVR9RxP8v5B7SHc6yiuQm+ItnbRGW60TW4IlxukltAqrk45O6uvrGrh6tFJ1Fa5UZRlsFFFFYFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUkH3z9KjqSD75+lAE9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/AN7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRVeS+tor6KzkmUXEylkj7kDqfYUAWKwbj/j6l/wB8/wA60bTWLK+uPJtpHL7N674nQOucblLABhyORkcj1rOuP+PqX/fP866KG7IkR0UUV1EBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTJ4Le7t/IvbWC6hzu8ueMOAfUZ6Gn0U02ndAQTWNpcSwSSWsO62x5O1APLA6AY6D2rPuY9btr5prKSG8tnYZt5RsZB/ssP61r0VNhlOXVrGC/FlNcpHcFQwR/lyD6E8H6VcqveWFrqEPlXsCTJ6MOn0PUfhVS+t9RghtxokkCpAu028ykhxxj5uoIx/jRqBp0VQXVEt7GCbVwthJK2wo7ggNz/EOOgzV5WV1DIwZSMgg5Bp3ELRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBXb7x+tJSt94/WkoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOf8AHP8AyJl9/wBs/wD0YtegV5/45/5Ey+/7Z/8Aoxa9AoxX+7U/8UvyiEPjfy/UKKKK802CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACpIPvn6VHUkH3z9KAJ6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmP9+P/e/oafTH+/H/AL39DQA+iiigAooooAKKKKAGS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFPoAKKKKACsm8tAviPT7qG35Il86VI+vyALuI/IZrWooAwNLuf7U1j7bdwXUEkaMlvBJaSoI1JGWZ2UKWOBwDwPXk0lyH+1S4Zcbz/D7/WugrBuP+PqX/fP866KG5EiDEn95f++f/r0Yk/vL/wB8/wD16fRXUQMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBen0UAMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9en0UAMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBen0UAMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9en0UAMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBen0UAMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9en0UAMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBen0UAMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9en0UAMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBen0UAQz263MJiuFiljbqrx5B/WqSaW+nadLBojRW7s29RIGZQe/fgVp0UWAy7G+vzHOdXto7PyF3GUNujcc5I5yMYq9BMtzCJbeeKWNujJyD+tSsoZSrAEEYII61QtNEsbG+e6s4jAzrtZEYhD77emaWqGXcSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXrLtL3Vor1bbU7FXR2IW6tjlB/vKeRWnHcQzM6wyxyNGdrhWBKn0PpTTuAuJP7y/8AfP8A9ejEn95f++f/AK9PooEMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAMxJ/eX/AL5/+vRiT+8v/fP/ANen0UAMxJ/eX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9en0UAVWD7j8y9f7v/wBem4f+8v8A3z/9epG+8frSUAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAMw/wDeX/vn/wCvRh/7y/8AfP8A9en0UAc744D/APCG32SpH7voP+mi+9d/iT++v/fJ/wAa4Lxz/wAiZff9s/8A0YtegUYr/dqf+KX5RCHxv5fqMxJ/fX/vk/40Yk/vr/3yf8afRXmmwzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jRiT++v8A3yf8afRQAzEn99f++T/jUkAk3n516f3T/jSVJB98/SgCTEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGn0UAMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABp9FADMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAafRQAzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGn0UAMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABp9FADMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAafRQAzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGn0UAMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABp9FADMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAafRQAzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGn0UAMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABp9FADVD5+ZlI9lx/WnUUUAFFFFABTH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFFABWDcf8fUv++f51vVg3H/AB9S/wC+f510UN2RIjooorqICiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKzLnQLG4vlvEV7a5VgxlgbYW9j2Oe9adFFkxmTqGoajYXZcaf9rscD5oDmRD3yp6/hWkk8bFFLbXddwjbhsfSpKoalo1nqu1rlGEsf3Jo22un0NLUC/RWZcNf6Zp8As4W1Ix8SmSQCRh6jjBNWLDUI7+088RywfNsZJ02Mp9MUXAt0UUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAV2+8frSUrfeP1pKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDn/ABz/AMiZff8AbP8A9GLXoFef+Of+RMvv+2f/AKMWvQKMV/u1P/FL8ohD438v1CiiivNNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqSD75+lR1JB98/SgCeiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApj/fj/3v6Gn0x/vx/wC9/Q0APooooAKKKKACiiigBkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xT6ACiiigAprSxpIkbyKryZ2KTgtjrgd6dWJe2sSeLdMuVU+dIsqsxYngIMAA8AfSgDVivbW4nlgguYZZYTiWNJAWT6gdPxrHuP+PqX/fP86ztCKvqGkww4NxaQ3C3oUYMZLDhh2ywyAeuM1fuS/wBqlwq43n+L3+ldFDciQ2imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61dRA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+q99Y2+o2rW15H5kTckZIwfXIqXMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/WoAz7WwuNJs7gW0819xmCGdxlf9nd6Uumayt/M9vNaz2l1Gu54pV7ZxkN0Iq/mT+6v/fX/ANahg7KVZFIIwfmP+FK3YY+isax0STTLxWsbuRLTndaO29enG0kZXn60DxB5Oo/Y9Qs5bR3k2QyP8yS5OBhgOp9KL9wNmimZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtTEPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AD6KZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61AD6KZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rUAPopmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrUAPopmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tQA+imZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtQA+imZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61AETfeP1pKRi+4/KvX+9/9am5f+6v/fX/ANagB9FMy/8AdX/vr/61GX/ur/31/wDWoAfRTMv/AHV/76/+tRl/7q/99f8A1qAH0UzL/wB1f++v/rUZf+6v/fX/ANagB9FMy/8AdX/vr/61GX/ur/31/wDWoAfRTMv/AHV/76/+tRl/7q/99f8A1qAH0UzL/wB1f++v/rUZf+6v/fX/ANagB9FMy/8AdX/vr/61GX/ur/31/wDWoAxvGVvNdeEb2K2hkmkby8JGpYn94vYV3lee+Of7f/sWz/sAXIj8x/tX2Mtvzxszt529fbP4VetLzxfB4c0xf9BN75bG5/tDzPMA3fJnb329c89K6auHdTDU2pLd6X16b/d+KJjK03odpRXF/wBp+Nv7ugflN/jR/afjb+7oH5Tf41x/UZ/zx+8v2i7M7SiuL/tPxt/d0D8pv8aP7T8bf3dA/Kb/ABo+oz/nj94e0XZnaUVxf9p+Nv7ugflN/jR/afjb+7oH5Tf40fUZ/wA8fvD2i7M7SiuL/tPxt/d0D8pv8aP7T8bf3dA/Kb/Gj6jP+eP3h7RdmdpRXF/2n42/u6B+U3+NH9p+Nv7ugflN/jR9Rn/PH7w9ouzO0ori/wC0/G393QPym/xo/tPxt/d0D8pv8aPqM/54/eHtF2Z2lFcX/afjb+7oH5Tf40f2n42/u6B+U3+NH1Gf88fvD2i7M7SpIPvn6Vw/9p+Nv7ugflN/jUmmeIvEcXirTdN1iLS2ivxLhrUSBl2Ju6sfp2o+o1LNqSdk3v2Vw9oux3dFMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/CuA1H0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FNUvn5lUD2bP8ASnUAFFFFABTH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFFABWDcf8fUv++f51vVg3H/AB9S/wC+f510UN2RIjooorqICiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkIB6jNLRQBkXujTvePe6ZqE1pcPjep+eN8ccqfb0qTUNaj0q4Rb2CcW7Lk3SJuRT6HHIrTpCAQQRkHqKVuwxsM0dxCk0Lh43UMrDoQafWfqOltexxfZbuaykhz5bQn5e3BXoRx0pjXl1pWlLLqaveSK+12tYui8/MR/PFF+4GnRVax1G01O386xmWZM4JHUH0I7VZpiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCu33j9aSlb7x+tJQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAKrshyjFT6g4pCSTk8miigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKypP8Akovhj/t7/wDRVatZUn/JRfDH/b3/AOiq3oby/wAMv/SWTLp6r8z0CiiivGOgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKY/34/8Ae/oafTH+/H/vf0NAD6KKKACiiigAooooAZL9wf7y/wAxT6ZL9wf7y/zFPoAKKKKACiiigArBuP8Aj6l/3z/Ot6sG4/4+pf8AfP8AOuihuyJEdFFFdRAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBWuLGOW2mihZrVpuWlgwr59c+tVbCLU7JZhqFyl7CiZjdIyJTjsR0NadFKwzP07W7DUyUtpsTL96GQbXX8DWhURtbc3QuTBGZ1GBJtG4D61mw2usWeoDbeR3lk75ZZxiSMexHB/GjVbga9FUF1qwOovYvOIrlDjZKCu76E9av07iCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooArt94/WkpW+8frSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZUn/JRfDH/AG9/+iq1aypP+Si+GP8At7/9FVvQ3l/hl/6SyZdPVfmegUUUV4x0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5in0AFFFFABQTgE0UUAcf4cVYtVs5uF+2QTMsij57n5wd03oy5wPvdTyvStC5Y/apfkY/OfT1+tbENhZ21xJPb2kEU0pzJJHGFZ+c8kcmsm4/4+pf8AfP8AOuigRIg3n/nm35j/ABo3n/nm35j/ABp9FdRAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8afRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/55t+Y/wAaN5/55t+Y/wAafRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8afRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/55t+Y/wAaN5/55t+Y/wAafRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8afRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/55t+Y/wAaN5/55t+Y/wAafRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8afRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/55t+Y/wAaN5/55t+Y/wAafRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8afRQAzef+ebfmP8aN5/55t+Y/xp9FADN5/55t+Y/wAaN5/55t+Y/wAafRQBVurO2vlVbyzWYKcrvVTj6c1T1CPWVuhcaXKjptAa1nUBT7hhyDWtRSaGZ02s29kbePUiLaadchWPyg9xu6d6vLJuUMqEgjIII5/Wm3FtDdQmK5iSWNuquuRVKewuLbTY7fQZI7UwtlUkXcrDn5Seo5OcijUC/vP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jVGHUZrfTXuNdijsjG+0lX3Kw4AYY6ZJ6VehmiuIllgkWSNhkMjZB/GncA3n/AJ5t+Y/xo3n/AJ5t+Y/xp9FAhm8/882/Mf40bz/zzb8x/jT6KAGbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NPooAZvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jT6KAGbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40+igBm8/882/Mf40bz/zzb8x/jT6KAGbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NPooAZvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jT6KAGbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40+igCqzncf3bdfb/ABpu8/8APNv0/wAakb7x+tJQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f40bz/zzb9P8afRQAzef+ebfp/jRvP8Azzb9P8afRQAzef8Anm36f41lyMf+FieGDsb/AJe+OOf3X1rXrKk/5KL4Y/7e/wD0VW9DeX+GX/pLJl09V+Z3u9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NPorxjoGb2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40+igBm9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jT6KAGb2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40+igBm9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jT6KAGb2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40+igBm9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jT6KAGb2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40+igBm9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jT6KAGb2/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40+igBm9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jT6KAGqxJ5Rl9zinUUUAFFFFABTH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKfQAUUUUAFFFFABWDcf8fUv++f51vVg3H/AB9S/wC+f510UN2RIjooorqICiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBrosiFHUMrDBBGQaow6Rb2CXLaVGlrNOvUZKhhnB25x37VoUUWAzNOuNV+0G21W0jwFJW6gf5G9tp5Bq5a3ttexmSznjnQHBMbA4qes8aHYLqSX8MPk3CkktESofjuBwaWqGaFFZD3mr2moFZrFLq0kkwklucPGCeNynr9RWktzC1w0CzRmZBloww3AfSi4EtFFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBXb7x+tJSt94/WkoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKypP+Si+GP+3v/wBFVq1lSf8AJRfDH/b3/wCiq3oby/wy/wDSWTLp6r8z0CiiivGOgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NAD6KKKACiiigAooooAZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/MU+gAooooAKKKDwKNgCsG4/wCPqX/fP86p+Hry4ku7Ka+88PqEEkik3ZkViCCQYyMR4B42np15q1cyAXUvDffP8J9a6KG5EhtFM8wejf8AfJo8wejf98muogfRTPMHo3/fJo8wejf98mgB9FM8wejf98mjzB6N/wB8mgB9FM8wejf98mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/wB8mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/fJoAfRTPMHo3/fJo8wejf8AfJoAfRTPMHo3/fJo8wejf98mgB9FM8wejf8AfJo8wejf98mgB9FM8wejf98mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/AHyaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/fJoAfRTPMHo3/AHyaPMHo3/fJoAfRTPMHo3/fJo8wejf98mgB9FM8wejf98mjzB6N/wB8mgB9FM8wejf98mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/wB8mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/fJoAfRTPMHo3/fJo8wejf8AfJoAfRTPMHo3/fJo8wejf98mgB9FM8wejf8AfJo8wejf98mgB9FM8wejf98mjzB6N/3yaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/AHyaAH0UzzB6N/3yaPMHo3/fJoAfRTPMHo3/AHyaPMHo3/fJoAfWdqOhWOpSCWaNo7hfu3ELbJB+I/rV7zB6N/3yaPMHo3/fJoauBn6hcalZNE1laLe26riRd+Jc+ozwatwXkc1vDK4aAzD5Y5htfPpj1qXzB6N/3yaqahp9lqkAivoDIF5U7SCp9QR0pajL1FZQjudK0ox6f51/IrZVblyGK+gbH5ZqXT9WF7DI09rcWkkRxIkyEY+h7j3ouBoUUzzF9G/75NHmD0b/AL5NMQ+imeYPRv8Avk0eYPRv++TQA+imeYPRv++TR5g9G/75NAD6KZ5g9G/75NHmD0b/AL5NAD6KZ5g9G/75NHmD0b/vk0ARN94/WkpGkG48N1/umm+YPRv++TQA+imeYPRv++TR5g9G/wC+TQA+imeYPRv++TR5g9G/75NAD6KZ5g9G/wC+TR5g9G/75NAD6KZ5g9G/75NHmD0b/vk0APopnmD0b/vk0eYPRv8Avk0APopnmD0b/vk0eYPRv++TQA+imeYPRv8Avk0eYPRv++TQA+imeYPRv++TR5g9G/75NAD6KZ5g9G/75NHmD0b/AL5NAD6KZ5g9G/75NHmD0b/vk0APopnmD0b/AL5NHmD0b/vk0APopnmD0b/vk0eYPRv++TQA+imeYPRv++TR5g9G/wC+TQA+imeYPRv++TR5g9G/75NAD6KZ5g9G/wC+TR5g9G/75NAD6ypP+Si+GP8At7/9FVpeYPRv++TWXI4/4WJ4YOG4+1/wn/nlW9DeX+GX/pLJl09V+Z6FRTPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CvGOgfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACgB9FM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAfRTPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAfRTPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KAH0UzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9FNVwxwA34qRTqACiiigApj/fj/AN7+hp9Mf78f+9/Q0APooooAKKKKACiiigBkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8AMU+gAooooAKKKKAKVtpFlaXbXMEJWVgQCXZggJyQqk4UE8nAGazrj/j6l/3z/Ot6sG4/4+pf98/zroobsiRHRRRXUQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVHPBFdW7wXCCSOQbWU9xUlFAGZp+jjSZJPslzO9uV+S1kfKofYnkf8A16ZY61JNeLZahYTWd02doI3xvgZOGHFa1FK1thhRWQNBFvqP2rTrya1Dyb5oc745Ocng9CeeaW815dOvWj1C0mhtsgJdKN6HjvjleaL23A1qKQHIBHSlpiCiiigAooooArt94/WkpW+8frSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZUn/JRfDH/AG9/+iq1aypP+Si+GP8At7/9FVvQ3l/hl/6SyZdPVfmegUUUV4x0BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5in0AFFFFABRRRQAVg3H/H1L/vn+db1YNx/x9S/75/nXRQ3ZEiOiiiuogKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACjr1oooAzNS0c3lwt1a3s9ndKu1XjbKkejKeCOaLzUpdItbdruCa7G3E08EfCEdyuehrTopW7DILO9t9QtVuLOUSxN0YVPVO/05L60EKTTWpV96vbtsIbn8+tQQtf6Xpsz38jai0RynkRYkZfcZwTRfuBp0VR07WLLVVb7HLl0+/Gw2sn1Bq9TvcRXb7x+tJSt94/WkoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKypP+Si+GP8At7/9FVq1lSf8lF8Mf9vf/oqt6G8v8Mv/AElky6eq/M9AooorxjoCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmP8Afj/3v6Gn0x/vx/739DQA+iiigAooooAKKKKAGS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFPoAKKKKACiigjIwaAMe11p7vxLNYRRL9ljgZhKc5d1cK2P9kEkfUGobj/j6l/3z/OprPw3a6frEd7ayzqkduYVheeRwOc5+Zjx7Yx3qvcxobqUlFzvPb3rooES3G0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyrqIH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAGvbRv5hA8t5F2tIgw+PrWfp9lqljdeXLfreWWDgzL+9U9hkcH6mtLyo/wC4v5UeVH/cX8qLDMVdd8y9EH9l6ku6Tb5jW+EHPUnPSnXus/Yrkw/2dqFxgA74INy/nmtFo03H5F6+lN8tP7i/lSs+4FO61T7LawzfYb2bzRny4YdzJxn5hniiHVPN0+S7+w3qeWceS8OJG+i5561c8tP7i/lR5af3F/KjUClYat9vmaP7BfW2F3briHYp9s561FHrvmXSwf2XqS7n2eY1vhBzjOc9K0vLT+4v5UeWn9xfyoswKF7rP2K5MP8AZ2oXGADvgg3L+eafdap9ltYZvsN7N5oz5cMO5k4z8wzxVzy0/uL+VHlp/cX8qNQKcOqebp8l39hvU8s48l4cSN9Fzz1pLDVvt8zR/YL62wu7dcQ7FPtnPWrvlp/cX8qPLT+4v5UagZseu+ZdLB/ZepLufZ5jW+EHOM5z0p97rP2K5MP9nahcYAO+CDcv55q/5af3F/Kjy0/uL+VFn3Ap3WqfZbWGb7DezeaM+XDDuZOM/MM8UQ6p5unyXf2G9TyzjyXhxI30XPPWrnlp/cX8qPLT+4v5UagUrDVvt8zR/YL62wu7dcQ7FPtnPWoo9d8y6WD+y9SXc+zzGt8IOcZznpWl5af3F/Kjy0/uL+VFmBQvdZ+xXJh/s7ULjAB3wQbl/PNPutU+y2sM32G9m80Z8uGHcycZ+YZ4q55af3F/Kjy0/uL+VGoFOHVPN0+S7+w3qeWceS8OJG+i5560lhq32+Zo/sF9bYXduuIdin2znrV3y0/uL+VHlp/cX8qNQM2PXfMulg/svUl3Ps8xrfCDnGc56U+91n7FcmH+ztQuMAHfBBuX881f8tP7i/lR5af3F/Kiz7gU7rVPstrDN9hvZvNGfLhh3MnGfmGeKIdU83T5Lv7Dep5Zx5Lw4kb6LnnrVzy0/uL+VHlp/cX8qNQKVhq32+Zo/sF9bYXduuIdin2znrUUeu+ZdLB/ZepLufZ5jW+EHOM5z0rS8tP7i/lR5af3F/KizAoXus/Yrkw/2dqFxgA74INy/nmn3WqfZbWGb7DezeaM+XDDuZOM/MM8Vc8tP7i/lR5af3F/KjUCnDqnm6fJd/Yb1PLOPJeHEjfRc89aSw1b7fM0f2C+tsLu3XEOxT7Zz1q75af3F/Kjy0/uL+VGoGbHrvmXSwf2XqS7n2eY1vhBzjOc9Kfe6z9iuTD/AGdqFxgA74INy/nmr/lp/cX8qPLT+4v5UWfcCndap9ltYZvsN7N5oz5cMO5k4z8wzxWPJrdtH4w8O6hexXFlBCbsP9oiIYfugM4GTjmuk8tP7i/lWVLFGfiF4ZUopVvteRjg/uq6KHxS/wAMv/SWRLZeq/M7yzvrXULcT2NxHcRH+KNgRU9ZsWgafZyXM+m20Npc3CbTIiZUHsdnTqc+9U9KGuw3v2TWbS0uYNpK30BC5x2ZD3PtxXjHQb1FULDUdL1Pf9gnt5zGSHVMZXnHI6irnkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KasaKcqig+wp1ABRRRQAUx/vx/wC9/Q0+mP8Afj/3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P8AeX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAVg3H/H1L/vn+db1YNx/wAfUv8Avn+ddFDdkSI6KKK6iAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAK7feP1pKVvvH60lABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWVJ/wAlF8Mf9vf/AKKrVrKk/wCSi+GP+3v/ANFVvQ3l/hl/6SyZdPVfmegUUUV4x0GbN4e0ubU4tRa0RLuJtyyxkoSffH3vxqnd3PiKw1Jnjs4NT0+R/lWJvLmiH4nDD/PFb1FAFb+0bMX/ANhN1ELraG8kuNxHrirNZ2q6BputIBqFqruv3JV+V0+jDmq+o/2zp8Nr/YkMN7DCmyWGeQiWQAYBDnjPHegDZoqhb6tE2n21xqC/2c852iG6YKwbnj36ZHtV+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApj/fj/wB7+hp9Mf78f+9/Q0APooooAKKKKACiiigBkv3B/vL/ADFPpkv3B/vL/MU+gAooooAKKKKACsG4/wCPqX/fP86tW+qXJ1SKzv7JLYzxNLEUn8w4UjIcbQFPzDoSOvPrVuP+PqX/AHz/ADroobkSI6KKK6iAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAK7feP1pKVvvH60lABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWVJ/yUXwx/wBvf/oqtWsqT/kovhj/ALe//RVb0N5f4Zf+ksmXT1X5noFFFFeMdAUUUUAFFFFAFbUNNs9UtTb6hbx3EROdrjofUHsfcVnxaVPoeiTW/h9vOlD74o72VmRRxlQeoGAce5rZooAydJ1i4u47garps2mS2wBkMpBiYc8q/Q9OfStRHSWNXjZXRhlWU5BFJLFHPC8UyLJG6lWRhkMD1BFZWmeGrPRr959NkuIYZFIa08zMWf7wB6H8aANiisGx1zUV1FLDW9Ilt5JCRHc2582Fu/J6r+Nbiuj52MrbTg4OcH0oAdRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/wC9/Q0+mP8Afj/3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMl+4P8AeX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABQc4460UUAY2kWepQ3ktxqkNq80ww1xHcsxAB+VFQoAqj657nNQXMYN1Ly33z/EfWugrBuP+PqX/AHz/ADroobkSIPLHq3/fRo8serf99Gn0V1EDPLHq3/fRo8serf8AfRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf8AfRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/AH0afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/AH0aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/wB9Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQAzyx6t/wB9Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf8AfRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf8AfRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/AH0afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/AH0aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/wB9Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQAzyx6t/wB9Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf8AfRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAM8serf8AfRo8serf99Gn0UAM8serf99Gjyx6t/30afRQAzyx6t/30aPLHq3/AH0afRQAzyx6t/30aPLHq3/fRp9FADPLHq3/AH0aPLHq3/fRp9FADPLHq3/fRo8serf99Gn0UAVWjG48t1/vGm+WPVv++jUjfeP1pKAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/AL6NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/wC+jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/wC+jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/vo0eWPVv8Avo0+igBnlj1b/vo0eWPVv++jT6KAGeWPVv8Avo0eWPVv++jT6KAGeWPVv++jR5Y9W/76NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/AL6NPooAZ5Y9W/76NHlj1b/vo0+igBnlj1b/AL6NZciD/hYnhgZbn7X/ABH/AJ5Vr1lSf8lF8Mf9vf8A6KrehvL/AAy/9JZMunqvzO98pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xp9FeMdAzyl9X/77P+NHlL6v/wB9n/Gn0UAM8pfV/wDvs/40eUvq/wD32f8AGn0UAM8pfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xp9FADPKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABp9FADPKX1f/vs/41iz+ErM6l/aGnz3On3LPvla3kIWbnJ3KeDmt2igDA1TWbnR79jdaVczabgYuraQuynvuTqB71tRiOREZWfDqGALMDj6GpaydY8O2msSx3DyT213Cu2K5t5CjoPT0IoA0/KX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABrJurrUdE0u2/0WfWmT5biWLasgH94J/Ee2BVzSdWtdZsRdWRfZuKMsiFWVh1BBoAteUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAaqBTkFvxYmnUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAVg3H/H1L/vn+db1YNx/x9S/75/nXRQ3ZEiOiiiuogKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCu33j9aSlb7x+tJQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVlSf8lF8Mf8Ab3/6KrVrKk/5KL4Y/wC3v/0VW9DeX+GX/pLJl09V+Z6BRRRXjHQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFU9U0y31exa0vN/lkhgY3KspHIIIq5RQBjWVnqGiafdbryfWAg3W0UgCyDA+6X/iz6mnaP4ktNXuJLURz2t7Eu6S1uIyrqM4z6EZNa9NZFcEEdRtJBwcfWgB1FYWm6BeaRqCfY9Xml07ndaXI8wrxxtfqBntSp4rsk1Y6dqEU9hOZNkJuEwk3OAVYcc+9AG5RRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/AN7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQBm2WuW99diBIpo/MDtDJIoCzBThiuDngkdQOuRVO4/4+pf98/zqLSdLvYrzT0uYDFFpscqCUurCYsQFK4Oegycgc+ta/2CGVmdt2SzZwfetac1DVkyVzJorX/syD/b/Oj+zIP9v8639vEnlZkUVr/2ZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/7Mg/2/zo/syD/b/Oj28Q5WZFFa/wDZkH+3+dH9mQf7f50e3iHKzIorX/syD/b/ADo/syD/AG/zo9vEOVmRRWv/AGZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/7Mg/2/zo/syD/b/Oj28Q5WZFFa/9mQf7f502TToFjZhuyAT1o9vEOVmVRWv/AGZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/7Mg/2/zo/syD/b/Oj28Q5WZFFa/9mQf7f50f2ZB/t/nR7eIcrMiitf8AsyD/AG/zo/syD/b/ADo9vEOVmRRWv/ZkH+3+dH9mQf7f50e3iHKzIorX/syD/b/Oj+zIP9v86PbxDlZkUVr/ANmQf7f50f2ZB/t/nR7eIcrMiitf+zIP9v8AOj+zIP8Ab/Oj28Q5WZFFaradAGQDd8xwefY07+zIP9v86PbxDlZkUVr/ANmQf7f50f2ZB/t/nR7eIcrMiitf+zIP9v8AOj+zIP8Ab/Oj28Q5WZFFa/8AZkH+3+dH9mQf7f50e3iHKzIorX/syD/b/Oj+zIP9v86PbxDlZkUVr/2ZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/wCzIP8Ab/Oj+zIP9v8AOj28Q5WZFFa/9mQf7f50f2ZB/t/nR7eIcrMiitf+zIP9v86aNOg8wr82AAev1/wo9vEOVmVRWv8A2ZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/7Mg/2/wA6P7Mg/wBv86PbxDlZkUVr/wBmQf7f50f2ZB/t/nR7eIcrMiitf+zIP9v86P7Mg/2/zo9vEOVmRRWv/ZkH+3+dH9mQf7f50e3iHKzIorX/ALMg/wBv86P7Mg/2/wA6PbxDlZkUVr/2ZB/t/nR/ZkH+3+dHt4hysyKK1/7Mg/2/zo/syD/b/Oj28Q5WYDfeP1pK3E0q2cEkNncR973pf7ItfR/++qPbxDlZhUVu/wBkWvo//fVH9kWvo/8A31R7eIcrMKit3+yLX0f/AL6o/si19H/76o9vEOVmFRW7/ZFr6P8A99Uf2Ra+j/8AfVHt4hyswqK3f7ItfR/++qP7ItfR/wDvqj28Q5WYVFbv9kWvo/8A31R/ZFr6P/31R7eIcrMKit3+yLX0f/vqj+yLX0f/AL6o9vEOVmFRW7/ZFr6P/wB9Uf2Ra+j/APfVHt4hyswqK25NKtljZgGyAT96nf2Ra+j/APfVHt4hyswqK3f7ItfR/wDvqj+yLX0f/vqj28Q5WYVFbv8AZFr6P/31R/ZFr6P/AN9Ue3iHKzCord/si19H/wC+qP7ItfR/++qPbxDlZhUVu/2Ra+j/APfVH9kWvo//AH1R7eIcrMKit3+yLX0f/vqj+yLX0f8A76o9vEOVmFRW7/ZFr6P/AN9Uf2Ra+j/99Ue3iHKzCord/si19H/76o/si19H/wC+qPbxDlZhVQlgjTxtoF1cXtnb+R55MMs4WR96bV2r35rrP7ItfR/++q4HxX8NNQ1vxc2oWt7CltcFN3mE749qgYAA54HHIrrwdSjOo1Unyqz19Vb8mRUUktFc9Mornb7wh9uvZLn/AISHXrbfj91b32xFwMcDbx0qv/wgv/U0+Jf/AAY//Y1xqlQa1qfgzTml2Oqorlf+EF/6mnxL/wCDH/7Gj/hBf+pp8S/+DH/7Gn7LD/8APz8GLml2Oqorlf8AhBf+pp8S/wDgx/8AsaP+EF/6mnxL/wCDH/7Gj2WH/wCfn4MOaXY6qiuV/wCEF/6mnxL/AODH/wCxo/4QX/qafEv/AIMf/saPZYf/AJ+fgw5pdjqqK5X/AIQX/qafEv8A4Mf/ALGj/hBf+pp8S/8Agx/+xo9lh/8An5+DDml2Oqorlf8AhBf+pp8S/wDgx/8AsaP+EF/6mnxL/wCDH/7Gj2WH/wCfn4MOaXY6qiuV/wCEF/6mnxL/AODH/wCxo/4QX/qafEv/AIMf/saPZYf/AJ+fgw5pdjqqK5X/AIQX/qafEv8A4Mf/ALGj/hBf+pp8S/8Agx/+xo9lh/8An5+DDml2Oqorkx4GPmFf+Ep8S4AB/wCQj9f9n2p3/CC/9TT4l/8ABj/9jR7LD/8APz8GHNLsdVTXjSTb5iK+1gw3DOCOh+tcv/wgv/U0+Jf/AAY//Y0f8IL/ANTT4l/8GP8A9jR7LD/8/PwYc0uxd1HRdTOoPf6Lq8tvM+N9tcfvIGxxwOq/UVNqfiS00W8ih1NJ4opEB+1CImIHONpI5B/xrM/4QX/qafEv/gx/+xpr+AUljZJPE/iR0YYZW1DII/75o9lh/wDn5+DDml2OphmiuIUmt5FlicbldDkMPUGn1zek+EU0S+tpoNb1m4jiyq21zd7osbSPu7R07fSukrnqRhF2hK6+4tNtahRRRWYwpj/fj/3v6Gn0x/vx/wC9/Q0APooooAKKKKACiiigBkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xT6ACiiigBH3FG2EBsfKSMgH6Vz8Wrajbz6m+oT2sltpmDIILVleQGMPwTIQOvv07V0NZcuiLMurrJOdupgA7VwY/3YT8emaBrzHXWu21rPJA0czzL5QVEAzI0hIVVyRz8pznAHrU1pfjULKSW2jZJUZozFP8pV142tjP5jNZM3haS886TULyG5mcwld1r+7Bj3dULHIIY5GevII7aNhpb6dpMlrbywRzOXYSQ2yxojHphB2HHUknHJo7iXQzbnW9Q077bDcm0uJYYomWWONo442kfbhwWbp97qMj061paVfzXFxe2l20Tz2ciqzwqVVgyhgdpJwecYyenvVa00S7g0ueylvLWQSrzILMlnc9Wk3O2/PQjjjoRxVnRtITSYZgvlb5pN7+RCIoxwAAqZOBgep5ye9MDRooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWZqGqtp17iYJ9nNrJKG/i3pgkde4P6Vp1Q1bS11SO3VpTH5MyyEhc7l5DL9CCRSAzIfEVwlrbHUVhglQzG+AViESMZJXnPO5OuetWx4igWGdp7S6gmhMf+juil38w4TbhiOTkdeMHOKLjw9BdXOoSTSHZew+UVC4KZADEHvnanbt71Vg8LCK0mQS2kUzPG8T2tisSoyHIJUElsnrlsY6YpgXtH1KfUVvjNb+Q1vcmJI3GGACqfmwSM5PUcVnya/d2f9oR3DWd1LawJJ/o+VWORmKiNsk85wc8cdhWnpunTWSXZnuhNLdTGVnSPYFJULgAk9NvfP41Tl8PzXxlbU74SyNbG3jeGHyyoJDbj8xy2VX0HXjmj+vwD+vxLWl3tzNdXllfeU09qyZkhQqrqy5B2kkg9R1PStKqGnadJaTXNxdTrPc3LKZHSPYoCjAAXJx+Z5Jq/QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGRr93qNhbpcWMtqqGSOIpNAznLuFzkOOmemO3WoLnXbjSr54L+L7WsVp9olktYdu0biC2Gc8AAcAk9fw0tUsP7Ss1g8zyts0cu7bn7jhsfjjFQX+j/bpbx/P2farI2uNmdud3zdefvdPajX+vT/ADH/AF+P+Q7+27Y7sLKQt0lrnA5ZgpB69PmHv7UzXb6502ya7hns4IokZmNyGJkb+FFwRgnnnntwarHw7N9sDpfhbf7VHdGLycsXUKMbt33SF6Yznv2rQ1G1vbldtneRwKyMjrLB5gOe45Ug/iR7UdBLfUrXWq3cV7pkSWeyG7cLLJIw+UlGbaADnPy8k8fXPGtWd/ZCLb6ZDDKyx6e6su4bi4CMmCf+BZz7Vo0xahRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRQc4460AZMWrSvrz2rRoLQs0Mco6tKqhmH0wSPqhqKHxTayxGU2t1HEY5HjkdFAl8v7yrhs54PXGcHFMj8LW8NrC0RiXUY5RM1/wCQN8jbtzZ5zg5IxnoarWPhu7k0yOLUboJ5cU6RRLHzGZMglmDYbAPAGOvOaWth6XJ5fEchkg8m3aLzvIYRzoM7JJNu7Kue3QY47+ldBWNceH/PuoZvtO3ykgXHl5z5b7/Xv09q2arSxOtwooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5yXXrxdUmtw1nFJHMEisZwUluUJxvR2YKc84AB6YJ5q9c64Le58k2F5hnaOKUooSRwpbaMsD2IyQB796ZeaNd3aS2z6iDYzSeYyPCWlX5gxVX3YAyOMqSB07YrDwqP7YF81xCSLlpw32YeaQwI2GTdkqM8DAxgdaWtg63J49cm/4Q6PV5bcLO8CuIicKWbAHQnAJI98e9Lb3mqTzXdiHs1u7WRN05ibYUZcghN2c5GMbvf2qWPRT/wAIyukXFxv2wiITRptIx904JPIwKqz+H7yeC4zqMYuLqVGuHFuQkiKMCPaHBA9fm557HFU93YFsX9FvpdR00Tzqm8SOm+MEJIFYgOuc8HGf8av1BZxTQWqRXDwsyDA8iIxoB2AUs2PzqekAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACEhVJY4AGST2rCtPETDT7271GHYkMYuo1iHLQMCVPJ+9wc9O1ampWj3+mz2kcxgMybDIBkgHrjkds1i6v4Xi+wzHQ4IbWRraSF4YYlTz9wGMnjBBHU56n1pDLb+JYY1IksrxZ/MjjW3KoHbzM7GHzYwcEckEY5AqxqV9cQmygtBHHcXkmwGddwjAUsSQCM9McHv1qqmgTSXS3d5erLcCWJyUh2rtj3YXG48ksSTn8KvalYPefZ5LedYLi2l8yJ2Tev3SpBXIyCGPcdqZJkT6/eroK6mGs4BHvSSKUMTNKrFdicjGdpx9489OOejU5UEjBI6HtWL/YVzFpYsLTUFSKSN0n823D7y5JZ1wRtJLHruHTj114IVtraKCPOyJAi5OTgDFAySiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKxBrkkfii5sLkRpapDvSTB3bgoYgnOOmT/wABNbdYep+GhqUlyxumi8+SNjtTkKqlGXOf4lYj2zQBBpniWeez33lm8lzJcNHDb2yjdtCB+dzAZAPPI56VNL4ss0iWSG2u7hPs32pzEi/u4wSDncw5BByBk05tAkS4+02V2kNwtw8yF4N6hXQKVI3An7oOQRTU8MrHZz26XTHzrE2pZkycksS/X1c8frR/X4f5h/X4/wCRd1S/ktre2Fn5ZmuplhjaQEquckkgEE4APGRWXdeJp7Xw9cT+THJfwySxbFB2MY85frkLgZxnuBmta+05ruzgjim8qa3kSSKQpuAZfUZGQRkYyOvWs2fwjbXGmzRSzy/a5ll33KO6AtIcn5FYAjOODngDk0Pr/X9dQXS/9f1obsTl4Uc9WUE4p9R28ItraOFSzCNQoLMWJx6k5JqSm9xK9tQooopDCiiigAooooAKKKKACiiigDEvbrV4tdtrK3ubJYrlJHUvaOzIE28HEgznd146VYGvWgiikkEiJJLLFuYDCmPduJ56fIcfhU89h52r2l95m37NHImzb97ft5z2xt/Wss+GHeZVmvt9mks8iwiLDfvQwYFs84LnHA/GlrYDQ07WYtRmMQt7i3fylmQTqB5kZ6MME/kcEelUTrd0NQ3bYTY/bvsO0A+Zux9/dnGN3G3HvntUuiaAukTPJm1JMYjX7PZpCSB3YjJYnjuBx0pToJbUfNN1/ov2n7X5Hl/N5u3H3s/d74xnPftVdf67/wCQtbf12/zIdC1yXVLlhNcQqGDtFALSSNiofAYSM21xjGdo71vVmW+mXP8AaMV1f3q3Rt0ZIAsOwjdjJY5IJwAOAo68emnS6D6hRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6GgB9FFFABRRRQAUUUUAMmOI8ngbl/mKPOj/56J/30KJfuD/eX+Yp9ADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQoi+4f95v5mn0AM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99CmtIjSRhWUnd2Psalpj/fj/AN7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/739DT6Y/34/8Ae/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+Yp9ABRRRQB43d+Hvia15My3V84LkhotRCIeeoXeMD2wKh/4Rz4nf8APfU//Bqv/wAcr2qivcWdVUrezh93/BOb6vHuzxX/AIRz4nf899T/APBqv/xyj/hHPid/z31P/wAGq/8AxyvaqKf9t1f+fcPuf+YfV492eK/8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOUf8I58Tv+e+p/+DVf/jle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/AMI58Tv+e+p/+DVf/jlH/COfE7/nvqf/AINV/wDjle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv8AwjnxO/576n/4NV/+OUf8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv/COfE7/nvqf/AINV/wDjlH/COfE7/nvqf/g1X/45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/wDCOfE7/nvqf/g1X/45R/wjnxO/576n/wCDVf8A45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOUf8I58Tv+e+p/+DVf/jle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/AMI58Tv+e+p/+DVf/jlH/COfE7/nvqf/AINV/wDjle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv8AwjnxO/576n/4NV/+OUf8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv/COfE7/nvqf/AINV/wDjlH/COfE7/nvqf/g1X/45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/wDCOfE7/nvqf/g1X/45R/wjnxO/576n/wCDVf8A45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOUf8I58Tv+e+p/+DVf/jle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/AMI58Tv+e+p/+DVf/jlH/COfE7/nvqf/AINV/wDjle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv8AwjnxO/576n/4NV/+OUf8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv/COfE7/nvqf/AINV/wDjlH/COfE7/nvqf/g1X/45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/wDCOfE7/nvqf/g1X/45R/wjnxO/576n/wCDVf8A45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOUf8I58Tv+e+p/+DVf/jle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/AMI58Tv+e+p/+DVf/jlH/COfE7/nvqf/AINV/wDjle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv8AwjnxO/576n/4NV/+OUf8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv/COfE7/nvqf/AINV/wDjlH/COfE7/nvqf/g1X/45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/wDCOfE7/nvqf/g1X/45R/wjnxO/576n/wCDVf8A45XtVFH9t1f+fcPuf+YfV492eK/8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOUf8I58Tv+e+p/+DVf/jle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/AMI58Tv+e+p/+DVf/jlH/COfE7/nvqf/AINV/wDjle1UUf23V/59w+5/5h9Xj3Z4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdniv8AwjnxO/576n/4NV/+OUf8I58Tv+e+p/8Ag1X/AOOV7VRR/bdX/n3D7n/mH1ePdnjdp4e+Jq3kLNdXyAOCWl1EOg56ld5yPbBr2SiiuDF42WLacopW7KxrTpqGzCiiiuE0GRfcP+838zT6ZF9w/wC838zT6ACuL8b6d4pvb63bw7NMtuseHSC4ER35PJ5GeMflXaUUHNisPHE0nSk2r9nZnkn9g/EP/ntqH/gyH/xdH9g/EP8A57ah/wCDIf8Axdet0U7nkf2DR/5+z/8AAl/keSf2D8Q/+e2of+DIf/F0f2D8Q/8AntqH/gyH/wAXXrdFFw/sGj/z9n/4Ev8AI8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+Lr1uii4f2DR/wCfs/8AwJf5Hkn9g/EP/ntqH/gyH/xdH9g/EP8A57ah/wCDIf8Axdet0UXD+waP/P2f/gS/yPJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i69boouH9g0f+fs/wDwJf5Hkn9g/EP/AJ7ah/4Mh/8AF0f2D8Q/+e2of+DIf/F163RRcP7Bo/8AP2f/AIEv8jyT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuvW6KLh/YNH/n7P/wJf5Hkn9g/EP8A57ah/wCDIf8AxdH9g/EP/ntqH/gyH/xdet0UXD+waP8Az9n/AOBL/I8k/sH4h/8APbUP/BkP/i6P7B+If/PbUP8AwZD/AOLr1uii4f2DR/5+z/8AAl/keSf2D8Q/+e2of+DIf/F0f2D8Q/8AntqH/gyH/wAXXrdFFw/sGj/z9n/4Ev8AI8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+Lr1uii4f2DR/wCfs/8AwJf5Hkn9g/EP/ntqH/gyH/xdH9g/EP8A57ah/wCDIf8Axdet0UXD+waP/P2f/gS/yPJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i69boouH9g0f+fs/wDwJf5Hkn9g/EP/AJ7ah/4Mh/8AF0f2D8Q/+e2of+DIf/F163RRcP7Bo/8AP2f/AIEv8jyT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuvW6KLh/YNH/n7P/wJf5Hkn9g/EP8A57ah/wCDIf8AxdH9g/EP/ntqH/gyH/xdet0UXD+waP8Az9n/AOBL/I8k/sH4h/8APbUP/BkP/i6P7B+If/PbUP8AwZD/AOLr1uii4f2DR/5+z/8AAl/keSf2D8Q/+e2of+DIf/F0f2D8Q/8AntqH/gyH/wAXXrdFFw/sGj/z9n/4Ev8AI8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+Lr1uii4f2DR/wCfs/8AwJf5Hkn9g/EP/ntqH/gyH/xdH9g/EP8A57ah/wCDIf8Axdet0UXD+waP/P2f/gS/yPJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i69boouH9g0f+fs/wDwJf5Hkn9g/EP/AJ7ah/4Mh/8AF0f2D8Q/+e2of+DIf/F163RRcP7Bo/8AP2f/AIEv8jyT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuvW6KLh/YNH/n7P/wJf5Hkn9g/EP8A57ah/wCDIf8AxdH9g/EP/ntqH/gyH/xdet0UXD+waP8Az9n/AOBL/I8k/sH4h/8APbUP/BkP/i6P7B+If/PbUP8AwZD/AOLr1uii4f2DR/5+z/8AAl/keSf2D8Q/+e2of+DIf/F0f2D8Q/8AntqH/gyH/wAXXrdFFw/sGj/z9n/4Ev8AI8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+Lr1uii4f2DR/wCfs/8AwJf5Hkn9g/EP/ntqH/gyH/xdH9g/EP8A57ah/wCDIf8Axdet0UXD+waP/P2f/gS/yPJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i69boouH9g0f+fs/wDwJf5Hkn9g/EP/AJ7ah/4Mh/8AF0f2D8Q/+e2of+DIf/F163RRcP7Bo/8AP2f/AIEv8jl/BFj4hsrS6HiSWRyzr5KyzCVl67ucng8cZ7V1FFFI9nD0Vh6SpJt276sKY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NBuPooooAKKKKACiiigBkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xT6ACiiigDlJfid4Ph8SLoLa1G2pNOtuIY4ZHHmEgBd6qVzk4PPB64xXSW97a3ck8drcwzvbv5cyxyBjE2M7WA6HBHBrxO11eLwJrdta+GPEGleIdC1rU1D6TuX7XaSSN95cHPBA++BggDAPNZ+iyXHhKy+Il5pGt30+sWNzNHFaXFyshaPega7eMj5nA/jxj2oWsb+X+X+e47a28/8/wDI+g6K8V0LVZtO8YafY+HfGd/4otL/AEqefURc3YuPsjKmUdT1jyxxt6jvnjD/AA7o/iPWfgm+tWvinW59ang863DXjBU8qRjtGOSWGQSxOeOwFNrlV3sv82v0JTu0l1/4H+Z7PXLeIfiT4T8Kap/Z2v6r9ku/LEnl/ZpX+U5wcqpHY1ifDbXb3xtrGqeKXnuI9N8uGztLQyMIw4QNM+zO0nc2A2M4FY2vReJJ/jjqUPhE6UtzJoUaynUxIUCFyPl2A/NnHUYokmml/WzYJppv+t0j1TTtSs9X06G/0y5jubWdd8csZyGH+e3aoNS17TdIu7C11G58mbUZvItV8tm8x+uMgED6nArx3+x/+EX1fTPBGs+MrzQNIttOe8W9tbhbM3Vw0p3LvOcKoP3e/WpdH8T6/e6R4DkvNTunE+uSWxuAxjN9brwrOB97PTnrjJyeadk3ptf9bf195LbUW32/S/8AX3HttQJe2sl7LZx3ML3UKq8kCyAuinoSvUA4ODXgs194gh8L6j4pXxTrHm6b4ke3iszckwNGZVBVgeWHPAJwBkAcmtO3sBp/xm8YvH4on06+W0E9kb29VYpneFj86sPnjizkDB2hec4qVqk/62T/AFL6tf1vY9uoryX4N6tLcapqmnalqup6jqMMMbySS6wmoWjLkjdEyj5CSfukk4xzXrVNqwk73CiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAy9X8SaPoM1nDq1/FbTXsqw20RyXlYkAYUZOMkZPQZGTVXxL438OeD/IHiPU47NrjPlpseRmA6nagJA9zxXG/FjRdOi1bw1rKWqf2jNrlnA9wclvLUsQoz0GTzjGeM5wKq+JNQ03SPi5rsviWeGC2uPDRjtTcEBZBuO+Nc9WJz8o5NL7N/N/grjtrb0/F2O71zx14a8N6baX+satDBbXoBtnQNL5oIzuUICSMEc4xyPUU+78Z6DZ6bZ38l8Zbe9jMtubaCSdnQDLPtRSwUDqSMDvivHPBdzBoGt+ErrxZOlrZSeGZlt5Lt9qBjMzYBbjJjI+oIFbXgfRLAfBvT9a1m+vNKjsorwrPAVDG2lc7kw6sMNgYwAc4weauStfy/za/QmLvb5fir/wDAPVhrmmtqdrp8d0sl1dwG5hSNS+6IY+ckDAXkYJIznjNX68o8NazN4c1C6e+0ZBcObGO7zc4eyhmPl20ESbTvCDliWXLM2M16vQ1bYSb6hRRRUlDIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+Zp9ABWfqGu6dpeoWFlf3HlXGoyGK1TYzeYwGSMgEDj1xWhXn/wAQP+R+8A/9hGX/ANF0dUu7QPZvyZ6BRXhFjr+p23xD1G11DxXNNe3KXZ0+6t9ail06ErGSvnW4GYggHJPdeh5NZFt4i1K38B+KoV13Wp9as4beR7pNbW8t9nmqC8Tx4MZOTlSScdT1oWqT7/1+A7a287H0dRXjmo+Op5vHN/ceGNWOpQWnhWS4WCCcyxfaA2QSoOCwBGe/as/wNqGvzwm+tfHVjM13pU01zDf6wblraXZlZPLMIECqx5BLDHrgU7P+vn/kTe9vO36f5nudFeS/BvVpbjVNU07UtV1PUdRhhjeSSXWE1C0ZckbomUfIST90knGOa534n+LLmDxPrc2i67qWn3Oj+QohbWliimkJUkR2mwmUYOWJYDrnpgj0aXca1ue+UV4lrUmta34m8b+X4m1fTYdM0m3vYYLK5KJ5nkb/AKqpIOQpGc8nioh4pude1bw5aeI/Ft14cs/+EfjvzcwXK25urgtg7mI2sMKTtPXnik00v68/8g/r8v8ANHsWh69pviTS11HRbn7TaOzIsnlsmSpwRhgD1HpWhXnfwMIPwrtCrlwbm4wxXG794ecdq82ufEN6ug61qKeOdUTXdP1ySOw0hbwESqZUABjPzSLjOBnaMYxyc1y+8o+n6f5ivo2u/wDn/kfRtZF94q0bTdUn069vPLuoLJr+SPynO2BTgvkDB6dOvtXluseMJ9J1b4k2mp67JZXAsoDpkEl2VKOYTnyRng7iD8vPes97ia61NLi6leaaX4dM8kkjFmdiuSSTyST3pW0v5fo3+hcUm7P+tUv1Pb9M1K01jS7fUdOl861uYxJFJtK7lPQ4IBH41arjvArMnwc0h0Yqy6UpDA4IOyvNY9U8QaR8C4PEn/CR6tdXmqPHbSyzzlksovNcF1OCwY9C/wAx5GOgokrSaXS343M4u8U+/wCh73RXgt3rWvaD4L1ZLbxhDqFjPd2sK3sGqNqE+npIWEjNN5addvAAyue2cmVNSuLTV/Flh4e8Z6lr1naeGpJred7/AM4xS5ySHXALDOdw5AOM8UPS/wDXS473t/W7se60V4xpXjN9S8SfDq207XJL6Q6XM2o28V0XMkot8gSjPLblb73OeayvA2t+Ita1ax1h/GNtFe3FzKt5pd5qxICDdlUtPK/dlQAd28jjtk03Gzt/W7X6BfS/9bXPepJEijaSVlREBZmY4CgdSTTLa6t721jubOeO4glUNHLE4ZXB6EEcEV8+aVd3mqWvijR9a8R6xf6mdJuLhZ7DXI7qymCtuO1EX91nCrtPJVmGFyKlWa5sPhB4efQvGDmJnMt9anXYrW43CNP3MMjDCKmclDz83fIpNWWvl+Nx7/j+CT/U+g6K5/wJqEGqeBdKvLSW+mikg+WTUJA87YJBLsPvHIPPeugokuVtCi+ZJhRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNlljgheWZ1jjjUs7ucBQOSSewp1U9W0mx1zTJNP1a3W5tJSpkiYkBtrBhnHbIHHegCtpnijRdY0m41TTtRhmsLZ3SW5yVjUp947jgED+8OD2NVPD3jvw14rS6bQdWiuRaDdPuR49i/3sOBxx16V5Lb28o/Z18VxaehUR6nPlIhjEaypuAA7BQfwpnia5tte8Q6pceD5o7mGDwY0cz2h3Kvz8Rnb/ABbf4evHtRf3eZdr/wDkt/8AgAtdH3a/FL9bnrWhfEDwt4murq30TWIbmWzQyTKVZNqA4LAsAGUeoyOR6irFl4x0LULK7u7e+2wWcIuJnmhkixEQSJBvUbkIU4YZBxwa8x0SfR/EXjzwZb6NJDdRQeHJItQWBs7IygURvjodxPB5GfeptcsLPR757G3kutYsdMSzhvzdyIN5D4tbPciABAziR2IZsYznOKtxs7f1u1/l/mSpXV/62T/r/h7eu2d3FfWUN3bFjDOgkQujISpGRlWAI+hFTVkeHdak1q0ujc2q2tzZ3UlrPHHL5qb1xyrlVJGCOqjnIxxWvUvyGgpj/fj/AN7+hp9Mf78f+9/Q0hj6KKKACiiigAooooAZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/MU+gAooooAy7XwzoNlqJ1Cy0TTre9JZjcxWkaSEt1O4DPOTn1qwmj6ZHqU2ox6daLfTp5ct0sCiWRePlZ8ZI4HB9BVyigDO07w/o2kJMuk6RYWKzgCYW1skYkAzgNtAz1PX1NVNX0G5k8N/2V4Uv4vDhBwklvZI6ouTuUR8AZz1FblFD13BaGV4Z8O2fhTw7aaPpu4w2y43v96Ricsx9ySTV1dPs11Fr9bSAXrxiJrkRDzGQHIUtjOM9qsUU223cSVlYpanoul61GkesabZ6gkZ3It1AsoU+oDA4p0mlafN9l86wtpPsRDWu6FT5BAwCnHy8ccVbopDM86BozWUlm2k2JtpZfPkgNsmx5M53lcYLZGc9aLvQdH1C8F3f6VY3VyIzEJprZHcIQQV3EZwQxGOnJ9a0KKAKWmaLpeixPHo+m2enxyNudLWBYgx9SFAyau0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFRz3EVrbvPcyLFFGMs7nAUfWsyPxRpcjR7pJ4klIEck1rLGjZOB8zKBQBr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBXu9PstQEQv7SC6EMgli86IP5bjoy5HBHqOah1PRNK1pY11jTLPUFiJMYurdZQhPUjcDir1FAFPUtH0zWbdINX060v4Ubckd1Asqq2MZAYEA4JqSfTrK6t47e6s7eaGJleOOSJWVGX7pAIwCO3pViigCnNo+mXOpw6jcadaS30A2xXTwK0sY54VyMjqeh7mrlFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABVe40+zu7i3nurSCea2YvBJJEGaJjwSpIyp9xViigDKg8LeH7aW4kttC0yJ7pGjnaOzjUyq3LKxA+YHuD1qS08PaLp9lPZ2GkWFta3IInghtkRJQRg7lAweOOa0aKPIDPstA0fTJo5dO0mxtJI4zEjwWyIUQtuKggcAsScdM81HB4Z0G1a5a20TToTdoUuDHaRr5ynqHwPmB7g1qUUAUtM0XS9FiePR9Ns9Pjkbc6WsCxBj6kKBk1Fd+HNEv7ia4vtG0+5mnQRzSTWqO0iAghWJGSMgHB9BWlRQGxSGjaWJLmQabab7uMRXDeQuZkAwFc4+YAcYPGKjl8O6LPFZxTaPYSR2P/Hoj2qEW/T7gx8vQdMdBWjRQBXsdPstMtRbabaQWdupJEVvEI1BJyTgDHJrm/DHw/07QBPJeR2up3TahNfQXMtooe3MhB2qSSRjHUEZ9K6yijZ3B67mfd6Bo+oXhu7/AEmxurlojCZprZHcxkEFNxGdpBPHTk0o0HRwQRpVjkW32QH7MnEH/PLp9z/Z6e1X6KAIYLO2tbJLO2toYbVE2JBHGFRV/uhRwB7VFFpWnwaX/ZsNhax2Gwp9lSFRFtPVdmMYOTxjvVuigDOtvD2i2enTafaaPYQWVxnzraK1RY5MjB3KBg8AdayNO8D2eleNp9csTBb2smnrYrp8NsESMB9xYEHHPpt/Guooo63/AK7B0sZlp4a0LT5IJLDRdOtXt2ZoWhtEQxFhhipA4JAAOOtOXw9oqanJqKaRYLfSgiS6FqglfIwcvjJyOOtaNFAGfpvh/RtG83+x9JsbDzgBJ9ltki3gdM7QM9T+dVW8GeF3t1t38N6Q0KO0ixmxiKqzAAsBtxkhRk+w9K2qKAGxRRwQpFCixxxqFREGAoHAAHYU6iigAooooAKKzLjxDp9tdSW5eaaWLHmi3t5JfL/3ioIB9utW7K+ttRthcWUoliJIyARgjqCDyD7GgCxRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFa006x0+B4LCzt7aKR2d44YlRWY9SQByT3NR6Zoul6LE8ej6bZ6fHI250tYFiDH1IUDJq7RQBR07RNK0h5n0nTLOxacgzNbW6RmQjOC20DPU9fU07+yNN+yXNr/Z1r9nu2Z7iHyF2TM33i64wxPcnrVyigCCzsrXTrOO00+2htbaMYSGCMIi854UcDmp6KKACmP9+P/e/oafTH+/H/AL39DQA+iiigAooooAKKKKAGS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFPoAKKKKAOY0e1n8QWv9rXmo30RklfyoLecxpEquQAQPvHjkmprnxRLCl3dQ6cZtPspjFPP5wVsg4YqmOQPqKsf8I1DHdyTWd9fWaSv5kkEEwEbNnJOCCRnvgikn8LWc80+bi6S3uZPNntEkAikbuTxkZ7gEZoQFO68XS25vZV0wy2ljcLDLKs4BIbbgqpHP3umR259HXPiqayttSa80zZPY+UfKWfcJFkOAQ23g9eMdutXZ/DdnPa39u8kwS/nWeTawyrDbgLx0+UetVPEmgPe6fqMliskt1eLAhj3hRhHzwTjHBPejt/XYCrrmvXa6bqtnNbPYXcdmbiGSKfdlc4zkAbWB7c/WnXnja30+eSEpDIlqEE7PdKkhJAJ2IeXwDzyKvyeFrWeO8F1dXdxJdw+Q0srqWSPOdq/Lgc+oJNSt4ehF49xb3d3bGXb5yRMu2QqMAnKkg4AGVIoW4P8Ar8DM/wCEku7LUtdk1GOM2NgIygST5huX5QPlGd2RnJ49+tEfjaEw3IeCKS4iWMxx2l0syyF22hdwAAOev581pXPhuzury9nlkn23yKk8IcBGKjCt0yCPrQ3h2GbT5rS8vby6SQLh5HUNGVOQVKqOc85OelAFPTb3UJ/GVzDfxtbBbFGECz+ZHkufmHA57dB0ro6zLDQ4rHUpL83V1c3EkQid53ByAcjgAY/DitOjoLqFFFFAwooooAK5HS9eurbTLNDC9/PeX1xCpkmxt2sxGSQeABj2Hr0rrqyYPDlpb/ZNkk5+yXElxHlhyz5yDx0+Y0dQ6f15lOLxVJMkcEWnE6i9zJbfZvOG0FBlm34+7gjtnnpVibWr1buKxt9MWW/MBnmjNztSNc4Hz7Tkkjjj64ofwvZszyRz3MM5unuknjcB43YAMBxjaQOhBqSbw/HLJDOt/exXUUZiNzHIu+RCc4bKkHnnoMdqP6/D/MP6/H/IoxeLJbyS1i0/TDNNcQySFJJwnltG21lJwe/f6fg7TvFUl/LpxfTmhttQDiKUzBiHUEkFQOnBwc9ugq9Z+HrKwubaa281TbQvCqlshgzbmY55JyOue9NtfDtpaW+nRRSTEacztDuYZYsCDu4/2j0xSe39ef8AwAKFl4snubfT7qfS/ItL6XyFkE4ZlckgfLgcEjrn8Ko6b4pNhollHcyJPdXEk5D3l0IlVVkYcu2fYAY/lVvw94Xa30zTv7VkufNtWMgtGlVokfJw3HJODnrj2q6nha0ht7ZLa5uoJbZpGjnRl34dtzKcqVIz6jsKb3Az4/E17qGpaI2nQxC1vVmMiPLySnDDIU8DqCPve1S2XjW2vdSggRIfJuZmhiZblWlyM4LRAZVTg4OfTIGa0ptBinaxka7ulmsi2yYOu5w33g3GMH2A9sUlloMWn3Aa1u7pYFdnW1LKY1Jzn+HdjnOM4oDoQ6oguvE+k2tyAbdUlnCtyHlXaF/IMx//AFU6G1v5dcvI7yZp9MaEgxzRqFZmPCrgZwq8Ek8k+1XdR02PUoUV3eKSJ/MhmjOGjbBGR+Z46Gs9tI1W4Mkd1qkKRSALI9ra+XNIvoXLHH4D6YpgS+F5DJ4fiHmGVI5JYopCc740kZVP/fIFa9R29vFaW0dvbII4olCIg6KB0FSUgCiiigAooooArX9kt9beU81xCAd263maNvzU5xXJ+Hb+a10nTHRrvUtS1JXwlxeN5ahGOWJOdvGOgya7U81ip4XtItPsraCe5hexLGC4Rx5i7jyOmCDnoRQBmXvibUZFs1srSOC4GpLaXUUk2ecZ2htp+Uj+LqPSr2p+JjpWoRQXEFuUeRIzi8Hm/Nj5hHjJAJ9Qe+KlbwvZtYLbie6WRbkXf2kODKZf7xJGOnGMYqObwjZzTTO13eBZpkneMOu0uuMH7ue3TOKF5/1t/wAEH5D/AAzPNPHqnnyvLs1KdE3sTtUEYAz0A9K26qafpsOmrcCBnb7RcPcPvIOGbqBgdKt0dEHVhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABWFrc1xc6xYaRBcyWkdykks00Jw5VMfKp7ZJ69eK3aoapo9vqyRec80M0LboZ4H2SRnocH3HY0AU5pf+EeihtbX7VqFzeTFYY7m5LEHbk/O2SFAGe/Wq0viyWH9xJpp+2repaSQLOCBvUsrBscggdwKuv4dimtUjnv76WaObzorlpR5kbYx8uFxjHbGOTSJ4Zsx5bPNcSzJdrdvM7gvK6ggbuMYwcYAFHXX+tv+CHp/W//AACgfFl1Gkzz6RsS0uVt7pluQdhYgAr8vzDkHnHWpLnxTcwHUpI9L82302XZPJ9oAJXAJKjHJAPTj61el8O2k0F9E0kwW+uFuJCGGQylcAcdPlHrWZF4Ye7vdXOoS3MNtdXW/wAqKVQs6bV+91I5BHGCfyoX9fh/wQ/r8yFvEg03VNannkaWIy20dtFJLsQF489Two7k0278W3dzp2/S47YTxX0VvKUuBJGQxGNrBcEHOCcAj0rYuPDNjcSXcjNMj3LxSbkYAxNGMKU4449c0+fQI7rTWtLq9u5SZVmE7ModGUgjGFCjp6Uf8D9P+CHQzL/xtDp91NDLDb/6LsW5Bu1V9xwSI0Iy+M9eKg8ReILybRNXOmWzpBat5LXi3Gxw4IztXHQZxnI+lbH/AAjsS3TTw315C0oXzwjriYqMbjlTgkDkriob3wlZ3v2xDdXkMF62+aCKQBC/HzcgnPHrj2oH1NxOY1z6ClpANqgDsKWglbBRRRQMKKKKAMTU7iaPxZokSSusUiXBkjDEK+FGMjviqlh4ukuY9PnutO+zWl8zokvnhirKCeVwODtPP6VtXGmw3Op2l9IziW0EgQKRtO8AHPHtVSHw1ZwWenWyvM0enyGSLcwyxIYYbjkfMemKWtv67sCCDxJK2ly6tc2Bg01Ymljl84NI4GMfJjjPbk1HL4mubLcNT0v7O72slxAFuA+/Yu4o3yjacY9RVq28M2tvay2ZuLqWxkjaMWksgMaK3ZeN3HbJOKYvhe2KSC5vLy6LW7W0bTyKTEjDB24Uc+5yeKb8v6/rQPUqxeJ7+aaGBNF/e3NqLqAG6GCvcMdvynkYxnOR0p8Pima8bT0sNN82S9tWuAHnCCPaQCCcHjnqPbj00odFt4Ly0uUeUvaW32VASMFeOTx1+UVjnwxJDq2nJZzXUNpaWckQuUkQOGLAgEEYPGf4cfjR1/rz/wCALW39eX/BIR4j+06rpl25ltYFhu/tUG/IDR4znHDYwcGn23jP7eHitoLbzpLZ57cLeLIRt7SAD5DjnHPpmtOHwvp8H2Xb5rC3jljw7Z83zPvluMkn8KksdCjsUMQvLueARmJIZnUqinsCFBPHHJNJ7W/rqNbmLbeLp7fRtLOoJam8vIvMDS3QijKAD5mYrwSTjaAfrWjJrjX3gm51bTkKS/ZpGRcg7HUEHBHBwR+NEXhW3gt7WOG+vUktMrBMHQuiEAFOVwV4HUH61r29uLe1WAyPMFGC8pBZvr2qhamHc2F3a+H7KHw3O8RAVV8tFKuWx+8csDwOSccnNWAFt/GqrAQDdWTSXKDjJR1CP9cMw/D2pv8AYl7aIsGl3sC2isGjhu7fzvJx02EMOnYHOPWrum6WLGSa4nne6vLjHmzuMZA6KoHCqMnj35zQMv0UUUgCiiigAooooA5G/sVj8WRwvqWpJbSWktxIq3sgAKsOmDwME8Vcg8TXDrZSy6Z5VpftstZWuAWLEEpvXHyhsdQTitabS4J9Vjv5C5kSBoAmRtKsQTkY9vWqVp4YtbSa3YXF3NDasWtreWQGOE9MjjJwCQMk4oW1v63B9/62KWj65qUugTXt/FalluHRXe5Ea4DkfMdvAGAM8k+1V4/EL6ve6O8BMA+3ywTpFPvSTbGTwwwGXoelaB8JWnkmJLu8RFuftUQDqfJfJJ25U8HceuaktfC9nazxSrPcu8V090DI4O52Xac8dMULz8v0/wCCD8vP9f8AgG1RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/739DT6Y/34/wDe/oaAH0UUUAFFFFABRRRQAyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+Yp9ABRRRQBn2uvaXezXkdpfwSmxANyytlYs56t07HPPGOaNK13T9a8w6bLJKsYBLNA6KwOcFSwAYcHkZFcNrNhIW8bWekQKmILMLFFHxsCksAo6/Lngda3PCmsXF/rV3b2+pf2vpcdujpdeQsYilJIMQKgA8YOOo6E00rg9DraKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZVv4m0i61Y6bBeK91uZQuxgrsv3lVyNrEdwCSK1GyVOODjg15rokiT2fhfRYlb+1NN1B5L2LB3QKok3M3oGLDB754prV2/r+kD2uel0UUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCG7vLawtXub2eO3gjGXklYKq/iaoS+JtIh0y11B7vNveY+z7I3Z5s/wB1ACx/KrmoQRXFjKs8SSqqlgHUHBA4PPevMNPkeysPC99daq2k2f8AYrRR3nkrIElLKSvzAqCQB1HIBAoX9fj/AJB/X5f5nqdtcxXlrHcQFjHKoZSylTg+oOCPoalrK8MXl9qHhmyutWj8u7kjzICmzPJwdvbIwce9atNqzsJaoKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/wC838zT6ZF9w/7zfzNPoAKjnnitbeSe4dY4olLu7HAUAZJNSVzfiu11i9ktorC0t7rT0zJcwyXJhMrD7qk7WyoPJHfgdMgpuyGjb07ULXVdOhvtPl822nXdG+0ruH0IBqzXL/Dd538AaZ9ohSILHiPbJu3rnqeBg9eOenWuoq5KzaJTugoooqRhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAUNU1uw0WONtRnMfmkiNEjaR3wMnCqCTgck44qzaXdvf2cV1ZyrNBMoeORDkMD3rmddvINH8c6ZqeqyCGw+xTwCdwdkcpZGwT2JVSB64q54Gt5bbwharNE0Jd5ZUjcEFUeVmUEHp8pHFNbXB6P+v68joKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBS1HWLDSWtRqFwsJu51t4AVJLyN0HA/XpV2vM/F1vry6pBf3un2sw/tW3jsnF4RsQSAhduzgsQCzZPbjivS0LFFLgK2OQDnB+tNfDf+ugPR2FooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTH+/H/vf0NPpj/fj/AN7+hoAfRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5in0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/739DT6Y/34/8Ae/oaAH0UUUAFFFFABRRRQA2RSyYXGcg8+xpMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAGZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hT6KAI1Eqrjah5J+8e5+lLmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKfRQAzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACn0UAMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FADMy/3E/wC+z/hSYdnUsFAU54bPY+1SUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH//Z)

Figura 5 Burndown Report Sprint 3

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM4MwAAkpIAAgAAAAM4MwAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNDoxMSAwMToxMzozMQAyMDIyOjA0OjExIDAxOjEzOjMxAAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDQtMTFUMDE6MTM6MzEuODI5PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIATMEVwMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiijpQAUUzzk/2v8Avk0nnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkoqPzk/2v8Avg0ecn+1/wB8GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/a/74NHnJ/tf98GgCSio/OT/AGv++DR5yf7X/fBoAkopqur9M/iCKdQAUUUUAFMm/wBX/wACH8xT6jm/1f8AwIfzFADaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAD/lpH/vf0NTVD/y0j/3v6GpqACiiigAqOb/V/wDAh/MVJUc3+r/4EP5igDmPiLql/ovw71m/0jIu4bf5HXqmSAWHuASfwrm9C8LeEvC2gweNLLzb7UI7KS6e9a7d3vWMTM+QSRk8ngZGPY16PLFHPC8UyLJG6lXRxkMD1BHcVzGk/DXwjoerPqelaLHBdOrqzebIy7X+8AhYqARxgDpQrq9uv/BDR2v/AFsc5onj/wATNqmgt4hstIGneI45HsRYySGaDCbx5m7huDg7e/p0rO0j4leNdSi0GX+zNDMeu/aILY+ZKpWaMthnHOE4HyjcTg8jIFdxovw78KeHtUl1LR9GhtruQMDIHdtobrtDEhPT5QOOOlWLPwXoFhDpcVpYeWmkSSS2Q86Q+Uz53Hlvmzk9c1Wgtbf1/W/Q4iD4leI5tB0Z0sdLOqXetSaVcIzSJDlc4KnJK9uSG78VmeIvE2q654Wu7DxDBZx6hpPiCzt5ZLAsYJMuCNu7nI6HNdb4i+GtlqK6Ta6ba2yafDqrX9/BcSO3nBwQ+M55JPTIH0rXtvAHhiz0FNGtdKSKwS4W6ESyvkyqchi27ccYHU9sdKS7vuvw5W/1E09V6/jzf8A5FviV4iu/F91b6Nokd1pFjqP2CdEtbmS4fDYaQSKvlKBnO1jnA9xWbp/jPxT4dl8catrzWd/aabcCNbeOWXKTMUVFj3ZCx4OT3zXoFz8PvC934nTxDNpKf2rHIsouEldPnXoxVWCk+5HPenv4F8NSaxqGqSaVE93qUJgu2Z2KyocZBTO0fdHIGeKS0XnZ/p/k/S/UvTm8rr9f68ziB8TfFGm+HtSuNc0W3NyhhWxuI7W5traR5W27W89VY7fvEjgjjI61Z8Iy6xJ8Z9VHiNbBdQTRolk/s+RmiP7zII3AEHB6HPrnmulsfhp4R07Rr7SrTRkWy1Db9pieaR9+37pyzEqRnqCDVrQPA/hzwtdNc6BpiWUzQiBmSRzuQHPOScnPc8+9Umk7/wBbWM2m1b+t0zkta1u/0nxz4rn8P6FFf6pbaVbPFs8xpJssRgqGwQvXCgE4xms+b4l+Kx4UgvrO30e7uFvJYdQuYrW8MOnqig4li2+apzuy2MDHvx3+q+CvD+tzX0up6f576hFHDcnzpF8xEbco4YYwfTFZcvwm8ETaXb6dJoSfZbaR5I0W4lUhnxuJYPlvujqTjHFRHRWf9a3NHvf+trfmULHx/eXGryWskmmSwR+G11b7RAHCvLkhsFiD5fHQgEdzXPyfFfxNfWumQaFpllJqE2lrqF1utbqdW3MQERIQzL0+8xxzjIrvL74eeFNSmsZbzRbd20+HyLbBZQiDouAQDjtnOOoqDUPhh4O1WxsbS/0VJYtPi8m2xNIrImc7SwYMwz6k4yfU1Ttf+vP/ADX3Eq/9fL/J/ec7rHxD8S2Wt6Qr6XaaLpN3BbyT3OrQXDYkkPzQhoxtRxz9/A4ycV03jnX9R0PTbT+w5LAX91ceXHHewXE3mAKzEKkCs5PAOcYAz7Ut78OfCmpazb6rf6Qk95bLGkTvNIVAT7oK7tpx7g571f8AEPhXRfFdtBb+ILBLyKCTzY1Z2Xa2MdVI49uhodrad/wuCunr2/GxwNl8TvEOpaNoTWWn6a2o3+pzadMsvmxxEouQ65+ZB0yGBPBGBSQfE7xDNo0dkLLSx4jk1t9IBZnW0UqAS/XcRg4xnOefau3s/AvhzT1tFstMWFbK6e8t1SVwI5XGGYDdjGO3QdhUN38PPC1/p93Y3mkpLb3l2b2ZWlkyZj1cNuyvphSBRp+X6f8AB+9Br/Xz/wCAc98MpL2XxZ41bVFtlvPtsCzi1kLxbxFg7SQDjjoeR0qjrXxF8VWU3ia5sLPRW07w9eLHMbiSRZpYyB8qgcbsn7xIH+ya73QfCmieFxcDQNPSyW5KmVY2YhiowDgkgcenXqea5e2+FelXvibWdV8UafZ35ub8XVmQ77kXaBtccAjI+6dwoesl2t+Vv+CCVlr3/O//AACG6+I2oRJ4zkSC0RdDs7e4s1lVssZYyxEnzc84HGK5XxJdyahqPii8mCrJceDYZXCDABY5OPbmvS9X+HnhXXdWk1PVdHiuLyWHyHl8x13Ljb0UgZwcbuuMc8VPL4K8Pz/aPNsN32mxXT5f30g3W69E+9x9Rz70nZr+uzX6oNbr5fnF/ozNvtauPDnwfTV7FIpLi00uGSNZgShOxeoBB/Wub1Tx/wCMNPj0iw/s/SRq+qo90myK6uI4rcKCFKRKXZ8k5IG0Y98j0O70LTr7w+2iXVv5mnNCIDDvYZQAADcDnsOc5qlr3gnw74m0+1stc0xLqG04gy7q0YxjAZSGxgDjPOB6U5O83Lo/+D/wBQXLBR7f8D/gnHwfEDxVqt/o+labotlYarNYtfX8WrmWFVRZChVBjcCcbgSDgEcGjwx8StW1qXwet3b2KDXHvVuDEr/J5Odmwlj1xznOe2K6a9+HPhPUbfTYL3Rop49LQR2ivI52KMYU/N8446NkdfU1j+H/AIW6aPA2m6H4xsrXUJdPnlljaGRwq73JwCNpIwRkHjjvgVSau3/XX/gfcV0/rt/mYs/xX1htIgWws7GXU77VrmytW8meSJYocHcUj3O5IIHy+ucYFGqfEfxpZ+H9Ou20C309mknS/vb6zuzbxCPG19ir5iK+RgsPbsSO0uPh34UutDfR59Hjexe5a68rzHG2VurK27cufQEDHFVbr4VeDL3TrGwudG322nq620f2qYeWHbc3IfJyeec1Ktb+u3+Yuv3/AJv9LHNRa54sufjFEtldafd6a+iLdpbRTSiOWIkfMo+75pfgMRjYfWtb4d+M9c8SahfWniaPT7C7gjWRdOjguIrmFSSMyCUYYYxyhPXnGa37/wAD+HNT1Kzv7zS42ubKHyLd0d4/LjwRtwpAIwTjI4zxR4a8DeHPCEk8nh3TEs5LgBZH8x5GIHbLkkD2FNNdfP8ANg7/AJG/RRRUjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsLxtp97q3gzUdP0u/TT7y5jEUU7uUAYsBtyORu+7xz81btUtY0ew1/SZ9M1e3FxZ3AAliLFdwBBHIII5A6GlJXVhxdnc8MjY+GPCfiWy0LQ28LeJrSyie/zeyTLLB/z1hcMdr5PTOBnqSOOvh8W+OJLiw8PafBoLavHpQ1C7ubuSbynQttUIB8xbG0sTxknpxnq9M+HXhTR9JvtN07RoorXUF2XSmR3aRcdNzMWA9MEYPPWq1z8KvBV5plnYXGhRvb2QZYP30odQzFiN4bcRlicEkDJxVN3v8A13/zX/AJSt/Xp/wTnR8Stf1m08JHwzp+nJc6+lyHS+Z9kTwjGQyHO3IJ6EkYHHWrWqePtc0jUdU0S5tbFtY+0WyaSqxv5dwkxwWI3ZOwhskEdBwK7IeF9GS70u5jsI45NIV0sfLJRYQ67WAUHByPUGsKPwnqmofElfEfiB9ONtp0bxaXFaxt5hDnl5WbuBwAMjknju9HLy1+6/8AS+8Hfl8/1LPj7xLf+FPDEV/p8VtcXLXUMBWfKoQ7YPQ8fXnHvXLXvxN17w9H4jtvEGnabNqGlrA8H2CZ/JxMwVVkZ+QRnJPGfbrXWePvDNx4s8PQ6dam3BW8hnkFyTsZEbLDgHOR26U/Tvh/4V0rSr7TbHRbdLPUDm6ibc/mY6csSQB1AGMHkYNQurff9F93UfVf11ZxOteLddi03xJ4d8aafo9zdR6K2oRmwebyJI92wo+WD5z3Ujin3fjjxNZCTT/DlhpHkaf4eg1I/ajL8i7fmUYJLcDABI92Ndfpvw48J6RpN9punaPHDbagnl3Q82RmkX+7vLFgPYEVd/4RDQ/Mnk+w/NcWA06U+c/zW4GAn3uOO4596p7af1v/AJoSWqv/AFt/kzz5vE/ivWfHng250uWzhsdS043JtHllCsNqmXeBwWH8B7d62vA3jbX9d8UXmmeJrfT9LlSJ5YdO8mdLoKH2hizjY64zyh59BW9ceAPDN1FpEc+lq66MALH99IDCAQQMhstyo+9ml8O+APDHhO9mvNA0pLW4mXY8pleRtuc4Bdjjn0xnA9Kd1f7/AMXoKzt56f8ABOi/5aR/739DU1Q/8tI/97+hqapKCiiigAqOb/V/8CH8xUlMmGY8dPmX+YoAZRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAbRTvJ/6aP+n+FHk/8ATR/0/wAKAG0U7yf+mj/p/hR5P/TR/wBP8KAG0U7yf+mj/p/hR5P/AE0f9P8ACgBtFO8n/po/6f4UeT/00f8AT/CgBtFO8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAoAbRTvJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/woAb/AMtI/wDe/oamqEx7ZIzuY/N3x6GpqACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+sa/8XaHpt21rdX6+en344o3lKf72wHb+NJ4vvp9O8J31zaP5cwQIsn9zcwXd+G7P4VSl1TSvBtumk21lcGby1NvGkXN45+U4YdX6FiexzUSlY7KNBTjzNN3dklpta+uvc3tP1Gz1WzW6065juYGOA8bZGfT2PtVmuRSOTTPGWkTiGO0n1mGRL+2ibcheNN4f6jkZ9639euZrLw7qN1bPsmhtZJI2wDtYKSDg8dacXcyrU1Bpx2av+LX5r5l+ivPvDHi6O38Nz6zrGvapqYjtonliuNLFuEd+MRkRIHyTjqR0OR1rQ1fxtf2L6MLfw3qGb+9NvJFN5IdQELfLiXaScZByRgHJzgVdjA7Giufk8Z6fFpl3fPBdeXaX4sJF2ruMhdUyPmxtyw5znrxWN4v8dPZ6NrI0O3vjNYERNqCQK0EUuVynJyTg8naVGeSKLAdzRXK/wDCWwWF/rAvp7i4FtPbwQ20dsu4ySICEQhsuSeeduPoM1p6L4ig1m4urU2l1YXtptM1peIodVb7rAqzKQcHkE9DSA16K4jxn45bTtE19NEt757rTbdt99FAjw2023cqtuOSeQThSBnnFaF342s9NDJPbXl0LWGOS/ubeJTHahhkFyWB6ckKGIHJAp2A6eisrXvENp4f0uK/u455opZo4UFugdi0jBV4yMjJrOvfG9rYNIs+l6kTbRLNfeXHG/2JDnBkIfB4GcJuOOcUgOmorivFXjpLPSNaXRIL2eewtGd76CFXhtpCm5A2TknBB4VgAecVcm8b2un26C4tr28a3tYp7+e2iUpaqy53Pkj3OFBIHOKdgOporCtvFlrfa9LplhZ3l0IHVJ7uJU8mJmTeAcsG5BHIUjnrUuseI4NJvrWxWzu7+9ulZ0trNFZgi43OSzKABkd8nPANIDYorgPDXi291CPSXvrybdealfxBPsqDfHEz7FbkFNoA6AkkYPrWtpXj/TtWm01Y7HULeHU962txcRKsbuoJKcMTnCk9MHHBp2A6miuUh8WeV4gu4dSg1K0T7G9zawT28arIkf32Vg7MW5HDbOMcdTTLf4i2V01skGkaw0l7a/arNPs6A3Kcbtvz4BGRndtHoTkUWA66iuUh8YWl9qOj3FvdzQWV7ZXFy0Utuo4j25LsWyhXJ4AIPPPFXdP8VDUrKS7ttF1b7OEElu7QoPtQJwNg35Hr84XjmkBvUVy3/CfWC2UskthqEV3FeLYtp7ogm85huUA79mCOc7se9dDY3TXtlHcPbT2rOOYbgAOhzjBwSPyJFAGX4s8YaP4L0j+0NcuDGjHbFEg3SSt6Kvf+Q7mvJZ/2moVmYW3hWSSLPytJfhGP1AjOPzrjfj5qtzffFG4spmPkafBFFCvYbkEhP1JbH4D0rmNB8D33iDQLjV4L2xtreC5S123DSb5JXxtVQqNnJIH/ANbmv0LLsiwEcHDEYzVys92kr7LQ451Z81onqv8Aw03/ANSl/wCVL/7VR/w03/1KX/lS/wDtVcVL8EPFUc8ERazJlmMLEmVBGwQv/FGN4wCMpu54qtpXwh17WmnOn3Fq8MU/2fzmhuVDSYyVwYdy47swVc966v7P4f5eayt/il/mTz1jvv8Ahpv/AKlL/wAqX/2qj/hpv/qUv/Kl/wDaq87i+FWuzaLdaik1pttFdpoiJgV2sVYb/L8skEHgNnFSXfwo1KwuryK81vRYUsFQ3c7zSiOAvjYpPl8s2c4Gcd8ZGa/s3Ib25Vf1l5efmvvFz1j0D/hpv/qUv/Kl/wDaq7TwN8adB8ZXyadLFJpeoyf6uGZgySn0VxjJ9iB7ZryS9+FaXvh3Qo9GuNOh1aRLv7QJLmQm9aJ8ZjGCMAA/3eory6GWSCZJoHaOSNgyOpwVIOQQahZJlWNpSWHTjJX6vu1s29Hb/hmP2tSL94+8qKzfDeoS6t4V0nUbgYlvLKGdxjGGdAx/U1pV+bTi4ScXuju3CiiipAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo7i5htLd57qVIYYxlndsBR9akrIlQXvisQz/ADRWNsk8cZ6GR2dd2PVRHx6bq0pxUm77ITdh3/CSaeeVS/Zf766bcFT75CYxV6zvrbULfzrKZJo8lSVPQjqCOx9jWNqGtXln4jtbKGaxuFnmVGs0DfaI0I5kJ3YAB9V/GrN4gs/Een3EHytfO1tOo/jAjZ1Y+42EZ9GrolRjZWVrq61vt8kQpM1H+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oafXGaBRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+YoAi1Cxh1LTp7K6XdFPGUYD0Pce9YMMniTS40tptLi1lYQRDdx3KxuRjA3hh97HBINdNRSavqbQquC5Wk15/wDAszB0zSr+41cazr5iW5SMxW1rAxZLdScscn7zngEgAYFamqWX9paRd2PmeV9pgeLftzt3KRnHfrVqihKxNSo6juzlbDw3r9tobaXd67p93AtusEIbSflAXA+dTKd4IGCOOvWqsPw/ktNGsray1VILmy1A38Li0/cRkggxrFv+VMMcDdwfyrtKKq5mcVe+Aby5+2wQ675NheX8d+0BswzCRWVmG/cPlJXpjI9e1LqfgK7vLXV7C0102unapMbhoDaB2jkJBbD7h8pIzjGeetdpRRcDk7zwMLq81C8j1JoLm4ure7tpFhB+zyRJtGQT84PORxwfxrR0TQJ9P1K81TVL5b7UbxEjeWODyY0jTO1VTcxHLMSSx61t0UXA4zWPAl3qEOu2ljrhs7HWwzTwm0EjJIVCllbcPlOBlcZ9CKi1L4aWd7rUmoL/AGZIbiONLhb/AEtLk5RQu6Niw2EgDg7h7V3FFFwMjX9BGt6fa2qzi2FtdwXIIj3Z8tw23GRjOMZ7Vh658OrTV/EU2rINNZ7pEWdNQ0xLrG0YDRsWGw49dw4HFdnRSA43UvAdxcprVtputfYLDWY8XEH2QOUfYE3I24YBCjK4PsRUGo/DO0vNV+3IdNleSCKGcahpaXWdi7Q0ZLDYSPXcOBxXc0U7gcvN4Oafxbaaw93bRpZtmFbeyEc5Xbt8t5Q3zR8527R25q3q/h+5vNds9Y0rURYXlvE1u++385JYmIJBG5cEEZBz+BrdopAcfpXgM6b/AGWW1RrhtPvLu6LNAAZTPu4OGwMbuvf0FOg8CmHSfDtkNTYHRJnlEqw4Mu5JE4+b5SPMznnpXXVnNr+mJezWj3SrNArNICrBVCjcfmxjIBzjOaeoHI6b8MTY3kd1NqkMs6WM9m0qWASSYSAAPI+8l2GOTnBz0Fblj4T+xXug3H23f/Y9i9nt8rHnbgg3dfl+50569auHxVowsRdm7PklzHnyXyCBk5XbkYBByRjFaysHUMpyrDII7ijUDkbfwBDGLCO5vfPhtbW7tpEEO3zVnbJOdxxjp3z7Ukvg7WJ/DbaNP4lDwRiNbZxZbW2owO2XD/vAQNpA2ZFdhRRcDh7T4dtYadqlrbXWmFNSuUnkgl0lWtwAgUr5QcdxuBzkd89a3fD+gXWg29paLqslzZW9t5QhkiGS+7O/dnIAHyhewxzW3RRcDxX44fDC/wBfuY/Enh23a5ukiEV1axjLyAfddR3IHBHXAGK8WtPE+saBoM+gJAluGvY7wvLEwmjljxtxk4A46EV9p0yaeK2gea4kWKJBlnc4Cj1Jr6fA8Qzw+HWHrU1OMdtbbbdHsYSopu6dj461Dx6+qakNQu/D2jfazMJ5Z4lnieVwuMlllBHXOFKgnk1e1D4satrCPFrWlaRqNuZUliguYZCsLKu0FSJAxyBzuLZ719OSeNdASeKMalCwkzl1YbUwM8/Wtax1C01K38+wuY7iPO0tG2cH0rpfEWH0vhttvfenppoT7GX8x8lr8VtYXSfsI03SgPsZsRMIZA6wk52gB9ox7D65qCT4marcalq9zfafpl5Dq/lG5sp4nMO6NQqsuHDA4H96vsOikuIsKrtYVa/3vNP+XukHsZfzHx7bfE7V7S80q4trHTY/7KFwttEsThAJjlgRv6DoMYx71L4B+GGteNNVh3Ws1ppQYGe9kQqu3uEz95j7dO9fXtFE+J+WElhqKhJ9b37vsurbD2GvvO5HbwRWttFb26COKJAiIOiqBgD8qkoor5Btt3Z0hRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACs7ULK4N1FqGnFPtcSGNo5DhJoyc7SRnByMg4OOeOa0aKqMnF3QmrnH6hBrOpahA15pl19mgnWdI4Y7cPuXoPNM2duf8AYBxxW5aWl3daguoaoiRNEpS3tkbcIwfvMzd2OMccAZ65JrUoreeJlKKiklbt/X/BJUEncY/34/8Ae/oafTH+/H/vf0NPrmLCiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+iiigArP16R4fDuoSQu0ciW0jK6nBU7TyDWhUdzbxXdrLb3C74pUKOuSMgjBGRQByVnql3FLpFhfXMhnjlDM+4/6RCYmKsfXBGD7jNOuvF17Po93cafp0kSi3aWG4kVwoAPfdHtzg5ABYH1FdG+k2MlxaTvbgy2YIgbJygIxjrzx61DH4f02KOaNIG8qZGRojK5QK3UKpOFz7AUwMSSW6uvFEUV1FfOPsUbtFY3hRI2LnLH5kyMex+lXZvEVw11fWFtZqLu0jkdy83yqoGUbO05znpjjB/G63h7T3mjlK3AkjjESut3KrFQcgEhuevfNSpothHP5yW+JdzsXLsS2/72eeQcDg8DAxQBk6Vr99Oun29zawtLNZC6lnM+1QucZxs698dPfvSR+L8/aBJZfMiI8PlOxWbe21QCyL3xyMj3rWtdD0+zKmCA/LCYF3ys+Iyc7fmJ4qKPw3pUcckYtSyyRCJhJK7/ACA5AGScYPTHTtQBQuNY1aDXLGG4tYIIXjmeZROXyFAOQdnYHpxk5HGOXDxPMkCT3OniOO4tpLi2xPuLhV3YYbflJHpurSXRLFfIPlys1uxaN2nkZhnqCS2SDjocio4vD2lwLIsdsdrxtFtaV2Co3VVBPyg/7OKACx1VryGEXNvJbS3EYkTy0eRFUjIzJsCg+2aqaEHfUrqW0uLqfTdioklxK0gkkBO5kLfw9BxxnpWyLWEWYtAuIRH5YUMfu4xjPXpVCLw7psVq1usc7QMoUxyXUrqACCMAscdB0oAx47q5N5Df/api8mqtaGDzD5fljcuNnTPG7OM1Y8Wapc2JtktJ2iPzysBaySbgqnAypAxnAI9wenXWXRrBNRN8sGJyxbO9tu4jBbbnaGxxnGatS28M5BmhjkIBALqDgHHH6D8qAOZv1nbS7KKK9vH1aSJRAkbPEMg8ySIT09d2fYc1ZvjLbeJLBxJeRJLLtkkeYtBJlDiMICcHIByQPqa0rvRLK9vPtUyzifYELxXMkeVByB8rD1NKNGshfLdmOR5Vbcu+Z2VWxjIUnaD7gUAXq891X/Xax/11v/8A0kjr0Ks59A0x76a8e1BmnVlkJdtrBlCn5c4BIAGQM0AcPcf8euof9vn/AKRx13qzNb6GJkXe0dtvC+pC5xVRvCujNZramz/dK7PjzXySwwcnOTkADBOMDFawUKoVQAoGAAOAKAOYS2m/4Rl9XOqXktzJZvKxExEeWQkBUHC4PQjninw+I54dN8xLQ3MVlbxNdzPNtbLIGO0YO44OTkitFPDmlxtJ5duyrIGDRrM4QbhhsJnaM57AU6Tw9pksis9sflRUKiRwrqv3Qyg4bH+1mgCi/ipIWv2uLcRR2illQufOlGQAQm3G056hjTYfE11M0cH9kyJdTS7IllMkcbjaWJ3PGDxjn5T2rTfQ9PlmllnhadpkZG86V5AFbqFDEhRx2xUZ8PacYFiaOZgrh1drmQuhAwMPu3Dg9AaNAI/DVxPc6dO90WMgu5lIZ920ByNoPoOlXNVsP7T0uaz8zyjIBh9udpBBBx36U+ysLbTrfyLKPy49zPt3E8k5J596sUgObuP+Egt9Ss7T+2LVvtW/5/sGNu0Z6eZzWjpekSWNxdXd1dC5vLrb5kixeWuFGFG0E+p5JJq1PYpPf2t0zMHtt+0Dodwwc1ZIyMHpQByVvfTaKt2+rC8k1CGCSbD3BMFyoOcoOQmOOMAjPerV14ouLLclzpqiVkikiRbjIZXcJydvBBPTke9T3vhm1bTLyKwTbcT27Qo88zuEB7DcTtH0qeDw5p0duEkgLuwjLs0rscocqAScgA84GB7UwKE+vz2N5e+bbNJLG9tF5IuMxgycfKSgPfv19qiufEOpPPbQ29tBDMuofZbhDPuVvk3DDbOhHfAIxW5No9hcTSyzQbnleN3O9hlk+4evamy6Jp8xkLwtuknFwzLKynzAMBgQcjgdqAIPEUcjaWzwpevIittFpP5ZU44Y4YEgenP0NXNMl8/SbWUzCcvCrGUDAc464pL7TLbUVUXQlIUEYSZ48g9QdpGR7GrMUSQxJFCipGihVVRgADtSAdRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9ABRRRQAUybiPpn5l4/EU+mS/cH+8v8AMUAG9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+igBm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NPooAZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40+oGvbVWw1zCD6GQUm0txNpbkm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NRfb7P/AJ+oP+/go+32f/P1B/38FTzx7i549yXe3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAai+32f/P1B/38FH2+z/5+oP8Av4KOePcOePcl3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGovt9n/z9Qf9/BR9vs/+fqD/AL+Cjnj3Dnj3Jd7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABqL7fZ/8/UH/fwUfb7P/n6g/wC/go549w549yXe3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaj+32n/P1B/38FTKwdQykMD0IPWqUk9mNST2Y3e3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FMYze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQAze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8afRQBEzEyR5Rl+bqcehqWmP9+P/e/oafQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAKusanFo2j3OoTqXSBN2wdXPQKPqSB+NYqaDf3tt9t8Q65fW0xXe0FlP5ENuMAkZHLY5+Ykj2rS8TabLq3hq9s7c4mdA0fOMupDKPzArn5ToHieZLi/v30+4VRHf6fJcCPzApzsdT1AJzkdQfes5bnoYdfu+aOjvq0rtLS3pfX8C7oupXNnq1vpt1ff2nZX8Jm0++ON7bRlkcjgnByD9c10F/eR6dp1zezhmjt4mlcIMkhRk4z34rnLeaLxD4r0+40kBtL0dJf8ASEGI5JWXYETjkKuTkccitnxHFJP4X1SKCNpJJLSVURBksShwAB1NVAyxSSktLO2q87v9LGdofjS11q8t7V9N1HTZrqA3FsL2JAJ0GMlSjMOMjgkHnpXR1wel+EbiDwql9qV7f6jqMejvb28E8aILbdGMoqIiktwBlsnjFZa+HY9P8P8AhYXuiXFzpa24Oq2sVu0kjzeUoRpYx80gX5hjBxxxxVnIej3mo2mntbLeTCI3UwghBBO9znC8fQ1ZryO78NCTRbG5vfD1xcaZb675tvZS2hnmgsmXBXy+WCludnYY4GKl1fSJp21mObRNQm8QzXO7R9QjgcpBHhfL2yj5YgvO5SRnB4OaLAekTazaRT3tvGZLi6soBPLbwxlpNpztwO5O04FXIJfPt45djx+YobZIuGXI6EdjXmWs+H1g8TeJ5hoUk11f6MBbXcFkXDS7JBIN6j5WbKjB5bjrVa4trH/hKDBruj3uoxL4ctUNtDbvKVfc+A0a85z0JHynuKLAes0V5Pb6NdQR2KePNHv9Ytl0qOK2jihe68icFtwYLkh9pQCQ8cdRXY6TZa7B8M0tJJHTWhYusZlfcyPg7AzZ5I4BOeooA6eivM7aOysPBtx/Zng+/a/ZIY9RS6s5d0x3De7Ec3GOWO0nI4zzWA9hdWGi3UFxp9xDZN4ks3tbe3tXtFZGVS3lRsxK5OeMjnPAPFFgPa6K8qa1e0TWJdK8M3B0G8ubeNLO4spdqsA3mzfZhh2XO0FcDceaz1sJLbwhc6XqXhqa583VpUsidEllisYWVSZUiw5UcnaMnn6HBYD2Ws+41m3ttfstIdJTcXkUksbADYBHtzk5zn5hjisRtO8j4Wz6f4MhuLV0sXis0lieCUNgjJDgFWJyckdTmuUstII8QadN4T0G/wBJK6TdxtLc2zxKLghNu7d1bI+//F2JxwAerUV5l8PdGvbXW4bmdZLOWO0aO9i/sia28+QlfmkmeRlmcHOGXOcnkDitLXrKGTxzJN4k0e81XTmto10/yLd544JQW35Vc7GPy4c4GB1FFgO7orzO58OahJZ+NbvTrKSPVZr0/YpnjIcxGOMP5RJGNwDDKkZI68cU9PsbrTNF1a4tNKa7tp1t4pNMj0W4s4wd/wA8vlM7NKQPvBfvYHJosB6xRXjtpoGoSabdWDaZcR2J8RWk0MMFlLbRrCVUuyRlmKLnOeeDnIHSu78Z6Qz/AA+vdP0WyX93GphtbdAuQrhtqqOOgOBRYDp6K8q8Qx32vv4oubLSNUSK50GKCDzrN43lcSOSqqRnIz0xnv0wauX+kzeHtW1GXRtCnura40ZPPgRX23E3mAEsRyz7SSQPmIFFgPSaK4H4dWN1Y61ro+wmy0+byJbZI7CSzhJKneVjdiQeBnp9BVe78PX89544vdPs3TVJGUabcSIR/wAsFDGInABPK7gR6Z4osB6NVD+2Lf8A4SL+xdkv2n7L9q3YGzbu24znOc+1eX2mhaqNB1h9HingMlrFHNY22kz2BlIkBcgySNvkKbl3L1yOTW/4W021g8ftdaLod5peltpIjXzrZ4UL+ZkgI33T68Anrz1osB3V5dJZWM91KGKQRtIwUckKMnH5VS0vXIdWW3e3tbtIri0S7SWSLCbW6LuBI39yK4nxRpn2jxJrjatot/qbzWIXSJreFnSE7G3qGHEblucnGRgAnpWVf6Jqknh+6iXTbwu3hGC2CrA24yh+UHH3h6daLAevVWtLz7W0+La4hWKQxhpk2+ZjqyjOcZ4yQM4yMjBrg7nSZvD2s6lNouiT3ME+hgzQR7wt1OHxy3eTaTn+IiuZbRNSls/EcFlpFxb2N3FYSQw2mmTWiF/OPmFY2JIYADJ4PAOO5LAe11WjvRJqU9n9nuFMKI/nNGRG+7PCt3IxyO2RXm+r+C4GvfF0NtpM/wBm/s+O4sVjR9n2ra+XjHQyZVMkc/nUuo6br003iGSytrwTz6XYKGUGN5tpYyojnHz7SR1yCRRYD0yivNr6LS00G2tdD8HTJYXF3i5S70mZliYJw7W4w0mTxu6Z5ycZrS+HM1/p3h6z0nVNPv45TNd7He3ZI4Y0lOxTliVBUjaMngdT1osBr+INQcTfZImKqBl8d89qwa1vEFu0eoGbHySgYPuBjH6V554wiSbXdBSXTjqSFrjdagqPMHl9MOQp+hIFfPV+addqR4VfmnWakdbRXC6f4TvPt+lve2iCK2tLoRh3Drau8qtEuM8lQOCAQNvB6VBaeHNShtmNrYDRruOwmiu75p0P22UqArkqSxwQW3OAR6Vl7OP8xlyR7noNFeXvo7Xkuoabpmirp8zaTGr2yzR5ZjMCWJVioyATknJ71qa/4YvbjWLY6ZpUcUVnJbvaz26wJsUSAyqzN84OMnCYB5ycnFP2cb2uP2ava53lFcHaeDHa5s5b7TkY/wBpXb3RZ1O+3cyFVbn5lJKHbzz1HWmx+D7qdbGC/sFlt7fTry3CPIrBWaRTEMZ/urwe2O1Lkj/MLkj3O5urgWts0zRyyBcfLEhdjzjgDk1LXn0/hG/j08pZ2X764063S5PmrmWdJVJLEn5mCg/N+GatnwvdLqL6hHZKLz+2/PSfeu4WxADYOeAe69/Sjkj3Dkj3O2q9peoPZXS/MfKY4de31ry3RrI2fiTQ459PSK+33DXF6sqObz5CPM+UkkcjlsEZwK9KtLdrq6jhQZLHn2Hc00pU5rkeo0pQmuR6ncUUUV9IfQhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWXqFxcXGoJpdjKYGMfnT3AALRpnACg8bmIPJyAFPtWpWNeSjSte/tG4+WzubdLeWY9IWRmKFvRT5jDPQHGetbUVeXn09SZbFKSHRIdSSwuNQ1ZbqRgis17dKjORkAMGCZx2/Sr9vJcaZqcNhczvdW90G+zzS43oyjJRiPvZGSD1+U5zwaydZllvtcsTZi8ukhuo3MMlsRaqo6yiUAZIByPmbntWm06axrlobJhLbae7yyzqcqZCjIEB7kB2Jx049a7JxfInJtpp3v0fTtb+tzNPXQ13+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9eabBRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+YoAfVW70rT79g19Y21yw4BmhVyPzFWqKBxk4u6Y1EWNAkaqiqMBVGABTqKrajef2fpdzebPM8iJpNmcbsDOM9qBFmisSz8SR3ltp0iW5VryYwyRs/MLBSxB456e3BzVm98QaZY2tzNLewv9lGZY45VLqfTGevtQBpUVi/27Nc6olrpVtb3UbW63Bma62jaWI4wrZ6etXp9WsLa3aeW8gCLuGfNXkr94DnqPSgC5VRNMs49Xl1RIcXksKwPLuPKKSQMZx1J5xmobPXtMvba3livYF+0KGjR5VDHPGMZ654x61PDqdhcpK1ve20qw/60xyqwT64PH40AWqKy/wDhJNKN/a2kd7BK90GMbRyqy8cYznqTwPXBq1HqdhK0yxX1s7QAmULMpMYHXdzx+NAFqqt/plpqiQJfQ+asE6XEY3FdsinKngjOPTpUkN3BdQNLZzR3CDIzE4YE+mRVKw1S4n1KWxvrNbaZIlmXZN5gKkkc8DB46c/WgDTorFXxAW1BU+yf6G9ybRbjzOTIAf4cfdyCM569qsavrUWkLCZYpZPNYj5I3YKACScgHoB0oA0qKxLrXrm30mPUl07dbCJZJvMlMbpnqFUrliPfGe1T32uR2mrWFgsRlku3wxDY8oYJBP1wePY+lAGpRRXJ6hc3I8Y4S6nSOKW0RYlkIQiTzN2V6H7o60AdZRXnek3l9dW8cM+oXjC7azZ289gymTzN+09VB2jgcV13hq6kn8KWFzdyl3a3DSSOeTx1NMDWorDi168mtWvk0siw8t5I5WnAdgFJBKY4Bx6k89Kuw6zZtZ2ct1cQWsl3GrpFJMATkDgZxnrSAv0VX+32Zu2tRdwfaEXc0PmDeo9SOuKYurac9q9yl/atbxnDyiZSin0JzgUAW6Ko6XqaapHcSRKuyKdoVZX3BwMfMD75qxdtKtlO1sMzCNjGMdWxx+tAE2cdaK4OSWOSC2OqX3iZJt6MB9jwvm+i/uuec4FbWgzX7alKu/UJtPEWS+pQiOQSZ6L8oJGOuRxxg9aYHRUVkaZrcmoo901tFDYLv/fNcAsu04+dcYXuepx3q4ur6a6SOmoWrLFjzGEykJnpnnjNIC3RVBNZs2mkH2i3ECojCf7QhUliQBjORyOvftUV14k0m0it5XvoHjuJvJR45VKg9yTnoO/pQBqUVT1K7ubS1M1pbRXARSz+ZP5YCgZ67Tz/AJzUtlci9sILpUZFmjWQK3UZGcGgCeiiigCOaCO4iMc6B0PY1ky+FNNmuI5nRjJESY2O0lMjBwSMjIraorOdKE9ZIzlThPWSMj/hG7P/AJ6T/wDfQ/wpH8MWMiMjvMysMFSVII9OlbFFZ/VqP8pH1el/Kc9YeBtD0qJotLtVso2bcyW8aRgn1IVRzVr/AIRuz/56T/8AfQ/wrXop/V6T3iH1ek/smR/wjdn/AM9J/wDvof4Uf8I3Z/8APSf/AL6H+Fa9FL6tR/lD6vS/lMj/AIRuz/56T/8AfQ/wo/4Ruz/56T/99D/Cteij6tR/lD6vS/lOctPAmg2FzNcWNnHbTTnMskMSI0h/2iFyfxrbtLC3slIt0wT1Y8k1Yoq40acXdLUuNKEXdLUKKKK1NAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoIDKQwyDwQe9FFAGY3hnQnkLvounM5OSxtEJz9cVoxxpDGscSKiKMKqjAA+lOoq5VJy+J3EklsMf78f+9/Q0+mP9+P/e/oafUDCiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8AMUAPooooAKqataPf6PeWkJVZJ4XjUseASMc1booA5x/Dc41bTrq3mjSOJR9qjyfmYRlAy8decc44AqnD4QuF02e0l8oyfZpIIrk3Uzk7j/zzb5U6c4zXX0UwOZn0O9m1qDUJrDTbopbJFsmmb906sTuU+Wc9R6VJH4fuxrN3fSPbhbxZI2jUn90CAAy8cscfN07enPRUUgOd0zQr61uLWadrZHt9O+xq0bF/mB4blRxgdKor4V1KVZ2up4DLJbxp800kokdH3chgMKfQcD3rsKKYGBNpN/c3tpdtHaQOgljmSKVsBXAG5Tt5YY6YH1qonhu/e0it5fscQtbOW2heFmzKXXALDb8o74G7muqopAZttpX2aztzGzC6t7cRKonkEJYLjlAdpGe+M1S0yw1ixtZy8Vib2XDPctcPJ5rZ5yNi4AGcAdK36KAOfj0K8W9SN5IfsMd616rAnzCxydhGMY3EnOfwq1rOgprLxs9zNFsjZMI7gEtxnAYDpuHvmtaigDB1DSr+S+thbxW9zYWyApBc3UikyA/eb5W3Y4xk1Hd+GbmXU4by31OZCboXEqsEO35SuFOzJxnABOMZ710VFABXP3uh3s/iZb2F4PsrPA8m4kOpi38AYwc7/UV0FFAHG2PhTVLK3BWWzeaF7fyVLMFZYt/LHGQTv7A9K6HStLNj4dttMuHEhjgETsvAPGDitGigDBt9O1iLSm0qRrOS3WBoY597h2G0hcrjAPTJyfpVNvDd/HbSwRfY5RdWUVtK8rNmIquCV+X5hznB2811VFAHLzeGr6T7Zb2862tpcxMr4maQyuQAHKlRsPHOGOf1pE8N3aeVcxw2y3UU0chSS8mmWYKrDlnBK43ZGAce9dTRTAzND0+fT4LoXXkh57p5wISdqhsccgVp0UUgM3WLaa5+weQm/wAq8jkfnoozk1pfSiigDlL/AEq8RdR1G4is7XNlMkotXY/aCRwzAgAY/E89arjw9fatpMLsLOAfYYoYlRmIcblclvl44XgDPU812dFMDnNV8O3N/f3UsbQCKYWwCuT0jcs2Rj0PFJceH7w3U9xbtbknUY7yKNnKghUCkEhTg9exrpKKQGbrVnNf2qwx2dldKckrdOVCN2YYU8jn0+tWtPt5LTTbe3nmaeSKMK0rdXIHWrFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9ABRRRQAUyYZjweRuX+Yp9Ml+4P95f5igA8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIpXdY42eRlRFBLMxwAB3Jrnl8S6jfgy6BoEt7afw3M9wtusvTlAQSRz1IApNpGtOlOprH8WkvvZ0Hkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FZuj69Fqk01rNby2WoW4BmtJ8blB6MCOGX3FatCd9iZwlCXLJajPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FMgZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUk8yW8DyynCIMmubuPEF3JIfIKwp2G0E/jmsK2IhR+Iwq14UviOl8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIrlP7c1H/n4/8AHF/wo/tzUf8An4/8cX/Cub+0KXZ/18zn+vU+z/r5nV+TH/zzT/vkUeTH/wA80/75Fcp/bmo/8/H/AI4v+FH9uaj/AM/H/ji/4Uf2hS7P+vmH16n2f9fM6vyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIrlP7c1H/AJ+P/HF/wo/tzUf+fj/xxf8ACj+0KXZ/18w+vU+z/r5nV+TH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkVyn9uaj/z8f+OL/hR/bmo/8/H/AI4v+FH9oUuz/r5h9ep9n/XzOr8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIrlP7c1H/n4/8AHF/wqa38QXccg88rMncbQD+GKax9Ju2o1jqTfU6XyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKSCZLiBJYjlHGRUldyd1dHammroZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPopjGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6qahqMdgkY8t555m2wwRAF5D7Z4AHcnAFVGLk7IL2LHkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkVm/atfPI0qwA9G1Bw35CEjP41PYan9rmktriB7S8jAZ4JCDlT0ZSOGX37dwKt0pJX/Jp/kTzIstGiyRlUUHd2Hsalpj/fj/AN7+hp9ZFBRRRQAUyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKAMPxwJD4J1Lyt3+rG/acEpuG//wAd3Ump3OtxGG38O2VrJaXEKrBchsLbH+8y9Cu3G3HcY71vOiyRskihlYEMD0Irn08NX+ngxaDrstla5JW2mt1nWPPZCcED25FRJO90dtGpDkUZW0bet7a27a6WK11C1t408NQfaGubyO3nW5mIAZ4ggwWA6AvjH41reKP+RR1f/rym/wDQDS6RoUWlyS3MlxNe304Alu7g5YjOQoA4VQT0FX7q2hvbOa1uU3wzIY5FyRuUjBGRz0pxVjKvUjNpR1srX76t/qeXeEtOm062tdb0XQJNEtbbRna5MzIFv5dilG8tHOQCCdxwecVu2fifxFeWegwgaZHqGtwG5RjDIYraNUVmBG/MjEsMAFcDPXGT2C6dappQ01YsWgh8gR7j9zG3Gc56d85qjdeF9HvNLs9PntD5FiALUpM6SQ4GBtkUhwccZB5q7nOcXqfiLxJfNptvb3VnYXltrw0+6aOGR4pzsLKwG9TsweUJJz3450L/AMX65FY6xrFnFp503RZ2hmglR/PuPLx5jKwbCdTtBDZ9Rmuhk8H6FJo0elmx22sU3noI5XRxJnO/zAwfdycnOTTLjwXoF1qBvJ7DdKzK0iiaQRysv3WeMNscjA5YE8UaAcnqOpayde8Xedd28+mW+jpOllJFIvDJIQMiQYPHzEDnjG3Ga0LbXtduNQj0nRU0yBItGt7xZLlJH2s2RtwHBI+XrnI/2q6K+8LaPqOoS3t3aFrie3NtKyzOgkjII2sqsAeGOCRkZ4IrIn8B2l74olu7yMHT/wCzorOGOK4ljlXYzEgspB2kEDG45xyKNAKOleM9a8UrDFoMOn2Uy6fHeXDXqvKpZ2ZQiBWU4yh+Y56jg1tWmuHW/h4+rvbLG0tlK7wliV3AMCMjBIyDyMHFT3vg7Qb9bdZrDyxbReREbaV4CI/+eZMbDK/7JyK0l060TS/7Njt0js/K8kQxjaoTGNox049KAODsfEuuG0tLDRINNgSLw9DqANwsrhW6bB8+SMDGScjqc1Ys/GmtyLZXV1a2K2up6TNf2yR7y8LxqrbXYnDghuwXHTnrXU2/hvSbRg1va7CLNbEHzHP7gdE5Pv16+9QXXhbTzpMdtY26xyWljLZ2ZaRyIldAuDyc9F5OTxRoBz9j4q1yRdBk1aLTzba9asVS2VxJBIIt+SSSGUgHjAI45PWsLQ/F97pXhTw7pOlxATNpYunmfT7i7BG4qqBIRkZOcsTgehrsvDXgnTdDsbFpbZW1C3s1t3kE0jonygP5ascICRztAz3qy/gzQns7K2W0khSxjMVs8F1LFJGh6r5isGIPoTijQDnz4v8AEd/cCHT7GzsZBoq6jJHfxSF45NxBjKgqcHHfBHXnpTbbx3qsMVnqOqWdr/Z9/pMuoRRW24yxGNVYqzE4bIbsBj3611yaBpkdw06W2JGtBZFvMbmEEkL19zz196bD4c0mBLJI7NdlhbtbW6s7MEjYAFSCfmyFHXNGgHFQfEHWzpl9dS2CyBNLkvopP7NuoIoJFAIidpQBJnPDLjODxV5vEfiJppLC5OnwzXmjvf2ssMUh8hl2hlbLjf8Ae4I2/St2DwZodtZ3NpFazfZrmFoHhe7mdFjPVUBchB7Lir39h6cbyG6NsDNBbNaRsWYgRHGVxnB+6OTzRoBxWneI9as/AOiyTatYy6ldWfnr5lhcXEkiBVPMcblicn5n6cj5ataZ4x1jxL/ZsWjwWNpJNpi6hdNdq7j5mKiNACp6qfmOcccGtiPwF4cijt44rGRVtgyxYu5vlVsbkzv5TgfIfl46VIfBHh7yLGJdP2Jp8Xk2+yeRSsZ6oSGyy/7LZFGgHI+Dta1T/hHdB0TRls4bu4tri6knulaSNFWYrhVUqWJLeowK7HwxrdxrWiyz3kMcV1bXEttMIiTGzxsVLLnnBx/Smv4K0B9NtLFbExQ2W77MYZ5I5ItxywWRWDAH0zitKy0200vTVsdNgS3t41IRF6DPU+5J5JPJoA4vSvGWvTad4f1XUYdN+xarcC1eGEOJEYlgrhixGPl5XHH97tSx+Or4eIY7VZLK+s7q3uJIJbe0njWNo13Aeax2Sg99uMVoeFPANhomm6cdQt45tRs0Yb0mkaJWYnLKjYUMQcFtoPvV608DeHrKaKW2sGVoVkWLdcysI1kGHVQWIVSOw4HajQDJtPE+sS+DdN1S+vNLs7vVER4YVs5ptuU3EBFfdIe/GMDPXGTq+D/EE3ibwmuoXcKxTiSaCRURkUtG7ISFb5lzjODyOhqxP4T0a406wsZLV1h03H2Ty7iSN4cDbw6sG6cHnnvVvStF0/RNPNjpduLe2LvJ5YYkbnYs3UnqSeO1GgHjunTy+HfhPc211KzaZrWnXEls7n/UXOG3RfRwNw9ww7ius1Tx1qVhfTWGkWRm/s62hd4/7OubhrpmXdsV4htj4/ibOSemBmurn8JaHdeGP+EduLBZNK27Rbs7HAznhs7gc985ovfCejX92l1PbSLMsYiLwXMsPmIOivsYbwPRs0XQHH3t7rd1rni2Oe9j/s9NGSVbRoHDR745MAHfgNkfMdvPHAxS+EtPvNC8Ey6lpfhvRdJuvsEUqTrcFxdgLuPmYRNhI75OCfbnsrvwxpF7qUl/cWpNzLbm2kZZnQSRkEYZQQDwxwSMjPBFUrbwF4ftbOW0it7praVFjeGXULiRCoIIXDSEAcDgdRweKLgctrHizWtd8Dya1odzBptq+oW8MG6NmmK+YqtvIcbcsen90f7WRvxa7rX/AAll9plxNpkVpptnBc3Fy0LrvLB9wA34QfLnJzj36jWuPCujXUF/DPZAxai6vcosjqGZQAGGD8rcDlcHgU+Hw3pUBuStruN1brazmWV5PMjUEBTuJz9489Tnk0AccnxGvLK41IX6W9/Db6ab+CS2tJrYNhguzMuQ45HzrxjtU/iy78XWngae7l1HTba4aa3KtZwSgorSAFdxk56j5uMjIwOtdDZeCtAsHLQWBctbG0YzzyTZhJzsO9jlfQdugpYvBuhQ6Tc6YtpI9ncgLJFLdSyYAOVClmJQA8gLjFGgGVca54klv9QsdMbSvN0eCN7qW4hkC3MjKWwih8xrgfeJfntxTNE8W6p4j161gsYrW1sZdLt9Qczxs8o8xmBQYYDoOD29DnjVuvBGgXvlG5s5GaOIQFhdSq0sY6LIQ2ZB7Pu6mrNx4X0a6+0+dZLi6tFspVV2UGEZwgAIAxk8jBo0AXxFu/ssbenmDd9MH+uK4vVrt7DRry7hCtJBA8ihhwSFJGfyr0R7WKS0+zMv7raFAz0A6VyeteE7u80+7s4HVkuIniD8ZXcCMkEj19a8nGUJyqKaV0eZi6M5TU0ro86u/F2sWNg8z/2dcSS6ct7CIkcLGSyKVf5juB3HBGOh4NWtQ8QaxaSX6JLpoOl2y3NwJYnBuA244T5/kHGNx3ZPYV1Wn+AlsNO+yrpNowkRFuGEUY88qANzDueO+as3Xg77dcQz3ukWtxNbnMMkyRu0Z9VJ5H4Vy+zlf4H9xzezlf4H9xw934s1IG4ubb7DDbW97b2Zt7hGMzGQx5bcGAHDnC7TnGc9qlPiPVXhvWR7RHGoPY2cS2rSM7Lzk5lQdAe6jjr2rb1L4c6jqmuLeTrZrCHjc7LRBcnYQwTz9/3NwBxtz71sTeDvtFu9vcaRaywySea8bpGys+c7iDwT703Tkkvcf3B7OSS9x/ccDbeL9av7ezFtFYwTS2V1PKZkZgHhkC4AV8YPP8Rx6nu6bxdrNtps9zNDYln06K+t0VX/AHe5wpRzn5uucgL9K71PCBiKmLSbZNqsg2rGMKxyw+hPJHeh/CLSR7JNKt2TyxFtZYyNgOQv0BGcdKXs5X/hv7g5JX+B/ccRP4h160ubsTDTnisr2CKQpE4MqTFQMfMdrLu6nIb0Wo7bW9SbVGsNMWzhe5v7xDJOskgXywpBxvHXPIBA9MV3z+FZZPM8zTYW8xld9wQ72XG0n1IwMemKRPCckcwlj0yBZAzOHUIGDN9459T3PelyTt8D+4XJO3wP7jgI/GOp3th59t9gtWt9NN7cfaFZlkOXXamGG0ZTknPUDHeuv064e70u1uZAoeaFJGC9ASoJxVXW/hzf6osMNpBp9pbxxtGA1jHJJFuzkxNvAjJz6H6V0eneF7iGGG3YCGGFFQZYMcAY7U5UZysoxf3BKjOVlGL+42PDu7+yzu6eYdv0wP65rVqOCFLeBIohhEGBUle3Sg4QUX0PZpRcIKL6BRRRWhoFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVkrj/hM5fN6/2enkZ/66N5mP8AyF+la1VNQ06O/SM+Y8E8LboZ4iA8Z9s8EHuDkGtackm0+un9f1sJnO6kLzTPE32+/FxNp9xcwxQmHUJE8gkBfmhGFYFuvJ+la+p4/wCEg0Xy/wDXeZNu9fK8o7vw3+V+lZ0nhe+k1Jb2S/s5ZkfehltJmCtjG4J5+wN7hRWzYaZ9kmkubid7u8kAV55ABhR0VQOFX279ya66lSnaLUrtK3Xtbr/T7dTNJ6lt/vx/739DT6Y/34/97+hp9eeahRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/AHl/mKAH0UUUAFNkkSGJpJnWONAWZ2OAo9SadWb4j/5FjUv+vWT/ANBNAF0XVuVhYTxFZ/8AVEOMScZ+X1454qWuHt0l02/0KwCs9u8n2i1b+7mJt0efYnI9j7VWn1LVtV0PUPOv4QTayNLaxODLEwP3dvlgqOoOWJPY07Advc6rp9lOsN5fW1vKwyqSzKrEewJq1XFLfxW/ie3kGr2SxyadEPOuwrecN7cKVKjP4H6VO+pX15qN7p4vXFttn+zzpGuZ2CjMYJGPkyeRyfwNFgOuorjNAvrlhptvDqUsltHpgnkREjZmdWwUzt7dMdffPNQ2/iXUnivHiuhPH9njlVztkaAM+1iQiKMqOSvzYx1osB3NFcZNOx1zSrqLWnvYts6xSDygsj4UhMhcEnpx6cYOaSHXr5rbzIdR+1StZTS3MXlKPscirlRwMjnjDZJxmiwHadOtQWt/aXu/7FdQXHlnD+VIH2n0OOlZ2nz3y6bBNfNFc2724mnnkkCsuVyQEVMEfVs1m6Pq2mzXNzrLXVrEphSNLaFg7RRhuC4XPJLdO3SgDo/ttqbz7ILmH7Tjd5PmDfj129alkljiAMrqgY7RuOMn0rjoSjajFaAf8TFNYed1x8wi5+Y/7O0gZ/Cr3i21vbt7dbO2klCJI+5LiSPDbdo4UYzlgR9COmaANyTU7CFoRLe26GcAxBpVHmf7vPP4UNqVit8LNr23F0ekBlXeeM/dznpXMatLZQW0GgXMtpZySQL5888+7ZGDwFZsFj1x2H5CrEssdp4ojGl6h5811cKLqyKq21AmN+cblwAOpwc0AdRXO3Hiv7NfXkUlixt7USjzRKNztHGJGG3HAww5zXRV55qR8zU9YtEy1xm9k8oD5trWqBTj0J4oQGy/jKZNPeY6WPPieQSRfaOAqRiQkNt5+Vhxgc108MgmhSQDAdQwB9xXmlxcw/2ZdXG/9zO92kT44djaxqAPXLAj6ivQgk39ibIMrP8AZ8JnjDbeP1oAcdUsBcSQG+thNEpaSMzLuQDqSM5AqyjrJGrxsGRhlWU5BHrXHQXWj/8ACJPZw+VHfw2cm+FlxKknlneWHXnnnvUZ1m8t7QRpffZZYLWA2dp5an7XlBnqMnnj5SMY5osB21FchLr2oQXGqIkwu7iKJ5IYrdkeKIAgYcBd6uM9CSDg4qGLW78RxfaNZtRaSzhXvYHSUwjYTtLeWqDJA6rx37UWA7KKaOZS0MiSBWKkowOCDgj6iodRvo9N0+W7mVnSIZ2pjLc4AGfc1l+EW36PM3mebm8nO8rjd+8POK17u1hvrWS2uk8yGQYZckZ/EUgMeTVtd8+LyvDkwi580Ncw7jxxj5/Wr2masL+ae2mtpbS7t9pkglIJAb7rAqSCDg9PSsW98PafFrmmW8f2oRT+b5i/bZvm2rkfx1vWOl2elwyJZReWJDudi7OzHHUsSSfzpgSRahZ3F09tBdwSzx/fiSUFl+oByKsVw0WpDTLG9ttHure8it7OWaC5jjHmWxz9x+xz74PHIp8+u36pILDVftSFbfdP5KfuZHkCsnAx0PQ5I9aLAdqHUuVDAsvUA8ilrj76+vbLUNQjt7rEqzWcQnaGPewc4bOFGev4dsVXvri6e4iS81OVY7HV1iNwVjX5THkFvlxkE46Y56UAdjdX1pYqrXt1DbKxwpmkCAn0GanBBAIOQehFYvia5hh0x43vbS1kljdVNym7euOVXkcnj1+hq9pH/IFsv3LwYgQeXIcsnyjg+9IC5RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/8Ae/oafQAUUUUAFMl+4P8AeX+Yp9Mmz5fHXcv8xQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQAPDE80crxq0kedjEcrnrin0zEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAiv7OPUdPns5yyxzoUYocEAjtmpo0EUSRrkhFCjPtSYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQA+imYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQAP9+P/AHv6Gn1EwfzI9zKRu7LjsfepaACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+ql5q+m6e6pf6ha2rN91Z5lQn6ZNVfE+pTaR4avL21AM6IFiLdAzMFBPsCwP4VjGDwt4agnj1TyLq/WJZbiW4i8ya5LcZG7JOWH3QcD2qHK2h1UaCnHmd3d2SW/T/NHWRypNGskLrIjDKspyCPrTq4/Tk/sTxHpqWVvJZWOtxOX098YtpkTflQOFyMggdwK6PWbyTTtCvr2AK0lvbySoHGQSqkjOO3FOLuRWpKm1Z3T/AOG/NF2iuH0bxbrEd9p8XiRtNkh1DTnv1ksYpEa3VArEOrM2RhuCCORjFbK+NtAfTYr9LyRradgsDLaykzkru/drtzJx12g4wc9KswN+iuU1L4h6RZWumXNqLi+h1C6+zbre3lYxEZ3blCEhhj7hAY+nBq/d+M9Asb82d1f7JVZUkPkyGOJmxtV3C7UJyOGIPNIDcork7vx3bR6zrWlRQyRT6bafaBcz283kk7WJ3FU4UbeoPzc7ckVbk8a6NZRxx6hej7UbSO6eO3t5ZMxt/GoCklcg+4HXFOwHQ0Vh3njPQbKC3mlv/MS5h8+L7NDJOTH/AHyI1JC/7RwK1YL61udPS+guI5LR4/NWdWGwpjO7PpikBPRXP2Xjnw9qF1Db2t+zSzq7whreVBKqDLMpZQGXH8Q4PY1ct/Euk3cWlyW93vTVlL2R8tx5oC7ieR8vHPOKANSisfT/ABXouqaibGxvfNnwxTMTqkoU4bY5AV8HrtJxTtU8UaRo16tnqFyyXLQmdIY4JJHdAcEgIpJx6Dnv0oA1qKy7PxLpGoXFlDZXqzPfQPcW+xWIeNCAxzjAwWAwcH24NV5PGWhRafBeG9Z4rhnWERW8kkjlCQ+I1UtgEHJxgUAblFYl14w0K1is3a/WQXsfm2/kRvKXT++QgJCjuxwB61naP46tJPB9jrGtv5bXSyP/AKHbSzKFViN2EDELjGSeOaAOsoqm+rWCaOdWe7iFgIfP+0bvk2Yzuz6YqgPGGinTTfNcTRwiUQhZLSZJHcjIVYyodiRyMA5oA26Kwn8aaAlrZ3BviyXrvHbqkEjO7p95NgXcGGPukZzxil8Sa3PpFpps1miN9r1CC2YTI3CSNgnGQQfr+VAG5RWOPFeitrP9li9zdGQwj90/lmTGfL8zGzfj+HOfaqUHjPTorMXWoXsTJc3UsNrHaW80jsEYqRtC7mIIJJCgD36kA6WiuS0Tx1Z3OgSanq08McbahPa2wto3dpgjkLtQbmZiBk4H4Cug0rWLDW7L7XpdwJ4dxQnaVZGHVWVgCpHoQDQBdorAXxz4da6W3Go/Obk2pYwyBFlDbdjPt2qSemSM9s0+68ZaDZambC5v9kyyLE7CJzHG7dFeQLsVjkcEg80AblFZdp4j0y+1e40yznea7tXMc6rBIViYAHDNt2jIIxk884zg1nahrOs3viCfR/DMVmjWcaPd3l8GdEL5KoqKQWOBkncAOOtAHS0VjSa1/YelW7+KLiAXcrlAtlDI/mtyRsjG5z8oyQM45qOTxpoEUVnIb/eL6N5LYRwyO0oTG4BVUncM/d69eODQBu0VyOoeO7KG50GexuIZtN1KWaOSXy3LgohIVVHzbtwxtIJ7YzV6LxXZ6hdaOdJvLeS21CWaM+bHIsjGNSSqjb8rAjkPj86dgOgqjd6xaWchR2LuOqoM4qTUp2ttNmlThguAfQk4/rXGEknJ5Jrz8ViXSajHc4sViHSajHc6b/hJLP8A55z/APfI/wAaP+Eks/8AnnP/AN8j/GvPofF2iXDDyrxiCrsrtBIqtszvAYrgsMH5Qc8dKU+LdHFnBcieZ47gEwiO0md5FABLKgXcVGR82Me9cf1vEdvwOP61X7fgegf8JJZ/885/++R/jR/wkln/AM85/wDvkf415/deLtEs4lllvd0bQfaN8MLyqsfPzsVUhQcHGcZxU48Qac15NaxyyyTQIJJVjt5G2KV3DJC45HQdT060fW8R/SD61X/pHc/8JJZ/885/++R/jR/wkln/AM85/wDvkf415+PFujmFJDcTIXmNuI3tZVk8zbu2mMruBKjIyOeMdaWz8WaLqEscdpeF2ljaRCYZFDBfvDJXG4d1+8O4o+t4jt+AfWq/9I7/AP4SSz/55z/98j/Gj/hJLP8A55z/APfI/wAa84Hjnw80PmreyMhhWdSLWU7oz/GBtyVHcjhe+KmfxPYW9zc/arqIQRvDHGY1dmLSLlQQFxz2xn3xT+tYjt+A/rWI/pHoP/CSWf8Azzn/AO+R/jUkPiCylcK3mR57uvH6GvPR4q0g2cVytxKyyytEka20plLr94GMLvGO+Rx3q/YahbapZJd2MvmwSZ2vtIzgkHg89RS+uV1q/wAhfW6y1f5HowIIBByD0IorG8OXDS2skLnIiI257A9v0rZr16VRVIKa6nq0qiqQUkFFFFaGgUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUEhVJY4A5JPaisa8iGq69/Z1x81nbW6XEsJ6TM7MEDeqjy2OOhOM9KuEeZ67ITdiZvE2hJIUfWtOVwcFTdoDn6ZrRjkSaNZInV0YZVlOQR9awE8QZ8STaHbW9giwMikSXgjkYFdx2RbDnA9xU7QJo+uWgslEVtqDvFLAowokCM4cDsSEYHHXj0ronQS0s07XWqd1a/TbQlSNd/vx/739DT6Y/34/wDe/oafXIWFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P8AeX+YoAravpsesaPdWExKpcRldw/hPY/gcGue+3zwPbDxJ4dury9syTDeWlsJ1fj7wwcoT6HofwrraKlxvqb063JHlauvu/q/U52wtL/V9eh1rVbY2MVpG8dlaOwaQF/vSORwCQAAuTjmtXWbOTUdCvrKAqslxbyRIXOACykDOO3NXaKaViKlR1HtZLZdjmNJ8FafovhOWw03T7G1vp7H7PPPDEF8x9mMlsZIzz/Sqv8Awi2q2Vl4buNNeyk1DRbU2zwzuywzBkVWw4UlTlQQdp+ldjRVXMzhZfBusCyS7imsX1Y6yNVkiZnSDO3Z5YbBbpj5tvJ7CkvPCGuS2WsaPbzad/ZmtTvNNcSM/nweZjeqqBh+h2ksuM9Diu7oouBxmqeE9Vm1TWn0+SzNpqulLZkzyOskTorhTgKQQd4ycgjHQ1lw2mtWfjya10hbCW6h8P2sMgundUyHcbgyqTwR0xz6ivR6KLgcHpfgzWfCzwy6BNYXrvYR2dwL1niAZGZg6FVbjLn5DjoOa27PwqLbwAfDT3RYvaPA86rj5nBywGeBljgZroaKAPOWsdZi8VeFLLXPsC+VBdW6GyLNvAiA3ncBt4/hGcepqbSvBevQDw7Z6hNp32HREmgDwSSGWZGiKK2CoCn1GT657V6BRRcDg/CfgS60K+sPt4juItMRktrn+1LqQnK7QRA/7uPjrgkemKk1r+01+Ktq+jR2ktwuiyfJduyKw85f4lDEfkc9OOtdxRRcDg7HwVq+iT6Le6ZcWVzd2cdzHdLcF44289xIzJgE/Kw4B6juKoRfDrV7az0qVbmGa9s0uIpo4dQubNJFklMgKyRfMMf3SCD+ANel0UXA4my8I6poWoWd3oK6eq/YfsdzBcTSsI/nL70cgs3LHIbGeORVKHwX4lttC0zS01C3a3hgmjuY4rua3BkdyVkDRgMwAONhKj3r0OoHvbWO7S1kuYUuJBlIWkAdh7DqaLgYOl+Hbmx+Gtp4fuorO8uIbFbaSOVm8iUhcEE4zg+uM+1c9L4B1ufTbYzX4M9netcWtp/aVxtiiMewxC5AEvqQccdMYru/7W07yZZf7QtfLhbZK/nLtRvQnPB+tWY5EljWSJ1dGGVZTkEeoNFwON07wZcWl9ol0Et4DZ3dxc3Sfa5rhmaSPaCJJBuY9Mk4ra8T6Nca1b6elq8SG11GC6fzCRlEbJAwDzW1RQB5/p3w+ubHW/32y709dQa+jkfVLpSjFy4H2cfuiQT97I9SM07TvBmt6Lcadf2Munz3dq94kkM0jrG0U83mAqwUkMMDjGDyM9676ii4HA2HgvXNMis72C40+fU7O/u7kRuXSGZJycjIBKMOOcN3HPWui8M6LdaUNRutSkha91O6NzMlvkxxnaqhVJ5PCjnAyc8CtygnAyaLgeX6Joura/ouoabE1lFpcuvTyzzMW89Qlxu2quNpyV+8SMDsa1rvwfrT2eq6JbTaf/ZGqXT3ElzIX+0Qh2DOoQDax44YsMehxXXyarYRzxQvdRb5s7AGBzgZPParKOkiBo2V1PQqcg0XAxPDmhz6Nfa3LM0TJf332iLYSSE8tFw2QOcqfWs/WvDepHVb680ZdOvLfVIViv8AT9SLLHJtBAYOqsRwcEEEHA6V1tFIDzSD4aX9loukpaz2/wBrsJ7mQ29vdz2cRSZ9xRZIvnXbwBwQR1FIdHvdB8WeGbXSbezW7W1v5WhmuZZI2Z2Qt+9YF8knO4g9+Oa9Mop3A4nTPBV/aX2jXlzPayS299d314E3BQ0ykbY8jkAkcnHr7UWPg3UrTWbS8M1qVt9Uvb0gM2SkykIPu9Qev6E121FFwKENve3WhrDrBtxevHiY227yw/8As7ucfWuVnt5baYxTKVYfrXc0ySGOZcSxq49GUGuPEYZVrO9mcuIw6ra3szwzQ/DF/f6DaJqd0YIoPtBhtmtSkiO/mJuZi3ICsSBgfU1sP4cuoF06XS9Rjt7qytPsjSTW3mpIny5+UMpByuQd31Br1b7BZ/8APpB/37FH2Cz/AOfSD/v2K5ng6jd+ZHO8JUbvzI8G1rQp9ItLnTdFlvZJL7TxbMo09pVlb5gG84fJEcsc7uMdK6M+GZGttVVb5oZNSiiTcif6oogX1+YH8OK9W+wWf/PpB/37FH2Cz/59IP8Av2KbwdRr4geEqP7R47p3gdbC9iuVurdCl+L1orazEMZPk+UVADHGfvZOT2561ch8K+THaILvP2aa5lz5WN3nb+OvGN/447V6t9gs/wDn0g/79ij7BZ/8+kH/AH7FJ4Oq95CeEqP7R5NaeEvs1nbQfbd5g0ptO3eVjOcfP146dP1qOPwb5cqv9vztntZseT/zwTbj738XX2969d+wWf8Az6Qf9+xR9gs/+fSD/v2KPqdX+YPqlT+Y8X1LSH0S9XU7e6uDcPeTSqYtNkulCyBdyFEOf4BhuAO9bXhGzurTwzaQXkbrcEu7IwG4bnLAHHGeecV6d9gs/wDn0g/79inx20ELZigjjPqqAUPBTas5D+pyas5FLRbFrK0JlGJJDkj0HYVpUUV6NOCpxUV0O+EFCKigoooqywooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArL1C3uLfUE1SxiM7CPyZ7cEBpEzkFSeNykng4BDH2rUoq4ScXcTVzitXvJtWv7aOaylgtbe5ScSjT7l5/lwdoxFtGTxkMeK3reO41PU4b+5ge1t7UN9nhlxvdmGC7AfdwMgDr8xzjgVr0VvPEJxUYxtb9d/vJUdbsY/wB+P/e/oafTH+/H/vf0NPrlLCiiigApkv3B/vL/ADFPpkv3B/vL/MUAPooooAKpa1cS2mhX1xbtsligd0bAOCFJBwau1Be2iX9jPaTFljnjaNip5AIxxQBzljr17INLt7yRUuvP2XWFGJEMTMrjjgHA6dwRS3XjqzNldtpiGeeGFpYwXQqwBwSQHyAM9CAfQVqy+H7Ka+sLtvMEtimxCCPnXGMNxz1Pp1pkfhyBLCaxN3dvZyRNEsDOu2JT/dO3PHbJOKegGbNq11N4ihtpLq9sIntI5RDDbLKd5Yg7iFfAwBznHvWhP4jiV7mCC1uJLu3WQvDhQVCjIYktjacjHPP4GnHQMXkd1Hqd7HOsKwM6+V+8UEkZBQjPPbFOTw/apfSXfmztNMHEzMw/eq3G08dBgYxjH4mgCvpniRrxbGKawuBdXVsLhggTYq5xuzv6d8dcds0R+LdPf7UGWVHtlUsgKOW3NtAGxm5zxg4PNT2fh22s2jPn3E3l2ptF8xl/1ec44A5HTNQR+E7NYWjkubqUeSkKFnUGNUbcpXaowQe/55o0AbJ4inTWLO1bTbiGKZZGlM2wMm3HPD4wAcnr7c5qVPFFq0fmSW11FG8LzwvIigTooydvzZBxzhsVM2hJLJbSz3l1NLblx5jlMurABlYBcY47AH3qFPDFqsXlSXN1NGsLwQrI6nyEYYO35fTjLZoAs2etWt6kSiRbW4nTfDBO6CRlIyG2hicf4VV0i5u31i8t2vWv7aFFBmaNV2S5O5AVABwMepHrWpHaLFp62cbuqLEIlcEbgAMZz61n2nh/7HYfY4tTvvJChUAMalMHOQVQHJ75znJoAoJqt+byK7Nx/o0motZfZdi4CjKhs4zuyM9cY7VP4m12TSDbrBLaIzFncTThGKqpOANp6kYz68d+LaaBbJqP2oSzlRMZ1tyw8tZCMFwMZz17456VcurC2vSDcx79qlR8xHBxnp9BQBg319qCaHaXcWpILuRFWKCBUlW5k787c4I/u4xzzQNbnfXpBO91BaQ3K2o8qJDGzkD77HLck4G3gcZPNad5ooutUW/jv7q2mWLyh5QjIC5z/Ehxnvj0FI+gW0l/9paafaZVmeDcPLeRRgORjOeB0OOOlAGpXHaiqnxlIxUFhcWIBxyP9dXY1l3GgW1zrSak006yKULRKw2OU3bSRjPG49CKQHEaDGm2zXYu1/7O3DHDf67rXW+GZxbeBLGdgSIrTeQO+Bmmw+DrG3t3ihubxGLxskgkXdF5edoX5cYG49Qeta9lYQWGmw2MCkwQxiMBzkkY70wMRZNY/sJ9Xl1IZe1eYWyQpsjyhK4OMkg46kg+lTReJoorKNp4bicxQRPdzxIuyIsoOTyD3z8oOBU0XhyKG3ktkvr37IyNGtsZFKIGGMDK54zwCSBTX8MWrKyLcXUcMkaRzwo67ZwowN3GQcAA7SM0APXxLZFb2QrItvZZEs5Kbcjtjdu+mQAagt/F+n3ULG3SWWYSrEsEbRuzswJGCrFegP8AFxjmpp/DVpd3M815LNMZYjCAdiiNSQcAqoJxgYyTjFPk0ITQRpPqN7JLFIJIpyyb4yARxhdvQnOQc0AGg38+oQ3r3O9THeSRojqAyKMYU49PxqfW7GTUtFubOFkV5VwN/wB08g4PscYp2m6bHpkMqRSyy+dK0ztKwJLN16AelXKQHFzabNBfW1q/hrw2Xud+wgHA2jJz+7ra0DR5tMku5pltrf7QykWlnnyY8DGRkDk98ADgfWr1zYm41SyuxJtFr5mVx97cuKuUwOXs9antTdza1d3Cz20ckslh5CKuwHho2wCwx33Hrzirsvim1t4ZnubS8iMUaShGRd0iM20MuG9T0OD7VBqnhx5dNu2S5ur66NtJFbrO6YTcOgwB1wOSTUw8MQT2rrfXN1LLLFHGXd1zGqkNtXC4xkdTkn1oAa/iNLa4uzdRXIETQILfyk3I0nA5DnOePp71Hc+KJA9qtpp85d737LPHJsDIducD58ZIwQckdavXPh+1urqeeSSYNPJDIwVhgGI5XHH5/wBKbL4dtpZJJVnnjle6W7DoVyjhdvGVIxj1zQAeIZ5rXTWngu7i2ZAxHkW4l3NjgNlSAvHJ4+oq/YyvPp9vLMUaR4lZjGcqSRzg+lR39g18gVb25tRgq3kFRvB9dyn8xg1Na20VnaxW1uuyKJAiLnOAKQEtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9ABRRRQAU113Lj3B/WnUUAM81fRv++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADPNX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAp9FADPNX0f/vg/4Ueavo//AHwf8KfRQAzzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKfRQAzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/Cn0UAM81fR/wDvg/4Ueavo/wD3wf8ACn0UAM81fR/++D/hR5q+j/8AfB/wp9FADM72UjPynPII7Gn0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//2Q==)

Figura 6 Issue Sprint 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Estudio de redes dinámicas. |  | 3 |
| Prototipo capaz de crear una red dinámica. |  | 3 |
| Prototipo implementado para NetExtractor. |  | 5 |
| Prototipo que pueda ser leído por Gephi. |  | 5 |

Tabla 4 Tareas sprint 3

### Sprint 4 (29/04/2022 – 27/05/2022)

En este sprint dotaremos a nuestro prototipo de que pueda ser leído tanto para ePub, como para Imsdb, además deberá ser compatible para Gephi y DyNetX. Para poder crear nuestro nuevo prototipo deberemos de entender el código de NetExtractor para poder extraer una red a partir del formato de película (imsdb) y del formato de novela (ePub).

Enlace al cuarto sprint: [Sprint 4](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/4?closed=1).

El Burndown Report de nuestro cuarto sprint quedó así:

![Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM3MgAAkpIAAgAAAAM3MgAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNjoxNiAxOTowMTozNgAyMDIyOjA2OjE2IDE5OjAxOjM2AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDYtMTZUMTk6MDE6MzYuNzIyPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA6IEUgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiioo0WRSzqGJJ6jPegCWimeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FNZVjdCgC5bBA78UAS0UVHMcIAONzAfrQBJRTPJj/55r+VHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FNZVjdCgC5bBA78UAS0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVFHGjxqzqGLDJJGad5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RQYY+yKPcDFAD6KbGS0SE9SoJp1ABRRRQAVHB/qR9T/ADNSVHB/qR9T/M0AUvEGt2vhvw/eaxqAka2s4/MdYlyx7YAJAzk+oqhbeJ7q8gE1r4Z1WWMkjcs1n1BwR/r+oNUPivG8vws1yOJGd3gVVVRksS64AFS6L4p0y301YbiW581Wbcv2Sdto3HH8J7U+gG/pmox6rp0d5CkkauWUpIBuUqxUg4JHUHoTTrbUrG8jmks723uEt3aOZopVYRuv3lYg8EdwelZfgyRZvC0EiZ2vNcMNykHBmfseRXnOi7/DOlat4ii3HT7zUL+21RBk7P38ginA9idrexB/hqW7X9BpXt6nr8FxDdW8dxaypNDKoeOSNgyupGQQRwQR3qSvJbLxBrcWkeF9E0cXkKnw7BdCSzS2aSR9oXb+/ZV2LjJ25b5hyO9+xk1S9+JWg3eq6jLZTz6C001rE0LRb/MjDIp2nKsTnIYnpg4q5RtKy8/wv/kSnpf0/G3+Z2+n+JtB1a7Nrpet6de3AUsYba7jkcAdThSTitSvLvhtHqI+H8DHVtJsoDZzeTLFbf6Tbtub53ZnKsBgkjaO1Ub/AMQ6v4p+Gfia8vL97B7WxRRaQxqDJ+73mYl03BJM/LjGAvY5wSVm12KtrY9forhLC71Z/G1poyeIJn0+HRo7yR/JgLzP5xXBYJgDA2nA6DjB5rKj8dagniKzm0+7vNU03ULa7miinggjVzEhZfJCHzQMjb+8Hek1b8fwv/kJa/h+Nv8AM9QorzW9n1HVPhPqmqTeKWuZbzSHufJtYoVSE7dxVPlLbf4TuJPoVNO07UdSnurbQo/FDWEVrpEV4Lx4oGkuCxYEcps2IFAOAG5GT3oas2n0/wCD/kK90muv/A/zPSKhuru2sbV7m+uIraCMZeWZwiqPUk8CvPtH8Sa94i1Hw3Eb82Ed9pc91c/Z4IyZWjkRVZC4baGBz34b1wR0WpeIraHRJbzX9BvLZIpkWC3u1gka4lJwgQJIwznHLEY69ATQ01/XnYa3/rtc3rK/tNStEutOuobu3f7s0EgdG+hHBqNNW06TU302PULV76Ndz2qzKZVHqUzkD8K5/wAI2qaJY3l1qdzY21xq+oGc28My+XC7qqrEp43NhecdSTgVx2jfZn0XwiU2HW/+EgmNzsx5u7dL5+7vjbjOe232p21S9Px/yFfRv1/X87HrlFMmWR7eRYZPKkZSEk27tpxwcd8elcrpF74wvNShsNTsoLJLF83l+vzJfDHyiFc5XPVifu4wM5yJGdbUcv3o/wDf/oakqOX70f8Av/0NAElRzfdT/fX+dcz43Uuun/2Y0w14Sk6d5P4b9/by8Y3Z9sc10f737PD9o2eblN+zO3dxnGe2aAJ6xNX8ZeHNAuxa6zrVnZ3BXd5UsoDY9cdq265e+8Na0PEN7qega/BYC+WMTRT6f9o5RdoIPmLjjtg0AM0X4meE9cNvHa6zax3Fw5SO3mlVZCckAYz1OOB7iuqZgqlmICgZJJ6V5zp2j+IfHvhOBvEGv2rabeMftFrBpgV2VJCMCQyHaTt6hcjtzzXY+JtMttW8K32mXl39jguYTCZ2YfJngE7uvOOD16d6HpsNblnTtb0rWPN/snU7O+8kgS/ZbhZdhPQHaTjoetXa8q1LxXqGheG9ctIhpdrq+lxWjLqGnRqYZInmCDchHyMBuypJ4OQas674m1vRT4it7XW11DyNF/tGC4EEebWQsQF+UYKkcgNk8dTTt2/qyuJX/r5f5npDXEKXEcDyxrNICUjLAM4HUgd8ZH51JXn+qXeo6brujia+F3cSaXf3BnktogyOEjICELlVB7ZOf4i2Kr6JrPiGafwsl/rbzL4i0mSWTZbRIbaRYkYOny8k7uQ2RnoAOKLb+X/B/wAgWqT7/wDA/wAz0ioJb21t7qC2nuYYp7ksIInkAaXaMnaDycDk4rkPhKJR8OLB5r+a9dw7bJNmYvnYbRtAPUE/MScnrXLy32qXPxO8MajreganbXct9PDEr+UY4ofJcAJiQk4zvckAnoM7QKbVpWDpc9eopkyyPbyLDJ5UjKQkm3dtOODjvj0rldIvfGF5qUNhqdlBZJYvm8v1+ZL4Y+UQrnK56sT93GBnORIHW1HL96P/AH/6GpKjl+9H/v8A9DQBJVW91TT9N2/2jfW1pv8Au+fMqbvpk81arkNIOmt4m1462bY6gtxiMXO3Ittg2bc/w9c479a6KNJTUm+i6b72Jk7HXKyugdGDKwyGByCKWuSl1O+XXNYFndZsdMsYriC1hjTEpKudu7BO07e3PTBHejpniPVktft2pXEosJLB53nljgIhfjBjWNizLzjDc9Oea2WCm1dNdPXVXttvYXOk7f1/Wp3dFea6nq2pXek+I7Ca9ujHDYJcRtMkCyYOQVPl5G08Hswq9eavq8V5FpWm3dzL5Wni4WeNLYtMxJHzbyq7Fxg7Rn1Prp/Z87fEv0tZO9/mT7RdjvKK57W9V1C0+H02prtttQW0WU7NrqjkDOOoI5PrWTqevaxoFzqUclyNQKaYt5HuiVBE5k2EDGMqM55OeOtY08HOovda3t91vl1K50kmdvRXBnWfENpaz3Mksz2tsILlpLhbfeyb8SKBEWG0rlgeCMHk0+18R6rdaolmLhR/aF3HNZsI1+W0y+7tzlYs5P8Az0FafUKlm1JNLz/4AvaL+v6/q6O5orA8Q3d/FrGi2Wn3f2Vb2aRJWEaudojLcZHB44/XI4rDtNX11Yre5uNTWZYtY/s6SP7OiiZN+3eSBkNyOmBx0rOGElOCkmtfXzXbyHKaidoL+0MiRi6gLu7RookGWZeWUDuR3Hap689trmSTXNNdkQtHrV+qrHGqbgImx0Ayfc8nvU2h+IPEGoG1vCcwXUcxkFx5CQQkKSuwq3mHBGG3Dpk8VtPASSupLbr89vuFz62O8orzTV7/AFC68H6tbanqN2l9ai2eeFooQo3P/CyDlD1GfmG3nqRW1cajfyanqFkmviyTTbVJEmeOJmuSwJLtkY2gjGFA570ngJJX5l+P93XbW/MgU7u1jsaK4a31rW9YuIxHe/2cG0VL1lSBHIlLHkbgeDjp6enWq58Ua3qQsorTzoJX0tLsm2SA+ZI2Rz5rDCDHIXnnqKX9n1L25l567fh+Qe0X9fL/ADPQaKrabNPc6VazXkax3EkKNKiMGVWIBIBGcjNWa4JLldi07q4UUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lVTU9b0rRUjfWdTs9PWUkI11cJEHI6gbiM1bh/wBRH/uj+VcP49W5fxd4TFjLZQzeZdbXv4jJEP3XdQyk+3NAHbWt3b31rHdWU8VxbyrujlhcOjj1BHBFRwalY3QhNre28wnDGLy5VbzNpw23B5weDjpXH3Oq6m/iaz0Q63aaVHDphvZbi1gTZcuHKlVEm4Ki4yQDu5HI61z3gqeeW18IWkU6R/abPUybiOCMujCUYZC6sV65x0PGQcU/P1/X/IOtn/X9XPWqK4r4SLL/AMK5095tQlvGkDNtl2fuvnYbRtAPUE/Nk89awdP1/wAU3On6DfNroI1TVbjTnia0j2ogeUK4IAO8CPA529Mg85bVpcodL/1/Wh6fLcQwNGJpY4zK+yMOwG9uuB6ng8e1JbXdvewmWzuIriMMyF4nDDcpwRkdwQQR2IrzpNY1RrjS7TUrmK+ltfFDWP2mW2j3PGIWZTjbhW5xuUA8e5rI0rX9VsdP0zSNKW7jW+vtTkeazW3aYlLhsIvnsE/iyepwOB1ISV1df1on+oPT+vNr9D2GivMr7xH4ptdF07UNYuX061hgc6hJYLbTSo4l2pJIjFh5ZUZIjJYHI7VWn1S/8Pa/4+1W31Oa6ktVtmit51j8vDxghyAobbGCeARkA5yeaLB1serUV5zf6/rOiXGoWkOvrrIbQbjUEuDBEGtZEA2H5AFKNu4DAn5epqvN4q8RaFFa3VzeDVvtnh6bUfs7W6RiOaJYz8pUAlTvOQSenGOlHS/9df8AJh2/rt/mj06iuH8F6v4hvtVVdT+0z6fcWInWe6+yKVl3DiMQOxMZDZ+bkY6nNdxQ1YSdxkP+oj/3R/Kn0yH/AFEf+6P5U+kMKKKKACo4P9SPqf5mpKrpMkSlJMqQT2680AJqGn2+qafLZXqF4JRhgrFTwcggjBBBAORXOWPw30LTry6urKTVIZ7xt1xJHqk6tK25iCxDgsfnI5zx+JPT/aof73/jpo+1Q/3v/HTQBHp2nW2lafHZWKMkEedoeRpG5JJJZiSSSSck0LptilnLaJZW6205cywiJQkhcktuXGDkk5z1zUn2qH+9/wCOmj7VD/e/8dNAFS68P6NfWUFne6TY3FtbACCCW2R0iAGAFUjA444qWXSdOuJbWSewtZZLM5tneFSYP9wkfL07VN9qh/vf+Omj7VD/AHv/AB00AZUXg3wxAztD4b0iNpFKOUsYgWU9Qfl5B7itFtMsXlkleyt2klhEEjmJSXj5+QnHK8njpzUn2qH+9/46aPtUP97/AMdNAEFno+macyNp+nWlqyReShggVNseS2wYHC5JOOmTmo7bQNHsrn7RZ6TY28+9pPNitkVtzDDNkDOSOCe9W/tUP97/AMdNH2qH+9/46aAK1tomlWU1xLZ6ZZ28l1/x8PFbopm/3iB8341C/hfQJLKCzk0PTXtbdi0MDWkZSIk5JVcYBz6Vf+1Q/wB7/wAdNH2qH+9/46aAE+xWv2qO5+zQ+fFGYo5fLG5EOMqD1AOBx7Co9Q0uw1e1+zarY219BuDeVcwrIuR0OGBGal+1Q/3v/HTR9qh/vf8AjpoApWnhzRLCAQ2OjafbRLKJwkNqiKJB0fAH3h69ani0nToNSl1CGwtY72YbZLlIVEjj0LYyam+1Q/3v/HTR9qh/vf8AjpoAloqL7VD/AHv/AB00faof73/jpoAlqOX70f8Av/0NJ9qh/vf+OmmmVZpEEeTg5JxQBPUc33U/31/nUlRz58sEDO0g4oAkoqL7VF/eP/fJo+1Q/wB7/wAdNAFXRNIh0LR4NOtneSKHdtaTG45Yt2+tWrm2gvLZ7e8gjngkGHilQMrD0IPBo+1Q/wB7/wAdNH2qH+9/46aAMLWPBmnX3hS50PSYLXSIZ5I5Cba1UKCsiv8AdXaDnbj8a04tB0eC0ubWDSrGO3uyTcQpbIEmJ6lwBhvxq19qh/vf+Omj7VD/AHv/AB007sBkun2c8iST2kErxo0aM8QJVGADKCRwDgZHfFNj0ywia1MVlbobNDHbFYlHkKQAVTj5RgAYHpUv2qH+9/46aPtUP97/AMdNICOz02x07zv7Psre18+QyS+REqeY56s2Byfc0+W0tp7iCee3ikmtyWhkdAWiJGCVJ6ZBI47Uv2qH+9/46aPtUP8Ae/8AHTQBLRUX2qH+9/46aPtUP97/AMdNAEtRy/ej/wB/+hpPtUP97/x000yrNIgjycHJOKAJ6qXuladqLI2oWFrdlPumeFX2/TI4q3RTjJxd4uwEUdrbwzPLDBFHI6qrOqAFgv3QT3AycelV4tG0uBpjBptnEZ1KzFIFHmA9Q2ByPrV2inzyXUVkU4NI021R0ttPtYVdPLZY4FUMnJ2nA5HJ49zTJNC0mW2it5dLsnghz5UTW6FY89doxgfhV+iq9pO97sLIimtYLi1a2ngjlgZdrROgKkemDxig2lu05ma3iMpj8oyFBuKZztz6Z7VLRUcz7jKdvo+mWkE0Nrp1pBFOMSpHAqrIPRgBz171KljaRyQyJawq8CeXEwjAMaf3VPYcdBU9FU5yerYrIjkt4ZZopZYY3khJMbsoJQkYJB7ccVGNPswm0WkAXzfPx5Qx5mc7+n3s8561Yopc0l1GV106ySRZEs7dXSRpVYRKCrtwzA46nue9RppGmx3UtzHp1os8wIklWBQzg9cnGTmrlFPnn3FZFOHSNNt7SS1t9PtYreX/AFkKQKqP9QBg02TRNKmjhjm0yzkS3GIVa3UiMf7Ixx+FXqKPaTve7CyIjaW5naYwRGVk8tpCg3FP7pPp7VXm0bS7m3hguNNs5YYBiKN4FZYx/sgjj8Ku0UlOS1TCyEVQqhVACgYAA6UtFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkP+oj/wB0fyqpqeiaVrSRprOmWeoLESUW6t0lCE9SNwOKso+yNVYNlRjhSad5q+j/APfB/wAKAKJ8O6Iba1tzo9h5Nm2+2i+yptgbOcoMYU59Kmg0rTrZoGtrC1ha3DiExwqpiDHLBcDjJ5OOtWPNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CgCGz02x07zv7Psre18+QyS+REqeY56s2Byfc01NJ06OKGOPT7VI7eUzQosKgRyHOXUY4Y7m5HPJ9aseavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQBB/ZenmQObG23if7QG8lciXGPMzj72ON3XFQz6Bo91YfYbnSbGa08wy/Z5LZGj3kkltpGMkknPvV3zV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAKMnh7RZntXl0iwdrMAWzNbITAB0CcfL+FTtpentqBv2sbY3hj8o3JhXzCn93djOPbpU/mr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAUrXQNHsbW4trLSbG2guQRPFDbIiygjB3ADDcHvVhdPsllglWzgElvGYoXES5iQ4yqnHA4HA44FS+avo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAFTT9E0rSZJX0rTLOyeY5la2t0jMh99oGfxq9TPNX0f/vg/wCFBlHZWJ9NpFABD/qI/wDdH8qfTY12xqp7ACnUAFFFFABSFQeopaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qNq+g/KlooATavoPyo2r6D8qWigBNq+g/KjavoPypaKAE2r6D8qUADoMUUUAFFFFACbV9B+VG1fQflS0UAJtX0H5UbV9B+VLRQAm1fQflRtX0H5UtFACbV9B+VG1fQflS0UAJtX0H5UbV9B+VLRQAm1fQflRtX0H5UtFACbV9B+VKAB0GKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqtzqdhZyBLy9toHIyFllVT+pq1XmXhvw7pfiXxV4qk1y1+1vBqDJGzSONq7nGOCOwA/ColJppI68PRhUjOdRtKNttXq7eRu6v4vjt/GGh2llqdo1jP5v2siRGHC/Llv4efpXSwavpt1MIrXULWaQ9EjmVifwBrC/4Vv4T/6BC/8Af6T/AOKqlrHw68LxaVNNCp0l4RvF4szfuyO53EjH6+9T76uzpf1Gpywi5J7XstdXq7PzO1orlPh5reoa34deTUz5zQTNDHdBSvnqAPm5x9M/1zXV1pF8yujhrUZUajpy3RWv9SsdLt/tGp3tvZw5x5lxKsa/mSBVbTvEWiaxIY9J1jT75wMlba6SQj8FJrwXwtpVh8Tfizry+PLyaWW0kdbWwMpjDKrsCoxyAoA4GCc5PevXNC+FnhPwzrsOr6FYSWd1CrKMXDurBhg5Dk/piqjrFSfVGEtG0uh2FFYdx400C18VJ4cuNQEeqvGZFgaJ8bQpYkvjaOFJ5Pas23+Kvgi61YabB4itWuS20ZDCNj6CQjYfzpLXYb03OuorO13XtN8NaPLqmt3P2aziKh5fLZ8FiAOFBPUjtWUfiL4TW40uA6zEZtWCGziEblpA5wpI25TJ/vYoWuwbG3Dqun3GozafBf20t7AA01skymSMHoWUHI696t1534b03wNB8XNbuNGvbiXxIyO13bOH8uEFl3lSVAOSV/iPXjFdK/jjw5H4kudBl1NItRtIjNPFJG6rGgUMWLkbMYIPWjon3Vw6tG/RXK6T8TPB2uawNL0vXbea8LbVjKugc+iswAY/QmuZ+M3xETwvob6Zo2qtZ6/J5ciIsBY+USQTuKlR0PfNJ6Ia1PUKK4j4bePdG8UaHYadbao97q9tYRPeq8UgYMFUMSzKAx3HsTXb1co8rsSndBVG31zSbzUptOtNUs576AEy2sVwjSx4ODuQHIwSBz61i/EDxhF4M8LS3oHm30x8mxtwMmWY9OO4HU//AFxXkfwY02/0n41a1Z6xJ5l+unu9y2c/vHeJ2yfXLYpQXNK3qOXuq59CUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK46/+HkVxq91f6brOoaY12/mTJbSYVm7nt3JP412NFS4qW5tRr1KDbpu1zyjVPD2o6f4v0jSF8Uas8WoBy8huGDJtGeOa6IfDW3nkQatrmrajbowf7PNcZRiPX9emDz1q/rOh3l9460LU4FU21msvnMWAK5Xjjvk1n+I/DHiK41iabw/rEkFrqIEd3HK5PkgYG5Pw9MH39MuVK+lz2PrU6iglVUXy6uy3u+y0djpNI1PSbpp7DRpYmXTysUkcS4WPrgDseh6VpVm6DoNj4c0pLHTo9qLy7n70jd2Y+taVbK9tTxq3J7R+zvbz3POfHfwc0nxdetqun3D6RrOQxuYRlZGHQsvHP8AtAg+ua53wR4y8UeFfH0XgPx7KL4zgC0vd+5uQdvzHllOCPm+YGrjy/GvQ5JLe0s9J16DefKmlkUMq54BJeMnj1BPvR4V+HXifU/iBF40+Id1bi6tx/o9nbHOwgEAHHAAySACST1PrcOnb+vxMZ7Pv/X4HP8Ai/RrbX/2nbDTL4v9mntl81UYqXUROSpI5wcYPsTXTfF7wH4Zh+Gl/fWOj2Wn3ViqyQzWsCxH7wBU7QMggnr35rl/GdnqF/8AtMWUGi3q2V/9lV4JmXcodYnYBh/dOMH2JrV8Q6H8V/H8a6DrtnpWjaV5itcXNvJuEwBzwN7MfUDC89TUJN00l5/+lMptKpd9l+RB4j1C41P9lK2ub12eYxwIzsclgs4UE/gBXS/CrwNoUXgTRtUvNOt73UriOO5+13EYeSMjlAjHlQoCgYx0q34+8F3Nx8HW8LeFrU3EsKQRwxGRULBHUkksQM4BNdF4H0270fwJo2najF5N1bWiRyx7g21gORkEg/hWvNrNrqzJJpRT7HmPgb/k5rxb/wBe8v8A6HFWdcaFZ+Iv2pNQstTUy2ixLLJBn5ZtsKEK3qucHHfFdZ4U8H67pvxz8ReIb2x8rS72F1guPOQ7yWjI+UNuHCnqO1Lp/g/XYP2hdQ8TS2O3SJrbYlz5yHLeWi427t3UHtUU9FTv0i/vNJ/bt1f6o5b49eHNJ8PWeh6zoFhbaZdpd+XutIliBwNykhcDIK8Guh+PNlZy/DI6k9nbm9MsCi48pfMCkn5d2M456Vc+NvhLW/F/h3Tbbw7ZfbJoLvzJF81I9q7CM5cgdTW38RPCN14w+Hc2jWbpHeARyReYcKWQg7SR6jIzUyv7O3n/AJD0516P/gE3w60jTbPwPod5aafawXM2mQebPFCqvJmNScsBk888109zcJaWstxMSI4ULuQM8AZNcD8MF8eWNpHpHjDSbOz0+wtVhtp4pVaSQrgKDtcjG0HsO1egSRpLG0cqK6OCrKwyGB6gitKurbj1Ip6JJnz1o/xE8NeJfiLJ4p8camLO2047NI01oJZdn/TVtikbv6/7opnhr4geGdP+O/iHxFd6n5elXlsUguPs8p3tmLjaF3D7rdR2r2v/AIQPwh/0Kuif+C6H/wCJrz/Qfhd5Hxj1u/1Pwzp58NzQFbNXjgeIPmP7sXJU8PztHf1og0pJLs/69WOV2m/Nf16HrsUizRJJGco6hlOOoNOpFVUQKihVUYAAwAKWofkCvbUKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAeeXngDVLj442XjJLizGnQQeW0RdvOJ8pk4G3HVh3r0Oiijol/XcN3cKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoorkJVi1b+0tS1m61YWtndPbQ2umS3CFApClituQ8jMeecgLjAHJJ1sB19FcNd/EHTNJtrO10+8sroCwjuhNq2pC0eaJshdu9SXkO0kghe2SM1euvGN45uX0TSI763t7CG/aWW88nfHIHO1Rsb5sJ0OAc9RjlvS77B1sdXRXE6x8TNO0y8kjSTTvLt4o5rhbvUVt5yrqHxFFtJkYKc4JUEkAE841l8Q3s+p6rDa6dA1rpnD3Et5s8xjCsi4GwgD5sEkjAwRnkAs0rgtToKK4u1+IIudJ1C5itrG9nsri3h26bqQuIZRM6qpEuxcEFjlSOw55zXQX2q3Ol+HW1C/tIRcR7fMghnLoCWC8OUBPXP3RQ00rsDUorn9a8UHSJdUQWRuDp9hHeACUKZd7uuzkcfc6+/ap9L1i9udYutN1XTo7OeKFLiMw3PnLJGxZeSVUqwK8jBHIwTSB6GzRXN3viTUor/U4dP0VLqHS9rTyPeeWZFMYciNdhy4HZioPHzdcK3ip/t935dkn9m2NpHeXF3JPtYRujsNse05I2c5IHPXtR0uHWx0dFcwniPWAYUvNFt7V7+F2sf8ATi+XVN4jl/d/ISuT8vmD5Tz0zU0PxNrl14d0JJNPtbvWNQsxcnddmOLylVMyOwiyrEuPkVCOeuBmnZ/18/8AIOlzsqK4278Ta3PcaENNsraJ5tRms76Ce6Iw8cchKhhG2V+XcG+UnCggbjix/wAJJNbiKDTdMe5nutUubRVmvThWQO28swJVPk+6AdoPAOMUW/r+vUHpv/W/+R1VFcz/AMJVdmMWi6VGdZ+2mzNr9qxCGEYlL+bszs8sg52ZyQMd609F1WbUftcF9apaXtlN5U8UcplTlQysrlVLAqw6qMHI7ZosBp0VxOs+IdVu7OCewshDpjatb2y3aXhWZgLpEcmPbjYxDD75JBGV5OJIfiNYT+IlsI5dNMLXjWQH9or9r8wMUz9n252bhjO7OCDjFCTf9en+YPRXOyorI1fV7yy1OwsNOsI7ue8WRgZbjykjCbckkKx/i7DrjtkjEh+I1hN4hWwSXTfJa8ayx/aS/axIGKZ+z7c7NwxndnBBxiktXYHors7KiuMufEOqai+jXVvZLb6VeahGIbiO8PmyJ83349oAVsZGGbqMgc43tX1a4s7m1sdNtI7u/uw7RxzTmGNUTG5mcKxH3lAwpySOgyQdP68v8w62/rr/AJGrRXG6Jq9y93AmpwzC4n1i6gCfa2Kw7YmbHHDr8vAIGMg4BGKs6T4tvr+bSnvNHS0stWLpbyreeZIHVGfDJsACkIxBDE9MgE4AtUvNXDv5HU0Vwlt4zWLxFq0dx9knuIrOa4SC01fz/JWHGY5IgoETktnPzHO4ZwoFXh4r115mgj8NxCdrMX0O/UMIYs4KuwjO2Xp8oDLz9/ijpf8Arr/kx21t/XT/ADOtorl/+EqtFdtQ+z3BR9Kgu0AmJ3iR2CRiMnaGJIG7jOQCcCp7rXNX03R57zVrDSbJo2QK0urFbcKepeVogVIOBgK2SRz1wbf152Etdv60udDRWT4Z16PxJoMeoxpGm6SSNhDMJoyyOUJRwBuU7cg4GQRwKzdM8V397Fp15daMltp+oOIo5Rd+ZKjnO0sgQDYccEMTyMqOcO1nYOlzqKK5OLxuD4kuNJmi05nSOeRFtdTWaZPLxxLHsHlkg54LYxinSeK76Hwva6xd2elWC3RRkF/q/kxojJuG6Tyzh88bQGHfPal0v/WodbHVUVzx8Ued8PJPEtrAufsLXKxGQMoYKTjcOoyOo6jmqjWenaNqWnHU9W12bULiVQLjzblreVycbWRP3CA5wFIHtzzTs72FfS51lFcZafEaxu/EKWEcmm+TJdvZoBqSG73qSu5rfbwhZSAdxOCpKjJxb0zxXf3sWnXl1oyW2n6g4ijlF35kqOc7SyBANhxwQxPIyo5wu3mN6XOoori/DviHVI7fTk1Cx8yzvL2e2S8a73yhxJKVzHt+5hMA7yRx8oFbWl6jJP4Ue9sLN5ZUE/lW8tyztIyOwA8xsnkr3zjOO1HS4LV2Nqisiw8QR6rf20WnxebbTWK3jXG7GwOcRrjHJOHPUY2+9ZZ0mPWvFWtLd3upxC3ECwi11KeBY8pkkIjhSc88g0PTcNzq6K5TQ/FEiwrb6yd3lrdr9uJAExt5mRiQAACVAbjg/NgDFZR13VU8Strc6zW9lb6XazXumtKWEUcrS7pMcDemxSeOm4c8U7BZ6+X/AAP8z0CiuJk8XxaHb6jNd3MDmfWGtrRry8EMC/uVfmQ52JgMeAeSMDmo38Z6lqkWizaAmmzebqj2d2I9Q8yJisTuAkixNuUgBt2AQQFxycCTdvl+Nv8AMXf5/hf/ACO6orBi8RTy69/Y40/F5HKWmzKdiW+MrMG287iQoXj5g/OFJrepdLjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArFu/Dhl1Ca803V9Q0mS4wbhbTymSVgMBissbgNjjK4zgZzgY2qKAMAeEoraO1XR9Uv9KNvbLa7rYxP5sa/dDCVHGRk8gA/MauvodvJPfzSSzM9/apbTHK/dUPgjjg/vD7dOK0qKHqmmHW5hnwz5Vwkum6xqGnYjjjlSDyWWfYMKWEkbYOOCV25GPQYluvDVpdQ6rG01wh1SRJZWRlzGyoiqVyCOPLU4YEE5zxxWvRTbbBabHPp4QgZLr7bqV/ezXUlvJLNMYwxMD70ACIqgZGDgcj35rW1PTodW0yexut4inTaSjYZfQg9iDyPpVqik9QWhzv8AwhtvKt+b7U9QvZr+2S2mmmaMNsRmZdoVFVT85HA5+uSdddOiXWX1MM/nPbrblcjbtDFgemc5Y96t0UAcrL4XudQ1zWpbi/vrKzvHjUx20kYW5jESqwOVLJzuGVKNz14GNlNDskuL2TYWS9gSCWE42BEDAAADjhjWjRR0sHW5iaf4YjsbiGSfU9Q1BbZDHaxXboVt1IwcFVUsdvG5yzYzzycwReDorexsoLTVtRt5tPVorW6Qw+ZFCQB5WDGVZflX7ylsgHOea6KindgYjeFrf7DZwxXt5FPZ3JulvAyNK8rBg7NuUqdwdhjaAM/KFwMUdT8LyveaYNNuLqBU1Ge8muY3TfCZIpBkBgQRuYDBVuvPrXU0Ugev9f13ZgnwlbGxWMX16t6tybsakGTzzKV2lj8uw/J8m3ZtxjjgVoaXpaaXDKPtE93PPJ5k9zcFS8rYABO0BRgADCgDjp1q9RTuBzcvgq1llCnUtRWyW8W9SxV4/KSYSiXIOzeQWBO0sR8xwBgYu22gvZ6m1xaavfxWrytK2ngQtCWbluTGZACxLYDgZPHHFa9FG2gblSfTop9UtL92cS2qSIgBG0h9uc8f7IqnbaA9nqbXFpq9/FavK0raeBC0JZuW5aMyAFiWwHAyeOOK16KQHOxeDLaGe1xqWoNa2VwLi1smkTyoW54BCb2HzHhmOO2MCtDVtFTVHt5kvLmwurUsYbm1Kb1DDDLh1ZSDgdVPQEYNaVFHSwdbmHY+FLOwa3dLi6leC8lvQ8sgYvJIjK2eOnzE4GMfTipIvDNlDZ6VbCScppbl4csMsTG8fzYHpIemOcVsUUAtNjmLfwLawxpFNqmo3MUNjLYQRymILDDIFBC7Y1yQEXBbJ9c1srpECzpKHk3La/ZQMjGzIOenXir1FD13/rf/ADYf1/X3GEnhHTRZ/ZZDPLF/Z8enkNJg+WhJVsqAQ2TnIx0GMUyTwrJNDB5/iHVpbq3mE0F2wt98R2MhAXythBDtyVJ568Cugop3YrW/r5Gfo2kRaJp7WsE884aaSdpJ2BdnkcuxOAB1Y9qw/DXhOa00/TG1a9vXazXemnySRmGGXBG4FV3NjJwGdgM8AYGOsopdbjObsvBVvZyQbtU1G4htYpIba3laLZCjjBA2xgtxjBYseOvJzZuPDEclvpiWepXthLpsJghng8pmKFVBDCRGXnYvIAPHGMkVt0UB1uUNO0a103Q49JTfPapGYyLg7y6nOQx79TWdD4SEU1sJda1S5srWUSw2M7RNGpU5Qb/L80hTjGXJ4Gc10FFGzuHSxj2mgNYag01pq9/HaNK8p0/9y0O5iS2CYzIAWJbAfAPTjisvwz4Tms9P0ttWvb12sxvTT5JIzDDLgjcCq7mxk4DMyjPAGBjrKKAMmHw5aQ2djbLJMUsrprqMlhkuS5IPHT94fTtU9nZJoejtBZxz3Qi8yRYwy73LMXKgnavU4GSB6nvV+igOpg+EtGfStPuJLiEwT3tw9w0BcP8AZ1J+SIEcYUdhxktjPUuuvDTT6tcX1vrepWQuggngtvJCSBRj7zRl144yrA+mDW5RQBy+t+HheppOjWWnvFYWsyzPdeau1I1yGiwSXZnBKnIwQzEtng7celwR6xdajl2luoI4HRsFNqFyMDHX94c/hV2ijpYDm7PwPp+naS1jpt1e2gW8N3bzRyKXtmI27U3KV2BflCsG449KuXHh5ruwtYbnV7+W5tLj7RDfFYRKrYZegjCEbWZfudD681sUU7sP6+8wz4VtjctdLe3qXrySM92joJGRxjy87cBAAuAACCgOc5J17WD7NaQwebJN5SKnmStud8DGWPcnualopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVCfXdJtdUi0261Syhv5sGK1kuEWV88DCE5OcHoO1X65O5aTw3eTXaNb3ulajqKCZOk1vO7pECp5EgD7flIVlwcFsBaFq7A9jrKK8+0Y3Wl+Gb5F1jU5rm71m5gt1iitjMXE8hYR7kVAzBWJL5UYOMcCl0zWNc1SLTbJ9SurOV9Su7WeZ4rdpykasyg7Q0QcEAEqCODx6O39fd/mEvdeve35/5HoFVJ9V0+11CCxub+2hvLkEwW8kyrJLjrtUnJ/Cuf8ACVlPB4j8USS6ldXKnUQvlSrEFB+zwnd8qA5AO3rjAHGck+P+Mtem1DxhrniK00nVruTRbyBNOvbe1L20K27EzB5M/KGLHt6ZoW6XfX8v8weiZ9F0V5B4l8dalL4rurbTPGNjoGmvosWoWsl1bRSGRmOdqbiOWHb5vYZ5qW08UeMPEmoeErSy1WLR31XSXu7pvsaTAlWGGVW6bh2zgBj6ChJ3t/XX/Jk8y/r5f5o9Rv8AUbHSrRrrVLy3srdSA01xKsaAnp8zECojrelDSP7VOp2f9nYz9s+0J5OM4+/nb1469a574j6voGjeH4J/Emm2+q77gR2dpc7BHJMVIBYyfIqgE5ZuAOa81utAt7D4cadeW+o+H9Wjg18395p0eoxR2Ts4/wCPdHc7BtXB2ntng90tb/L9P+H/AOHKfT+v67f8Me52d5a6haR3Vhcw3VvKMxzQyB0ceoYcGo9R1Sw0i1+06tfW1jBuC+bczLGuT0GWIGa4D4LeZJouu3McEFtYXGryvaQ2rloUXCgiM4GVByMgAHBxWr8S9Y8P6PpNo+v6XZ6tPNKY7G1vDGIjIR95mk+RFA6semfeiWlvl+IR1/H8Dp31rS4tJGqSalZppxAYXjTqISCcA7845PHWmTa/o9tpcep3Gq2MVhLjy7t7lFifPTDk4PT1rxc6bpOj6X4HtNW1LS9S0J9VuZdQlt5VexjnZNyR8nGwZPX3Jxmn6RrPhzR/BF/LqWl2Wq2c/iC7TQbW5Ma25U4wwMnyIgOfmPTPHWnbf+u3+Yu39d/8j2eXXNJg0ldUm1Syj09wCt29wgibPAw+cc/Wp7O9tdRs47vT7mG6tpBlJoJA6Nzjhhwea8ntn8LeD/hRZLrJ0jxMZL9zBBbyxvafaZMnYrOdiIoPLN0HOM11Pwp0y10vwlMtrqOnXz3F7LcTjS5hJb27vg+UmDwFG3j3p238v6/r/givt/X9f12OynuIbWBprqaOGJBlpJGCqv1JqvBq+m3Sxta6hazLK5jjMcysHYDJUYPJxzisHxIbU+LNFTWjH/ZpWUqJseUZ+Nu7PGcbsZ71D4hSGXVtATR5reBzqDhpIVVtreS2Tgcbtvr7dRXZTw0ZKN29U3forX/yFKTV/I7CiuHi1+9+zy6fdalcNfR6jPbRSW0EPmzoihud+I1xuGT3xUela9rOsp4fiGofZ2vEuxcSpDGS/lNhWA5AP0yOT14qvqFRK7at8+zd9vJi9ov69bHeUVwlj4g1XUP7KsJtSWzeZ7pZr0RJulML7QqhgVBI5PHbiq8XinV5LG2iW6a4a51O4t/tdtHCG2R8qEDkJlvU54z1NP8As+re11+Pnrt5PzD2iPQ6KyfDdzqFzpG7VlxOkroGJTLqDgFghKhuxAPUVrVw1IOEnFu9i07q4Vl2nifQL/UPsFjrmm3N5kj7PDdxvJkdflBzxjmtSuBmW3f4QKkwQ3Lo4sAcbjdb28rZn+PdjGKjqPfQ76iuM1DxFfWejeKpZbyOKfT7mOK2JVB5e6GEgcjnLu2M5znFV7vWfEtz4m1GPSrXUZI9Puo4Ugg+x/Z5E2o7GUyOJQSHbBXAAC8Nzl21S/rp/mK528txDC0SzSxxtM+yMOwBdsE4HqcAnHoDUlcv41EjXHhxILtbOR9WVFnKhiuYJhwDxu5wM5GSMg9DUTWNR0qef7XqbX1jp2opb3NxLFGrNHLGvLlFCgxu4JKgDb1GRmlpb+vL/Mp6W/rv/kdfc3MFnayXN3NHBBEpeSWVwqoo6kk8Ae9Vo9Z0ybSTqkWpWkmnhSxu1nUwgA4J35xgEHvXJ+JJ7y8+DniG9v3LG7sbmaFCgXyoWUmNcYBztwTnnJNeeaOksdmPh0ySG31CWDVFOPl+xtF5sq+w8xNuP9o0a2flb+vlv8mLS6+f9fM91s7211Gzju9PuYbq2kGUmgkDo3OOGHB5qevA9O8UXmifCnwjaaX4gk0a5mt7mZitrbSCRVkxgtcSIq8ngLkn04rZg+JWuab4b8P+KdanWXTNR0+4hmiSJAFvE3GN8gbvnCFcZ257CqlGzdujt+f+VvUmLul5/wBf8H0PYiQqlmIAAySe1Zlp4n0G/trm5sdb025gtF33EsN3G6wrzy5Bwo4PJ9DWfZPLa/DcS+Orj7Q/2BpNTd0VRgqS64QAYAJXgZOPWuH+H1r4e8R+Lb/WrODQ7CzutPNrDoNrJC0kkJcFpbiJPlBPA284zg9OTl95x7DuuVSPR9P8U+H9Wuha6Vrum31wVLCK2vI5HwOpwpJxWozKiF3YKqjJYnAArzn4e6RpV74v1/xHpulWdja2850ywW1t0iUpGf3knygZLMcZ9Biu31+fTrbw7fza2FOnR27tcqwyGjx8wx3yO1S7KN/K41dysO0zXNJ1pZG0bVLLUBEQJDaXCS7M9M7ScdDRY65pOprOdN1SyvBbHE5t7hJPK6/eweOh6+leJwCw1HR/F/iXw3/ZOlvcaI8Npo2mTxeckAOWmmSM4VyD06rnB56z6BP4Rt/FEE2ki1OixeEi2sC2AKtyvEoXrIecg/N602vy/wA/8vxFf8/8v8/wPY9O1/R9Ximk0nVrG+jg/wBa1tcpII/94qTjoevpTtM1zSdaWRtG1Sy1ARECQ2lwkuzPTO0nHQ15R4Rk8LXeoa94plGi6bpculGIaJYzRNILYHc0s8cZwHbgbe2dp566HwyTRtU8ZX/iPSf7H0tLmyWG10XT54jKsIcEzTJGcK5O3j+HOCc9Xy628v8AP+v+GFfS/n/X9f5nqtUF13SHaZU1WyYwKWlAuEPlgdS3PA+tZ/jdpV8I3ZiLhMoJzHncIt48zGP9nNZ3iIaIPAuojR/sOPsL+V9n2Z2cZxjtnGfwrro4eM4xcr6u2nTbf7wb1sdeCGUFSCCMgjvS1xi6xe6LqE1vqmp+Zbf2R9sEn2df9HcMF+UDlhyOCSeOtZl14o1m1tdbjiu5i9vBbzW8l1FB5iF5ApBEeVII9Rnn6GrjgKk37rXTv1aXbpfUj2iSuz0aiuJ1PXtX0KXWoHu1vGgtIbiGWSFV8ku5RuFxlR15545JqO61/U9H1O9hTVV1hLfSGvApijX95uABJQDjHOPT160o4GpLZry310T7ea3sVzo7qiuW8MahrFzqBS+aae0ktVlWWf7OrB8/wiJjlCD35GOprqa5a1J0p8rafoOMuZXCiiisigooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACs5fD+jJq51VdIsF1Ekk3gtk87JGM78bunHXpWjRQBnXHh7RbtbpbrSLCcXjK9yJLZG89l+6XyPmI7E9KmtdJ06yjhSz0+1t0gJMSxQqojJGCVwOOOOO1W6KAK66fZJqEl+lpAt5KgjkuBEBI6jopbGSPao7fR9MtNOfT7TTrSCykDB7aOBVjYN97KgYOe/rVyigDkl+HekHxVcalPbWU2ny2MdmmlvZIYo9jlgwB479NvHrXS/2dZG8iuzZ2/2mGMxRTeUu+ND1VWxkD2FWKKBWRS1PRdL1qNI9Y02z1BIzuRbqBZQp9QGBxVX/AIRPw6NNOnjQNL+xGXzjbfYo/L8zGN+3GN2OM9a16KBmPeeF9OvLjR3KGGHRpfOtbaBVSINsKLlcdFBOAMc1Z1PQtI1sRjWdLstQEWfLF3bpLsz1xuBxnA/Kr9FAGavhvQ00ltLXRtPXT3be1oLVPKZsg5KYxnIHOO1NuvDGg31pbWt7omnXFvartt4ZbSN0hHHCgjCjgdPStSigDIbwj4bexSyfw/pTWkbmRLc2UZjVjwWC7cAn1q5puk6bo1u1vpGn2thCzb2jtYViUtgDJCgDOAOfardFAEVza295btBeQRzwt96OVAyn6g1DBpOnWqxLbWFrCsLl4xHCqhGIwWGBwccZq3RVKckrJ6CsinLo+mXClZ9OtJQ0pmIeBTl/7/I+979afFp1lA0TQWdvGYd3llIlGzcctjA4yevrVmin7SdrXCyMbVdAW9tY7eyWwgiV2dop7BZ0Zjzu25XDZyc+/NO07w5ZWei/2ddol+ryNNM1xEpEkjHJbbjA56DtWvRV+3qcnJfTf+nuHKr3I7e2gtLdYLSGOCFOFjiQKq/QCpKKKybbd2MKzbLw3oem3z3unaNp9pduCGngtUSRsnJywGTk1pUUgKF1oOkXt8L280qyuLoR+WJ5bdHk2c/LuIzjk8e9Jd6Bo+oahFfX+k2N1eQ48q4mtkeSPByNrEZGDzxWhRQBXvtOstTg8nUrO3u4sk+XcRLIvIKngj0JH0JrL1HwzBc6GmiaaLXTdKclbm2gtQN8ROWRMEKm7nJ2ngnGDzW5RQBFPa291aPa3MEc1vIhR4ZEDIykYIIPBHtUKaVp0d0lylharPHB9nSUQqGWL/nmDjIX/Z6VbooAzf8AhHNEEVpGNG0/y7ElrVPsqYtyTklBj5cn0xWFqvgJNT1TTEW/Wz8Pae6TLolraJHG8ysWDFxztyRlcY49a6+ind3uHSxFdWtve2slteQR3EEqlZIpUDK49CDwRVDTvDOg6Pcm40nRNOsZypQy2tpHExU9sqAccDitSikBlX3hvTrvw3eaHBENPs7yN45BZIsZAf7xHBAJyecd6tf2VYtpC6XLawzWKxLD9nlQOhQDABU8EcVbooAzNN8M6Fo9w1xpGi6dYTMuxpLW0SJiuQcZUA44HHtRB4a0K1s7i0tdF06G2uv+PiCO0RUm/wB5QMN+NadFAGNB4O8M2qzLbeHdJhE8ZilEdjEvmISCVbC8jIBwfQVNpvhrQtGuGuNI0XTrCZl2NJa2iRMVyDjKgHGQOPatOii4B161Qj0HR4vN8rSrFPOUrLttkHmA9Q3HI+tX6KqM5R2YEEljaSuXltYXYxGEs0YJMZ6p/u+3SoE0PSY4Wij0uzSN1Csi26AMAdwBGOgPP1q9RTVSaVkxWRUvLBLiO4aBYYrqaLyjO0KudvYEH7w5PGe5rM0TwwmlX8t7NLbyStF5CR21qLeKNM7iAgJ5J5JJreoq41qkYOCejBxTKtnpdhpzOdPsba1Mn3zBCqbvrgc1aoorKUnJ3bHsFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopplRThnUH3NADqKZ50X/AD0X/vqjzov+ei/99UAPopnnRf8APRf++qPOi/56L/31QA+imedF/wA9F/76o86L/nov/fVAD6KZ50X/AD0X/vqjzov+ei/99UAPopnnRf8APRf++qPOi/56L/31QA+imedF/wA9F/76o86L/nov/fVAD6KZ50X/AD0X/vqjzov+ei/99UAPopnnRf8APRf++qPOi/56L/31QA+imedF/wA9F/76oEsZOA6k/WgB9FFFABRRRQAU0yKCRySOuATTqjg/1X/Aj/OgBfNX0f8A74NHmr6P/wB8Gn0UAM81fR/++DR5q+j/APfBp9FADPNX0f8A74NHmr6P/wB8Gn0UAM81fR/++DR5q+j/APfBp9FADPNX0f8A74NHmr6P/wB8Gn0UAM81fR/++DSrIrHAyD6EEU6o5fvR/wC//Q0ARX2o2unRK93Js3ttRVUuzt1wqqCSeDwBVP8A4SOy/wCeGp/+Cq5/+N0XIz4w00HkCyumHsd8Az+RP51q1vanGMXJN38/NrsydWzK/wCEjsv+eGp/+Cq5/wDjdH/CR2X/ADw1P/wVXP8A8brVopXpfyv71/kHvGV/wkdl/wA8NT/8FVz/APG6P+Ejsv8Anhqf/gquf/jdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf8APDU//BVc/wDxuj/hI7L/AJ4an/4Krn/43WrRRel/K/vX+Qe8ZX/CR2X/ADw1P/wVXP8A8bo/4SOy/wCeGp/+Cq5/+N1q0UXpfyv71/kHvGV/wkdl/wA8NT/8FVz/APG6P+Ejsv8Anhqf/gquf/jdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf8APDU//BVc/wDxuj/hI7L/AJ4an/4Krn/43WrRRel/K/vX+Qe8ZX/CR2X/ADw1P/wVXP8A8bo/4SOy/wCeGp/+Cq5/+N1q0UXpfyv71/kHvGV/wkdl/wA8NT/8FVz/APG6P+Ejsv8Anhqf/gquf/jdatFF6X8r+9f5B7xlf8JHZf8APDU//BVc/wDxuj/hI7L/AJ4an/4Krn/43WrRRel/K/vX+Qe8ZR8SWAGWi1FQOrNplyAPqTHxWlBPFc28c9vIssUihkdDkMD0INPrK8NjGkyKOAt7dqo9ALmQAflRJQcHKKas11vvfyXYNb2Zq0UUViUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIxwp+lNhGIU9wCac33D9KbD/qI/8AdH8qAH0UVzlh4xsrzxtrHhtiqz6bFHP5gPylGAyCezAkfgw9DQB0dFFc7pHjzw5rt5Da6bfu8twGMAltZYRNt+9sZ1AbHoCaNw8zoqKKKACiiigAoqtBqNrdX11ZwTB7izKidAD8hYZX8x6VZoAKKqalqlnpNvHPqE3kxyTJAjbS2XdgqjgHqSBnpTrPUbS/kuUtJhK1pMYJgARscAEjn2YUAWaKKKACiiigApCAwIIyDS0UAMgJMCE9cU+o7f8A490+lSUAFFFFABUcH+pH1P8AM1JUcH+pH1P8zQBieLtcu9D0+2bToVluLqZolLRmTYFhkmYhAVLnbEQF3DJI5FULLxLqllp9jqXiKOM6ZeIGa5S0e2ezLY2+dE0j4XnBYN8pxkY5G7relNqtii29y1pd28gntbhV3eVIARkjuCCykdwxHFZcPiu1FhdW/iOFbXULYBLiyA8zz93yqYh1kVzwABnPykZFMDpQQQCDkHoRWdomt22vWUtzZpKiRXMtswlABLRuUY8E8ZBxVbwpptzpWieRdAwq0rPBaGTzPscR+7Dv/ix+QztBIAJ5Twxq1xpGjatpb6Fq8t8b2/mhjNjNHFMDJI6ATbdo3DGDnuKXV+n+QdvX/M7nVtSh0bRrzU7pXeGzheeRYwCxVRk4yQM8etT2twt3Zw3MYYJNGsihuoBGea8ct9L1J18QvY6JNZ21/wCG5Qbe20ua2V7jJAUq5JeTkjdgFh0zVwaPqcssR8H6XqGk6hHok8V/cXMbRefOUURLvbiRwwJ3AkL69qdt/wCu/wDl+Ib2/rt/mem65q8GgaFeareJI8FnEZZFiALED0BIGfxq7G4liV1zhlBGfevGY/D1+fCuvmytriN5dGaCSwh0Se186bIIYmSR/NkHzDcuc55J4roLzTJE+ItleQ6ZPqMrvbpILuwk22aKvMkFz9xQP4ozyxzVcqvYV9L/ANdD0iimTQpcW8kMw3RyKUYZIyCMHkVyukeENQtNShGp65PfaXpz79OtmJDgkcec+f3m3kL+ZycYgZ1tRy/ej/3/AOhqSo5fvR/7/wDQ0AZ1x/yOOnf9eF1/6Mt61ayrj/kcdO/68Lr/ANGW9atbVPhh6fqyVuziLDxprF3JrIOimVrCNmSGJWDKwbARy3BJX5vl7e/FavhbxPJrcUcF9ZyWl79kiuSGxtlRx99cE8ZB4PIrN8H63a6h4s15YBIPtMi3EJYDDogETHrx8y9+xFOh1m2k+K8kKpKQ9p9hWTb8plQtKw65+6w59a9StRg3OmqdmkpddNFdfmYxk9Hc7Ksax8Sw6lchbSwvntizKt75QELFc5wd27GQRnGM1s1xOniWHX4V8P2eq2tnOzte2t3AyQRggnchboxYjhSQa8+hTjOM77pfLr+PbobSdrHVaTqcOs6VBqFqsiRTruVZAAw5xzgn0q5Xnei6DcWFp4Xubeynhvt8qXUjRtuVCj4D56LnbgHijTdLmMmkKml3sGtRXO7UryWNgskfPmZkPyuG4wBnHtiuqpg6XNLknpr+b89tN/NaGam7K6/r/M9EorzZbHWNORbiKxupD4ekaC0RUYm5jdnBKj+IBDH/AN8mukvdP/sr4ZXVkeXh02QOfV9hLH8SSayqYSMGkp3u7f1r2t99uhcZNu1jpaZNKIYXlbJVFLHHXAFee2OlvdtZnRtOurVjpUsd9NOjIs7NGBGNx4c7ucjIA79qlslu7qXw/GNMv4vsOmzwTtNbMgWTy1XAJ65I4PQ9u9W8FFP4v618+tvxQo1L2uv60/z/AAOp0zxJZ6rdW8FvHOrXFkt8hkUABC23BwT82fw96164nwnYXltq+lvcWs8SpoEcLtJGVCuJM7Tno2O3WrNzo8t14x1e7FqTIthELKaVMosw34IzxuBxz1Gfepq4ekqrjGVklfv1sKEpNa+X5I62ivM9K0fVltJmsRNZ6kNPljlUWEkJmlI4LzM5V33ZIZffoOKfb2Vqdd0mDTNLubB5LC5jkFzG0ZeTywOQep55bvkcnHGjwME2lO9r9Oyb79babgqjdrr+tP8AM9Jorz/TFv55/CsEenXtvLp1nPDNJPbMqRyeSFHJ6jI69DVLSdGvdga7F7aXS2syXrW2nSrLMWUgkzFysh3crtH5UvqMVfmn+Hm1+n4gqjaWn9aHot9fW2m2jXN7KIoVIBYgnkkAdPcirFeayaLJP4L1G3XQ1b7PcQtA8dk0L3AUrubyWywbGQT/ABVeksYx4rs7rTtKmmjZ4FENxYPGtpGozvik4VMd0IyTkUPBU7O09Vfp2Sa66bvfsHtHvY7ysrw5/wAgub/r/vP/AEpkrVrK8Of8gub/AK/7z/0pkriX8KXqvyZf2jVooorEoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARvuH6U2H/UR/wC6P5U5vuH6U2H/AFEf+6P5UAcP8YPEup+GfAvm6HuW9vblLOOVRzFvDHcPQ/LgHsSK+f8AU7bxX4AstZ0+80uaEX11GsmrSwv85ifzF8uQ8YZgGPc7favq/VtJsdd0ubTtVt1ubWcYeNvrkEHsQQCCOhFRahoWn6vbW1vq0AvYraVZo1n5BdcgMR3xk9eKpOwDtFubm98O6fdahH5V3PaRyTx4xscoCw/Ak15B4AukdfB8drq66xcRSzCTTNin+zUIkBlygBB6D95uzv4xXt1FJOwdLHlGleJ5pLPwrpkmqXLarHrkkGoQtK5kCjzsLJ7EbcA9ccdKjWXUW8DDURrWqLe3HiAWol+1ufLi+2lNqqTt6DuDxx04r1uihO333/L/AC/EHr/Xr/n+ByXhVp7Txb4k0hry6urS1a3lgF3O0zRmRCWAZiTjIyBniuN1vWZEufF6nxBqUOrW1+F0aziuHAeTyoyEVBxICx5Q5ABzgZyfX6ztM0W30q81K5t3lZ9SuftMwkIIVtiphcAYGFHXPehb69v1QdPn/meceI9Z1aCHxkf7RvLeS2utLWPyJGJg3iPeEAz1ycgdfeotU1vU7d9fbwZql5qemx21uZriS4eb7PM02JQjlWKkR8kAHZ129q9M1zRbfxBpZsLx5UiMscuYiA2UcOOoPGVGfatGi/8AXyQdLHjr3N3daE7nUrW907+2tNNssOqSagYm85d4MzopIPynbzjnpwKuz3+p3WsSWo1W+hR/GJtSY52BEP2YMYx6LnnHY89a9Vop31/r+7/8j+IdP68/8/wPItR1XWdMsdRsLe+uZdOs/EAtprm5vpEeG2MKyBWuArui72A34JAOMjqC51HUIfCdvcXfiW0a0S+meGGPWpVN3CEGIheBFZnViccfMMAk4Neu0Ur6W9P0/wAvxH1v/XX/AD/Ao6JN9p0Cwm2XMfmW0bbbv/XLlRw/+16+9Y2u2fiqHVvtXhm8t5oLtBDNbXv3LU9p48cnHdD145FdPRQ3d3JWiK2m2klhpsFtNdzXkkaAPcTkb5D3Jxx+VWaKKQyO3/490+lSVHb/APHun0qSgAooooAKjg/1I+p/makqAGWLKiPeM5BzigCeoJbK1mu4bqa2hkuLfd5MzxgvHkYO09RkcHFHnS/88P8Ax6jzpf8Anh/49QBPRUHnS/8APD/x6jzpf+eH/j1AE9FQedL/AM8P/HqPOl/54f8Aj1AE9FQedL/zw/8AHqPOl/54f+PUAT0VB50v/PD/AMeo86X/AJ4f+PUAT1HL96P/AH/6GmedL/zw/wDHqB5krqWTYqnPXOaAKNx/yOOnf9eF1/6Mt61aztSsrp7y1v8ATjCbi3V4zHMSFkR9pI3AEqcopzg9OnNR/aPEH/QM0z/wZSf/ABiuhx54x5WtF3S6vuRezZbtdLsLK5nuLOzggmuDmWSOMKXPuR1oGl2C6m2orZwC9ZdrXAjG8jpjPXpxVT7R4g/6Bmmf+DKT/wCMUfaPEH/QM0z/AMGUn/xiny1b35v/ACZf5heP9I1aKyvtHiD/AKBmmf8Agyk/+MUfaPEH/QM0z/wZSf8Axio9jLuvvX+Y+ZGrRWV9o8Qf9AzTP/BlJ/8AGKPtHiD/AKBmmf8Agyk/+MUexl3X3r/MOZGrUV1aw3tnNa3Sb4ZkMci5I3KRgjI5rP8AtHiD/oGaZ/4MpP8A4xR9o8Qf9AzTP/BlJ/8AGKapTTumvvX+YcyNKGFLeCOGFdscahFGc4AGBT6yvtHiD/oGaZ/4MpP/AIxR9o8Qf9AzTP8AwZSf/GKXsZvqvvX+YXSNWisr7R4g/wCgZpn/AIMpP/jFH2jxB/0DNM/8GUn/AMYo9jLuvvX+YcyNWq8thbT6hb3sse64tlZYn3EbQ2N3HQ5wOtUvtHiD/oGaZ/4MpP8A4xR9o8Qf9AzTP/BlJ/8AGKapTWzX3r/MOZGrRWV9o8Qf9AzTP/BlJ/8AGKPtHiD/AKBmmf8Agyk/+MUvYy7r71/mHMjVorK+0eIP+gZpn/gyk/8AjFH2jxB/0DNM/wDBlJ/8Yo9jLuvvX+YcyNWsrw5/yC5v+v8AvP8A0pkoM/iEjA07TFP97+0JGx+HkjP5irOlWLadpyW8knmybnkkcLgM7uXYgdhuY8U3HkptNq7a6379g3ZcooorAoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARhlSKgWby0CPG+VGOBViigCD7UP+ecn5Ufah/zzk/Kp6KAIPtQ/wCecn5Ufah/zzk/Kp6KAIPtQ/55yflR9qH/ADzk/Kp6KAIPtQ/55yflR9qH/POT8qnooAg+1D/nnJ+VH2of885PyqeigCD7UP8AnnJ+VH2of885PyqeigCD7UP+ecn5Ufah/wA85PyqeigCD7UP+ecn5Ufah/zzk/Kp6KAIPtQ/55yflR9pz92N89sip6KAGRLsiVT2FPoooAKKKKACiioTcKGI2McHHb/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKh+0j+4/wCn+NH2kf3H/T/GgCaioftI/uP+n+NH2kf3H/T/ABoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/0/xoAmoqH7SP7j/p/jR9pH9x/wBP8aAJqKRW3KGHQjNLQAUUUUAFUz95v94/zq5VM/eb/eP86ACiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnTrS8/3W/wC+TR/Ev+8P51coAp4P9x/++TRg/wBx/wDvk1cooAp4P9x/++TRg/3H/wC+TVyigCng/wBx/wDvk0YP9x/++TVyigCng/3H/wC+TRg/3H/75NXKKAKeD/cf/vk0YP8Acf8A75NXKKAKeD/cf/vk0lXarT/68/7o/rQAyiis6+1/R9MuBBqOqWdrMwBEc06q2D3wT096ANGio4LiG6gSa2lSaJxlZI2DKw9iOtSUAWYf9RH/ALo/lT6ZD/qI/wDdH8qfSAKKKKACqZ+83+8f51cqmfvN/vH+dAGD4n8QXWhtpkOn6fHf3Oo3X2aNJbnyVU7GfJba39z0o0HxPFq1iZL+KPTrlbx7IwvOrLJKnURtxv6HsDweOKzfH+iTa0NE26OdZtrW/wDOurQNGNyeU6/8tGVT8zLxmsaPw1rtrpVpc22mkLZ62L620cXSloLfyyhjVydgOSW252jOAaqPW/8AW3/BE/L+t/8AgHeyavpsIkM2oWsYimEEhadRskOMIeeGORx15FVz4n0FUDtremhW2YY3ceDvzt798HHrg1xM3hjWtRhv2u9KWMXfiS1vvIaeN/8AR1EYYnnHAU5X8s8E6Gr+Fru+1Xxlcf2fHMNR0mO2snYpl3CSZUZPy/MU5OB09KW0b/1sn+ehSV3b+t7flqdRq+vafo8J+13ltHcNGzwW8s6o85UZwoPJ/AGq1n4q01/Dematqt3a6Wuo28cyJc3KqAWUNtDNjdjNcl/wjmtWzags2iR6odT0iC1WWSeP/RnSIq0b7jkqWO7K556+tO0vw/rGh/2dcz6ENX/4kVvp72wniDWsiA7x85ClGyASpJ+XoadrX/rv/wAAlO6T/rp/wTvH1OwTzt97bL5EQnlzKo8uM5w7c8LweTxwaZLrGmQKpm1G0jDosil51G5GIVWHPQkgA9yRXAx+BdWtbTQrNY4p4pLU2Gr4kG1IfNEoUZwWAG+MDHR6hfwTrE/hnUrS6sVkmEtpY2sZlQ+ZZwTBg3XAyGbg88UWV/n+v/Dfj2D+v6/H8D0ey1Ox1JZG069t7tYnMchglVwjDqpweD7U06vpq3/2FtQtRd7tn2czr5m7buxtznO3n6c1kaXo1xZePdZv1tlhsbq0tkjZCoDuhk3fKOeAV5IrKufCuoXeoeOHjVbV9Yt4obO73DJxBtPTJADf/WpPa/kNb2Oni8QaNNb3NxDq9jJDanFxIlyhWH/fOcL+NTWuqaffTTxWV9bXElu22ZIZlcxH0YA8H615Prfh6+svBGt32pwajBLDo/2NVuHtPKK71OEECgkDHBfBAJ45rdv/AArq2v3F89tp8egqNFk06I+ah892KkH5M4jG0gE4b5jwKb0f9ef+X4gun9dv8/wO3tNd0m/8/wCwapZXP2bmfybhH8r/AHsHjp3rN1Px34b0q1guJ9Xs5I5p44VMVxG2C+CGPzcKAQxPYc1gDQtU1LUbe6Ggpoi2Ol3FmYxNExuWdQFRdhP7tSpILYOT060+48NajF8NPDlha6er3ulyWU81okiKWMZUyKGJ25znnOD60dfu/N3/AAV/mJbff+R3UUqTQpLC6yRuoZHQ5DA9CD3FPqOFmeCNpIzE7KC0ZIJQ46ZHHHtUlALYKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAB95f94fzq5VMfeX/eH86uUAZPiC+u7ayW30mWzTUrpxHB9qlCquTy+3q+0c7R1OBx1rmfhvqutPpcMPiXUra9W6VpLO4eRUnch2DIU7425DDscdqta4G074gW2sTaLd6lANOMEb2tuJmik8zd65Xg9ax4rWOYeHdO0vw9rCPp+oJKby/tFQpFuZn+fPTLdBQB6Sx2qSegGa5bQ/Fuo65Y/wBqw6JHHo8kUkkNwb5WlYLnG6MLhc4/vEjuK6liQhKjcwHAzjNee2mh6rJ4ke907w9J4egmgmGoRG8jeO9dkwm2NGIDBud5CnHXOeJd7O3Yatpc6fw14q0/xHptnLFcW0V9cWkd1JYLcK8sKsAeRwccjnAq3B4h0W6N0LbV7CY2alrny7lG8gDqXwflAwetcXo/hHUtLtfBLWumww3Ol2U8d586AJI8OAGIPzAydcZ9ayW8L+LNRna6vtOeOVtAvLFo99qkazOq7EjEfOwkHBdiRjnb3udlJ28/1t+X4ihqlfy/4J6S/iTQ47N7uTWdPW2jcRvM10gRWIBCls4BIIOPetCKWOeFJYXWSN1DI6HIYHoQe4rzvVPCesQ2/hWfTYrhRpVibee1sTbeZG7Ig3KJwYz91geQcHg9Qet8I6R/YXhaz0/Fwvlhm2XDozpucttJQBeM4wowOgoaSvYlNtIv6hqllpUMc2pXMdtFJKsKvIcKXbgDPbNKmpWb6pJpyXCNeRRCaSEHLIhOAT6ZINOvrG11OwmstQgS4tp0KSxSDKsD2qj4f8Oad4Z082umI+HbfJLM5kklPQFnPJwAAPQACpKNWq0/+v8A+Aj+ZqzVaf8A1/8AwEfzNAGX4g1CTSvDmo38C7pba2eRARkbgpIz7Z61z93ZXnh7QbZ9ES2uby4KrcSXETSyXkzbcZYEYX7xJPAAGK66aKOeF4ZkDxyKVdWHDAjBFc7HYa/pVvFY2QttStISPIkuLqSCSMDorlVbeB+GR1B70A+1hXSPGYs7ILHaX9pJcPbp92KVHQFwOwYSc8clc+tdFWPpOkXEF/PqmrTRz6jOgj/dLiOCMHPlpnkjPJJ6nHAwBWxSAsw/6iP/AHR/Kn0yH/UR/wC6P5U+kAUUUUAFUz95v94/zq5VM/eb/eP86ACiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQ3Vrb3trJbXsEVxBIMPFKgdWHoQeDUvTpS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB/Ev+8P51cql160vP95v++jQBcoqnk/33/wC+jRk/33/76NAFyiqeT/ff/vo0ZP8Aff8A76NAFyiqeT/ff/vo0ZP99/8Avo0AXKKp5P8Aff8A76NGT/ff/vo0AXKKp5P99/8Avo0ZP99/++jQBcqtP/rz/uj+tMyf77/99GkoAWiiigAooooAsw/6iP8A3R/Kn0yH/UR/7o/lT6QBRRRQAVAsAfcxZhlm6Y9TU9Mi+4f95v5mgBn2Yf33/T/Cj7MP77/p/hUrMqLlyFHqTio/tVv/AM94/wDvsUAJ9mH99/0/wo+zD++/6f4VIkiSDMbKw9VOadQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBXjgDRqxdskA9v8Kd9mH99/wBP8KfD/qI/90fyp9AEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/CmxwBo1Yu2SAe3+FWKZD/qI/wDdH8qAGfZh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8ACj7MP77/AKf4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8ACj7MP77/AKf4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8ACj7MP77/AKf4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/wBP8KPsw/vv+n+FTUUAQ/Zh/ff9P8KbJAFjZg7ZAJ7f4VYpk3+ok/3T/KgBn2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wAKPsw/vv8Ap/hU1FAEP2Yf33/T/Cj7MP77/p/hU1FAEP2Yf33/AE/wo+zD++/6f4VNRQBD9mH99/0/wo+zD++/6f4VNRQAyH/UR/7o/lT6ZD/qI/8AdH8qfQAUUUUAFMi+4f8Aeb+Zp9Mi+4f95v5mgCG55niB6YY/jx/jTaddfLJG5+6AwJ9M4/wqHz4v+eqf99CgCSHi8GONyHPvgj/Gq2ralPp1/pQVENrdXX2edmHKbkYoQc8ZYBeh+8Ks25ElzuTlVQgkdMkj/Cq3iTTJ9W8P3NrZNGl38sts8udizIweMtjnG5RnHajYNzFTxlOsniVrm1RbfTIzLZMuSbhV3I2ecZ82Nhxjgr9a1IvE1jFdw6dfTn7f8kU7Q28pgjmYA7DLgojHIwrNn5l9RnIm8F3Dx+H0S4iH2JQmoHkfaBvSUkDHJMsY644dvpUb+DbhfEU8zQC7sLi9F2WbW7u3MZyGI+zqDG+GGQcrngEcZLVr2f8AVv8ANfkJ7XX9f8N+p0EfibSpdW/s2OeQz+Y0Qf7PJ5LSKCWQS7dhcYOVDZGDxwaraL4ngvba2S+ljS9n89vKiRiFjjkZd7HnYPl6sQCeB6VkaZ4NuLDXAZoBc2SXkl1HOdbu1KlmZx/ouDESC2PvAHrgHik0zwXf6ba3tkJreS11ZJ1viZG8yEsX2NE23JG1sFCQAeVPUFfZ8w+15G1H4x0OS2u7j7VJHDaQG4kkmtZY1aIdZELKPMX/AGkyOR6ipbbxVo10LwrdmEWUYmnNzC8AWM5xIN6jch2n5hkcda5iLwRfvpN9bXFvCl0+nyWlvdNrl5dKd23P7qVSIwdqngsRgDnrW3r3hu51a7uZIZ4oRJYrBGzgtiRZRICV4yvAzzTdla39bgr9f62Io/G9jLrUkIaSGzgsXupvtNnNDMpDqq4R1DEHJAwpyRgcjFb2najBqlr9otVuFTcVK3FtJA4I9UkVWH5VzVzo2v6nqE99qVlo7BrA2q2P2qR0cmRWJMnlgjIGBhSVIB5zxseG7DUNP0xotUl3uZWaOL7S9z5CcYTzpAHk5BOWGRux0ANHT+u7/QWt/wCuy/U16KKKRQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyH/UR/7o/lVa81fTdOkWPUNQtbV2G5VnnVCR64JqzD/qI/90fyqteaRpuoyLJqGnWt06jarTwK5A9MkUAV/wDhJ9A/6Dmm/wDgXH/jViz1fTdRkaPT9Qtbp1G5lgnVyB64Bqv/AMIxoH/QD03/AMBI/wDCrFnpGm6dI0mn6da2rsNrNBAqEj0yBQBX1XU5rHU9Gt4VjKX920EpYHIUQySZHPXKDrnjNZ174ysl1GystPkMsk98tszyW0oicc7hHKQEdhjopOMHI4NaOq6ZNf6no1xEyKljdtPKGJBKmGSPA465cenGawrXw9r0MGkaY508WGlXaSrcCVzLcRruABQphG5GTubOO2eDqvVfmEttO346/wDANy28TaVd6p/Z9vPI025kV/s8gikZfvKkpXY7DByqsSNrehxTufGFg1nqI095DeWtnLcxpc2ksSShB95CyqJFyV5QkcjnkVlaL4NutM1SETQrNbWssklvdHWrtipO7afsrAxZAbBw2OpAGcCpB4M16a6kuNRmgMzaZdWjytqdxcCaWUJiQRugSEZUkqgwMgDOBSesfk/y/wA/67NW5te53dpK1xZQTOAGkjViB0yRmpqhtImt7KCFyC0caqSOmQMVNVytzOxEb8quFFFFSUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTIf9RH/uj+VPpkP+oj/3R/KgCpfa3pWmSrFqWp2dpIy7lS4uFjJHqAT0qt/wlnhz/oP6X/4Gx/41ZvtE0rU5Vl1LTLO7kVdqvcW6yED0BI6VW/4RPw5/0ANL/wDAKP8Awroj9X5fevf5EPmvoXLHVdP1QOdMv7W8EeA5t5lk256ZwTjpVTWdTure5tNO0qOF7+93lHnz5cKJjdIwHLY3KAoIySBlRyLdjpWn6WHGmWFrZiTBcW8Kx7sdM4Az1qnrem3k91ZalpDW4vrIuFjuciOaNwN8ZYZKZKqQ2GwV6GsZ8nN7uxavbUZ/aVxoVg0vim9tZi8oSBrGzlVpCRwgiDSMzcE/KTxngYJpT4t0VdNS+kupI4Xn+zBZLaVZRLgkRmMrvDHHAIycjGcjNS8svEF8tlfvb6ZDqFhcmSK1F1I8UqFGRg0vlgqcMSCEOMY5zxHF4e1Ca6iv7z7JFdSaml7PDDIzIipCYgqsVBZuhyVX07cr/gfp+lw6feW7XxpoV5cQQ293IzzymAZtZVEcoz+7kJXEb8fcfax445FP/wCEv0T7cbQXbmRbg20ji3kMcUucbHk27EYkjAYjORjORVa48OXElrNHE0CtJrEV/wBSMosiMQePvYQ/pzWRYWOr6rb6np8SWK6bNq85luXlbzkUTZZVj2FWJxwxcYz9045S1a/r+X/N/cJ3X9ev+S+83IfE0MEeoy6qwjS21A2cCwRPJJL8isAEXcztyxwo6AnHBNRT+NtPS90mG3iu7iPUpJIxIlnMTCUByGUISrBhgq2CvJPANZ+qeD727Es8Lo8y6q99DEt7Na70aIRlTLF8yHqcgMOMd+JrXw5fWSaTcWlrbx3FteSTXME2qT3AYOhQsJpELswGDtKgdsjrTVrK/Zfkv1E79O7/ADf6GxH4m0qXVv7NjnkM/mNEH+zyeS0iglkEu3YXGDlQ2Rg8cGs+98ZWS6jZWWnyGWSe+W2Z5LaUROOdwjlICOwx0UnGDkcGs7TfBtxYa4DNALmyS8kuo5zrd2pUszOP9FwYiQWx94A9cA8VLa+Htehg0jTHOniw0q7SVbgSuZbiNdwAKFMI3IydzZx2zwl9n5fpcctnb+tzsaKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMm/wBRJ/un+VPpk3+ok/3T/KgB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafUUZfadqqRubq2O59qAJaKZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FABD/qI/8AdH8qfUaCVI1XahwMfeP+FLmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0yH/AFEf+6P5UZl/uJ/32f8ACkQSpGq7UOBj7x/woAkopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPopmZf7if99n/CjMv9xP8Avs/4UAPpk3+ok/3T/KjMv9xP++z/AIUjiV42XagyMfeP+FAElFMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgB9FMzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0UzMv9xP++z/hRmX+4n/fZ/woAfRTMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgAh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/dH8qfQAUUUUAFMi+4f95v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/maAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/AHR/Kn0AFFFFABTIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+ZoAfRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyH/AFEf+6P5U+mQ/wCoj/3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mgB9FFFABRRVe8luoo1+w2yXEjNg+ZL5aqMdScE+3ANAFiqV7rOl6dMItQ1KztJGXcEnnVCR0zgnpway28VK5sFgjtUe8hMoF5d+SB8wXaCFbcSScY9Kb4q8P6ZrQhOoWkbyhSolAw6jrjPpyePetqMYSnae3kTJtLQvf8JT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jXH3Xh+106ygXTtCsb8RjEgmiQSOPUHbgmp7PTtCurNZ5dDtLXc2wpcWiIwb06V2+xwveX4GfNPyOp/4Snw//ANB3TP8AwMj/AMaP+Ep8P/8AQd0z/wADI/8AGsH/AIR7Rf8AoEWH/gMn+FI3h7Rdp/4lFh0/59k/wp+wwveX4BzT8jf/AOEp8P8A/Qd0z/wMj/xo/wCEp8P/APQd0z/wMj/xrmf7A0f/AKBNj/4DJ/hR/YGj/wDQJsf/AAGT/Cj2GF7y/AOafkdN/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jR/wlPh//AKDumf8AgZH/AI1zP9gaP/0CbH/wGT/Cj+wNH/6BNj/4DJ/hR7DC95fgHNPyOm/4Snw//wBB3TP/AAMj/wAaP+Ep8P8A/Qd0z/wMj/xrmf7A0f8A6BNj/wCAyf4Uf2Bo/wD0CbH/AMBk/wAKPYYXvL8A5p+R03/CU+H/APoO6Z/4GR/40f8ACU+H/wDoO6Z/4GR/41zP9gaP/wBAmx/8Bk/wo/sDR/8AoE2P/gMn+FHsML3l+Ac0/I6b/hKfD/8A0HdM/wDAyP8Axo/4Snw//wBB3TP/AAMj/wAa52Lw/oxznSbE/wDbsn+FSf8ACPaL/wBAiw/8Bk/wo9hhe8vwDmn5G9/wlPh//oO6Z/4GR/40f8JT4f8A+g7pn/gZH/jWD/wj2i/9Aiw/8Bk/wo/4R7Rf+gRYf+Ayf4UewwveX4BzT8jfHijQGYBdc00knAAu4+f1rUry7xro2mWng+9mtdOtIZV8vbJHAqsP3ijggeleo1jiaFOnTjOm3q2tfK3+ZUJNtphRRRXCaBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVBP98fSo6ALdFVKKALdFVKKALdFVKKALdFVKt0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRTJf9War0AW6KqUUAW6KqUUAW6KqUUAW6KqVLB/F+FAE1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRVeX/WGgCxRVSigC3RVSigC3RVSigC3RVSigC3RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIf9RH/ALo/lT6ZD/qI/wDdH8qfQAUUUUAFMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mgB9FFFABVPUoria3EdvBa3KMcSwXRIV1x6gNjn1U59quUUAc2dDv00j7CiWMxmt2gklk3BoQzE7V4O9VBwFO37vXni/qUIjgtotzERqVBLHJwB1rVrO1b/ll/wL+la0vjRMtjL8serf8AfRqC8061v7cwXkXmxnnazHr69atUV2mZlwabLpVjOljLNdN1hiuJjhfYH0pNP1I3nmw3dnc2VxEm51kJKkeoboa1aa4zGwPIxSt2GZcWoadPKIob6CSRuAiXAJP4ZpZb/T4JTHPfQRyL1V7gAj8CadFplhBKJIbG2jkXkOkKgj8cUS6ZYTymSextpJG6s8Kkn8SKNQCe6s7Xb9pu44d4yvmTbd30yaPtVn9l+0/a4/IzjzfO+X884p09jaXW37TawzbBhfMjDbfpmj7DafZfs32WHyM58ryxt/LpRqA2C6srrd9mu45tgy3lzbsfXBpkWoadPKIob6CSRuAiXAJP4ZqWCxtLXd9mtYYd4w3lxhc/XFNi0ywglEkNjbRyLyHSFQR+OKNQGy3+nwSmOe+gjkXqr3ABH4E06e6s7Xb9pu44d4yvmTbd30yaJdMsJ5TJPY20kjdWeFST+JFOnsbS62/abWGbYML5kYbb9M0agTWbwXMRkt5hLGejRybgfxBqx5Y9W/76NUJNIs7rT2szEIodwZRD8m1vUYpLa3vdLsbjdcS6nt5hRwA+PQt3ouwNDyx6t/30aPLHq3/fRqjpmtW2pu8SLLBcxjMkEyFWWtGmncRzfjxAPBN+QW/5Z9WJ/wCWi16H5S+r/wDfZ/xrz7x7/wAiRf8A/bP/ANGLXolGK/3an/il+UQh8b+X6jPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/Gn0V5psM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQBVniXeOW6f3z/jUflL6t/wB9n/Gp5/vj6VHQAzyl9W/77P8AjR5S+rf99n/Gn0UAM8pfVv8Avs/40eUvq3/fZ/xp9FADPKX1b/vs/wCNHlL6t/32f8afRQAzyl9W/wC+z/jVvyl9X/77P+NV6t0AM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAQyxL5Z5f/vs/41X8pfVv++z/AI1bl/1ZqvQAzyl9W/77P+NHlL6t/wB9n/Gn0UAM8pfVv++z/jR5S+rf99n/ABp9FADPKX1b/vs/40eUvq3/AH2f8afRQAzyl9W/77P+NTQRL83L/wDfZ/xplSwfxfhQA/yl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjVeWJfMPLf8AfZ/xq3VeX/WGgCHyl9W/77P+NHlL6t/32f8AGn0UAM8pfVv++z/jR5S+rf8AfZ/xp9FADPKX1b/vs/40eUvq3/fZ/wAafRQAzyl9W/77P+NHlL6t/wB9n/Gn0UAWPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jT6KKACiiigAooooAZD/qI/wDdH8qfTIf9RH/uj+VPoAKKKKACmRfcP+838zT6ZF9w/wC838zQA+iiigAooooAKztW/wCWX/Av6Vo1nat/yy/4F/StaXxoUtjOooortMgpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtADWRXDAj7wwSODj61l2GlXmnXiiHUZJrHBzDcDcy+m1vStaiiwzivGmu28/hnUbCWOa2ucoESZMeYBIvKnoRivV6868fKreCb4soJUxlSR0/eKK6e/wBI1dNSe/0XVmUyEb7S7BeE9vlxyv4UYn/doX/ml+URQ+N/L9TeorJ1HxJp+k6jHa6kZbcSqClw8Z8onJ+Xd2PHetSORJY1kiZXRhlWU5BHqDXmmw6iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCCf74+lR1JP8AfH0qOgAooooAKKKKACiiigAq3VSrdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyX/Vmq9WJf8AVmq9ABRRRQAUUUUAFFFFABUsH8X4VFUsH8X4UATUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFV5f9YasVXl/1hoAZRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkP+oj/wB0fyp9Mh/1Ef8Auj+VPoAKKKKACmRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAooqnqSym13RXU1qqHc7W8IlkYY6KCG74/hNAFys7Vv8All/wL+lYQ1nUrvT1kiulglt9ON3JtjUiVwxAVs5wPkOQMEE9eK1765Wezs52wnmx7wCemQDWtL4/68/8iZbFSimebH/fX86PNj/vr+ddpmPpG+6fpTfNj/vr+dI0se0/OvT1oAiopnmJ/fX86PMT++v50APopnmJ/fX86PMT++v50APopnmJ/fX86PMT++v50APopnmJ/fX86PMT++v50ATw96lqCGVOfnX86k82P++v50APopnmx/31/OjzY/76/nQBgePf+RIv/wDtn/6MWvRK858eSI3gm/AZSf3fAP8A00WvQ/Oj/wCeif8AfQoxX+7U/wDFL8ohD438v1CaCK5haK4iSWNhhkdQwP1BrL1TSr2WG2/sPUDpzWqlUiEYaJxgYUr7Y4x0rU86P/non/fQo86P/non/fQrzTYypNZfR9GhufEoSKUvsla1RnjXrhumQOP1rStLy2v7dZ7KeOeJujxsGH6U5pIWUqzoQRggkc1nSabbwadc2+iTQ6XLM2/zYUU7W452njoMUAatFYmm32p2kFz/AMJE1o0dum9bq3Y/vAMk5TqCAO34Vd0/WtO1SDzrC9hmTvtblfqOo/GgC9RTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAjn++PpUdLPNHvH7xen94VH50f/AD0X/voUAPopnnR/89F/76FHnR/89F/76FAD6KZ50f8Az0X/AL6FHnR/89F/76FAD6KZ50f/AD0X/voUedH/AM9F/wC+hQA+rdUfOj/56L/30Kt+dH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQAS/6s1XqWWaPyz+8T/voVX86P/nov/fQoAfRTPOj/AOei/wDfQo86P/nov/fQoAfRTPOj/wCei/8AfQo86P8A56L/AN9CgB9FM86P/nov/fQo86P/AJ6L/wB9CgB9SwfxfhVfzo/+ei/99CpoJo/m/eL/AN9CgCxRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfVeX/WGpfOj/AOeif99Cq8s0fmH94v8A30KACimedH/z0X/voUedH/z0X/voUAPopnnR/wDPRf8AvoUedH/z0X/voUAPopnnR/8APRf++hR50f8Az0X/AL6FAD6KZ50f/PRf++hR50f/AD0X/voUAXqKZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voU+gAooooAKKKKAGQ/6iP/dH8qfTIf8AUR/7o/lT6ACiiigApkX3D/vN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAqveWjXSp5d1cWroch4CM9MYIYFT+IqxRQBjP4Ys2t0hSa4iURtFKUcZnRm3MHyO5ycjB5OCKn1RQiwKgAVQQAOw4rSrO1b/ll/wL+la0vjRMtjOooortMwpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtABRRRQBzvj3/AJEi/wD+2f8A6MWvRK878e/8iRf/APbP/wBGLXolGK/3an/il+UQh8b+X6hRRRXmmwUUUUAFUY9F06HVDqMNnHFdlShkQbdwPXIHB6dTzV6igDBsm8SWWpJb6gtvqVnIx/0uPETxjr8ydD6cVp22rWF3eTWtvdxPcQMVkiDfMpHXj+tW6zb/AMP6ZqdzFc3dqpuImDJMhKOCPcYJ/GgDSorE1S48QWN8biwtbfULHAzbq2yZT3IJ4P0rRGo2yzQW880cFzMgdLeRwHPtjPP4UAWqKKKACiiigAooooAgn++PpUdST/fH0qOgAooooAKKKKACiiigAq3VSrdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyX/Vmq9WJf9War0AFFFFABRRRQAUUUUAFSwfxfhUVSwfxfhQBNRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVXl/wBYasVXl/1hoAZRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkP+oj/3R/Kn0yH/AFEf+6P5U+gAooooAKZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0APooooAKKKKACs7Vv+WX/Av6Vo1nat/yy/4F/StaXxoUtjOooortMgpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtABRRRQBzvj3/kSL/8A7Z/+jFr0SvP/ABtbzXXg6+itoZJpG8vCRqWJ/eL2FegUYlr6vBecvyiEPjfy/UKKKK802CiiigAooooAKKKKACqGq6Jp2tQiLUrVJgv3WPDL9GHIq/RQBj3UGp6VpVtDoCR3nkcPHdynfIvoG6Z+tWLHVhPpwutQt30xg/ltHdELhs44PcHse9aFQXtjbajatbX0CTwv1RxkUATg5GRRWPZaK2g6fdx6LJJKWGYLe6lLRxEdh3Ao0fWrq9uHtNS0u4sLqNN7FvmiYZx8rjg9elAGxRTUdJEDxsrq3IZTkGnUAQT/AHx9KjqSf74+lR0AFFFFABRRRQAUUUUAFW6qVboAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGS/6s1XqxL/AKs1XoAKKKKACiiigAooooAKlg/i/Coqlg/i/CgCaiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqvL/rDViq8v+sNADKKKKACiiigAooooAKKKKALdFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/maAH0UUUAFFFZutiwNvENRtResXxBbFd3mvg8bTweM8ngcnigDSrO1b/AJZf8C/pXN3ekTWlnDLeNpl0NNsWZra7TzcZbdgZI2gBdoY56dK6DUZC8Fq/lMu5SdvGV4HFa0vjRMtilRTN5/55t+Y/xo3n/nm35j/Gu0zH0jfdP0pu8/8APNvzH+NIznaf3bdPUf40ARUUzef+ebfp/jRvP/PNv0/xoAfRTN5/55t+n+NG8/8APNv0/wAaAH0Uzef+ebfp/jRvP/PNv0/xoAfRTN5/55t+n+NG8/8APNv0/wAaAJ4e9S1BC55/dt+Y/wAak3n/AJ5t+Y/xoAfRTN5/55t+Y/xo3n/nm35j/GgDm/H/APb39k2X/CP/AGryvMf7V9k3b88bM7ecdfbP4VfsL3xlb+GtMRfsBvPLY3P9o+Z5g+b5M7e+3rnmtdZXU5VXB9iP8aQuxOSjH8R/jXT7deyjScE7Nu9tX6/12J5febuZn9qeOv7vh38p/wDGj+1PHX93w7+U/wDjWlvP/PNvzH+NG8/882/Mf41HtIf8+4/cOz7szf7U8df3fDv5T/40f2p46/u+Hfyn/wAa0t5/55t+Y/xo3n/nm35j/Gj2kP8An3H7gs+7M3+1PHX93w7+U/8AjR/anjr+74d/Kf8AxrS3n/nm35j/ABo3n/nm35j/ABo9pD/n3H7gs+7M3+1PHX93w7+U/wDjR/anjr+74d/Kf/GtLef+ebfmP8aN5/55t+Y/xo9pD/n3H7gs+7M3+1PHX93w7+U/+NH9qeOv7vh38p/8a0t5/wCebfmP8aN5/wCebfmP8aPaQ/59x+4LPuzN/tTx1/d8O/lP/jR/anjr+74d/Kf/ABrS3n/nm35j/Gjef+ebfmP8aPaQ/wCfcfuCz7szf7U8df3fDv5T/wCNI2peOXUq8fh1lYYIIn5H51p7z/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3ZymnaZ4u0nUDc6bJo9vE2S1osk5hYkddpyR68EVYl8WeN7fUI7W4sdIjEjbEm8qZo2PblWOM+4FdHvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jQ6kf5I/cFn3ZkSap44LfMvh/OOwn/wAaZ/afjb+7oH5Tf40uoeHtLvrxri6sWeV8bm8wjPbs1OvdIsdRSJby0aQQjCDzCMD8D7UvaL/n3H7gt5sZ/afjb+7oH5Tf40f2n42/u6B+U3+NPGkWK6YdPFo32Vjkx+Yeuc9c560WGj2OmM7WNo0RkGG/eFsj8TR7SP8Az7j9wWfdjP7T8bf3dA/Kb/Gj+0/G393QPym/xplt4d0q0ukuLexZJUOVbzWOD+LUt34f0y+unuLqxaSV8bm80jPGOgaj2i/59x+4LebHf2n42/u6B+U3+NH9p+Nv7ugflN/jT73SLHUUiW8tGkEIwg8wjA/A+1A0ixXTDp4tG+yscmPzD1znrnPWj2kf+fcfuCz7sZ/afjb+7oH5Tf41Y/tTx1/d8O/lP/jUVho9jpjSNY2jRGQbWPmE5H4tS2Ok3Om3i/Zbyd7LndbT4fHHG1s5HPaj2kf+fcfuCz7sk/tTx1/d8O/lP/jR/anjr+74d/Kf/Gmr4it01A2V5BPaTF9sfmrhZeeCG6c1qbz/AM82/Mf40KrB/Yj9wcr7szf7U8df3fDv5T/40f2p46/u+Hfyn/xrS3n/AJ5t+Y/xo3n/AJ5t+Y/xp+0h/wA+4/cFn3Zm/wBqeOv7vh38p/8AGj+1PHX93w7+U/8AjWlvP/PNvzH+NG8/882/Mf40e0h/z7j9wWfdmb/anjr+74d/Kf8Axo/tTx1/d8O/lP8A41pbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3Zm/2p46/u+Hfyn/xo/tTx1/d8O/lP/jWlvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR7SH/PuP3BZ92Zv9qeOv7vh38p/8aP7U8df3fDv5T/41pbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40e0h/wA+4/cFn3Zm/wBqeOv7vh38p/8AGj+1PHX93w7+U/8AjWlvP/PNvzH+NG8/882/Mf40e0h/z7j9wWfdmb/anjr+74d/Kf8Axo/tTx1/d8O/lP8A41pbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3Zm/2p46/u+Hfyn/xo/tTx1/d8O/lP/jWlvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR7SH/PuP3BZ92Zv9qeOv7vh38p/8aP7U8df3fDv5T/41pbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40e0h/wA+4/cFn3ZlvqnjnYdy+Hsewn/xqH+0/G393QPym/xrYkc+Wf3bfmP8ag3n/nm36f40e0h/z7j9wWfdmd/afjb+7oH5Tf40f2n42/u6B+U3+NaO8/8APNv0/wAaN5/55t+n+NHtIf8APuP3BZ92Z39p+Nv7ugflN/jR/afjb+7oH5Tf41o7z/zzb9P8aN5/55t+n+NHtIf8+4/cFn3Znf2n42/u6B+U3+NH9p+Nv7ugflN/jWjvP/PNv0/xo3n/AJ5t+n+NHtIf8+4/cFn3Znf2n42/u6B+U3+NSRan44Gdq+H/AMRP/jV3ef8Anm36f41LC55/dt+Y/wAaPaQ/59x+4LPuyj/anjr+74d/Kf8Axo/tTx1/d8O/lP8A41pbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3Zm/2p46/u+Hfyn/xo/tTx1/d8O/lP/jWlvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR7SH/PuP3BZ92Zv9qeOv7vh38p/8aP7U8df3fDv5T/41pbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40e0h/wA+4/cFn3Zm/wBqeOv7vh38p/8AGj+1PHX93w7+U/8AjWlvP/PNvzH+NG8/882/Mf40e0h/z7j9wWfdmb/anjr+74d/Kf8Axo/tTx1/d8O/lP8A41pbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3Zm/2p46/u+Hfyn/xo/tTx1/d8O/lP/jWlvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR7SH/PuP3BZ92Zv9qeOv7vh38p/8aP7U8df3fDv5T/41pbz/AM82/Mf40bz/AM82/Mf40e0h/wA+4/cFn3Zm/wBqeOv7vh38p/8AGj+1PHX93w7+U/8AjWlvP/PNvzH+NG8/882/Mf40e0h/z7j9wWfdmb/anjr+74d/Kf8Axo/tTx1/d8O/lP8A41pbz/zzb8x/jRvP/PNvzH+NHtIf8+4/cFn3Zm/2p46/u+Hfyn/xo/tTx1/d8O/lP/jWlvP/ADzb8x/jRvP/ADzb8x/jR7SH/PuP3BZ92Zv9qeOv7vh38p/8av8AhTW77W7K9fVY7dLm0vZLVvswYIdoXkbiT3NP3n/nm35j/GszwIxEOu4Rj/xObjpj0X3pVeSdCb5UmrbBG6ktTraKZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jXkG4+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQBeopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8afQAUUUUAFFFFADIf9RH/uj+VPpkP+oj/wB0fyp9ABRRRQAUyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAFV7vT7PUFVb+0guVQ5UTRB9v0yKsUUAU/7I03bAv8AZ9rttzmEeQuIjnPy8cc88VFq3/LL/gX9K0aztW/5Zf8AAv6VrS+NEy2M6iiiu0zCkb7p+lLSN90/SgCvRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBJD3qWooe9S0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEMv3h9KZT5fvD6UygAooooAKKKKACiiigAqzVarNADWRXxvUNtORkZwfWsq90y/wDtjXml6i8TsRugn+eJuMcDqv4Vr0UNXGZ19rdrpl1HDfiSJZFyJ9h8vPpnsavxyJLGskTK6MMqynII9aHjSWMpIqujDBVhkGqF/p1xLDCNLvDYNACEVEBjYehX04/ClqgNGisxtSk0zS459cCq+/Y7W6syjrg+oHFXba7t72ETWkyTRn+JGyKdwJqKKKBBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADZP8AVmoKnk/1ZqCgAooooAKKKKACiiigAqSHvUdSQ96AJaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsvwH/AKnXv+w1cfyWtSsvwH/qde/7DVx/Ja0l/u1T5fmJfGjq6KKK8k3CiiigAooooAKKKKALdFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef8Auj+VPpkP+oj/AN0fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/maAH0UUUAFFFFABWdq3/ACy/4F/StGs7Vv8All/wL+la0vjQpbGdRRRXaZBSN90/SlpG+6fpQBXooooAKKKKACiiigAooooAkh71LUUPepaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCGX7w+lMp8v3h9KZQAUUUUAFFFFABRRRQAVZqtVmgAooooAKKKKAEIBBBGQeoqm+mRx2k8emlbCSY7jLFGOG9cdKu0UAZljLqdtHONZ8l44V3LcQ5y475X1+lWbHUrPUofMsbhJl77TyPqOoq1VRNMso7/7bHbRpc4IMijBOeucdfrS1Qy3RWRbtrdtfrFdLDe2rsf36ERvGPdeh/Cr0Oo2lxdS28NxG00Rw8efmB+lFwLNFFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANk/wBWagqeT/VmoKACiiigAooooAKKKKACpIe9R1JD3oAlooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKy/Af8Aqde/7DVx/Ja1Ky/Af+p17/sNXH8lrSX+7VPl+Yl8aOroooryTcKKKKACiiigAooooAt0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyH/UR/wC6P5U+mQ/6iP8A3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+ZoAfRRRQAVWvL+CwVDcGTLnCrFE0jMcZ4VQT+lWazda1Cewt4xawSySTNs8xIHlWEY5ZlQEn2Hc9x1oAWTX9Mihgme5/dzp5iMqM2F6FmwPlAzyWwB3o1Xnyce/8ASufntPslrIllbXlxDdaa9tEWt3DGUsxO8EApuLZyQF4rZvIZILGyhLAtHHtYkZyQAK1pfH/XmTLb+vIq0UzEn95f++f/AK9GJP7y/wDfP/167TMfSN90/Sm4k/vL/wB8/wD16RhJtPzL0/u//XoAiopmH/vL/wB8/wD16MP/AHl/75/+vQA+imYf+8v/AHz/APXow/8AeX/vn/69AD6KZh/7y/8AfP8A9ejD/wB5f++f/r0APopmH/vL/wB8/wD16MP/AHl/75/+vQBPD3qWoIRJz8y/98//AF6kxJ/eX/vn/wCvQA+imYk/vL/3z/8AXoxJ/eX/AL5/+vQA+imYk/vL/wB8/wD16MSf3l/75/8Ar0APopmJP7y/98//AF6MSf3l/wC+f/r0APopmJP7y/8AfP8A9ejEn95f++f/AK9AD6KZiT+8v/fP/wBejEn95f8Avn/69AD6KZiT+8v/AHz/APXoxJ/eX/vn/wCvQA+imYk/vL/3z/8AXoxJ/eX/AL5/+vQA+imYk/vL/wB8/wD16MSf3l/75/8Ar0APopmJP7y/98//AF6MSf3l/wC+f/r0APopmJP7y/8AfP8A9ejEn95f++f/AK9ADJfvD6UyllEm4fMvT+7/APXqPD/3l/75/wDr0APopmH/ALy/98//AF6MP/eX/vn/AOvQA+imYf8AvL/3z/8AXow/95f++f8A69AD6KZh/wC8v/fP/wBejD/3l/75/wDr0APqzVPD/wB5f++f/r1ZxJ/eX/vn/wCvQA+imYk/vL/3z/8AXoxJ/eX/AL5/+vQA+imYk/vL/wB8/wD16MSf3l/75/8Ar0APopmJP7y/98//AF6MSf3l/wC+f/r0APopmJP7y/8AfP8A9ejEn95f++f/AK9AD6o3ujWF/Mk1xbr5yMGWVCVYY9xVvEn95f8Avn/69GJP7y/98/8A16LXAzdQn1i0ujNaW8N5aYGYQdsq+pB6GrovYBJDFLIsM8y7lhdgGPtipcSf3l/75/8Ar1U1DSrbVIhHfRRygfdbaQy/Qg5FLXoMvUVlzQ6jp2nQxaSsd35XDLcOQzL7Nnr9aks9Qeey8+7jaxIbYyXC7efY55HoaLgaFFMw/wDeX/vn/wCvRiT+8v8A3z/9emIfRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAWT/VmoKkkEnln5l/75/8Ar1Bh/wC8v/fP/wBegB9FMw/95f8Avn/69GH/ALy/98//AF6AH0UzD/3l/wC+f/r0Yf8AvL/3z/8AXoAfRTMP/eX/AL5/+vRh/wC8v/fP/wBegB9SQ96gw/8AeX/vn/69SwiTn5l/75/+vQBPRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAfRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAfRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAfRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAfRTMSf3l/75/+vRiT+8v/AHz/APXoAfRTMSf3l/75/wDr0Yk/vL/3z/8AXoAfWX4D/wBTr3/YauP5LWjiT+8v/fP/ANeszwIH8nXcMo/4nNxnK+y+9aS/3ap8vzEvjR1tFMxJ/fX/AL5P+NGJP76/98n/ABryTcfRTMSf31/75P8AjRiT++v/AHyf8aAH0UzEn99f++T/AI0Yk/vr/wB8n/GgB9FMxJ/fX/vk/wCNGJP76/8AfJ/xoAvUUzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jT6ACiiigAooooAZD/qI/90fyp9Mh/wBRH/uj+VPoAKKKKACmRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACiiigArO1b/ll/wL+laNZ2rf8sv+Bf0rWl8aFLYzqKKK7TIKRvun6UtI33T9KAK9FFFABRRRQAUUUUAFFFFAEkPepaih71LQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQy/eH0plPl+8PpTKACiiigAooooAKKKKACrNVqs0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFQ3VpBfW7QXcSyxN1VhU1FAGZa6W2kWlwumySTFhmGG4kJRCOwPUCjTdVmu53tr2wms7mNdxDDcjDOMqw4NadIQGUhhkEYIpW7DBWDKGUgg9CD1payrPQYtNvhNp9xPDByXtd26NiR1APTnmmjXHg1H7JqVjNbB5NkMy/PHJk4HI6E+lF+4GvRRRTENk/1ZqCp5P9WagoAKKKKACiiigAooooAKkh71HUkPegCWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArL8B/6nXv+w1cfyWtSsvwH/qde/7DVx/Ja0l/u1T5fmJfGjq6KKK8k3CiiigAooooAKKKKALdFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/dH8qfQAUUUUAFMi+4f95v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAFFFFABWdq3/LL/gX9K0aztW/5Zf8C/pWtL40KWxnUUUV2mQUjfdP0paRvun6UAV6KKKACiiigAooooAKKKKAJIe9S1FD3qWgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAhl+8PpTKfL94fSmUAFFFFABRRRQAUUUUAFWarVZoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAyL3QjLeve6fezWV0+N5U7kfH95T9Kk1HWRpU6i6tJzalQWuo13Kh9wOQPf3rTo69aVuwyFZo7i0WaBw8cihlYdwaZUGqaVHqEcX+kXNs0OdjW0mw4OOP0quNLxphs/t16cnPnmb96Oc/exRqBfoqhYaX9gZz9uvbneMYuJt4X6cVDbaH9mukm/tTUpdhz5ctxuVvqMUXYGrRWXd6J9runm/tPUYN2P3cNxtUcdhipb3S/tqRL9uvbfyxjME20v/vcc9KNQL9FUBpeNMNn9uvTk588zfvRzn72KLDS/sDOft17c7xjFxNvC/TijUC/UkPesa20P7NdJN/ampS7Dny5bjcrfUYqS40q9e7e707VZ4JTj91J88RHpt7fWi77AbVFZt/rUOlTxpfRzLE6gm5WMmNTnGCRyKvxTRzwrLA6yRuMqynIIp3Qh9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZfgP8A1Ovf9hq4/ktaM88VpZ3F3cbvJtommfaOSFGcD3rmPBfjXSJm1WP7C+moDJqErmVpg3IDHpkHpwK6I0qlTD1OSLe35/1sTzJTV2eg0Vy//Cx/Cn/QV/8AJeX/AOJo/wCFj+FP+gr/AOS8v/xNcP1HF/8APqX/AIC/8jT2kO6Ooorl/wDhY/hT/oK/+S8v/wATR/wsfwp/0Ff/ACXl/wDiaPqOL/59S/8AAX/kHtId0dRRXL/8LH8Kf9BX/wAl5f8A4mj/AIWP4U/6Cv8A5Ly//E0fUcX/AM+pf+Av/IPaQ7o6iiuX/wCFj+FP+gr/AOS8v/xNH/Cx/Cn/AEFf/JeX/wCJo+o4v/n1L/wF/wCQe0h3R2dFcr/wszwj/wBBb/yWl/8AiKP+FmeEf+gt/wCS0v8A8RR9Rxf/AD6l/wCAv/IPaQ7o6qiuV/4WZ4R/6C3/AJLS/wDxFH/CzPCP/QW/8lpf/iKPqOL/AOfUv/AX/kHtId0dVRXK/wDCzPCP/QW/8lpf/iKP+FmeEf8AoLf+S0v/AMRR9Rxf/PqX/gL/AMg9pDujqqK5X/hZnhH/AKC3/ktL/wDEUf8ACzPCP/QW/wDJaX/4ij6ji/8An1L/AMBf+Qe0h3R1VFcr/wALM8I/9Bb/AMlpf/iKP+FmeEf+gt/5LS//ABFH1HF/8+pf+Av/ACD2kO6Oqorlf+FmeEf+gt/5LS//ABFH/CzPCP8A0Fv/ACWl/wDiKPqOL/59S/8AAX/kHtId0dVRXK/8LM8I/wDQW/8AJaX/AOIrpba4ivLSK5tnEkMyLJG4H3lIyD+RrGph61JXqQa9U0UpRlsyWiiisSgooooAKKKKACiiigAooooAZD/qI/8AdH8qfTIf9RH/ALo/lT6ACiiigApkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0APooooAKp6td3Fjpk09pb/AGiVFJClgqrgZyT6D2yauVFdwfarOaDdt82Nk3YzjIxmk720GrX1MC98QzwzWUYmhtlktBcTSvaSTKmSAPusNo+9yxxxWlqhysJBBBB5HfpUdzpN3NYJZQagsVubcQSq0AYkYwWU5G0keu4dOOuV1OCOOG2iVBsjUqoIzgDFb07c/wB/6mbvYpUUzyo/7i/lR5Uf9xfyrsIH0jfdP0pvlR/3F/KkaKPafkXp6UARUUzy0/uL+VHlp/cX8qAH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qAH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qAH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qAJ4e9S1BDEnPyL+VSeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/ALi/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP8AuL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/wC4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/ALi/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP8AuL+VHlR/3F/KgBkv3h9KZSyxJuHyL09Kj8tP7i/lQA+imeWn9xfyo8tP7i/lQA+imeWn9xfyo8tP7i/lQA+imeWn9xfyo8tP7i/lQA+rNU/LT+4v5VZ8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VACyf6s1BUkkUfln5F/KoPLT+4v5UAPopnlp/cX8qPLT+4v5UAPopnlp/cX8qPLT+4v5UAPopnlp/cX8qPLT+4v5UAPqSHvUHlp/cX8qlhiTn5F/KgCZlDqVYBlIwQR1qhqGmy3MUIsLyWweDOzygNh9mXoRxV3yo/wC4v5UeVH/cX8qLXAzzfT6VpSzaziV1fa72sZIA7MR2461bs7621C3E1lOk0Z7qensR2NS+VH/cX8qqy6XAbWeK0VbN5uTLCgBB9aWoy7RWVYR6jaiZdV+z3EUabknijw7+uV9fpU2n6lp2qIWspI5CPvJjDL9QeaLgX6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UxD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPopnlR/wBxfyo8qP8AuL+VAD+CrK6q6OpV0YZDKRgg+1Zlho2laI8/9kWC2zzjEj72cleu0ZPAzWh5Uf8AcX8qhkjTzD8i/lVKUknFPRhZBRTPLT+4v5UeWn9xfyqQH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qAH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qAH0Uzy0/uL+VHlp/cX8qALlFM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgCj4h/wCRY1T/AK85f/QDW94W/wCRO0b/AK8IP/Ra1z/iCNB4Z1QhFz9jl7f7Brd8LRRnwfoxMak/YIP4f+ma1Vf/AHVf4v0CPx/I2KKZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RXlmw+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FPoAKKKKACiiigBkP+oj/wB0fyp9Mh/1Ef8Auj+VPoAKKKKACmRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAooooAKztW/5Zf8C/pWjWdq3/ACy/4F/StaXxoUtjOooortMgpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDL94fSmU+X7w+lMoAKKKKACiiigAooooAKs1WqzQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANk/1ZqCp5P9WagoAKKKKACiiigAooooAKkh71HUkPegCWiiigAooooAKrf2fafbheC3jFyAR5oXDYNWaKAMiBNbtL9UleG/s5H5kI8uSIfToR+tXItUsZ72S0juYzcRnDRE4bPsD1/CrdU73SbHUWRry2SR0IKv0YY9xzSs1sMuUVlag2s2915+npDd2+3DWzHY4PqrdPzq2dQt4nhiupUt55l3LFI4B9x70XAtUUUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVBJ/rDU9QSf6w0ANooooAKKKKACiiigAooooAs0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBneIf+RY1T/rzl/9ANb3hb/kTtG/68IP/Ra1g+If+RY1T/rzl/8AQDW94W/5E7Rv+vCD/wBFrVV/91X+L9Aj8fyNWiiivLNgooooAKKKKACiiigAooooAZD/AKiP/dH8qfTIf9RH/uj+VPoAKKKKACmRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACiiigArO1b/ll/wAC/pWjWdq3/LL/AIF/StaXxoUtjOooortMgpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDL94fSmU+X7w+lMoAKKKKACiiigAooooAKs1WqzQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANk/wBWagqeT/VmoKACiiigAooooAKKKKACpIe9R1JD3oAlooooAKKKKACiiigAooooAKrXunWmpQ+VfW6TL23DkfQ9R+FWaKAMya2vdP02GHRBHJ5J5S5ZiWX0Ddj9altNRMliZ9RgOnlX2MszjGeOQ3Qg5q9UVxbw3cDQ3MSSxt1RxkGlbsMkBDKCpBBGQR3pazbTSV0m2uV0pmzIMxQzyExo3PTuAc80mm6nd3E7Wuo6dLazqu4uPmiYZxw39KL9wNOimpIkqB42V0boynINOpiCiiigAooooAKgk/1hqeoJP9YaAG0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAWaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAzvEP/Isap/15y/8AoBre8Lf8ido3/XhB/wCi1rB8Q/8AIsap/wBecv8A6Aa3vC3/ACJ2jf8AXhB/6LWqr/7qv8X6BH4/katFFFeWbBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyH/UR/wC6P5U+mQ/6iP8A3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+ZoAfRRRQAVQ1sXJ0a5Nnc/ZnWNmMgTc2ACcDng+/OPSr9MliSeF4pRuSRSrDOMg8Gk9UNaM5a9nuZrf8A4+7iE22kC6RklK7pf7zYPzY29Dkc1qXk5lsbKaRSGkj3EAHgkA1ZudE0+7SFZ4Nywp5agSMuU4+VsH5l4HByKbqvHk49/wClb037/wDXn/XyM2tP68jL8wejf98mjzB6N/3yafRXYQM8wejf98mkaQbTw3T+6akpG+6fpQBU8wejf98mjzB6N/3yafRQAzzB6N/3yaPMHo3/AHyafRQAzzB6N/3yaPMHo3/fJp9FADPMHo3/AHyaPMHo3/fJp9FADoZBzw3/AHyak8wejf8AfJpsPepaAGeYPRv++TR5g9G/75NPooAZ5g9G/wC+TR5g9G/75NPooAZ5g9G/75NHmD0b/vk0+igBnmD0b/vk0eYPRv8Avk0+igBnmD0b/vk0eYPRv++TT6KAGeYPRv8Avk0eYPRv++TT6KAGeYPRv++TR5g9G/75NPooAZ5g9G/75NHmD0b/AL5NPooAZ5g9G/75NHmD0b/vk0+igBnmD0b/AL5NHmD0b/vk0+igCvLINw4bp/dNR+YPRv8Avk1NL94fSmUAM8wejf8AfJo8wejf98mn0UAM8wejf98mjzB6N/3yafRQAzzB6N/3yaPMHo3/AHyafRQAzzB6N/3yas+YPRv++TUNWaAGeYPRv++TR5g9G/75NPooAZ5g9G/75NHmD0b/AL5NPooAZ5g9G/75NHmD0b/vk0+igBnmD0b/AL5NHmD0b/vk0+igBnmD0b/vk0eYPRv++TT6KAGeYPRv++TR5g9G/wC+TT6KAGeYPRv++TR5g9G/75NPooAZ5g9G/wC+TR5g9G/75NPooAZ5g9G/75NHmD0b/vk0+igBnmD0b/vk0eYPRv8Avk0+igCKSQeWeG/75NQeYPRv++TVqT/VmoKAGeYPRv8Avk0eYPRv++TT6KAGeYPRv++TR5g9G/75NPooAZ5g9G/75NHmD0b/AL5NPooAZ5g9G/75NSwyDnhv++TTakh70AO8wejf98mjzB6N/wB8mn0UAM8wejf98mjzB6N/3yafRQAzzB6N/wB8mjzB6N/3yafRQAzzB6N/3yaPMHo3/fJp9FADPMHo3/fJo8wejf8AfJp9FADPMHo3/fJo8wejf98mn0UAM8wejf8AfJoLqQQQxB6jYafRQBkW2h2ljqAudPkuLZCSZLdM+W/HoRx+FN/tue31A2+oadNHE8myG4iBdGBPGe4NbNFK3YYzzVOcbuOvymjzB6N/3yazL7QI7i8a9srmaxvGxuliOQ+Bj5lPBp+o6tJpc0fnWU81qUy9xF82w+6+nvRe24Gh5g9G/wC+TR5g9G/75NJb3EV1bRz27b4pFDK2MZBqSmIZ5g9G/wC+TUMkg8w8N/3yas1BJ/rDQBF5g9G/75NHmD0b/vk0+igBnmD0b/vk0eYPRv8Avk0+igBnmD0b/vk0eYPRv++TT6KAGeYPRv8Avk0eYPRv++TT6KAJvMHo3/fJo8wejf8AfJp9FADPMHo3/fJo8wejf98mn0UAM8wejf8AfJo8wejf98mn0UAM8wejf98mjzB6N/3yafRQAzzB6N/3yaPMHo3/AHyafRQAzzB6N/3yaPMHo3/fJp9FAGZ4gkB8M6pw3/HnL/Cf7hrd8LSKPB+jDDf8eEH8B/55rWJ4h/5FjVP+vOX/ANANb3hb/kTtG/68IP8A0WtVX/3Vf4v0CPx/I0vNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/Cn0V5ZsM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhT6KKACiiigAooooAZD/AKiP/dH8qfTIf9RH/uj+VPoAKKKKACmRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACiiigArO1b/ll/wAC/pWjWdq3/LL/AIF/StaXxoUtjOooortMgpG+6fpS0jfdP0oAr0UUUAFFFFABRRRQAUUUUASQ96lqKHvUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDL94fSmU+X7w+lMoAKKKKACiiigAooooAKs1WqzQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANk/wBWagqeT/VmoKACiiigAooooAKKKKACpIe9R1JD3oAlooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCjqelpqSxnz57eWIkxywuVKk/z6VE095pOlK90JdTkVsO0EYDbfXbnnHtWnRSsMqadqdpqkBlspN4U7XUghlPoQakk/1hpLq0S6tZYdzw+b954W2sD65/CqFjY3tnK4utTe8ixhFkiAZfct1NGoF6isq3sNWjukefWvOiDZaL7Ii7h6ZHSnXljqk10z2msfZojjbF9lV9vHqaLvsBp0VQvbS/njhWz1L7KyDEjeQr+YeOcHp3/OhbS/GmtC2pbronK3PkKNoz029KLgX6KoWFpqFvI5vtT+2KRhV+zrHtPrx1qG3sNWjukefWvOiDZaL7Ii7h6ZHSi77AatFZl5Y6pNdM9prH2aI42xfZVfbx6mpL20v544Vs9S+ysgxI3kK/mHjnB6d/zou+wGxRWYbu60rSRLqoa8kVsM1rFzt/vEfzxVmw1K01ODzbGdZkHXHVfqOoougLVFFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZ3iH/AJFjVP8Arzl/9ANb3hb/AJE7Rv8Arwg/9FrWD4h/5FjVP+vOX/0A1veFv+RO0b/rwg/9FrVV/wDdV/i/QI/H8jVoooryzYKKKKACiiigAooooAKKKKAGQ/6iP/dH8qfTIf8AUR/7o/lT6ACiiigApkX3D/vN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAooooAKztW/5Zf8C/pVi71Kx08oL+9t7Yvnb50qpux6ZPNV9V58nHv/AErWl8aFLYzqKKK7TIKRvun6UtI33T9KAK9FFFABRRRQAUUUUAFFFFAEkPepaih71LQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQy/eH0plPl+8PpTKACiiigAooooAKKKKACrNVqs0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADZP8AVmoKnk/1ZqCgAooooAKKKKACiiigAqSHvUdSQ96AJaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACoJP8AWGp6gk/1hoAbRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBZqrPYxyW88duTavOPmmgAV8+uatUUAZlhHqlmZV1K4ju4ETMcqIRIfYqOD+FSadrNjqgItJwZF+9Ew2uv1Bq/UBsrY3i3Rgj+0KCBLtG7H1pWa2GT0VkRQ63aagB58N9ZyP83mDZJED6Y4IH+cVaj1exkv5LJblBcxnBjb5ST7Z6/hRcC7RRRTEFFFFABRRRQBneIf+RY1T/rzl/wDQDW94W/5E7Rv+vCD/ANFrWD4h/wCRY1T/AK85f/QDW94W/wCRO0b/AK8IP/Ra1Vf/AHVf4v0CPx/I1aKKK8s2CiiigAooooAKKKKACiiigBkP+oj/AN0fyp9Mh/1Ef+6P5U+gAooooAKZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNAD6KKKACiiigDmvEUq2moG8j1U2l3HaMtvb+Up89i2do3A7skAbVw3TnkVoak0rQWzOirIVJdd33TgZFatZ2rf8sv+Bf0rWj8SQpdzLzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRXaZDMyf3V/wC+v/rUjGTaflXp/e/+tUlI33T9KAKmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61PooAZl/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tT6KAGZf+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rU+igBmX/ur/wB9f/Woy/8AdX/vr/61PooAdCZOflX/AL6/+tUmZP7q/wDfX/1qbD3qWgBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooArymTcPlXp/e/+tUeX/ur/wB9f/WqaX7w+lMoAZl/7q/99f8A1qMv/dX/AL6/+tT6KAGZf+6v/fX/ANajL/3V/wC+v/rU+igBmX/ur/31/wDWoy/91f8Avr/61PooAZl/7q/99f8A1qs5k/ur/wB9f/WqGrNADMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/Wp9FADMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWp9FADMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/Wp9FADMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWp9FADMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/Wp9FADMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWp9FADMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/Wp9FADMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWp9FADMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/Wp9FADMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWp9FAEUhk8s/Kv/fX/wBaoMv/AHV/76/+tVqT/VmoKAGZf+6v/fX/ANajL/3V/wC+v/rU+igBmX/ur/31/wDWoy/91f8Avr/61PooAZl/7q/99f8A1qMv/dX/AL6/+tT6KAGZf+6v/fX/ANapYTJz8q/99f8A1qbUkPegB2ZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANaoZC/mH5V/76/+tVmoJP8AWGgCLL/3V/76/wDrUZf+6v8A31/9an0UAMy/91f++v8A61GX/ur/AN9f/Wp9FADMv/dX/vr/AOtRl/7q/wDfX/1qfRQAzL/3V/76/wDrUZf+6v8A31/9an0UATZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9aqt7pttqKqL20hl2nKkk5H0IGau0UAZN/wD23DdfaNP+z3EG0BrV/lJ9w3r9asNqkUDW8d60VtPOm4RSS9D3GcY7496vVXu7G1v4fKvII5k9HXOPp6UrPoMly/8AdX/vr/61GZP7q/8AfX/1qz5rO7sNMhg0Hyh5J/1dwWbcvPGeo61Ja6kxsGuNVg/s4o+xxK42545B9OaLgXMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9anKwdQykMpGQQetLTEZniAv/wAIzqmVXH2OX+L/AGD7Vu+FjJ/wh+jYVcfYIP4v+ma+1YniH/kWNU/685f/AEA1veFv+RO0b/rwg/8ARa1Vf/dV/i/QI/H8jSzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAp9FeWbDMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KfRQAzMv9xP++z/AIU+iigAooooAKKKKAGQ/wCoj/3R/Kn0yH/UR/7o/lT6ACiiigApkX3D/vN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAooooAKztW/5Zf8AAv6Vo1nat/yy/wCBf0rWl8aFLYzqKKK7TIKRvun6UtI33T9KAK9FFFABRRRQAUUUUAFFFFAEkPepaih71LQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQy/eH0plPl+8PpTKACiiigAooooAKKKKACrNVqs0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADZP8AVmoKnk/1ZqCgAooooAKKKKACiiigAqSHvUdSQ96AJaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACoJP8AWGp6gk/1hoAbRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBZooooAKKKKACiiigAooooAKjngiuYWiuI1ljYYZHGQakooAzbXSI9KguRpOVaQZjildmjVuccdQD3pNO1G9muGtdS06S2lVd3mod0T/AEbsfatOgjIweRSt2GZeuyxzeFdTeJ1kQ2c2GU5B+Q10Phb/AJE7Rv8Arwg/9FrXG6zoFpZaTqd1YNLbA2kxeCN8Rv8Au26r/hWp4Y1+9stF0e11TSZlt5LaBLe7tv3qEFFA3gcqaqtf6qr/AM36Cj8fyOzopAQSQCMjqPSlrzDYKKKKACiiigAooooAKKKKAGQ/6iP/AHR/Kn0yH/UR/wC6P5U+gAooooAKZF9w/wC838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACiiigArO1b/ll/wL+lGpa1BpkmySGeUrEZpDEoPlRg4LnJHHsMng8UmqMHWBkIKsCQR3HFa0vjQpbGfRRRXaZBSN90/SlpG+6fpQBXooooAKKKKACiiigAooooAkh71LUUPepaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCGX7w+lMp8v3h9KZQAUUUUAFFFFABRRRQAVZqtVmgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAbJ/qzUFTyf6s1BQAUUUUAFFFFABRRRQAVJD3qOpIe9AEtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUEn+sNT1BJ/rDQA2iiigAooooAKKKKACiiigCzRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGd4h/wCRY1T/AK85f/QDW94W/wCRO0b/AK8IP/Ra1i61CJvD2oI80MCvbvH5s7hEUspAyT7mtvwz5a+FtMiinhuBDaxxGSBw6FlUA4I9xTrv/Zkv736BH4/kV9T8LwXt+2o2V1cadqDY3XEDffwMAMp4IxT9W1q40WeLzdNuLqy2DzLqDDMje6DnHfNbNFeYbENndw39nFdWr74ZlDo2CMg+xqaszWdDh1lIS89xbTwEmGe3kKMhPX2PQVC0+oaFoaNdrPrU0b4dreIK+znnbnkgY6f/AF6ANmiqGka1Y63bNNp8pcIdsiMpVkb0INX6ACiiigAooooAZD/qI/8AdH8qfTIf9RH/ALo/lT6ACiiigApkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0APooooAKKKz9ev5dL0O5vIPL8yJQV8wEr1A5wR6+tAFDW7G9e7uJLK2+0C7sTaE+YqiJsnDHJHy/Mc4yeOlaa2KCC2tnJIhi2gjjOABWdHrvkW3nyXtrqyvMkEa6bGAQ7dASZSP1FX7K9kvLe5aNR5kUrxqkg2YI7Egt+Y/Kmm1t/X9XB6/wBf12H/ANmQf7f50f2ZB/t/nWPc63qGnfbYbk2lxLDFEyyxxtHHG0j7cOCzdPvdRkenWtLSr+a4uL20u2ieezkVWeFSqsGUMDtJODzjGT096rnl3FZE39mQf7f50h0y3I53/nVyilzy7hZFH+yLX0f/AL6o/si19H/76q9RRzy7hZFH+yLX0f8A76o/si19H/76q8a5SDxVdy+GZ7pooP7QRwiRgHYwI3A4znAXOef4TRzy7jsba6VbFnBDfKcD5vYU7+yLX0f/AL6qt/b4iht3uLK5KSLF5lwiARo0mABywJ5I6A4zVm11eC8eBIklDzLI21gMpsYK27n1OO9Pmle1xaMP7ItfR/8Avqj+yLX0f/vqr1FLnl3CyKQ0q3Xpv/76p39mQf7f51boo55dwsip/ZkH+3+dH9mQf7f51LdLctARZSxRS5+9LEZFx9Ay/wA6yNG1i6nsdPuNTeFm1E7Ykt4CgjO1mO4lzkYXsBRzy7hZGhJp0Cxsw3ZAJ607+zIP9v8AOqL+JrVY90VtdTlVkeRY1XMaI5QscsOMg4AyT6VY1LUWgsrd7IxtJdyxxQtICVG7+IjgnAycZGaOeXcLIm/syD/b/Oj+zIP9v86yzq962lzztPY2j2c0kVxNOrGMlcbdq7hjdkdWOOnNbFhcNeadb3MkRhaaJXMZ6oSM4o55dwsiP+zIP9v86P7Mg/2/zq3RRzy7hZFT+zIP9v8AOj+zIP8Ab/OrdZGv3eo2FulxYy2qoZI4ik0DOcu4XOQ46Z6Y7daOeXcLIuf2ZB/t/nTW06AMgG75jg8+xrOudduNKvngv4vtaxWn2iWS1h27RuILYZzwABwCT1/C7/bdsd2FlIW6S1zgcswUg9enzD39qOeXf+tgsl/XzJv7Mg/2/wA6P7Mg/wBv86qarqF5FeR2mm+QJTBJcM06lhtXACgAjkluvbHQ1nR+J3utQgEc0VpavBBITLayS5aTJ2l1YKnGAN3UmhTk+oNJG5/ZkH+3+dH9mQf7f51boo55dwsip/ZkH+3+dH9mQf7f51boo55dwsip/ZkH+3+dH9mQf7f51n6zq89jqEMAntrGCSMt9ru42aMv2TIZQpwCeTz2FOfXpLbTYrm7064c+QZpjbFHjjUd95YBgRyAMnHajnl3CyLR0y3aUghuFB6/Wl/si19H/wC+qi0rU5dQvNRjktzHHbTiONzj51KK3qTnnPQcEd81Ss9avrq4t8/Z0i1ATfZSI2JjKHgt83zAgZ4246c9aOeXcLI0v7ItfR/++qP7ItfR/wDvqoNJutQuL28S7ltZreBhGkkMDRln6sOXbgcD659K1afPLuFkUf7ItfR/++qP7ItfR/8Avqr1FLnl3CyKP9kWvo//AH1R/ZFr6P8A99VX8R6pc6TpqXFlHHLIZVUo4JyMEkDB68cVBN4hK69a28PlGxeEyTTEEkfIzjGD6Lk8H7wo55dwsi//AGRa+j/99UsenQNGrHdkgHrVE+KrRLWSaa1u4dkSTKjou6SNm2hlAY9yODgj0q/p+pLqHnjyJraW3k8uSKYLuU7Qw+6SCMEd6OeXcLIX+zIP9v8AOj+zIP8Ab/OsB/FN3b2a3k0Vu8N1BLNbKmQU2EYDtk5BBzkAYx3rW0u/uJr67sb14JZrdY5PMt1KqyuDgYJOCNp78gijnl3CyLP9mQf7f50f2ZB/t/nVuijnl3CyKn9mQf7f50f2ZB/t/nVusjUtXl0+6uYykbKLMzW4wcs4bBU8+rJjHqaOeXcdkXP7Mg/2/wA6a+nQKoI3dQOvvWWniOSOG2e8SNNkUrXgRSSGRggVOe7HjOeKtnxDCsT+ZaXSXKTLD9lKqZGZhlcENtwRk53Y4OafPLuKyLf9mQf7f50f2ZB/t/nUGi6jNqVlPNPD5bR3EsYjxggKxAB5PP44qpFrWoSWWpynT18+1m8uOHzB8q+WrZds443c7c+gz1pe0kuvmOyZpf2ZB/t/nR/ZkH+3+dP0+4e70y1uJAoeaFJGC9ASoPFWKblJO1xKzVyp/ZkH+3+dH9mQf7f51bopc8u4WRU/syD/AG/zo/syD/b/ADqr4g1OXS7KCWGW3h8y4SJpbhSUjVurH5l6fWoodb8sWyNNFqr3cjLC+noqoNoyclpCOOe/4U1OT6hZF0adB5hX5sAA9fr/AIU7+zIP9v8AOm2N813pC3iI0zMrEIihC2CRgAsQOnc1TtNSv7zRZLh/sdnNHPKkjS5aOJEYgnqNx465Ud/alzy7hZF7+zIP9v8AOj+zIP8Ab/OmaLfPqWkxXUoUM5YbkztfDEblz2OMj2Per1Pnl3CyKZ0u3Iwd/wCdN/si19H/AO+qvUUueXcLIo/2Ra+j/wDfVH9kWvo//fVLrN5Jp+i3d3AEMkMTOocEqSB3xWRP4kuBZ6U0EUJnuJVS6VgcRgSLG+Oeu9hjPvRzyva4WRrf2Ra+j/8AfVNTSrZlJIbqR973qGbxBHBMyS2F6q7ZDG5jUCUoMsFBbd0BxkAHselXba/hu7h4oNzbI0cvj5fmyQPrgZ/EUc8u4WRF/ZFr6P8A99Uf2Ra+j/8AfVV/7WuE1q6t7i2WG2htjMrswLPg4J4OAP1+lReHNXm1SDddzwmYxJIYFtJIWjDDrl2O8dtwGOKFOT6g0kXf7ItfR/8AvqlGlW69N/8A31V2ijnl3CyKn9mQf7f50f2ZB/t/nVuobpbloCLKWKKXP3pYjIuPoGX+dHPJdQsiL+zIP9v86bJp0Cxsw3ZAJ61n6NrF1PY6fcam8LNqJ2xJbwFBGdrMdxLnIwvYCpH8TWqx7ora6nKrI8ixquY0RyhY5YcZBwBkn0puck7XCyL39mQf7f50f2ZB/t/nT5rlxY/aLKE3TMoaNAwXdnoST0Hc9/Y9KyTql/J4XttVSa1gZrcSSo1u0m5iBhVw64yeO/UUueXcEkzT/syD/b/Oj+zIP9v86ksjdGxhN/5YuSgMoiBChu4GSanp80u4aFT+zIP9v86P7Mg/2/zq3RS55dwsip/ZkH+3+dH9mQf7f51R1a61S11CzjtLizWK7m8oCW2ZmT5GbORIM/d6YHWox4ge21K4tb6BpEhkhiNxBHhVLgYLAtnlj2zjv60c8n1CyNA6dB5gX5sEE9fp/jTv7Mg/2/zqKDWbe4a2CJKDcyyxJkDgx5znnp8pxTNU1G6s7yyigtg0U86xyTOwwuc8AA5J4+n1o55dwsix/ZkH+3+dH9mQf7f51lDXboX4aT7MLRr82IiAPmhscMWzjk/w46HOa6Cjnla9wsr2Kn9mQf7f50f2ZB/t/nVuijnl3CyKn9mQf7f50f2ZB/t/nVuue1TXLq01Sa3Wazs1jjDQ/bFIF2e6q+5VUjIH8R5zjFHPLuFka39mQf7f51GNLtnd9wbg4+97Cop9b+yvGLiwu1UmNZJQq7ImcgBclgWwSMlQRRo+pXWp6ZNPJbCGZZpY0RyAG2sQMkFvTB9wccYo55dwsib+yLX0f/vqj+yLX0f/AL6qra6hfpqF3Z3SRXkkECSg2kfl8kn5DucjPGQcjirGiX0+o6b593HHFL5ssbJGSQNrsvU9enWjnl3CyHf2Ra+j/wDfVH9kWvo//fVXqKOeXcLIo/2Ra+j/APfVH9kWvo//AH1V6snxHqlzpOmpcWUccshlVSjgnIwSQMHrxxRzy7jsWP7ItfR/++qP7ItfR/8AvqqE3iErr1rbw+UbF4TJNMQSR8jOMYPouTwfvCnHxVaJayTTWt3DsiSZUdF3SRs20MoDHuRwcEelHPLuLQvR6dA0asd2SAetO/syD/b/ADpNP1JdQ89fs81vLbyeXJFMF3A7Qw5UkEYI71RW91aPUxZS/Y5pZrZ5kEaOogIIADkk7gcnnC52nj0OeXcLIv8A9mQf7f50f2ZB/t/nVbRtRlvpLyKWW3uPs0ojFxbKVRztBIwS2CM4PJ/pWpT55dwsip/ZkH+3+dH9mQf7f51bopc8u4WRU/syD/b/ADo/syD/AG/zrK1DXb21hvI7eGKS8iuRHFGQcOmzzM9c52hh9RUv/CQj7ZIEjNxE3lR28cIHmSyMhcjJIXATae316Uc8n1CyLzadAGQDd8xwefY07+zIP9v86oS+JITZxyWltczzSxyOIVQbo9hw2/JHRuMAkntmrNtc3t9oNpc23kR3NxFG7GRWKLkAnCg5PsMj60c8u4WRN/ZkH+3+dH9mQf7f51hS+I7xLeFMwiZryW3aeO1kmR0RSS6xq27rhTycEGuhspxc2MM6zRziRA3mxKVV/cAk4+maOeXcLI5vxr4Rl8Q+HRZadOsUscwmAlJ2vgEYOB71S8O+AbnT/C40691i9tZmuDcM2m3BjxlQu3JHI4z0613FFdccdXjR9inpe5DpxcuY5X/hBf8AqafEv/gx/wDsaP8AhBf+pp8S/wDgx/8Asa6qsrxBqcul2UEsMtvD5lwkTS3CkpGrdWPzL0+tT9dr/wA34Ifs49jK/wCEF/6mnxL/AODH/wCxpo8DHzCv/CU+JcAA/wDIR+v+z7VpQ635YtkaaLVXu5GWF9PRVQbRk5LSEcc9/wAKt2t3Pf6MtxaGMzSA7TKhVR82MlQSfwzz6js/ruI/m/BC9nEwT8P4yHB8S+IyH5Yfbx831+XmumsojBp9vEZJJTHEq+ZK253wMZY9ye5rLgv9Rmjvka5s42sZdr3RtmMTrsDEbfMBBGefmP8Ahd0ae8utKin1ERrNLlgI0KYU/dyCTg4wTzx0rKpXqVV77uUoqOxeooorAoKKKKAGQ/6iP/dH8qfTIf8AUR/7o/lT6ACiiigApkX3D/vN/M0+mRfcP+838zQA+iiigAqnq1h/amlzWfmeV5oA37d2MEHpx6VcooAq31l9t+zfvNnkTrN93O7GeP1qO30+S1t71ILgLJcyySpIY8+WW6cZ5x+GavUUAYtpol3Bpc9lLeWsglXmQWZLO56tJudt+ehHHHQjirOjaQmkwzBfK3zSb38iERRjgABUycDA9Tzk960aKACiiigAooooAK52PwkqNCTeEiK0aDb5fDMQwEnXqA7DHv1roqKLXA5qbwh51ykpuYW2+SVeS1DSIY9vCvu+VTtyQB1J5q/pOnPb6lqN5LG0QuJcRRswO1RyTxwNzFj+WfQa1FO4raWCiiikMKKKKAA8isVNAlg0nTba2vFWfT2DRyvDuVvlKnK7h2Y962qKAOYfwarQxZuLeaZUkRpLqyWYYZy+VUnhgWPPIPcVs3umfaNPht4JfJe3dHhfYCFZOmVGBjsQMcHjFXqKAMmHSb20tsWeoRrPJK8s7SW+9JGbuFDAjGAB8x46561d02xTTdNgs4mZkhQKGbqferNFABRRRQAVT1Sw/tKzWDzPK2zRy7tufuOGx+OMVcooAzL/AEf7dLeP5+z7VZG1xsztzu+brz97p7VVPh2b7YHS/C2/2qO6MXk5YuoUY3bvukL0xnPftW7RRt/XzB6mbqelzXs8c9pdC1mWJ4SzRbwUfGeMjBBUEH9DUE2hSvax6fHeBdNVI0aBoQXwmOA+RgHAzkE9cEdtmijYAooooAKKKKAKN3aXr3QnsL1YSU2PHPEZYzg5BADLg8nnPI+grFuvBaXFtHALqNkW2MGbi2EhQkli8fICHJ9DwB6V1FFAFDTtOewuLtzOsiXDq4Xy8FWCKp5ycg7Qegx71WstBNpewyPdebDa+Z9mi8vaU3nJ3Nn5sdBwOPWtiigPIq6ZY/2dp6W5k81gWZn243MzFicfU1aoooAKKKKAKl/Y/bhbgvsEM6zfdzuxnj9ayrXwnFbxRxyXTSqrylyUwWVo/LVevG1cD3xXQUUAc+PDM0kO271ASukUcETLBtCojhuRuOWO0ZPA9q1bWx+zXl7P5m77VIsm3bjbhFXHv93P41booAwovDbx4Vr3dHDFLFaL5IzEHPJbJIfGABwBjPWrOjaKmkmdx5HmTlci2gEMahRwAuT6kk56mtSigAooooAKoalpa6jPZymQxm2lEhAXO9eDt9uQp/Cr9FAGLceG4bn+0hJL8t8F2jYD5RBz34OW5IqKHwz5NufKltILlbhJ4mt7FY40KjGCgOWyC2ct34xW/RRsBS0qwfTrWSOWfz5JJnmZwmwZY5IAyeKbHpnl/wBo/vc/bpC/3fufu1THXn7ue3Wr9FG4bEFlb/Y7C3tt2/yYlj3YxuwMZx+FT0UUPUFoFFFFAFPUbD7eLYeZ5fkXKT/dzu2np7fWnXFl5+o2l15m37Nv+XbnduGOvarVFAFXTLL+ztOitfM8zy8/NtxnJJ6fjVeLTbm1s3jsr1Y5WuZJ9zw7lIdi20rkEjnqCDwPpWlRQBT0uw/s61aNpfNkkleaRwu0FmOTgZOB7ZNXKKKACiiigCrqdl/aOl3Nn5nl+fGU37c7c98VmN4YVry6uPtR/fTwyopTiII4dlHP8TAnPv3rdoo63DpY5218L/YtUS/82KZopJXG22CyzB93yvIW+YjIweBxyO4u+HdNfTdKCTKVlkcuyswYoOirkcHagUcelatFAFN7AvqjXizsha28gBVGV+bO4E8fhiorLTriK/e9v7qO5uDEIVMcPlqq5yeNxySffHHStGigAooooAKDyKKKNwMVNAlg0nTba2vFWfT2DRyvDuVvlKnK7h2Y96pP4NVoYs3FvNMqSI0l1ZLMMM5fKqTwwLHnkHuK6eijrcBkUSw26Qp91FCjgDgDHQYH5Vmx6Js0nTrA3G5LN42Ztn+s2cgYzxzg9+latFHW4BRRRQAUUUUAU76w+2XNjN5mz7JP5uNud/yMuPb72fwqtc6J9oa8P2jb9qnhm+5nb5ZU46852/hmtWigDEtNAmttQt5Wvg9vbSzSRQ+Thv3mchm3c4J44H41o31l9t+zfvNnkTrN93O7GeP1q1RQBjN4fWXXV1CaSBgknmLttVWUnbgK0gPzKOoGM8Dk4rZooo6WAKKKKACsu+029uGuVttQWOC6XbJHNAZdvG07DuAXI7EEZ57mtSigDm7jwgk14JVuItqmEo01sJJY/LxgK+eFO3kAdSea1LPTp7KwubeK6XdJLLJDJ5X+r3sW5GfmwT7ZrQoo3AzNG0260yFop7m3nU/MWS3ZHd+7MxdtxP8An0qxptj/AGfatD5nmbppJc7cffctj8M4q3RQAUUUUAFVL+x+3C3BfYIZ1m+7ndjPH61booA5+18JxW8Uccl00qq8pclMFlaPy1XrxtXA98UDwzNJDtu9QErpFHBEywbQqI4bkbjljtGTwPaugooAqWtiba7vpxJuN1IsmNv3MIq468/dzVCw0fUbNbjfqUDyT5L3C2hEpbsSS7DA6bcAY6YraooAz9P06W2vLm8vLhJ7m4CKxiiMaBVzgBSzHPJ5zWhRRQAUUUUAZ76Ur68upGTgQ+UYtvBOThs/QsPxrPbwnC2lw2xkhlkhn81WntxIjfLsCsmecJgdRyAfaugooAwl8OSQQ2/2K7ht5o4pIpHS0UIyuQTtRSApBAweffNWJtIuD4dg0y0vfIaKNI2m8sneqgAjAYEZx2ORWrRQBmJY6lDZRRW97aQNESqrHZERbMcDZvyCPUNj2q1p1imm6fDaRMWWNcbj1Y9SfxJJqzRQAUUUUAFU9RsPt4th5nl+RcpP93O7aent9auUUAVbiy8/UbS68zb9m3/Ltzu3DHXtVVdKng8OnTrS98mbaVW5EeduWyeM+hx1961KKAMddFmbQpdMlnt1jcBV+z27IAucsCC7ZJ55z371sdOlFFABRRRQAUUUUAMh/wBRH/uj+VPpkP8AqI/90fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafUUciKpDOoO5uCfc0AS0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAfRTPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQoAfRTPOj/56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/wDnon/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAH0Uzzo/+eif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P8A56J/30KPOj/56J/30KAH0Uzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99CgB9FM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9CgB9FM86P/non/fQo86P/non/fQoAfRTPOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgB9FM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQoAIf9RH/uj+VPpkP+oj/wB0fyp9ABRRRQAUyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAw/69f8AdP8AMU+mH/Xr/un+Yp9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIf9RH/uj+VPpkP+oj/3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mgB9FFFABRXB/EDS/GF/qNq/heedbVYsOlvdCEh8nk5YZGMfka5H/hHPid/z31P/wAGq/8AxyvXoZdTq01N14xv0b1MJVXF25We1UV4r/wjnxO/576n/wCDVf8A45R/wjnxO/576n/4NV/+OVt/ZVL/AKCIfev8yfby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5R/wAI58Tv+e+p/wDg1X/45R/ZVL/oIh96/wAw9vL+RntVFeK/8I58Tv8Anvqf/g1X/wCOUf8ACOfE7/nvqf8A4NV/+OUf2VS/6CIfev8AMPby/kZ7VRXiv/COfE7/AJ76n/4NV/8AjlH/AAjnxO/576n/AODVf/jlH9lUv+giH3r/ADD28v5Ge1UV4r/wjnxO/wCe+p/+DVf/AI5XpHgi01yy8OiLxNK0t35rFfMl8xlTAwC2Tk5yep6iuXFYGFCnzxrRl5J6lwqOTs4tHRUUUV5hsMP+vX/dP8xT6Yf9ev8Aun+Yp9ABRRWb4gh1C40C7i0aTy71kHlNu2nqM4PY4yM0EVJOEHJK9ui6mlRXkn9g/EP/AJ7ah/4Mh/8AF0f2D8Q/+e2of+DIf/F07Hhf2xW/6Bp/c/8AI9boryT+wfiH/wA9tQ/8GQ/+Lo/sH4h/89tQ/wDBkP8A4uiwf2xW/wCgaf3P/I9boryT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuiwf2xW/6Bp/c/8j1uivJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/AMj1uivJP7B+If8Az21D/wAGQ/8Ai6P7B+If/PbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/wAj1uivJP7B+If/AD21D/wZD/4uj+wfiH/z21D/AMGQ/wDi6LB/bFb/AKBp/c/8j1uivJP7B+If/PbUP/BkP/i6P7B+If8Az21D/wAGQ/8Ai6LB/bFb/oGn9z/yPW6K8k/sH4h/89tQ/wDBkP8A4uj+wfiH/wA9tQ/8GQ/+LosH9sVv+gaf3P8AyPW6K8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+LosH9sVv+gaf3P/ACPW6K8k/sH4h/8APbUP/BkP/i6P7B+If/PbUP8AwZD/AOLosH9sVv8AoGn9z/yPW6K8k/sH4h/89tQ/8GQ/+Lo/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLosH9sVv+gaf3P/I9boryT+wfiH/z21D/AMGQ/wDi6P7B+If/AD21D/wZD/4uiwf2xW/6Bp/c/wDI9boryT+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuj+wfiH/z21D/wZD/4uiwf2xW/6Bp/c/8AI9boryT+wfiH/wA9tQ/8GQ/+Lo/sH4h/89tQ/wDBkP8A4uiwf2xW/wCgaf3P/I9boryT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuiwf2xW/6Bp/c/8j1uivJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/AMj1uivJP7B+If8Az21D/wAGQ/8Ai6P7B+If/PbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/wAj1uivJP7B+If/AD21D/wZD/4uj+wfiH/z21D/AMGQ/wDi6LB/bFb/AKBp/c/8j1uivJP7B+If/PbUP/BkP/i6P7B+If8Az21D/wAGQ/8Ai6LB/bFb/oGn9z/yPW6K8k/sH4h/89tQ/wDBkP8A4uj+wfiH/wA9tQ/8GQ/+LosH9sVv+gaf3P8AyPW6K8k/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLo/sH4h/89tQ/8GQ/+LosH9sVv+gaf3P/ACPW6K8k/sH4h/8APbUP/BkP/i6P7B+If/PbUP8AwZD/AOLosH9sVv8AoGn9z/yPW6K8k/sH4h/89tQ/8GQ/+Lo/sH4h/wDPbUP/AAZD/wCLosH9sVv+gaf3P/I9boryT+wfiH/z21D/AMGQ/wDi6P7B+If/AD21D/wZD/4uiwf2xW/6Bp/c/wDI9boryT+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuj+wfiH/z21D/wZD/4uiwf2xW/6Bp/c/8AI9boryT+wfiH/wA9tQ/8GQ/+Lo/sH4h/89tQ/wDBkP8A4uiwf2xW/wCgaf3P/I9boryT+wfiH/z21D/wZD/4uj+wfiH/AM9tQ/8ABkP/AIuiwf2xW/6Bp/c/8j1uivJP7B+If/PbUP8AwZD/AOLo/sH4h/8APbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/AMj1uivJP7B+If8Az21D/wAGQ/8Ai6P7B+If/PbUP/BkP/i6LB/bFb/oGn9z/wAj1uivJP7B+If/AD21D/wZD/4uj+wfiH/z21D/AMGQ/wDi6LB/bFb/AKBp/c/8j1uivNNB0bx1Br1pJf3F0LVZAZvOvRIpTPI27j1HtXpdI9PB4qWJg5SpuFu4UUUUHaMh/wBRH/uj+VPpkP8AqI/90fyp9ABRRRQAUyL7h/3m/mafTIvuH/eb+ZoAfRRRQAUVh+JfGXh/wfDDL4j1KOyE7FYlKs7PjqQqgnA9cY5HrU2leKdE1rTrK+0/UYXt9QZktDITE07KSGCq+GJG08Y7UdLhsa1FFFABRRWbr3iDTPDGkvqeuXP2WzjZVaTy2fBJwOFBPX2oA0qK5/w1478NeMJJo/Duqx3kkABkj8t42A9drgEj3HFbk88dtbSTzttiiQu7YzgAZJ4oem4LXYkoqnpGr2OvaTb6npU/n2dyu6KTYy7hnHRgCOR3FS3d7a2EayX1zDbI7rGrTSBAzMcBQT3J6Ch6OzEmmronooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRUdzcwWdrJc3c0cEESl5JZXCqijqSTwB71mWfirRL/wAOPr9tqEbaUgctdMCigKSGPzAHqD9e1HS4GvRXP6F468NeJdPu77RtWhntrLm5d1aLyhjOWDgEDAPPTg+hpmh/EDwt4kt72fR9YhmisU8y5Z0aLy15+Y7wOODz0oem4HR0Vhw+M9Cn0i91P7a0NrYqGuTcW8kLxgqGU7HUMQQRggc9s1sxSrNCkqbgrqGG5SpwfUHkH2PNOzQXH0UUUgGH/Xr/ALp/mKfTD/r1/wB0/wAxT6ACiiorq5is7Oa6uX2Qwo0kjYJ2qBknA56CjYNyWiqmlapZ61pVvqWmTefaXKB4pNpXcvrggEfiKt0bBuFFFFABRRRQAUUUUAFFZz69psfiOPQXucanJbm6SDy25jB27t2NvXtnNaNABRRVDW9b0/w7pE2p6zcfZrOHb5kuxn25IA4UE9SO1AF+is2z8Q6XqGtXmk2lz5l9ZJHJcReWw2K4ypyRg5HoTWlQAUUUUAFFFFABRRUCXtrJey2cdzC91CqvJAsgLop6Er1AODg0AT0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVlyeJNHi8Rw6A1/EdVmRpFtVyzBQMktjheORnGe2aoaj8QPC2k+I4tB1HWIYdSlKhYSrHBb7oZgNqk+hI6j1FG9vMO/kdHRXOa58QPC3hvV4NM1vWIbS8nwVjZWbaCcAsQCEHuxHrVy88U6NYasmm3V2VuWMYIWJ2SMyHCB3AKoWIwNxGe1C12DY16Kp22r2V5qd5p9rP5tzY7BcKqNiMsMgFsYzjnAORkZ6irlABRRRQAyH/AFEf+6P5U+mQ/wCoj/3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mgB9FFFAHmvxHsrRfEun61YeK9O8P+IdOt28hNSZBFcxMSNvzdOjDK5Iz0HBrg9U1JfGN34D8RaxqFz4ejvJbqC4ltLsQQwshOZY2b7hckgkk5xjtmvdtT8P6NrTxvrOkWOoNECI2u7ZJSgPXG4HFOvND0nULGKyv9Lsrq0hx5VvNbo8ceBgbVIwMDjinH3Wn2YPW/8AXQ8V8Sa/czXvi7UNQ8bX+h6potx5elaTDdLHHMigFC0X/LXfn3xnnjAre099d8S/FG1tdR1nU9LjXQbW+ubK0m2K028FlIOQBng45I4zivSrnw/o17qMWoXmkWNxew7fKuZbZGkj2nK7WIyMHkY6VYXT7NdRa/W0gF68Yia5EQ8xkByFLYzjPaiLSS/ro1+L1ZMle/8AXVf8MePT3viGDxfN8PDqeoGW81dL2G+Ny/mLp5Uu6CQHcMFNvXua6f43bh8MZ/Kxv+12+3d0z5gxmtjQPBk+neKLzxDrmsPrGpTR/Z4JGtlhW2g3btgVc5OTy3euivdPs9Ttjb6laQXcBYMYp4xIuQcg4IxkGkto+Vn91v0X33Ke8vn+P/Bf3HkHibSfGWgWmsePNXvdOj1dLJLGFNJhdo4ITIu6Vt/JYDPHOOvsDRtTl03xdPpnhzxjf+J9Nm0Sa5upbm8FybSVQdjLIPuknjb15ye2PZXjSWNo5UV0YFWVhkEHqCKo2GgaPpVvNBpek2NlDP8A66O3tkjWTjHzBQM8E9aTu016/jf9Xf1BaNP+un6Kx43o13rfiBvh/p8niTV7RdS068N3Pb3R8yXBOCS2Ru9GIJHbFY2tG81X4d6a+s67qL/2V4pbT2unucZj3f612P8AGuPlYnjJr3+DQ9JtXtXttLsoWs1ZLZo7dFMCt94JgfKD3A601tA0drCexbSbE2lxIZZrc2yeXK5OSzLjBOQDk+lW5K91/XvX/LQmMWlZ+n4W/PU8b8Q6tNo/jzTTceLdQ1LRFW0itl0vXohOBtX5p4cZn3k7iw6qevQV7pWVF4W8PwX0V7BoWmx3UIURTpZxiRAo2qA2MjAAAx0HFatK+lh9b+gUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGdrujafrulPZ6vapd2wZZfKkztLKdy5HcZHQ8HvXiMaP/wAMu2rKrGCO/wB9wqjOYhdHOR6dK9/IBGCMg1VttL0+z082FpY20FmQwNtFCqxkN94bQMc5OfXNCdr28n9zB6q39bP/ADPB/HFzDrmr+OL7wrOl1ZJolqtzNaPuRiJVJ5Xg4jU59ACPWuhsE0Xxh8V1h0p4rvSm8K/ZbxrZ/lAZ8BCV6MBjjqMe1eq6fo+maRavbaVp1pY27sWeK2gWNWJGCSFABOAB+FJpmi6XosTx6Pptnp8cjbnS1gWIMfUhQMmmrJW/rW/+Ytf6+X+R5bqMMNl4iCW7T61a2d/a208t5MiC6vfuwQuyIFWOIHeSFJLMoOSK9K8Oa0de0j7W9v8AZpUnlt5YxJvUPG5RtrYG5crwcD6Cp20TSm0yTTm0yzNjKxaS1NunlOS24kpjBOeenXmrNta29lax21nBHbwRKFjiiQKqAdAAOAKL6a/1/X+XYLK+n9f1/W+ktFFFIYw/69f90/zFPph/16/7p/mKfQAVl+J/+RR1f/rxm/8AQDWpTZYo54XimRZI5FKujjIYHggjuKmS5otFRdpJnz/qmoajp/wx8GzW+uPaWEdgXubKy1eOwu5euHQsDvUdNoySSOO4n1TxJNF4u0a/uPEeqzaJPDZi2tbLWoorqEFVP+k2+C0pcnJIPQ9egr2W48J+HbuG3iu9A0ueO2TZAklnGwiXrhQR8o9hUreHdFfVhqj6PYNqAIIuzaoZgQMA78Z6cda15vev53/r+tDPl923lb8jxXWvGlzYeDvHVnP4ing1mLXWSyiN4yzpF5icR85CYDdOMU/xRrut6l481ayPipfDw0uCBrAXGrGyjlJQMXZPKfz+f4cjjjnnHstz4a0K9ubi4vNF064nuVCTyy2iM0qgggMSMsAVXg+g9Kff+H9G1SaGXU9IsbySAYie4tkkMY6/KSDj8KlbK/8AWiX9epctb28/zuePeKNb1TTfiJYTa/4iuJbI/ZU+yaFrKQtBIQC3mWxXfIrOc9vlPXoB23xZ1mPS/Ddnbm6vrSa+vUhims9QWx2HBJLzMrBUx1454rqn8PaK+rDVX0iwbUQQwvDbIZgQMA78Z6cdan1DS7DV7X7NqtjbX0G4N5VzCsi5HQ4YEZoeqS8yet/Kx4HB4l1+bwT9lg8R3jPb+LYrGC/ivDO7QsCcGXC+aueeVwfTGANHV9e1/wAGx+PtLtNc1HUFsls3trq+l82W287AdgQOPvcYGBgYFeyHw7ohVgdHsMNcC6YfZU5mHSQ8ff8A9rrUraRprT3czafamW9QR3UhgXdOgGArnHzDHGD2ovf+vJf5Ff1+Lf5Ox5F4PSwi+N1lHpfii58Sxroblrm5uVuGjJkyU3j89p5Ga2PiRqLw/ETw1p9z4nu/D2mXltcrczwXQhB+XjJbKg54DEZGeMGvQLHw9oumTRzabo9haSxoY0e3tUjZEJyVBA4BPOPWsrW/BlvrvjDS9ZvZY5ILG3ngkspbcSLOJBjkk4AHpg5ovqvn+v8AmTZ2fy/T/I8pg8T6raeGtMuJPEF9NpVp4xFqmpTXDA3FmMn944Pzr168cegwI/F3iBtd0r4mm21VtQ02GXTxabZzJCgLAN5fOACRzjrivcX0LSZNIGlSaXZPpy4As2t0MIwcj5MbevPTrUZ8NaEYbiE6LpxiuQizp9kTbKE4QMMfNtxxnp2qub+v/Af8vxGtHf8Ard/5nE+Dv+Sz+L/+vKw/9FCm3sOpax8c59MXXtUsdPttLhuzbWk+1ZHEvQ5yAD3wASOM4r0KHTbG2vZry3s7eK6nVVlnSJVeQKMKGYDJAHTPSlXT7NdRa/W0gF68Yia5EQ8xkByFLYzjPapvqvL/AIP+ZNtGvT8Lf5HhnhrXfEWueKxqbeK4bO+XWDBLo95qrKDEG2mJbMRHnB++HPIJOCCRmal4mu7rw5qGuy+OdSs9ek1b7P8A2JFe7FjiEoG0RDlcAZLg4PIOSTXvx0DRzq/9qnSbE6jnP2z7MnndMffxu6cdelYfi/4f6b4o025it47XTb66likmv47RWkkCMG2sQQTnaOppxaTjfpb9P8hy1Urdf+D/AJ/gcJrfi+XSNa+Jdnf6/LaTLaQHSoZLsqysYTnyRng7ip+XnvWVq/iDWdRuPDGkXPiObR7WTw9Defa5dWaw+0TsACWn8ty3+6cZ5Oc4z7ZdeH9Hv7o3V/pNjdXJiMJmmtkdzGQQU3EZ2kE8dOTSXfh3RdQsrezv9HsLm1tgBBBNao6RADACqRheOOKXSz8vwTX6p+o+v9eX+R4h4t1vXLBNDu9f8Wvc2S2Keenh7W0tJ2JfHn+Wyhpgy4wAOoblRydLTbOKz+M3iudPE91YXf2Nbmz+3XirHMzwM37xSPnSLOQP4QvPSvWpfDOg3F5Bdz6Jp0tzbhVhme0jLxBfuhWIyMdsdKlu9C0i/vReX2lWVzdCMwiea3R3CEEFdxGdpDEEdOT607/r+ILRW9PwseZfB7V5p9e1PTdU1bUtS1KOBZHlbWI7+zdd2N8ewfuySfunJx6dK9cqjpmiaVoqSJo2mWenrKQZFtLdIg5HQnaBmr1DadiUmr3CiiipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDy+60XTtH+P+hPptpHA97aXlxcOuS0sjZJYk89+nQdq4jxDeWUPhb4i6RqEsf9uXWuq1vbuf30yl0MZRepAXPToD717++n2cuoRX0tpA95CpSK4aIGRFPUBsZAPoKhm0TSrnVItTuNMs5b+EAR3b26NKgGcAORkdT370R0ST6f/JX/AOAF3dvzT/Cx4drd9Y6ZbfEyw8RTxJqV1HbfZo52+eceWNmwHlsNg8dOtdjq2hQ6X4b03UJpLuTV72CxthpfmKI727iGYi+VLjafmYqyjCc5r0C70TStQvoL2/0yzubq3IMM81ujyRYORtYjI554qeWytJryC7mtoZLm3DCGZ4wXi3DDbW6jI646076fd+BKVvx/G3+RwfgbWvsE8GjNZKyXd3dxyah52Zbm7iOZpHi2/IrHdtO48BRgZ49DqnBpGm22pTajbafaxXtwMTXMcCrJIOOGYDJ6Dr6VcobvYfVhRRRSGMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/AHR/Kn0AFFFFABTIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+ZoAfRRRQAUVgaq9xqHiO30eO6mtIPszXMrwNtkkwwUKG7Ducc1JLcNoZtdOsluNQurp3aNbm4PyqBliXIJwPoTzQBt0Vzf8AwlcpaC3XTCbx7p7SSEzgCNwu7O7HK4xzgfTtSQeLLiTynm0oxRfbPsU7/aA3lybscDHzL05469KAOlormpPFk8cN3cnS82dndtbTSi4G7AYDcFxz15GR+NVl8R/2VcaobmTzmfUvIt1nn2Ig8tScseFUcn+nNH9fl/mB11FchceK7y7trGTSorcM2oi0nH2gOjHGcKwU5Ujnd1HpU8/ja3g1CSBo4DHDOtvKftSiXcTglY8ZZQTjPHfjihagdRRXHa54gvbrSZ5bC2eG0ju0gW7W42uxEgDHaB90nI6/hXY0bq4dbBRRRQAUUUUAFFFYN/eTW/i63USOYV0+aVog5CsQy4OOmfei4G9RXNWvi5nWymv9P+yW15bvPHIJg5GxdzAjAxxnBz+AqdfEVxHpD6pe6aYLUxq8AWYPJJuICgrgBScjuaAN6iucuvFNxpyXS6lpghnitTcxIlxvWRQQCN20YIJHY0j+J79bia3Gi5nS2F2qm6GGi5zk7eGyMY5+tAHSUVz6+Jp7q6gg03TftDT2KXqmScRgBjjaeD/n86oR+J0l1WDUnaaKy/sqWaSDdkBlkAPHQnqAaP6/P/IDr6K5E+MpLqxvltIrVbuKya6iMV2syqB13YXhhkHbyD61IfF0lnZ2EV5HafbZ7UXDebeCJNuODuK/eY/wgcetAHVVmXHiHT7a6kty800sWPNFvbyS+X/vFQQD7dahutYa68Fz6rpqsHa0eWIHqp2n88H+VVrmwu7Xw/ZQ+G53iICqvlopVy2P3jlgeByTjk5p2tuBtWV9bajbC4spRLESRkAjBHUEHkH2NWKxQFt/GqrAQDdWTSXKDjJR1CP9cMw/D2rapAFFFFABRRRQAUUVxtxax2Xim4SfUtTFnb6f9sZftsh+YOc9+mB0oDodlRXPxeIrxpbVLjS1gF+jNaMbnO5gu4K+F+XI9N1QaPr2oyeE7fUb6O0aSRiPMluhChGTyx2/L0xgZoA6eiuTtNffWNY0GaEvBHN9qSaFZdyMyADqOGHcH3rrKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBh/16/wC6f5in0w/69f8AdP8AMU+gAooqnrF62m6LeXsaB2ghaRVPcgUm7K41q7FyisLTdMa3t4dUvtVvp5hH50uZyIjleQIxxgZ4+lMtvE00jWM1zppgstQfZbzecGbJGV3JjjIHYmm9NCb6XOgorlrXxfd3UVhIuj4TUC6QH7SPvrnr8vC4BOeTx0qZfFUzw2gTTCbm4upLR4fPGI3QHJ3Y5HHt+NAzo6K5O8124u5LGIo9jcQavHb3Ecc25WBUn7wxlSMcEVJa+NoLy+ihgigaO4laKEi7UyFhnBaMDKqSOvPbjmha/wBf13D+v6+46iiuQsvFl1b6Itzq0duZZrt4ICbgIpwzZ3EqAqqB15J9KtW/i8XscMdjaJPey3DwCJLgGP5AGZvMAOVwR2zz0oA6WisHwtd3V22rG98xXS/dBG8m/wAsbV+UH061vUAFFFFABRRRQAUVQ12R4fDuoyROySJayMrKcFSFOCDWRD4gvIktLK3sfts/9mR3bSSXGzPYgkg88dff8aP6/P8AyD+v6+86aiufg8Ty6j5CaPp/2mSS2W5kEswjWMNnC5wcscHtj3pbvxJPE989nppubbTzi5lM4QggBmCrg7sA9yKNg3N+iuYufF7xG+kttNM9rYrFJJL54UlHUNkLjqAemfxqSbxVNax35u9NMb2tqt1Gvng+YhJHJx8p46c/WgDo6K5XVfEF2LC9tp7N7GWWwkuLaVJ9x+Uc5wBtYZHQn60yfxnFp0SQFYpnt7WKS4M10sbtuUHCA5Ltjnt9eaP6/P8AyD+vy/zOtorlx4juota1F7hI/wCy7a0juAQ/zBSGIIG3knAGCePerOieKI9X1A2bRwJIYPPTyLpZxtzghsAbWGRxz9aANTUNTtNLhWS9l2b22oqqWZz6KoyT+AqKz1yxvbr7NG8sdxgsIp4HiYgdSAwGfwqjZRNd69rczP5d1EUtrdyoYwp5YYMAfVmJ/DHaqN9HeJ4Ov7rVZ38+3kaeyeVVEkZXGzO0YySDx6Ng0wOsopFJKjcMHHIz0paQBRRRQAUUUUAFFYHjGBv+Efur2G6u7ea2hZkMFw0YJ46gHn8ait72ewlfT9Jtp9TmjiW4na7vT8u4cKGYMSTg8cD3oA6SiuXtfEV7qWv6aLGKP7BdWjTFZJMNwwBJ+U8jkYzg+op83ignUX02SKBHlimMbwXYkdCik/OoA2nHuaT0X3/gC1Z0tFZnhqWSfwvp0s8jSSPbozO7EljjqSetadU1Z2EndXCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZD/qI/8AdH8qfTIf9RH/ALo/lT6ACiiigApkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0APooooAz9T0W31SSGV5Z7a4gJ8q4t32OoPUdwQfQioJPD0csMHmX981zbuzxXZkXzV3cEfd24I7YxU2ra9p+iKralLJGrAtuSCSQKB1LbVO0c9TgUX2v6Zp1tbz3N0Nl1jyBEjStNxn5VQEtxzwKAIYPDVnbyW0iyTvLBO1wZHcFpZGXaS3Hp6Y6Uo8O2ggeLzJtr3324/MM+ZuDY6fdyPr71pW1xHd2sVxASY5UDoSpUkEZHB5H0NSUbMNzlrDwu05vxqklzHDNqEk4tllXy5l3AqWHJ/DI6c1ozeGbOVp3824jlluRdLKjANE+0L8vGMYHQ561sUUdP6/roBk3GgRXVjFbz3t20kM4uEuNyiRXHT+Hbj2xRH4fihvXuLe8u4lkkEssKuuyRhjk5XIzjnBGa1qKAMGfwjZziZPtV5Hbyz/aDbpINivuDEgYzye2cc1vUUUdLAFFFFABRRRQAVRudJgutRW9keQSLbvbgKRjaxGT068VerO1bX9M0QR/2lc+UZAzKqRtIxVeWbaoJCjuegoGRL4bshFp0TNK6afE0UasR86su07uOePTFMi8M2yafLYTXV5cWbp5aQzSAiIA5G0gA8YGMk4xWtBPFc28c9vIssUih0dDkMDyCDT6HvqJbGG/hW1nhuVvLy8upLiD7OZppFLImc4XCgdQOSCauNo1u2oPdl5fMe0+yEZGNmc56def8A61aFFAHLjwzMmuwi3uLq2s4NMS1S4ikUOSGPBBB7c5x9Kvx+FtNjCKEcxJaNZ+UW+VkY5JPfOe+a2aKP6/r7wMqDQY4rSa2mvbu6hlhMGyZ1+VSMcFVBJ9zk1CvheGNLYxX98k9vGYknDIXMfZCCu0gY44zW3RQBHDCIrZISzSBVClpDkt7n1rH/ALEvbRFg0u9gW0Vg0cN3b+d5OOmwhh07A5x61uUUAUNN0sWMk1xPO91eXGPNncYyB0VQOFUZPHvzmr9FFABRRRQAUUUUAFUJtHtbjUpb2be7TWv2V4yRsKZJPbOefWr9ZY8R6WdXXTDcMl07MiK8LqrsOoVyu1iPQE0bgMsvDlvZ3NvK11d3ItVK20c8gKwgjHGACeOMnPFV08I2kVtbwxXt6gtZTLbnehMWc5UZUgjk9cn3q6/iHTE1f+zPtDPd7grJHE7qhPQMwBVSfQkVpUeYeRj2XhmzsLi1miluGa1eZ03uDky/ezxz7f1rYoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGH/Xr/ALp/mKfTD/r1/wB0/wAxT6ACmyxJNC8Uqh43UqykcEHqKdQTgZPAoAx7Lw5FYSIItQv3tkyFtJJg0QBGNvTJAzwCaS08MWlrNbn7TdzQ2rFre3lkBjhPTI4ycAkDJOKn03xDpmr3DxabcNOUBO8QuI2AOCVcja3P90mtKgDJtvDlpawabFHJOV012eEswyxYEHdxz949MVn6h4bc3lh9hecRi+luppVkUNEXU8j1GccYPvmumoo63Axo/DFmkcW6a4kkjvBeNM7gvLIBgbuMYxxgAdKkstBi0+4DWt3dLArs62pZTGpOc/w7sc5xnFatFAGGPClosLRpc3agXBuISHXNu5JJ2fL0O45DZqWbw9FPFB5l9efaLeQyR3QdRIpIwR93bgjtiteigChpWkQaQlwtvJNIbiYzO0zbjuIAPOPar9FFABRRRQAUUUUAQ3lql9Yz2kpYRzxtGxU8gEYOPzqnBoVtb3STo8pdbNbIAkY2A5z06/p7VoSSJDE8szqkaKWZmOAoHUk1n6V4h0vWpJI9NufNeNQ7K0bISp6MAwGVPZhkUWuBVj8KWtulv9ivL21kggFv5sUihpEHQNlSOMnkAGn3Xhm1up7hxc3cEd3j7TBFIAk2BjnIJGRwcEZrZooAyJfDdlLFqUe6VE1FESQIQNgVdo28cceuar+INBN3p1/JZCSS7mshapGWUKQGyOuOefWt+ih6gtDCTwtbSRS/a7m7nkltTbAyyAmFCOQvH6nJ461K/huDzhLbXl3auYlikMLr+9VRgE5U4OO4wa2KKBLQyrnw9aXWoTXUsk2LiDyJ4Qw2SrggZ4zkZPQiptO0r+zj/wAf13cqECKs7KQo/BRk+5yav0UDM2+0p5rwX1hcm0vAmwvs3pIozgMvGcE8EEEVXh0O4mkhOrXUMsML+ZHa2sHlRb85Bb5iWweccDPrW1RQAUUUUAFFFFABRRRQBV1Kwi1TTZ7K4Z1inQoxQgMB7ZzVS78Pw3N19ohu7uzmMQhke3cDzEHQHIIyOeRg81b1HUrPSbNrrUZ1ghUgbiCSSegAHJJ9BzTrC/g1K0W5tDIY2JH7yJo2BBwcqwBH4igCiPDlnHNYyWrzW32KMxIsTjDoSCVbIOenXg+9VrbwfZWrW5W6vHS2Eiwxs67UDggjheevU81v0UAV9Pso9N06CygLNHBGI1LnJIA74qxRRRuAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMh/1Ef+6P5U+mQ/6iP/AHR/Kn0AFFFFABTIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+ZoAfRRRQBzHjW/tItMktJ9dOlTSQuVjCK32gYxswRk/RCG5rnLqaexv9Gvr+7/4RuA6IIo2WAOIZsgmIbwQMgLweSFwDmvSqKFp/Xqv1D+vy/wAjM8N3d9f+GrG61aHybyWINKm3bz647ZGDjtmtOiim3d3EtgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigArj9YvrXRfHZv9YbyrOfSjBDIwO0uJCzR/7xBGB1OK7Cil/X4WH/AF+ph+C7Wey8FaVb3cbRTJbrujbqmecH3ANblFFU3d3JWiCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK4fU9Qt7zxrpa2Opf2nJFelZNNKD/RMKytLlQCMf7eQd3Hau4ooWjuHRo8z0zUNR0nUvsUOoM+oy6xJ9o0o2wPmQvISZS2N3CEENnbgAYr0yiin0SDrcKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAw/wCvX/dP8xT6Yf8AXr/un+Yp9ABWX4mhurnwpqkNgGNzJaSLEF6lipwB71qUUmrqw07O5w3hDV55tWtrCy1H+0tPWwBnX7MIhZSrtCxggDqM/K2WG3rXc0UVbdyUrBRRRUjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAxPGdrcXvgrVreyVnnktXCooyW45A9yOKydGvbTW/GsF/o58y0ttJME0ighVdnUrGf9oBWyO2a7GimtHf8Arqv1B6q39dP8gooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHI+OPMivtCvJLs2Nlb3MhnuvLDiEmMhGIIIHJIyQQCRWh4P1G91LRZJr+U3AW4kS3ujF5ZuYgflk2jjnnoADjNb1FC0B6hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIf9RH/uj+VPpkP+oj/3R/Kn0AFFFFABTIvuH/eb+Zp9RqJFyAqkZJ+96n6UASUUzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAH0UzMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgB9FMzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAfRTMy/3E/wC+z/hRmX+4n/fZ/wAKAA/69f8AdP8AMU+oyJTIG2pwCPvH29valzL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FAD6KZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQA+imZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAPopmZf7if8AfZ/wozL/AHE/77P+FABD/qI/90fyp9NjUrGqnqABTqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/9k=)

Figura 7 Burndown Report Sprint 4

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM2MQAAkpIAAgAAAAM2MQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNjoxNiAxOTowMjoxNAAyMDIyOjA2OjE2IDE5OjAyOjE0AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDYtMTZUMTk6MDI6MTQuNjEzPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAaMEVQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGjpRTJv8AV/8AAh/MUAHnJ/tf98mk85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igB3nJ/tf98Gjzk/2v++DTaKAHecn+1/3waPOT/a/74NNooAd5yf7X/fBo85P9r/vg02igCRXV+mfxBFOqH/lpH/vf0NTUAFFFFABUc3+r/wCBD+YqSo5v9X/wIfzFADaK5r4i6pf6L8O9Zv8ASMi7ht/kdeqZIBYe4BJ/Cub0Lwt4S8LaDB40svNvtQjspLp71rt3e9YxMz5BJGTyeBkY9jRpq3sgs7pLd/8AA/zPSaK8z0Tx/wCJm1TQW8Q2WkDTvEccj2IsZJDNBhN48zdw3Bwdvf06VnaR8SvGupRaDL/ZmhmPXftEFsfMlUrNGWwzjnCcD5RuJweRkCnZh0ueu0V5XB8SvEc2g6M6WOlnVLvWpNKuEZpEhyucFTkle3JDd+KzPEXibVdc8LXdh4hgs49Q0nxBZ28slgWMEmXBG3dzkdDmi2v3fjb/ADRLkkvv/C/+TPZ6K8ub4leIrvxfdW+jaJHdaRY6j9gnRLW5kuHw2GkEir5SgZztY5wPcVm6f4z8U+HZfHGra81nf2mm3AjW3jllykzFFRY92QseDk980lrr5X/L/Mu2tvO35/5HsdFeUD4m+KNN8Palca5otublDCtjcR2tzbW0jytt2t56qx2/eJHBHGR1qz4Rl1iT4z6qPEa2C6gmjRLJ/Z8jNEf3mQRuAIOD0OfXPNNK7t/W1yHJJX9Pxdj06ivM9a1u/wBJ8c+K5/D+hRX+qW2lWzxbPMaSbLEYKhsEL1woBOMZrPm+JfiseFIL6zt9Hu7hbyWHULmK1vDDp6ooOJYtvmqc7stjAx78StVf+t7Fdbf1tc9corz+x8f3lxq8lrJJpksEfhtdW+0QBwry5IbBYg+Xx0IBHc1z8nxX8TX1rpkGhaZZSahNpa6hdbrW6nVtzEBESEMy9PvMcc4yKpqzt/XX/JiTv/Xp/mj2CivMtY+IfiWy1vSFfS7TRdJu4LeSe51aC4bEkh+aENGNqOOfv4HGTium8c6/qOh6baf2HJYC/urjy4472C4m8wBWYhUgVnJ4BzjAGfak9F87DWrt8zp6K8qsvid4h1LRtCay0/TW1G/1ObTpll82OIlFyHXPzIOmQwJ4IwKSD4neIZtGjshZaWPEcmtvpALM62ilQCX67iMHGM5zz7U7f162/wA0K6/r5/5M9Worzn4ZSXsvizxq2qLbLefbYFnFrIXi3iLB2kgHHHQ8jpVHWviL4qspvE1zYWeitp3h68WOY3EkizSxkD5VA43ZP3iQP9k0nZW9L/l/mC1++35/5HqlFedXXxG1CJPGciQWiLodnb3FmsqtljLGWIk+bnnA4xXK+JLuTUNR8UXkwVZLjwbDK4QYALHJx7c0NNf15N/oF1p/XVf5nt9Fchfa1ceHPg+mr2KRSXFppcMkazAlCdi9QCD+tc3qnj/xhp8ekWH9n6SNX1VHuk2RXVxHFbhQQpSJS7PknJA2jHvkOStJx7f8H/JijK8VLv8A1+p6nRXmUHxA8Varf6PpWm6LZWGqzWLX1/Fq5lhVUWQoVQY3AnG4Eg4BHBo8MfErVtal8Hrd29ig1x71bgxK/wAnk52bCWPXHOc57YpqLbt/XX/JldP69T02ivJp/ivrDaRAthZ2Mup32rXNlat5M8kSxQ4O4pHudyQQPl9c4wKNU+I/jSz8P6ddtoFvp7NJOl/e31ndm3iEeNr7FXzEV8jBYe3YkT0uHW39f1oes0V5XFrniy5+MUS2V1p93pr6It2ltFNKI5YiR8yj7vml+AxGNh9a1vh34z1zxJqF9aeJo9PsLuCNZF06OC4iuYVJIzIJRhhjHKE9ecZp8r/r5/5Cbsd9RRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFYXjbT73VvBmo6fpd+mn3lzGIop3coAxYDbkcjd93jn5qTbS0Gld2N2ivn+Nj4Y8J+JbLQtDbwt4mtLKJ7/N7JMssH/PWFwx2vk9M4GepI46+Hxb44kuLDw9p8Ggtq8elDULu5u5JvKdC21QgHzFsbSxPGSenGadv6+f+RPr/AFt/meo0V5cPiVr+s2nhI+GdP05LnX0uQ6XzPsieEYyGQ525BPQkjA461a1Tx9rmkajqmiXNrYtrH2i2TSVWN/LuEmOCxG7J2ENkgjoOBRyu9v63sF9Lno9Fct4+8S3/AIU8MRX+nxW1xctdQwFZ8qhDtg9Dx9ece9cte/E3XvD0fiO28Qadps2oaWsDwfYJn8nEzBVWRn5BGck8Z9utJauy9Py/zGepUV5NrXi3XYtN8SeHfGmn6Pc3UeitqEZsHm8iSPdsKPlg+c91I4p93448TWQk0/w5YaR5Gn+HoNSP2oy/Iu35lGCS3AwASPdjTtpf+uv+TFfVL+un+Z6tRXkjeJ/Fes+PPBtzpctnDY6lpxuTaPLKFYbVMu8DgsP4D271teBvG2v674ovNM8TW+n6XKkTyw6d5M6XQUPtDFnGx1xnlDz6Cnyvb1/B2FzLf0/E9B/5aR/739DU1Q/8tI/97+hqapKCiiigAqOb/V/8CH8xUlRzf6v/AIEP5igCOWKOeF4pkWSN1KujjIYHqCO4rmNJ+GvhHQ9WfU9K0WOC6dXVm82Rl2v94BCxUAjjAHSupooA5rRfh34U8PapLqWj6NDbXcgYGQO7bQ3XaGJCenygccdKsWfgvQLCHS4rSw8tNIkklsh50h8pnzuPLfNnJ65rdoouwOF8RfDWy1FdJtdNtbZNPh1Vr+/guJHbzg4IfGc8knpkD6Vr23gDwxZ6CmjWulJFYJcLdCJZXyZVOQxbduOMDqe2OldHRQtF/Xl/kKyv/Xn/AJnOXPw+8L3fidPEM2kp/asciyi4SV0+dejFVYKT7kc96e/gXw1JrGoapJpUT3epQmC7ZnYrKhxkFM7R90cgZ4roKKOlh9bnLWPw08I6do19pVpoyLZaht+0xPNI+/b905ZiVIz1BBq1oHgfw54WumudA0xLKZoRAzJI53IDnnJOTnuefet+indisjC1XwV4f1ua+l1PT/PfUIo4bk+dIvmIjblHDDGD6YrLl+E3gibS7fTpNCT7LbSPJGi3EqkM+NxLB8t90dScY4rsaKS02Gc3ffDzwpqU1jLeaLbu2nw+RbYLKEQdFwCAcds5x1FQah8MPB2q2NjaX+ipLFp8Xk22JpFZEznaWDBmGfUnGT6murooA5m9+HPhTUtZt9Vv9ISe8tljSJ3mkKgJ90Fd2049wc96v+IfCui+K7aC38QWCXkUEnmxqzsu1sY6qRx7dDWvRQFjAs/AvhzT1tFstMWFbK6e8t1SVwI5XGGYDdjGO3QdhUN38PPC1/p93Y3mkpLb3l2b2ZWlkyZj1cNuyvphSBXS0Uf1/X3L7g/r+vvZkaD4U0TwuLgaBp6WS3JUyrGzEMVGAcEkDj069TzXL23wr0q98TazqvijT7O/Nzfi6syHfci7QNrjgEZH3TuFd/RRd83N1/4b/IVla39f1qc3q/w88K67q0mp6ro8VxeSw+Q8vmOu5cbeikDODjd1xjnip5fBXh+f7R5thu+02K6fL++kG63Xon3uPqOfet2ijpYfW/8AX9aGfd6Fp194fbRLq38zTmhEBh3sMoAABuBz2HOc1S17wT4d8Tafa2WuaYl1DacQZd1aMYxgMpDYwBxnnA9K3aKN3dgtNjmL34c+E9Rt9NgvdGinj0tBHaK8jnYoxhT83zjjo2R19TWP4f8Ahbpo8DabofjGytdQl0+eWWNoZHCrvcnAI2kjBGQeOO+BXf0U7sOljmrj4d+FLrQ30efR43sXuWuvK8xxtlbqytu3Ln0BAxxVW6+FXgy906xsLnRt9tp6uttH9qmHlh23NyHycnnnNdfRRdgYF/4H8OanqVnf3mlxtc2UPkW7o7x+XHgjbhSARgnGRxnijw14G8OeEJJ5PDumJZyXACyP5jyMQO2XJIHsK36KS02FZMKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVLWNHsNf0mfTNXtxcWdwAJYixXcAQRyCCOQOhq7RQGxzOmfDrwpo+k32m6do0UVrqC7LpTI7tIuOm5mLAemCMHnrVa5+FXgq80yzsLjQo3t7IMsH76UOoZixG8NuIyxOCSBk4rr6KAMoeF9GS70u5jsI45NIV0sfLJRYQ67WAUHByPUGsKPwnqmofElfEfiB9ONtp0bxaXFaxt5hDnl5WbuBwAMjknjv2VFO7vcOljmfH3hm48WeHodOtTbgreQzyC5J2MiNlhwDnI7dKfp3w/8ACulaVfabY6LbpZ6gc3UTbn8zHTliSAOoAxg8jBro6KS0TXf/AIH+QdbnMab8OPCekaTfabp2jxw22oJ5d0PNkZpF/u7yxYD2BFXf+EQ0PzJ5PsPzXFgNOlPnP81uBgJ97jjuOfetqigNjnLjwB4ZuotIjn0tXXRgBY/vpAYQCCBkNluVH3s0vh3wB4Y8J3s15oGlJa3Ey7HlMryNtznALscc+mM4HpXRUU7sOlg/5aR/739DU1Q/8tI/97+hqakAUUUUAFMmGY8dPmX+Yp9Ml+4P95f5igBPJ/6aP+n+FHk/9NH/AE/wqSsa/wDF2h6bdta3V+vnp9+OKN5Sn+9sB2/jSbS3LhTnUdoJv0NXyf8Apo/6f4UeT/00f9P8Ki0/UbPVbNbrTrmO5gY4DxtkZ9PY+1WaZLTi7Pcj8n/po/6f4UeT/wBNH/T/AAqSigRH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUUAR+T/00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/00f8AT/Cjyf8Apo/6f4VJRQBH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUUAR+T/00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/00f8AT/Cjyf8Apo/6f4VJRQBH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUUAR+T/00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/00f8AT/Cjyf8Apo/6f4VJRQBH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUUAR+T/00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/00f8AT/Cjyf8Apo/6f4VJRQBH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUUAR+T/00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/00f8AT/Cjyf8Apo/6f4VJRQBH5P8A00f9P8KPJ/6aP+n+FSUUAR+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FUte1/TfDOjzaprVyttawjljyWPZQOpJ9BXj19+0xZx3TLp3hqe4gB+WSe8ETH/AICEbH516OEyzGY1N0IXS66Jfe7ESqRjuz27yf8Apo/6f4UeT/00f9P8K8J/4ab/AOpS/wDKl/8AaqP+Gm/+pS/8qX/2qu7/AFdzT/n1/wCTR/zI9tT7nu3k/wDTR/0/wo8n/po/6f4V4T/w03/1KX/lS/8AtVH/AA03/wBSl/5Uv/tVH+ruaf8APr/yaP8AmHtqfc928n/po/6f4UeT/wBNH/T/AArwn/hpv/qUv/Kl/wDaq6Xwj8fNB8RajHYaraSaNcTMFieSUSREnoC+Bg/UY96yq5DmVGDnOlouzT/BNsarQbsmeo+T/wBNH/T/AAo8n/po/wCn+FSUV4pqR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/8ATR/0/wAKPJ/6aP8Ap/hUlFAEfk/9NH/T/Cjyf+mj/p/hUlFAEfk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FSUUAR+T/ANNH/T/Cjyf+mj/p/hUlR3FzDaW7z3UqQwxjLO7YCj600m3ZAHk/9NH/AE/wo8n/AKaP+n+FZ3/CSaeeVS/Zf766bcFT75CYxV6zvrbULfzrKZJo8lSVPQjqCOx9jVypVIq8otfISknsKY9skZ3Mfm749DU1Mf78f+9/Q0+sxhRRRQAUyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKAMjxffT6d4Tvrm0fy5ggRZP7m5gu78N2fwqlLqmleDbdNJtrK4M3lqbeNIubxz8pww6v0LE9jmt/ULGHUtOnsrpd0U8ZRgPQ9x71gwyeJNLjS2m0uLWVhBEN3HcrG5GMDeGH3scEg1nK97ndQcJU+R97tXtfa2r7a/foV0jk0zxlpE4hjtJ9ZhkS/tom3IXjTeH+o5Gfet/Xrmay8O6jdWz7JobWSSNsA7WCkg4PHWqGmaVf3GrjWdfMS3KRmK2tYGLJbqTljk/ec8AkADArU1Sy/tLSLux8zyvtMDxb9udu5SM479aqJniZKTir3aVn97/JWXyOI8MeLo7fw3PrOsa9qmpiO2ieWK40sW4R34xGREgfJOOpHQ5HWtDV/G1/Yvowt/DeoZv7028kU3kh1AQt8uJdpJxkHJGAcnOBU9h4b1+20NtLu9d0+7gW3WCENpPygLgfOplO8EDBHHXrVWH4fyWmjWVtZaqkFzZagb+FxafuIyQQY1i3/ACphjgbuD+VXocpqSeM9Pi0y7vnguvLtL8WEi7V3GQuqZHzY25Yc5z14rG8X+Ons9G1kaHb3xmsCIm1BIFaCKXK5Tk5JweTtKjPJFSXvgG8uftsEOu+TYXl/HftAbMMwkVlZhv3D5SV6YyPXtS6n4Cu7y11ewtNdNrp2qTG4aA2gdo5CQWw+4fKSM4xnnrRoBa/4S2Cwv9YF9PcXAtp7eCG2jtl3GSRAQiENlyTzztx9BmtPRfEUGs3F1am0urC9tNpmtLxFDqrfdYFWZSDg8gnoayrzwMLq81C8j1JoLm4ure7tpFhB+zyRJtGQT84PORxwfxrR0TQJ9P1K81TVL5b7UbxEjeWODyY0jTO1VTcxHLMSSx60aAYfjPxy2naJr6aJb3z3Wm27b76KBHhtptu5Vbcck8gnCkDPOK0LvxtZ6aGSe2vLoWsMcl/c28SmO1DDILksD05IUMQOSBVPWPAl3qEOu2ljrhs7HWwzTwm0EjJIVCllbcPlOBlcZ9CKi1L4aWd7rUmoL/ZkhuI40uFv9LS5OUULujYsNhIA4O4e1GgGv4d1a61DxD4it55/Nt7O6iS2AUDYrQqx5AyeSTzmpI/FdtcatNZ2tjfTwW0hiuL9I1FvC4GSpJYMcdyqkA9TU2kaCNJ1XVrxZxINRmSURiPb5W2NUxnPP3c9qo2nhW6sb68S11Rf7HvppJp7GS1DMGcfOFk3DCknOCpPvQBX0/xnBfa3as6ahb6dfr5dhLNbIsFw/LZDbi+SB8u4KCM9eMUtR8dPdzaT/YtvfQ2t1qsdsL2SBfJuUywYKclgOOCQuexNXLDwTcwtplvqOsm903SW32dv9mCPkKVXzJNx37QTjCr75qG38B3kEOm2R14vp2l3q3NrAbQBtqkkRu+75sZwCAPcGjQCXT/GkSaRavIL3Vry8u7iGCCC2RJXEcjA8b9oVQANxYZ47nFWIvHumzWBnitL9pjevYx2fkgTSyqMsFUtgADJySBxWLfeHH8M2mmXFpe3hvLS5uXSe20p7tSkzl2R4kO7HTDAjkfhSeH/AAjqN3o6389zPp2qDVJ7+1kuYVZgrjbiWMED5l/hBBHHORRoB12ia/b65HceVBcWtxay+VcWt0gWSJsZGcEggggggkGsgfEHTjukaw1JbSO9axmvDCvlRSB9g3HdnaTjkA4zzitPQNCfSHvbm8vPtt/qEoluJxF5akhQqqqZOAAO5J681yWieEtT1PT7y11G9ltNNfWZ7mSze0xJKBNuXbISMI2AfuknsRRoB1N34pisdat7C803UIYrmcW8V60aeS0hGQv3twzjglce9RaZ4vi1ewubzT9J1OWGCR4QfLjBlkVyhVRv9RnJwuO+QQMiT4ctN4gj1OfVIpWh1EX0TyWQacDJ/dGUtnZzxgDGO9W38ESjwcdDg1Uxv9se684wZRw0pk8t0DDcvOCNwzRoBsaF4gt9eiuvKt7i0ns5zBcW10qiSJ8A4O0lTkEEEE9azY/HmnyWt5c/Yr9be0uGtDIY1/ezh9gjQBtzEk8cY9SDxUvhHwknhX+0/LnhkW/uRceXBaiBIjsVSqqCRjK5/HnJ5NO48AW154WvNGu7pZRPqD36SNbhlR2k3hShJDAdD0yM9KNALDeOrCKzne5sr+C8huEtjpzxKbh5HGUChWKnIyc7scHJGKz7Dxsyap4gk1aO7gtrN7aOCykgXzlkkX7g253Fmxj5iPfFLF8PVg0tEtZ9O0/UIbtLuC407S1gjV1BADR7iXBBYHLd+MUl58O/7Vh1b+2NTW7m1GS3mDG0XZE8Q4+QkhlP909sjJ60aAX5PHlhDayG4sNQhvY7lLU6e6IJjI4ygB37MEZOd2ODzmtc6xBBoL6tqMU1hBFE0syXKgPEFznIUkduxOe1c9B4ENtoNxp8H9gxNcyhplTQ1W3kUDG1ovMyT3zurSh8J26+BT4YubqaeB7ZrdpicNg55HpjPA5wAKNAKsPj20e6jt7nSdVspJrSW8jFxCgDxRgEnhzyc8A8+oFXofFlhK+kLsnQatavdQs6qAiKoY7+eDhh0zXOP4d1Y+M9ITWL2TU7cabd20lxFaeSkYYIBuwW+cjPOQDjgDmrem+A7q3uNLOp62L620y1ms4oRZiPfG6hfmbccsAOvAPoKNANPSvGNlq1/b20dpe26XkbSWVxcRKsd0q9SmGJHBzhgpI5FP1nxZa6RePaizvb+aGD7TcLZxq3kRZI3tuYdcHAGWODgVl+Ffh9beF7+OaIaZIkEZjhki0tIrkg8fPMGO449FXPel8R/D+113X/AO11GnGd4FglTUdNW7QqpJBUFlKtyeckHjI4o0AuS+OtLinMAjuZJXWF7VERSbxZfutF83IHOc4xjnis7/hP5bTUPEv9qaNdxWGiKr+dH5bFhtBwR5mSTnIwOnXB4qxdeB2uNSt9Qi1IQXNgIk07y7cCO1ReHXYGAbeMg9MDGOlJq3gifUZ9f8rVlgttcgVJYmtd7RyKoUMG3DjA+7jr3o0AvXfitrPSxftoGryQ7GlYRxxbkjHO8gyDqOdv3v8AZFMvPG+n26xmztr3Ut1ot7J9jiVvJgbo7bmHXBwBljg8VU8S+Bm8RXUbSahELcWZtWt7m0E6gnpIgLAK/uQ3HpVC6+F1rM9jMsmnTz29jFZSnUdLW5SRYxgOqlgUbk9yOmQcUaAaN78RNKtHu/LtNQvIrO3hup57aJWRIZBkPksCQAORjPoDViHxzpby3i3cN3Yx2toL3zbqIKs0B43pgk/gQG5HFQzeCEkg12GK8WFNWsIrNVS3AEARGTIAIBHzdBjGKk1DwVBqjMt3dOYX0r+zmVEw33g3mA5ODkdMGjQBYPHFi0skeo2OoaWVtnu4/tkKjzokGWZdrNyAR8pw3PStHQtcGu2huE0+8soyqvGbpU/eqwyGUozDHscEdxWXb+FdSa+S+1bW0vLq1tpLezZLIRrFvABd13Nvbgf3R145qfwr4W/4Rtr52uIHa8kEjQ2lt9nt4yBjKx7mwT1JzzRoBi+JfHjpp839hQXqiLUIbQ6j5CNAzecqSIMkn+8N23GehzWzceNdPt9Se3NtePbRXK2s1+ka+RFM2AEJ3bjyQCQpAJwSKy7j4f3UllNpsGumLS3v1vo7c2gZ0bzRKyF93Kk5wMAjPUjilPw3sl8TTapGmmSRXF0LqRbrS0mnV8gkJMWG0EjPKkjJwaNANXxRqd3p11oKWcvlrd6pHbzDaDvjKsSORx0HI5qkfiNpiyDdp+qeR9tewNwLcMnnqSAnDZO4jggEeuK2Nb0T+2JtLk+0eT/Z96l3jZu8zaGG3qMfe68/SslfBO3TI7T+0PuaydV3+T1/eF/Lxu98bv0o0Af/AMJ9p4sZZpLG/juor0WBsHRBMZiAyrnfswVOc7sYqa48YRQzW1quk6pLfTwmd7SOJDJbxg7S0nz7eo4Ckk9gahvfCEtwuriK7s3XVLpZ5Ir2wFxEFESptK7xn7obORiq1j4FudIkspdI1ySGaG0+x3DT24l86PcWG0FhsKliB94AcEGjQDG0bxrq0reGZLg3N8NQtbySW3gt0Ekzo4CdQoXAz1Kj1rudD1u21/TReWayxgSNFJFOm2SJ1OGVhzyD6EiubtPAN5psejNp2uiO50mC4iWSWzDrN5rBssu8cDHQEZ9R0rV0Pw3daHFbxxas0qmaa4vt0C/6XJJzkf3AD0AzRoB4r+0nqty/iPSdI3EWsVp9q29mdnZcn6BP1PrXmfh7wlc+IdN1TUI76ysrXSkR7iS7Zxw5IGAiMT93p9K+h/jT8OLnxnpNvqOiqH1TTwwEROPPjPJUH1B5H1PtXzzDqeseFtM1nQbmw+z/ANprGlyt1C6yJ5bEjbyMcnnINfqGR4iNXLYUsM0px3X/AG9q/uvY4KsbTvLY6N/gn4rS2il/0TdI8StGxkTZ5hwCWZAhxnkKxI9Kr2nwl1y+1S9srS5tZTY7RcSiC6CozEgLtMO9jxnIUrjnNUdT8fz6yyTaroWj3N3tjWS7aOVZZQnTJWQYPHJUKT61euvizrF9bSWd/p2mXenvbpAbKdJnTCElW3mTzC2T1L13f8KnLur+i022116228yP3ZJF8HfEUsl/CJrMT2JkEkf7452KG++IygyCCAzAn0qGX4U6rDdpbS6rpKv9jF9OTLKFtoCMh3Pl4HpgZOe2OadZ/FjVbC2jgttI0ZEg84QBYJFEKy/fVQJAPxIJ96rH4maw+ttqMtrp8olsF06a1eJjDNCowAw3Zz7gihLNbu9rfLf+vx0vYP3Z0o+FVte+DNLj0++0oazc37xLeG5l8q6Tyw6Ig2nnB7qOhya8tubeS0u5racbZYXaNxnoQcGuvi+J2p239mrZaXpVrDpl4by3hhikCBym0g5ckjv1znvUHh/wZ4i+IXiGSSwsWSO6naSe7KFYIdxJJyfqcDJJrXDyr4ZTni5rl3u3tq/0tp9wStLSJ9NfCvVbnWvhdod7esXnMBiZm6t5btGCfchQa66s/QNGtvDvh+x0iyz5FnCsSk9Wx1Y+5OT+NaFfkeKnCpXnOmrRbbXpfQ9GKaSTCiiiucYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWRKgvfFYhn+aKxtknjjPQyOzrux6qI+PTdWvWdqFlcG6i1DTin2uJDG0chwk0ZOdpIzg5GQcHHPHNbUmk30uv6/wAiZGXNr93F4sbT7ia3s7XzUjgM1lKTcZXJCy7ggOeBwavXiCz8R6fcQfK187W06j+MCNnVj7jYRn0asfUI9b1O8iF5p14bKKdJxbxLb5LLggGQzZ25GfuA1t2lpd3WoLqGqIkTRKUt7ZG3CMH7zM3djjHHAGeuSa66ihCKaa2s0mnrbT8dXv69DNXbNF/vx/739DT6Y/34/wDe/oafXnGwUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAH0UUUAFFFZ+vSPD4d1CSF2jkS2kZXU4KnaeQaANCiuOs9Uu4pdIsL65kM8coZn3H/SITExVj64IwfcZp114uvZ9Hu7jT9OkiUW7Sw3EiuFAB77o9ucHIALA+op2A6+iuSklurrxRFFdRXzj7FG7RWN4USNi5yx+ZMjHsfpV2bxFcNdX1hbWai7tI5HcvN8qqBlGztOc56Y4wfxAOgorm9K1++nXT7e5tYWlmshdSzmfaoXOM42de+Onv3pI/F+ftAksvmREeHynYrNvbaoBZF745GR70gOlornLjWNWg1yxhuLWCCF45nmUTl8hQDkHZ2B6cZORxjlw8TzJAk9zp4jjuLaS4tsT7i4Vd2GG35SR6bqAOhorMsdVa8hhFzbyW0txGJE8tHkRVIyMybAoPtmqmhB31K6ltLi6n03YqJJcStIJJATuZC38PQccZ6UAb1FcnHdXJvIb/wC1TF5NVa0MHmHy/LG5cbOmeN2cZqx4s1S5sTbJaTtEfnlYC1kk3BVOBlSBjOAR7g9OrA6SiuVv1nbS7KKK9vH1aSJRAkbPEMg8ySIT09d2fYc1ZubTf4qtIbe6vFdQbq5AupChUcKuzdtALdsdFpAdDWc2v6Yl7NaPdKs0Cs0gKsFUKNx+bGMgHOM5rRrz3Vf9drH/AF1v/wD0kjpgdWfFWjCxF2bs+SXMefJfIIGTlduRgEHJGMVrKwdQynKsMgjuK83uP+PXUP8At8/9I467mW5ez8NtcxrveG03qvqQmaANCiuVurSa28K3Oppqt7LctZPIz+edhJXOVUcLjtjFWX8RS28EzpZ+fb2Kxi6maba2SoJ2rg7sAg8kUAdDRXPSeK1g+3NcWwjFqcJEXbzpPmCg7Nv3SSOQTSxeJLmURxDSpEu5pjFGkpeONgF3FtzoGwBx93rSA6CmTTxW0DzXEixRIMs7nAUepNZfhq4nudOne6LGQXcykM+7aA5G0H0HSrmq2H9p6XNZ+Z5RkAw+3O0ggg479KAMyTxroCTxRjUoWEmcurDamBnn61rWOoWmpW/n2FzHcR52lo2zg+lYdx/wkFvqVnaf2xat9q3/AD/YMbdoz08zmtHS9Iksbi6u7q6FzeXW3zJFi8tcKMKNoJ9TySTTA06K5GHUJtDS7k1UXkuowwSS7XuSYLlQRyg5CY44wCM96uXXie4svMS501RMBE8aJcZDrI+zk7eCD25HvQB0VFc1Jr9xaX90j2plm+0W9v5X2nMas6k5U7AceuevtTJPEOoz3thFb20MLG9ktrmNpsglVJ4OzpjnOAeMe9IDqKK5zxfrS2Ni9lDeJa3U0LuJGkCFFA/hPdieABzzntWxpdwl1pNrNHKsweJf3itu3HHPP1oAt0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9Mm4j6Z+ZePxFAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQA+o7m3iu7WW3uF3xSoUdckZBGCMil3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAKz6TYyXFpO9uDLZgiBsnKAjGOvPHrUMfh/TYo5o0gbypkZGiMrlArdQqk4XPsBV/e3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAM9vD2nvNHKVuBJHGIldbuVWKg5AJDc9e+alTRbCOfzkt8S7nYuXYlt/3s88g4HB4GBire9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jQBTtdD0+zKmCA/LCYF3ys+Iyc7fmJ4qKPw3pUcckYtSyyRCJhJK7/IDkAZJxg9MdO1aO9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAFNdEsV8g+XKzW7Fo3aeRmGeoJLZIOOhyKji8PaXAsix2x2vG0W1pXYKjdVUE/KD/ALOK0N7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAaLWEWYtAuIRH5YUMfu4xjPXpVCLw7psVq1usc7QMoUxyXUrqACCMAscdB0rR3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgCoujWCaib5YMTli2d7bdxGC23O0NjjOM1alt4ZyDNDHIQCAXUHAOOP0H5Uu9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAFO70Syvbz7VMs4n2BC8VzJHlQcgfKw9TViOzgivJLpExNIiozlicqucDn6mpN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfWc+gaY99NePagzTqyyEu21gyhT8ucAkADIGavb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40AZbeFdGazW1Nn+6V2fHmvklhg5OcnIAGCcYGK1gihNgUBcY244x6U3e3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAM1PDWlJHLGlswilRkaITvsAbqFXdhfwAqSXQdNnuBNJbkthQwEjBX2/d3KDhse4NXt7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAoyaFp00kz3ELTmZSjedM8mFJyQu4naMgdMdBQ2gae9usLxzMFcSK7XMhkVsYyH3bhxx1q9vb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQBFZWFtp1v5FlH5ce5n27ieSck8+9WKZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQBDPYpPf2t0zMHtt+0Dodwwc1ZIyMHpTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAxb/AML2r6XeQ6em24ngaFHnmdwgPYbido9hVmLw7pyQFHgLs5RnZpXYkocqAScgA9untWjvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AVZNHsZblriSDMrypMzb25dBhT17U19E09ySYWDfaDc7lldSJCMFsg5HHbpVze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAG3FtFdW8kNwgeORSjDpkHrzT4okhhSKJdqIoVR6AUm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AD/fj/wB7+hp9RMxMkeUZfm6nHoaloAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KpaxqcWjaPc6hOpdIE3bB1c9Ao+pIH41ipoN/e2323xDrl9bTFd7QWU/kQ24wCRkctjn5iSPapb6I3p0lKPNJ2W3qdPRXL6LqVzZ6tb6bdX39p2V/CZtPvjje20ZZHI4Jwcg/XNdBf3kenadc3s4Zo7eJpXCDJIUZOM9+KadyatJ0pWZYorF8P+Im8QQ+cNG1LT4WjWSKW8WILKG6bdkjHp64rRu9RtLCW1ju5hG93L5MAIJ3vgnHHsDTMizRRVDW9Yt9A0W51O8SR4LZQzrEAWIyBxkgd/WgC/RVW2vhdXVzALe4j+zlR5kse1JNwz8h/ix0PvVqgAoqjrerQaDoV7qt4kjwWcLTSLEAWKqMnAJAz+NW4ZBNCkq5CuoYZ64IoAfRWfp+s2+palqVlAkqyadKsUpcAKxZA424PIwR1xWhQAUVALrdqDWot58LGHaYpiPk8KCep78A4744qvqusW+j/Y/tKSt9suktY/LAOGbOCckccUAX6KrWF6L+188W9xb/OybLiMo3ysRnB7HGQe4IqzQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVQs9Yt73WNQ02JJRNp/l+azAbW3ruG3nPT1AoAv0UUUAFFFFABRRRQAUUVWt9RtLq9urS3mDz2ZUToAfkLDI/TnigCzRRRQAUUUUAFFFFABRWfres2+g6b9tvElePzY4sRAFsu4QdSOMsK0KACisjxD4ii8O29rJLZ3d7Jd3C20MNoqF2cgkffZRjg96uaZeyahYpcTWF1YOxIMF0E8xcHvsZhz160AW6KKz9Q1m303UtNsp0laTUZWiiKAFVKoXO7J4GAemaANCiivHfj349vfD9ja6Bo07W9zfxmW4mQ4ZYs4Cqe24hsn0HvXZgcHUxuIjQp7v8CZSUVdnpl74s8O6bctb6jr+l2kynDRT3kaMPqCc1X/4Tvwj/wBDVon/AIMYf/iq+KSSSSTknqaK+4XCFG2tV/cjk+svsfa3/Cd+Ef8AoatE/wDBjD/8VR/wnfhH/oatE/8ABjD/APFV8U0U/wDVCh/z9f3IPrL7H2t/wnfhH/oatE/8GMP/AMVR/wAJ34R/6GrRP/BjD/8AFV8U1sWvhm8u/CN94ijkgFpYzpBIjMfMLP0IGMY/EVE+E8NBJyqtX02W72H9Yk+h9m6brukazu/sjVLK/wBgy32W4SXb9dpNX6+E7DULvS76K9065ktrmFt0csTFWU/Wvr/4Z+L38a+BrXVLkKLxGaC6CjA8xe4+oKn8a8LOMhll0FVhLmi9PNM1p1ud2Z1tFFFfNG4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVl6hcXFxqCaXYymBjH509wAC0aZwAoPG5iDycgBT7VcIuTsJuxqUVzLRaMNUbT2vNalu0Kq5S5vCqlhkZKnYP0FX7eS40zU4bC5ne6t7oN9nmlxvRlGSjEfeyMkHr8pzng1rKjZaX76q115EqRqP9+P/e/oafTH+/H/AL39DT65ywooooAKZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/ADFAGb4m02XVvDV7Z25xM6Bo+cZdSGUfmBXPynQPE8yXF/fvp9wqiO/0+S4EfmBTnY6nqATnI6g+9drVW70rT79g19Y21yw4BmhVyPzFRKNzro4j2ceV3XZrz/4Zehz1vNF4h8V6fcaSA2l6Okv+kIMRySsuwInHIVcnI45FbPiOKSfwvqkUEbSSSWkqoiDJYlDgADqa0ERY0CRqqKowFUYAFOqoqxlVqKbVlZLRfn+bPLdKs7SbwJc6aB4ut5ns4VuPtVtdyBCCARGknBGc5VOSuaqzaBHcaJoV1f8AhGLyLLWGMkVrpjDfblCPMFucugLbSU9RmvXKKq5ieU6jBfxaZrGjpoupPNPrsV5E8VozRGEyxtu3jjgA5HUemOar+JtGlubbxOl5oGpXuuTXO6zvIoHdTb5XaqOOAAM5TqTk4NevUUXA8z1bS9UfUdfkWwvJbGTULJ7mKFGDXVusQEip03YOMgdcEe1bXgqwFtrWrT6Vp9xpegzLELa1ngaD96N3mOsTYKAgqOgyQTXZUUXA8j8YaNLdx+MFvtB1HUNWuEb+y7mCB5FWDywAiOOFwd2U6tnoc0eItD1e88QXIu1kRZLeBdNul0ia7e2IUZ8t0kUQuHySWAzxyRxXrlFFwOX8LWd1beJPE8l1FKqzXcLRyvGVEoECAsvqMg9KxbCw2+JdTbVtIvJdfe6lbT9Ta2eSGOIqfL2yDKxgDgqSMnPBzXoVFFwPLNC0mZb7QTp+jahY65byE6zfXELqsy7CHDSn5Ztz4IwTj2qpZaNJjQvM0DUhrsGsJJql88D7ZPmb5zJ0kTkYxkL7V69RRcDyi30m4TS9FXXdHvrvSI7++a7s0tnkO5pWMLvEBlk6noRyDVfTbJ5tHkI028n0SLxDcm+sIwZZGi24UFQSXUNjKjP04xXqGraJZa1FHHfrPiMko0FzJAwzwfmjZTj2zUum6ZZaPp8dlplulvbR52xp7nJPqSTySeTRcDnfAtlJZjVmt7O4sNImug2n2lwhjaNNgDEIeUUtkhSB9BmuGs7Bb61uU07Sr6TXB4gma1v1iYxwILjLnzfuou0MCpwW9DXstVNO0yz0qGSKwh8pJZnncbi2Xc7mPJPUnp0ouB5rf2+oXnjqzvrfQJLO4t9YCTTx2EpkeDkbzcbgrRkfwgEDjOKn0/SX0f4f3U7+HHvL261CVJ0mt3eQQm4YglAN7oBhtg4Ofc16dRRcDiPhpZXmnxa5b3No9pa/2hvs4/sj20YjMSEmONixVd2eM9c9OgwZPDWor4M1iewsJI9Rm1iZpS8DNLJaGfLKoyrFGUZ2qw3c45Neq0UXA8kTRLyPw/IUtrm40eTU4ZLvTLPSprIeSFIcJA7lypbaWUYBwcA5pLjRdR+y+J/+Eb0m8sLOeeyaOCS3cebAo/eKiblOMfwAqcZHBNeuUUXA8mTQCfC94rm6js5b6KWKyt/D1wlurKpyrWpcu0bHGcYGefeuqittWk+E8tvp2njSdUaykWC1hJUROc4C5+7nqAfu5x2rr6KLgeRW2nWL+KNMttC0W70szaNexOl1C0JklKoDlW+82Ty/fI5OOL2kDU7y78KRW+lajZzadpdxbzTXVo0aRTeUqgZPUZHBHB7GvRJtMs5tVttRlizd2yPHDJuI2q+NwxnBztHUdqt0XA8t8AaLqNvr1ncXyyWt5DA66gBpM0JuXOOZLh5GSU7uQVH5DipfHmk6lfeLHa5i87TZLJY7Rv7KmvvImy25lEUimN/u4cjt1GDn02ii4Hl2oaPqA1qB/sV/daciWia2fJZW1CRfuuqYO7bwXwTkcc7TVfXvDkcN146S08PTfa9QtVezuLaxJ3qUHmKrqPvF+Suck84r1mii4HmPjHRkW1i0ix8MxyRmxeWK5/s+S5/fnqBsZdkhwD5jHJPrWZq2k63fHTW1mGWW3fRoI4jNpM969vcYPmHbG6mOT7vzsO3UYOfYaKLgeUan4UubuPxRLfWl3fXcek2v2O4aJg0lwkTfOgGf3gbHTJGcd6u3XhzUrKa+Phu2uLa6vtAHmSgsvm3IYcs5/wCWpBPJOa9KoouB5lp+lQHUzL4d0fVtGshpk8epEWzwyTSEDZtDf6yQHcd4z9Tmtj4cWT2FtfwDTFtoFdFiuxYyWbXeF5Z4X5DDoW/irtaKLgePanos0tpeLdaBqVx4h/tlJXvkgdle3+0ApiQcFAmBsGcYyRxmrVzoer3Hji5e93w3R1JJbS9TSJp3EAK4VbhZBHGmMhlYDucHNer0UXA4z4k2r3Nho5EGozQw6pHJOdNSVpkQK+WHl/MOo5Fc/qZ02bWvC6y2Ot3lgkd6JIb6Gd7hxtXO5H/eOvPTBz6HFep1Vn0y0uNTtdQmh3XVorrDJuI2BwA3GcHOB1ouB5tp9jf6Quhak+lagum2uq3bxWqQPLNa28iFY8xjLAZ/h6qCOBVX+zbuZtPuL/Q9Ta1/4SG+uJ4Ft23iFkbDMB1U56DO7pznFeu0UXA4jwYZtHiulTSdQt9Mv9UYadbfZyv2WLyxlnQ8xoWViAem4cDNea/tI+Hro6lpfiGJGe28j7HKwHEbBmZc/Xe35V9A1BfWNrqdjNZahbx3NtMu2SKVdysPcV6OW454HFRrpXtuvJkThzxsfIfw18R2nhnV9VvLy7No8ulTwW0gRmPnEqVHAOOnU8V2sPxI07/hEbCC31TTUuBY+Xe2+qWt3O01xnJkOxvLbceS5BYe/Su7vv2efBl3dNLBJqdkrHIit7hSq/TejH9arf8ADOHhH/oI63/3/h/+NV9fXzbKMTP2s3JPToun39zmVOpFWRzR+IPhVtaOoXGrl9SuLCWITFryWzspSRjyshJUDAc7AMYGDUmjfEbw7DrE1/qWu2qXL3MPnm2t7yOCaJY8EhQSzvk4JkOCADjNdD/wzh4R/wCgjrf/AH/h/wDjVH/DOHhH/oI63/3/AIf/AI1XK8Xkzi4889rbLb7iuWr2Ryp+Jfh6LVvD0MWpSHTLeG4E6pA+yCUuTDIUIG/bnIAzj61Xi+JEGm6DcRP4v/tLVWu7VlvIrSWNniVzvBLL2Ukdsg4Ge/Zf8M4eEf8AoI63/wB/4f8A41R/wzh4R/6COt/9/wCH/wCNVf13JduaX3LXVvt5/NC5ap4R491DTtV8eatf6K6yWNxPvidYygbIGTggEc57V9H/AAP8PXXh/wCGkAvkaKa/ne8MbDBRWCqufqqA/jR4e+B/g3w/fJeC3udRmjO6M38gdUPrtVVB/EGvRK4c4zmjicNDCYZPlVrt7uy0/wCCXTpOMuaQUUUV8mdAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVjXko0rXv7RuPls7m3S3lmPSFkZihb0U+Ywz0BxnrWzQQGUhhkHgg96uEuV67MTVzj9SQN4giuNBTUkvJLmNriVfMFrJEAAxYn92fl4GOc1rNOmsa5aGyYS22nu8ss6nKmQoyBAe5AdicdOPWp28M6E8hd9F05nJyWNohOfritGONIY1jiRURRhVUYAH0rqqV4OKUbtpW1/r7uxCi76iP9+P/e/oafTH+/H/AL39DT64jQKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACq2o3n9n6Xc3mzzPIiaTZnG7AzjParNVNWtHv8AR7y0hKrJPC8aljwCRjmgDPs/Ekd5badIluVa8mMMkbPzCwUsQeOentwc1ZvfEGmWNrczS3sL/ZRmWOOVS6n0xnr7VnP4bnGraddW80aRxKPtUeT8zCMoGXjrzjnHAFU4fCFwumz2kvlGT7NJBFcm6mcncf8Anm3yp05xmnoBq/27Nc6olrpVtb3UbW63Bma62jaWI4wrZ6etXp9WsLa3aeW8gCLuGfNXkr94DnqPSsWfQ72bWoNQmsNNuilskWyaZv3TqxO5T5Zz1HpUkfh+7Gs3d9I9uFvFkjaNSf3QIADLxyxx83Tt6cgGjZ69pl7bW8sV7Av2hQ0aPKoY54xjPXPGPWp4dTsLlJWt722lWH/WmOVWCfXB4/GsfTNCvrW4tZp2tke3077GrRsX+YHhuVHGB0qivhXUpVna6ngMslvGnzTSSiR0fdyGAwp9BwPegDc/4STSjf2tpHewSvdBjG0cqsvHGM56k8D1watR6nYStMsV9bO0AJlCzKTGB13c8fjWVNpN/c3tpdtHaQOgljmSKVsBXAG5Tt5YY6YH1qonhu/e0it5fscQtbOW2heFmzKXXALDb8o74G7mgDpIbuC6gaWzmjuEGRmJwwJ9MiqVhqlxPqUtjfWa20yRLMuybzAVJI54GDx05+tLbaV9ms7cxswure3ESqJ5BCWC45QHaRnvjNUtMsNYsbWcvFYm9lwz3LXDyea2ecjYuABnAHSgCVfEBbUFT7J/ob3JtFuPM5MgB/hx93IIznr2qxq+tRaQsJlilk81iPkjdgoAJJyAegHSqMehXi3qRvJD9hjvWvVYE+YWOTsIxjG4k5z+FWtZ0FNZeNnuZotkbJhHcAluM4DAdNw980ARXWvXNvpMepLp262ESyTeZKY3TPUKpXLEe+M9qG8RFdY+yC0zD9oW2Mpkw29k3DCY5XHfP4UzUNKv5L62FvFb3NhbICkFzdSKTID95vlbdjjGTUL+H719cN3m2+a5WYXRZvORAOYQMY2nkde/TNAHSVwt/qF9BqOq3EV7cAobuNE8wlFCW6OpC9AQxJzXdVyt14YvrnUL/wDe262tz57I2W3hpYVjwRjGBtznP4UIDElur1NLuYF1G8xbvcuj/aG3/JbJIoLZyRuYnBrvoJsadHNO2AIg7sfpkmuTl8Kas+nyKJbP7RO828b32KskKxcHbkkBc9B1xXWG1V9ONpIdyGLymI4yMYoAyU168eye/GlFbHynljkacB2AUkEpjgHHqT7Vfi1ezaG0NxcwW811GrpDJKAxyOgB5NZ0enayNHk0qZrJ4RbvAlwHcOw24XK7cDtk5P0qo/hq+FvcWqG0eO8gijllkZt8JRQp2jHzDjIyVwaAOiXULNrmS3W7gM8S7pIhINyD1IzkCmDV9Na0a6GoWpt1ba0wmXYD6E5xmsOfw5fTrqFtDMlpZ3SN8gmaTfISDvIKjZnByATnNNj8OXkU0F5FBai6hmDtHJeTTLKAhXJdwSCM8cGgDc0rUl1S1knRAqrNJECH3BgrEbs++M03W5LuLRbl9ODm5C/J5a7m6jOB3OM0zQtPm03T3huTFveeSXEOdoDMSBz9a0qQHDSyWxvLdptQ8U+eu7yQ1pgnj5sDyueK3fDst+/2r7SbqSzVh9nkvYhHOePmBUAZGehIB6+1Wr22ml13TJ40zFD5vmNn7uVwK0jnHHWmBj6Zrj6hA15Lbw2+n7WIna5BZcHHzrgBfzOO9XV1bTmjkdb+1KRMFkYTLhCegJzwa5nV9KvIrHVdQuIrO13WMiSraOx+0N1DMCAARz6nnrUkvh291ONJ5Vs4f3VvGkcbMVZEcOS3y8HAwBz9aAN6PWLN5Jc3FusEYQrP9oQq2/p349s9e1RXPiTSbVbV2vYHS6l8qN45VK57knPQd/qKoaj4duby+vJVaDy7ie1kCuT0jPzA8d+1JL4fvBdSXEDW5I1JbyONnKgrs2kEhTg9T0NAGxquox6Xpst26mQoPkjB5kbso+tS2N19t0+3utmzzolk25ztyM4zVHWdFfVdkkd7NbyRRuqKgQqSwxkhlP0yOcE1Z0izl0/R7W0uJfOkhiCM/HOPTAHA6dO1IC5RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/wC9/Q0+mP8Afj/3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9MmGY8Hkbl/mKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAH+/H/AL39DT6iaNFkjKooO7sPY1LQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAFd1jjZ5GVEUEszHAAHcmueXxLqN+DLoGgS3tp/Dcz3C26y9OUBBJHPUgCpPHAkPgnUvK3f6sb9pwSm4b//AB3dSanc63EYbfw7ZWslpcQqsFyGwtsf7zL0K7cbcdxjvUSbvY7aNOLgpNJttrV2StbzXf8ADqW9H16LVJprWa3lstQtwDNaT43KD0YEcMvuK1a5S6ha28aeGoPtDXN5HbzrczEAM8QQYLAdAXxj8a1vFH/Io6v/ANeU3/oBpxbejMsRCMWpQ2av+LX6XRq0V5T4S06bTra11vRdAk0S1ttGdrkzMgW/l2KUby0c5AIJ3HB5xW7Z+J/EV5Z6DCBpkeoa3AblGMMhito1RWYEb8yMSwwAVwM9cZN2Oc7mivNNT8ReJL5tNt7e6s7C8tteGn3TRwyPFOdhZWA3qdmDyhJOe/HOhf8Ai/XIrHWNYs4tPOm6LO0M0EqP59x5ePMZWDYTqdoIbPqM0WA7uivNtR1LWTr3i7zru3n0y30dJ0spIpF4ZJCBkSDB4+Ygc8Y24zWhba9rtxqEek6KmmQJFo1veLJcpI+1myNuA4JHy9c5H+1RYDuaK4PSvGeteKVhi0GHT7KZdPjvLhr1XlUs7MoRArKcZQ/Mc9Rwa3dN8RSal4DGvJAsMxtHm8piWUOoORnjIyPbigDforhbDxhrMY0G61tdMSz1q2ZwId6tbOsXmbmZiQUIB7DHqetVovHuppPqsMhs7vyNJk1G1nisp4EJXjafMP7xeR8ykD6UWA9DoribvxLrVtoNlcS3ulQ6heQfaUtksLi4O3ap2hI23MMnl+AMgYNauneKRc/DyLxPc2xXNibuSCMk8hckDP0oA6GivN4PiDrZ0y+upbBZAmlyX0Un9m3UEUEigERO0oAkznhlxnB4qxqfjTX9FgEt9Bpsn2vSpr61WFXzC8aBir5b51O7qNvp70WA9AorjNY8Q3Usg00pD5N5oFxeSMAdwcBQADnGPmPb8apeFdb1fTrPwjZ30dk9hqlmsUKwhvNhZIdwLMThgQOwGD60WA79mCIWc4VRkk9hXN3niGd5CLTEaA8MRkn862NY3f2RPs64H5ZGf0rjJXMcLuOqqSM15eNrTg1CLsebjK04tQjoaX9uaj/z8f8Aji/4Uf25qP8Az8f+OL/hXm9r4v1Y6XZ3tz/Z0ovtOmukigRwYnjTd8xLHcpPHbB4yauLrmtzGwtUm0yC6ubI3zSywuYwvy/u1XeCTzy2eBj5a4uasvtP72cfNWX2n97O8/tzUf8An4/8cX/Cj+3NR/5+P/HF/wAK80l8a6ncaTdahZpYWq2VhHdSRXQZzKzgkbSGXC8dcHPTir48S3/mazLLJaQ21hJHBEBbu7vI6Rlc/OB958Y4zkcjGSc1f+Z/ew5q38z+87z+3NR/5+P/ABxf8KP7c1H/AJ+P/HF/wrzi08V65cNa2bw2cV5JqUljK8kR2gLCZA2xZWwc443n6g9H2virWjb29xeRWOy4t7rakSPlZIQfmyW5VsfdwCPU0c1f+Z/eO9b+Z/eeif25qP8Az8f+OL/hR/bmo/8APx/44v8AhXmz+KPES2U04XS/3elpqY/dSdMHdF9/qcHDdv7pp48Q3qaheCxht0kn1WC13SmRhteBWzjd1HtgH680c1b+Z/eF638z+89G/tzUf+fj/wAcX/CprfxBdxyDzysydxtAP4Yrzm18Tatd3EGmhrCG98+4jmuXicxMISv3U3ggsGB5Y4wetbnhvU5tY8O2l/ciISzKS3k52cMRxntxS9pWhrzP7xe0rQ15menQTJcQJLEco4yKkrK8O7v7LO7p5h2/TA/rmtWvdpTc4KT6ntUpOcFJ9QooorQ0CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKqahqMdgkY8t555m2wwRAF5D7Z4AHcnAFW6yVx/wmcvm9f7PTyM/9dG8zH/kL9K1pxTbb6a/1/WwmxftWvnkaVYAejag4b8hCRn8ansNT+1zSW1xA9peRgM8EhByp6MpHDL79u4FYGpC80zxN9vvxcTafcXMMUJh1CRPIJAX5oRhWBbryfpWvqeP+Eg0Xy/8AXeZNu9fK8o7vw3+V+ldMqcbKyWqbuvJXtu/0ITZpv9+P/e/oafTH+/H/AL39DT64TQKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFACuiyRskihlYEMD0Irn08NX+ngxaDrstla5JW2mt1nWPPZCcED25FdFRSaTNYVZ09I/kn+Zl6RoUWlyS3MlxNe304Alu7g5YjOQoA4VQT0FX7q2hvbOa1uU3wzIY5FyRuUjBGRz0qWmySJDE0kzrHGgLM7HAUepNCVtiZzlOXNJkC6dappQ01YsWgh8gR7j9zG3Gc56d85qjdeF9HvNLs9PntD5FiALUpM6SQ4GBtkUhwccZB5rSF1blYWE8RWf/VEOMScZ+X1454qWmQYsng/QpNGj0s2O21im89BHK6OJM53+YGD7uTk5yaZceC9AutQN5PYbpWZWkUTSCOVl+6zxhtjkYHLAnitO51XT7KdYby+treVhlUlmVWI9gTVqgDIvvC2j6jqEt7d2ha4ntzbSsszoJIyCNrKrAHhjgkZGeCKyJ/Adpe+KJbu8jB0/wDs6KzhjiuJY5V2MxILKQdpBAxuOcciuuooAxL3wdoN+tus1h5YtovIiNtK8BEf/PMmNhlf9k5FXLrTI/8AhHZ9L06KK3jNq0EKKNqICpAGB0FX6KAOW0DwHpOmaXaR3lnHNdpZC1lJld4wCoDhFY4QN32gZ71Zt/A/h+1WQRWTnzLRrNmkupXYwt1TLMTj09O2K6Dp1qC1v7S93/YrqC48s4fypA+0+hx0pgZ154U0a/aza5tGLWURhhZJ5EIjIAKEqw3KcDIbINXLDSbHTNHi0qyt1Sxhj8pISSwCenOSR9al+22pvPsguYftON3k+YN+PXb1qWSWOIAyuqBjtG44yfSkBzF/4HsU8NapYaGjQTXlnJbRCe6leKLcOAqsWCLnHCj8Ks6V4M0bTocmyR55LUW0peR5FCYwyIGJCKfRQB7VryanYQtCJb23QzgGINKo8z/d55/CnG9tReC0NzD9pI3CHzBvx67etMDHsvBHh/TpC9rYsHNs9pue5lc+S3VMsx4449O2Kdp3gvQNKnSaxsPLaOEwRbppHWJCMEIGYhM9yuCe9btYt14ga319dOW03x7okkm83BVpN23C45+4c8ijUDQsdNtNO0uHTrOLy7SGMRRxli2FAxjJJJ/GsLUPDc5Ei2hDo4IAJwVz9etNtPGMt5bs0WmYldoRBG1xxIsu7aSdvyn5DkYP1re0rUF1XSba+SMxi4jDhCc7c9s1hWoQqr3jGrRhVXvHBaF8PP7E0mK0GnW00wt1gnuPKjVrhQMfNycj2JNXrvwYL+3igvtHtbmGEgxRzJG6pjpgHgY9q7A6pYC4kgN9bCaJS0kZmXcgHUkZyBVlHWSNXjYMjDKspyCPWud4GDd7v+vkYPBwbvd/18jy/X/hzqOu3K7ksorfyvKYtaI86KfvCOXeNmRx901snwgzQTwvpdu8dx/r0YIRLwB8397gAc+ldxRR9Sg1a7/D/IPqcGrXf9fI4aHwd9n8v7PpFrF5T702JGuxtu3Ix0O3jPpxTv8AhEn2In9l2+1AwVdseF3fex6Zzz612kc0c27ypEfYxRtrA7WHUH0NQ6jfR6bp8t3MrOkQztTGW5wAM+5pfUafd/18hfUqfdnInwm5QodLtyrReQV2x4Mf9z/d9ulA8JOH3jSrcN5gl3bY87wMBvqBwD6VsyatrvnxeV4cmEXPmhrmHceOMfP61e0zVhfzT201tLaXdvtMkEpBIDfdYFSQQcHp6UfUKfd/18g+pU+7/r5HD6z4D1DUII47K002HExmcXVlHcKzn+MDeuH/ANrJ+hrT0DwZPpmmW1gzlYoF2mRyCznOScDjkk11sWoWU109rDdwSXEf34UlBdfqM5FWKpYKns2ylg6ezbI4IUt4EiiGEQYFSUgdS5UMCy9QDyKWuxJJWR1pJKyCimvIkUbSSMqIoyzMcAD1JojkSWNZImV0YZVlOQR6g0xjqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqpqGnR36RnzHgnhbdDPEQHjPtngg9wcg1boqoycXdBucxJ4XvpNSW9kv7OWZH3oZbSZgrYxuCefsDe4UVs2GmfZJpLm4ne7vJAFeeQAYUdFUDhV9u/cmr1FazxFWatJ/kSopbDH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9YFBRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAVm+I/+RY1L/r1k/wDQTWlRQBw9ukum3+hWAVnt3k+0Wrf3cxNujz7E5Hsfaq0+patquh6h51/CCbWRpbWJwZYmB+7t8sFR1ByxJ7GvQaKdwOKW/it/E9vINXsljk06IeddhW84b24UqVGfwP0qd9SvrzUb3TxeuLbbP9nnSNczsFGYwSMfJk8jk/ga66igDjNAvrlhptvDqUsltHpgnkREjZmdWwUzt7dMdffPNQ2/iXUnivHiuhPH9njlVztkaAM+1iQiKMqOSvzYx1ruaKAOMmnY65pV1FrT3sW2dYpB5QWR8KQmQuCT049OMHNJDr181t5kOo/apWsppbmLylH2ORVyo4GRzxhsk4zXaUUAY+nz3y6bBNfNFc2724mnnkkCsuVyQEVMEfVs1m6Pq2mzXNzrLXVrEphSNLaFg7RRhuC4XPJLdO3SuqopAcZCUbUYrQD/AImKaw87rj5hFz8x/wBnaQM/hV7xba3t29utnbSShEkfclxJHhtu0cKMZywI+hHTNdLRTA4/VpbKC2g0C5ltLOSSBfPnnn3bIweArNgseuOw/IVFcwuNfSzs57S4eTUUuiUYmeJcDIYYwFx0Oe+MV2tFABXG6nIqeOPIY4lmms3jTHLqvm7iPYZ5rsqKQHmWjXEUFvBPM2yK2exSZ2GBGy+buBPtkZ+orsPD0c6+BLNIgUn+x/JuGMNt4/pW7RTA42C60f8A4RJ7OHyo7+Gzk3wsuJUk8s7yw688896jOs3lvaCNL77LLBawGztPLU/a8oM9Rk88fKRjHNdtRQByEuvahBcaoiTC7uIonkhit2R4ogCBhwF3q4z0JIODio49b1BbJWm1a1a2kuUR72F1lNupUk5Plqg5AHK8Z5rs6KAMHwm/mWd+wmM4N/LiUqBv6c4HH5VsXdrDfWsltdJ5kMgwy5Iz+IqaikByt74e0+LXNMt4/tQin83zF+2zfNtXI/jrfsNLs9LhdLKLyxI252Ls7MfdmJJ/OrDwxPNHK8atJHnYxHK564p9AHDLqQ0u0vLbR7u3vIobWaeGdIx5lq2c7X7HJPcA8cg1Jca7fpZ3jWOqfa1S3icz+UmIJWcApwMdOxyR611t/Zx6jp89nOWWOdCjFDggEds1NGgiiSNckIoUZ9qYHIXt7fWN/qEUF1+9Wazi89oY95DnBzhRnrx6VBfXF09xEl5qcqx2OrrEbgrGvymPILfLjIJx0xz0ruKKAMDxWbuSx+zw2c09o8btcPCyA4A4X5mHBPXHYY71d8OuZPDens0bRn7Og2vjPAxngnr1/GtKikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/e/oafQAUUUUAFMmz5fHXcv8xT6ZL9wf7y/zFABiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NPqpeavpunuqX+oWtqzfdWeZUJ+mTQVGLk7RVyxiX++n/fB/wAaMS/30/74P+NLHKk0ayQusiMMqynII+tOoJGYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40+igBmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NPooAZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jT6KAGYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40+igBmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NPooAZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jT6KAGYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40+igBmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NPooAZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jT6KAGYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/41RuNcs7eQpuaRh18sZx+NQ/8ACSWf/POf/vkf41g8RSTs5GLr0k7ORqYl/vp/3wf8aMS/30/74P8AjWX/AMJJZ/8APOf/AL5H+NH/AAkln/zzn/75H+NL6zR/mF9YpfzGpiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNZf8Awkln/wA85/8Avkf40f8ACSWf/POf/vkf40fWaP8AMH1il/MamJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NZf/AAkln/zzn/75H+NH/CSWf/POf/vkf40fWaP8wfWKX8xqYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jWX/wkln/zzn/75H+NH/CSWf8Azzn/AO+R/jR9Zo/zB9YpfzGpiX++n/fB/wAaMS/30/74P+NVLTWLS8kCIxRz0VxjNXq2jOM1eLuaxnGavF3GYl/vp/3wf8aMS/30/wC+D/jT6KooZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPooAZiX++n/fB/xoxL/fT/vg/wCNPoJCqSxwBySe1ADMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaz28TaEkhR9a05XBwVN2gOfpmtGORJo1kidXRhlWU5BH1q5U5x+JWEmnsMYP5ke5lI3dlx2PvUtMf78f+9/Q0+oGFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P8AeX+YoAzfE+pTaR4avL21AM6IFiLdAzMFBPsCwP4VjGDwt4agnj1TyLq/WJZbiW4i8ya5LcZG7JOWH3QcD2rotX02PWNHurCYlUuIyu4fwnsfwODXPfb54Hth4k8O3V5e2ZJhvLS2E6vx94YOUJ9D0P4VnLc9DD2dPlV99bOze1v1++4zTk/sTxHpqWVvJZWOtxOX098YtpkTflQOFyMggdwK6PWbyTTtCvr2AK0lvbySoHGQSqkjOO3FZVhaX+r69DrWq2xsYrSN47K0dg0gL/ekcjgEgABcnHNaus2cmo6FfWUBVZLi3kiQucAFlIGcduaqBlipKUlfe2vXW769dLI5TRvFusR32nxeJG02SHUNOe/WSxikRrdUCsQ6szZGG4II5GMVsr420B9Niv0vJGtp2CwMtrKTOSu792u3MnHXaDjBz0qvpPgrT9F8Jy2Gm6fY2t9PY/Z554YgvmPsxktjJGef6VV/4RbVbKy8N3GmvZSahotqbZ4Z3ZYZgyKrYcKSpyoIO0/Sr0OQm1L4h6RZWumXNqLi+h1C6+zbre3lYxEZ3blCEhhj7hAY+nBq/d+M9Asb82d1f7JVZUkPkyGOJmxtV3C7UJyOGIPNYMvg3WBZJdxTWL6sdZGqyRMzpBnbs8sNgt0x823k9hSXnhDXJbLWNHt5tO/szWp3mmuJGfz4PMxvVVAw/Q7SWXGehxRoBfu/HdtHrOtaVFDJFPptp9oFzPbzeSTtYncVThRt6g/NztyRVuTxro1lHHHqF6PtRtI7p47e3lkzG38agKSVyD7gdcVm6p4T1WbVNafT5LM2mq6UtmTPI6yROiuFOApBB3jJyCMdDWXDaa1Z+PJrXSFsJbqHw/awyC6d1TIdxuDKpPBHTHPqKNAOrvPGeg2UFvNLf+YlzD58X2aGScmP++RGpIX/AGjgVpJqVnJpX9pRXCSWZi84TRncpTGdwx14rjdL8Gaz4WeGXQJrC9d7COzuBes8QDIzMHQqrcZc/IcdBzWxFo3/AAj/AMNp9LM3ntb2EoaQLtDMVYkgdhknAoAsaf4z0DVLmKCxv97zw+fCWhdFlQDJKsygMR3AJI7gUW/jLQrkXhS7kQ2UBuJlmtpYmEXPzqGUFl46rkVymg6Br+r6B4bne4sLOHTdP32U0O5pHleDYpdCMKFznALZPp0oh8Ca/NNe3Oo3Vs091o0tgS19PPmViMPl1wqnqQoGPejQDqX8aaImmpfie5e1kBKSR2M771ABLAKhJXBHzDj3rQbU4Z9BfU9OljuIWtzPDIDlXG3IP0rndU8Oa9PaaTZ2N5Etnb2f2e6gW6lt8vtUCRXjG5gMH5cqDnrWh4f0G60n4f2uhXMkL3UNmbdnRiULYIyCRnHPpQBUsPHumpoOl3GuXAgvrzT1vmggt5JPlwNxUKGOAT05IHPvWhZeMtA1G9jtbLUUlklhM8bBGEciD7xVyNrYzyAcjvisjRPCF9pt3pUtxLbMLLQ/7Ok2MxJk3KcjK/d469fam6Z4OvrHTfDEEj2byaPBNHOCWKuXj2jHy8jPXOOKNANaHxroE+n3F8l8y2tuqu80tvJGrKxwpQso8wE8ArnNc5qXxHlRvEL6SsDwaXp9vcx/aYJI3DvIysJFYqQMKCBgHnPNMj8Ca3/Z1xDHcWllHHNb3FjpwuZbm3ikifcfmdQyq3A2KMLjIp+qeDPEGtN4huLuXTIZ9W0+3tYY43kZImjdmO4lQWHzdcD0wMZL0A6zSvEulaxdy2ljdb7mFBI8bROmVPR13Ab1/wBpcj3qTXLhrfTG8s4aRgmR2/zisBdE8SvrcmsyNpSXltZGzso1aRo3y4Znk4BH3RhRnHqa6TUrNr3T2i48wYZfTIrGspOm1HcyqqTptR3OGvb2DTrGe8vJPLt4EMkj7SdqgZJwOTWb/wAJbooguZnu2jS2VXkMkEinaxwrAFcspP8AEuR70/xja3D+EdYtooJHuGtJFWJUJZm2nAA7msuTwndanaStqWpKZ5reKCMpbbBEiuHwRuO5iRycgegFfPRjG3vHhRjG3vGlL4r0iCVI5riVGYBm3W0uIgTgGQ7cR57b8Zp1x4n0i1vmtJrlhKsiRMVgkZFdyAqFwpUMcjjOec1U1LwvNe3V/wDZ9QWCz1MKL2Frfe7YXb8j7htyoAOQ3tisPUdOu11eTTNNN00E+ow3bxPp7hE2srO32gnYVwv3cbs+1OMYPr/X3DjGDOnTxNpk0NzLA9zOltIY5TDZzP8AOGKlQFQ7iCDwM9j0IqOXxfokMMMr3jFZonmQLbyMxRCFclQuRtJGQRkc+hqo/hJ/7G+wx3yH/T5LxhNb74pA7s3lum4bh83r1AOO1R6d4KXThbrHeLsgtbm3VVtwgxNIHyADgBcYwOvtStT7han3L48X6GYp5Rffu7dEkdzE4UoxwrKcfOpPGVyKE8X6JJcLAt24kM4tyrW8i7JD0DZX5M9i2A3bNUrrwZ9ps4rcX2wR2MVnnyc52Or7sbu+3GPfrVq58M/aJL5/te37XewXX+qzt8rZ8vXnOzr2z0otTFamNTxfpsUZ+23AMhknEaW0E0pZYn2twEzkcZwPUjI5qa68XaJZxJLNeExtB9p3xQySKsWMh2KqdoODjOM1U0/wj9h1GO6+3eZs+1/L5OM+fIH67v4cY9/aud1TQbvRtMk0rTLi8nmutMSycJpryLMVDKpEoO2L73O/Ix05qlGnJ2TKUabdkz0WOQOiyRnhgGU9K7XTZ2udNhlfliuCfUg4/pXF6faTSxwW8a7pAiqcdBgV3Fpbi1tI4Qc7FwT6nvXZl8ZczfQ68CpczfQmooor1z1QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsa8iGq69/Z1x81nbW6XEsJ6TM7MEDeqjy2OOhOM9K2ay9Qt7i31BNUsYjOwj8me3BAaRM5BUnjcpJ4OAQx9q2ou0vPp6ky2KSeIM+JJtDtrewRYGRSJLwRyMCu47Ithzge4qdoE0fXLQWSiK21B3ilgUYUSBGcOB2JCMDjrx6ViaveTatf20c1lLBa29yk4lGn3Lz/Lg7RiLaMnjIY8VvW8dxqepw39zA9rb2ob7PDLje7MMF2A+7gZAHX5jnHArsqQVOKdrXWq7u2j+/XyM07s1H+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oafXmmwUUUUAFMl+4P8AeX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRVLWriW00K+uLdtksUDujYBwQpIODQBdorlbHXr2QaXb3kipdefsusKMSIYmZXHHAOB07giluvHVmbK7bTEM88MLSxguhVgDgkgPkAZ6EA+gp2A6miuWm1a6m8RQ20l1e2ET2kcohhtllO8sQdxCvgYA5zj3rQn8RxK9zBBa3El3brIXhwoKhRkMSWxtORjnn8DSA2aKwtM8SNeLYxTWFwLq6thcMECbFXON2d/TvjrjtmiPxbp7/agyyo9sqlkBRy25toA2M3OeMHB5oA3aKwJPEU6axZ2rabcQxTLI0pm2Bk2454fGADk9fbnNSp4otWj8yS2uoo3heeF5EUCdFGTt+bIOOcNigDaorOs9atb1IlEi2txOm+GCd0EjKRkNtDE4/wqrpFzdvrF5btetf20KKDM0arslydyAqADgY9SPWgDbormU1W/N5Fdm4/0aTUWsvsuxcBRlQ2cZ3ZGeuMdqn8Ta7JpBt1gltEZizuJpwjFVUnAG09SMZ9eO/ABv0VzGoalfQaLZXi6htndE4hjWSCRsjJeQrhQQfVfbNLJqt/9re7W4xbR6itkbbYuGU4UtuxnOTnrjA6UwOmqv9vs/tT232qDz413PF5g3KPUjqBVivPNVVftGsNtG7zL4Zxzj7IlIDt/7Y0z7Mtx/aNp5DtsWXz12s3oDnGfargORkV5pPGgsr9Ai7QbwhccA/Y4+a9AjnFtoqzsCRFbhyB3wuaYE8sEM2POiSTHTeoNR/YLP/n0g/79isNZNY/sJ9Xl1IZe1eYWyQpsjyhK4OMkg46kg+lTReJoorKNp4bicxQRPdzxIuyIsoOTyD3z8oOBUOEXuiXGL3RrfYLP/n0g/wC/Yo+wWf8Az6Qf9+xVBfEtkVvZCsi29lkSzkptyO2N276ZABqvb+MLC7XbaxTTXBkEawRNG7MSC2QwcrjAP8XGKPZx7C5I9jX+wWf/AD6Qf9+xQbGzAybWD/v2Kp+H76fUNPlmuS24XMqAMoUqocgAgegqbW7GTUtFubOFkV5VwN/3TyDg+xxijkj2HyR7EUk2ixzxQv8AY982dgCqc4GTz2q0lnYyIGjt7d1PQqikGuUm02aC+trV/DXhsvc79hAOBtGTn93W1oGjz6Y93NKttb/aGUraWefJjwMZGQOT3wAOB9aPZw7C5I9jS+wWf/PpB/37FH2Cz/59IP8Av2KwLDWprZLufWbu4FxbRPLNYGBFAUHhozgFh2zuPXnFW5fFVrbq5uLO8iYLG6IyLukV22hhhvU9Dg+1Hs49h8kexsxwxwriKNUHoqgU+sGTxElrc3ZuorgCIwJ9nESlkaTpyGIbt9Peo7nxRIHtVtNPnLve/ZZ45NgZDtzgfPjJGCDkjrVJW2HsdFRWXr2oyWVgyWWDeyo3kgjO3AyXI9AP1wO9WdJnkudGs5523SSQI7tjGSVBPSgZbooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZMcR5/2l/mKAH0UzzV9H/74P+FHmr6P/wB8H/CgB9QXtol/Yz2kxZY542jYqeQCMcVJ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAZ0vh+ymvrC7bzBLYpsQgj51xjDcc9T6daZH4cgSwmsTd3b2ckTRLAzrtiU/3Ttzx2yTitTzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAMs6Bi8juo9TvY51hWBnXyv3igkjIKEZ57YpyeH7VL6S782dppg4mZmH71W42njoMDGMY/E1peavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAGZZ+HbazaM+fcTeXam0XzGX/V5zjgDkdM1BH4Ts1haOS5upR5KQoWdQY1RtyldqjBB7/nmtrzV9H/74P8AhR5q+j/98H/CgDObQklktpZ7y6mlty48xymXVgAysAuMcdgD71Cnhi1WLypLm6mjWF4IVkdT5CMMHb8vpxls1r+avo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAEcdosWnrZxu6osQiVwRuAAxnPrWfaeH/sdh9ji1O+8kKFQAxqUwc5BVAcnvnOcmtTzV9H/wC+D/hR5q+j/wDfB/woAzk0C2TUftQlnKiYzrblh5ayEYLgYznr3xz0q5dWFtekG5j37VKj5iODjPT6CpfNX0f/AL4P+FHmr6P/AN8H/CgClqOkrqeUmvLlLd1CyW8bKEkGe+V3D8CKj/4R+1/tD7SJJgnmif7MGHl+YBgPjGc/jjvitHzV9H/74P8AhR5q+j/98H/CgB9Ysvheymv7m5kluCLlXDw7xsBdAjMOM5Kgd8e1a/mr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAYT+DbJ7L7Obq8yzuzy+Yu996hGB+XGNoA4ArdESLCIgo8sLt2nnjpijzV9H/AO+D/hR5q+j/APfB/wAKAMqLw5FDbyWyX179kZGjW2MilEDDGBlc8Z4BJApr+GLVlZFuLqOGSNI54Udds4UYG7jIOAAdpGa1/NX0f/vg/wCFHmr6P/3wf8KAMqfw1aXdzPNeSzTGWIwgHYojUkHAKqCcYGMk4xTn0ESpEZdSvnngffFcFk3pxjAGzaQQecg5rT81fR/++D/hR5q+j/8AfB/woAr6bp0Wl2rQQySSBpGkLStliWOTzj1NW6Z5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAFa5sTcapZXYk2i18zK4+9uXFXCMjFM81fR/++D/AIUeavo//fB/woAwdT8OPJpt40dzdX121rJBALh0+Xd2GAOuByc1KvhiCaFWvbm6mmKxDc7rlAjBgowuMZHJOSfWtnzV9H/74P8AhR5q+j/98H/CgDOufD9rdXU88kkwaeSGRgrDAMRyuOPz/pTZfDttLJJKs88cr3S3YdCuUcLt4ypGMeua0/NX0f8A74P+FHmr6P8A98H/AAoAq6ho+n6qmL+0hnYKVV3jDMmfQkcVLp9jBpmnw2dou2GFdqjAGfc47k81L5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAD/fj/wB7+hp9RM4aSMAN97upHY1LQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5igB9FVtRv4NL024vrxtsNvGXcjrgdh79qw4bbxPq0S3cuppoqyDdHaRWqyugOCPMZ/4uuQAMetJu2htClzLmbSXd/8C7Olorn9J1e+h1YaPrhhlnki860vIBtS5Qfe+XnawyO+CDW3dXMNlZzXVy+yGFDJI2CdqgZJwOelCdyalN03ZktFYmi+MdD8QXH2fS7x3mMfmrHNbyQM6f3lEiqWHI5GRW3TMwoqOa4htzGJ5o4jI4RN7Ab2PQDPU+1SUAFFVbnUrK0juWuLmNPssXnTruy0aYJ3EDnHB/Kp4Jo7m3jngbfHIodGx1BGQaAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFBOBzVXTdStNX0+O906XzreTOx9pXOCQeCAeoNAFqiiigAooqrf6naaWkD30vlLPOlvGdpbdIxwo4Bxn16UAWqKKr2l/bX/mm0k8xYZDE7BSF3DqASMHHTIzyCOooAsUVU07U7PVYZJbCbzUimeBztK4dDtYcgdCOvSrdABRRRQAUUVlaz4m0nQHhj1S78uafPlQRxPLK4HUhEBYgeuKANWiqunaja6tYR3lg7SQSZ2lo2Q8HBBVgCOR3FWqACiqtzqdpZ31nZ3Euy4vWZbdNpO8qu48gYHHriluNQtbW8tbW4mCT3bMsCEH5yo3H9PWgCzRUdxMttbvM/3UXJ964+8v572QtK5254QHgVy4jExo76s5q+IjR82dpRXA0Vyf2j/d/H/gHL9f8A7v4/8A76iuBoo/tH+7+P/AD6/wD3fx/4B31FcDRR/aP938f+AH1/+7+P/AO+orgaijuoJbma3jlVpYNvmIOq5GRmj+0P7v4/8APr/wDd/H/gHodFcDUkM8sDh4ZGRvVTQsxV9Y/iCx66x/E7qiqOk3/2+03PgSIdr47+9Xq9OE1OKkj0YSU4qSCiiiqKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiis7UL24F1Fp+nBPtcqGRpJBlIYwcbiBjJycAZGeeeKqMXJ2Qm7GjRWC8TJepaTeLZ0vHGVtwLUFvohjLY/GrVpd3drqC6fqjpK0ql7e5RNokA+8rL2YZzxwRnpgitXRaV079eu3zSFzGi/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPrAoKKKKACmS/cH+8v8AMU+mS/cH+8v8xQBk+LrGbUfCl9b2q7ptgkRf7xRg2Px24qhNat4siju9L1ue3sbhBFeWy/eAByVHeN+qt6j6V1FY974T0PULpri509POcfO8TtGW+u0jP41Eo3OyjXUI8r0tqnZPe3R+it2MsJa3XjLSLLRVT7LokUrTtFykZZdiR5/vdSR7CtfxR/yKOr/9eU3/AKAau2On2mmWi22n28dtCvRI1wPr9ferFOKsZVqiqNW2Wnnu3r82ed6Touqnwzaa7q2pQO9jojpYxWdu0Pl74gSzMXYs2FA4wO9U1nks/D/hZ9Y1rUoNM1C3Eupag15Ireb5S7FMmf3SnJ5XbkgZOSc+oUVdzA8d1Hbd6Ppl7quo6g+j2niDZbahJdyxMbUqcOzggnDZCyHnHfnm3q+rzBtZZ9a1G38RQXO3R9OjndUnjwvl4i6Sq38TEHHPIxXq9FFwPKdXEWmeMfFdxJe3drqM2iLNaqLyUB3CSbyq7sELxj+72xmnXOrQ/wBuiHxB4h1DT7I+H7aYGK7eINMS3zbh/GfTPzdOcYr1Ss+PRreLxHPrSvL9pntktmQkbAqszAgYznLHvRcDze31a6ljsU8e6xqGjwnSo5LeSOd7Uzzktu3MuMuFCfIfU8Guw0y911vhgt5NHJJrIsHdFkj2u7gHYWXH3jwSMda6iigDynSdTjm1vw7Ho3iHVNQa6trk3qTXLuvnCIHDA8IwbPyDAHoOtLoPii4vIfBNnBqU9xqKQzx6hC8rkmZID8sx7tuGcNz3r0a80e3vdY0/UpXlE2n+Z5SqRtbeu07uM9PQir9FwPK/Aeq6zqGv2LXepQ/aWjk/tSzk1SWaXdjj/RjGFg2txwcEf3uta3izUbe38f21rrGt3el6W2kyPJ5Ny8KF/NABLr90+hyCenfB76s9tGt28RprReX7SlqbUJkbNhYNnGM5yPWi4Hn+i+Ib/T77wxd+JNQuYbC4tLyISXLMombzE8guOhcxg4yMnJ9ayB4g1aXQ9Ca8v3TTbgXbSXV1qktjulExCK04RmGF6KcZx7Yr2eii4Hl0eo3RvNHtvF2vXFvbtpvmW9xY3DxpeXG8jlwql2CbSFIwxJO01l2esRweAtC00zXkNzPbXMsMv9oSWKuwkPG6NSzydwmMdeK9loouBx2nale6l8HbXUJ9UWxvbjS0dr91yInKj5z+Pft1rj38QX6+G4PsUs4sRqXk318+tTPA6iLIaO72M6RlsAkAYORkZzXsNFFwPLrGXU76TwxaXOtySWt1fXa+ZYahJJ5sAjJVGm2oz4ORuxngc55rpfHahNP0NFyQus2gG4kn7/qeTXWUUXA8n03Vtdu/GgjudRgtdQTVHR7SbVJQWtgxAVbTytpBTBEm7OeSe1NstYnmj0ePxDrN9Z6TLcX4kukunjLzLORFE0oOQNu7AyM4A9q9aoouB4/o181toNml5qV7ZaJNrN+L2+VmhkGHJjDuoBjDHqfl5AHGa7bwHdXNzY6jm6nvdOjvWTTrq4Ys80O1TnceWAYsAxzkDqa6qii4Hj6azO8E5t9e1KTX012SKzsftDlXi8/DL5fR0C5yTnbjgjFWtW1e4E2rNLrOoW/ieG+KabpkUzqkkYYCPEI+WRGXlnIOOeRivRtG0a30O1ngtHldZrmW5YykEhpGLEDAHGTxWhRcDj/CS3F54k8R3N9e3kptdRMMEDXD+VEpiQkBM4PJ75x2xk5pajqcXhnxnrd5qs0Ng+oW0K6dqN5EzW67AQYmIIx8x3bcjOeK72igDyW/8W69qXh/RbzUGt7WyuLm5S5uIrqbTonCMRCTKFd41YDd1GTgZ7FyapdRXHhqLxH4jkisZra9M1zZ3r+XJGrr5ZeXap4HHmYXnoeefWKz7jRre51+y1d3lFxZxSRRqCNhEm3ORjOflGOaLgebWYvNYuPCkd1f3xgbUb5ba6Zys01sEbYd/wB7kfxcHHOe9W9E1TUItW0Wzn1K7mgg1fUbZmlmZmlijQlA5/jx6nJ4r06ii4GVJd2+ueGftemSedBcRiSJ9pXcM56EA9q5au+rKvNAguZDJE5hZjkgDI/KvOxeGlValDc4MVh5VGpRPDNLuNTu9PtpbCbWprvZdfanlaUwlMSBApPyFt23G35vWtGS2u7ax0ddTfXZLOS033LWsk7z/aSFxv2Heo+9wMLnrXqFj4JttNs0tbKfyoUJKrsJxkknktnqTVj/AIRj/p7/APIX/wBeuZ0K99I/ijndGtfSP4o8V1SbW7fRrmTWpNYjuItK32klozqqygPuMrJ8u/G37/HpzWzt1JZNbvimo3Pl28ItIVmlVHzH85UKfmOeeMnI45rv9Q+HGnarcrNfTSyFQFKB5FjcA5AdA4V+f7wNaQ8L4GBd4H/XL/69Dw9a2kfy/wAwdCtb4fy/zPG9Nt9ckngtZZ9WayOqjEm24iY25tiTkyO0gXecZZuD0wcVc0yz1i1NhNJcarK7PdwTCeSRgI13+USp4zwuH6nPU16x/wAIx/09/wDkL/69H/CMf9Pf/kL/AOvSdCu/s/kJ0a7+z+R47Z6VrMmmW32i81wSSaJ5swNxKG+1Ljb7q3XKjG7uDU7rr1zKVkbU41ku7DcY964Qx/vcY6DP3sdDXrf/AAjH/T3/AOQv/r0f8Ix/09/+Qv8A69HsK/8AL+Qexr/y/keSeXqVvLHa351ptKhv503wNO87LhTFl1/eMmS3OSOBk4roPBs81z4VtpbmWaWQtIC8zbnOJGAyfpXXal4CtdWjRLy7nAQ5UwSSQt7jKOCR7dKt6f4Ps9Pt4raJttvCoVIo02gAdupoeGrSVuX8geHqyVuX8ibw1Ey280p+67AD8M/41t02ONIo1SNQqqMADtTq9WjT9nTUOx6dKn7OCiFFFFamoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVkSuLLxWJp/livrZII5D0EiM7bc+rCTj121r1HcW0N3bvBdRJNDIMMjrkMPpWlOSi3fZiaueearKg8RXqExq7anbv8AYWU/aZ9u0CSNuyd8YPQ8jNdheOLzxHp9vB8zWLtczsP4AY2RVPud5OPRad/wjenjhXv1X+4upXAUe2A+MVes7G20+38myhSGPJYhR1J6knufc121sTTnFct7pW/C39fnoZxg09SR/vx/739DT6Y/34/97+hp9ecahRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/AHl/mKAH0UUUAFQXt2ljYz3cwZo4I2kYKOSAM8VPVLWreW70K+t7dd8ssDoi5AySpAGTQBDba/Z3dtYTweYyXzmOPgZRgCSG54xtI71eurmGytZLm5fy4YlLOxGcD8K5r+wb631bTJLRALbIluV3D91KIiu4c85yM47jPes1PCd3Lpt5HdW873j27oZJHg8qZ85VhtG8njIL8imB1M+trHqYsYLK6upTEsxaHYFVSSATuYelaMjrFG0kh2qoLMfQCuU/sy4i1q3uo9JvEt1s44xFa3KQ+W4YkhgJACOenIpRoN1Nqt29xZKbG4EwhhdlYQOwA8wjP8eDwOn4mgDqLe4iu7aO4t23xSqHRsYyDyDUlchpHh+aG4sZJtLih+y6f5YEmwqJw2d2FJ69c9efWqtv4f1ZYrwx2ht/Pt4xJEHijWVw+XUeX0BXIBbJ55NAHZyXcEV3DavJiaYMY0wfmC9f5ipq5N9B3ajp93aaItosYlQofKLQkgbH4OMAgnAJIznHNV4dBvhbbItO+yzLZTRXMvmoftkjLgHIOTzzlsEZxQB2bHapJycDPAzVCx1dL28ktXtbm1mRBJsnVRuUnAIwT6dDg1Bp2lyabp1ubdpI2igG+zjEYSSTbyS23OSe+7tVTSxqUK3F5d6VcSalKq7zJNEqEZ+4m1jhRknnr9aALw1+2bUhaCKfaZjALjaPLMgGSmc5z+GPeptS1mx0nyvt06RGVtqhnAPueT0FY8WlX/2yO0a3xbRai179p3rhlJLBcZzuycdMYHWrmvaPd6q0f2a9aBERwV+XBZhtzyp7Fu/p9aAJJfEVvFYw3y29xNaSIrtPEEZYgTj5vmzx3xnFWINWguNWm09I5llhjEhZ49qsCccZ5PI64xWZren3c9nFZ2tvc3Ekar5VyZ0WMNnrImQGxgHGw+2KuRWdwviqW8dP3DWSRBwRy4ckjHXvQBq1ww1/V/s1zJ9sBMv+q/dL+4/0vyeOOfl55zzXc1ww0DVzBcxmywYv9UfNTE/+l+dxzx8v97HNCAP7f1f7LbP9t+aL/W/uk/f/AOl+Tzxx8vPGOa7K9vYNPs3ubp9sSdSASSTwAAOpJrjf7A1f7PbR/YxmX/WnzVxB/pfnc88/Lx8uea6fXbKe+09RabDPDMk8aucK5Vs7Se2aAIh4gjUR/abC9tjJNHEgmRRkvnB4Y8cc9x6Vr1z9+upatDaZ0yS1MF5DKwkmjb5RncRtY8Dj3PpVCx0O8jmt99i8E8Xm/a72OZd12GBAAOc5JIPzYxigDr6juZ1tbWW4kBKRIXYL1IAzXF/2BqX9mx262RjtI7kM0KJbrNOmzGXB3RsQcdevsafN4fulg8o6dNfRmyaK3WeaPdbSFmOT0AyCvK5xjFAHY2063VrFcRghJUDqG6gEZrO8RajLpmmpLDLHBvmSN55ULLEp6sRkfzq5p0TwaXaQyrtkjhRWGc4IUA1ZpAcR/bI+1ef/AMJtp+dmzZ9k+XrnOPM6+9bWma+zaDPf6lhooJCiXEMZC3K8AMqnkZJx6Z6HFWfLf/hL/N2N5f2HbvxxnzOmfWrWpR+bp00Zs/tquuGg3Abx3GTxTAWyu3u42aSzuLRlONk4XJ46jaSP1qzXDXVndQ/2fFeWc0tsdQ/0eznmWSQJ5TZUtkgjOcAseOCat2fh2drzTzd2KC0imuJPs7MrLArAbFxnB5GcDIFAHU284uIy4SRMMVxIhU8HGcHt6GkF3Ab5rMSfv1jEhTB4UnAP5iuSt/DNxLcINQslkhWO7BDspG55dycZ9Ofb2q1oui3NnrFneXtgrSHT0ikn+QtHKucknOTkYGRmgDb1LVrbS2tlud5a6mWGNUGTknGT7DI596vVzGuaHqt1f/a7S4t5f30OyOSE5hRWBODvAIyMkYyenpXT0gCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBj/fj/wB7+hp9Mf78f+9/Q0+gAooooAKZL9wf7y/zFPpkwzHj/aX+YoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgB9FM8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xoAfRTPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/GgAkgilaNpYkdo23IWUEqcYyPQ80+meUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40AD/fj/3v6Gn1EyBZIyC33u7E9jUtABRRRQAUyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKAH1z8njC0aZ002x1DVVjYq81jb741I6jcSATz2zT/ABtNLB4M1F4GZGMYRmUchWYKxH/ASai1DU7jQlg0vSNElnVoVjsWjOYtw42ueqgDByevNRJ6nZQoqUVJq7bate21r3+/8zS0nW7LWoZGs3YSRHbNBKhSSI+jKeR/WtCuUnims/Gfh6WZozfXlvNDevCpVZVRAwOPZsAfWtnxHLJB4X1SWB2jkjtJWR0OCpCHBBHQ04tvczr04wacNmr/AItfoaVFeXeE9TuYTbX+l3OuX1jHpLz6l/ajTmMzBVKiNphnJO7O3K4/CuhtvGuoXdjpTQ6HH9u1iPzrS1a9wFjCBmeR9ny4LAAAMTkdOQLsc52FFefan421uZdNTStOt7e7GrjT763uLrgPtLBQ4jbKsMHfgEenPGhfeObm1i1C+g0Xz9J0uUxXt19qCuCuPMMce35wuecspODgGiwHY0VwF/4m1r+3PE9u8UX9l2WlrcRPBdbJlDI5DKfKPzHb3OFwDzV6LxbqBuY9M0rRjfzppUF95k96EyGyNrNsPzfL1xyeu2iwHY0Vx1r47n1qOAeGdG+2zGzS7nS4uRAIVYsAm7a258q3HA46jNbFp4msrrwh/wAJEVkitBbtPIjAbk2g7l+oIIpAbNFcfb+NNS+3aZBqXh8WialDLPC4vRIVVE3gMNowxHYZA9T0qWy8cJdaf4au5LLyU1yF5m/fZ+zhYvMP8PzenanYDq6K4jw78TbHxBrVpZQpaCO/V2tjDfpNMu0Z/exAZjyORyfQ4Na2reJL608SxaJpekrfXEtk10ryXXkou1wu1jtJGc9QD9O9FgOhorldF8cJrOp6XZx2DQm+triaQvKCYXhkWNkwB83LHnI6dOazJvijbR2Fg5gsre7vfPZY77UVt4kSKQpkyMvJJHChfXsM0WA72iuOs/HkmtixTw5pX22S4tPtk4luhEsCbiuAwDbmLK2MYBxnIrN0bxbfaZ8N9N1G5FtcSyLM0j6pqYtz8rthQzBtzY4A6cdaLAeh0Vhp4ohm8Cr4mtrS4nhezF2lugzIwK52/WsOX4kRW2hWt9dx6Wsl9ceTbFNWU2xwu4l5ig2Y6EbSc4AzmiwHcUVxFp8RW1KLS10rTIbu5v7qe0YJfAwxvEu7cJFU70IxyBnB6Z4rQ8Z3d1a2OjNDM9vJJq1rHL5MhG5S3zLnjIPv1osB09FcLD8UdOn8Qx2MQtGt5L02KsL9Dc+YCV3fZ8Z2bhjdnPfGOaNK8YXE6wQaXp819qOoXF1IY7q+2pFHDJ5Zbds+UfdAUL9T1JLAd1RXnnhvxZqCaWtv9lmv9WvtVvY4Le5udoiSNyTuk+bCqMAYB7YFdX4d1463FeR3FobK9sLg291b+YJAj4DAqwA3AqwIOB16UWA2KK4r/hP7oWst/JoRXTLfUWsZ7gXYLriTyw6pt+YZIyMgjtmpbzxzcW8d9f2+jGfRdPuDb3N59qCyAqQHZItvzKpPOWB4OAaLAdhRXP6L4juta1zU7SHTkjtNOuDbvdNccyHYrAqm3/a5yRjjGe2LdafJrvxO1Syn1XVbWC2022khjsr+SFVdnlBbapwT8o6g9KAO6orh/Dniq9gkt9M1gm8X+0LmwGpMQpZohuTcoGMldwJBHK9Oamj8c3t3NpcOn6GJpNVjuJbbfebF8uNgFZjsOAwIPAOMjr2LAdlRXCT/ABQtI9N01zBa217fedmHUL9LaKHym2ODKQc/NwMDnrxzTLTxtquteI/Dp0W1tjpmpWs0sqy3OG3Iyq3IRgdueMHDZ7Y5LAd9QTgZPArmNI8Xy6rrZ0j+zDDeWzSf2gpmytsAf3ZB2/PvyCOnGfTFbWsOyaTOU67QPwJAP6VE5ckXLsTKXLFy7GfeeI9khSzjVwD99+h+gqt/wkl5/wA84P8Avk/41iyP5cTvjO1Scetcrb+NLltPtr270hYIbyykurfbdb2JRNxRhsG3I6EZ9wK8L6xXm7pni+3rzd0z0T/hJLz/AJ5wf98n/Gj/AISS8/55wf8AfJ/xrgU8T6lOsSWujwvcNareSRve7VSJvujd5Zy5weMY4+9UNx42kaxnvdK0wXVta2aXc7S3HlMA6llVRtbJwOckY7Zo9riP5g9pX7non/CSXn/POD/vk/40f8JJef8APOD/AL5P+NcGPFU7Tapiygjg090j82a6K+ZIyIyqFCE/x47npgHPFa28a3N1BZrHpOLu4vZLJonmeNUZYy+7LxhsHAHKA85we57XEdw9piO56L/wkl5/zzg/75P+NH/CSXn/ADzg/wC+T/jXnUPja5a2juLjR/Jhlt7iSM/agzGSHO9SNvCnBw2TnuBTZfGt/FDcSNoaYgs475v9NH+pbOf4PvjB+XocfeFP2mI7/kHtMR3PR/8AhJLz/nnB/wB8n/Gj/hJLz/nnB/3yf8a85PiqaHWLi2trSS6km1BLSNZrkKiZtxJkYTIHqOT1PtU1r4uur8W8NlpaPesJjcRPdbUiEUmxsPsO4k9OBnvij2uI/mD2lfuejW/iV/MAuoV2nvHkY/A1vRyLLGrxsGVhkEd6810TUv7Y0Kz1Ew+QbqFZPKLbtmR0z3rt/Dzs2l4boshC/Tg/zJrrwmIqSm6c9TqwtecpuEzVooor0z0gooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqve30Gn2/nXTlVLBVVVLM7HoqqOSfYVYrIAE3jJvO5+zWKNAD6u7hyPfCIM+/vWlOKk23shNjv7Zuzyvh/UyvZt0A/Qyg/pVqw1KDUFfyd6SxHEsMqFHjJ6ZB9ex6HtXLahr+oweJZYY7zakd5DAkAhUwsjAbi8uPlfk4XI7cHNbuogReItImi4lleSCTH8UXls/P0ZV+m4+tddShZK6Surq1+19b/oZqRqP9+P/AHv6Gn0x/vx/739DT64DUKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFACXNvFd2sttcIJIpkKOp6MCMEVz8Gm+JNJiFrpd5Y3logxEL4OskY7LuXO4D35rpKKTVzWFWUFbddmY2k6HNb6hJqmr3QvdSkj8oOseyOGPOdiL6Z6kkk1o39nHqOnXNlOWWO4iaJyhwQGGDjPfmrFFCViZ1JVHeRRTSYI9AGkB5Ps4tvs24kb9u3bnOMZx7VnT+D7OXTdLtoLu8tJtKjEdpeQOolRdoUg5Uq2QBkFce1b9FMg5qTwNp76THaJd30U0d59u+3LKpnaf++SylTxxjbjHQCm3PgSwuZ7nN9qEdpeSCW7sUmUQ3L8ZLfLuGcDIVgD3FdPRQBz+oeDrLUNSvLw3d5b/AG6z+x3MMLqI5EwwU4KkgjccYOPUGsh/Bt1L4umkivL+wsV0mCziurWaMO5Vm3KQQexHO0exFdvRTuBzLeBNOh+znSLu+0h4bZbQvZSqDLEMkK29WyQSTuGG5PNa1voen23h8aLFB/oAgMHlMxOUIwck8knJ5rQopAcSnguew8TaBLBc32o2Vkk8TteTq3kRsgCqAApPpnBb1NXNO+H+n6dc6fIl/qM8WmmQWltNMpjiR1KlMBQSADxkkj1xxXVUU7gYei+FotClQWmpX72kSlYLKV0MUIPYEIHIHbcxxWdrHhu91Tx5Bfw3N3Y20emPB9rtJUDq5kB27WBByM8lSB7GutooA5n/AIQTTYo9MGn3N7YS6arpHPbyjzJFkOZA5ZTncRkng56EUyDwBYWdjYw6fqGo2k9iJFiu45EaUrI25lbejKwz6rnjrXU0UXA5+48IW895a3iajqNvdQQfZpJ4ZlDXEec7ZMqR1ycjBGeCKpQ/DvTLaKwS0vtRgNjBJbK6SpukidtzKxKHv3XB9662saXxRYw31zbyx3Ci2EhebYNhKIHZRznIUg9KAJLDQIdM8LW+hWN1dQw20CwRXCsvmqFGAc4xnj0x7Vlr4B05YHP22++3tdfbDqIdBN5uzZnATZjbxjZg9xVlvGVktgblrS8BV3R4di702IHZj82MBSDwTW9G6yxrInKsAw+hoAx4/DMAudMubi+vLq402SSSOWZkzIXXadwVQMYPAUCrWr6Nb61FapdPKgtbqO6TyyBl0OQDkHitCikBg2fhSDT9Te5stRv4bd5muGsFdPJLscseU3gEknAbGe1VU8BafBHaGyvtQtLi0lmeO6hkQSFZX3uhypUqTjtkYHOea6iigDl4vAOm22nw29peahbzW91LdQXiTAzRvISXGSpDA5xhgfz5rX0XRLbQ7WWO3kmnknlM09xcPukmc4BZiAB0AGAAABwK0ahvLuGxtJLm6bZFGMsQCf0HJoA4rQ/AryQ3P9uz3scLatPefYFnQwzDzS0bMACfQ7QwHqK1bnwLp9zdXJN5fx2V3N9oudOjmAgmkyCSRt3DJAyAwB7irEnihVniWPSdVaNs+Y5sZRs444285NaOnata6osv2YyLJCQssM0ZjeMnkZU8jI6U9QGaXottpNzqE1s8jNqFz9plDkEK21VwuAMDCjrmszUvBsd/4gm1eHWdV0+eeBLeZLOSNVkRCxHJQsD855BFdHRSA43xN4WM3he28NaBp8kcEkysbwXAX7LhwzSEk73c5boDkk5IrdHh6yXVdNv4/MjfTbd7aCNCAmxgoORjPGwY5FatFAHML4DsIbe2Wyvr+0uLWSZ4ruJ4zIBK+90IZCpXOOCp6CrVx4VguLrS7r+0L+O600MqTrIm6ZWxuV8qQQcDoAfTFbtFAHOWvgmwsroXVrd30d2yzLPcrKokufMOSXO3kqcFcY24444ragslh0yOyklmuFSIRmSd9zvgYyx7n3qzRQ9dw3OQ1HQruJZEhQzIykKyjP5iuT0D4fDTdEt7e/0+ae6Wz+yzMHlZACMOEB+4D32gZr1uiuB4KOvK2jheDjryto80u/BdterAs+m3Q+zx+TGYnljby/7hKkFl46HIrH8ReA9Q1WZorHSYYYJrcWz3HmzRsiDt5KrskwPu7iMGvY6KI4JJ/EwWDSfxM82fwdBLb3UMmmXBW8dZJyPMVmdQoVgQcqRtXlcdKIPBttbSQvFplwHhuGuUZjIx8wrsLEk8kg9/r1r0mip+or+Zi+pL+ZnmzeDrdreOBtLnMcQlVF/ecCTO/v3yfp2pz+EYJIpY30ucpNaraOMScxLnC9f9o89fevR6KPqK/mYfUl/MzzceD7dbwXQ0ufzhOLkN+8/1gj8sNjOPu8Y6fjWVq/gi7Kwf2NokbMskrl5rm4hZGkO5jlAS6k5JQ4B4r12imsEk/iYLBpP4mcD4b8K3enaLY6YqMFtYViMjpsBwMZx/Su4tLZLO1SGPoo6+p9amorejh40m2tWzelh40m2tWwooorpOgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKo6hp73MkVzaTC3vYARHKV3KVOMow4ypwO4OQCDV6iqjJxd0Jq5x0/hvVZ7qV2ht/InnW4mt11FlilkGPmK+QWHIBwHxxXQWWnzi8N9qcqTXewpGsakRwocEhQeSTgZY9cDgVo0VvUxM5q2xKgkMf78f+9/Q0+mP9+P/e/oafXMWFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABWb4j/5FjUv+vWT/ANBNaVNkjSaJo5kWSNwVZGGQw9CKAOJtZZbG60LTLktJ5cnnWznkvEYm+X6qePoRS3PiDW77w/d3UUKWsD2zyxTDbuTB6DEhJOO+1cHtXZNa27NCzQRFoP8AVEoMx8Y+X049KiTTLCOSaSOxtlecESssKgyA9Qxxz+NO4HLyWrXXi6L7XZ2OoOunxM7znYE+dvmUEPz7Z/GrcuuX89/qGmwtbxyW0cricIxDgAbQo3D5hu+bnjj1rZfQ9Jl8vzNMs38pdse63Q7B6DjgVOtjaIylLWFSjMykRgbS33iPc9/WgDm9I1fUiunW89xbvGdOF3NM8TFyM4x97rjv69u1Rp4tvUW5M0MLDyYpYJCnljEj7QWG9jt5Bydp9q6eDTrK1INrZ28JClQY4lXgnJHA6Z5psWlafArrBYW0ayKVcJCoDA9jgcigDBubvV4PEGnrNd27x+XOzpBEwWTaFOMbzzg8dcdec8NXxJqCWsVxKLOVbqzluYkiDZhKLkBju+YdsjbzXQJpenxxxJHY2ypC++JVhUCNvUDHB9xRHplhCZjFY2yGcESlYVHmA9d3HP40AVLC+u5rOBtQtiyzwiV7iHakUYK5wcvuz7gVQ0OK0gurrVLaOOw02WNEjVmC+bgn96R2zkAZ5NdD5MfkeT5aeVt2eXtG3bjGMemKqQ6JpVuHEGmWcQcAOEt1G4Zzzgc8jNAHNRBDqUN4DnUW1h4XbPzeUN3y/wC7tAOOnerfjCe5RrZLb7WNoeb9z5W3KrgZ388My/n69OhFlareG7W2hFyw2mYRjeR6butT0AchrdikHhy3eW3UyWkSB55nQXFuoYY2BRtJ6jhh+NW5La2vvE0MunQhJbWXfdXh4LfLxEO56gkdB9a3JtPsrm5S4uLOCWeP7krxKzL9CRkVH/Y+m/bPtf8AZ1p9p3b/ADvIXfu9d2M5oAuV55qjA3OsICC3mXx255/49Er0Oq50+yN09ybSA3Ei7Hl8ob2XGME4yRx0oA88nkT7HftvXaTeAHPBP2OOu/V5Y9CD267pVtsoPVtvH60HSNNNukB0+1MKNvWMwLtVvUDGAauUAcdDZaU/hN9RiZJb+SzkMk7PmR3MZ3huc8enbFPi169ttLdrb7KsOm2sBeOYEvNuQH5SCNvoODk10f8AZWnfaJJ/sFr50oIkk8ldzg9QTjnNOfTLCSWKWSyt2khAETtEpMYHQKccfhQBhXXiS8sGvmvoFjMUbSW1v5RzKoIG7zN2O/IwCKbHrus+bBa3FvbW81zMFinkAK7dhY5RZG54wPmGfwrfj02xhlllis7eOSbPmusSgyZ67jjn8aYNH0xbVrZdOtBAzbjEIF2k+uMYzQBn+E2Z9JnZ2RmN5Plo/uk+YentWpqFjFqVhLaTlljlGCUOCOcgj8RUkFvDbR+XbRRwpknbGoUZPU4FSUgOYu9Nu4NX0+1TXtUKXPmbyXjyNq5GPkrY0/SYdOM0vnzXFxNjzLi4YM5A6DgAAD0AqzLaQzXUFxIuZYN3lnPTcMGpqAOKhmXw6t2fs9rPfLaS3EN+jbjcKCD+8HXPI7kemKs3fiPU7PMf+gzSPHBLGyK21BJIF2t8xz1yDx9K2brQLGXTby1sre3smu4mjeWKBQee5xjNTW+kWFvbeSlnbgEqz4hUb2HRj755zTAwbrVr2wv78ItvJcLJaQlyrhW38E7dxxjPb8c1Hdarq011bW4uYIZINUFtI0cTbZAU3DI39OeRnk45rqHsrWR2eS2hdnKszNGCWK/dJ+nb0pJNPspldZrOCRZHEjholIZh0Y8cnjrQBj+LL147A2SpcKlxG/mzRQO4RQOR8oOCenPQZNXvDsqzeG9PdN2Ps6D5lKngY6H6fjWiyq6FHUMrDBBGQRSRxpFGscSKiKMKqjAA9AKQDqKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGP9+P/AHv6Gn0x/vx/739DT6ACiiigApGXcMH1BpaKAGZk/uL/AN9H/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIU+igBoDMQXAG05GDmnUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//9k=)

Figura 8 Issue Sprint 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Estudio del código para redes que extraemos de Imsdb. |  | 5 |
| Estudio del código para redes que extraemos de Epub. |  | 5 |
| Prototipo para epub. |  | 5 |
| Prototipo para Imsdb. |  | 5 |
| Prototipo que pueda ser leído por Gephi. |  | 8 |
| Prototipo que pueda ser leído por Dynetx. |  | 8 |

Tabla 5 Tareas sprint 4

### Sprint 5 (13/06/2022 – 23/06/2022)

En este sprint llevaremos nuestro prototipo al proyecto NetExtractor. Para ello deberemos crear dos nuevas páginas html, una para la red dinámica y otra para el informe. Una vez creadas deberemos enlazar dichas páginas a flask. El último paso será implementar el prototipo al código, para que así nuestras páginas html creadas muestren lo que deben. Además, seguiremos documentando los anexos y la memoria.

Enlace al quinto sprint: [Sprint 5](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/5?closed=1).

El Burndown Report de nuestro quinto sprint quedó así:

![Gráfico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAMzMAAAkpIAAgAAAAMzMAAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNjoyNyAxOTowNjo0OAAyMDIyOjA2OjI3IDE5OjA2OjQ4AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDYtMjdUMTk6MDY6NDguMzAzPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA5wEVQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiogPMd9xbCnAAOKAJaKZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/40APopnlL6t/32f8AGjyl9W/77P8AjQA+imeUvq3/AH2f8aPKX1b/AL7P+NAD6KZ5S+rf99n/ABo8pfVv++z/AI0APopnlL6t/wB9n/Gjyl9W/wC+z/jQA+imeUvq3/fZ/wAaPKX1b/vs/wCNAD6KZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/40APopnlL6t/32f8AGjyl9W/77P8AjQA+imeUvq3/AH2f8aPKX1b/AL7P+NAD6KZ5S+rf99n/ABprr5ahlLdRkFic80AS0UU2VtkTMOoFADqKYIh3ZifXcRR5S+rf99n/ABoAfRTPKX1b/vs/40eUvq3/AH2f8aAH0Uzyl9W/77P+NHlL6t/32f8AGgB9FM8pfVv++z/jR5S+rf8AfZ/xoAfRTPKX1b/vs/40eUvq3/fZ/wAaAH0Uzyl9W/77P+NHlL6t/wB9n/GgB9FM8pfVv++z/jTXXy1DKW6jILE55oAlooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoqNV8zLMW6kABiMYOKXyl9X/AO+z/jQA+imeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jQA+imeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NAD6KZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NAD6KZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40APopnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40APopnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+zQA+imxklOeSCRn6HFOoAKKKKACo4vvSf7/8AQVJUcX3pP9/+goAWaaO2t5J53EcUal3duigDJNYVr430a+tY7myGp3EEqhkli0i7ZWBGQQRFzV3xL/yKerf9eU3/AKAa5H4Za1pFn4F09LnUrGCT7NBlZJ40YkQoOeh9uc9MdqYHbadqdrqtu01m0hVHMbrLC8TowAOCrgMDgjqO9W6wPC1xDdya1PazRzRPqT7ZI2DK37qPoRXE20txoPxB8VeJYndrGPUIrbU4eoWEwRlZgPVGJJ/2Wb0oWsrf10/zB7XPVaK8r0jxbLovhfSbPTVVptSv9RZbg2k10kaJcSEny4fmcncMYIHUk+tmXxB4m1XVPCDxSJpLXV1cw3FvPZzKJTHG/wA5VmRtjAAqpAIJBJOMUW1B6X+f4HpdFeW+CtHM/izWtRXw5pszR65eBdWln/fxHJwBHs5HOPvjqa09N8X63rv9qafB9gtbzSbaVb2fY0iNNuZUMShwduEYnJOCQvUGk9I38r/gO3vW87fjY7+ivNfD/iLxP/ZPgyw+1WFzca1ZyyyXVxBIWjVIkZSR5nztljk5XPHTvo6j42vLDxRZWsM9le2U+oLYSxw2k+6Jjxkz5Me4HqmM+9U4tS5f63t+ZN/d5juaK5HQ9Z8QeI9Nl1a1fTbTT5hMtrFJBJJMhUlVdyHUHlclABj+9WD4T8SeJbjQfDumi7srjUdUtZbsXl3DIRHEhUEMPMzI5L9QVAHbjlW/r7/8hnplFcAvjXXLg6ZZQW9hHqE2rT6XdSOrvEDHGzeYgDA44B2k+oyOtdFJq+mX1jfWWpvcJHbQt9tmltJ7WEqOGKyMACOv3WPHc9aXS/8AXcOtv63sbtFcX4D0tbbUNW1LTLBtL0S98oWVmylN20HdN5f8G/IwOCQoJAzXM6tClzp/iPxHMzDWtO15ILObJLwoskSrGuDwrhjkd9/NVb3rf1ul+or6X/rr/ketUUVx6eLNcbU20JtBZdYEufNy32T7Nn/XeZj042fe3e3NSM7Co5/9SfqP5ipKjn/1J+o/mKAJKjuP+Pd/pWN4wlNv4dkuY9Tk02a3dZIZEG7zHH3Yyn8YbONv+FXbC4vLvw/Bcanaizu5Ig0sAbdsb0z/AJxQBoVFPcwWqhrmeOFScAyOFBP41LXGeLPCl7q/iO31O20zQ9WijtDbm21ndtjbfu3rhH5PToKAOhsvEOk6jJLHZ6hBI0UxgYbwCXGOBnr17VpV5HbeGbvxFZ6jbW3grwRZ+TPJZSTqjh43XALptiB4zkfMp47V6baadNaeHYtNF/NNPFbCAXkvMjMFxvPqe9D0WgLcv0V5ZpJi8D21/HfaFBa+JLfSrieLUlkMsepiNQzMzZD7t20lW55ODW1beLddhudI/tSHTmh1mwkuIVtlcNBIkQkIYliGUg9gMdOetN2Sv/XX/INbpf10/wAzuaK87h13VNU0jwZqmsw2Dvql/C8cUCSp5G6GQ7s+Z8xPoRgZI+Y4NLpnjfX57fRdQvYNOFjqWqS6aY4kcSKQ8ipICWxj93grj3B5wHytO3W9vy/zFfS/lf8AP/I9Dorjfh7da3eLrra1qEN4sOrXEEYSFlKbWwQCXbCdMLjjnk1jaxpcWh+O7nxFrvhyy1GzvL+1S3vxKDPZttSND5ZXpvxyGz3xSS1S7/qPv5X/AAPS6KK49PFmuNqbaE2gsusCXPm5b7J9mz/rvMx6cbPvbvbmkB2FRz/6k/UfzFSVHP8A6k/UfzFAElFFcnJY23iHxpqVprS+fb2EUJtrV2IQ7wS0hX+I5456VtSpqd23ZJX79Uv1E3Y6yiuaW8ubDxEuh6ZHbQafa2K3DFkZ3A3kFF+YdQOD29+lUNI8ZX9/NbTy2yLY3Ucjlvss0YtQqllZ5WGxgQMEjGCe9bLCVJJyjtv/AJfl/WhPOk7P+v6udpRXFw+J9SvJr+xSa2Zv7Oa7t7qO0miUYOCMOfnHPDKcVBZ+JdUtNG0O1eWOa6vLMXJuWs5p9qBVwCqEszEnlsge3ar+oVfn8+17/h6i9ov6+X+Z3dFYkOs3cnguXVprQ213HbSSGGVGADoD2ODg4z2ODWOPF+pWEUFxq9vayQ3OmPfRpbBgyMgUlSSSCDu64GPfrWUcJVm2lunb7iuZWT7/APA/zOzoriF8Xa2LG6m+xRy+VaC7En2KeFEww3xkvjcdpJDD06VNP4yuzeXsNpDburtGmmuQT5zGQRyFuegZu2OBWn1Gte39dP8AP8GT7SNrnY0VjeJNVvNKh0/7AkLy3d9HbHzgdoDZ54PXisR/E+vW8F9LNFp7ppl6lvcbFcGZWK8qC3yEBx13Z9sc508LUqRUo21/zt+Y5TUd/wCt/wDI7SivP7ycTXwAhSMx+KokJUsd/wC7HJyTzz2wOOlXrXxhqF5qSG2sTLaNeNbeUtpNvVQSvmGXHl/eHK9h3zWrwNTlvETmk7P+tX/kdlRXDyeIdYvPD+sCaW3sL+3tHl+zfZ5ElgHPcth+Bw68A9jVyz1XWpWsNKtpbNrxtPW7luZ4nKlSdqqFD5LerZ/DnFS8FOKu2tP8r39P6Q+dHWUVx1n4p1fVbrT7Wyhs4JbiCczNKHdUeKQISuCMqT29+vGDEvja8ubHS1hgjhuruKWSZ/s0twieW2w7Uj+Y5b1PA9eKf1Gte39df8mHtF/Xy/zO2oqhod/Pqei293eWr2s8inzInUqQQSOjYIBxkZ7Gr9ccouEnF7opO6uFFFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNcV8VLf7XoekQfY4b7zNYtl+zTvtSXJPyscHAPrg0dUvT8Q6M7iiuGjur/QU0bw7omjaVol5qLzyGMO09vAkYBYgKIy7NuHHGOfSsDSLueG6RbyC2kuJvGU0blXfajeSfmXBGenRsjnpnmmld2/rdL9Qeiv8A1s3+h6xRXG/D261u8XXW1rUIbxYdWuIIwkLKU2tggEu2E6YXHHPJrNv/ABv4ithrF5b22myWWlawmnmJxIskyN5YB3ZIUgydcHI7DHJa7S7q/wB9v80Hfydvuv8A5HolFeca94g1NdN1vT9ctrC5l0+7sDG0AljSRJZVxkB9wZSD/Fg8cY4qr/wk0vhzVfEK2kW+51DxELeNzbyTrF/osbFjHGN78KcKMZ9QMmhK/wDXp/mHS/8AXX/I9Rorz1/G3iH+wo7k6b9mEd5JBc6hLplyY0iVNyzC3ysu1s4POFIPJFMXxBrMfjp7qTU7W40qLw8uoPBbQuySDccmM7/vEjhiD8uBjPNHr/Wlw1/r1sei0VxOn+KddW60CbV4tOey1/iGO0DiS2YxGVdzFiJBtUgkBcH1qhovjvXbix8Oanq1vp/2LWZJYGitkkEkbKsjBwSxBBEeNuMjPU9KGmtxJ32PRaK4Dwr491TX9U04vp7Gw1JHceXp1zH9jAUsheZx5cgYDGVxgkYyOa7+hprcdxkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+kAUUUUAFRxfek/3/6CpKhSRUkkDsFJbIzx2oALy1jvrGe0nz5U8bRPtODhhg/zrjbb4byWmrPfxeKNU3tF5PltHbtGFAQDCGMoD8p+YLk569c9r50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAUNE0ZNEtZolup7t55jNJLOqKSxAHARVUDCjtUkGjafbTX8sVsu7Un8y73MWEp2BOQTgfKoGBxVvzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAMOPwR4fh0S00mCwMNpZO0lsIriRJIWYkkrIG3jO49D3x0qe48KaPd2Vna3FtI6WMhlt3+0yiRGOcnzA245yc5JznnNavnR/89E/76FHnR/89E/76FO7AwovA+hW+qS6hbwXcVxNO1xJ5eoXCo0jHJbYH28/SrNn4W0bT3tXs7IRNa27W0ZEjHMbHLK2T8+TzlsnJJ6k1qedH/z0T/voUedH/wA9E/76FLpYOtzH07wfoekyWUlhZtG1h5n2bdcSOIhIAGADMeMKAB0GOMVGfBHh86h9tNgfO+1i9H+kSbFnBz5gTdtBPfA575rc86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp3d7h0sZdl4W0fTtUlv7G1aCaVmZ1SeQRFm+83lbtgY9yFzVRfAXhxLKO1jsZI44pWlhMd1MrwM3URuH3Ip/uqQPat/zo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KQGZB4X0a1j09LexWNdNlaa2Csw2OwKsx5+YkM2S2c5z1q3qulWet6XPp2pxGa1uF2yRh2TcM56qQR07GrHnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUPXcNjDi8EaHFY3Vn5N1Lb3aqsyXGoXEuQpyMb3O3n0xU03hLQ59bGrS2Cteb1kLeYwRnUYV2TO1mA6MQSOxrW86P8A56J/30KPOj/56J/30Kd2A+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hSAfUc/8AqT9R/MUvnR/89E/76FMlkRkCqwYkjoc96AHS28M5jM8MchicSRl1B2NgjcM9Dgnn3ouP+Pd/pUlRzjMDgelAElFME8ZAO9R9TR50f/PRP++hQBnaJo50j+0d0wl+2X0t2MLjYHx8vvjHWtCeCO5t5IJ13xSoUdfUEYIpfOj/AOeif99Cjzo/+eif99CgDmLrwHpcWi6tDo9vsvr2xltI7i7uZZigdSAoZyxVc4JC+nSp9B8FaVo9pbs1qrXq2a2sknnSOqjaA4jDHCKSM/KFzXQedH/z0T/voUedH/z0T/voU/6/P/MO39dv8jOTw3pUdlpdolriDSXV7JPMf90VUqpznLcEjnNMj8K6NDZWdpHZ4gsbs3lunmv8kxZmLZzk8u3ByOelannR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUXd7h0sUbDQdO0vULy9sIGhmvX8yfErlGY9WCE7VJ7kAZ71Xk8JaLPrK6pPavNdJL5yebcSPGknZxEW2BvcLmtbzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KWwD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+o5/wDUn6j+YpfOj/56J/30KZLIjIFVgxJHQ570ATVm6n4f0zV5opr+23zRDCSxyNG6j03KQce2a0qKqE5QfNF2Yb7lGz0WwsLhZ7SDZIsAtw29j+7BJA5PqTz1qvF4X0iAyeVasEkV1MJmcxAP97EZbaucnoBWtRV+2q6vmevmKyMqy8M6Tp83nWtqwk8g2+6SZ5P3ec7fmJ44/Co18J6MlrDbx20iJbsWhZbmUPHkAEK4bcBgDgHHtWzRT+sVr35397Fyx7Fb+zrX+zG0/wAsm1aMxMhcklSMEZznv1zmoToenFrYtaq32W3a2iDMSBGwAKkE4OQB1zV+ioVSa2bHZGbZeH9N09HS2hkCPH5RSSeSRQn90BmIUewxTYPDWkW66eIbNVGm7vsvzsfL3de/P45rUoqvbVXrzP7/AJfkLlXYrXmn21/5H2uLzPs8yzxfMRtdc4PB56ng8VBJoWnSxXcclvlL2VZpxvb53XGD14+6OnpWhRUqpOOzY7J7mcdA0xpC5tvmN2L0nzG/1wGA3X0HTp7U1fDumJfPdx27JI7mRlWZxGznqxjB2598Vp0VXtqv8z+8LIy7bw5pdqk6x2xf7RF5MhmleUmP+5lySF56Diom8J6M1tBB9mkC24KxOtzIJFU9V3ht2PbOK2aKft6178z+9i5V2KNvomnWk9tLa2qxPawtDDsJARGIJGOnJAOetVz4X0g2lvbLasiWrM0LRzSI8ZYkthwwbknpmtail7aqnfmf3+v+b+9j5V2Ira2itLZILdSscYwoLEn8zyfxqWiis223djCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f8Aeb+ZqjrWg6d4hsktNWheWKOVZk2TPEyuvRgyEEYz61cR1TKuwU7ieTjvmnedH/z0T/voUAYbeCdCewhtJLe4kSCYzwyPfTtLG5GCVlL7144wGxUtt4P0KzWJbawWNYbw30YWR8LOV2l+voenT2rX86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp3YFGw0HTtL1C8vbCBoZr1/MnxK5RmPVghO1Se5AGe9Qy+FtHmtry3ks8xX12t5cL5r/PMpUhuvH3F4GBx061qedH/z0T/voUedH/z0T/voUtgM298M6RqEl295aeY140LTnzHG8xNuj6HjB9OvfNMufCeiXcd2k9lu+2XIu5WErq3nBQodWByhAUDKkfrWr50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAY8vhDR57GO0kjuzFGWIIv5w7bsbgzh9zg4HDEjipD4W0Y31neLYrHNZQfZ4fKdkURdkKqQrKOwYECtTzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KAMfTPB2haRfLd6fY+XLGrLDumd1gDdRGrMVjB9FAqS38LaNa2emWsFnth0qUy2a+a58piGBOSfm4duuetannR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPUDL03wrpGkXhudOt5IGyxWMXMpij3ddkRbYmf8AZArXpnnR/wDPRP8AvoUedH/z0X86QBF9w/7zfzNPpkX+r54ySfzNPoAKKKKACmtGr/eUGnUUAR+RH/cFHkR/3BUlFAEfkR/3BR5Ef9wVJRQBH5Ef9wUeRH/cFSUUAR+RH/cFHkR/3BUlFAEfkR/3BR5Ef9wVJRQBH5Ef9wUeRH/cFSUUAR+RH/cFHkR/3BUlFAEfkR/3BR5Ef9wVJRQBH5Ef9wUeRH/cFSUUAR+RH/cFOWJFOVUCnUUAFFFFADDDGTkoKTyI/wC4KkooAj8iP+4KPIj/ALgqSigCPyI/7go8iP8AuCpKKAI/Ij/uCjyI/wC4KkooAj8iP+4KPIj/ALgqSigCPyI/7go8iP8AuCpKKAI/Ij/uCnLEinKqBTqKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiivNr7S/8AhLPijqumale3kdrZW0bQx28u0KSqE9j3Y1MpWOnD0FWcuaVlFXfXsv1Oq8VeIJ9B/sv7PFHJ9svo7eTzM8K2c4x3/wA4rfrhm+E2huQXvdTYqcjM6nB/75pJPhZYRxl9O1bU7e6XmKVpgwU+uAAT+YqLzvsdUqeCcIxVRprd8u/49DuqK5DwN4ivtSkv9I1cxz3emMEa6hbcsw5GSfXj/wCsCDXX1cZKSujir0ZUKjpyCivCPEF1rHxH+M154NfW5tI0ixVsxW7YM+0KWzz8xOeM5AA6dc9ToXwN0bw1r1lquj6zqqS20yyNHLIjJKB1UhVXrVx1Sb2ZhLRtLdHp1FUrvWtL0+9t7O/1Kztbm5IEEE06o8pJwAqk5bnjio5vEWi22orp9xrFhFescC2e6RZD/wABJzSGaNFR3NzBZ2slzdzRwQRKXkllcKqKOpJPAHvWefE+grpseoNremiylcpHcm7j8t29A2cE+1AGpRXn134W0ib41Wuvv4rRNRSDamjecnmONhHA3btmMsRt65Oa7SfWtLttTi0251KzhvpxmK1knVZZBzyqE5PQ9B2o6IOpdorOXxDoraodMXV7A34ODaC5Tzc/7mc/pWT4+8XweEPCt5eJeWMeoiFntLe6kAMzAjIC5Bbr2pN2VxpXdjp6K4X4Y+O4PFPhWwbVdXsJNcuDKZLSOVFkADtj92DnAUDt05ruquUXF2ZKdworwz4k+H7bxn8ftE0C/knjtpNNJkeAgOoHmtwSCOoA6V13hb4J+HPCXiS11vTb3VJbm13bEuJYyh3KVOQIwejHvSirq78xy0dkei0UUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK43WfB2qyeKJ9c8Oayunz3UaxzrJEHBwAOM57KO3auyoqZRUtzejXnQk5Q66aq/wCZ5fr7eN9AfT1m8Sxzfbrlbddtsg2k9z8tbE3hTxhewvbXvjDEEg2v5VooYj0BGD+tW/HWmXmpTaD9igebydSjeTaM7F7sfQUeKz4sstQjvvDTLeQPH5T2TqPkbnDjp/Pt6Vly2bvc9aNdzhT5OSMnfeMej06aGroOmaP4fi/sfSmiWVF82RC4MrDpvbv/AE9K2K5rwl4VOhrNfajMbzWLzm5uGOcd9i+388fQDpa1jtseVieV1XaXN5931PNviD8JI/FGqLr/AIe1BtI1+PBEykhJSBgEleVboNwzx2rA8NfEbxT4T8V2vhT4nW4f7UwS11FQOcnCkkcMucDPDDvWxrPjj4geG9ev4ZPBE2t6b57fY57MneY88btgf+QPrXM3GheM/iz400jUdf0FvD2j6a+4LOT5hG4MwwQGJO0DO0Afz0p7pdOvkc1TZ9+gvxtgnufil4Mgs7g21xK6JFOBkxsZlAbHsea3fFnwT8Jp4N1Gaxt549Tgt3nW+kuZHeR1BYlwTtO7HOAOvFYXxuS7l+KPg1NNkSK8Z1EEkgyqyecu0n2zitDxN4w+IeuaVc+GbTwDd2d9dRm3mvRIXgCnhij7QoyM8luPeojd0bR3vL8y3ZVLvayGeFdcu9c/Zn1ptQlaaWztLm1EjnJZVTK5PsGA/Cs74R/DXSPFvgWHUfFImvo1kkisrcTNGluobLMNpGWLZ654ArsbfwTceFvgPqfh+BGvNQksJ2kW3UuZJnU/KoHJ7Acc4q18FtOvdK+GFla6pZ3FlcLNMWhuImjcAuSMqwBrVtc8muy+8xV1GK82cjqQ2/tZ6UB0Fpj/AMgSVS+KFjPqf7QHhyytbuSykuLWNPtERw8al5NxU9jjOD2Nbeo6Lqj/ALT2m6qmm3jacltta8EDGFT5LjBfGByQOvel8X6Lqlz+0N4Z1K2028msYIEEt1HAzRRndJwzgYHUdT3qIb0793+cjSWinbsv0MT4vfDDw34X8DrrXhy1ksby0uIw0gnkcyBjjncTggkHIxW/4102w8VfAy38R61arcanb6Qk0M5ZgUdlQscA4OSO9bfxq06+1X4Y3lrpdncXtw00JWG3iaRyA4z8qgmnJ4ev9U+A0OhLC0F/Lo6RCGYbGWQIPlYHpyMc9Kl3dKfe+n3DVvaR9P1MP4IeENCXwTo/iQaeo1dhMDdb2yR5jp0zj7vHSvWK8h+D2reJtItbPwfrHg+/tILYyk6lKrLGASz45XBOTjIbvXr1a1NZXW3Qzhsea+M/hPfeKPGg8R6b4rn0S4SBYU+z27F1Azk7xIp5ya5rStb8Y/Df4laZ4a8U6w2uaVqzhILiUlnBY7QcnLAhsZBJGDxXV+KvHni7w14jubWz8C3euad8htrmzZ8nKjcG2o/RsjtXN6P4c8W/EL4j6f4q8YaZ/YmmaXh7Szc/vGYHcBg8/ewSSB0AA9Jp7rt1Kns+/Q9ooooqRhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHl3xF8H67rvxM8JatpVj59lp00bXUvnIvlgSqx4ZgTwCeAa9RoooWkeX1f3g9XcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoorm73xE2k63rb3rSSWGn6db3IiijDMCzzBiO5JCLxntxQHS50lFctP47gtftqz6LqySWCCa6j8uLMUBBImz5mCp2t8oJf5T8tW73xVHa39zaW2l6jqElrEk0zWsabVjcMQ2Wdc/dPyjLdMA0dLgb1FcyvieKPVNRnknM2nJaWctqkSAmRpmkAC9yWIQAE4+nNTP4vggtXe80zULa5juIrdrNkjeXMpwjDY7KVJzyG4wc9DTs07CurXOgormIvHFs77ZNJ1OAR3a2d20iR4s5XKhFchzu3b0OU3gBhkirb+KbdNS8gWV49qtwLWTUFCeRHMTtCHLbz8xC5ClcnGeDgs3/AF/Xdfehm5RXO23jK3uruCNdM1GO3uLmS0jvJI0ERmRnUr9/dyUOG27TkDOeKi0TxTqGo6Re3dzoF6Jbe8lt44IjCWlCysgA/ekAqB8xYqM5xkUg/r+vuOnorATxbBLp8c0Wn3z3klxJbLpwWPz/ADEJ3gkvsAAGd2/bgjBJIBafE9vbz3cuoJqFobeyiuJLSaKNtm6SRAF2ZLOSuMAkH5cdTQH9fodDRXK23iprCy1ObX7XUrae2ha++zTxwk+SOMReUzBsY53NuyewKitTTNfTUdSnsZdPvbCeKNZlW6VB5sZJAdSrN3HIbDDIyBTsK5rUVzviDxM2nw6hDYWN7dy2luzzT2yIy2pKkruDMCxxzhFY46jkZZ/wlqWtnD5lle3zRWkU99PbImy2Vlzubcyk8BjtQMQB05GUtf69f8hvT+vT/M6WisjxDfz2Wn2ktlLsMt9axFgAco8qqw59QTzSP4iEOuQ6dc6ZfQR3ErQwXsix+TK4UsVADlxwrYLKAccHkZaV/wCvT/MV/wCvv/yNiisvVdcXTLy0tFsbu9ubwOYo7YJ0TG7JdlA4bPJ7Y64Brw+KYJ9RWBLG9Fq9w1tHqBVPIeVcgoPm3jlWXcVCkjgnIytxm5RXJ3fiyW4utMXTrK9itLq/SFb544zDcL824D5i6g44ZlUHHB5GdvVdYTTDBElpcX11cEiG1ttm9woyxy7KoAHcsOoHJIFHS/8AXT/MOtjRorlNG8RS3s0X217yF5tUuLaKBoo12hI2bZJxnA2nBU8nHJBqzpHjK21eawCabqNrBqUZe0ubmNAkpC7imA5YHGTyoB2kgnjLSbV/61DudFRXLweJnh1LUW1S11K0jS0e6toJo4QskMf32XaxbcSwyH24BUYBDEn/AAnMTO0Uehaw8/2cXcUPkxq0sH/PQZkAGOPkYq/I+Wl/X9fc/uY7f1/XqdRRWC3ibT45nu2urk239nxXaqIwUKOxClQBvLtwNvI6YGSalXXbtrF5m8N6skyyBFtSbcu4IzuDCUoAMHqwPtyMn9foL+v1Nmis7T9Zi1LQzqVvb3GAJA1uyr5quhKsmAcbgykdcZ70211+zvbjT4rTzJvt9q13G6gbVjG3lueMlwAOe/pR1sBp0Vian4nh028mgWwvbxbWMS3k1sqFLVDnBbcyluAThAxAHTkZfo2oT3ms67DLL5kNrdRpAAANqmCNyMjryxPPrTSuBsUVzn/CUQ2oWNINS1Ge4vri2ijSOLdvj3EqDlVCgKQCx9MnPNZuseK7y9t9Hi0Wz1O3bUL6S1uHiW3E9s0auWTErFN2U64ZdobByVylrawd/K/4Ha0Vz48XW/2vb/Z9+bD7T9kOplYxB5u7ZjG/zMb/AJN2zbnvjmmP40tY7W8u203Ufslnc/ZWnESEPL5whKoobc3JBzjGPf5admwOjorl28cwRtOs+jarC1nIiXweOLFoHxtdmEmGUg5/dlyADkDirl14pgtdRltxY3s8FtKkN1exKnk27tggNlg54ZSSqsAG5IwcFgNyiqOq6tFpUMTNDNczXEnlQW0AXzJnwWwNxCjhWOSQMA81mv4vgWG2C6ZqD3dxPJbiyVIzLHIilirHfsHyjIO7byOeaQbHQUVR0jVotZ077VDFNAQ7xSQzqA8ToxVlOCRkEdQSD1BNYlj4mvIPCGn6hcabf6tLLbtNO1mkQ2BepO50H0C5PHSjYFqdTRVU38baV9vto5LqNofNjSFctKCMgKDgZPuQPXFY58ZW0NlcTXum6jaTW11FbS2rxpJKGlKhGAjZgwO4dCTweMinZ3sK6tc6KiuV1LxTM2lziC2utL1C3urNZILpY2cRyzom4FGdCGG8ZByCD0NW18RwwW7+VHf6jcvezW8VsqRCR2RjuC8qoRQPvMRxjJJIyf1+X+ZXS5v0Vg6h4obTNOW9udC1XyUiaa6KrDm1VScl/wB583Qn93v4HuMzSeIl/tQ2djp17qAjdEuLi2Efl25fBG7c6k/KwYhQxAIz1FFhGxRXLzeJSdJih0tdQvtQupLhIUWOHzVWOQo78lIwq8Abjzlc5JNTJ4tt49P08x2eo3lzdSSWwgEcYmEsYO9X+ZUU/KeQdvocEGkB0VFUdH1aLWdPF1DFNARI8UkM6gPE6MVZTgkZBHUEg9QTV6gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsHVfDH9pzatJ9r8r+0rOG1x5WfL8tpG3dec+Z046e9b1FO9g6WMbU/D/9pJrK/afL/tSwFn/q8+VgSDd15/1nTjp15rJbSNak8S6sNNv1sIJbW2haaayMu/AkBMZ3KAwz33gccevX0Uulg7HLXngWzu7K8tPMQ281rawQxzQiVYzbszIWDHDgkjKnGQDzzwlh4LSzs0iCaPaOt7DdFtK0r7IriM5CsvmNk9ec8Z6V1VFO7vcVlaxh3nhv7XbX0X2rZ9sv4L3Pl52eWYjt6858rr23dOOc1fAdrF4lfUorbQ5I5br7U/2rR1luVcnJ2ThxjnkEqxGfTAHXUUJtWt/X9WG9VYwofDXladZ2v2vP2XUHvt3l/e3SO+3GePv4z7dKo3Xg+6n0+6sU1G1a2lv3vEhubEyxtvZmeOZfMAlXc+Rjbjaud2K6uil/X5f5IP6/P/NnI6f4Jm0nT4BpeoWtre29zLPE8dgFtwsuN8fkhwdnAxhwQQMk85tXPhSXUGupdR1HdcXNpDAZIIBH5ckUryLIoJbozDCnP3eSc10lFO4bf153OYufC19qtrff21qsE11cWb2cUltZmKOFGILHaZGLMSF/iAwowByTsDTMeIP7T83/AJdRbeVt/wBvduzn8MYq/RS7eX9fqKy/r+vI5zVPDV9c3OpHTNWjsoNVj2XaPaea4bZs3xtvUKdoH3g3QdKz774eW9zfR3SR6LcubeKGb+1NHW7z5Y2hkO9SmR1BLDgYxzns6KFoN6/1/XYz9V0oalZ29ukggWC5gnGEyMRur7cZGM7ce1c9D4DZPFFvrE11YyPb3klys39n4u5AyuPLecuSyqHAACjARRjiuxopptbB/X9feUbnTPtGt2Ooebt+yRyp5e3O/ft5znjG39a5/T/AVrpviA30NvokkP2h7hWl0hTdqzEtxcBx0Y8EoTjjJ6111FJaO4bqxytv4RvoP7OtTrMZ0zTLlZ7aBbPEhVdwCPJvwwAbjCr0Gc99TWNIub28s77TLyOzvrQOqPNB50bI4G5WUMp/hUghhyO/StaijpYOtznLDwpLazWs1xqRuJYdQnvnbydu8yxshUDPAG7jrwAPen2vhb7Npmg2gvmzo6lfMWPBl/ctHkcnb97PfpXQUUdLAcNp3w5NpNPNLd6eJptOnsXmtNM8l5jJs/eysZGMj5QkkkZ3Hp36ZNG23STefnZY/ZMbOvIO7r7dP1rTooeu/wDW/wDmw/r8v8kcuPBSHT0tZL9/3em29kkkcQDK8Lb1lGSRndg7SD070an4a1fWtPih1XU9Munjn8wxS6UzWsqbSNrwmYliCdwO7AIHHGa6iindv+vmJK39fIxvDujR+FfDYsQ6yxwvNN+4ttgAeRpNqxrnpuwAPSqXg3THtkvr6SOaKO6nYWcNwhR4bcMWVSp5XLO7AHBAKggYwOmoou27sZyWt+BbfVdek1RINFmedEWZdU0hbz7vAKNvQrkcEHcOBgDnO5pukjTr/UrhJAy30ySiMJtEQWJI9vXn7me3XFaNFJaKyAwrbw19n1C2ufte7yL65u9vl43eaGG3Oe27r3x0FJF4Y8u6tJvtefs2pz3+PK+95iSLs68Y8zOe+OnNb1FC027WDv5/1+pzSeFrxSbL+1IzopuvtItTafvgfM83Z5u/Gzf22ZxxnvUzeF92hzad9s/1upG/8zyun+kifZjPttz+OO1b9FNNoDE1Hw7/AGha6xD9q8v+0wgz5efK2qF9eentWZeeArW48Szaolvoky3MyTTLqGkLcTBgAp8uXepUEKDyGwcn2rrqKS0d0G5i+KPDcHiWxghmW1aS2mE0X2y1FzCTgqQ8ZI3Ahj0IIODniq+meFE0/wDsxkGnWxsZpZWj02w+zRSl0Kfc3tggEc5Ocdq6KihaA9dyhpWmf2ZDcp5vm+fdS3Gdu3bvYtt684z1rmb74fteabY2L3ljcQW1sbdkv9N+0KDn/WRqZAEfBxkhug989rRSstB3ZjXGgyS+D49EhvPKeO3jhE5jyrbNvDJkZVtuCuRkEjPeuZm8F3GjaTKuntaLPd6nZTbNM00QQwbJUywjDNxgZJJ9eR27+iqu3Lmfe/6k2Sjyr+uhzUnhW6vYbmTVdSimvrmW1ZpYLUxxpHBKJFRULseTuySx+96DFOfwvcRbbjTdRSC+ivJ7mKWW28yPbKctGyBgSOnIZTlQemQejopf1+X+SH0scV4h8B3XiRG/tHUNOuHltPs7Nc6X5vkP82ZLcGTERO4ZzuJ2LzxWvDoWoWGqST6XqcMNrdSRy3UE1oZGZlVUJjcOuzcqKDkNzyK3qKd2D13OZTwrdWS2s2lanHDfW73OJJ7UyxPHPL5jIyB1OQduCGHT3xViz8NG2m0+4lvfOuLa4muZ38oKJpJVYHAB+UDdwOTgAEk81vUUXFYyNN0a6029Z49R3Wsk1xNJb+QBvaRwyndnI2jcPfd7Vr0UUuiQ+twooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiuN8T6ZbQapca1r2j2+taUkKktIoeXTgoO90RhjaRhmKEP8owG4wdQ9DsqK4yw1DVrfUvFlxdatZta286LarJbyYiZoIin/LQ5HzD5FALMSQRnFV7XxhrE1pcxKLaS7j1G2tUmm064tFKS7ckwyNvBGW74OB07Pql6fiD0V/67nd0VymlNrv/AAsHUIL7U7We1i0+1doY7V0G5jMMrmVgpypJ4ORtH8OTk+MHx8X/AANswWRL5yPQeT1PtRs/67Njtv5HoNFeZaT8StUv/D/g69lhsBca7qb2lyio2ERWcZQbsg/KvJyOelUYvid4pWW1vrmw0j+x319tHkZGl88/NhWC52jABycnJ7Cnyvm5f66f5olu39ev+TPW6KwvGmlrq/hK+ge7u7VUiaUtaTGJnCqTsYjnaehHcVweh6JDrv7PmhwS+Hv+EieJRLFYfbTabm8xl3eZkYwGY4PWpWz8rfjf/IfVLvf8Lf5nrNFcJ8HZF/4V9HbeZKZLO6nglglOfszBz+6DZO5VBGDnn26Vb+JEPhufQYE8WW91fwmbFtp1q8nmXc2DtVVQgsevU4HeiWgR1OworxB/D19Z6P4I8H+Kmli0/UtQuHurRblmWNAN0NsZByQCfXqOOgqbRh4fb4d6rp3ir7Xe6Lp+vzWmmWcEsjPdAY8qFNhDSck4GcZAz0p23/rt+Oodv67/AOR7TRXkVn4d03Q/hUtn8Qre7+xzai8tlokFxJJIN5PlWy7CC7Z5xnGTk9DXWfC/QdR8PeDza6pG1t5t1LPb2LTeb9jhY/LFu746/U07b+X9W9RXeh2NFcz4hRdS8TaVo987Lp9xFNK8auVFw67cISOSACTjviqWt6XDo+oeH4NAtYLcvqDsEOdgYwsC2B7DOBjOO2c11Qw0ZKKcrNpvbSyv1v5diXK1/I7OiuUg8TXj6bOt1NZW99BqD2ZYQSSLLtGcpEp3E4I4zxyarWXi3VtS/siC2htI7i8luoZnljkCqYujBSQw/wB089sin9Sq6vt/k3+SDnR2lFcfZeKdV1J7KwtorOK/kkuFnlkVmiUQttJVcgkkkcZ45qAeNNQ+yxRSwwLeTX89sHiglmjjWLqdifMx+mPXjFP6jWvbr/w+v4MXtEdvRWX4e1K61TShNf2zW86yNGwMTxh8Hh1V/mAIwcGtSuScHCTi90WndXCiivNoNB0m0+G8mu2Wn21prEEMtxDfW8QjnaUM20F1wzBjhSpJDZwQajqVa+iPSaK5e58TXsOk+I7nyYBLpU6xwqVOCDDE/wA3PJzIRxjgCqOoeMtRi8Q3dvZWsj29jcpA8C6RdTtcZCszLOg8uPAfgENnbyQG4dndL+v61JujtqK5zxh9pzon2EReedUQIZido/dycnHJwOccZxjIzkQR+INUsdQFpq/2KZYbyO3uLm3jaMFZl/dMELttO/CEEnOQRjpUrX77fl/mN6fdf8/8jqqKzdA1C41XTPt1wsaxzyu1sIweYNxEbE5OSygN2+8B2ryvw94mu/DkV/JYpbyJqfjqSykaYEgRvtBZSCOeOvI9qqKu7f1ul+odL/1s3+h7NRXmGufEvWNPh8UtY21hM2j6la2dsHV8OJMbt5DdQcjIxj0Nbng7xTrep+K9f0DxLbafDdaWYZI2sGdkaOQEgEvySBjnAz6UJXV/62T/ACYr/wBfNr80dnRXkfjzw7pviLxoLbw1bXc/ixJoJZ9TW4kEelQggjPOzJAOEAJOWP1h+J+jwab4xsPEQ0OW0QXdq1z4khviXj+bZ5Yt9wzkBQWA6E8GiKvbzdglpfyVz2KijrXkfirw7puu/ESFfCttdy+JLe8in1DV/tEgisIhg+XydhYrgBAM4yT3pLWSQPSLZ65RXz/4nVbo+MPFc886+IdF1uK10w+cwMEYZQqqmcEMCxxjnn3z0fijw9p2vfEGAeFra7k8S293DPqOr/aJBFYRDB8vk7CxXACAZxnPenFXt5/5J/rqOXu38r/h/Wh67RXkfjzw7pviLxoLbw1bXc/ixJoJZ9TW4kEelQggjPOzJAOEAJOWP19cHTnmj7NwekrBRXG6Lo+n+Jft+oa7F9su1vJoNkjnFsqNhUUZ+XgA56nNUTqmpaLc+J9Qs0tXtrbUEaZJQxeQFIwQpBAUgc5Oc56cc9ywfNJ04y95fddtLR38+xm52V/P/P8AyPQKK5PUvFVxZa3DFbyWtzbNex2kkaQSlo92Bky/cDAn7uM471CPFOsBXu3isvscWrGwZAr+Yyl9gYHOARkcY59qlYKq0n3G6iX9f12OyorjLzxTrK6bd6raR2C2UN79lSKVXMhAkCFyQwHXPy4/HsXT+ML86vdR2VmZbe0uxbPCtnM8knIDuJFGxcZyAeoHUZFNYGs9v62/zE6kVv8A1v8A5M7GiiiuE0CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsjUPC+l6peNcXqXLmTAlhW9mSGUDjDxK4Rxjg7lORwciteigDKuvDOlXk13LPBJuvFVZwlxIisVxtcKrABxtXDgBhtHPFMtfCukWat5UEzs88dw8k91LK7yR/cYu7FjjgcnoAOgrYooDcptpVo2sLqmyRbtYvKLpM6q684DIDtbG443A4ycYrO03wT4e0jxBea5p+mJHqV6zNPcM7uxLHLYDEhcn+7it2igNzlbL4ZeD9O1Fb6x0SKC5S6F2siSyfLIM4IG7AHzH5fu+1Wj4G8OtYpZnTv9HS/wD7SVPPk4uM5353Z6np09q6Cind/wBf15ILf1/XqyOeCO5tpIJ13RSoUdc4yCMEcVz178PPC+o+G7LQLzTPM0yxbfbwfaJRsPPO4NuP3j1J610tFIDnY/B9tp9to9j4enfR9O0258+S2tiw+0jaQEZt2SMkE53ZwKl8TeC9A8Yx28fiOxN4lsWMQ8+SPaWxn7jDPQda3aKN9wWmxy3/AArXwj/wjH/CPHRkbS/O88QtNISsn94OW3A9uD0yO9Le/DfwlqHh+z0S60dDp1ixeCBJpECsRgsSrAsTnqSa6iijcLWOOPwm8FNoiaQdG/0BLg3Kw/a5uJCoUtnfnoAMZxW14b8K6N4R06Sx8PWf2S2klMzJ5ryZcgAnLknoorXop3YFPU9IsNZthBqVss8atuXJIKn1DDBB9war2/hzS7XyDDbvm3mM8bPM7kOV2kksxJ445rUoq1VqKPKpO3qKye5lTeGdJn3b7ZgzXLXRdJnRhKwwWDBgRkcYHFOtPDmlWMlvJa2gja2eR4cOx2NJ9/jPf9O2K06Kr29Vq3M7eocqvexzmq+GY3hhXS9PtZCk0k5M11NCyO/JZXTJ5Ocr0PFGleELS30GOy1JI5pRO1yWgLRCKRjn92QQygDjrXR0Vf1qtycnN5+f9ai5Ve5BZ2cNharb2wYRqSRvdnJJOSSzEk8nuanoornbbd2UFYln4P0WyuEliguJPLfzI4ri9mmiifOdyxu5RSD0IAI7YrbopdbgYuoeEdF1W7muL61kka4CiZFuZUjlK/dZo1YKzDAwxGRgc8Cpp/DmnXGrf2kRdQ3JZWc217NCspXoXRHCucAD5geAB0GK1KKAKWqaRZazbxw6jE0iRSCWMrI0bI4BAYMpBBGTg54PPUVjap4VD+H5tE0iKNLfUHP225urmSSYA4y4ZtzSPgAAsw24XqF2101FAGdqugabregyaNqdsJtPkVUaEOyZCkEDKkEYIHQ1nTeAPC9x4Vj8Ny6RCdJjcOluGZSGH8W8Hdu685yckGuiooDY5mP4deFYdPuLGHSVjtrmSGWWJJpAGaIAIeG4xgdOvfNatroOm2eu3us21tsv79US5m8xj5gQYX5ScDA9AK0aKd2KyW39dTjtW+E/gvXNXn1PVNG8+8uH3yym7mXccY6BwB07CrNz8N/CV54m/wCEgu9HSbU96yGaSaRlLKAAdhbbwAO3auoopJ2tboN67mXpWlXNhf6pdXepTXv264EsUT7gltGFCiNQWI7EkjGSelYV78J/BWoazLq15oxlvppvPeU3c4y+c5wHx17YxXY0ULRproD1TT6nO3vgDwtqHiePxDeaNBLqkZVhOSwBK9GKA7WI9SCeB6CqF78J/BWoazLq15oxlvppvPeU3c4y+c5wHx17YxXY0ULTYHrucdq3wn8F65q8+p6po3n3lw++WU3cy7jjHQOAOnYV2IGAAOgooo6WDrcyLzwro1/fPd3Fn+/kAEjxSvH5mP7wUgN+Oaml0DTJ7e9gltt0V+4kuV8xh5jAAZ68fdHTHStGitfb1dPeenmLlXYx38K6NJeG5a0PmG4W54mcL5oIIfbuwDx1xz3qc6BpptntzbfunuftbL5jcy7t27r6jOOntWjRQ69V7yf3hyrscbqPg6bUdUkP2axtraW7E8s0c0rO4DA8REbFc4wXBzya6CTw9psmom+MDrOzq7mOZ0V2XoWQEKxGO4NaVFaSxVWSSva39foLlV2wooormKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApGdU+8wH1NLUcXLyE9d2PwxQAvnRf89F/wC+qPOi/wCei/8AfVPooAZ50X/PRf8Avqjzov8Anov/AH1T6KAGedF/z0X/AL6o86L/AJ6L/wB9U+igBnnRf89F/wC+qPOi/wCei/8AfVPooAZ50X/PRf8Avqjzov8Anov/AH1T6KAGedF/z0X/AL6pVkRjhWUn2NOqOfiMN3DDB/GgB0kscMTSTOscajLMxwAPUmsz/hKfD/8A0HdN/wDAyP8AxpuuIs93o1vMoeGW/wD3iMMhtsErjI9mVT+Fa9bcsIxTld3+Xl2ZOrehlf8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40f8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNatFF6X8r+9f5B7xlf8JT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jWrRRel/K/vX+Qe8ZX/CU+H/+g7pn/gZH/jR/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NatFF6X8r+9f5B7xlf8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNH/CU+H/+g7pn/gZH/jWrRRel/K/vX+Qe8ZX/AAlPh/8A6Dumf+Bkf+NH/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjWrRRel/K/vX+Qe8ZX/CU+H/APoO6Z/4GR/40f8ACU+H/wDoO6Z/4GR/41q0UXpfyv71/kHvGV/wlPh//oO6Z/4GR/40f8JT4f8A+g7pn/gZH/jWrRRel/K/vX+Qe8ZX/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjR/wlPh//oO6Z/4GR/41q0UXpfyv71/kHvGV/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jR/wlPh//AKDumf8AgZH/AI1q0UXpfyv71/kHvGV/wlPh/wD6Dum/+Bkf+Naccsc0SyQuskbDKspyCPUGnVkaFGsF3rNvCoSGK/8A3aKMBd0MTnA92Zj+NHLCUW43Vvn5dkGqepr0UUViUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFRRosilnUMST1Ge9S1HB/qR9T/M0AL5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPrJl8R2MHi2Hw9M+y8uLU3MAJ4kAYhh9RjPuM+lAGn5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+s2LxJoc+qNpsGs6fJfqxRrVLpDKGHUbAc5HpigC/wCTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RSfaIftP2fzY/P2b/ACtw3bc43Y64zxmpKAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU25uoLK1kubyeO3giXdJLK4VUHqSeAKI7mCWZ4Ypo3lRVZ0VwWUHoSOwODj6UAO8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5r+VPooAjhOUIPO1iP1qSo4fuv/vt/OpKACiiigAqOL70n+/8A0FSVHF96T/f/AKCgCnrmqjRdJe88hrh/MihjhQgGSSSRY0GT0yzjntXPaV48a70yHVr20tV0iWUxfb7K6kmSFgSuZA8UbKu4Y3YIHfA5rodc0w6vpEtpHN5Eu5JYZSu4RyxusiMR3AZVOO+KpaNq8N5b3Gm6tbQ2N9aJ/pdoceWUOf3iE/ejbnntyDgimBugggEHIPQiqlnqtnf3d7bWk3mTWMohuF2kbHKhgMkYPDA8Z61i+DI3jtrv7EZDoRcHSxN94Jj5tvfys42Z5xnHy7aw9A8SaNpPjzxZY6lqVtbXdzqcXkwSSAPJm3iA2jvzxSW9vL/IHtf+up6AzBVLHgAZNVtM1O01jTINQ02XzrW4TfFJtK7h64IBH415foviaTUfHWlyabc3a2moLdpc29xqMk7BkQsA8JXZAwI6K2cHpVDwhqLw6P4Pi0DVby51d22XenNK3lLbbXJZovuqAduHxk56npTt+n6/5B3PZ5ZUhheWQ7URSzHHQDrUGnahbarptvf2Enm2tzGssUm0ruUjIOCAR+NeT+F9V1vUbqJ7zU4ftTW1x/atlLqkssudjYH2YxBYNrYAwcEd2zmok1J9P8MeEXbU5XiGkW4Gk2l89rcyOxAEsYUfvyAMeW3HGe9NR1t6fjf/ACE/8/0/zPZqKK49NI8XDU20x9XU6L5v2gahkfa9mc/Z+mOv/LTrt4xnkSM7Co5/9SfqP5ipKjn/ANSfqP5igDO1f/kKaD/1/t/6TT1q1lav/wAhTQf+v9v/AEmnrVrap8MPT9WSt2cunjiBvFNzo5spcQCQeYrBnYooY/uxzgjoe54qTwz41sfEaxosU1rcyB3SKVDh0ViMq2MHjGQOhyO1VbPUbJ/ipfRRyr5jWSQ8KfmkRizLnGCQpUn/AOtTdWvtOsviDoFsrxxFFuA6ImArzFdmcDALMG/n3r0ZUKUv3aptNxve/ZN7ebsjLmktb9TsKy5PEmlRan/Z5uS1yHWNljid1Rm6BmAKqfqRWpXDzanBpHiRxoGpC5ku74Ld6S0ZZt5IV5EPVcAZOcqa4sNRVVtO+39Xdnb+tUaTlyq52Flf22oJK1nJ5iwytC52kYdTgjmrFebwrPZ2lxqVte3Uci+ImiESykRlGlCsGUcNnPU8+mKfd6nc/wCmudSvI/EUd+UttPWRgjR78KBF0ZCnJbH411PL7y9yWm39eWurJdS17/1v/kei0V57f3+q22oX1lHdXX/EquW1J23k+ZbnYwiJ7j5pBj/YFdR4bknuNAN9cSyO15JJcoHYnYjElFGeg27eK56uEdKmqje/66/kUpXly/1/X+ZtUV5r4f1OaeHw81tq99d6pLPtu7eSZmUQfNuZkPAxxhup9TU1hr0rWehWEmoTnUU1doryNpG3hd0mFf2xtwD1xx0reeXTi2r7eXrr6ab+ZPtFa52dvr+mXU1vFBc7nuXljiHlsNzR/fHI4x79e1aNedaD/wAhjw9/1+6p/M10GqrLdeOtNsjd3UVs1nNJJFBO0YkIZMZ2kHv2+nQmprYSMKnJF6Wb+5y/RDU3ZvszpaK850bUtYutahMt7GmoC5lFxZy3zksg3YQW+zaoAAIfPPcnOKisNUaRtAcaxfyalPfquo2zzOFQ4bKFOiAEYA4yPXHFPLpptX2/4P4ab+gnUSPS6K87t9el+w6TYSahP/aSa75V1GZG3iPzHwrf7JBXAPBx7UlnqOq3HiHE2oR216l+6yW8t7JkwgkbVt9m0jbgh89eSe1L+z5q93tf/h/QbqK9v66/5HockiRRtJK6oiAszMcBR6k0qOskavGwZGGVZTkEetebW0r6hoGu2Ul5c6lMlg0hu7a9kkilb5iBt48tvVBwR1pLjUYLfTtJkstWmubYWiL9ihv5EneRmALxnnzCMEeWeBiq/s935b637eV/x87foS6ml/66HpdZWkf8hTXv+v8AX/0mgrVHIrK0j/kKa9/1/r/6TQVw0/hn6fqjR7o1aKKKxKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo4P8AUj6n+ZqSo4P9SPqf5mgDG8beJP8AhEfBeo655Qma1jGyM9GdmCLn23MM+1fMkni/XNI8TajrXiSK4uNZv9MKWcxkMYtBOgKuoA7IzYA4BJ7ivqzVtKs9c0i50zU4RPaXUZjlQ9wfQ9iOoPYisy88IWepeC08MalNNPZLFHCZMgSMiEFcn1+UZOPXp1qk0gIfh1rU/iD4d6NqV2myeW32vxjcUJTd+O3P415yI5Ymv727+wTWEPjBmW2VCl28nnqBtkyQQCQdoUEgH5hXsljZW2m2EFlYwrBbW8YjijXoqgYAqpF4b0ODVG1KDRtPjv2Yu10lqglLHqd4Gcn1zSi7Sv8A1un+gPWNv62a/U4rUPGOo22ha8/9pRx3tr4gSyt1ZI9yxNJF8u0jnKs3Jye+eKbqmva/Fp3jnUYdYeJdFleOygW3iKr+5RssSpLYLZHTvnIwB3M/h/Rrq8e8utJsZrmQKHnktkZ2CkFQWIycEAj0wKmfS9PkhuopLG2aO8O65RoVInOAMuMfNwAOewoWit5f5f5P7x9fnf8APT+uxzejahq8Hjg6Tqeo/b4LnS1vlzAkfkvv2sq7Rypzn5skY6mqOr6xqknjTW9Mh8RJpFtZaZDdxfuYmYMS+45cHK8LkfTBXv2ws7ZbsXQt4hcLH5QmCDeEznbnrjPOOlYkvg7T7zxPfatqkNtfx3UMEa21zbK4iaIuQ4LZ5O/0GMUPX8f1t+go6Xv5fpf9Tiv+Es1aeK41UrDa3h8GC/BW3Tck25jncQW28A7SSPap7vxjreiraXcWpR68LzRZ797ZIUVYHjRWVlKc7GJIIYnnoR0rudd8P22s6VqFsqQ29ze2T2f2sQhnRGB47EgE525xUmk6Dp2jxf6JZWsdw8apPcRQKjzlRjLEcn8Sabad/wCt+b/NfcG1v66R/wAmeY6rq/iG+8D68up/aZ9PuNEedZ7r7IpWXI4jEDsTGQ2fm5GOpzV/W9e1TTL/AMRtpU0NvPBDpKwym2QkeZIVbccZYY7E8c4xXfQeGtCtobmG20XT4YrsYuEjtUVZh6OAPm/Gp5dI02dpWm0+1kabZ5peBSX2HKZ452nkZ6dqLrQXT+vL/I4DW/FWveGZPEVobw6k1qlnJbzyQxo0AnkKNkDapC4yNxH+0cc1LHqnjR9N1CCHzw6T25t5rxrJbt42yZVVUYxbgFypYAEE5zjNd8+n2Uks8slpA0lxGIpnaJSZUGcKxxyBk8H1NU18L6Ammvp6aHpq2Tvva2FpGI2b1K4wT70ug+pF4S1NdX8MWt4l3Peby6mW5iWOTKuVIZU+XIIwSvBxkVB4jvdf0m5t7/SLIarYgGO5sIwFnyT8siMTg46FT257VuQQQ2tukFtEkMMa7UjjUKqj0AHAFSUN6iRn6IuqjTFbXpIGvZGLtHbr8kIPSMH+LA43d/QVoUUUhkcP3X/32/nUlRw/df8A32/nUlABRRRQAVHF96T/AH/6CpKg3mF3yjMGOQVoAnrO1XQNL1toG1SzS4MByhYkcHqpwfmU4GVOVOOQatfah/zzk/Kj7UP+ecn5UAT0VB9qH/POT8qPtQ/55yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/wA85Pyo+1D/AJ5yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9Rz/AOpP1H8xTPtQ/wCecn5UjSmYBFRhyMlhQBS1f/kKaD/1/t/6TT1q1m6xbXEos7myRZZrK484RM23zAUdGGexw5I9wKZ/a97/ANC7qX/fy2/+PV0OLnCNmtF3S6vv6kXs2EPhrSoNefWIrXbeNuJbedoZhhmC5wCQME0t14c0y91iHU7i3LXUJUgh2CsVJKllBwSpJwTSf2ve/wDQu6n/AN/Lb/49R/a97/0Lup/9/Lb/AOPVd6978/S3xLbtvsHu9vwNWisr+173/oXdT/7+W3/x6j+173/oXdT/AO/lt/8AHqy9jLuvvX+Y+ZGrRWV/a97/ANC7qf8A38tv/j1H9r3v/Qu6n/38tv8A49R7GXdfev8AMOZGrSMNykHuMVl/2ve/9C7qf/fy2/8Aj1H9r3v/AELup/8Afy2/+PUexl3X3r/MOZFnSdMh0bSoNPtWkeKBdqtIQWPOecAetXKyv7Xvf+hd1P8A7+W3/wAeo/te9/6F3U/+/lt/8epypzlJyk1d+a/zBNJWRq0Vlf2ve/8AQu6n/wB/Lb/49R/a97/0Lup/9/Lb/wCPUvYy7r71/mHMjVqlqGlw6lJZvO0imzuFuI9hAywBGDkdOar/ANr3v/Qu6n/38tv/AI9R/a97/wBC7qf/AH8tv/j1VGnUi7pr71/mF09DVorK/te9/wChd1P/AL+W3/x6j+173/oXdT/7+W3/AMeqfYy7r71/mHMjVorK/te9/wChd1P/AL+W3/x6j+173/oXdT/7+W3/AMeo9jLuvvX+YcyNWsrSP+Qpr3/X+v8A6TQUf2ve/wDQu6l/38tv/j1SaPbXEIvLm9RYpr2488xK27ywERFGe5wgJ9yapRcISu1qu6fVPp6Cvdo0aKKK5ywooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqukyRKUkypBPbrzVikKg9RQBH9qh/vf8Ajpo+1Q/3v/HTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/jpo+1Q/3v/HTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/jpo+1Q/wB7/wAdNSbV9B+VG1fQflQBH9qh/vf+Omj7VD/e/wDHTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/AI6aPtUP97/x01JtX0H5UbV9B+VAEf2qH+9/46aPtUP97/x01JtX0H5UbV9B+VAEf2qH+9/46aPtUP8Ae/8AHTUm1fQflRtX0H5UAR/aof73/jpo+1Q/3v8Ax01JtX0H5UbV9B+VAEf2qH+9/wCOmj7VF/eP/fJqTavoPyo2r6D8qAGQZ8skjG4k4qSiigAooooAKKKY0yKxUk5HXg0APoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/AHyaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf8Avk0faI/U/wDfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/8AfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/AHyaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf8Avk0faI/U/wDfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/8AfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/AHyaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf8Avk0faI/U/wDfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/8AfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/AHyaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf8Avk0faI/U/wDfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/8AfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/AHyaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf8Avk0faI/U/wDfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/8AfJoAkoqP7RH6n/vk0faI/U/98mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/wC+TR9oj9T/AN8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/wB8mgCSio/tEfqf++TR9oj9T/3yaAJKKj+0R+p/75NH2iP1P/fJoAkoqP7RH6n/AL5NH2iP1P8A3yaAJKKRWDruXkUtABRRRQAVUk/1z/UfyFW6qSf65/qP5CgBKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTdyjqw/OhuEP0q6AFAAGAKAKW9f7w/Ojev94fnV6igCjvX+8Pzo3r/AHh+dXqKAKO9f7w/Ojev94fnV6igCjvX+8Pzo3r/AHh+dXqKAKO9f7w/Ojev94fnV6igCjvX+8PzpQQehzV2q9wAJFI6kHP6UAR0UU1nVFy7BR6k4oAdRRRQBYt/9SPqf51JUdv/AKkfU/zqSkAUUUUAFVJP9c/1H8hVuqkn+uf6j+QoAyvEOvQeHNIbULqC4uEEscSxW4UuzO4RQNxA6sO9R6H4ig1yW7gFpd2N3ZMqz214iq6bhlTlSykEehNZXxKtJr3wY0UEF1Oftlq7raI7ShFmQsVCfNkAE5HPFcrcaTqE2heITpFjqk2nmazuIFv4mF3cPHIGlxvHmMNqrjfzkEDinHW9/wCtv+CJ7q39bnq9FeU+Iob7XI/GlzZaRqSx3ek2sVsJbR0eZgzkhVIzkZ6Yz7YIJ2LnwfYT+PLK3k0jfpQ0eZZR5R8p5WlQ/OejMeW55JGeozQ9H/Xn/kP+vy/z/A76s7Q9at/EGkrqFmkqRNJJGFlADZR2Q9Ce6n8K830jTbs2vho+LtH1HULGLTnhSA27yGC5EnytInUHYAFcjA9RnNM0fR7m30Dw+niHRdQuNGhe++1WBt3mdJWnJieSIZaQbd3OD1B75ptf1/X9aoOn9dj1yivKRpWuaXpFlqmmadeeZHeXVtZ2jqWlgtJxiPcOSFV1RsH7q+mKjbwzfwaXrWjpZXklrommXcOnMY2b7S1wNw2H+IqAV4/vYpPb+vu/L+kC1aXn+trnrVFcJoegto3jPSZbGynghn0VlvpdrYkmVo9nmE9XwW684z6VYvtDOofFR7u4sjLBFoyiCWWItCs4mYjr8pYcEdx1ptWf3/hf/ISd1f0/G3+Z2dFeO6FomqQKZ9R8y11C3s7oaiRpUyG6Jjb/AFly0hSUbsMpUduAo4qfwpp8k8XhOfw/pt5Z3sOnZv76aJljlQwYRS54k+cqQBnaB26Ud/L/AIP+Q/6/L/M9bqrqOo2uk6dPf6jMILWBd8khBIUfhzXm2gaRMt54d+yaNqFlrttNnW7+eFlWZNjCQNKflm3NtKgFse2Kj/4Q77R8G9VjbRDJq8z3Los0H744ncpt3DI4OQB/eyOtD0GtX/XmerA5AI6GlrP0MWi6JajTrJrG2Cfu7drcwGMZ6bCAV9cYrQoejJi7pMKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAa/3G+lXqov9xvpV6gCtqN29jps9zDazXckSFkt4QN8h7KM8c+prkPBPiPxRqOraha+JNOg8lbmWOK4szlLdk25ifPJ+8MN356VL45ezi1vw9LrJlGlJLM05XeU37AY9wTrznGa5jWL7w/Nod/Hpmoy32qT6mb6yWGCZGjd5E4GBg4APJoA9arAtvFsN9rD2VhpepXMEVw1tLfxwqIEkU4YZLBiAeCQpGe9b9eeYmtvGkUnhOx1q0kuL7/iZ29xbOljJHk+ZMGYbQ/AIKHLcZHWiOsrA/hbOy0PWrfX9Oa9s0lSNZ5YCJQAd0blCeCeMqce1aNeT6b4XntNP0fU49Muk1VPEsheUxv5iWzzyBvpGVIP93nPfNJDb6ldfEDStTh8PyabKupzx3rx2EodoikmGkuCdsiNhSAFIU4GRwCun9eX+YPS/9d/8j1mivHLfwtqFp8L9B+zaY8cxuQ2rxS2TzSywgybVeIMryIGKnYD07EZB7vwBp02m6BMkkrtDJdPJBE1jJaLAhA+RIpGZlXO4gHHXgYxVW1fkD0sdLLNHBEZJ5FjRerOwAH4mhpo0lSN5FV5M7FLAFsdcDvUd9Y2up2E1lqECXFtOhSWKQZVge1Yfh3wbbaDdNdTXt1qdwiGC1lvG3tawZ4iT+rdTgZ6CpA6Oq9z99Pof6VYqvc/fT6H+lAELuscbO5wqgknGeK4OSCO98MJ4p1qwtdTnnQzCO+lAhs4GBYBRgjONoyBuJNd6RkYPIrlkt9S0GxfTI7CbUdOBP2WS1aPzYFzkIyyEKQOADzx245oBmmxnRL3R3s7VrCy1cbJ9PYki2m8oyAr6cIykcDocDmutrAtbLUNU1y31XV7cWUVmrC0tPMDvvYbWkcqdv3cgAE9Sc+m/SAsW/wDqR9T/ADqSo7f/AFI+p/nUlIAooooAKqSf65/qP5CrdVJP9c/1H8hQAlFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAjnhjubeSCZd0cqFHXOMgjBFR2Nlb6bp9vY2UflW1tEsUSbidqqMAZPJ4HerFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA1/uN9KvVSpwdwMBzj6CgC3RVTzJP+eh/If4UeZJ/z0P5D/CkBboqp5kn/PQ/kP8ACjzJP+eh/If4UAW6KqeZJ/z0P5D/AAo8yT/nofyH+FAFuiqnmSf89D+Q/wAKPMk/56H8h/hQBboqp5kn/PQ/kP8ACjzJP+eh/If4UAW6r3P30+h/pTPMk/56H8h/hSEljliSfemAUUUUAFFFFAFi3/1I+p/nUlR2/wDqR9T/ADqSkAUUUUAFVzEZJZCGA59M9hVimJ9+T/e/oKAIvszf89B/3z/9ej7M3/PQf98//XqxRQBX+zN/z0H/AHz/APXo+zN/z0H/AHz/APXqxRQBX+zN/wA9B/3z/wDXo+zN/wA9B/3z/wDXqxRQBX+zN/z0H/fP/wBej7M3/PQf98//AF6sUUAV/szf89B/3z/9ej7M3/PQf98//XqxRQBX+zN/z0H/AHz/APXo+zN/z0H/AHz/APXqxRQBX+zN/wA9B/3z/wDXo+zN/wA9B/3z/wDXqxRQBX+zN/z0H/fP/wBej7M3/PQf98//AF6sUUAV/szf89B/3z/9ej7M3/PQf98//XqxRQBX+zN/z0H/AHz/APXo+zN/z0H/AHz/APXqxRQBX+zN/wA9B/3z/wDXo+zN/wA9B/3z/wDXqxRQBX+zN/z0H/fP/wBej7M3/PQf98//AF6sUUAV/szf89B/3z/9ej7M3/PQf98//XqxRQBWWBmXO8Dkj7vofrS/Zm/56D/vn/69SxfcP+838zT6AK/2Zv8AnoP++f8A69H2Zv8AnoP++f8A69WKKAK/2Zv+eg/75/8Ar0fZm/56D/vn/wCvViigCv8AZm/56D/vn/69H2Zv+eg/75/+vViigCv9mb/noP8Avn/69H2Zv+eg/wC+f/r1YooAr/Zm/wCeg/75/wDr0fZm/wCeg/75/wDr1YooAr/Zm/56D/vn/wCvR9mb/noP++f/AK9WKKAK/wBmb/noP++f/r0fZm/56D/vn/69WKKAK/2Zv+eg/wC+f/r0fZm/56D/AL5/+vViigCv9mb/AJ6D/vn/AOvR9mb/AJ6D/vn/AOvViigCv9mb/noP++f/AK9H2Zv+eg/75/8Ar1YooAr/AGZv+eg/75/+vR9mb/noP++f/r1YooAr/Zm/56D/AL5/+vR9mb/noP8Avn/69WKKAK/2Zv8AnoP++f8A69IsDMud4HJH3fQ/WrNMi+4f95v5mgCL7M3/AD0H/fP/ANej7M3/AD0H/fP/ANerFFAFf7M3/PQf98//AF6Pszf89B/3z/8AXqxRQBX+zN/z0H/fP/16Pszf89B/3z/9erFFAFf7M3/PQf8AfP8A9ej7M3/PQf8AfP8A9erFFAFf7M3/AD0H/fP/ANej7M3/AD0H/fP/ANerFFAFf7M3/PQf98//AF6Pszf89B/3z/8AXqxRQBX+zN/z0H/fP/16Pszf89B/3z/9erFFAFf7M3/PQf8AfP8A9ej7M3/PQf8AfP8A9erFFAFf7M3/AD0H/fP/ANej7M3/AD0H/fP/ANerFFAFf7M3/PQf98//AF6Pszf89B/3z/8AXqxRQBX+zN/z0H/fP/16Pszf89B/3z/9erFFAFf7M3/PQf8AfP8A9ej7M3/PQf8AfP8A9erFFAFf7M3/AD0H/fP/ANej7M3/AD0H/fP/ANerFFAFZIGeNW3gZGfu/wD16X7M3/PQf98//XqWH/UR/wC6P5U+gCv9mb/noP8Avn/69H2Zv+eg/wC+f/r1YooAr/Zm/wCeg/75/wDr0fZm/wCeg/75/wDr1YooAr/Zm/56D/vn/wCvR9mb/noP++f/AK9WKKAK/wBmb/noP++f/r0fZm/56D/vn/69WKKAK/2Zv+eg/wC+f/r0fZm/56D/AL5/+vViigCv9mb/AJ6D/vn/AOvR9mb/AJ6D/vn/AOvViigCv9mb/noP++f/AK9H2Zv+eg/75/8Ar1YooAr/AGZv+eg/75/+vR9mb/noP++f/r1YooAr/Zm/56D/AL5/+vR9mb/noP8Avn/69WKKAK/2Zv8AnoP++f8A69H2Zv8AnoP++f8A69WKKAK/2Zv+eg/75/8Ar0fZm/56D/vn/wCvViigCv8AZm/56D/vn/69H2Zv+eg/75/+vViigCv9mb/noP8Avn/69H2Zv+eg/wC+f/r1YooAr/Zm/wCeg/75/wDr0fZm/wCeg/75/wDr1YooAr/Zm/56D/vn/wCvR9mb/noP++f/AK9WKKAK/wBmb/noP++f/r0fZm/56D/vn/69WKKAK/2Zv+eg/wC+f/r0fZm/56D/AL5/+vViigCv9mb/AJ6D/vn/AOvR9mb/AJ6D/vn/AOvViigCv9mb/noP++f/AK9H2Zv+eg/75/8Ar1YooAr/AGZv+eg/75/+vR9mb/noP++f/r1YooAr/Zm/56D/AL5/+vR9mb/noP8Avn/69WKKAK/2Zv8AnoP++f8A69H2Zv8AnoP++f8A69WKKAK/2Zv+eg/75/8Ar0fZm/56D/vn/wCvViigCv8AZm/56D/vn/69H2Zv+eg/75/+vViigCv9mb/noP8Avn/69H2Zv+eg/wC+f/r1YooAr/Zm/wCeg/75/wDr0fZm/wCeg/75/wDr1YooAjgGIsdcE/zNSUyL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAI7snYi5wGfBx3GCf6VX8iL/nkn/fIqe74WInoH5PpwR/WmUANiURXEflgKGJBA4B4J/pTNa1Q6PZxXJh82NrmKGT5sbFdwm/oc4LA44+tSLzcwgdQSSPbB/xputacur6FfaezFRdQPEGHVSRgEe4PNG2o0r6FJPE0T+MrjQGgZPJtBcfaS3yswI3Jj1VWjbOf4vaiy8V6ZNp2nXGo3dpp0upjda29xcqrygn5dobBJIKnAHG7FczP4f8AEd34Ut7owrba/c3Mr3caTBhGkyGI4bODsXy24PJj4p2t+GL9NYvUtI9XfTb+0htimlmxwiIpXY4uF3Ac5BQn7zcAjJdun9f1skyfP+u3+bOyn1nTLXUodOudRtIb6cZhtZJ1WWQc8qhOT0PT0qC0163nku1umitPIvvsUZklA859qkYzjk7sbeelcneeGtTGv38Uja3NYahdQz+bZNY+WNqxqDJ5yiUMpjz8meMEYORVuz0PVNN8YXesPZG+guL11ji8xA9qjIg85MsBg7SGB+fAGOPlIv0/y/4K/EUm+n9aP+vwOoi1rSptSm06HU7OS+t13zWyXCmSNeOWXOQOR19RSWWuaTqV09tp2qWV3PGgkeKC4R2VTghiAcgHI5964vQ/DWq2lxa2moHW5FsGmeKUtY/ZHZldc5UCf5g5OGH3jyTjNXrfwxeR6P4ctoLdLSaz0uW1mkQqPId4VHbr84zxnkZpPSN/66lfat/XQ2f+Er0yfXLXTNOu7S+lklkiuBBcq7WzKjNhlGcElCMHHQ+lXtN1nTNYjkfSNRtL9Im2yNazrKEPodpODXILpmp3cmhxy+Fvs0WlWs1vLuuIQJAYCgSIqxYRkjGWCkfKdvXG14Th1SCK4jv4LqC0jCJaJfmBrhQAcqTCSpQcBSTu+9nPBqmldr+v6/r1lN9f6/r+vLoqKKKkoKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M1n6z4d0vxAsK6va/aBCSY/3jJtzjP3SPQUAadFcv8A8K38Kf8AQK/8mZf/AIqremeC9A0a/S902w8m4jBCv50jYyMHgsR0NAF3WtU/sixiuPJ87zLqC327tuPMlWPPQ9N2cd8dqq654q03RVkhe7tJNQVVZbE3KrK6lgMheTjqc47U7xNY3OoaXBDZx+ZIl/aTMNwGESdHY8+iqTXN6ppOrtpuqaRFoZvGu9R+2R3zTRCIqZVcZBYOHVRtHy4+Vfm9Bbff+n/BCWiujr5NZ0yHVY9Mm1K0j1CVd0do06iVxzyEzkjg9uxpE1vSpdWfS4tTs31GMZezW4QzKMZyUzkcEHp3rkH8OamPEd3FP/bT2V1qSXoks2sfIGChUv5iiYFSgHylvlAwecBf7N8RXni7Tp7q1vI7az1KWZgDaLaiMpKqum398WO5d24gZZuMYwLVIHpf+u512ian/bGiWuoeV5P2iMP5e7dt9s4GavVk+F7K407wtp9neR+XPDCFdNwOD9RxWtQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mgB9FZOu+GNI8SpCutWn2kQEmMea6bc4z90j0FY//CrfB3/QH/8AJqb/AOLrohGg4+/Jp+ST/wDbl+RLcr6L+vuOuqjq+qx6TZrM0MtxLJIsUFvCBvmkPRRkgDuckgAAk1S0TwdoXhy6kudGsfs0sieWzec75XIOMMx7gVJ4isLq7trS502OOW80+5W6iilfYsuFZGXdg4JV2wcdcZrKooKXuNtelv1ZSvbUdZX+qJHcS+IrKx06CKPzPOgvzMgAzu3l449uBznkdemOZrTXtI1Cxe8sNVsbm1RxG08NwjorHGFLA4B5HHuKxdWOqeIdGkjHh+4tTbzwXAtr6aD/AErZIrmMeW7gZC9WIGcdskUdT0a/8QR6pdSaPJaC8jtLc2d1JEzTCOYuzMEZkxtYgfMScHI6VPQX9f1+Z0aeKNAkjgkj1zTWS4lMMLLdxkSyDGUU55bkcDnkVLda7pFhcJBfarZW0zyCJY5rhEZnIBCgE5JII49xXP614aluI/FUtlYxm51O0ijicFQZWRCByTxg45OKpXSXMmu+K7Wz0D+0ZL5YrYziSJVTMAGJSxDbBuz8oc/e46ZT8hrV6nVJrUQ1TU7a5CW8OnwxzSXEkgC7WDEk54UAJ1zVO+8b+HLDTbbUJNYspLS6uBbxzx3UZQsTgnduxhep9BWJq/hfVbi31JLdpGbZp7RSRvGHnMDFnA3hlDdMbxgnGeMmmpo+p/2bLffZNZub06jbXMlvfvZLLKsRXJTySsedvHzMD8v0p2V/mvu0/wCCSm+W9tdTrZdb0qDUILCbU7OO8uVDQW73CCSUHOCq5yw4PT0qnrnirTdFWSF7u0k1BVVlsTcqsrqWAyF5OOpzjtXNXvh3VJPEOoCUa21jqV1Dc7rFrDy49qoB5nmjzAVKZ+QtxgjnIp+qaTq7abqmkRaGbxrvUftkd800QiKmVXGQWDh1UbR8uPlX5vRf1+X9fIb/AK/r+tzvKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIf9RH/ALo/lT6ZD/qI/wDdH8qfQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPqJWIkkwjN83UY9BQBKQCMEZB7GovssH/PCP/vgU7e3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAFSKOPPloqZ67RinUze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaACL7h/3m/mafUSMyqQYm6k9R6/Wnb2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9Mi+4f95v5mje3/PJ/wAx/jTUZlUgxN1J6j1+tAEtFM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfUaQRRyySxxIkkpBkdVALkDAJPfgYpd7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAIf9RH/uj+VPqKNmWNVMTZAA6j/Gnb2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAIvuH/eb+Zp9Mh5j6Y+ZuPxNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiobu6jsrSS4nJ2Rrk4GSfYDuT0xQBNRXK/8ACTXrWNozpFbTz3M8bgW0lx5aRlh91CCTwAT06mneJdB03xTotlLfsLhlGYri3YoPmHJAyeDgdc1pSjGUkpOy8tf1X5ik2lodRRXlT+BNL0/Tcrpp1W4V8n9+0RK+2GxkfrT9O8L+FtRhkb+yJrd4jiSOeSVSp/76rt+r4b/n5L/wFf8AyRnzz7fj/wAA9Sorzv8A4QLw1/0Df/I8n/xVH/CBeGv+gb/5Hk/+Kp/VcN/z8l/4Cv8A5IXPPt+P/APRKK87/wCEC8Nf9A3/AMjyf/FUf8IF4a/6Bv8A5Hk/+Ko+q4b/AJ+S/wDAV/8AJBzz7fj/AMA9Eorzv/hAvDX/AEDf/I8n/wAVR/wgXhr/AKBv/keT/wCKo+q4b/n5L/wFf/JBzz7fj/wD0SivO/8AhAvDX/QN/wDI8n/xVH/CBeGv+gb/AOR5P/iqPquG/wCfkv8AwFf/ACQc8+34/wDAPRKK87/4QLw1/wBA3/yPJ/8AFUf8IF4a/wCgb/5Hk/8AiqPquG/5+S/8BX/yQc8+34/8A9Eorzv/AIQLw1/0Df8AyPJ/8VR/wgXhr/oG/wDkeT/4qj6rhv8An5L/AMBX/wAkHPPt+P8AwD0SivO/+EC8Nf8AQN/8jyf/ABVH/CBeGv8AoG/+R5P/AIqj6rhv+fkv/AV/8kHPPt+P/APRKK87/wCEC8Nf9A3/AMjyf/FUf8IF4a/6Bv8A5Hk/+Ko+q4b/AJ+S/wDAV/8AJBzz7fj/AMA9Eorzv/hAvDX/AEDf/I8n/wAVR/wgXhr/AKBv/keT/wCKo+q4b/n5L/wFf/JBzz7fj/wD0SivO/8AhAvDX/QN/wDI8n/xVH/CBeGv+gb/AOR5P/iqPquG/wCfkv8AwFf/ACQc8+34/wDAPRKK87/4QLw1/wBA3/yPJ/8AFUf8IF4a/wCgb/5Hk/8AiqPquG/5+S/8BX/yQc8+34/8A9Eorzv/AIQLw1/0Df8AyPJ/8VR/wgXhr/oG/wDkeT/4qj6rhv8An5L/AMBX/wAkHPPt+P8AwD0SivO/+EC8Nf8AQN/8jyf/ABVH/CBeGv8AoG/+R5P/AIqj6rhv+fkv/AV/8kHPPt+P/APRKK87/wCEC8Nf9A3/AMjyf/FUf8IF4a/6Bv8A5Hk/+Ko+q4b/AJ+S/wDAV/8AJBzz7fj/AMA9Eorzv/hAvDX/AEDf/I8n/wAVR/wgXhr/AKBv/keT/wCKo+q4b/n5L/wFf/JBzz7fj/wD0SivO/8AhAvDX/QN/wDI8n/xVH/CBeGv+gb/AOR5P/iqPquG/wCfkv8AwFf/ACQc8+34/wDAPRKK87/4QLw1/wBA3/yPJ/8AFVZ8A2NvpnijxNZWKGK3iNqUj3FsZRieSSetKeFpezlOE23FX1il1S/mfcanK6TX9fcd3RRRXnGoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFVmZt5+Y9fWgCzRVXe394/nRvb+8fzoAtUVV3t/eP50b2/vH86ALVFVd7f3j+dG9v7x/OgC1RVXe394/nRvb+8fzoAtUVV3t/eP50b2/vH86ALVFVd7f3j+dG9v7x/OgC1RVXe394/nRvb+8fzoAtUVV3t/eP50b2/vH86ALVFVd7f3j+dG9v7x/OgC1RVXe394/nRvb+8fzoAtUVV3t/eP50b2/vH86ALVFVd7f3j+dWqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAqve2MGoQCG6DlA4cbJWjIYcg5Ug1YooAxLPQrrTLNodN1LYWmkkY3EbTKQ5yOC+QR6555JBJqWawisNEtrOP50hIUFgMng8n3Na1UtU/49V/3x/I1pT+JCexj+VH/AHF/KmT2lvcwPDPCrxuMMuOoqaiu4yMvT9Ci0yd2tp5mgZcLbytuVD6gnkf/AF6is9RuGvEtNT0l7eVydssYDxNgZ69vxrZopWtsMiTyJN3l+W207W24OD6GneVH/cX8qzZvD1m+oC9tzLaXG/c7277fM55DDoc0X99qdjdF49OF5Z4HMD/vV9flPX8KL23A0vKj/uL+VHlR/wBxfypgu4d0SvIsUkq7kikIDn8KmpiGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/AHF/Kjyo/wC4v5U+igBnlR/3F/Ks/wAIxofG3ioFFIH2TAx0/dtWnWd4Q/5HfxV/25/+i2rVfwKv+Ff+lRF9qP8AXRnYeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6K8g3GeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FVXhj3t+7Xr/AHRV2qr/AH2+tAEfkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FW/Jj/55p/3yKr1boAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkU8DAwOBRRQAUUUUAFFFFADIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAUUUUAFUtU/wCPVf8AfH8jUkuo2UFubia8t44Q5QyPKoUMDgjOcZyDxUepkG0Qg5BcYI+hq6fxIT2Mqiiiu8yCiiigAooooAp6hpNlqkYW+t1l2/dboy/QjkVDLbX1hpcUOjss7xNyLtyS688bvX0rSopWQzPttTY2ElxqludO8ptriVwV7chu45q9HKk0YkidZEYZDKcg/jSSRRzRtHMiyI3BVhkH8KpWujWunG4fTE+zvMuMbiUB7HbmjUDQorKsJ9YS7FvqlrC8eCRdQPhfoVPOat2upWd67pa3McrxkhlDcgj260XAtUUUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVneEP+R38Vf9uf8A6LatGs7wh/yO/ir/ALc//RbVqv4FX/Cv/Soi+1H+ujOzoooryDcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqr/AH2+tWqqv99vrQAlFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVbqpVugAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACqOsNdjTXXT4pJJnIT90yhkU9WG4gZA6c9cVeooA4TSJYbKOxlvYjZ2MF1eR7pyu1WJO3JBIHG5eep6ZrZ0+OaHwdp0cqFXVF+R+CowcA/QY4roqpap/x6r/vj+RrSn8SJexj5k/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PoruMxmZP7q/99f/AFqMyf3V/wC+v/rU+igBmZP7q/8AfX/1qMyf3V/76/8ArU+igBmZP7q/99f/AFqMyf3V/wC+v/rU+igBmZP7q/8AfX/1qMyf3V/76/8ArU+igBmZP7q/99f/AFqpTaRZ3F5HdyWcX2iNg6yKxVsj1wOfxrQooAx7s69b3jzWgt7y2YjFsx2OvHZuh9eas3GsWtpeR2t3NFBNIu5VdiARnHXGKv1DdWlvewmK7gjmQ/wuuaVn0GPDOQCAhB6EN/8AWozJ/dX/AL6/+tVC70+6js4ItEuUs/I4WNk3I49D3H1oGozWGlfadcjSJkba5gy64zw3qBRfuBfzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBao7S9tr+HzbOeOZO5Rs4+vpU9MQzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQAzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qfRQAzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQAzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qfRQAzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQAzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qfRQAzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQAzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qfRQAzMn91f++v/AK1Z/hEv/wAJt4qwq5/0TPzf9M29q06zvCH/ACO/ir/tz/8ARbVqv4FX/Cv/AEqIvtR/rozsMy/3E/77P+FGZf7if99n/Cn0V5BuMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FGZf7if99n/Cn0UAMzL/AHE/77P+FVXMm9vkXr/eP+FXaqv99vrQBHmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FPooAZmT+4v/AH0f8Kt5l/uJ/wB9n/Cq9W6AGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACnjOOetFFABRRRQAUUUUAMi+4f8Aeb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFABRRRQAVS1T/AI9V/wB8fyNXapap/wAeq/74/kaun8aE9jKooorvMgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo69aKKAKn9m28cVwLNFtJLgYaSFQDnsfrzVfTodXtrhor+5gu7YL8koUrJn0IHHStOilYZm2Ov2F/ObeOUxXAODBMpR/yPX8K0qie3gkmSWSGN5I/uOyglfoe1ZsunapDftcafqW6OR9z290u5QM/wkcj6UaoDXorMvdetNOvRBfJNCjAbbhoyYyT2yO9aMciSxrJGwdHAZWU5BB707oB1FFFAgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACs7wh/wAjv4q/7c//AEW1aNZ3hD/kd/FX/bn/AOi2rVfwKv8AhX/pURfaj/XRnZ0UUV5BuFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVV/vt9atVVf77fWgBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAq3VSrdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFQXhnW1Y2jQpJx884JVR3JAxnjtkfUVPUN3HPLBi0uBbyggh2j3j6EcZB9iD70Ac4/ia5NnaGN4N01xNGbiO1knR0jB+dUQ7sE47kDnk1rXEwuNIt5lmjnEm1vNiGFfIPIGTgfiaih0m/tY5XtdRjW5nmaWdmtt0bEgAYXcCuAo/iPfOezprCKw0S2s4/nSEhQWAyeDyfc1pT+JEvYp0Uzyo/wC4v5UeVH/cX8q7jMfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgB9FM8qP+4v5UeVH/cX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf8AcX8qAH0Uzyo/7i/lR5Uf9xfyoAfRTPKj/uL+VHlR/wBxfyoAfRTPKj/uL+VHlR/3F/KgB9FM8qP+4v5UeVH/AHF/KgBXRZEKSKGUjBVhkGqGo6W94ImtL2exlhGEMR+X6FehFXvKj/uL+VHlR/3F/Ki1wKEt3d6XpcT3kUl/KGxK1rHzjn5tufp0qfTtTtdUtzNZSb1U7WBUgqfQg1Y8qP8AuL+VQXen295ayW8qbUk+8Y/lb65H0pajLVFZVhpdxp3nBrt76Hb+6jmUbwf9/vTLDWYLu6FndWUtldkEiKWPhsddrDgii/cDYopnlR/3F/Kjyo/7i/lTEPopnlR/3F/Kjyo/7i/lQA+imeVH/cX8qPKj/uL+VAD6KZ5Uf9xfyo8qP+4v5UAPrO8If8jv4q/7c/8A0W1aMcEbyAFVA7nb0Fcl4S8a6Nd+MLuGHSntjqGP9IaXfu8tDjK4+XjPT/69dFOnUqUavJG+n3ap/kmS2lKNz0+iuS/4WP4N/wCgkn/gJL/8RR/wsfwb/wBBJP8AwEl/+Irh+o4v/n1L/wABf+Rp7SHdHW0VyX/Cx/Bv/QST/wABJf8A4ij/AIWP4N/6CSf+Akv/AMRR9Rxf/PqX/gL/AMg9pDujraK5L/hY/g3/AKCSf+Akv/xFH/Cx/Bv/AEEk/wDASX/4ij6ji/8An1L/AMBf+Qe0h3R1tFcl/wALH8G/9BJP/ASX/wCIo/4WP4N/6CSf+Akv/wARR9Rxf/PqX/gL/wAg9pDujraK5L/hY/g3/oJJ/wCAkv8A8RR/wsfwb/0Ek/8AASX/AOIo+o4v/n1L/wABf+Qe0h3R1tFcl/wsfwb/ANBJP/ASX/4itvR9W0rX7JrvSJEuIFcxlvLK4YAHGGAPQis6mFr0o81SDS800UpxbsmaVFM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yK5yh9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfVV/vt9an8mP8A55p/3yKqvDHvb92vX+6KAHUUzyY/+ea/98ijyY/+ea/98igB9FM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98igB9FM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKAH0UzyY/+ea/98ijyY/8Anmv/AHyKAH0UzyY/+ea/98ijyY/+ea/98igB9FM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98igB9FM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKAH0UzyY/+ea/98ijyY/8Anmv/AHyKAH0UzyY/+ea/98ijyY/+ea/98igB9FM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98igB9FM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKAH1bqj5Mf/PNf++RVvyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKeBgYHAoAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKKKACqWqf8eq/74/kau1S1T/j1X/fH8jV0/jQnsZVFFFd5kFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZCaAttqAutOvLi2DSb5YQ26OTnJ4PQn1ovdan068dbvTpzacbbmH5+3O5eorXopW7DGh1JAB5IzjvinVnalodpqciTS+ZFcRjCTwuVdR9aS5fUdOsYBaQnUmTiUvIEdh6jsTRcDSoqnZ6lHdWYuJY5LQbthS5XYQfxq5TEFFFFACo5RwynBByKz7LQdG03UZL/AE/TY4LuQEGQMxC567QThc+1X6KpSlFNJ2vv5hZBRRRUgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVL4ef8euvf9hu4/klXapfDz/j117/ALDdx/JK0l/u1T5fmJfGjr6KKK8k3CiiigAooooAKKKKACiiigAqq/32+tWqqv8Afb60AJRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFW6qVboAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigApk88VtC01zKkMSDLPIwVV+pNPqtqE9tb2vm3rRpGrAiSVNyo2eGPoAcc8Y9RQAPqVjHZrdyXtuls/3Z2lUI30bOKj1Mg2iEHILjBH0NctZXEMF1b3d7NC1kt3dZvMbYZHdQQy8kAffXqckHk5rU0+OaHwdp0cqFXVF+R+CowcA/QY4rSn8SJewUUzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1q7jMfRTMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9agB9FMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBagB9FMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qAH0UzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqAH0UzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/WoAfRTMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWoAfRTMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9agB9FMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBagB9FMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qAH0UzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqAH0UzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/WoAfRTMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWoAfRTMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9agB9FMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBagBl3aW99btBdxLLE3VWFU7TSf7KtrhNNmkYuMwxXEhaOMjOAO4HPNX8yf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9aiy3GZ+nahfTXDW2paa9tIq7vNQ7om+h7H2q9BcwXUe+2mjmTON0bBh+lOzJ/dX/vr/AOtWamg2cOore2sAt5VOWEMhVX9iuMUtUBq0Vjz3etWl426wivLRm+QwPh0HuD1/CrxvoRefZDNCLjG7yjJ8xH0xRcC1RTMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9amIfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfVL4ef8AHrr3/YbuP5JVrMn91f8Avr/61U/h6X+y69tVT/xOrjOW9l9q0l/u1T5fmJfGjsaKZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFeSbj6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAD6qv99vrU+Zf7if8AfZ/wqq5k3t8i9f7x/wAKAHUUzMn9xf8Avo/4UZk/uL/30f8ACgB9FMzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AAoAfRTMyf3F/wC+j/hRmT+4v/fR/wAKAH0UzMn9xf8Avo/4UZk/uL/30f8ACgB9FMzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AAoAfRTMyf3F/wC+j/hRmT+4v/fR/wAKAH0UzMn9xf8Avo/4UZk/uL/30f8ACgB9FMzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AAoAfRTMyf3F/wC+j/hRmT+4v/fR/wAKAH0UzMn9xf8Avo/4UZk/uL/30f8ACgB9FMzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AAoAfVuqOZP7i/8AfR/wq3mX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAfRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFPGcc9aACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigAqlqn/Hqv++P5GrtUtU/49V/3x/I1dP40J7GVRRRXeZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVS1DSLHVFxfWySEDCv0ZfoRzV2ijcDNvYtTt4YBo7QusK7WiuMkyAAY+b1+tOGqrb6fFc6wg09pG2FHcMA3Pccds1oUyWKOeMxzRrIjdVdcg/hSt2GLHIksYeJ1dG5DKcg/jTqz00mKysriLR9tlJKdwcDcFb12nim6fNqkbSprEUGyNdy3EDcP7beoNF+4GlRVOw1ax1NN1jcpKe6g4YfUHmrlPcQUUUUAFFFFABVL4ef8AHrr3/YbuP5JV2qXw8/49de/7Ddx/JK0l/u1T5fmJfGjr6KKK8k3CiiigAooooAKKKKACiiigAqq/32+tWqqv99vrQAlFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVbqpVugAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiobsXRgxYtCspI+aZSyqO5wCM/TI+tAE1UtU/wCPVf8AfH8jWHL4kvEihjLQiVrqaFp0tJJkdIxkssatu64B5IBBrWuJhcaRbzLNHOJNrebEMK+QeQMnA/E1pT+JClsUKKKK7jIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKp02z+3Le/ZoxcrnEoXDcjBz61S8nW7bUN0dxBeWkkmWSVdjxKT2I4OPeteilYZny65p8GotY3M4gmABHmgqrZHZjwa0KhubS3vIvKu4I5k/uuoNU9Rsb+R45dKv/srRrt8l0DRv9e4+tGqA0qKzZ9VOl6fBNrCEOx2ytboXRD6nuBVy0vLe+gE1nMk0ZONyHPPpRdATVS+Hn/Hrr3/YbuP5JV2qXw8/49de/wCw3cfyStZf7tU+X5kr40dfRRRXkm4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFVX++31q1VV/vt9aAEooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACrdVKt0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAH0UUUAFUtWs7i/09re1uvsrMw3PsLZXPK8MpGemQQau0UAZaWGpRWcUVtfWkDR5ULHZERbMDA278gjHBDY56U2awisNEtrOP50hIUFgMng8n3Na1UtU/wCPVf8AfH8jWlP40J7GP5Uf9xfyo8qP+4v5U+iu4yGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/cX8qPKj/uL+VPooAZ5Uf9xfyo8qP+4v5U+igBnlR/3F/Kjyo/7i/lT6KAGeVH/wA81/KqlzpUEtlJb22bPe27fbAIwOevT25q9RQBlWdvf2FvcHUJI79Y13RGKLbI+AcgjpnpiofhvqFjcDWbZisd1Jqc8628q4cIQvb2IPHatus/4ewxmPXZjGplGs3Kh9o3AfJxn0q3phqny/MX20df5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RWJaaFqGm6kkljrM0lizky2t2PNwD/dfqP8APWlufFdrp2ptaarbXNkm/bFdSR5ik/4EM4/GvKNza8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKqvDHvb92vX+6Ku1Vf77fWgCPyY/+ea/98ijyY/+ea/98in0UAM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98in0UAM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKfRQAzyY/+ea/98ijyY/8Anmv/AHyKfRQAzyY/+ea/98ijyY/+ea/98in0UAM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98in0UAM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKfRQAzyY/+ea/98ijyY/8Anmv/AHyKfRQAzyY/+ea/98ijyY/+ea/98in0UAM8mP8A55r/AN8ijyY/+ea/98in0UAM8mP/AJ5r/wB8ijyY/wDnmv8A3yKfRQAzyY/+ea/98irfkx/880/75FV6t0AM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKeBgYHAoooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAooqOe4htYGmupY4Yk+9JIwVV+pNAElUtU/wCPVf8AfH8jT21TT0slvGvrZbVjhZzMuwn2bOO1M1Mg2iEHILjBH0NaU/jQnsZVFFFdxkFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVbwFbzW9trf2iGSLzNYuHTepXcpC4Iz1HvU1x9p+w3X9n4+2eQ/2fP8Az02nb+tcd4Fl8ZQXGpvffadggby/7T37DPkbcZ59c4/wrphSdTD1LSS23JcrTWh6tSEBhhgCPQ1xP9qeOv7vh38p/wDGj+1PHX93w7+U/wDjXH9Rn/PH7y/aLszd1bw6b+8F9ZajdafeqoQSRPlGA6BkPBH5U7UNTvdFtbVpLC41NQmLme2A3KQB82zuDyeOlYH9qeOv7vh38p/8aP7U8df3fDv5T/40fUZ/zR+8PaLszrdN1K21axS7smZonJA3KVIIOCCD6GrVed6qvjDWbL7LfRaAUDB1KNcKysOhBB6803T5fHuk2LRi40rUMcqLh5Wf6A8fqaPqMv54/eHtF2Z6NRXnNj4q8b3tzLbmz0e2ljG4rcRTrkeoIJB/Ory6t45dQyDw6ykZBHnkH9aX1KT+3H7x+0XZncUVxH9qeOv7vh38p/8AGj+1PHX93w7+U/8AjT+oz/nj94vaLszt6qv99vrXJf2p46/u+Hfyn/xqBtT8b7jlfD+c+k/+NH1Gf88fvD2i7M7OiuL/ALT8bf3dA/Kb/Gj+0/G393QPym/xo+oz/nj94e0XZnaUVxf9p+Nv7ugflN/jR/afjb+7oH5Tf40fUZ/zx+8PaLsztKK4v+0/G393QPym/wAaP7T8bf3dA/Kb/Gj6jP8Anj94e0XZnaUVxf8Aafjb+7oH5Tf40f2n42/u6B+U3+NH1Gf88fvD2i7M7SiuL/tPxt/d0D8pv8aP7T8bf3dA/Kb/ABo+oz/nj94e0XZnaUVwt5rnjOysZ7qVNBKQRtIwUTZIUZOOfauu0i8fUNEsb2VVV7m3jlZV6AsoJA/Osq2FnSiptprbRlRmpOxcooorlLCiiigAooooAKKKKACiiigAq3VSrdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAVQ1nULTS9P8AtV+qsiOuwNgZcn5cE8D6nGOtX6KAOOhks7a5s9Qub60lt5J7iSeWKQNDFK6jChun3QRz1J98Vf0+OaHwdp0cqFXVF+R+CowcA/QY4roqpap/x6r/AL4/ka0p/EiXsY+ZP7q/99f/AFqMyf3V/wC+v/rU+iu4zGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qMyf3V/76/wDrU+igBmZP7q/99f8A1qMyf3V/76/+tT6KAGZk/ur/AN9f/WozJ/dX/vr/AOtT6KAGZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61PooAZmT+6v8A31/9ajMn91f++v8A61PooAZmT+6v/fX/ANajMn91f++v/rU+igBmZP7q/wDfX/1qc0kzY3YOOmXP+FLRQAzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQAzMn91f8Avr/61GZP7q/99f8A1qfRQAzMn91f++v/AK1GZP7q/wDfX/1qfRQBGwZ1KsiFSMEFuv6VmWegx6dfCewklgi532wlJjbPfBHFa9FFkwMdtV1C2v8AyLzS3MMkm2O4t23rgnjcMZH1rTE26Ro1MZdfvKH5H1GKlrM1DQLHUJ/tDK8F12uIH2OPx7/jS1QzQzJ/dX/vr/61QMX3H5V6/wB7/wCtVfUJtUs2iawtY72BVxIpk2yk+oPQ1FNqhi0+O7awvGMhwYEi3SJ16jPt/Ki6At5f+6v/AH1/9ajL/wB1f++v/rVTtdU+1W0032G9h8kZ2TQ7WfjPyjPNMstZ+23Ih/s7ULfIJ3zwbVH45ougL+X/ALq/99f/AFqMv/dX/vr/AOtWbLrvl3TQf2XqT7X2eYlvlDzjIOelS3+rfYJlj+wX1zuXdut4d6jnoTnrRzIC7l/7q/8AfX/1qMv/AHV/76/+tVOXVPK06O7+w3r+YceSkOZF69Vzx0/Wi11T7VbTTfYb2HyRnZNDtZ+M/KM80XQFzL/3V/76/wDrUZf+6v8A31/9aqFlrP225EP9nahb5BO+eDao/HNMl13y7poP7L1J9r7PMS3yh5xkHPSjmQGll/7q/wDfX/1qMv8A3V/76/8ArVSv9W+wTLH9gvrncu7dbw71HPQnPWll1TytOju/sN6/mHHkpDmRevVc8dP1ougGa8X/AOEb1LKr/wAekv8AF/sH2rb8MmT/AIRPSMKuPsMP8X/TMe1c1f6h/aHhjVm+yXVtstZRi5i2FvkPTmtTwhrf2jR9Lsf7M1GLZZxr9olt9sTbUHIbPQ9qqtrhV/i/QUfj+R0uZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFY03ibyb57b+xdYk2yFPNS0yh5xkHPT3qfVNc/su4WL+y9SvNybt9pb+Yo5IwTnrxXmGxpZk/uL/30f8ACjMn9xf++j/hWfPrXkaTDff2bqMnmtj7PHBmZOvLLngcfqKLHWvttncXH9m6jb+QufLuINjycZwozyeMUAaGZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFZWneIf7RvFt/7I1W1yCfMubbYgx75qObxN5N89t/YusSbZCnmpaZQ84yDnp70AbOZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFZuqa5/ZdwsX9l6lebk3b7S38xRyRgnPXinT615Gkw339m6jJ5rY+zxwZmTryy54HH6igDQzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AArPsda+22dxcf2bqNv5C58u4g2PJxnCjPJ4xUWneIf7RvFt/wCyNVtcgnzLm22IMe+aANXMn9xf++j/AIVbzL/cT/vs/wCFc3N4m8m+e2/sXWJNshTzUtMoecZBz0963W1OxTUPsL3cK3W0MIWcBiD6CgCfMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KfRQAzMv8AcT/vs/4U8Zxz1oooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAooooAKpap/wAeq/74/kau1S1T/j1X/fH8jV0/jQnsZVFFFd5kFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVdvvH61Yqu33j9aAEooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAM/X/wDkW9T/AOvSX/0A1ueGP+RR0j/rxh/9FisLxDd2Fh4dupdWklW3mU24WBQXdmU8DPHAycmrvhzxHob+FLOWG+W2trdVtAb11jYMijg84JxzxWlWnUlhU4xbXN+gotKer6HSUVl/8JPoP/Qb07/wLj/xo/4SfQf+g3p3/gXH/jXn+wq/yv7ma80e5qUVl/8ACT6D/wBBvTv/AALj/wAaP+En0H/oN6d/4Fx/40ewq/yv7mHNHualFZf/AAk+g/8AQb07/wAC4/8AGj/hJ9B/6Denf+Bcf+NHsKv8r+5hzR7mpRWX/wAJPoP/AEG9O/8AAuP/ABo/4SfQf+g3p3/gXH/jR7Cr/K/uYc0e5qUVl/8ACT6D/wBBvTv/AALj/wAaP+En0H/oN6d/4Fx/40ewq/yv7mHNHualR6poem6zHs1KzjnwMK5GGX6MORWf/wAJPoP/AEG9O/8AAuP/ABrdjkSWNZInV0cBlZTkMD0INRKnOHxJoaaexk6ja6va2tqvh6W3K2ybGgugT5oAAHz9QeD+dPXWxZ6TFd+IY10t3k8soz7wG5x8w7HGa1aZLDHPE0c8ayRsMMjqCD+BqBhDPFcwrLbypLGwyrxsGB+hFPrLj0KDT7C6h0Hbpstwd3mKu9Vb12k4/Co9Km1yF5oteitnjjTcl3bMfn9inXP04oA2KKztL1/S9ZXOnXkcrDrHnDr9VPNaNABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFRXJnFu/2RY2mx8glYhc++ATUtFAHLf2hq0+j6U8Ru5ZJmkNzLZxRbsLnH+s+UZOPfitKS6hudDtbiKdpY5NpEkgCs3B6gAAH1GBUo0VY7GG2tb67thDuAeJlywY5IIKlT9cZHY9aLq1istKgtrddsURCqCc8AHv3rSn8QpbGZ5sf99fzo82P++v50+iu4yGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OjzY/wC+v50+igBnmx/31/OjzY/76/nT6KAGebH/AH1/OoGlTcfnXr61aqu33j9aAI/MT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FADPMT++v50eYn99fzp9FAFLVNP07XNLaw1MsYt4kR4nAeNgCMjPHQ9KhtNC0Ww0hNNht457dZDKxugsjO5GN3TA4GOK06K1VWoo8ik7b28xcqvczf7F0P/oGaf8A+A6f4Uf2Lof/AEDNP/8AAdP8K0qKPbVP5n94cq7Gb/Yuh/8AQM0//wAB0/wo/sXQ/wDoGaf/AOA6f4VpUUe2qfzP7w5V2M3+xdD/AOgZp/8A4Dp/hR/Yuh/9AzT/APwHT/CtKij21T+Z/eHKuxm/2Lof/QM0/wD8B0/wo/sXQ/8AoGaf/wCA6f4VpUUe2qfzP7w5V2M3+xdD/wCgZp//AIDp/hR/Yuh/9AzT/wDwHT/CtKij21T+Z/eHKuxz+taRo8WgahJDp9iki2shVlgQEEKcEHHWuz8LSxjwfowLqD9gg7/9M1rnNf8A+Rb1P/r0l/8AQDXTeFv+RO0b/rwg/wDRa0sTKUsMuZ3979Agkp6djS86P/non/fQo86P/non/fQp9FeSbjPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FAFBtP0ttSTUDBb/AGyPO2cABuRg89+CetZpTXrPVfMt9Qtb+xlly0NwAkkKk/wsOuB610NFAGTN4o0m21ZtOu7oW84AIMoKo+Rnhjwa0xPERkSIR/vCo7uytb+Aw3tvHcRH+CRAw/Ws/VtL1GZ4ZtF1M2LwptEDRhoXHuO31FAGp50f/PRP++hR50f/AD0T/voVlXOtPouk20+vRHzGO2Z7ONnjjPqe4FX7DUbTU7UXOn3EdxCTjchzg+h9D7GgCbzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cjzo/8Anon/AH0KfRQAzzo/+eif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P8A56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/8Anon/AH0KPOj/AOeif99Cn0UAM86P/non/fQo86P/AJ6J/wB9Cn0UAM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FADPOj/wCeif8AfQo86P8A56J/30KfRQAzzo/+eif99Cng5GRyKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigAqlqn/Hqv++P5GrtUtU/49V/3x/I1dP40J7GVRRRXeZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVXb7x+tWKrt94/WgBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDP1//kW9T/69Jf8A0A103hb/AJE7Rv8Arwg/9FrXM6//AMi3qf8A16S/+gGum8Lf8ido3/XhB/6LWqr/AO6r/F+gR+P5GrRRRXlmwUUUUAFFFFABRRRQAVQutIhm02a0s3fTvNbeZbPEbBsjnI9cDPqKv0UAY+nQ6xptvdf2ndrqccaboDHFsmfAOVI6E9AKXSfE+naxObaJpILxRl7W4jKSL+B6/hWvTTFGZRKUUyAbQ+OQPTNADqKwbbQb/TtTSWw1mdrNnLS2t0PN4PPyN1FLd+KrbTNSe11a1ubOLcBHdPHuik/4EOn40AbtFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFI7rGjO7BVUZZicAD1paZNBFcwmK4iSWNuqOoYH8DQBSbXNPWxhvBOXhnJERjjZ2fGc4UAk9CelF9NHcafFNA6yRyEMjqchgQcEVi2sU9ha6NdT21yyQLOksccLO6Fj8p2gZ7Y6d6t2lpPZeE7C3nAjmQDcp525ycfhnFaU/iFLYZRTMSf3l/75/8Ar0Yk/vL/AN8//XruMh9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9FMxJ/eX/vn/69GJP7y/8AfP8A9egB9FMxJ/eX/vn/AOvRiT+8v/fP/wBegB9V2+8frUuJP7y/98//AF6gYPuPzL1/u/8A16AFopmH/vL/AN8//Xow/wDeX/vn/wCvQA+imYf+8v8A3z/9ejD/AN5f++f/AK9AD6KZh/7y/wDfP/16MP8A3l/75/8Ar0APopmH/vL/AN8//Xow/wDeX/vn/wCvQA+imYf+8v8A3z/9ejD/AN5f++f/AK9AD6KZh/7y/wDfP/16MP8A3l/75/8Ar0APopmH/vL/AN8//Xow/wDeX/vn/wCvQA+imYf+8v8A3z/9ejD/AN5f++f/AK9AD6KZh/7y/wDfP/16MP8A3l/75/8Ar0APopmH/vL/AN8//Xow/wDeX/vn/wCvQA+imYf+8v8A3z/9ejD/AN5f++f/AK9AFLX/APkW9T/69Jf/AEA103hb/kTtG/68IP8A0Wtcvrwf/hG9Syy/8ekv8P8AsH3rpfCwk/4Q/RsMuPsEH8P/AEzX3qq/+6r/ABfoEfj+RsUUzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGvLNh9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0jKGXDAEehFNxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAydW8Pf2heLe2moXVheqoQSwvlSBnhkPBHNLf6lfaLZWhksbjVQFxcz2ygMpAHzCPvnngdMVq4l/vp/3wf8aMS/30/74P8AjQBX0zU7bV7FbuyZmiYlfnUqQQcEEH3q3WfqukQ6zZG1v8NHuDqVypVh0IIPWqtpp2paLplyttey6rIObeK7YAj/AGd/+NAG1RWLpGvS6lcSWl1Y3FhdxJveOaIlSM4yrg4PWtZS7qGSSNlIyCFyD+tAElFMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNPGcc9aACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P8Ae/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiiigAqlqn/Hqv++P5GrtUtU/49V/3x/I1dP40J7GVRRRXeZBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVXb7x+tWKrt94/WgBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCpq8Hn6DqCNNDArW7oZZ3CIpZSBkn3NdF4Z8tfC2mRRTw3AhtY4jJA4dCyqAcEe4rlPE+iSeI/DxsLe5S3mScTJ5pIR8AjaSOnXg1Bo3hK40vwwumy6xdwTtcG4d9OnMYGVC7c45HGT710OnSqYZJzs+ba3luTdqex6NRXn//AAjM3/Qz+Iv/AAYH/Cj/AIRmb/oZ/EX/AIMD/hXN9Upf8/PwZftJdj0CivP/APhGZv8AoZ/EX/gwP+FH/CMzf9DP4i/8GB/wo+qUv+fn4MPaS7HoFFef/wDCMzf9DP4i/wDBgf8ACj/hGZv+hn8Rf+DA/wCFH1Sl/wA/PwYe0l2PQKK8/wD+EZm/6GfxF/4MD/hR/wAIzN/0M/iL/wAGB/wo+qUv+fn4MPaS7HoFFef/APCMzf8AQz+Iv/Bgf8KP+EZm/wChn8Rf+DA/4UfVKX/Pz8GHtJdj0CivP/8AhGZv+hn8Rf8AgwP+FH/CMzf9DP4i/wDBgf8ACj6pS/5+fgw9pLsegUV5/wD8IzN/0M/iL/wYH/Cj/hGZv+hn8Rf+DA/4UfVKX/Pz8GHtJdj0CivP/wDhGZv+hn8Rf+DA/wCFH/CMzf8AQz+Iv/Bgf8KPqlL/AJ+fgw9pLsegUV5//wAIzN/0M/iL/wAGB/wo/wCEZm/6GfxF/wCDA/4UfVKX/Pz8GHtJdjv2UOpVgCpGCD3rEsPCtrpWpLc6VcXNrDz5losm6J8g9j061zf/AAjM3/Qz+Iv/AAYH/Cj/AIRmb/oZ/EX/AIMD/hR9Upf8/PwYe0l2OifXNTstTNvqOizNbSS7YbqzPmjBOBvXqvua21niaZoVlQyoAWQMNyg+orgv+EZm/wChn8Rf+DA/4VVbwNbve/bG1rWTdf8APc3QL9Mfe25p/VKX/Pz8GHtJdj0qivKNXg1jw7qmk3VlrOrX8Ml7FE9tcXrMZSTnbjGMEDHPrXpFvq9u9jbXF7nT2uDtWG7Ijfd6YJ68Vz4jDqiotSumVGXMX6KKK5SwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAooooAKpap/wAeq/74/kaqa9PfxyWcenpeFXdjM1okbMFC8DMnyjJI9+OKWS6hudDtbiKdpY5NpEkgCs3B6gAAH1GBV0/iQpbFSimebH/fX86PNj/vr+dd5kPopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APqu33j9al82P8Avr+dQNKm4/OvX1oAWimeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+imeYn99fzo8xP76/nQA+rNU/MT++v51Z82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAGJ4m/4+vD3/AGG7b+Zrt7/TbPVLY2+oW0dxFnO1xnB9Qex9xXDeJpEN14ewynGtWxPPua7/AM6P/non/fQpYv8AhU/n+Y6e7MqLR5tH0Wa18OyASl98S3jtIidMqO4GB+ZpdM1S/aG5/t7Thp5tk3tMJQ0TrgkkHqMY71qedH/z0T/voUhkhZSGdCCMEEjmvONRlpe2t/AJrK4juIj0eNww/Sp6yLXQtGsdUOoWUMdvOVKt5T7VbPqoOKqwXniCz1NYbyKzv7KWTAuIHEbxKT1ZSece1AHQ0VQj1zS5b+SyS+g+0xnDRF8Nn2z1/CrnnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hTwcjI5FABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/wB7+goAfRRRQAUUUUAVb2ya72GO8ubR1yN0DLyD1BDAj8cZHY8mq91axWWlQW1uu2KIhVBOeAD371pVS1T/AI9V/wB8fyNXT+JClsZVFFFd5kFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVdvvH61Yqu33j9aAEooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACrNVqs0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBg+Jv8Aj68Pf9hu2/ma9Arz/wATf8fXh7/sN238zXoFLF/wqfz/ADHT+JhRRRXnGoUUUUAZ+paDpesY/tGyimZej42uP+BDB/Wq2rRa/HdJc6JcW0kSptayuEwGPqHHOe2DxxWzRQBl3Gv2umW9mdcZbCa6H3CSyqwAyC4GO/U1oxSxzxLLBIskbDKujZBHsRRNBFcwtFcRJLGwwySKGB+oNZs2im30k2fh+caUwk8xWSMOM9SCD2NAGrRWPZ3eqWOnXUviJIX+zjcslmGYyr67eoNWdL1zTdZjL6bdxz4GWQHDL9VPIoAv0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAUUUUAFUtU/wCPVf8AfH8jUl9qNtp0aNdOw3nCKkbOzHGThVBJwBnpUF9NHcafFNA6yRyEMjqchgQcEVdP4kKWxm0UUV3mQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFV2+8frViq7feP1oASiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKs1WqzQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGD4m/wCPrw9/2G7b+Zr0CuJ1vTru+m0R7WEyLb6tBNIcgbUUnJ56121Ti5J06aXn+Y4bsKKKK881CiiigAooooAKKKKACqy6dZx3j3cVtFHcyIUaZEAcjrye/QflVmigDC0+w1/TtQSOTUotQ04k7jcJtmj44wRw3PrUieKtL/tWTTbmV7S6VyircoUEnOMqTwQe3rWzUU9rb3QUXUEUwRgyiRA20joRnvQBLRWJqmkarJfG+0bWJLaUqAbadfMgbHt/D7kVJqfiCPQ1tv7VgnKSJ+9uYIi0Ube/cD0oA16KhtLy3v7SO6s5lmgkGUdDkHt/OpqACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/ALzfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACiisuPW1bxHPpUkPliKISLMX4fgEjGOMAjv60AM1cvb6pp98YZpoYRKkghiMjKWUYO1QT2xx603SdPlh8N6fZ3Q8uVVG5euw4Jx+HSmWHim2udPN1dRvbBpzFFGoaV5BtDAhVXP3TkjHFTz+JNJgWNpLksrxCdWjidwIzxvJUHA9z07002tgJf7KX/nqf++aP7KX/AJ6n/vmrN3draWbXAjknwPlSFdzMT0x/ieB3NZz61dHQ7fU7ewR4ntvtMokuNnljaDtB2ncevXA46iq9pLuLlRY/spf+ep/75o/spf8Anqf++auwyrPBHKgIWRQwBGDgjNPp+0muoWRn/wBlL/z1P/fNH9lL/wA9T/3zWhRR7SfcLIz/AOyl/wCep/75o/spf+ep/wC+a0KKPaT7hZGf/ZS/89T/AN80f2Uv/PU/981oVk6rqd/YXVtHBZW80dzKIY3e6ZCGKk8gRnA+U9zS9pPuFkTf2Uv/AD1P/fNIdMUSBfNPIJ6fT/GpF1S3WM/aHVJY5UglVNzBZWC4UHAz94c479qS21iwu7w20E26UBtuY2AfacNtYjDYPXBNP2k+4WQ3+yl/56n/AL5o/spf+ep/75ovdWFpqdnZi2lkNzJsMuCET5WI57n5TwPxxxlk+tRxeILbSkjMkkyszuDgRYUkD3Jx07de4pe0n3CyH/2Uv/PU/wDfNH9lL/z1P/fNaFFP2k+4WRn/ANlL/wA9T/3zR/ZS/wDPU/8AfNaFFHtJ9wsjP/spf+ep/wC+aP7KX/nqf++a0KKPaT7hZGf/AGUv/PU/980f2Uv/AD1P/fNXZWZIXaNN7qpKpnG4+mayY/ESSXemxLbtsvohIz7v9SSCVBGOc7WHbpS9pO9rhZbln+yl/wCep/75pBpimQr5p4APT6/4VBF4lsvs8cl23kGQsVChpAE3lVdmAwgOOpwPfinX/iG0sryO2jBmneeKFwqsFTeeMtgjODnbnOKftJ9wsib+yl/56n/vmj+yl/56n/vmjWNWGk2gl+zS3DMwACA7VGQCWboBz9T2qvca6Y/EA0uIWe/YjEz3flu24nhF2ncQBnqOoo9pPuFkWP7KX/nqf++aP7KX/nqf++a0KKPaT7hZGf8A2Uv/AD1P/fNH9lL/AM9T/wB81oUUe0n3CyM/+yl/56n/AL5o/spf+ep/75rQoo9pPuFkZ/8AZS/89T/3zR/ZS/8APU/981oVj3GqalDrMdhHp9o/nI8kcjXjL8qkA5HlnB+Ycc/Wl7Sd7XCyLH9lL/z1P/fNINMUyFfNPAB6fX/CorXxHZz3UlvMTDMk8kKgqxVimf4sYzgZ25zirlvqFpcyRLBJuaeATp8pG6Pjnke4460/aT7hZEP9lL/z1P8A3zR/ZS/89T/3zRLqwj1yDThbSnzVYmZgVQEDOBn7x+nA/Sq+l68NUvmiijg8razApdK0qgEAF48ZUHORye2cZo9pPuFkWP7KX/nqf++aP7KX/nqf++a0KKPaT7hZGf8A2Uv/AD1P/fNH9lL/AM9T/wB81oUUe0n3CyM/+yl/56n/AL5o/spf+ep/75rQoo9pPuFkZ/8AZS/89T/3zR/ZS/8APU/981oVnalqNxaXlna2dtHPLdFwPNmMartXPUK38qXtJ9wshf7KX/nqf++aRdMUsw80/KcdPamyaylpiDUFSO9MTS+VD5kqBR3LhOB6kjirLXqx6aLwRPLuQOEgQuWJAwBwPzOPfFHtJWvcLIh/spf+ep/75o/spf8Anqf++arHWbp9Ag1WC0txE8HnSrPcsnljGcDCNu/StKymmuLGGa6g+zzSIGeHfu2E9s4GaftJ9wsit/ZS/wDPU/8AfNH9lL/z1P8A3zWhRR7SfcLIz/7KX/nqf++aP7KX/nqf++a0KKPaT7hZGf8A2Uv/AD1P/fNH9lL/AM9T/wB81oUUe0n3CyM/+yl/56n/AL5o/spf+ep/75rQrE/t+eS6uha2Angs5hDMEmzOOnzCIKcjn+8CQCcUe0n3CyLf9lL/AM9T/wB81Gujo+T5rDkjp706XXtPiuHg8yRpFLL8sLlWZV3FQwXBbAPAOfan6dqcd9ocOpeTJGskXmmMRszDuQBjLfgOe1L2ku4WRH/Ykf8Az2b8qP7Ej/57N+VV18QtJpSXS2TJLLdm1SGWTbht5XLsAdvTsDzxzV/S7/8AtKxFx5flMHeN03bgGVipwe4yODx+FP2k+4WRB/Ykf/PZvyo/sSP/AJ7N+VadFHtJ9wsjM/sSP/ns35Uf2JH/AM9m/KtOij2k+4WRmf2JH/z2b8qP7Ej/AOezflWnRR7SfcLIzP7Ej/57N+VH9iR/89m/KtOs5NZh/tK5tJ18ryZY4kfJPmM67gMAcUe0n3CyG/2JH/z2b8qamjRvGreawyM9Kkn1/TrcgSTOWZ3jCxwu7Fk+8AFBPFWUvYH05byAtLbtGJEMSFiy4yMKBk/TFL2krXuFkVP7Ej/57N+VH9iR/wDPZvyqvF4gmubO1e2sP9Jup5YUhmm2hPLLZLMAccL0APJ/GtHTb5dS09LlUMZJZXQnO1lJVhnvgg80/aT7hZFb+xI/+ezflR/Ykf8Az2b8q06KPaT7hZGZ/Ykf/PZvyo/sSP8A57N+VadFHtJ9wsjM/sSP/ns35Uf2JH/z2b8q06KPaT7hZGZ/Ykf/AD2b8qP7Ej/57N+VLr2sf2Jp63X2czgyBCofaQOST0OcAdKZPrqRa9bacsYdJojI8+/AjGGI4xzkKe4xS9pLuFkO/sSP/ns35U5NMV41bzSMjPSmL4k0p7aW4+1FYoVV2LxOvyscKwBGSpPcZFWrHULXUI5DZsx8ptjo8bRshwDgqwBHBHan7SfcLIh/spf+ep/75o/spf8Anqf++aqTa/NYSONVsRAv2aS4jEU3mMQmMqwwAG+YdCR15q3pupS3dxcWt5bLbXMAR2RJPMUqwOCDgehB47d6PaT7hZB/ZS/89T/3zR/ZS/8APU/981oUUe0n3CyM/wDspf8Anqf++aP7KX/nqf8AvmtCij2k+4WRn/2Uv/PU/wDfNH9lL/z1P/fNaFFHtJ9wsjP/ALKX/nqf++aP7KX/AJ6n/vmrV09ykGbOKKWTP3ZZTGuPqFb+VZ2k63JfWlrcXsENqt7gWypM0jMcFiD8gC8Ke5o9pPuFkTPpipGzeaTgZ6Uv9lL/AM9T/wB802bxBpkMIeW4JRt+dsTtgI21iwA4UHjJwPerVzNOturWECXLuRtDS7EA9S2CcfQHt9aXtJ9wsiv/AGUv/PU/980f2Uv/AD1P/fNU5vEnkaDPfvZSPNbvJG8ERLKGQnPz4wF4zkgemM8Vtqdyg+ozT9pPuFkUP7KX/nqf++aP7KX/AJ6n/vmtCij2k+4WRn/2Uv8Az1P/AHzR/ZS/89T/AN81oUUe0n3CyM/+yl/56n/vmj+yl/56n/vmtCij2k+4WRn/ANlL/wA9T/3zR/ZS/wDPU/8AfNR3msmze+Q2xd7aKN4l3484uSoHTj5hjv1qOPxFAywSSJ5cMlr9okYsSY8kKqbQMkkkj6jpS9pLuFkcT8RvB+vaxqllLpCG5to4hGEEip5b7iS2CR1yOfaum/sLxObOyS38U/YzFaxxyp9hSbdIB8zbmOef6VrnXdONmLgzMUMvlBPJfzPMH8Pl43Z74x056Uafqr6lon2+2ttzMXCRCQfNtYqOSBjOM+3vXbLMKsqUKdlaPknv63RmqUVJvuY3/CP+Lv8Aodv/ACkxf40f8I/4u/6Hb/ykxf41pw6rfSyXNqNPiN7bsgZBcnytrDIYvsB7EY2k9OxzVrS9QOo2rSPF5UkcrwyIG3AMpwcHAyPfArP65U7R/wDAIf5D9mvP72YX/CP+Lv8Aodv/ACkxf40f8I/4u/6Hb/ykxf411VFH1yp2j/4BD/5EPZrz+9nK/wDCP+Lv+h2/8pMX+NH/AAj/AIu/6Hb/AMpMX+NdVRR9cqdo/wDgEP8A5EPZrz+9nK/8I/4u/wCh2/8AKTF/jR/wj/i7/odv/KTF/jXVUUfXKnaP/gEP/kQ9mvP72cr/AMI/4u/6Hb/ykxf40f8ACP8Ai7/odv8Aykxf41ra1qV5pcSTW9nBcRM6RkvcGNgzMFHARuORzn8Kil8QpYXn2bV41t2EAmZoWeZVG4jnCAgDAJYgAZo+uVO0f/AIf5B7Nef3szG0HxcGUf8ACa/eOP8AkFRen1p3/CP+Lv8Aodv/ACkxf41vnU7LJ/fA7Z1t/uk4kYAgdPRhz05qPU7y8s42ktLKO4SONpJGkn8sADsPlOT9cD3pfXKnaP8A4BD/AORH7Nef3sxP+Ef8Xf8AQ7f+UmL/ABpD4f8AFpGD41/8pMX+Nak2tyxx210tmDYTmICVpcSZkIAwmOQCwzkg9cA4516f1yr2j/4BD/IXJHz+9nFTeDfEk8MUR8ZvFHE29Fg05IsH/gDD1PFdTpMF3baXFDqF6b64j3K9wYxHv+Y4+UcDjA/CrlAGOnFZVK86qtJL5RivySKUUtgooorAoKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNPoAKKKKACmJ9+T/e/oKfTE+/J/vf0FAD6KKKACuc1bw9d31zdTW08UTzOm1yTkJsKSDp1wxx7gV0dFAHPDRL21uxd2X2d3jupJEikdlUo6KuCQDggr6Go4vDVzFYXEAlhZ5tOa2DcgCRmdj24XLfXiuloo/r9A2/r5kaxkWoj43BNv6VivpN6vh60037Pp94sdssUi3DMArgAB1O05xzxgH3Fb1FD1BaENnA9rYwQSzNO8Uao0r9XIGMn61NRRQGwUUUUAFFFFABVDU7GW9m094mQC2uhM+4nlQrDj3+YVfooA5660bUJNQm8lrb7LNew3bMzMHGzYCuMY/gznPtjvTdH8Oz6dfQNJ5bQ2wkEchupnZtx4xGTsTjrjOe2K6OihaBuUtQs5Lu4sJIyoFtc+a+49RsZePfLCs5vDsya9a30OoTGNJpJpUk2dWXGAQmSOg5PAAxW9RQAUUUUAFFFFABRRRQAVzy+HriKyvkikh8551ktDkgIqvvVTxkclh34NdDRSauBy974VkaQLaCOSF7WO1dZbmaIKEyMlYyPMBDHgkdOvNTz6Jf/a5Et2tzaS3sV2zSO3mArtyoGCD9zIOfbHeuhop9b/13ApaxZyahpU1tCVV324LnA4YH+lU9U0u6v5JYI4rNbe4aNpLjJWZdpzjGCGPHByMZ6HHOzRQAUUUUAFFFFABRRRQAVQmsZZNftL5WTyoYJY2BJ3EsVIx/3yav0UAYR0KcrGN8QxqEt0xBP3WVwO3X5h/jSaNpOoWd5bSXxtvLtrIWiiF2Ytgg7jlRjIHTnHqc8b1FC0/rysD1/rzuUrqykn1WxuVKhLfzN4J5O5cDFZunaHc2l7ZhzAtrYCURNGTvl3n+IYAGPqckA8Vv0UAFFFFABRRRQAUUUUAFZeq6Omqajp8lxFBPbW7SGSKZd27cuBgEEHmtSigDIn0Um6ma0SCGFrBrWNFG0KSc9AMAVoWcLW+nwQOQWjiVCR0yBip6KOlv6/rUP6/r7jFj0a4XQNN053jP2dojPgnDKhzgcc8gdcVtUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFc/qOi3t9cNvisXbzAYdQbIuIE3btqgLzjkA7h7jrnoKKOtwObfQtSm1lLmedHjjunlVmupDlCrKFEWNikbuo5PtmtbRbWex0S0tLoR+bBEsZMbFlOBgHJA649KvUULRWDd3MGXRLo6aYVaGU/bZLhoJGIjnRnY7HOD2YHoRkd6v6NZz2On+VdOhYyMypGSUiUnhFJwSAOBwPoKv0ULQNwooooAKKKKACiiigCK6SaS0lS2l8mZkIjk2htjY4OD15rBbRdSkaa9f7Kt491DOsIkYxkRrtwX2ggnk/d44610dFHW4GDp+i3kF7Bc3bwFkluZHEZJx5pBAGR2wRWjo9nJp+i2lpMVaSCJUYocgkDtV2igDAk0O4/syOER288sd3LOMzyQkB2cjbIg3KcMM8EHke9aOjad/ZWkw2hZWZMs5UcFmJY4z2yavUUbAFFFFABRRRQAUUUUAUdVsG1BLVF2bYrhZHD91Gcj681i2vha6SKJLq5jdg0qu6k5EZi8pAPcAAn3JrqKKVtGg63OYbw/qN1D/AKY1orx28VtGI2YhwsiszEleM7eF5x61s2dnLbX2ozsUK3UqugBOQBGq8/ipq9RTDY5xNG1K8tr6PVUtfOvImja6juGcoP4VVCgAUfXJ6nNX9LsbuO+ur7UPJWedI4xHA5ZVVAeckDklj24461qUUAFFFFABRRRQAUUUUAB5Brn4tFvrXR9IigNvJc6c+5ld2VH+RlI3BSR97PTtXQUUAcifCt8sSOWgmnaKWKRftU0CfNIzg/Jyw+blTj61t39rfro8VppDxJIu1GZpGTCAc7ThiD2BOcfWtOijpYOtzIk0yebwtcaakFvaSPC8UaRzNIgyOCWKg9Tzx+dayjagB7ClooAKKKKACiiigAooooAy9Q0p7zV7G6RkEcJInU9XAIZMfRgD+JrPm8MSS2t8gkQPJOklvh2X5VkMgUkcr8zMMjpwfaukooA5yHQry3WK6hS3F3HdGfynupZFcFNmGkfLFsc52gcYx3q7Z2Oo2Ph2S3he2N+TKyMS3lhmdmHbPGa1qKAOfWw1mHSpLe0jtYLiWUNLP9sZnlB++27yvlbgAcEAdMYFaumQPa6fHA9tDbeXwscMpkUD13FQST34q3RQAUUUUAFFFFABRRRQBQ1mxl1GxWGFkVhPFJlyQMK4Y/oKranpE97PfyRNGPtOnm1TcTkMS3J46citiij+v0A5w6JqIu9qNbfZjexXbOXbf8qqCm3GP4c5z7Y71c1qz1C9mhjgjt5rHBM8Ms7RGU9gSEbK+o4z34yDr0UAYmp6df6kYkaGyjClGS4Dt5tscgsE+X5s4xnK9eR67dFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFRLGjSSFkUnd3HsKlpiffk/3v6CgA8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UARPFGGjxGvLc/L7GneTH/zzT/vkUP8Afj/3v6Gn0AM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKfRQAzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKfRQAzyY/+eaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8in0UAM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98in0UAM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIp9FADPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIp9FADPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKfRQAzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIp9FADIRiPA4G5v5mn0yL7h/3m/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAH0UUUAFFch8QdQ8TWFnZt4VhlkLOwnaGASuvA2jaQeDzzjsK4T/hI/id/zw1P/wAFS/8AxuvVw2WVMRTVSM4q/d6/kYzrKDs0z2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG66P7Eq/8/Ife/8AIj6xHsz2qivFf+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P7Eq/wDPyH3v/IPrEezPaqK8V/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/sSr/z8h97/AMg+sR7M9qorxX/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj+xKv8Az8h97/yD6xHsz2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P7Eq/8/Ife/wDIPrEezPaqK8V/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/sSr/AM/Ife/8g+sR7M9qorxX/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj+xKv/PyH3v8AyD6xHsz2qivFf+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P7Eq/wDPyH3v/IPrEezPaqK8V/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/sSr/z8h97/AMg+sR7M9qorxX/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj+xKv8Az8h97/yD6xHsz2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P7Eq/8/Ife/wDIPrEezPaqK8V/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/sSr/AM/Ife/8g+sR7M9qorxX/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj+xKv/PyH3v8AyD6xHsz2qivFf+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P7Eq/wDPyH3v/IPrEezPaqK8V/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/sSr/z8h97/AMg+sR7M9qorxX/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj+xKv8Az8h97/yD6xHsz2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P7Eq/8/Ife/wDIPrEezPaqK8V/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/sSr/AM/Ife/8g+sR7M9qorxX/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj+xKv/PyH3v8AyD6xHsz2qivFf+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P7Eq/wDPyH3v/IPrEezPaqK8V/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/sSr/z8h97/AMg+sR7M9qorxX/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj+xKv8Az8h97/yD6xHsz2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P7Eq/8/Ife/wDIPrEezPaqK8V/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/sSr/AM/Ife/8g+sR7M9qorxX/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj+xKv/PyH3v8AyD6xHsz2qivFf+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P7Eq/wDPyH3v/IPrEezPaqK8V/4SP4nf88NT/wDBUv8A8bo/4SP4nf8APDU//BUv/wAbo/sSr/z8h97/AMg+sR7M9qorxX/hI/id/wA8NT/8FS//ABuj/hI/id/zw1P/AMFS/wDxuj+xKv8Az8h97/yD6xHsz2qivFf+Ej+J3/PDU/8AwVL/APG6P+Ej+J3/ADw1P/wVL/8AG6P7Eq/8/Ife/wDIPrEezPaqK8V/4SP4nf8APDU//BUv/wAbru/h9qHia/s7xvFUMsZV1EDTQCJ24O4bQBwOOcdzXPicsqYem6kpxfo9fyLhWU3ZJnX0UUV5RsMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6Gn0AFFFQXz3CafcPZIHuFiYxKejPg4H54oE3ZXJ6K8lbXviHuP7m/HPbTh/8AEUn9vfEP/njqH/gtH/xFOx4H9vUf+fU//AV/met0V5J/b3xD/wCeOof+C0f/ABFH9vfEP/njqH/gtH/xFFg/t6j/AM+p/wDgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/8Fo/+Io/t74h/wDPHUP/AAWj/wCIosH9vUf+fU//AAFf5nrdFeSf298Q/wDnjqH/AILR/wDEUf298Q/+eOof+C0f/EUWD+3qP/Pqf/gK/wAz1uivJP7e+If/ADx1D/wWj/4ij+3viH/zx1D/AMFo/wDiKLB/b1H/AJ9T/wDAV/met0V5J/b3xD/546h/4LR/8RR/b3xD/wCeOof+C0f/ABFFg/t6j/z6n/4Cv8z1uivJP7e+If8Azx1D/wAFo/8AiKP7e+If/PHUP/BaP/iKLB/b1H/n1P8A8BX+Z63RXkn9vfEP/njqH/gtH/xFH9vfEP8A546h/wCC0f8AxFFg/t6j/wA+p/8AgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/wDBaP8A4ij+3viH/wA8dQ/8Fo/+IosH9vUf+fU//AV/met0V5J/b3xD/wCeOof+C0f/ABFH9vfEP/njqH/gtH/xFFg/t6j/AM+p/wDgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/8Fo/+Io/t74h/wDPHUP/AAWj/wCIosH9vUf+fU//AAFf5nrdFeSf298Q/wDnjqH/AILR/wDEUf298Q/+eOof+C0f/EUWD+3qP/Pqf/gK/wAz1uivJP7e+If/ADx1D/wWj/4ij+3viH/zx1D/AMFo/wDiKLB/b1H/AJ9T/wDAV/met0V5J/b3xD/546h/4LR/8RR/b3xD/wCeOof+C0f/ABFFg/t6j/z6n/4Cv8z1uivJP7e+If8Azx1D/wAFo/8AiKP7e+If/PHUP/BaP/iKLB/b1H/n1P8A8BX+Z63RXkn9vfEP/njqH/gtH/xFH9vfEP8A546h/wCC0f8AxFFg/t6j/wA+p/8AgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/wDBaP8A4ij+3viH/wA8dQ/8Fo/+IosH9vUf+fU//AV/met0V5J/b3xD/wCeOof+C0f/ABFH9vfEP/njqH/gtH/xFFg/t6j/AM+p/wDgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/8Fo/+Io/t74h/wDPHUP/AAWj/wCIosH9vUf+fU//AAFf5nrdFeSf298Q/wDnjqH/AILR/wDEUf298Q/+eOof+C0f/EUWD+3qP/Pqf/gK/wAz1uivJP7e+If/ADx1D/wWj/4ij+3viH/zx1D/AMFo/wDiKLB/b1H/AJ9T/wDAV/met0V5J/b3xD/546h/4LR/8RR/b3xD/wCeOof+C0f/ABFFg/t6j/z6n/4Cv8z1uivJP7e+If8Azx1D/wAFo/8AiKP7e+If/PHUP/BaP/iKLB/b1H/n1P8A8BX+Z63RXkn9vfEP/njqH/gtH/xFH9vfEP8A546h/wCC0f8AxFFg/t6j/wA+p/8AgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/wDBaP8A4ij+3viH/wA8dQ/8Fo/+IosH9vUf+fU//AV/met0V5J/b3xD/wCeOof+C0f/ABFH9vfEP/njqH/gtH/xFFg/t6j/AM+p/wDgK/zPW6K8k/t74h/88dQ/8Fo/+Io/t74h/wDPHUP/AAWj/wCIosH9vUf+fU//AAFf5nrdFeSf298Q/wDnjqH/AILR/wDEUf298Q/+eOof+C0f/EUWD+3qP/Pqf/gK/wAz1uivJP7e+If/ADx1D/wWj/4ij+3viH/zx1D/AMFo/wDiKLB/b1H/AJ9T/wDAV/met0V5J/b3xD/546h/4LR/8RR/b3xD/wCeOof+C0f/ABFFg/t6j/z6n/4Cv8z1uivKbXXfiE13EDb3jguMrLYBVP1OwYHvmvVqD0cHjoYxNxjKNu6sFFFFI7xkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAKKr31/Z6ZZvd6ldwWltHjfNcSCNFycDLHgcmmabq+m6zbtcaRqFrfwq2xpLWZZVDYBwSpIzgjj3oAt0UUUAFFFRXV1b2VrJc3k8dvBEpaSWVwqoPUk8AUAS0Vm6Z4j0TWpni0fWNP1CSNdzpa3SSlR0yQpOBWlQAUVXstQs9ShaXTruC7jRzGzwShwrDqpIPUelWKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKgtr21vHmW0uYZ2t5DFMIpAxjcdVbHQ8jg0AT0VRsNb0rVZp4tL1OzvZLc4mS2uEkMR5GGCk46Hr6UWmt6VqF9PZWGp2dzdW+RNBDcI7xYODuUHI545oAvUVSstZ0zUZrmHT9RtLuW1bbcJBOrtCeRhgD8p4PX0NT2l5bX9qlzY3EVzbyDKSwuHRh04I4NAE1FFFADH+/H/vf0NPpj/fj/AN7+hp9ABRRRQAUVXstQs9StzPp13BdwhihkgkDruHBGRxkelWKACiiigAooooAKKKKACiq8+oWVrdW9tdXcENxdEi3iklVXmIGSFBOWwPSrFABRRUc9xDa28lxdSpDDEpeSSRgqoo5JJPAHvQBJRVKDWdMuriG3ttRtJpp4ftEMcc6s0kX99QDkr7jirtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRUFzfWlm8CXd1DA1xIIoVlkCmVzyFXPU8HgVBqOt6VpDwpq2p2di05IiW5uEjMhGOF3EZ6jp60AXqKpalrWl6LHHJrGpWenpI21Gup1iDH0BYjJpb3WdM0zyP7S1G0tPtLbYPPnWPzT6Lk8nkdKALlFQm8tlvls2uYRdOhkWAyDeyA4LBeuASBn3qagAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAooooAKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooA4X4neE73xVa6X/ZUtjJe6fcG7TT9QyYLsAAEMo64yB6fNgkZzXmev6g+s+FdPj0Wzi8JzWviWKz1DT7WCN4jdYAWVSMAhdn3ehPUnAJ9r8S+D9C8YW0EHiOwF5HbuXiHmvGVJGDyhB/Cq3/CvfCv/CKnw4NGhGlNIJTAGYEvn7xfO4t2znOOOnFEdPvT/L+vxB6/c1+ZyGoap4w1HxNqOgaZ4pt9Kbw/psU1xdy2EbNfyMmWcq3EacdV6E9+MZ9t438XeKpvBkOk6hDosut2d010zWiyqGjJAdVbntkDOOec12+q/DDwdrcNjHqeixzCwgW2tyJpEZY1GFUsrAsBjjcT39TWv/wjOjjU9O1BLGOO40yJobMxkosKMMFQgIXGPUcVWnX+t/8ANadLaCd+n9bf8H7zzrxN408S+Ftc1vQprz7VeahFbnw9IYI1+d3EbrwMEqx3YbPA966v4gRTQ/CHWorqc3E6aYyyTMoBkYLy2AABk88ACoZ/COq618SLXXfEMunHTtHLnS4LZX81mfHzSluMjGQF4z9Oer1PTbTWNLuNO1KLzrS5jMcse4ruU9RkEEfhUP3qdur/AKX/AASlpO/Rf0zw3SdI1mxt9K8ZReE7HQLTQNIknLwTI8mqkw/KWEYGB0J3cjJ5PbotH8S+LtO1nwnc6xr9nrVn4oyDZRWiRm0yocFGXlwucEt29zkepW9hbWumxafDCotYohCsTfMNgGApznPHHNYOhfDrwn4Z1Z9S0TRoba8cEebvd9oPXaGJC+ny4446Vpze9fp/w/5/h0M+V8tuv9fl+J5ppvinxBB4f0qPRLqzsZ7/AMVTWUjLYxCNo/8AaRVXJ7kghj61W8War4ou/h9420fWNeW6l0O8gWS5S0SM3cMmP3ZC8JyQcjJ4I5Br1mHwJ4ct47aOLTtq2l8dQhHnyHZOer/e5+h49qnk8H6DMNYEunq41rH28NI5E2Bgd/lwP7uPXrWf2LPt+XL/AJP7y1pO/n+r/wA19x5r4n1Xx14Y07RUk1y6j0lLTdd63Z6NFcMHZuBJEW+RFTb8w6+5OB69ZTLcWFvNHMJ0kiV1lC43gjO7HbPWuRk+EXgaVbNZdCV1sk2QK1zMQq7y+CN/zDczHnPXHSuyREijWONVRFAVVUYAA7AVpJp39SUmreg6iiioKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKmqWA1TSrmxa4uLUXEZjM1rJskTPdW7GvGvD8J0L4V/Ei30UNAtnqF3FCFYkogVV6nnhe9e4Vmad4c0nSo7+Oxs1RNSne4u0dmcSu4wxIYng+g49qTV1Jd1b8UUna3k7/meLXNta6BqWgT+D447a5n8I3MtwbVQDJiHcjtjqd46nkkD0qbw9p2m2OrfC6bRI4oLnULO4F9JAAHnHlAsXI+9ht3Xpj2r1Tw94B8MeFbq5udB0iK1muV2SvvdyVznaNxO0ewwDgegpNC+H/hbw1q0+paHo8NpdzghpFZm2gnJCgkhB7KB6Vo5Ju7/AK+LT01M0mlb+tkr/hc8/wBd0n/hFY49Kk1V54YtN8i4ltbcxva6cJMkMdzb5pGxGpG0ffOOK9K8NapZ31lLZ2VhNpp01ltXsplQNBhFZR8jMpG1lxgn86fL4X0addUE9ksv9rgLemR2YygDAGScqAOgXAHUYNWNK0ax0W3ki0+J1Er+ZI8szyySNgDLO5LMcADknAAHQVKeln/Tv/w/z16ja1uv60/r5F6iiikMY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKD0oooA8M0LUPFGnfCOOXwjHPk6zcC8mtLVbqeGLzDykTEBzng+3p1EureNPFf9g6HqeneIL06DJbMbvXbbQ4pZBN5hBEsJbEaoBjK9TnG7Ix6Hd/DLwjf6PDpV3pPmWUM73EcX2mUbZH+82Q+efTOKiuvhR4JvTZfaNBiYWMSwwKJpFVUDFsFQ2G5JJLZJyc5oW1n5fgrf1/SB7t+v4u/9f0znT411UX3jtU1VXg0vS4LrTnMKLtLQFt4BGTlsHDZHOKx5/G/jLW7jw/ougXksN/Poceo3NxBa20kk7txjbM6IF7nbz7YBr0PV/hx4S17UxqGraJBcXIh8gNudRswVA2qQMgHg4yMDBGBhNU+G3hLWtOsLHU9Gjmg0+IQ2372RXjQDAXeGDEexJpu39fP/ADX3B/X5f5P7zhfFPinx/Zafot5evNoNg1pnUb3TrCHUBHPvIO8FyFjCgNkE/eI5PA7rxdr6aT8PZ9Vh1SS3ZoY/IvILQTuzOQFKxEgEtngEgc0zUvhj4P1eeyl1HRY5msYEt7cedIqpGn3V2hgCOe4Oe9bWr6BpevaK+katZR3FhIFBg5UADkYK4IxjtiiWqa8/w/r7vMS0a9P6/r8jx1/H3jLTPDfjK21DUJW1HSIrSe2urmygimj81lBVo0Lx9DxySMnPPA1z4z8VeFvEV/D4g1G31iFvDz6tDFFaCFYZFONgIJJXryST06V2EPww8HW2n3tjb6KkVtfxRxXMaTSASLGQV6NwcjJI5J6k1rS+FtFn1ZNSnsElulszYhpGZlMB6oUJ2kHPcZoe39dn/wAAa/r8P+D955JbSeILvxl8ONS8R6/baodQaa5hiitliNsGhBK5Xh1HAycHPr27j4la9rOjTeG4dBv4bKTUdVS1leeFZEKsDwQeevoQfermk/C7wboeo21/pWipb3VrI0sUonlZlYjB6scjHY8DnA5pvjzwdL4wl0JMWr2ljqC3F3Fck4liwQVAAOTz3x9aemiXf8LoWur8v8zgdX8a+MPD+h+MrCbXY9QvtDmszDqaWccZ2ykbkMeCvHPqeTz0xr+MvEeoT+JfEmhLeK+mL4Slu/JVEOJScbt2N33T0zjnpXZ2Xw/8L6d4bu9As9IiTTLwk3EJd2Mh45LElsjAxzx2xUGn/DLwhpSzjT9GS3+0Wb2U2yaT95Cxyyn5uSf733uAM4FJ2cbf18Nvz1Ki7ST/AK3TOD8D/wDJQ/B3/Ymp/wCh103jXVfEv/CwPD/h/wAN6vFpialbXDTSSWqzbSgyGAPOR2GQPXNdPY+EdD03UbO+srLy7mxshYW7+a52QA5CYLYPPc5PvVm50LTrvXbPWLi2339ijpbzb2GxXGGG0HBz7g1UmpSv01/G/wDmiLNJ/L8Ev8jyq+8XePdT8Va2nheYPb6BOkD2hgtljuMffeWSWRXjBw2NgIwOo5NO1rxb4vv28Yapo+vW2j2nhz9wuny2kcrTMFOWLtypz93qpIAx1z3uq/DnwnrevJrWp6LDNqCFW84O6bip4LKpCsen3geAB0rM8afC7QvEsGpX1tplouvXNs0UV3KzhA5GAzKMjI/vbSenpUN+752/HT/g6dC/tf1t/XXr1M3RPF+sXHje0sb6/H2OXwpHqLI0aKDOSNz5xnpnjOPauZtviJ4t1Lwj4Os7K9Yaxrr3LS3sdtA0mInYBUSRkiyRgckdOOTz6Gfhx4f1PTtEHibS7e/vtLtI7dZNz7TtUZBGQHXIJAYHqeOTU8/w48J3Xhm28P3GjxyabaMzwRNLJujJJY4fdvGSTnmrla79f1f+a+6xEb8q9P0RwOu+I/iXp3hbT5r1LiyW3mnTUdQsLG3vJtqDKM0IkKICN27BwpXqOAY7NdY1X40+H7m08Wm7hl0OO6W4/s9EEsO4CRNh+75hUtu6rnHYV3N58KfBd/p1jY3WiK1tp6sttGLmVdgY7m5Dgtk85Oa0b7wN4b1G80u6utKi87SNv2Fo2aPyQpBUAKQCAQMA5H5mkmk0/wCtn/Vh20a/rdM4vwd4l8UTfESXTPGmo3NjPKJWt9KbS0W3lUcgxXIJZ9q8nPrjJNep1zPh/wCHPhTwvqb6joekJb3bKVMzSySEA9cb2OM+2K6alpZIPtNhRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHlfj/Qra2+J3hDWvNuZbq71VIiJZiyQoqD5UXooJ+Y+5NZPiey0/VvGXxGbxBDDPJp+ixmw89QfJXyi25M9DvI5HPPvXrWpaFpur3dhdajbedNp03n2rb2Xy36ZwCAfocis3xB4B8MeKtQt77X9Iiu7m3G1JC7KSM5w20jcM9myOT6mktrev4pL+vUd/ev6fg7nkuh29rr+qJH4xWO7jt/Bcctv9rw2wEfNKM9G/2uta+haEb/AOEul67qerixhj0OaxvTNb+cWtS+R5fzLtfaoAJ3A5HBxXoniLwF4Y8Vi2/t7SYrk2q7ISrtEUX+7lCDj26VoXnh/S76wtbG5s0NpZyRyQ26EpGpT7gKqQCBgYU5HA44q2739f1l+kiErW/rov8AI4bwjrsFprVxc6xYXq6nqE8NpNOdrRWAZN1vanLB920gsVUrvkOT6elVkyeF9Hl1z+13tCbzeshPnOI2dRtVzHnYXA4DEZHHPFa1Ju6GlYKKKKQxkX3D/vN/M0+mRfcP+838zT6ACiiigApiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigAorI1y/uoZ7HT9OZIrq+kZRNIu4RKq5Zsdz6CkNxLoNm0mq6hNqJlkWOFBAiuzH+FQuAc+/T1oA2KKwpPFlnBBM1zbXcMsEscUlu8Y8wbzhTgEgg+xPSmSeMbSFbgzWN/GbRwtyDEv7kHGGJ3YIOe2T7UAdBRWJdeKLa1ur2AWd5ObEK07Qxgqqsu7dyw4x+PtVceI0h1fUJJ5y9hHawSwqiAljITjHGSTxxQB0dFc1qnixrXSbua2sJ1u7V41kguFUbA5GGOG5B5AwTz1q3c+JoLRnWSzvGaGMS3IRFb7Mp6b8Njpzhc8UAbVFc5rXihIbHUF0yO4mltoNxuYow0cTFcrnJ57HgHGea27CV5tNtpZTud4lZjjqSBmgCxRRRQAUUUUAFFFZOrX1xa6vo8EEm2O5uHSVdoO4BCQOenI7UAa1FYVv4ss7iWEC2u0imuDbLO8YCCQEjbnOeccHGP1qe38Q21y0rxwXP2SLfuvWQCE7fvYOc44POMcUeYGtRWLB4otZZI1ktby3WeNpLeSaMBZgoyduCcHHODioYPGFrcfZxFYagTdxGS2HlL++x1A+bgj3wPfpQB0FFYa+K7OSKwaC2u5mvxJ5UaRjcCn3lOTwc/h71XbxGbvUtJFm0kEUtxNDdQzIAylEJ2nrjBweDQB0lFYsHie2uZI1htbsrOrtayMihbnbyQmW9ORuxmqul+K2utFs7m7sZvtV27JFBAFPm4JyVy3AAHJYigDpKqXuq2Gm7f7Qvbe2L5KiWQKWx6Z60ljqcOoaebuBZAFLK8brh0ZTgqR65Fc/aCeLwuuuReS+oXSefNNJE0rbWBIjQA54yFA6daYHT213b3kIms54riInAeJwy/mKlrnVjlsNU0i4MUdvPqGYb23h+4z+UX3AeoK4z6H6V0VIAooooAKKKKACiiuY1MatF4msbSDW5ooL7zmKiCI+WEAIAJXnr3oA6eisKDxRasYAYbtreWTyI75o1EUr9OxyMngHAFN0jxDc31vfyz6ZcD7NctCixhSWwQNv3j8wzyeF96AN+iuau/EbztZLZCa1kGqR2l1DMi7gCpJHcYPByDXS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9ABRRSO4jjZ26KCTRsAtFc7pDavrNvBqran9lt5mEkdnHAjDy89GY85I7jGM1O3imzWUnyLo2qzeQ16Ix5IfOMZznGeM4xnvR5B5m3RWBJ4wso5JA9re+VFdNaPMIgVEg4A4OTntgfXFPbxZZx2s809tdxPb3CW8sLRgurNjacAkEc9jmgDcormNY8TONHv8A7GlxY31qYiUuI1ztdwNw5IIIyKvzeJbSG7eIw3DQxTLBLdKg8qOQ9FJznuMkAgZ5oA2KK5218VHzNUbULOWCGym8pGAUliQuEwGJLEtxgYx3qw3im0ihnNxb3UNxDIkZtXQGVmf7gUAkHPPfsaANqisLRtWudQ8RapBMk0MVvHCUgmRQyFg27kZznA7kVu0AFFFFABRRRQAUUHoa5fSPE7DRdJN/HcXl7frKV8iNfmKE9eQBxj29aAOoorETxTZy21s9vBdTT3LOqWqRjzQUOG3ZIAwfU1JceIooZFijsb24n8kTyQwxqWhU9N2WAz14BJ4oA16KwZPF1iGQWtvd3m+1+1gwRg/u8kHqRgjHSpLbxTZXUyIkF0iSwNPDK8YCzKvXbznP1AoA2qKwrXxVa3n2XbbXcCXqE2800YCOwGdvUnPXtg44JqtpPiZjoentdR3F/f3EDTOlvGu7aCQWPIAHb37UAdNRXPL4nM+uWNvaWry2V1bGfzxtBAyBnlhgDJzxn0q1ZeJLW+uoIUhuY0uQxtp5EASfb12856c8gZFAGpLNHBC8s8ixRoNzO7ABR6knpVW01rTL+XyrLULW4k/uRzKzfkDWfcRLqvis2l2u+1srZJhC33ZJHZgGI77QnGehJqtHbXerR6hFqS28ZtSBbXkEZjMUoBJ2knOF+UZ4B+YUwOmoqno93Jf6HY3ky7ZJ7dJGAHGSoJx7VcpAFFFFABRRRQAUVQ1iO6fT3eyvpLN4lL7kjRt2AePmBrF0fWbi302xlv7m71W81CBZUtoYYwUAGWPG0Y5HU/SgDqaK5ufxYWm03+z7GadLqZ4pVZVV0ZQcpgsMMCO/GK0LjXY7TUIba5s7uNJphAlyyL5Zcjgdd3PTOMUAalFZPhq+uNQ0gz3cnmSfaJU3bQOFcgDj2Fa1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/AHm/mafQAUUUUAFMT78n+9/QU+mJ9+T/AHv6CgB9FFFAGdq+k/2mkDxXD2l1bP5kFwihihxg5B4II6iqs+h317aqt9qoe5hmWe3mjtggjZQRyuTuByc81t1WXUrF9PN8l7btZgEm4EqmMYOD82ccEYoAx5PC0ly0k95fiS7lnhlaRYNqhYjkIF3cd+STUt34b+1DWh9q2f2qqL/q8+VtXb68/pWtaXlrf2y3Fjcw3MDZ2ywyB1OPQjipqA63OT/sbULzXNejiuXs7e5EMbO1vuEq+Xg7CSMHqM89elWbrwbbXK3MfnlYpYIIo1MYbyzFnaTnhs9xiujooA5z/hEkbRryxMlrA9zs/eWlkIgu05GVyd3Pv+VMu/CH2u/e9lns5biaNVnNxYLICRxuQFvl44wcjiumooA5278LSyf2hFY6j9ltdQTEsP2cNtbbtypyMAgDIx9CK3bWH7NZwwbt3lRqm7GM4GM1LRQAUUUUAFFFFABVC/0z7dqGn3PnbPsUrSbdud+VK4znjrV+obu9tdPtmuL+5htoF+9LNIEUfieKAMdPDGzTrW1+15+z3/2zd5X3vnLbcZ464z+lLaeHZbW0m043/maXIsirbmEB1D54356DJxxn3rahmiuIUmt5ElikG5HRgysPUEdafRboF+pz8fhq4Y2wv9T+0x2cbJbKIAhBKldzHJ3EA9sVNaeHfsr6M32rd/ZcLxf6vHm7lC568dPetqigDkZdCvbLVdEhsZ2/ctdyNc/Z9yJvO4Bhn3x1Gau2/hRYprWWW7M0kdxNcTkx485pF2nAz8oH410NFHSwHO6N4Si0e6jdGtJEhDCNhZKs3PA3SZ5wD1AGar/8IVnTrS2lvIZ/sMjG3860DqEbqrqW+b6gjpXVUUAU9K09dMsFt1EIIJZvIhESkk9lHT8zWcdO1LTY5INLENzZSMWWCWZoWhySSFdQflyenGPWt2igDJtNNupdSXUdYeFpolKW8EGSkIP3jkgFmOMZwMDjFa1FFABRRRQAUUUUAFZ93pf2vWbC/Mu0Wayjy9ud+8Adc8YxWhUVzd29nD5t5PFbx7gu+VwoyTgDJ7k0AYUHhaSKO2tH1EyabaziaK38kB8g7lUvnkA+wPvSTeFp3t763i1Py4bq6+1BDBnDEgsrfMNynHTitm91TT9NMY1G+trQynbGJ5lTefQZPNWqAOZtfBwtnVlu4xi/jvdkVsEUbV27QAeAeuf59a6aiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/8Ae/oafTH+/H/vf0NPoAKCAQQRkHqKKKAMOy0K/wBMdYbDV9mnpJuW2ktw7IuclA+enbkEioT4VkMTWP8AaB/strjzzbeSN/3t+3fn7u7npn3rYg1TT7q8ltLa+tprmH/WwxzKzx/VQcj8atUeYGC3hjdZzQfa/wDWal9v3eV0+YNs6+3X9Kp+IdEn2XM9q8kkl5fWr4jiyYQmFLd89M9K6qijb+vT/IDnLnwrLfQ3xvdQEl1eCJfNSDasaI24KF3dznnPeg+EIBrE14htGjmnE7rPZLJIDnJCuTwD7g47V0dFGwHO3fhMXh1KOS8H2e+kWcRmEExyjbg5Jww+X7uO/WmjwiBZlEmtba5WaOaKa0sliVWTOMrk7up7966SijYNzK0vR57LVL2/ur0XUt2sasBFsC7M9OTxz/8AXNatFFABRRRQAUUUUAB5FYOneGfsB0j/AEvzP7NWZf8AVY8zzPx4x+Nb1VYNTsLq7ltba9t5riH/AFsMcqs8f+8oOR+NHUDGi8Ky2kkVxY6j5V3HNM4kaDcrJI24oV3DoccgirEuh3ovGvLLVBBczQLDcs1uHWQrnDgZG08nuR7Vt0UdLAYVn4XisJg1vcN5YsPsQVkyfvFi5OfU9MUw+HjbWNgFuDI2nWcsAAj5lLIBnrx06c9a6Cih6r+vP/MFo7/1/WhymheH7uXTdHk1K6bZZwho7VoNjI5XHzHPOMnAwPfNKfBEQt7ECa3lmtIDATdWYlSRckg7SwwQT1zXVUU3q7iWiMNvDhW6sJre4jhFtA1vLGLcbZUYgtgAjaTj361Do3hOLR7uKRGtJEh3CNhZKs3PA3SZ5wD1AGa6KikMzdQ06aW8iv8ATplhvIlKfvBlJUJztbHPUcEdP0qnJZazqcMlrdi3sLaY/v2huHmkcdCq7lAQH8cenet6igBsUSQQpFCoSONQqqowFA4Ap1FFABRRRQAUUUUAR3EXn20sWdvmIVzjOMjFYkfhuW1h05rC/EN3Y2/2bzXg3pKnGQV3DHIB4Nbc88VrA81zKkMUY3PJIwVVHqSelNtL211C3W4sLmG5hbpJDIHU/iOKAMT/AIRZo7e0NtflLuC6e6ed4QwkdwQ3ygjHXjnjHeoZPBzS6qt5JfI5S9F0rPbAyYBz5e/d930wBj3rp6KOtwKGjaZ/ZOnm287zsyySbtu37zFsYyemav0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFFFFABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgB9FFFAHPeLLjURb29np9heXMFyxF3LZlPMjjA5VdzLy3TOeBk9cVwekSzT+HfDVklrHaWa6ndDN+oMBcGRo8hW+bByMEjLL+Neu1UbStPewNi9hataMSTbmFTGSTknbjHXn60LQN1/XmZ3hPVZNV0udp4rdJLe6lt2e1BEUxU/fXPY/U8g81uVHBBDa26QW0SQwxjakcahVUegA6VJTYBRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACuX8RGL/hMvDQvtv2TdcEeZjb52wbM54zjfiuoqC8sbTULc29/aw3UJOTHPGHU/geKOoGB4DCDQbn7P8A8en9oXP2XH3fK8042+3XFdNTY4khiWKFFjjQBVRRgKPQCnUwCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV5n8QbnULhpzeaTffYrO4gFm8flmN28xd0jfODk8qoxgZJPXj0yori2gu4TFdQxzxkglJEDDIOQcH0IBoWjTDpY84v9VvLPWvEesSwaeHtUg22uormZ4TGD5aYOFyxbn5gW47V6VE/mQo5UruUHaeo9qr3GmWF3dRXV1Y209xB/qpZIVZ4/wDdJGR+FWqfSwdbhRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGP9+P/e/oafTH+/H/AL39DT6ACmu2yNmwTgE4HU06ik9gPL/CypHf+FblngeCb7UtpBD/AK6HcCx81v48AEHAXBIzmvUKqQaVp9reS3drYWsNzN/rJo4VV3+rAZNW6pu4dQooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBBe+aNPuPs3+u8pvL/3scfrXn/h4WZbwKdOKG58iY3Pl43bfKPmb+/+sx1716PVa302xtLma4tLK3gnnOZZYolVpD/tEDJ/GmtH/Xn/AJg9izRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOY8fMh8OwxOAGmvrdI3c/u438wEM/quRyO/TI61H4MHk6n4ht5WiluVvVkmmtxthctGuAq5O0gDBBJ55zzx089vDdQPBcxJNDIMPHIoZWHoQetMs7K10+3FvYW0NrCpyI4Ywij8BxTWl/wCu3+QPW39d/wDMnooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9ABRRRQAUxPvyf739BT6jBZXf5GIJyCCPQe9AElFM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAH0Uze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAfRTN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABoAfRTN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgB9FM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9FM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAH0Uze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAB/vx/739DT6iZmLIRE3ynJ5Hofenb2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfRTN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAIvuH/AHm/mafTYwQnzDByTj8adQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH//2Q==)

Figura 9 Burndown Report Sprint 5

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM3NgAAkpIAAgAAAAM3NgAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNjoyNyAxOTowNzoyNAAyMDIyOjA2OjI3IDE5OjA3OjI0AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDYtMjdUMTk6MDc6MjQuNzYxPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAhgESwMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGmNIQSFAJHXJxT6h/5aSf739BQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5r/3F/76/wDrUlFAC+a/9xf++v8A61Hmv/cX/vr/AOtSUUAL5r/3F/76/wDrUea/9xf++v8A61JRQAvmv/cX/vr/AOtR5j/3F/76/wDrUlFAEqsGXIpajh/1f/Aj/M1JQAVD/wAtJP8Ae/oKmqH/AJaSf739BQBh+JPGfh7wjHE3iHU4rMzHEaFWd299qgtj3xitDSNWstd0mDUtKm8+0uF3RSbGXcM46MARyO4rzjVtWsvBXxkvtc8XJLHp9/YxQ2GoeS0iQFfvxfKCQSQT0/nVDxh4ptL3VtJuLnXtY8P+D7uzknhvtLR4WnufMYYYqpYArlsEc5yeegvhT/rr/kD3a/rp/mexUV4pY3nibWv+ED0/VNZ1bTX1FL5JZoH8qaaJU/duwII3FcYYjPORzzVfw5qGvIPBuq3PiTVLp59Wl0ua3lmzDJEpcBmX+J/9piT09Krl1S/re35ibtG/9df8me51R0/WtP1S7vrWxuPNm0+bybldjL5b4zjJAB47jNeFQeI9Te+VbTxNr0uv/wDCQSw2emku1tLB5oDbjtwwAzwWO3sB1rR1vUtW0uHxtNo8s1ujeIIkvbmBirwW5j+ZgwVivb5gpI9KhbJ+X/yP+Y+tv66/5Htl3e2thCJr65htoiwQPNIEUsTgDJ7k8AVNXzzqon1X4VNqVx4nvtQ02z1mPyporqaV44yV3+a7wxs5UnKnbxuxz0qbxV4j1KLxBDbxeKtQ0/T1sbZ9Du57qaNbwFATLKEgczEtjIbZ+pqktbef6XFfS/8AW9j3bU9StNH0u41HUZfJtbaMySybS21R1OACT+FQ3eu6dY+H21u6uPL05YROZtjHCEAg7QM9xxjNeIeOdZu5tQ8V2XiHXNXtL6C0VLDTLONja3MRj+d2GwgjO47iQR68YHoviO7uLH4FSXNjcS21xFpETRywuUdDsXkEciplpBy9P1/yBO81H1/T/M7eCaO4t45oW3RyKHRsYyCMg0+vDb3xHdQ/FbSYJNf1S/En2ONdKsLmWIwkxhmaVDGUmU5ycOGweeBxQ8PeINUvpvFUFlr+s69e/wBl3UsV3a3Uwt4mzlAIWjQxyccFWI5IHtbVrv1/AI6/h+J9A0V4jD451PV7jSX8K3l/d3EfhqcsjK+2W7RRk7W4kdT3wQScAnmqHhPxDqVzouv3Nv42k2ppO+5a8ubi5e0uCRh1Bt12LywIQuRwecCk1a/lf8L/AOX5Ane3y/G3+Z77RXm/wX1aTVNB1ESXeqah5FyE+3Xt29xHOdoyYi6IyrkZ2kZGRzzXH2Hiq+k+KVlJp+p6yI59aktLqyvL6SWKNSWG3yzCsadMqBIxAH40+X31Hv8A8D/MXMuRy7f8H/I94qjrGt6foGn/AG3V7j7Pb+Yse/YzfMxwowoJ5Jrxay1HXLe10PXm8SatM0vidtPazkucwGEyMCCMZY8cZJA7AVkeJNZm1KLVk1jW9aOsprKRyaO0Z+yQW4lXy2xt2r2wwYE56HOSoLmcfP8A4H+YTfKpPt/wf8j6Oorh/i3qF7pvguKfTby6s5jf26ebaE+ZtL8gAfe+nOeleeXGuas/hrxtL4X1/XtT0u0W3eG/umdZo5d4Myo21SFC9VAAA7YOSo6v+vL/ADLtql/W9j3HU9StNH0u41HUZfJtbaMySybS21R1OACT+FVrLxHpWo6p/Z1ndeZdfZUvPL8tx+5f7rZIxz6dfavJdf8AFa+JZfF0mm3t1NpLeGBJCkodIy28guqNj6Zxzj0rf8Ff8lOH/YrWX8xVKOuv9fF/kZOfb+vh/wAz06ivNrqPVNS+L2rQW+salDb6bYQXcNjb3G2OaXnCsDxtPcDGeMniuJ8G+I/E93q1zJb6/cXWtJZXcl7pF5PNIfNCnYI4TAscZV9vyh24OBjpUJpq/r+F/wDI1629Px/4c9/orwTwj4hnvPE3hBLHxTr+pSXpuDqcF27iGOcQgmNSVAIBOduWA4PGeZ/D3jO9u7DwbpT6nqb6pb620GqCVpQSC0m2OR24bjHy5ONvOK05X/XrYhysr/11/wAj3SmTTRW1vJPcSJFDEpeSSRgqooGSST0AHevCPDfiLX7vx+kepeJJ7HV/tUwu9Mup5mjWFVY4SAQeWpCgMG8znH+1VPw7fXfiXwz4u06TXtc1iePTWuGv7e9la2ZgxYRLHJErRlgMFeQwDYxUa8t/K5f2uV97H0HBPDdW8dxaypNDKoeOSNgyupGQQRwQR3p9fN1/r8Wn+BPC39meMNWaBbVjNYw3c1vcSy/KpSOUQsu1DkBW4wOCc5r6J0+UzaZaytHNEXhRik/+sXIHDf7Xr71Tja7RClsixRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXNeIviJ4V8KXyWWvaultcsm8RLFJIwHqdinH410teLeP9bsfDXjvUNR8Oa5LaeJJEhiuNHnsXnh1MYTYFYD5eCR1ySMDGcldUh9GewQajZXNwbeC6hecRLMYQ43qjfdYr1APqas14Vd/a9I+KGrXFre6pba5daL9p07TwxkSWYxOTDtCkMseCVU8ZXHPSrPgLXLq58V6XHofiPXNcSazkbX4tR3tHZS7MqE3KAh35GATwPaqtp9/4X/yJv+n6f5ntlFeM+GtM8Q6t8H31+18S61cawd00Ecl2xQeTM/yADltwyDuJz8o7Cux+HepXniUan4ouJLlbPUJglhayyNtiijXaWC9AWbdk+1Pl1a7f1/XoD0O1orwHxR4jvINa8UxjxN4gttRt9TRNGsbQu0M0mF+Q/KQRz9zcB7HNWvGGvalB4l1iLX/EWuaNqEFvCdCstOV1hvJDHkg7VIkzJxyR1Iz2Ex1Sf9bfmN6Nr+t7fcezR63p8uvS6KlxnUIYFuJIdjcRk4B3Yx17ZzV4kKpLEAAZJPavGtY13xCk2v8A229urS7i8Iw3LwxTMiwXBPzMoBwrZyMjmksIdWbxQuiT+JNbvIda8Li8cvc/PFLkDMWBheBjpk5OSTTkrJ+V/wD27/IUXd/d/wC2/wDyR7BaXltqFpHdWFxFc28gyk0Lh0ceoI4NTV8ywa5Dpfwv0P7D4x1O2Mc87XlglzNBIzqq4ihlWJggG4HDfKS55yOPojw3cNdeF9MnkjuomktY2KXjbpgdo++e7epwPoKpxte3QSk9L9TUh/1f/Aj/ADNSVHD/AKv/AIEf5mpKgoKh/wCWkn+9/QVNUP8Ay0k/3v6CgAooooAKKKKAMnw74ctPDNnc21hJNIlzdSXbmZgSHc5IGAOPStaiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDK8ReHbTxNp0VnfyTRxxXEdwphYAlkbIHIPHrWrRRQAUUUUAFFFFAGTqfhuz1XX9I1e4knW40lpWgWNgEYyLtO4EEngcYIrWooo6WAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDJ8S+H4/E2jvps2oX9hG7AvJYTeU7DBBUnBypzyO9XdN0610jTLfT9OhEFrbRiOKMEnaoHHJ5P1NWaKAMrSPDtpouo6reWskzyarcC4mEjAhW24wuAMDjvmtWiijyAKKKKACiiigB0P+r/AOBH+ZqSo4f9X/wI/wAzUlABUSxo0khZFJ3dx7CpaYn35P8Ae/oKADyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIrO1bXItMlitooJr2+nGYrS3ALEZwWJPCqCfvHis6TxPqOnKJ9f0CSysuN9zBcrcCL3dQAQPcZqXJI3hh6k0mlvtqrv0W7+R0Xkx/880/75FHkx/880/75FKjrJGrxsrowBVlOQQe4NOqjAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6ytW1n7E3kwANNjJJ6L/9es6lSNOPNIipUjTjzSNLyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyK5Q65qBP+vx/wBf8ACj+3NR/5+P8Axxf8K4/7Qpdn/XzOT69S7P8Ar5nV+TH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RXKf25qP/AD8f+OL/AIUf25qP/Px/44v+FH9oUuz/AK+Yvr1Ps/6+Z1fkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5Fcp/bmo/8/H/ji/4Uf25qP/Px/wCOL/hR/aFLs/6+YfXqfZ/18zq/Jj/55p/3yKPJj/55p/3yK5T+3NR/5+P/ABxf8KP7c1H/AJ+P/HF/wo/tCl2f9fMPr1Ps/wCvmdX5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75Fcp/bmo/8APx/44v8AhSrruoBsmYN7FF/wo/tCl2f9fMf16l2Z1Xkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkVS0vVF1BCrKEmUZKjoR6itCu2E4zjzR2OuE4zjzRGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPoqyxnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+igBnkx/880/75FHkx/880/75FPooAZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FPooAZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RT6KAGeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkU+igBnkx/880/75FHkx/8APNP++RT6KAGeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkU+igBnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FPooAZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkU+sn+1ru8dv7FsEuYVYr9onn8qNyOu3CsWx64x6E1cYSnsJtI0/Jj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKy31TUrJfN1TTI0txy8tncmbyx/eZSinH0zWsjrJGrxsHRgCrKcgj1FEqco6v/AD/IE0xsIxHgcDc38zT6ZF9w/wC838zT6gYUxPvyf739BT6Yn35P97+goA5m3E48ZeIjAITf/ZYDZm46bNp445C785x3qxpz6tfzT32vomm2CwtGLFmVw39+R29ODj25NXdW0KLVJYbmOeWzvbfPk3UBG5QeqkHgqe4NUH8NX+oBYdd16a8tB963hgW3Evs5U5I9hgVnZo9H2lOcbtpOyWzb0VtOmtutrDvAm8+B9O8zcBsby93Xy97bP/HdtZep2Vv4l+I0uja6DNp1pp8dzBZs5Edw7OyszKPv7QqjByBurs0RY41SNVRFACqowAB2ArM1rw1pHiHyTq1p5skBJhmSR4pI89droQw/A1cdFY4q0/aVJT7tsxrqa50HXdF8MeF7extLS5guJSZo3cQ7Cp+VQwyMseMj68YOZpnj/UtS1uHybBn0+W9e1aNdOuQ8SqSvnGcjysZXlewPUkYrrbPw3pVjNZzW1syyWSSRwO0zuVEhBfJJO4kgcnJqOHwro9vqjX8FtJHM7mRkS4kERc9W8rds3HPXbmq0Mzlx8QLm215Y53tb/Tpre4mSSztJ49nlLuwJWykuQCMrjBo1jVNbl8BvqusxaXLb3P2aWG1hEoMe6VMBnDjfgEHIC8joRXRWPgnw/p11BcWlgVkt/MEO+eR1jDjDKqsxAU/3QMe1Nh8D+H4LOa0isnFtMVJh+1SlF2sGARS2EG4A4XAo0Awdc1zU7t9Wv7K2057Hw1OS0N35hkndEDsQVYKmA3yllbnnio9Q8ca6kHiC+0+3sFstGihudk6OZJUaISMnDAK3PDcjtjvXT3/g7QtT1B729sd80m3zQszok23p5iKwWTH+0DU1x4a0m6h1OKe03JqyBLxRIw80BdoHB+X5ePlxRoBX8SeIJdH8Npf2kCS3FxJDDAkrYQPKwVSxHYFsmuOutc1Hw14u8QalrCWt5dWujW20WaOiSFpnC5U7mXk9i3Az7V6FfaTY6npT6bf26z2jqEaJs9B056gjA561n23gzQLX7TssBIbuAW1wZ5XlM0YJIDF2OevU89OeBQBR8JeI9T1e/u7TU7ZikMaSR3a6dcWaNuyCm2YZJGByDgg9BWVbak2l634wljura2lfUbeONriN5QWMCcBEIZ29FB5rrtJ0Kw0RZBp6zjzMAme6lnOB0AMjMQBnoOKr3nhLRb83LXNmxe6uEuZJEnkR/NRdqurKwKkAY+XFAFXwV4iuvEOm3j38aLcWd49q7RwyQrJtwQ3lyfMnBHBrBPjTX00u41iSDTTYWmqvYyQhX82RPO8sMrbsKwyOCDn2rstJ0TT9Dinj0u38hbiYzSjezbnIALfMT1wK5/QvANlZyTXGrwR3F0dRmvI9k0nl/M5ZCycKzgEckHHY0aAZlx4nMXj/AE982V/BcTyWCvDaz5tsBmOJiTEzZTDKAG7ZOKfb+MfEE1no2qmLTF07WNQS3jg2yedDGxYAlt2GY7emBj3roYfBPh+3v47yKxZZorlrqL/SJCscrZ3MqFtq53HIAwa5638BXL+IrS4ls9NsLO0vTeD7LczStK/OAsbgJCCTltuc4o0Ag0vxFqUUtnY6Pa2MTahrGoQSNN5rhfLLEPy+ScjJGQD0G2rsPjDUZ9B/e3GnWmqx3s9mwFrNcLMYjy0cKNvOeCeTj3rpIPDOkWtxBPBabZLe4luYm81ztklz5jcnnOTweB2xUEvg3QpmVms3V0uJLlXjuJUYSSffO5WBw3dfu+1GgEfhnxK+s+CYtcu4BFJ5cjSxxhgMoWBwG5GdvQ8iuOvNX1jUL7wTrGrrYraXV69zDDaq/mRL9mlIViSQ5weoC4PGD1r0TS9IsdG0xNO023WC0j3bYslgNxJPUnuTWZa+BvDtldW1xbafsktJWlt8zyMsLEFSEUthVIY/KBjvijQDC8K+OtT1/U7AyWDGx1CN3GzTrmP7IANy75nHlyZHGVxz0yOa2dR1nVl8cWuiad9jjt5LFruWaeNnYbZAuAAwzkH8OvPSrum+F9J0i8Nzp1vJC3zbY/tMjRJnrtjLFEz/ALIFXTplo2sLqhh/0xIDbrLuPEZbcRjOOo64zRoBwmmfEbUb68huf7Okk02d5VMcem3KvbogYiRp2HlNnbggYxkcmq0upazrGreBdS1QWCW19ftPBFbBt8QNtIQrMSQ5weSAuDxg9a7a18KaPZai17aWzxSMzOYxcSeSGbO5hFu2AnJ5C96gtPA/h2xu7a5tdP2SWkpmtv38hWFiCDsUthVwx+UDHfFGgCeINY1G21jS9H0UWqXd/wCY5nu0Z44kjAJ+VSpZjuGBkdzXGeH7uaPXbSO8t7d55vEt6rujviNhCTlcEZzjowPX15r0LV9B03XVgGp25ka3fzIZI5XieNumVdCGGRwcHmq9p4R0OwkgezsFiNvcvdRbZHwsrrtZsZxyO3SgDmdK8Z69cRaLfX8GnCx1LUJLFo4lcSKQzhZAxYjHycrj3z2plv4nf/hPrYj7FfR38U0MVxBazr5IjBYASuTG4OOdgU5AznFdbH4Y0iGzs7WO0xDZXBubdPMc7JCWO7OeeWbg5HNVrPwR4fsLqG4tbFkkt2doc3ErCLeCGCqWIUHJ4Ax3xRoBzOmeMPFN/D4ekeHSFGvQyeXhJP8AR3Rd24/N8wIH3eCD/FS2Xii4vdW0S51aytxcxLqUczwGTgwHaSi7sYbHRgxHY119t4b0m0j0xLe02LpQYWY8xz5W5dp6nng980lv4Z0i1uobmC02ywPM8bGRzhpjmQ4Jwcn16dsUaAY2neINZn8NHxBqVxpFnZXVusttGUkJh3EbA77sOSD0VV54Gal8HeJb3W7zVrLUViaXT5ECzxWktsJVdcjMcuWUjB7kHtVhfAnh1ba5tlsGFvcDDwi5l8tPmDfIu7EZyAcoB0q/pXh7TNEmuJdNgaOW62+fI8zyNIVGASWJJOO/U96NAORm8f6m/iC4hsNPea0tb8WTwJp1zJJIMgPIJlHlIBnO05yB1GaG8aa7FHLqEkGnnT7fXP7MeNUfzXQyiNXDbsAgsMjBz7V1L+FtIfV21P7PIly7iR/KuJESRx0Z41YIx4HJBPFK/hfR5LKS0e0zBLeC+dPNfmYOH35zn7wBx09qNAMX4gG4V/DZs1jaf+2odgkJC52P1xWDrPiTxLc6bNapeWdnfafr1vYzTwQSbJ1coykL5mQMPhhk55AIr0S90y01F7V7yHzGtJxcQncRskAIB4PPU8HiqN14T0W8hv4riy3LqE63NwRK6lpVChXBBypAVfu46UAc3rXivxHYXevx2kemSR6HZwXUjSRyAz7lZnUAP8v3eDzjuD1rN8Wa9q9z4b1zT9WisxFcaL9utzbBg0YLAFGJPzEZHzAL9K7hvDGkPFfRvall1C3W2uczOTJGqlQM5yOCeRz70XvhjSNQjdLy08xXtPsTDzXGYcg7eD6gc9fejQDRtv8Aj0h/3F/lXIalu/tS539fMP5Z4/SuptdLs7K9ubu2h2T3QQTPuJ3bBheCcDA9Kq6to321vOgIWbGCD0b/AOvXDjKUqkPd6HHi6UqkPd6HlWteI9Us9W1aCzk06OHTbGO8P2lWLyZL7l4YbR8gw3OCehqH/hLNU8nV7tobRLezuIraGNlYMDIsZDyNuwApkOcDkDtXUyfD17jxJcarfWVveeZFEkcc0aN5TRljvBJ6nf6DGK0v+EWm2zr/AGdDi5OZxhP3pxjLevAA57CvN9nJfYf3HnezkvsP7jhpfEmr218dIkfT5L1riKFL1YXWBd6O3zR7ydw2Yxv53DpSW3iXWLu9tbKJtO8yW+ubV5hG7JtiUEEDf1Jzxn+XPUX3gGd9DOm6Vpum2cJfcYZbOOWBvXMYZc/XI6U/RfAdzpNoiSW8dxcLK83nbI12s/XYM/IMYGAeg70/Zytfkf3D9nK3wP7jj5PGWoJqdwsccE1k1rdS20ph2fND1B/elmGeM7E6cE02bxP4hit7qXbphFvp0Wo/6qTlWzmL73X5Th//AB013S+CY0mllTRLNZJtxlcRxgybhhtx75HBz1qVvCbsrq2l25V4hCwKx4aMZwh9VGTx05pezl/I/uDkl/I/uOGufFGsi8uzaRWJgttQgswkivvYSonO4NgEF89ORxx1pF12+fVbOC/jtpLi3urqFpYRIitsiDAhd56hsEEt7V3X/CJyfP8A8Su3+eRZW4j+Z1xtY+pGBg9sCj/hE5PN83+y4PM3M+/CZ3MMMc+pHB9RS9nP+R/cLkn/ACP7jzyHxtq1vpdveajDZSfa9K+3RJArp5bAoCGYscr84OcDAB69a3tF1TUJ9dvNN1KaxnNvbwzCS0jZMly/BBZuyjv710E3g6drTyrXT7aCRIGghfyo2ESHHyhcj5eB8vAOKo+HPh9faLNPNIlr5s6pHttIFtoI0XJAWMM2OWJJyc03Sk07Qd/Qbpyafuv7je0Hd/a8e3pht30x/jiusrP0vS109CzMHmYYLDoB6CtCvVwtKVKnaW56eFpyp07SCiiiuo6QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAo655/8Awj+o/Y8/aPssvlY67thx+tRPHby+G41sVuHtvJQwpZy+XIyYGArZGOPcVp1hXnhyV4Xg06++zW0jb/s7ozKjZzlCjo689g2PQCumlKNlGTtZ3/q34fMiSfQb4Qnll026juZ5neG7kQRXDFpYF4IR2P3jg5zkjnqas+GMf8I/Ds/1PmS+R/1y81vLx7bNtVLLwzPBataTX0a2jsWlitIGjacnrvd5HY574IPvXQIixxqkahEUAKqjAA9BV4idNuXI73d/z/z/AOCxRT0uNi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn1xmgUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAVH9pg+1fZvOj8/bv8reN23pnHXHvUlclqtpNN4zkubL/j7tLGOWJc/f+dgyH6jI+uKAOqimjnUtDIkiglSUYEZBwR+BpZJEhiaSZ1jjQFmdjgKPUmuEt9Zu49HtDZTR2UF1cXLtcXDiMKd5KqWZHAJyeCOcdRRO9wZdXe/vw80+jq4jTaEl+V8lcqGwOv489qdgO1tNQstQVmsLuC5CHDGGVX2/XBqxXIRa1NF4et3sNQsr27R4kS2tEA80Ef6tssxBwCc8dKqteT/2hZ6g2quXk0uZkJWNVaQEEoAV7enX5frRYDuaK4rUNa1Cz0SzYalILua0N15kgiRGO0fIB5Z3H/ZGD71ci1S5vdReCfU/sDlI/It1jTM4ZASwLAk8kjjgY5zRYDqaK4PSNSkttH022l1g2duYpDJcMsZKSqf9VkrgdScH5j61p6dqOr32oW0ckvlN/Z4uGgKqglfeQMkqSoIx06UWA6G5v7OyKC8uoLcyHCebIF3H2z1qSaeG2haa4lSKJRlndgqge5Nc54h1KIQx6bqH2Gzu7yJlkllmBSGLOCQzBSxPYYHP0p2rXlkI9PRJhJbWNzCbliPlVCh2MT0IztOaAOihmiuIVlt5EljcZV0YMGHsRTftVvuZfPj3LncN4yMYz+WRn61k+HQTpd5JAv7ma6mktxkqGQnggjoCcnI9aytAsLi2vJr3UrZreFYGZmlu5XxvZmOVYYPGAc+mevQA6VNV06S0e6jv7VreM4eYTKUU+hOcCrEM8VzCs1vKksTjKvGwZW+hFcrp99Atxq11Je2LBjFtvwn+jbgDhcbuo7nd3HTpWn4UIOisVHBuJT5i8LLlid6jspzwP1PWgC5q+otplmksUH2iWSaOGOMvsBZ2CjJwcDn0rHXxgXuLGNdPO24Efmt5w/dGSQxjAx83zKfTirfiqRYdNtZ5Ttihv7aSRz0RRKuSfauQt2H2zSV5zcC0aIY++FupGJH0Ug/SgDsNG8QNq15LA9p5AWMTROJN29C7JkjAwcoeOa1bm6t7OEzXc8cEQ4LyuFUfia5LwdIsuqyeWd3k2SRSYH3H86U7T74INaOry21r4msrrVtq2SwOsUsg/dxzFhyT0BK9CfegDbhvbW4ZRb3MMpZPMUJIGyucbhjtnvU1cZe3y22rT3eiBCn9mgoyJlVBn+ZwO+Mk/hSza1eJDc/ZNZhntInjK3sjRRs+Qd0aNt2FhgHp3IosB2VMkmjiZFlkRDI21AzAbjjOB6ng1x9xr2pS30KW13HZxmCKSH7cwja43feyojO49sKVxTV1GW+1fTftV9m4XUnV7EIo8gBXC9t3I7k4OeKLAdrWTdazOmoS2lhpdxevAFMrJJGgXcMgfMwzxWtWbeeH9Ov7prm4ik85gAzR3Eke7HTIVhmkBQXxBqNlZifXNFnt4kP76eOSN1jGeDtDFsDjP41tXN7a2cImu7mGCInAeWQKp/E1zvh3QNOutItLu6jlnm3Fv3txI6khzjKltpxgdqteJmt4JbS7bULezu7cOYRcrujkBA3KffpyOfrTA3Y5EljWSJ1dGGVZTkEeoNK7rGhaRgqjqScAVxdxr9yHfN7/AGSo06OeC28pDmQ7vk5XJzgDA59Mc0Xeo6lPpWtTXU+PsxiRbVoY2RSyoWzlSTyT1/wwWA7WiuRn1XUo7y6mW9YQ2+pRWyweUm0o4TOTjOfmyOfzq74SBjXU4pbt5pUvZd0cm3KfNwcAA8jn09MUAbFvqVjd3DwWt7bzzR53xxyqzLg45AORzVmuY0KVIdaay0y/+32PlPJJlVJgkL527lA65bg8jFdPSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNPoAKYn35P8Ae/oKfUSh/Mk2soG7uuew96AJaKZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NAD6KZiX++n/fB/xoxL/fT/AL4P+NABDDFbwrFBGsca9FUYAp9MxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAgTT4o9Vl1AM/myxLEykjaApJGOOvNWqZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQA+imYl/vp/wB8H/GjEv8AfT/vg/40APopmJf76f8AfB/xoxL/AH0/74P+NAD6KZiX++n/AHwf8aMS/wB9P++D/jQARfcP+838zT6ZDny+eu5v5mn0AFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAFd1jQvIyoqjJZjgAVVtNY0zUJDHYajaXLr1WGdXI/AGud1D7Nq3iPUhrbZ0nRIo3a3ILLJIw3mR1H3goAAUgjrTZ7Tw/4gvH07R7VEnt4RImp2KKgtX42AOMZJHOB2qOZ9Dujh429++17paK+vz3X/BOworJ8L6nNq/hmzvLoDz2Vkl2jgujFGI+pUmqOr63qkviEaD4aitDdxwC5ubm93GOBGJVQEUgsxKnjIAA61S1VzkqQdObhLdaHSUVhHxDHoy2Vl4muoTql0rskdjbSsJgp52KAxzgjjJPXsKlj8WaLLrA0yO9zdGQxD904jaQDJQSY2FwP4c59qZBsUVj23ivRrvVTp0V0y3QRnVZYJI1kVfvFGZQrgd9pNZ934402XSbi50e8icwtGPOuLecQMGkCZVwnz9cZXIzjPFAHUUVzmteMNO0rUY7N76CJ0kX7W7wyyLAh6bmQbUJ4wXYAZzz0qW98beHtOvLi2u9Q2S2zIs4EMjCLeMqWYKQFOfvE496AN6iq1/qVnpenS32oXCQWsS7nlY8Af1+g61zen+ObS+8SajAJootMstPjunmnieGSNizA7w+CBhQRlR1oA62is3SPEOma75w02d3eHHmRywvE6g9DtcA4PY4we1Ztp4pxqXiCPUgqW2mXUUMRghd5H3xq3Krksct2FAHSUVR0jWbDXbL7Xpc/nRB2jbcjIyMOCrKwDKR6ECs5fHPh1rpbcaj85uTaljDIEWUNt2M+3apJ6ZIz2zQBv0Vz58U2reLIdJW6jjV1dAJLeYGaVeqpIVEfABJALE+gxyJ458OyXyWiahulkuPssZEEmySXONqvt2sRjnBOO+KAOgormbbxpp8MAOrXtusk17cW1uttDK28xE5XBXJfA6Dgn7uauDxfor6PFqkNzLNayuyL5NrLI+5c7gY1UuCMHII470AbVFVdP1Kz1XTYr/T7hJ7WZd6Sr0I/Hp+Ncxc/ECyn13RLHQ547lL69eCZ5IZFBRYnYtExwrfMoBI3DmgDsaKx9P8V6Lqmomxsb3zZ8MUzE6pKFOG2OQFfB67ScU2/wBfi03XWt7u4t47WLT5LyUFJDKArAFhgbdoGeM7s9BQBtUVgweNdCvFn+xXck7w232rYltLmSL+8g2/vB2+XPPFZHhvx9DeeGYNX16VYGvZCLa1t7GfzNoGdoXBaXA5LqoX8qdgO1orDfxnoCWNld/2gHhv5GitjHE7tI6gkptVSQ3B+UjOeOtQzePfDdvcPDcaj5LxTLBKZIJFWFyAQHYrhMgj7xHPHUGkB0VFYtv4v0O5s726S/CRWBAuTNG8RjzyPlYAkHsQOe2ataTrmn63HK+nTM5hfZLHJE8UkZxkbkcBhkcjI5oA0KKwJ/HHh22upbebUNskFx9mmPkSFYpOMB224UHIwSQD2NWJvFOkW+sR6XPcvHcyyeUha3kEbPjOwSbdm7HbdmgDXorFh8X6Lci7NvcyyrZu0c7JaysEdW2lMhcFskYUcnqARVrR9d0/XreWXTJ2kEMhilSSJ4njcc7WRwGU4I6igDQorFHi7QzcX0P23B08st25hcJAVAJDPt2jgjHPPbOKSLxjoMunXV99u8qGz2+f58MkTpu+78jqGOe2Bz2zQBt0VzGheLl17xfqOnWm02VrZwTKzwyRSh3Zwysr4I4VSAVB596b4r8cad4fsNSSG4R9StLVphE0Mjxo20lRIyjauewLAntTsB1NFcwnjG2tJLuXWbu1t7W2tLaeTYkheMy5GW4xtJxjBJHOcVftfFWjXsd69vdMfsOPtCtBIrqD0IUqCwPYgEHtmkBsUVzFj430s6XcXuqahDCsN2Ld0FvNG0BcgRq6uobJyDuKqOfbNP8A+FgeGdpLaiylJhDIr20qtCxwB5gK5QHIwzYB7GgDpKKwT4ntLS81n+1L20htdOeJcqH3qXUEBsjDEk8BM/nUj+LdJTS0v2e78l2ZQosJzLkdcx7N4A9SMUAbVFVbLUrPUNLi1GyuY5bOWPzEmBwpX156VlweNvD9zb3U8V+fLtYDcyM0Ei7oh1kTKjzF91yKAN6isnS/FGj61evaabeebMsQm2mJ03xno6lgA6+65FZWo+NrfRfF95p2rSJFZQWEd0rRwySSkl2DEhMnaAoOccZ5NAHV0VzcnjfT08V2WixxXEwvLU3KXUUEjx4yu3kKQQQ2S2cDoetEPxB8MXHleTqe7z0Z4T9nl/e4OCqfL8zg/wAAy3tQB0lFcvJ4whurzw8dEkiubLVbqWCSR0ZWXZGxIAOCrBlwQw/Ct7Up2ttNmlThguAfQk4/rSk1GLk+hMpKKbfQju9YtLOQo7F3HVUGcVW/4SSz/wCec/8A3yP8a5kkk5PJNY1r4r0a9mSO3u2YyByjNBIqvszuAYqAWGD8oOeOleM8bWk7xWh5LxlWTvFHf/8ACSWf/POf/vkf40f8JJZ/885/++R/jXnieMtEksYLuK5mliuBuh8uzmdpVwCWVQm4qMjLAYHc1Lc+KdGtY4ZJLwuk0Pnq0MTygR/322A7V9zgUvreI7fgL61X7fgd9/wkln/zzn/75H+NH/CSWf8Azzn/AO+R/jXCJ4k0uW6e3hmkllSFZmWO3kbajLuUnC8ZHQde3Woh4t0cwpIbiZC8xtxG9rKsnmbd20xldwJUZGRzxjrR9bxH9IPrVf8ApHoH/CSWf/POf/vkf40f8JJZ/wDPOf8A75H+NcBZ+LNF1CWOO0vC7SxtIhMMihgv3hkrjcO6/eHcVXHjnw80PmreyMhhWdSLWU7oz/GBtyVHcjhe+Kf1rEdvwH9axHb8D0f/AISSz/55z/8AfI/xo/4SSz/55z/98j/GvPn8T2Fvc3P2q6iEEbwxxmNXZi0i5UEBcc9sZ98U8eKtINnFcrcSsssrRJGttKZS6/eBjC7xjvkcd6X1vEf0hfWq/wDSPQofEFlK4VvMjz3deP0NaYIIBByD0Irzmw1C21SyS7sZfNgkztfaRnBIPB56iut8OXDS2skLnIiI257A9v0rpw2KlOfJM6cPipTnyTNmiiivSPQCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKq3mp2GnKp1C9t7UN0M8qpn8zRqd4NO0m7vSu4W0DzFfXapOP0qlbadLp1ibmO3jvdVlAM0sr7C7HqN2DtUc4AHAFbQgmuaXp/T6Et9EW7PWNM1Fymn6jaXTDkrBOrkfkauVhWT2/inT5WvbMW9xbTvDvjk3GJ1P3o5AAfxwO4NXtEu5rzSY5Lohp0eSGVlGAzxuyMQO2SpNVVpKN7aWdmv+D1CMrlyL7h/wB5v5mn0yL7h/3m/mafXOUFMT78n+9/QU+mJ9+T/e/oKAMHUbW+0vXZNY0y1N7DcxrHe2qkBztztdc9SAcbe4qnDqNwLI6f4U8OXVhJJuJluoBBFAW/jPXeQewBrraKnl7HUsRolKN7evTa662KOi6XFomi2unW7F0t027j1Y9SfxJJrH1fRNXh8Sf294ZksjcS26211bXxZUlRWLKwdQSrDc3Yg5rpqKpaHPKTnJyluzmk0bVrvxNo2sambJHs7e4injt3cjMhXbtyOcBeScfSsTSvh/dafqyCYpc2MN493BM+qXWUYszD/Rv9VkFvvZ59MmvQKKdyTzmLwH4gvtStZ9f1GKXy4bqCeZLyaRpBKm0OsbAJGRnlVH4npV+fw34kvvBp0C9OlKIFgSCeGSQeaI3U5ZSnyfKvQFue4rt6KLgcTqHhXWy2vWWmS6e2n685eaa5LiW2LIEbaoBEnAyMsuPem3fge8fR/FljbTW//E3tY7e0aRm+XZCI/n+XjkZ4zXcUUXAwPEegXGseF4rC2miiu7eSCaJpATGzxMrAN32krisDUfBWteILrWLjV7ixtW1DT4baNbSSRvKeOQvy2FLAkjkYPtxk99RRcDl/Cfhu40m8ub3UYI0u5okh8xdUub0sqkn702NoyeAB68mqd94Y19brWrjSLy3iOoX8NwE894jJCsQRkMiqShJGcrmu0oouBzfgvw7eeHbXUo7+WOVru+e5QpNJKQrKowzSfMTweST/AErk9E0XVtf0XUNNiayi0uXXp5Z5mLeeoS43bVXG05K/eJGB2NeoUUXA8/bwb4jvPEVhfapfwTx2eovcb/tk3zwlXCqIcCNGUMBnknnkd8Gykme48PeF7G/03UU0zVFk/wBD3tMsSFiWmUgCIjOOp3E8Yr16ii4HE6b4M1Cz1TTbmaW1ZLTU728cKzElJt2wD5eozz+hNRf8In4itkaOyvbcQTanc3U8CXUtuXjkOU/eIu4FeSVGAfWu5kkSKNpJXVEUZZmOAB6k1W/tbThBHOdQtfKlbZHJ5y7Xb0BzyaLgY/hbw3caN4HTQ9QmR5dsyvJCzMMOzHILc5w3fv3PWsKDwb4gki8OWV/Npi2ehysu+BpBJPH5LxhsFcK3zDK5I6nPau5S9tZLt7WO5he4jGXhWQF1HuOoqei4HB+E/Al1oV9YfbxHcRaYjJbXP9qXUhOV2giB/wB3Hx1wSPTFaPiPwve6vq93dW0tuqT6LNp6iRmBEjtkE4B+X36+1dXRRcDlY/C94muaLeeZb+Vp+kS2Mqhjku3l4K8fd+Q9cHpxWfp/g/WdFs/D1xp8lhPqGlWT2c0M8jrDKrlSSrhSVIKj+Hmu6oouBxVl4Lv4L3SLue4tXmg1O41C8CbgoMqMu2MYOcZHJxnk+1Jf+C7+60vxFbxy2ofVNTjvISzNhUXy8hvl6/Ieme3NdtTJJo4QDLIqA8AswFFwON8ReB7nXLrWZEuY4BeCze3Ku6kSQMW+YrggHIGVOR17CtLwn4fm0dry5vYEiu7ooHZdSuL0sqg4y82D3PAH51s2+qWV0zrBcxsUkMZG7+L0Hr1q1QB5jbaPq+vL4t0qyaxjsL3WJI7iaUuJYl2pnaoBDkjpkrj3q/feDfEWoa1DNc38Etta6pFdQFryYYhU/wCr8kDyww/vHJPtXf0UXA42Pwzrtj4Uv7HS723gvrjUpbtXV2VWieXcULhcqSvGQDjtVrwb4bvtAutYm1CSN/7QuEmjVbmWdkAjVSGeT5jyDz6dh0rqKKLgcXdeCLm90HxHYS3McT6pqBvLeSNm+XGwqGxgjlOcHvwao/8ACBX81hcTstvb6r51vLE8upXN8snkuXCu0vIUkngA4znmvQqKLgcxoeiaxD4w1HXNYNiovLOCBYbV3byzGzk5LKMj5xzx9BjnM1jwjrsq+JrTSZtONpr6lzJcs4khkMYQrgKQykKOcgjPQ9K7qii4HBan4F1K9GpCOa0H2u1sIU3O3Bgfc+fl6EdP1xV3V/DOuTa7rWpaLe29rLe2NtbwMzMGBjkdnBIU7QVfAYZI9OK7Cii4HnMfgDV2kvJJ5rXNzqFldhHu5rgosJy6l5ASx9Og9hWpqfg+9vYvFqxyWwOtCL7PuZvk2IFO/wCXjkds12VFFwOIv/BepXGpalf2tzapO99a3tmsm5kJhj2lZABwDzgjOOD7Va1XTPFeqx2BaaztlVpBd2ttfTRKwIGxhMqByRyduFBz1rraKLgcvovhSa0+G/8AwjWo3Cea9vLBJNAzMBvLcgtyfvd6wLf4e6idIvbe7W3N4dMlsba5fVbu4B3gDOyTIiU7RkLu+tej0UXA5y38PXUPijStSLw+RZ6W1m6gncXLIQQMYx8p7/hRceHbmbxVqmph4PJvNLWyjBJ3Bwzkk8fd+Yd/wro6KQHE6d4S1fS7rw5PDJZSnT9MOn3avI44Owl4zt+b7vQ7evXtS6X4Mv7Kx8JQyy2pbRZpZLgqzYYMjgbPl55YdcV2tFO4HF2/g7ULe/0+4WW1xa6td3zDc3KSq4UD5euWGfx5NdLDb3t1oaw6wbcXrx4mNtu8sP8A7O7nH1q/RUySkrMTSaszhp7eW2mMUylWH61w3hzw7f3GlWDancmKK1ed4bVrUpIrsXXLMTyNrEgbR16mvb5IY5lxLGrj0ZQai+wWf/PpB/37FeZ9RkrqMjzvqUldRZ5JD4WurC10saXqccN1YWf2NpZrXzElT5cnYHBByuR831BrH1fR5NChNvpEl9JLcaebR1TT2nE5y5H7xcLE2XPLfLg17n9gs/8An0g/79ij7BZ/8+kH/fsU1g6iesgWEqJ6yPI4PCsw069jN80E19aQQEon+qMabTzn5gfw4qHTvA62F7FcrdW6FL8XrRW1mIYyfJ8oqAGOM/eycntz1r2L7BZ/8+kH/fsUfYLP/n0g/wC/YpfU6v8AMH1Sp/MeUw+FfJjtEF3n7NNcy58rG7zt/HXjG/8AHHamWnhL7NZ20H23eYNKbTt3lYznHz9eOnT9a9Z+wWf/AD6Qf9+xR9gs/wDn0g/79il9SqfzC+p1P5jyKPwb5cqv9vztntZseT/zwTbj738XX296qalpD6JerqdvdXBuHvJpVMWmyXShZAu5CiHP8Aw3AHevaPsFn/z6Qf8AfsUfYLP/AJ9IP+/YprB1L6yH9UqX1keY+EbO6tPDNpBeRutwS7sjAbhucsAccZ55xXomi2LWVoTKMSSHJHoOwq7HbQQtmKCOM+qoBUtb0ML7ObnJ3ZtRw3s588nqFFFFdp2BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAR3NvHd2stvOu6KZCjj1BGDXO3l1eWekNp2oaadQKgRiVoXlhuUHdhGrsrY6gqRnoa6aitqdTk3V0S1c5Hw/NeWWnzWtlZzyTTTM8UT28sNvaKcYXdKqsVGM4Ud8ACuk02xXTdOitVcyFAS0jDBdiSWY/Ukn8atUVVat7RvS1wjGwyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9c5QUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAVzeo61eWHixYywbTY7dGuF2jKbnK789cAgZ9ua6SqT6Vby6hNdy7naa3Fu8bY2lMk9Me5oAx4vFUNjpwk1SXzJpLidI1DRplUcjqxVeBjvk+9RS+Kp7qPUjYQOkMOni5guSF6lWIJBY8ccDHY57Vft/C1rZ2ttFZ3V3A9qXMc6spfDnLKcqQR06jtU03h+CeSdnubnNxa/ZZvmU+YvOGOVzu5PTj2p6AU9O1lLbSY7y+u725jkZFkluLYRLCSOv3VyuTjPNB8Tv/acSDT5xaPZvdF2CBsKeuN3THbGeR71a/wCEejksltLy+u7u2VlPlTeWAwUcKdqDI6H8BQfDluVgH2q6zDbvbbtykvG38JyvbjBGDx3oAiuPFVta6XDqFxaXMcEy7k3tErFcA5wXGevQc+1Ttr8TTPHZ2l1d7FUu8SrtQsMqpLMOSCPpkZxTLjw1a3EMEYuLmIQ2ptcxsuXjIHByp9OoxUsGhxWt351tc3MSsFEsKsuyUqNoJyMg4A6EZxQBR03xQ91plnJNp9w93cRtIILcIcoDy/L4A5xyc57VZj8T2Us0KRJMySQfaGmO1UiTOCWLMMYI5psXhiC3ihW2vryF4AyRyIybljY5KcrgjPTIz71ZstEtNPuo57bzFMduLcKWyNu7dn1znvmgCnreoE6UL7S9WVFIKwLAqSi4k7LyDnkYwMH34qfVLu7itdPhjf7PcXkyRPIqhvL+Us2AcjPykDOakv8ARhfahDeLe3VtLChRPJ8sgA9T8ytzx1FFxokd0G868uy+9JI33jMToMblGMDPOeMHPSgBmjX00thdfbZVeS0nkhaZsIGCnhjjgcHmsrRdfvNW1WSD7TZbNkjAQ3AkZfmIXA2DONufcMD6CuhsLCLT7XyIS7ZYu7ucs7E5LE+pNNi0y3toJI7QNBvjEe9GJZQAcYznpk0AY2n61JANRNzcy3ccLosCzRCKZ3Yfd2AKeT0JA79cVe8N3d5eaW76k6vcJcSxsVAAG1yMDHpSp4dsmMzagG1KSYrue8VG4XOAAFAGMnt3qbStGstFiljsIljEshkbCgdTnHAHAzge1AFXxf8A8ifqn/Xu1cbrsaBb1Qi7V/tAqMcD/U9K9D1Cyi1LTp7K53eVOhRtpwQD6VjzeDrG4tkhnubxyHkaSQyKGl8zG4NhcYO0dAOlAGdpyj/hM42wNxnvgTjk48nFbWpXN3Nq9tpljcC1MkTTyzhAzBQQMKDxkk9SDT7bQLa21h9RWWd5GLlY2YbEL43EDGedo6k1NqGlRahJDN501tcQZ8ueBgGAPUcggg46EGgDLfU7jSdX8nU70zW8Ng0zv5Sgs3mYBwB1wQMDjNTy+KbW2R/tdrdW0y7MQyhAzBzhSDu2gZHcjFSyeHLW4LG7nuLhmtzbs0jjLKW3Z4AwQemOPageH12zFtQu5J5lWNp5BEzbBn5MFNuOfTPvQBBfeLtO02aOG8Dxysiu8ZePdED0yN/zfRN1R3niBpLm1j0+OcRNfrbvcFF8t+oZRk5/HA6dasW/hm2szH9guru12xLE/luv71QSRnKnB5PK460v/CN24uVkW6uhGlz9qW3Dr5ayZyT93OCSeM/TFAGxWBrei3F9qsV3FZ6deosJiMV/nCndncPlbntW/RSA4iLSJtUguoofD/h6Dy5Ht2kAO5SOrLhAe/HI/CtjVXvtK0+wijurn7NGNl1eRxCWUALw2CDwT1OD/WtPT7E2P2rMm/z7h5umNu7HH6Ut9YvehPLvrq0K5BNuV+YH13KRTAz/AO34rYRwIlzqcgtRcma3RMOmcbvvAZ9h+FRXPimCSzvXso7jbbW6zNciJWVQy7lOCwJPtUR8NuurrHbS3FrYpYC3EkMi7mO8kqdwJ6HOcfjV7/hGrEWl7bRmVIryJInVWHyKq7RtyPT1zQBGfE9tHcNC9vdMIpY4JJwi7FZwCv8AFnB3DoDiptC1afVftv2i0a3+z3LxKSV5A7cMefXtzxSP4dtJI7hTJNi4njnfDDhk24A46fKM1asdNjsJrp4ZZCtzKZWjbG1GPUjjPPuTQBl6PeXo1iS11eW7SdxI8MUkcXlMgfgqyjdkAjhj3roKz7bSEg1D7bNdXF1MEKR+cy4iUnJACgeg5OTx1rQpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/AHm/mafTIvuH/eb+Zp9ABUSuFkkBDfe7KT2FS0xPvyf739BQAeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FPooAZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4U+igBnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4U+igBnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hT6KAGeavo//fB/wo81fR/++D/hT6KAGeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FPooAZCcx5/2m/mafTIvuH/eb+Zp9ABTE+/J/vf0FPpiffk/3v6CgDF1PVL+fWP7G0ERLcJGJbm6mUsluhOANo+85wSASBgVUuIPE+kRm6i1aPWvLXe9lLbJC0ijGdjL0P1B7UyRUtPF2q2t5cSWia1DEba5jbYQ6qUKhuzdCBT4rSHw0k+u+JtS+23wjMaSlQmEHSONM/ebGTjqay3PUSjBJRSd0tLXcm99emt1o1a3c39O1CDVdNt76zYtBcIHQkYOD2PvWdq/i7R9D1BLHUJrgXMkfmrFBZTTnZnGT5aNjn1pPB9jcad4Ssbe9Ty59rSOn9wu5fb+G7H4VyHi6/t7D4nQPdeKP+EcVtJwJ9sJ8w+b9396rD345rSOq1OCtGMakox2Tdj0iN1ljWRM7WAYZBBwfY1Wi1Ozn1W402Kbdd20aSSx7SNqvnac4wc7T0Nee6xLdahfeLbi31zUEhsdMt7qz+y3TRoH8t234HBBwMj7p7g8VBNrq2Opa3qV+bj9/pmmeY9tL5JUuXyxcfcXnlh0HSqsZHqlFePW3ie3s/DevLrepXDQ2+oxxaaE1qcFmeIFV+0/I7R5JYk5AGeTgVbutUsbPw5pWlQa/datPcRzSDUU1yWKJ5RjKCZd7swJ+WPngc5osB6tVW51O0s76zs7iXZcXrMtum0neVXceQMDj1xXnfha81DxDqnhn+0tTvikmg/aZ44rh4hNIJVAZtuOfyz0PHFdD4qkEXjLwpIQzBJbpsKMk4gPQetFgOtoryzwh4ik1Dx5p5sbq5axv7KeSWGfUnumEilcbkZdsLjJBVD36DitDxPqVrD4/ntda1290vTP7IWTEN08KeZ5rAHcvRvTBG7pz0osB3d9f22nW/n3kmxCwQYUszMTgAKASSfQCrFeO6r4jvj4TsbbUbjULfWRpbXUcr6hJZGTBbaQqKTLJgAlCMc84zVm61yW5N5Jrut6hYXK6PDPpkVpK8YnZoizuFUYkbdxg52jnA60WA9QGoWp1RtOEw+1rCJjFg5CE4Bz06irNeTyaxqY0a7f+0bsOvg2O5Dee2RKd37zr97/AGutXJ9RuPDWoLJPqGq3tvc+H3u7lPPMj+YpQb4weEOHOcYHfFFgPTKr399b6Zp9xfX0nlW1vGZJX2k7VAyTgcn8K4P4e6vPd+K9ZtEu2uNPFrb3MAOoyXyqXLhisrgHB2jgZAIOD1AyPGl+sw8Ywazqt9a3cFuy6bYxSsscsBiBLiMcSZYsGJB247daLAesQypPAk0R3RyKGU4xkEZFPryDXdV1hNU+yf2hFpqpYW50t5tUktEZynzMEWJhOd3BQnpjjnNdn48uL638Dq8F3JaXbXFqjT2zlSpaVA2D6cng/jRYDrKiurmGys5rq5fZDChkkbBO1QMk4HPSvLvF93qWmeIpdMXUmsbOOzVtPnu9amtt8xLbm3bH85gcfu2OMdBzw3X9Qllk1238S6xeWl5FpinT7a0kdI7jMOZHVAMS/PkEMDtHYdaLAep2tzDe2cN1bPvhmQSRtgjcpGQcHnpVS813TdPvHtby5EU0dq12ylGOIlOGbIGOD261zt7dX9l8H4bjSTIt0mnQkPEm50Xau5lGDkhckfSuSmu7KPWtQuPDutX1/Enhi4eO6luXlKvvBysh5znqAflPp0osB65BNHc28c8Db45FDo2OoIyDUN5qFtYLEbqTb50gijVVLM7HoAACT6+wBJ4FeayNf6jJrTSazqcIs9AtLmFYLt0xN5bsXODySV5HQ9weKpeMfFs50QSQXV1b6tbaRDeq/wDaL2yOxXcWSJFImxj5g3ygdxyaLAewVXv7+20ywmvb+UQ20C75JCCdo9eK8w1u61OW38YajHrOoQS6YlrNaRw3DLHG/lKx+XoQe6nj2zU2vz6hosHiaK11fUHB0SK8RpblmaKYuysyH+DOBwuAOwFFgPUFYOoZTkEZBpa8/k1GGTxtNbeJdZvdOEa250u3juHgjucgFm+XHmtu4KnOB25zWRbeJ5Lr4haS+mXN1HFc6jPaXdvcai8jABHIDW+3ZFygKkHJHY8kFgPV6R3WNGd2CqoySTgAVxPxA1eG2ns9NeS6hmuYpXhkTUZLKMsuMLvjBZn54QA554qfRLifXvhBbT6nPM89xphaWVJGjdjtPO5cEHjnpQBr6f4s0bVZbWOxunkN55n2cm3kQTBACzKWUAryOeh7E1s15Nooi0iz8D3C/apVTR7qdlEjSyE+ShITcTj2UcCoNL1+5ur/AFGPTdcksrO60VrhLmfUZL4W8ocLvJZQIyN2GVSQPbFFgPVr3U7TTntUvJfLa7nFvCNpO+QgkDgcdDyeKtV47JqV1daDpbaUkl3d2+vIkLz6k93b3DiFiGjmcZKE9R2ORXb+FNe09dC0+O51K6nvru4eCQXYYyC5ALPGV5EeMHA4AAGOvJYDX1rUmsoVjgOJZO/90etcw8jysWkdnY9SxzWx4liYXMM38JTb+IOf61wXjK5kt7fS9k11EkmoRpL9kZg7IQ2V+Xk/Qc+nNeDipTnWcWeLiZSnWcWdFRXC2Nrqd1fadGZNYTS2vLgp5ssyS+T5Y2CRj84G/djcc9KSz/tk6lCY/wC1f7VFxL9s+0eZ9j8rD7Nmf3f9zG35v73euf2fmc/s/M7uivNre41BZYIYpdcW9l0m7a5jumlG64Aj5RW9CTjZ8vPHNSa3DrMGl2kNh/a4u47JbhZw11MZZv4kYK4VSMZw+RzgKafstbXH7LW1z0WiuFnstZn1K8m+0atHjWIUiCSOE+ztGgkwvQrndz2OSCDTorDVHvbTT5J9WFkl7dxtJ58oYw7P3e6TO4jJ4YnPHWl7NdxezXc7S4uIrW2kuLhxHFEpd3booHJNPR1kRXQ7lYZBHcV51LbeIbfQo5op9Ylu7jSLkTBmkJWVdvlYX+F8E9MFu+at39trLS6ndxSar5ts9m1pHHJIEbhfM+UcOOuQcjv1p+zXcfs13O8rU0nVpbe4SKZy8LHHzHO33FeWSXF9Drdv9rk1aO9fWBG/zSLatbktsC/wH5cZx82etehQRNPcJEn3nYAU4udKScWOPNTknFndUUUV9GfQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA2SRIYnklYKiKWZj0AHU1hme8vbP+0rrVP7FsGAaMBYw4Q9GdpAVBP93HHqTWlq9o+oaHfWcTbXuLeSJT6FlIH86pPq9rN4d+1vPbWZXCP9rTKW8oIyrjIwQfcdq6aK0uld3t3/AM9/ToRIZCl/9lW90nWv7Xi6iOcRFZQOoWSNVwfc5FatjeRahYxXVvu8uVdwDDBHsR2I6Guc8J3lva6HqN3cOiwreSSPdLxFNnHzRjHC9gOeR1NbHh+CWDRY/tEZiklklnMbdY/MkZ9p9xux+FaYiHLzJ9Hba35dtP1FB3sX4vuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn1xGgUxPvyf739BT6Yn35P97+goAivtPtNStjb39vHcRHqki5H19j71n2PhPQ9OukubXT0E0f8Aq3kdpPL/AN3cTt/CtiilZPU0jVqRjyxk0vUKKKzpNctItfj0iTetxLF5iMQNh68Zz14J6dqZmaNFVrC+j1C3aaFXVVkeMhwAcqxU/qKjutWtbRbvezO9pD58saD5gvOOvHOD3oAu0VU06/bUIPNayuLVSAV8/Z84IzkbWP64qU3cC3y2Zk/ftGZAmDyoIBP5kUATUUUE4GT0oAKz10a3XxG+tB5ftL2otSmRs2Bi2cYznJ9atWl1DfWsdzav5kMgyjAEZH41NQAVh634ZGuSSLPq+p29rNGI5rO2lRY5V7gkoXGc4O1hmr2p6oNMjMj2lzPGql5GhVSI1HUnJH5DJp13qcFpZxXBV5RMyrDHGPmkLdAM4/XFAFiCCO2t44LdBHFEoREHRQBgCpKq2GoQ6hZm4jDxhWZHSUANGynBB7cVTtvE2m3t29taTrNKochY3Vt23HQA85zx9DQBrUVjt4jgjt7p5rO6iltmjV7dgm87yAuMNtOc+taVrO9xbiSS2ltmJP7ubbuH/fJI/WgCaisrxDdXNtYQizm8iWe6hg8wKGKh3CkgHjOD3rnI/EGrPdaaDdgIRbiZfKX995lw0ZJ444UHjHNAHcUVzPhrVL+91KWO9uPOjktluEUoq+WTLIm0EDkYQdea2NQ1WKwkih8qa4uJs+XBAoLMB1PJAAGepIoAvUVn2esRXl4tqILiGYweeVlUDaNxXB565H0960KACiiq13fR2ctrHKrk3MvlJtA4O0nn24NAFmiiuX1bXZbfWp7R9Ys9KjiVCn2i3MhlyMkg7hwOlAHUUVw0WvT2MEaWXiOz1mYPhbQWzCSfJ5AYOcHnrjAxzxXV32qpYyQQ/Z57i4nyUghCliAOTkkAAZHegC9RTIZPOgSQxvHvUHZIMMvsfekuJxbW7yskkgUZ2xIWY/QDrQBJRRUNtdwXiyNbSbxHI0bEAjDKcEUATUVn6bqw1Ms0VncxwgsFnk2bXIbBxhie3cCtCgCO4t47qFopl3I1c9feCrO/kgaaViLeYTRBgflcZweCM9a6WisqlGnUd5IynRhUd5IwP+EY/wCnv/yF/wDXoPhfIwbvj/rl/wDXrforH6nQ/l/FmX1Sj2/M47T/AIcadpdy9xaTSGZl2b5nkmKrnO1S7navsMCtL/hGP+nv/wAhf/XrfopvCUXuvxY3haL3X4swP+EY/wCnv/yF/wDXo/4Rj/p7/wDIX/1636KX1Oh/L+LF9Uo9vzMD/hGP+nv/AMhf/Xo/4Rj/AKe//IX/ANet+ij6nQ/l/Fh9Uo9vzOOX4b6aurf2iZpHuA5dfMeR0RjwWWMuVUnJ5AB5ro7DSYLA7ky8hGN7dvp6VeorSOHpxfMlqaRoU4u6QUUUVubBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVQu9EsLy5NxLFJHOQA0tvM8LsB0BZCCfxq/RVRlKDvF2E0nuZsGgafBcJOY5p5Izuja6uZJ9h9RvY4PuK0qKKJTlPWTuCSWwyL7h/3m/mafTIvuH/eb+Zp9SMKYn35P97+gp9MT78n+9/QUAPooooAK5/UNEm1DXrmYjy0NpGsE4IykyuWBx14yP5V0FFAHEHQdWn02zW/tpGUSzvcW1u0LHc7ZVgJMoR19xmpT4bnha+8mwMr3GmCGOZ2jLrIFYEM3HJyoyBjiuyop3A5P+y76bQ4bS2sry1u45Y2S4urpZfJIHLr87HHGNvH3qhPh6YPazLpCeZ/Z0tu+GjLJKejliec88jnnnHNdlRRcDitQ8OXTaJZ2VtpsZ22h3mMQ71n2gZLPnjj7y88dauxaNM+pMdV037b5iRiO5aRGEACAMhBOeuegOc811FFFwOJs/D9xbWNjFdaILqGCOSOW1DxANISMTYLYPHGT8w9Ku6d4eu11C2k1AbjDp4iW4BVzHLvJGN2ckA9SK6mii4HP6vb6k4gsRFeahZMpNzJG8KSS88IclAF9cDnp60/UYr64a2kt9OKrYzxyxx+amZV2EMo5wCu7ucHHWt2ikBl6NZXEFjcm5Bgmup5JyqkExbjwM8gkAD1GfWqmk6Le6W81zcXUl3IYcCJSgDsSzNztGPmbjn6+2/RQBzNpp0yJqLXGkyz2tw0ZWzuZY5ZXI6sWZiCOmAWPTtWj4dsZrDTGinj8gNM7xwb93koTwmenHtxzWrRQBleIbW5udPhNlD58sF1DP5QYKXCOCQCeM4Heuch8P6qt1ppNoAoFuZm81f3PlzvKQeeeGA4zzXcUUAcz4Z0u/s9QlkvrbyEjtlt0JkVvMIkkfcMHgYcdcGr2oQXlvrkGp2Vt9sXyDBLCrqrgFgwZdxAPuMitiigDltT03VdRu57mK2a3MtisewzKCSJdxTIPGV79OetVptBmlhuTBpc1pbu8bRWMZhZS6g5Z0LbCpyBjOTgGuyop3A4y40DUbq+hkvbeTaIIhGti0KrbOv3gN4LKM90+lSW2iXiapZyS6bmeG+eWe/MqfvUIfb33cZAwRx2rr6KLgFFFFIDL8NRvD4etklRkcb8qwwR857VH4gtWuoolTTp7p13NHNbzrFJA+OCCSP0z9DWxRQBwtzY3V1qlxbXtgNRvjpkKlw6qI5Mv8/JHQ9xz6DmrEvhu8bT9Y32yzXs5iWGUsu5wFQMQSeMlT1xnFdeIIlnaYRIJWUK0gUbiB0BPpzT6dwOSn8PXLXl3dpaKbk6lFLDJvXIiAQPjngYByO9aXhvSzpX2+I2SW++6d0kQIBIhOVHBzx0wQPatuikBz+mabJF4he8h0waZB5LJKodP37lgQ2EJHHPJwea6CiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAqJUDSSElvvdmI7CpaYn35P97+goAPKX1f/vs/40eUvq//AH2f8ap6rrVlo0Mb3sjB5m2QwxoXklb0VRyTWanjK0SWNdSsNR0uOQgLPfW+yPJ6AsCQv44pOSRtGhVnHmjHQ3vKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/Gn0UzEZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jT6KAGeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jT6KAGeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jUd5eRWNuZZj7BR1Y1hP4luSx8uGJV7Bsk/zFYVcRTpO0mYVMRTpu0mdD5S+r/99n/Gjyl9X/77P+Nc5/wkl5/zzg/75P8AjR/wkl5/zzg/75P+NY/XqJl9dpHR+Uvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjXOf8JJef884P++T/jR/wkl5/wA84P8Avk/40fXqIfXaR0flL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jXOf8JJef8APOD/AL5P+NH/AAkl5/zzg/75P+NH16iH12kdH5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/41zn/AAkl5/zzg/75P+NH/CSXn/POD/vk/wCNH16iH12kdH5S+r/99n/Gjyl9X/77P+Nc5/wkl5/zzg/75P8AjWlputR3sgilXy5T054arhi6U5cqZcMVSm+VM0fKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/Gn0V1HSM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afRQAzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UAM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8afWZNraC4kgsbK61B4m2yfZlUKjdwXdlXI7gHI71cYSnsJtI0PKX1f8A77P+NHlL6v8A99n/ABrM/t4Qsv8AaWnXunxscedOI2QH3aN2C/U4Fa1EoShuCaYyEYjx/tN/M0+mRfcP+838zT6gYUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAOZhaVvGWv3YtzdXdlbQx2cRfZlGUsQD0GWHX2FTWN3deKHuFutONtorRGJoryMiWZzjPH8KryM9z+lvVdEmub+LU9KuhZ6hEnllmTckyZzscZHGeh6iqU+m+JdXiNpql7Y2dm6lZ/sCs0kqngqC/CAjuMms7NHpKVOaUrpOyWt7qy6LrfdevzJvA88lz4L095naQhWRXbqyK7Kp/wC+QK5rxdLcS/EKCz8rxDd2w0zzfs+i3xgIbzMbm/eoDxx1Nd/bW0NnaxW1rGIoYUCIi9FA4ArF1fwmuqa2mqwaxqemXSW/2cmyaIBk3buQ8bd6uOiscVaanUlNLRtszNS8aXmmXWrWtlobXcejWsVxPLLeBGZGUkgZU5cBemcH1HeO11+4PirXbmCQzWyadZzwQXFz5USb95LEnITjGTjt3rZbwlZyf2qZrm6kfVrVLW4dmXO1UK7hheGIYk9s9qp3nw/0u8jmV7m8RpYrWMOjpmP7OSY2GVIzk85BB9KrQyK2m+Op9W0bU7qys9MM2lzmO5Larm22bN29ZljOeD0KjvSv4z1KHwna6xeaTYWMlwGcQ3uqiBQg+787R53MOQu0Y7kU+5+Hdnc2l5AdY1ZDe3Ud1cSLJETI6KAAQ0ZXb8oJXGMj04qxP4Kjurq0urrW9Ulu7VJIhcEwqzxvjchCxgAfKOVAb3o0ArWHjmXWL7SLfSNKEg1LTxf+ZPc+WIV3hSpwrZPPGOp9BzVrxBd3EHjLwvDDPLHFPNcCWNHIWQCEkBh0ODzzU2jeD9P0KewltJrl2sbE2MXmupzHuDZbAGWyOv6Vc1PQbXVr+xu7ppQ9iZDGqMAG3oUOeM9D2IoAxtK8b/bfF40C5t7NJZIXmja01Bbhl2EArKoUbG59WHB5qxqfiW/t/Esui6Vo6306WQvA8l2IUwXK7T8pIPHB5/DrTNF8CWGh31hcwX1/cHToJLe2jnkQokb4+XCoM42jBPPqTVfUvDF7qfj2a/W6vNPtW0tbdbqzlQMX8wkrtYN2I528diDRoBQ13xwJfB1pq0EUdvbzR+dKk2qpZynY3zRIdrbjkEcFc9m5q9N45uJjcvoejNf29lZpdXUklyISu9N6oowdzbeTkgDPU1JL8OdJKxpaXN9ZRLYmwdLeVf3sXJ5LKWByxOQQSeuaxtf8KXtu81t4dsNUk+0WCWbzR38MVvNtUopmB+cFR3jHI4o0AtHxoUmuNV+zXBCeHU1P7Kbr91ySdoGzhu2/07Vo2PjC7n1H7He6OLR5tPN/af6WreYowCr8AIQWHcj3pYvAlkdM+z3VxcF5NHTSZWjZQPLA+8uQcNknrke1T6r4J0zWAovJLnC6e2n4RwP3bFTnp97KD29qNAIvC/jJPEOrajpskVolxYrHIz2V6LqJlfOPnCrhgVOVI9KyvF/ivUX0fxNBoenyNFpdu8c9+t15Ukcpj3fu1x820MCTuX2ya39F8K2+i6rcait9e3l1cW8VvI9yyEbYyxXAVVAPzHpx7ZyTV1XwJYarNqbG+1C1h1VNt5b20yrHK23aH5UkNgAcEA4GQaNAMXUfidZ6FttJPsk0lnaQzXZudRSCVtyg4iRgTK2OSOByBnNb/i3VVtfCsd9C1wEkuLYKbebynw8qDqVPHPIxyMjjrSzeDrc3ourLUtQsJGhjhnFs6YnVBhdwZGwccZXafetDWtFt9d0wWN28qRCWOXMRAbKOHHUHjKjNGgHOXnj26tZtUddD8yx0m+S0ubj7WAxDBPnVNvON/IJHsT0GdH4g1Cx8XeKNU1pZGsdKWKK3ggvnIy6jaBFtVWZiR8zHKngZHNdNceDtPubHV7WSa5Catci5nIZcqw28L8vA+Qdc96km8Jabc/2wLnzpU1jZ9oQvgLsUKpQgAg8A5z1o0Aybvxxe6St7HrmiLa3UOnyX9vHFeeas6R43KW2AqwyvYjngmpJPF+qrcaRbLoEbXOrRSywR/bsCNVRWHmHZwTuwcbsYHXPEx8C2c1veJqOo6lqE11aNZfaLmVC8MLdVTagUduSCTgZJrTPh+1OpaXfGSbzdLheGEbhtYMoU7uOThR0xRoBz+meP7i+bS5rjQ2tbK/uHs2mN0GaKdA2RtC8plGAbIP8As1FovxQ0/Wdds7KFbTyb+R4rYxX6STgqCcyQgZjBCnBye2QM1tW3g/T7WzsbZJblksr576Msy5Z2Lkg/L9394fQ9OadpPhWHRbpWstRv/skZYxWDuhhjzngHZvxycAsQPSjQA8U+IZfDtktxHDYyLhmY3uoLaLwOikq2WPpwOOopkmvy6j8Pm17RYh5k9gbmBJ32bcpnkgHkfTnFSax4VtdY1aDUXvLy1uIYHtybZ1AkjYglTuU45HVcH3qxYeH7XTvCkXh+CSZrSK1+yq7sDIU27ckgYzj2oA4fwdearHqug/b7i5la60Sa8lje/edZXLxkOd4AU4J4AwuSAa0k+JIV9WhnsLeefT7UXQXTb9boOu7aVYhRsYHkjB4ycmtdvA+lyQ28Ukl0yW+mPpYHmAbom25JIH3vlHIwPaorPwLb2Mxnh1jVTci0WzScyRBo0VtwwBGFzxjpyOoNGgGDq3jVo/8AhHNXvbiC1smvJhN/Z9/9pinQQMQNwC7ju42kdRXdaTdXV7pcNzf2X2GaVdxtzJvKA9ATgc4xkDoeMnrWFH8PtH2w/aXuLtkuZbqUzlD9peSMxtvUKFxtPRQtaOn+HE02DT4YdT1J4rBn8tJJwQ6sMBHwPmVR0zzwMk0aAU/ErsbyFD90R5H1JOf5CuR1rV5tLl0+G2sxdS31wYFDS+WEOxmyTg8fL/8Ar6V6Hq2m/wBoQDYQsqfdJ7+1cB4k8Iahq91pYMEgitLszTbWdWK+W6/Kycg5YHOR9a8TE0ZKs5NXTPHxFKXtXJrRmRF4suprm0s00uMXc008MytdfJE0QBJDbMsCDxwD7UQeMHYW11d6eINNvQ5tZ1n3yNtVm+ePaNuVUkYZvfFb1r4RgsmtWttLnVrXeYmIkYgv98kk/MT3LZNR2/gu2s7l7i20qcSENtVzI0aFvvbUJKpnPO0DNc/Kv5WYcq/lZzlz43vLKxa6u9FRUbT5b+FUvNzOqbcK3yDax3dsgepqfVvF9zo8MD3GnQyMVWS4ihuJJHhRmwrfLER/30VHXk4pNN+HV211IdV0pYbT7LJaLbW9xcT71cgn5nAKL8vCLwMnmt2/8F22pTebeaZcuxiETBWlQOoOQGCkBsHkE5x2qnCKfwsbjFP4TDfxdefbWig0dZIvt7aeshusEyBcq23bwp5yc5HYGiPxdeTpZxQaShvbh7mJomu8IjwnB+fZyDjg4B9q6JfCkSPuXTJw32r7XnD/AOtxjd+Xbp7UkXhOKG4jni0ydZInlkRsPw0py5/H9O2KnlX8rJ5V/KcjdeNp5dDmuJNNktYp9MkvbZ47oeZ8uAwPyEKfmBB+bPcDpVx/GE8N1On9mq1pa3kNpNcG5+fMqptYJt5wXAIyPUZ6VuSeCbOWyjtJNJnMEds1oifvOImxuXOc/wAI561I/g+3kWdX0uci4njuJR+8+aRNuw9eMbF4HHFO0f5WO0f5WYkHiu5nvLPbpiiwvbx7SG4+0/PlQ+WMe3gZQ4+YnnnFdRE7RzI8f3lYEY9a5eHwLqZ8TQ3jaZHa21vdvdKYZppDKzKy/wCqZQkWdxJKk5Neg6VokvnrPeLsVDlUPUn3pqjKc0oIpUZSklBHRUUUV9Ae6FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAUtanmtdA1C4tf8AXxWsjx4/vBSR+tQNBFY+G0isbiW3iiiXbNBD5r44yQuG3E/Q9c1qEBlIYZB4IPeufuNK1e1tDZ6Ncp9lBHkh5fKkgA/hD7HDL2AK5A4ya6aVpJRbtrfXr/w36siXcf4YvJ9V0e4+3zLdqJ5IlZ0VXeMdPMQcK2OowOMZFWPDTE6DEpYssUksMbE5LRpKyoc/7qis/TtF1a3gmt2khtBcyGS5ukuGnnlJ4OCURUOABkA47CuhtreK0tY7e2QRwxKERB0UDoKvEOCclHq76dN/l1/4YUb6XFi+4f8Aeb+Zp9Mi+4f95v5mn1xmgUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAH0UUUAFFFcjqq3EXjZ76z3NJZ2KO0Q/5ax72DL9ccj3AoA66iuJ07XLmLT7aHR4RO97cXUqOVUjaJCcAM6ZJz68ehoubzU7pda+2yxxx/2SshtlG4ISr9GDEdRycc8elOwHbUVydtcN4f8ADcV5Dptjb5aLzIrZtzzqRjIwq/PznHPemHVdVOpW919qt/KbS5LryUjYoSCCBnfyeRz9eOeADr6K5S78RalbaPb3Cm2kupLU3bRJAdqx4HdpBjk9eT/s1bh1e/1G5nSza0t0gWMMsyszsXQNkYYYAz+OD0pAdBRXIaNq+qyabptr9ptjPPbvObi5RjwpxtxvyW5yTkYHarVh4g1DUbu2WGCIRtZC5kjC7nc7yu1CWUDOMgmmB0tFc3r6wanbRW0mnMdSuI2EEc7Lm3GcGQlSQMccg5PAqTWniaHTrCadJo/tUUV2C33htJAYejEDg9aQHQUVieHT5el3iQBmghupktwpH3AeAueODkDtWN4cWe61Kae7N4YTC7MZzCFPmMTyV5GVVenp2GKAO0orhJw9mup2cEUFiZbi2WSGByYY0Y4J3DBBOOeBxj610fhtwLS5tlgtYRa3LRZtE2RvwDkLk4PODyeRTA0L++i03T57y53eVAhdtoycD0rHn8Y2NtapLNa3isWkV4vLXdEI8by3zYwNw6E9an8X/wDIn6p/17tXG67IhS9cOpVjqAVs8H/U0AdvBr1tcay+mrFOsilwsrKNjlMbgDnPG4dQK1K47TmU+Mo1BBYXF8SM8j/U1o6ulvd+JbOy1Qg2TQO8cTnCTShhwR0bA5AoA6CiuOurmHQdZlk05I2ih05VjUv8i5nxyf7oJ/IVcm1nWIZLq2SK3uprcxu88ETFVRgc/uy+SRjoG5Bz7UAdLRXKv4m1Ce6Eek28V3HHDFLJIVWMSB+43SAoPwbniorzUrnUbmyd2t47dNXWFIcHzQUJGSc4564x0xzQB19Zl5r1rZ3bW3k3lxKgBcW1q8uzPTJUYGa06yrrQhcX8t3BqN9ZyTBRILd0AbaMA/Mp7UgK1v4rtzCj6jZ32n7m2s09rIsaZOBlyMDPH51vVy2kaO+saPBPqmq6hcxyk+Zbs6CNwGIwcKDjjpmrniOwN0tqyLbTrblnaxuX2pOuMfmO2QRzTA3aK5GPxBP5DjSFtLa0t9PS6RLhWLY+bK8MOOBzz+OaTUNdvbmx1RjFbrbW0UDeUyvvYyAHBZWGMZ7UAdfRXMS6/qMV5cELa/Zbe+jtCpRt7BwvOd2AQW9Ofarfhea9mt7439ys5W8lRcIQVw3Tljx6Dt70gNyiuX0O1XSfEDWeyyna4hecXUEW2XG/OHOTkHdweOldRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMi+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn0AFMT78n+9/QU+olL+ZJtVSN3dsdh7UAS0UzMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KAH0wQRCcziJPNK7DJtG4r1xn0ozL/AHE/77P+FGZf7if99n/CgCu+lafJai2ksLZ4FbcImhUqD64xjNOfTrGRg0lnbswjMQJiU4Q/w9Ont0qbMv8AcT/vs/4UZl/uJ/32f8KAK1vpGm2pBtdOtYSG3AxwKuDjGeB1wT+dOOmWDLGGsbYiLd5YMK/Ju+9jjjPf1qfMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgCGbTLC4SJZ7K3lWEbYw8SkIMYwMjilOn2TXEc7WcBmiG2OQxLuQegOMipcy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAKz6PpkkPlPp1o0e8ybDApXcerYx196sLbwJKJUhjWQJ5YcKAQv93Pp7UuZf7if99n/CjMv9xP++z/AIUAQXelaffyK99YW1y6jCtNCrkD05FObTrJopIms7cxyAK6GJcMBwARjnHapcy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KACKKOCFYoI1jjQYVEXAUegApZI0ljaOVVdGGGVhkEehFJmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAEMWm2MFq9tBZW8UEn34kiUK31AGDUsFvDawrDbQxwxL91I1CqPoBS5l/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hQAskaSxtHKiujgqysMhgeoIqsNJ04QxQjT7URQtvjTyV2o2c5AxwasZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hQBHHZWsV09zFbQpcSDDyrGA7D3PU0t1Z217D5V7bxXEec7JUDjP0NPzL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAiTT7ONdsdpAo8vysLEB8n93p09qi/sbS/sv2b+zbTyN2/wAryF27vXGMZ96tZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hQBDLptjO8TzWVvI8IAiZ4lJj+nHH4UHTLA3RuTZW5uCQxl8pd5I6HOM1NmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FAD6KZmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FADLS0hsbVLe2XbEmdoJzjJz/Wm3dhZ36qt9aQXIQ5UTRh9p9s1LmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQBmt4ftJdYe9uYoZkMMcccMkIIjKkkMCfr6VeeytZPN8y2hfzsebujB8zHTd6496kzL/cT/vs/4UZl/uJ/32f8KAIzZWrbt1tCd7iRsxj5nGMMfcYHPtTorW3glllhgjjkmOZHRAC59Se9OzL/AHE/77P+FGZf7if99n/CgCK2sLOyZ2s7SC3Mhy5ijC7j7461YpmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAPopmZf7if99n/AAozL/cT/vs/4UAEX3D/ALzfzNPpkOfL567m/mafQAUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRXL6lI2ta9eWFzePZaRpkSPdskvlGZ3+YKX7IFHOCDzVOfw9olvqJsvDEr6brUcHnI9u7soAxgSgkqQffk9ajmfQ7I4eNkpSs7X2ukvN3/ACTO0orN8Paqdb0C11B4xE8qkSIOiupKsPzBqGbxDFbeJ30q4RIoo7A3r3TyhVUB9pBBHA75zVrVXRyzi4ScZbo2KKzG8S6Esc8ja1pwS3CmZjdpiLd93cc8Z7Z61Lc65pNnGr3mqWcCNF5waW4RQY8gb8k/dyRz05FBJeorGm8RRJr2kafbIlzFqcU0qXMcoKqEAPGAd2d3XNWodd0i4+1fZ9VspfsYJudlwjeRjrvwfl/GgC/RWY3iXQljnkbWtOCW4UzMbtMRbvu7jnjPbPWprzWtL0+1iub/AFKztbeYgRSzTqivnpgk4P4UAXaKoXevaRp5Iv8AVbK2IVWImuETAY4U8noSDj1xVOfxfolt4nt9Bmv4VvrmLzY0MqAHkAL1zuOcgY5ANAG3RVC213SL2a4hs9UsriW2GZ0iuEZoh/tAH5fxqWy1Sw1NXOm31tdhNu4wTLJtyMjODxkcigC1RWfHrulz3VxaWmo2dxeW6lpbaK4VpEx6qDkfiKo6V4t0+88M6bq+pz22ljUEBjjuLlR8x/hDHG4/hQBvUVQm17R7bT1v7jVbGKzZiq3L3KLGSDgjcTjOQR+FLPrelWttFcXOp2cMEylopZLhVWQAZJUk4IA54oAvUVzF7480nSraW41ee3t4ftws4WW7ifzM7fnOG+UDdkg8gc961m8RaKkiI+sWCvIyoim6QFmYZUAZ5JBBA7igDRoqpa6rp16bgWV/a3Btm2ziKZX8o+jYPyn60mn6xpmriQ6VqNpfCI7ZDbTrJsPodpOKALlFUb3W9K01nXUdTs7Ro1VnE9wiFQxwpOTwCQQPXFJd67pFg8CX2qWVs1zjyFmuEQy56bcnn8KAL9FU5NY02G+FnLqNol0SFEDTqHJIJA25zyAT+BpLDWdL1V5V0vUrS9aE4lFtOshjPo20nH40AXaKpy6vpsN8tlNqFrHdMVVYHmUOS2do25zzg49cGi21jTLy7ntbTUbSe4tv9fDFOrPF/vAHI/GgC5RXPx+MNPu/E1jpWlzW1+l1FM73Fvcq4iaPb8pC55O71GMVrX2q6fpaxnU762sxK+yM3Eyx729BkjJ9qALVFc1onjAaxFYSvaxW0d0twzF7tMxiJ9uQpwzA9SQML3rXtNb0rULgwWGp2d1MIxKY4bhHYIejYBzg+tAF6isay8T6ffX2oRxXlgbewUGWZL6NyvdiyqTsUerEHOeMDJmbxLoSxzyNrWnBLcKZmN2mIt33dxzxntnrQBp0VnLqyya1DZRCGSKW1Nysy3KEkbgBhM7iOc7hx2pE8R6JJBczx6zp7xWh23Ei3SFYT6Oc/L+NAGlSO6xozyMFVRlmY4AHrUNlfWmpWiXWnXUN3byfcmgkDo30I4NeJftFeLruzWx8MWUrQx3MRubsqceYm4qi/TKsSO/Fd+X4KeOxMaEXa/XsiJyUI3O/vvjB4D0+6a3uPEULOpwTBFJMv/fSKQfzqv8A8Lu+Hv8A0MH/AJJXH/xuvlPTtJ1HV5mi0nT7q+kRdzJbQtIVHqQoPFWJPDOvQ2bXc2iajHbI5jaZrSQIrA4KlsYznjHrX3P+q2XR92VWV/WP+Ry/WJ9j6k/4Xd8Pf+hg/wDJK4/+N0f8Lu+Hv/Qwf+SVx/8AG6+Xn8KeIYryG0k0HU0ubhS0MLWcgeQDqVXGSBkdKWPwl4jledIvD+qO1sds6rZSExHGcNxxxzzS/wBWcstf2sv/AAKP+Qe3qdj6g/4Xd8Pf+hg/8krj/wCN0f8AC7vh7/0MH/klcf8AxuvltPDOvSWsNymiai0E5UQyi0kKyE9Npxg57Yrftvhlrlx4VvdTay1CPULW5SFdLNg/myKwzvA64HP8J6daipw5lVP4qst7bx/+RBVqj6H03oPxH8I+JbsWuja5bzXDfdhcNE7/AO6HAJ/Cunr4PZZ7O6KuskE8L4IIKsjA/mCDX1r8JvF9x4o+G8Woak5lu7Jnt7iQ9ZCgBDH3KsuffNeLneRRy+kq9GTcNnfdfd0Nadbm0kdrcXcFqoNxKqZ6A9T+FVv7c07/AJ+P/HG/wrlbi4kuZ2lmbczH8vas2LWtLnu/ssOpWclxhj5KTqXwpwxxnPBBB9K/PpY+bfuLQ4ZY6bfuLQ7z+3NO/wCfj/xxv8KP7c07/n4/8cb/AArz9vEWipZtdvrFgtsrBWmN0gQEjIBbOMkEGpbjWNNtEge71G0gW4/1LSzqol4z8uTz+FT9erdl+P8AmL67W7L8Tu/7c07/AJ+P/HG/wo/tzTv+fj/xxv8ACuEOsaYJkhOo2glkQOieeu5lIJDAZ5GATn2NMh17SLm2Nxb6rYywCTyjKlwjKH/u5Bxn2o+vVuy/H/MPrtbsvxO+/tzTv+fj/wAcb/Cj+3NO/wCfj/xxv8K4KDXNJupIo7bVLOZ5kMkSx3CMZEHVlAPIHqKjPiPRBG8h1nTwiBWZvtSYUN90k54z29aPr1bsvx/zD67W7L8T0H+3NO/5+P8Axxv8KP7c07/n4/8AHG/wrgX1m1hvpYLmaCGOOON/Ne4QAlyQoxnIzjgkYOeM0v8AbukjTv7QOqWX2Ldt+0/aE8vOcY3Zxmj69W7L8f8AMPrtbsv6+Z6BDqtjO4SO4XcegYFc/nVyvPLe6gvIRNaTxzxEkB4nDLkHBGR7112gXj3No0cpLNCQAT6Hp/KunD4t1Jck1qdGHxTqS5JLU1aKKK9A7wooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACisWZDrWq3VrO7rYWRVJI0Yr50hUPhiOdoVl47k89Ky7SPwpqMV4+m+HLa8No6owSwjBkLDI27sZHucCuqNBNXd+my2vtrdEOR11Fc1punaPqVpJcaJZnRruCVomMUSxPFIvZlX5XHscgg1saRevqGlxXEyLHNlo5VU8K6MUYD23KaipS5L26aP+tRqVy1F9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+sCgpiffk/wB7+gp9MT78n+9/QUAc1qcZ0bXru/ns3vNL1OJI7wRxmRomUFQxXuhU4PpVLTtX0PS7GSz8FW0l/ezksqJG5w2MKZXbG1R0wTnHSu1oqOXXQ7FiVy2mm9utk7bXXl6ozfD2lHRPD9pp7Sea8KHzH/vOSWY/mTXPeJtA1LUNa1W4s7bzIrjQJbONvMUbpixIXk8fXp712dFWtNjlnJzk5S3Zw1n4QaLxFotw+lwC2tdDa0mOEwsp2YXGeeN/I45PPNYNhp97oviDwtaz6L9vurLQp1a0Ese5D5iD5Sx2Hrj7w4J+ler1EbW3a8W7aCI3KIY1mKDeqk5KhuuCQOPanck85sfBOtQ2+kw7VtisOpeY0Ug22bXBzGg7nbnHyjHFVtO8F6z/AGRcRXVrqK3dvo81jAsktmIHLKBtTylViMjIMmMfia9UoouBw1n4QaLxFotw+lwC2tdDa0mOEwsp2YXGeeN/I45PPNYa+DvEFnaaFIsN4RbaWbGa2sntGkhJbP8Ay3BQqRgHaQeB1r1Wii4Hn2meCprS/nEtiZrdfD8djA9zJHI+/L7kJGOxXnAFLpmha7pd54Yuv7N+0PbaMbC5BnT9xKdhDNk/MvykfLk16BRRcDzHTfD/AIoudetNQ1WweEx6XdWsqbrZY0kYLtWMR/NsJBxuJIxyB37Pwdpcui+CdJ06eBbee3tESWIEEK+Pm5HB5zyK26KLgea2mh+KbzxRpOoapYNCLRrpZgjWywqHQhTGE/eFScZ3HOe3eodL0fUPDn9hXGpaZb3n2fR2tJ7eS6hVrRt+Wk+Y4KEcMVJPA4NeoVR1HRNK1dojq2mWd8YTmM3Nukmz6bgcUXA818IaVqEOieHNbttIXVLeG3uoxZRSIpj8yYsssfmFVI2jHUHBGK1tL8Hajb3nh2W5soRFbajeXssCOrJZiRTsQdM4J/hHBz2r0FVVFCoAqqMAAYAFLRcDzzUPDOsNpmrtDYedM3iGPUYIRKgM0StGTgk4BO08MRTNX8Jahqll4zlOkp9p1WKAWau8ZYlYxlc5wMN6ke1ejUUXA4DW/Bl9eXGrJpltDbx3WkW9up3BUkkjkYmNgOQCvy5xjBq/o2mX9z4xi1mfRhocFvYNaGEyxs1wxZSD+7JG1dpxk5+Y8CuwoouB57qonX4pai9toi6w/wDYsSCPzI1Zd0kg/jIG09+c+xrI1Hwn4tXwj/wjsNos8I0gQpLatbgNL8xMcjSgtsGQF2AfUdR6oLW3W8a7WCIXLoI2mCDeyg5CluuASePepaLgcZpmhapZa1rmoiyhNzPpttBavMysHkSNgytg5A3Yz61T8K6N4gj8aR6vrFpNBG2l/Z5BI1sAkgcHaqw/w4zgkscenSu/oouBy0egXTeONf1IxCFLzT4ba2ugylgw37sDqMEqenNcbZeAdcm0Y6fdfb7e7tdOntIJ3ktBbMzrg7TEolIJ5+fBHXk163RRcDg9J0fU5fGWh6lL4cj0i3sdPmtZSJombcdm0AITleDjv1yB30Nb0y/Txta6vBpK6vbNYtaGMyopt2LZ34fAKkcHGTx0NdTFLHPGJIXWRDnDKcg4OKfRcDzPQvCOtWVvoqT6ekP2Wx1GGVElQrG0rgxqOeQR+XfFW9L8Kalplt4Qa106GK402wmiussgCyNEMKxBywLjnGfWvQaKLgeT/wDCM+K9Qu3u77T5I5H0K7smjL2qIszbdqoI+dhwcFiSO+3vv2fhBovEWi3D6XALa10NrSY4TCynZhcZ5438jjk8813NFFwPMLbwTrj6VbWQj+xuPDcun+aZVIimLghflJOMdxWtIuvr4cgg0zwounTW7wxyIkls7NGudxhy23I4I346niu5oouBxXg7Ttd0CG7iutNeYXurySs73EIMULID5hCAKTuGNoA659zwH7RXhG7vFsfE9lE00dtEba7CjPlpuLI30yzAntxXulI6LIjJIoZWGGVhkEeld2X42eBxMa8Ve3TuiJxU42PjTwZ4ot/DVvrwnFx5uoaZJaW7wAfJI3QkkjA9xk+1dZN8UrKXRbOOyudQ0q6hsI7OSK2020kQlCPmErfvNvfZxz3HWva774P+A9QumuLjw7CrsckQSyQr/wB8owA/Kq//AApH4e/9C/8A+Ttx/wDHK+tq57lVeftKlOV/SLXbq/0OdUqiVkzyVPij4ZS/uLj+zrhrvULKS3v9STT4VaRywKt9nZ3Q9Duy3PpVnTfi14dtr23u79NTvLq3nVvtT6dah5YxHs2hQwWHBJ+7kkYBNeo/8KR+Hv8A0L//AJO3H/xyj/hSPw9/6F//AMnbj/45WEs0yeSs4T/8l/z28tvIfs6vdHjifFTS4tb8O3K2l80Gm2U1rcDCq6mQn54/mIyB64qGL4iaRp3hz+yrC7127K39tcLPdpGreXG+5k+Vz+A5+or2n/hSPw9/6F//AMnbj/45R/wpH4e/9C//AOTtx/8AHK0/tjKNPcn+HRt9+7Yezqd0fMvjDVoPEvjbUdT0uGZYb643xRSKN/OOCATzn0Jr6c+E3hC48L/DeLT9SQxXd6z3FxGesZcABT7hVXPvmtTQfhx4R8NXYutG0O3huF+7M5aV0/3S5JH4V09ebm+dQxlCOFoRagrb7uysiqdHlbcjhriCS2naKZdrKfz96868OaRe6lZw7Y7KG0ttUu7jzVLea7+ZKu3btwPvctuOemK94uLSC6UC4iV8dCeo/Gq39h6d/wA+/wD4+3+NfBvBTjdQascjwc43UGjyK08Malpem6CbRbG4u9LtmgkhmkZInLAZdWCEg8f3eQT0rH1KzXwrGqT3umvLc2EsBguXZSCzu+IEAO/ltuzg4C817r/Yenf8+/8A4+3+NH9h6d/z7/8Aj7f40LCVr6tf18gWFq31a/r5HkOleHNQhhuLqKSG2ubjRre0iZly8UiK+dwxjGWHr0PFV4PBuotcme6a3zJd2tw6Ndy3H+q3bvmdcnORgYA+nf2b+w9O/wCff/x9v8aP7D07/n3/APH2/wAaX1Sv3X9fIX1Wt3R5KvhKaNomjFqrLqs16xGRlHR1A6dfmGe3vUWn+DJra101J1s2e10iWxcjJy77eR8v3eD789K9f/sPTv8An3/8fb/Gj+w9O/59/wDx9v8AGj6pX7r+vkH1Wt3R4zN4Kv5tgeS1ZRFp6MGZjk28hZ/4e4PH64pmq6c+g6k+sXN5pkMZ1NriGO9nMURDQqhy+0hXypI4Oc+9e0/2Hp3/AD7/APj7f40f2Hp3/Pv/AOPt/jTWErdWv6+QfVa3Vr+vkeYeCI3TwwrSRhPNuJ5UAQqCrSsVIB5AIIIr0nQLN7a0aSUFWmIIB9B0/nVmHSrGBw8duu4dCxLY/OrlbUMK4VPaSeptRwzhPnluFFFFd53BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAY0sh0XVrm6mR2sb0q8kiKW8mVVC5YDnaVVeexXnrXPjW9Lt73Xpm1C1mjvJYjEtvqcUUjKECkg71KkEdyDXc0V108RGPxRu7Jb22tb8iHFvZnGeGdXhs9NuILZ472aW4d7W0tpknkVTj/WyJlQc5JZieO5NdNpFk+n6XFbzOsk2WklZRwzuxdiPbcxq7RU1qyqNtK19WEY2GRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zT65iwpiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigArBvfEE1j4qisJYk+wtCpebndG7MVXPONuQB06mt6sy40SK61K5ubh98Vxai2aLb2DE5zn3oAhtNfiNiZtQO1zPLGiQxO7MEcjO1cnoBk9Kr3HiuI/2gljG0jWtn9pjmaNzG+QSOcAY46555x0qBfBirZ2kb3MN1NbNKd93aiVJA5ycpuHPTkGrUnhon7SsNzHFHc2ItJEW3wAQDhlAIAHzHjH409AH6VriS2Uc99qVjP5zrGptEIWNyM7WO5sH64o/4SmyOpR26LM0Mlu1x9oEL7QFP+706nPTp6imyaBdXekrpuoX0MltlA4htjGzov8ADkucZIHPtSN4dmYQf6epeOzezdjB99G6EANwRgeufQUaAWz4h04WS3e+c27gkSC1lIwBnd93gc9elOm13T4J/JMzSSbQ2IonkwCMjJUEAnsDyazr/wAKm+sbW2N3HsgtTbkS2/mKTgDeo3AK3HXmrVpok9jds1ver5EwQzRPBksyqFyrZ+XIA4INADLLxVY3Ol213OJoWuASsIhkduOpAC5IH94DHvVxNb0+W6gt4ZzLJcRiWMRxswKE43ZAwBn16Vm2vhu6sY7Y2eoxrNbRvAjvbbgYmOcEb/vAjqCPpU9j4agsp1LOJ4RZ/ZWiljBD/MWLHtzk8Yo0Am168vdPsZLu0ktUjhQu4uFYlz2UYIxn1557UuoalPBaWX2eNFubyRIkEoJWMkFiSBgnAB44qveaA8lzaNp0traW9qCY7ZrTfGHJzvAVlGR2+pqa80m7vMO+oASxSRy25EA2xsow2RnLBsnjPHrQBLpF/Ne2cxuUUXFvM8Egi4Vip6jJ4yMd6oadrt9qF/LALAwoqyMskhXAwxVc4c91bOB6dua0dP0xbKxkglcXDTu8kzsmA7MeeOeO2OeKr2Phux0sSPp0ccVw0YjWZolJXGeeAM5zk+tAFfT9S1HUUvEt7vT3Fu6hLyOFmicEZZcb+o9Q1XNAvLy/0pbq+8nMjsYjEhQNHn5WwSevXr3quNCneHUmmvk+1X8QiMkUGxEABAIXcSTyeSa1oIUt7eOGMYSNAij2AxQBkeKo1m021hlG6Ka/t45FPRlMigg+xrkIVDXuku2S1uLQRHJ+QNdupx9VAH0Fd5rGnNqdksUU/wBnljmjmjkKbwGRgwyMjI49RWPH4PKT2L/byRbCPzV8n/WlJGkGDn5fmY+vH50AU/B6LHq8rIMGeyWWXH8b+dKNx98AD8K3b6/vW1VNO0tYFlEXnSzTgsqLnAAUEEkkHuOlRaJ4fbSbqWaS7+0ZiEMaiLZsQOzc8nJy554qe+0uabUI7/T7sWtysflPvi8xJEznBXIOQehBoArxa1NbahcQaw1vCltaRzSSIDjczMDjJ6cDA681YHiHTTEX86TcHEflGCTzdxGQPL27ugz0qrc+G3vJZprm+zNLDEgdYQNrxuWDYz0yen60y48NzXa3El1dW011cFN0j2rbUCg7dgEgKtyTu3GgDRl1uwhmSKWV1dtucxPhN33Q5xhCfRsVUufEUH9pWdpZOJWlujBKxjfaMKxO1uFJBAzgnFVl8JRpfrctLb3LMsYke8tFmkJQAblcn5SQPQ+tSweHJoJ7YC/BtbW6a4ih8j5vm3ZUtu5+8cHH50aAb1cvq2n3U+tTyzaZeahbsqCD7Pf+SI8D5gV3ryT3rqKKQHB2mnvd2cUnh7R77T2Zv3V0+o7kjw3JKFzkdeMc/rXSa5qs+myWcaSW9uk7FXu7lGMcZA4BAIwT2yQOKs6JZS6fo8FrOVMke7O05HLE/wBaXU7S7vIvLtLqGBGVlkWa380MD/wIY/Ue1MCCTX7Kx/c6jcAXMcSyTeTC7KoP8WQDheDyTx3pt74is4Y7lbedWmt9u8vHJ5a5xjLKpHIYY/8ArGsiLw/drqN3YW1w0FobCG3aaSDf5gG4HacgBsH3xnpWhJ4YVrHULZLrat5JG4Jjz5YQKMdefu9eOtAFz/hIdN+2G1+0N5olMJHkvjzAM7d2MZ9BnntRousx61ZyXEcMsWyV49siMM4JGeQPTp26Gqx8O53f6V97Uhff6v8A8c6/r+lW9J019Lgmg89ZY3meWP8Ad7Sm5ixBOTnk9cCgCl4f1e51KSRL+WFJ1XcbUWskTxjJAJLsdw9wMVu1mWel3Eeptf392tzN5XkoI4fLVVzk8ZOST3z+FadIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZF9w/7zfzNPpkX3D/vN/M0+gAqJZEWSQMyg7u59hUtMT78n+9/QUAHnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZCcx5HI3N/M0+mRfcP+838zT6ACmJ9+T/AHv6Cn0xPvyf739BQBk6rrc1vqEel6TarealLH5pR32Rwx5xvduuM9gCTg1Rn1LxPo8JvNVtLC+tIxumXT96yxjuQGJDY/CmxLJF4y161S4Frd6hbwy2cpUNwqlTgHg7W5x71PY2+oWr3Gt+K72NPJhZBBbs3kRRjlmI6sxxnnp0rPVnpKMIJKyei73d10/L5a9jdtrmG8tYrm1kEsMyB0dejA8g0farf7Z9k8+P7Ts8zyd437c43beuM8ZrF8DwS2/gvT0njMbMrOqH+FWdmUfgpFYPia8n0/xlqt5Zv5c9v4alkjfAO1hISDg8HmrjqrnFWgqdSUFsm0d7RXndteeKLjWLDT28RFRqWj/bjKtnFugkXaMJkY2neM7g3TjGeIrDxLrWsXnhy1l1qPTf7R0eW4nkSGMlpVZRuTeCAcZOORjPHcVYyPRHureK6itpJ4knmDGKJnAZwOuB1OM84qWvKbbxFf3l14e1e6Vby6trfVQjRrtF0IvlVwBwNwUHjjnipNP8U+KpNGudRd7hreXSJrsTTraBYZlUFfJEbszJyRhwTwMnnFFgPUqK87trzxRcaxYae3iIqNS0f7cZVs4t0Ei7RhMjG07xncG6cYzxRPjHxFqNvodrb/ao7i60s3cs1hHbFpZA23AE7hQo6kDJ5HSiwHqVFecRax4p1S8mt5NSXSpIdCivZI4IYpsTlnzhjuBU7eRk+xHWoLLULnUvGnhrWL3VprRbnQWupIEWPy87o9yjKk4Oc9c8cEUWA9OorzPTfGGpTeIo4oNQuruwv9LuLyB7qC3TBTBVowh3hTnpIM+/Wur8ET6heeENP1LWNQe8uby2jmfMSIkZK5IUKoP1yTz0wOKLAdCSFUljgDkk9qitrmC8to7izmjngkG5JYnDKw9QRwa87tvF17c+LNPitdQurzS9VW5Ci4ggjjARSQYtp83gjB3jBqr4U1S+k0rw1o0Grro1uuj/AGxpvLjZpyH27BvBAUDk4GeRyKLAep0V5loXijWddtdDsp9cWye+hup31GKCLdMY5dqogYFB8pyeCcD6mpbPxHr2qNoFpHqiw/ab+8tJr2CBD9pjiU7ZFDAhScdsjPYjiiwHokVxDO0ghljkMTbHCMDsb0PoeelSV5Lrj3d1pd+BqMlmLfxVDCZIIYULjdGAz/JgsCc5PXvkcVf1nXfEVqvim5sdc/daELd4Ea2iYT5jDMHO3o3X5cEE8HHFFgPS6K871HxJr3h59bE98moCLTYL2BpYFQW7O5RuFxlFxu5JOB1Namj6lqNt4zi0efWhrltc2DXZlMUaNbsGUD/VgAq244yM/L1NFgOworiNX1XUpfHV9pEPiBdJtYtKS6Q+TEzB97gkFweMAZ6+2Otc9qPj3VJfB0Wo2l/cwanbaYl7cQW9tB5PJba0hmIO1tvSM7h78UWA9YoriLTXdRufEmrzXmqtaaXp1jbXZhjgRuXjZmySpYrxnAweOvYw+E/Emo3njRtNuLy7u7OfThexNeRW6ODvAyoiOQhB6ON3FFgO5W4he4eBZY2mjAZ4ww3KD0JHUZwfyp5YKpZiAAMkntXnfibW9Q0vUvGE2myRQT2mnWjwS/Z0LBmZwcnGWHsSQO2Kj8QXOsrD4l0a81iSeM6Gb6OVYI0aI5ZWjHy4KHHfLD170WA9BstQs9TtvtGnXcF3DuK+bBIHXIOCMg4yKsV51ptxqMZ0nw7Dr76XCmjpeC7aCAyTEnGwApsCoMZ+XJyOe9JoXiLXvEOr6HbtqX2SG4sLiad7eCM/aDHMqK6bg20MOe/B47EFgPRqK8x/t7xO1pHqCa0oV/EEmmC3a0jKeUZSgJIAbcuOMED1Bp9/4p1/SLPULBrqS+nh1mOxjvRFCsqxPEsmcMUj3ZO0E4HIznoSwHpdcD8V/iOPAOhxCzjSbVb3ctsj8rGBjLsO4GRgdz9DWt4T1fUXt54PEjmGX7WYbNruSBZ7hdgbDLExTePm4HYZwK8Y/aTtLlfF+k3bBvsslj5SHtvWRi36OtezkeFpYrHwpVttXbvZbGVWTjC6OBvviT4z1C6aebxPqaMxyVt7loVH0VCAPyqt/wAJ34v/AOhq1v8A8GM3/wAVWx8P9I0i/wBJ8T3+s6cuoHS7AXEEbzSRrv3d9jAkV2d/4K8JW2g21xB4d1S/iuLaCdb7TwWQuzjdGGafBPO0II93ua/RauJwWHqexdLZpaKNtk+/n/kcajNq9zzT/hO/F/8A0NWt/wDgxm/+Ko/4Tvxf/wBDVrf/AIMZv/iq9WPw38Of2ncztpP7o2DXFhpUUVyLuTD4bzYZJlYsoxgKyg5PFTaP8NPDF9qEzPoNxHaTXRi8idpDNZ/uQ2HKT7YxuORu8xjuwfbmeaZcouTp7f3V/mP2c+55H/wnfi//AKGrW/8AwYzf/FVYHi3x02ntfrr/AIhNmsnlG4F7P5YfGdu7OM45xXoEPgzwr/bHh/Sm0eN5brRjfMWu5VkvJwvEQ+faobknAzxxitOz07TbbwTb6dq/hE2UN54gtoZtOlupR5bSRopcMHL98gE/UU6mYYRW5KPbpHa7Wmvl6dwUJdWeeeHvi74y0C+SY6zc6jDn95b38hmVx6ZbJX6g19TeFfEtn4s8MWmtWGVhuEyyMeY2Bwyn6EH+dfHPirTItG8Xarp1tnyba6kjjyckKGOB+VfQ/wABbK7i+ElwZQwF1dzyW+e67VTj/gStXkcTYTC/U44ulFKWm2l01+ZdGck2mdfqGuTzystq5iiBwCvBb3zVH7fef8/U/wD38NQV59o/iXULp7ErrIvbmUzi6shDGPIjXftk4UMOVUZJwc8Cvx3nq1W5Nnm81So3Js9I+33n/P1P/wB/DR9vvP8An6n/AO/hrza21zURo+iS6z4jfT4r+y+0S37QwqPNwuIl3IVAOScEFj2IoufE2qfZYjqGpf2PL/ZhuYVECZvJfm42uCeAFbauG+b0FHLU/m/MOWp3/M9J+33n/P1P/wB/DR9vvP8An6n/AO/hrgbfXNRP9p3d1fTmCx0+3mEMEMeWd4iWYkr68+g+nFUdP8RazcKLcaqkwbVYIEuozHNvikj3H5hGinnoQv4mjlqdw5anc9M+33n/AD9T/wDfw0fb7z/n6n/7+GvPLTVtbhazluNVa4Vr26sWjaCNQ6xiQrIcLnflO2F/2ar2eqeIbrTLaVtddWuNE/tBmFrFlZVxwPlxtbPIOT6EUcs/5vzDln/N+Z6SNSuS7IL2UsuMqJTkZ/Gnfb7z/n6n/wC/hrzeTW9RfUWa2njtpLmbTo2kSBC22RGLDJGT7ZzipP7fv4pY7HUdaazgjv57eTU3jiDPsCmNDldgLbjztGdvGCaOWp3Dln3PSIdVvYXDLcSN7O24H866jTr5b+1EoG1gcMvoa8z8KX1xqXhu3urybzpnaQGQoE3AOwHyjpwBXdeGUYQ3Dn7pZQPqM5/mK6cJUmqvs27o6MLUmqvI3dG5RRRXsnrhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAEhVJY4A5JPaseK81TVV8/SvstrZtzFNcxNI0w/vBAy4U9iTkjnAq3rUE11oGoW9r/r5bWRI8f3ipA/Ws/Uba38ReEFgtZ4reG5SPYZE3KMMDtK5HpgjNdNGMbJvq7X3t526/wDAIlcmeTXbFfOn+yajEvLx20LQyAeqguwY+2RWnbXEV3ax3Fs4khlUOjjowPQ1g+ErmFNOvojb2FqtlcvHJJZLsgkwAS4Hbg4PJ6dau+GlI0GJipVZZJZo1IwRG8rMgx/usKqvDlTvumvK9/IUWaUX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+uQ0CmJ9+T/AHv6Cn0xPvyf739BQBU1TRrLWIkS9jbdE2+KWNyjxt6qw5FZyeD7J5on1G8v9USEho4b243xqR32gAMf97Nb9FJxTNo16sI8sZaBVebT7K5keS4s4JXkiMLs8SsWjPVCSOV9ulWKqnU7NdVXTWnAu2j81YiDyucZz0/DrTMRy2Fmk0cyWkCyxReTG4jAZI+PkB7LwOOnArFu/Bmm3muWt1Pb2j2NvZPaDT3tVaIhnVs4PAxt6Y71uWt3DeRGS2feiuyE4I+ZTgjn3FJcX1taxzPPMqiCPzJQDkqvPOBz2NACLp9mj27paQK1spSBhEAYlIwQvHyggDgelVofD2i2zXLW+j2ETXalbgx2qKZgeofA+YH3qex1G31KMyWvnbRjmWB4859NwGfwqcyxiYRGRRKVLBN3zEeuPSgCJbCzSaOZLSBZYovJjcRgMkfHyA9l4HHTgVXufD+jXllDZ3mk2M9rBzFBLbIyR/7qkYH4VoUUAVl06ySRnSzt1dohAzCJQTGOiE4+6MnjpzUbaLpbi0D6bZsLL/j1BgU+Rxj5OPl49MVbiljnjWSGRZEboyHIP406gDOtvD2i2TlrPSLC3Y78mK2RT833ug74GfXFXYLeG1t47e1ijhhjUKkcahVQDoABwBVe/wBWs9Mx9tkZAQWysTPtA7naDge54qS5v7aztRc3EuIjgKVBYsT0AAyST6CgCvB4f0a1uDPbaTYwzF2kMkdsisWYYLZAzkjgmszXPCrahDZwaW2l2UFoD5cVxpSXAiPZoxuXYw/Ee1blneQX9stxaSeZGxIBwQQQcEEHkHPY0walaNJJGsuWjDlhtPGwgN27ZFAGdY+EtJtvDdrot5aQ6lbW4z/psSyb3JJLkEYySSeB3rTGn2Sm2ItIAbUEW5ES/ucjB28fLxxx2qsmv6c9tPP57ItuQsiyROjqT0G0gMc9sDmrVne2+oW/nWkm9NxU5UqVI4IIOCD7GgCKXSNNntri3n0+1kgun33ETwKVmbjlgRhjwOT6Uf2PpnkTw/2daeVcKqzR+Qu2UKMAMMcgAYGe1Q65f3FhYxtZiMzTXEUCGUEqpdwuSAQTjPrWEnivUHudPUQ2wSUQ/aOGyTJM0Xy88Y255z1xTA6n7Fa+c032aHzXjETP5Y3Mg6KT6cnjpzUOnaPpmkJImk6daWKyNucW0Cxhj6naBk1l6Brl5qd/LDdpAIzAJ4jECCFMjphsk5PyZyMda1r7U7TTURryXYZG2oiqXZz6BVBJ/AUgMq58I2OoeJrjVdUit76Ga1igFpcWyyKpR2YPk55+b04x1rQu9B0i/mWa+0qxuZUjMSvNbI7Kh4KgkdPan2mrWV9MsVtMXdovOClGX5d23PI45GMdauUAV49Ps4nleK0gRpkWORliALqowFPHIAOAKhsdD0nS3D6bpdlZsqlQbe3SMgE5I4A4J5q9UM93DbSQpO+1p5PLjGCdzYJxx7A0ARzaXp9y05uLG2lNyqpOZIVbzVX7obI5AzwD0pZdOsp5JJJ7O3keWLyJGeJSXj/uEkcryeOlWaw7zWL7+1biz0+OwAtwm97u4aMsWGeAFNAF690TStStorfUdMs7uCHHlRT26useOmARgfhU62VotxHOttCJoozFHIIxuRDjKg9QOBx7Vzh1vWNJsRNqf9mXkaN+8NtdHzWBb+FSoBIz0zzit+91O009YzdOwMpxGiRs7txk4VQT+lAANK08RCMWFt5Ym+0BfJXAlznfjH3s8565pZdL0+eK5jmsbaRLs5uFeFSJjgDLjHzcADn0FTwzJcQJNEcpIoZSQRkH2NJcXEVpbvPcyCOJBlmboKAKttomlWcMEVnplnBHbuZIUit1URMRgsoA4OCRkVn+MPB+l+NtBfTNXQ4zvhmTh4X/ALyn+net7r0pkcscwYxSK4VirbWzgjqPrWlOpOlNVKbs1sxNJqzPnK+/Zt8RJdMNN1jTJ4M/K9wZImI91CsP1qt/wzh4v/6COif9/wCb/wCNV9GWWrWmoSvHaNK5QkFmgdVODg4YgA8+hq7X0S4nzJKzkvuMfYQPmb/hnDxf/wBBHRP+/wDN/wDGqP8AhnDxf/0EdE/7/wA3/wAar6Zop/60Zj3X3B7CB8zf8M4eL/8AoI6J/wB/5v8A41R/wzh4v/6COif9/wCb/wCNV9M0Uf60Zj3X3B7CB8/eHv2brwXySeKNXtvsyHLQ2G5mkHpuYLt+uDXvVjY22mWEFlYQpBbW6COKJBgKo6Cp6K8nHZnise068r22WyNIU4w2Ma/0BbiUy2riNmOSpHBP9KxdK8ETaPpsdlbTo0cZYgyOS3LFj0UdzXZ0V4ksJSk72MZYWlJ3scz/AMI3ef8APSD/AL6P+FZer+ALzV/kfVp7aBkMc0FvIoWZT1BJQsOvVSpruqKlYKkndErB0k7o5aLwtcwQpFE1uscahVUMeAOAOlP/AOEbvP8AnpB/30f8K6ail9Roi+p0jmf+EbvP+ekH/fR/wo/4Ru8/56Qf99H/AArpqKPqNEPqVI5n/hG7z/npB/30f8Kpal4L1G/jRYNWl09lOS9qy5Yeh3xsP0z712dFCwVFAsHSRyekeChpdlDZRyqlvCMDDF2Pckk9yec11Fvbx2sCxQrtRakorenQhTd4rU2p0YU3eK1CiiitjYKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACse/8M2l8Ztss1us7bpoowjxyN/eMcisuffGTWxRVwqSpu8WJpPcxbfwxbwxRwT3Vzc2sZytq4jji9eUjRQRnscitqiinOpKbvJgklsMi+4f95v5mn0yL7h/3m/mafWYwpiffk/3v6Cn0xPvyf739BQA+iiigArmNT0q4vfFE1xboySw2cb205U7RIHb5c+4OCPQ109FAHCxpq50qz3R3dhDLPcPOqQSu6MXJTIjZXxyeRx0zTpNMuUk1Nplvrme50lVSQpJiRwrAgqCVDdPlPqcd67iincDklkvzoMEeny6nLfxyR+WLm1aFFOOVb5FBTAPXPOO+KrNZ3AurS82aoZm0yVN7GUss/XDAcDvjseMdq7aigDitQi1OLRLOGD+0vtDWhlabfPI3nbR8hCsNp/3vl9quRJd3OpMmqHU0Z0jFv5HmLFtKDfuK8Bt27O7kcYrqaKAOG023uLTTNPt7qPVo7SOKRZltxNvE2Rjp823GcY+XNaGnW+sT6hbfbpbmNo9PDZYt5fm7zjeFIDHbjIzzXU0UXA53W7i88qLTLkSslwjfabu0spGAXONiqN2GI7k8fiKXUpC/2I21ldmHT7iKRh5JyyFCMqOrFcjIxniuhopAZGh28y6feO8ZhN1cyzRpKnKqx43Lx9ccday9B0G40q6lvry1tEKw5C29qPM3EsxCkMemcdORgduerooA4qe3u54b+SOC8uIpJ7dvtU1uUnAU8lY8DO3jHyjOTw1bnhqOWOyufNjmCvdO6SToUkmBx8zLxg5yOg4A4FbNFAGP4mSVtOt5IoZJvIvIJnSJCzbVkBJAHJ49K5aDT78XWl5sbnEgtiT5RxHsuXkbcf4flIOD9K9Bopgcn4TtrmPUpGntZ4FitFgLSxlQz+bI3y56jDDkcVo6l5ll4ittRe2mubb7O0BMEZkaJiwO7aOcEDGQD0rbopAclqX2+fUp73S7a6i36eqg+UVcfvssBno+3JA61FMt6Ybk2c2qR2QeMxLPHcNJI2DvXI/eqp+Xnpn2rsqKYHGXH9s3F9Dve90+PyIjAiRS3G1v4gzK4GfeQEY/GliivJtWsGu4tRe6j1B2nLq/kKmHClf4cYI5H412VFABVO60jTb6US3un2tzIBgPNArnHpkirlFIDnPCukaaui2l0un2ouAWImEC7wdxHXGaseIkjzbzL9uju4gxgns4DLtOBlWABBB468cdRW2AAMAYHtRQBxF1d3895Ml4dRS6OmxOkFk0m1JyW6henPrx69qllg1g6frE0j35u1MSwLHI4X7qbyijg855Hv711a2cCX0l4qYnkQRs+TyoJIGOnc1PTA5KeHVBeXdyj6gWj1KJYow77DCQgf5ehXk89sduav8AhazNiuowulyj/bJG/fGQqykkqVLcHjqRz61vUUgOc0eEw66y6bHfw6f5LGaO6DhBKWyNgf8A4Fnbx0ro6KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+gAqJVJkkw7L83QY9BUtMT78n+9/QUAGxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FRX2oWmmWjXOoXEdtCvV5GwPp9fas2x8YaFqN2lta6gvnSf6tJY3i3/wC7uAz+FK6WhrGjUlFyjFtLyNfY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRTMhmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6hvLy3sLOW7vZlhghUtJI5wFFNJt2Qm0ldj9jf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AArzDUfjhYQXLJpmkTXcQOBJLMIt3uBtb9aqf8L2/wCpc/8AJ7/7XXoLLMW1fk/Ff5nnvNMGnbn/AAf+R61sb/nq/wCQ/wAKNjf89X/If4V5L/wvb/qXP/J7/wC10f8AC9v+pc/8nv8A7XT/ALLxn8n4r/Mn+1cH/P8Ag/8AI9a2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/CvJf+F7f9S5/5Pf8A2uj/AIXt/wBS5/5Pf/a6P7Lxn8n4r/MP7Vwf8/4P/I9a2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACvJf+F7f9S5/5Pf/AGuj/he3/Uuf+T3/ANro/svGfyfiv8w/tXB/z/g/8j1rY3/PV/yH+FGxv+er/kP8K8l/4Xt/1Ln/AJPf/a6P+F7f9S5/5Pf/AGuj+y8Z/J+K/wAw/tXB/wA/4P8AyPWtjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/CvJf8Ahe3/AFLv/k9/9rrqPCnxQ0jxNdrZSRvYXr/cjlYMsh9Fb19iBWdTL8VTjzShp8n+RpTzDC1ZcsZ6/Nfmdlsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6K4TvGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/wA9X/If4U+igBmxv+er/kP8KNjf89X/ACH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/AD1f8h/hT6KAGbG/56v+Q/wo2N/z1f8AIf4U+igBmxv+er/kP8KNjf8APV/yH+FPooAZsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hT6oXet2Fncm3llkknABaK3heZ1B6EqgJH41UYym7RVxNpblzY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KoQa/p89wkBkmgkkO2Nbq2kg3n0G9Rk+wrSpyhKGklYE09hkPEfXPzNz+Jp9Mi+4f95v5mn1Awpiffk/3v6Cn0xPvyf739BQByztHdeMNWvL+CS7XRIIvstsibyCy72dVPV+AAfapBfWXjcXFjDZ/aNI8rD3r5XEpwQIwRnK9zxg1c1PTL+HVxrGhtE1wYxFcW0zFUuEBJHI6MMnB/A1Vll8S6lAbK30yHREkBEt09wsrIDnPlqn8XfJxWWux6icZJSi0rJW1ty2303euqt3Lfg++n1LwlY3F3J5s21o2k/v7HKbvx25/Gua8Y+Ip7DxpFp8nio6Batp5mjxBDIZpd+AvzoSeOwwa7fTtPg0rTbexs1KwW6BEBOTgdz71m3nhm31DxDNqF6yzW8+nmxktXjyGUvuJzn8MY/GtI6LU4K0oyqSlHZt2Myy8Y3NtounLq+mXlzrMtn9purWyhAaJBwXYOw25/u5LdQAcVb1HxrZWGkxaqljf3mmPAtw97bRoY4o2/ibcwY4HJCgkDrWJc/DEXJs5rm9sb+6tYDaiTU9MW5V4QxKAguDvUHG8HnuKNe+GC61BNbDUbaK1ksEtI4n09ZBbMoIDwjcFjznkAZ44IqtDIfeeKbyC88Qlr947e0vLGK2aO2SQosoTIwSuQS3UkkZ49K25PFnk+JrfRZtD1NJbln8qfMDRlF6yECUuF5HJUdQMZqhdeBPtMepr/AGjt+33FpNnyM+X5G3j73O7b14xnvUtr4Y1q38R3+pya5aSrfNtYHTmEsUIB2xpJ52BjOc7TkkmjQCzH4xtBqj2Oo2N9pjC3e5jlvI0CSxpjeQVYkYyDhgD7VQvvGRm0Br+3tNT0yAzW4hup7SNhOkkir8qF8gEH+IKQDkA1Q074WRW93HNqOoQ3WLKeymaOyEUtwsgA3ySbmLOMHk8HPQd9GTwfql34fGkalr6XMMUkDQSCxCOqxSBvnIfDEhQMgKO+DRoAureNLe11BjGmof2fp0/l6heW9sjxI2B8rMzbsDILFVOPUc1JffEDTrG51CNrHUJotNkjS7uIolMcSuoYPncCVwecAkemOahvfA9xcjUrK31kwaNqszTXdmbUNJlsbwkm4bQ2Ocqx5OCKlu/BC3On+JLRL7y11wpg+Tn7OFjVMfe+b7ue1GgG1rOt2mh6U1/eeY8e5URIV3PK7EBVUdySQK5a08byJ4o1s6tHd2Gn2Gn20otLiFfMSR3kBxszvLYQABiM8dc10OvaANb0SOyW6a1mgkjmguFQN5ckZBU7T1HHI9DWFdfD19Wl1eXXtWF4+qWkEDbLRUWJonZgyqWbIyw+U578nPBoBvaN4ih1e6ubRrO7sLy2VHktrxVD7GztcbWYEHB75BBzior7xTDp2rwWV5p2oRQ3E620d8Y08gyMOF+9v56Z24z3qLwr4Uj8Ni4YR6WsswVS2naatoCBn7wDMWPPrj0ArIuvhy15r41KfVIpDHqKX0TSWQedADkxeaWzs9AAMe9GgF+Lx/p0tyifYdRSA37ae128KiJJg20AndnBPQgEc84NTr41099SW3W2vDbPdGzXUPLX7O0448vO7dnIIzt254zVb/hCP+JN9g/tD/mMf2n5nkf9NvM8vG78M/jiqlh8NrPTfEDX9uulvCbprpfO0tHuUdiWwJ93TJ4+XI6Zo0A0rbxzpdzKIvLuYpYxM11HKig2axcM0vzcA8YxnOcjjNFj43sbu6giuLHULBLqJprSe7hCpcqo3HbhiQdvOGCnHaqcPgELd3Vzc6m88mpxSw6rmLAulb7m0bv3ewcDrx19amsvCN+l3Yy6prn21dLjZLFVtBGVYps3yHcd7BeOAo9qNANHw94ki8SW32m1sL23tnRZIJ7hUCzoc4ZdrEjp0YA89K4b44ahPDpGmWEZIhuZXkkx32BcA/8Afefwro9J8F3uk3F7dWmr29rc3kkTSCz08RQlUbLHyi7De4JBfPpxxUvxB8JHxb4d8i2Kre27+bbluAxxgqT2z/MCuvBVIU8TGc9jjx1OdTDThDc8A0PRLrX9R+yWbRIVjaWSSZtqRoo5YnBOPwrqtR8Cxy6ZpL6XNZqPsUlxe37TP5JAbAbkZHpgKPpWDZz6x4J1p3nsPKmMbQyQ3cR2SI3Udsj3Bq6fiBqG2KFbDTltI7ZrU2gify3jY5wfnzkHoQQa+tq+3lNSpPT/AIf+l0Pj6XsIwcaq97/hv6fURvAOoRh5pr7T4rFYUmF+8reS6ucLg7d2cg8YoX4f6o17Z2y3NkWvEmeNhI23ERw2Tt79v6UN4+1CRJLeex0+aweFIRYvE3koqHK7cNuB5POafZfEPUbGOFY9P01jbiVYHaJ8xJIcsi4cDHpx2qX9bt0/pf57lL6nfr/T/wAthV+HeoG1859S0uMC1W8dHmcMkLfxH5O3/wCrNTQ/C7XZrqaJHtSkZQCdTI6SFxkY2oSBgjJIAHrWdN411GeOZHhtQJtPXTmwjcRqcgj5vvc9entVif4gaheQNb3+n6dd27eWRDLG+1WQYDDDg5x15wfShrGd1/Vv+CNPB9U/6v8A8AlX4a6sRGr3mnxzzeb5Vu8rb3MZIYDC47evepb3wHCU0hNK1OOWe9svtMiukrZ90CRE49sZqjB471K2uNPlhtbJf7PEywoI2C4lOWBAbt2xin23j/ULawhtGsbCdIrQ2ZMiybniznacOPzGKTWLve/9a/8AAGpYO1rfn5f8E0x8OlstN1FtVvoVvrSeBEjVnEbCQjGT5ZIJzgeh64qvqXgG5OrXISXT9Kt/tQtYEnuncSSbQdqtsyevUgVVl+IOp3El209nYyJdCHdGUcKhi+4y4cHPA7ke1Of4h6lPcSS3lhp11uuftUaTRORBJgDKYYHt0OalRxid2/602+dypSwbVkv613+Vh0Pw31aVIhJdWEE80kscVvLKwd2jJDAYUjsSOelcojyQTK6Fo5I2yCOCpH9a6VPH+rrdWFxIltLLYyzTIzo3ztLnduww4+Y4xipPCngbVfFuqrI9vJbWDPvmuXQquM5IXPU/5NbRqTpRcsQ1b/h/0sYSpwqyjHDp3/4b9bn0Bol5JqPh/T72YYkubWKVxjGCyAn+dXqZDDHbwRwwqEjjUIijsAMAU+vh5NOTaPu4pqKTCiiipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCnq92+n6HfXkS7nt7eSVR6lVJH8qzb2RvDPhUy2SJNKpUyzS5IZmIDzORyRyWPt6VuSRpNE8cqhkdSrKehB6iuW1TS9T/ALKTTFglvIbeRJLa4haMuNhyqyJIyhsYxkNz14NdmH5JNRk9L3d+q/4H6mc77ou6Le/8JHpl7DqKW11AszQie3B8q4XAO5ck4wTjqeRwaueH55Z9Fj+0SGWSKSWAyN1k8uRk3H3O3P41jaTaa3C16VtWt7m/lEk11cCJEi+ULlIkd8nA7sMnqe1dJY2cWn2MVrb7vLiXaCxyT7k9yepp4jkjeMWtWmremv4/lstAhd6ski+4f95v5mn0yL7h/wB5v5mn1xGgUxPvyf739BT6Yn35P97+goAfRRRQAUUVyuqX17ZeMDPFLI1nbWaPcW4JKlC7BnA9RwfoDQB1VFclaeJXtdPjWOOXUJ7i4uGj5kcbFkPdFc9wBxj6Uy41zVLldXHlG0hj00TorOVliYq3baDnI9eMD1p2A7CiuZtNR/sfQEv7i1vhETH9oe7ujIwUj76jc3GT04NI2v6kNUhY2sKWrafJdtCZvm4Iwc7OuMcZxyeeOQDp6K5y48UT22kwXj2MReaEziBZ3ZxHgHPyxn174A9asprlzeTSrptisscIUSSSz7MMyhgAApyACMn8s0gNqiuX0jxBqV1ptijWkVzfXELTkmfy02A4yTs4JJxgA/WrNt4nN5cwJb2TGJ7X7TI5clkG4qVCqpLHI7daAN+iue12eO6sI3tZr9LuZWW0giLwMz/3mU4OB33cY+tWNYkuFt9MtXmeNrq4SKeSJirEbSTgjkZK4yPWgDZorH0KeX+z7xJZZJha3MsSSPl2ZVPGe7EdPU4rI0C/vtS1SUTXkrwmKRsC0lj+8xC4ZjgYCgj6kepoA6+iuNMl8i39vCdRREmgZ7d5WluEhP32VgWPOOisSMHoa1/DF1LcWl2shnaOC6eOFrjPmbOCA2ecjJHPPrQBrXVzDZWslzdSCOGJSzuewFZsninRorWK4kvNkcrMi7onBBXG7IxlQMjJOByKb4v/AORP1T/r3auP17/l/wD+4j/7Rpgd3FrNhPqb6fFPm6jzuTYwHGM4JGDjIzg96vVx+nf8jhF/18X/AP7RrV1Ey3viC30w3M1tb/Z2nfyXKNKQwAXcOQBnJx60AbdFctPfPoWtPG81zdww2ClI3lJLu021ck9+QMntVi58S3Nn50V1pyrcwmMtsmLxKj5w7OEyACpB+X0pAdDRXOz+KmjulgtbB70qkbzNbeZIo39NhVCG45yxWorzWbq7ns2toTDaf2msHnCchpNpIYFMfdJB79ulAHT1n32vaVpk4hv9Qt4JSM7HcA49cVoVj3Gk6gNUuLzTdSjthcBPMSS183lRgEHcKAG6f4t0TUfKWG/hWWViqxO4DE5wPzrarlbWx1TxLosZ1PU4TaTn97DHZgMQrdA5Y46dcZH61o+IIbwx2z2wuZbWJibiG1mMcrrjghsgnHpkZpgbNFc2niJkiaPTLU3sFvZpcmae4KsyHdxypJb5e/4kVHf+JZZbPUDb2rJBbRROZluNkh8wAjA2EZ55zSA6iiufk8SzR3kyfYFNvBdpavMZ/my4XBC7emW55/Op/Dl/f38F42oLEPLupIkMb5wFbGPujp69/agDZornNFF1Y601nqgme4mjkljm+2PLGy7+mxuEIBHQfjXR0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f95v5mn0AFMT78n+9/QU+olYiSTCM3zdRj0FAEtFM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgB9QfYbf7a92Y8zvEImYk8oCTjHTuak3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGgDPXw5paWsNvFbNFHAzNEYpnRkLdcMCCAfTOKfJoenyMxeFvng+zviVwGj54IB56nk81d3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAKEWgafFGiCOaRI3Dqk1zJIoIGBwzEcZ6Uv9gabshQQMFhjaJAJnGEbqp55Hsenar29v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAFG40DTbmKKOa3YpDF5ChZXX93/dOD8w475py6LYJdpcpCySqqrlJXUMFGBuUHDYHqDVze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAM7/AIRzS/JjiWCRVjLFClxIrJu6gENkKf7vT2q1b6ZZ2twk1vAsbpCIF2k4CA5xjp1qfe3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAqXujWd/dJcXCzCZEKK8VxJEduc4+VhSSaJp8yyiSBm80oXYytuygwpDZyCPUc1c3t/zyf8x/jRvb/nk/5j/GgBlraQWVstvaxhIlzgZJznkkk8kn1NJ9ithC8SQpGki7GEY2ZGMAZFSb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40AUo9DsYoZo0SYecQZJPtMnmNjp8+7dx6Zq1aWkFjbLBaxiONc4AOeTySSeSfc0/e3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAG3VtDe2sttdRiSGVSjoe4NZzeF9He2jt5LPfHG7OoaVySWxuyc5bOBwcjitPe3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAqQaNYW+pSahDb7bmTO5y7HrjOATgZwM4Han3+l2epCP7ZEWaJt0bo7I6H2ZSCPzqxvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AUf7B00oytbbw0PkNvdmym7djk9c856+9C6DYJC8SLcKJGDO63Uod8DABfduIx2zir29v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jQBR/sDTd8bpbmIxosY8qV0BUdAwUgMPrmkOgaabz7T9nPmCbzxiV9ok/vBc4B/Dmr+9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQBDp9imnWEdrEzMkecFupySf602+0y11HZ9qWQ7MgGOZ4zg9RlSMj2qxvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQBhnwtbSatJJLGosvsscEcMcrp90tkEDGVwRwSc+laMmi6fKlyj24K3QQTAMw3bfu9DxjHbFW97f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgCo+jWD+bugz5s63D/O3Mi4wev+yOOlTWthb2ck72yMhuH8yQb2Klu5AJwM+2Kl3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8aAKtppFlY3Dz28bea67S8kryELnOBuJwPYcVdpm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40APopm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAD6KZvb/nk/wCY/wAaN7f88n/Mf40AEX3D/vN/M0+mQ8x9MfM3H4mn0AFMT78n+9/QU+mJ9+T/AHv6CgB9Fc9f3V/q2vS6Npdy1lDaxpJe3aKDIC33Y0zwCVBJbBxxVO60i50uYLoniG8l1MRmVLLULnzkuFXGcg8jPqMVHMdUcOnZSlZvW2v49jraKpaNqkWtaNbahArIs6btjdUPQqfoQR+FZes+Lo9I1ldMj0jU9SuDb/aW+xJGwRN23J3Op69gDVrXY55RcJOMt0dDRVTStUtda0m21HT3L21ygeMspU49wehq3QSFFYzeJrb7XqVtFaXs8unTQxSrDDvLGQAgqAc4AOSTjGDWzQAUUVWv70WFr55t7i4+dU2W8Zd/mYDOPQZyT2ANAFmioLi68ieCIW88xmYrmNMrGAMlmJwAP1PYGp6ACiis6HW7afxHd6KiSi5tbeO4dyBsKyFgADnOfkOePSgDRooooAKKKKACiiigAopk0vk28kpR32KW2xrlmwOgHc0y0uPtdnDcCKWHzUD+XMm10yM4Ydj7UATUjMqKWchVUZJJwAKWvBvir4vu9U8Q3GjW8zR6fZP5bIpx5sg+8W9cHgD2zXZhMLLFVORO3c48Zi44WnzyV+yPY28V+HkYq+vaYrDgg3kYI/Wk/wCEt8Of9DBpf/gbH/jXzTpGlza1q9tp1q0aTXD7EaQkKD74BP6VWuYGtbqWCQgvE5RivQkHFe1/Y1K/Lzu54f8AbVXl5uRWPp//AIS3w5/0MGl/+Bsf+NH/AAlvhz/oYNL/APA2P/Gvlyiq/sSn/Oyf7cqfyI+o/wDhLfDn/QwaX/4Gx/40f8Jb4c/6GDS//A2P/Gvlyij+xKf87D+3Kn8iPqP/AIS3w5/0MGl/+Bsf+NH/AAlvhz/oYNL/APA2P/GvmfTNLvNYvRaabD505UsE3BeAMk5JAqpS/sWle3Ox/wBt1bX5F+J9R/8ACW+HP+hg0v8A8DY/8aP+Et8Of9DBpf8A4Gx/41843Hhy+spLqLUWt7Oa2hWYxTTqGkDdAmCdxx2rKpRyajLWM2xyzqtHSVNI+povE+gXEojg1zTZXboqXcZJ/AGtSvkWvWPg/wCL7t9QPh2/maaF4y9qXOShXkrn0xk+2PeubF5S6NN1ISvY6sJm6rVFTqRtfY9iooorwj3gooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKjubiO0tZbidtsUKF3PoAMmsGZBJpp1XxHfXNpCyhxbQTvEsIPRSYyGd+RnnrwBWtOnz6v/gv0JbsdFRXO2VtBd2z3XhvVLwSxMVMd3PLKpYfwOkpLL+GD3rY02+XUtOiulQxlwQ0bHJRgSGU/Qgj8KdSlyar8dGgUrk8X3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+sSgpiffk/3v6Cn0xPvyf739BQByupC10rxFqJ1lSNK1uKON5ySFjkVSm1iPugjGG9ajtrnQvDEElxb6g2s6pdjbEfNE09xgfJGNucLwOcY7muvdFkQpIqurDBVhkEVXtdK0+xkaSysba2duGaGFUJ+pAqOV30O5YmLhad+l7PR229Ol+9in4W0ybR/DNnZXZBuEVnlx0Dsxdh+BYiua8SeH9V1fx48mmX17pu3RyiXMKDy3k8ziNyQeO+FIb3ru6KtaKxyVJupNzlu9Tx7UdNv72PS1m0V7PSobA2y2c2k3F8ttcK5DMFR1bJGCspBGO4zyni7T9Wn0P7AdInvtRs9Jia11N9NlmmmlAJOxlbEDggdSSc9G6V7FRTuQeX6rpepzx+ImFhdyNPf6ZIhELEyBfL3kccgYOT2wc1LBaaTd/EmfUW8MXNtLZO62jro0qfa5yPmmeby9uOykt6n0r0uii4Hj+lWOuTa+t7o+jPo093pV0koSwlgCXHylBLI7YlYHo+0Z5wT2uPpdpJ4LMOj+HNStNU86yN809nIJJmWZSxLn/WkfMSwJGO9eqUUXA8q1zSLie41yO50bULnxHNdFtI1KOF2SFOPLKyj5YgvO5SRnng5pdZ8MXF1B40vZdOuJ9RSWGXT5VjcsZFhT54gO+QRlfTFeqUUXA5fxvbX154PVLaG4uB50DXkFvkSywBgZFUDkkjPA68iuKm0W+N14nbwho97pdvcaZaLbK9s8IcCRzIqKSpU7Sflyp5zxnNeu0UXA4f4eaZLZXOozpm3tZljC2iaRNYRI43bmCSuxLEYBIwDgdawdY8LzXMHii/XTrw6gNbilsZY0cSKmIgzxEc4xuBK+nPSvVqKLgeYa34c1KwXxPaeFrSa2tZ/scwjjjYpKNx88IAV3MVAyAwJ9cmqI8O3UugSx2sM5tZ9WsnFna6TPYJCFceY6xuzMBjBLDA4z7167RRcDyrU/BqRQ+LhY6TcL9mlhuNJWJHxHJsUu0IHGSw5K07XtKluLzXhqei6hf6xcMDot5DC7rCuxQgWQcQlXyWyVz716nRRcDzz/hHZp9f8S3ep2D3NyNLt0t5miLK0ohcMY+MbsnGRzzjvXO+IbDUrrwraacPDkrXdrocLW102nyzyiYKcohUqIHUgck5OehxivZaKLgZuj38twn2a4tbuKW3hi3zTxbUlZkydp7kHg+hrwD4j6NPo/jnUPOQ+VdytcxPjhg5ycfQkj8K+kazdc8P6Z4jsfsusWq3EYOUJJDIfVSORXfgMX9Vq8zV09zz8wwf1ulyp2a2PH/B/inS9L0fR4pNY/s02tzI99ALd2+1An5TlQQcccH0q3D4y0SOO3dNT8qyignS60oWzn7XIxOGzjbzkHJIIro2+CfhtmJF3qag/wiaPA/NKb/wpLw5/z+6p/wB/Y/8A43XpSxOBlJybevkvPy8zy44bHxiopR0835efkc/B410q31XTbmDWRHpcSxKdL+yPutyFIZgQNvfOQSTT9O8V+HtJs7W3j1hZ2hW9JkS2lABkOUGCtbv/AApLw5/z+6p/39j/APjdH/CkvDn/AD+6p/39j/8AjdS6+AenNL7l5+XmUsPj1ryx+9+Xn5HMHx5Y3NokGo37XEMmiGO5iaJv3t1kYBOOTgEbunvWi/jvRf7atJF1GzGnJcxypELW5MsACEH7xKL6YQc5rW/4Ul4b/wCf7VP+/wBH/wDG6P8AhSXhz/n91T/v7H/8bodfAPq/uBUMwXRff/wTD0z4gaajWEt/qsvnJPdJI/lv8kLZ8vOByAcYAyR6VAvizSLXwlcWY16S6u2sXUM/2gu1zuyGXICgZ5DY3epFdH/wpLw5/wA/uqf9/Y//AI3R/wAKS8Of8/uqf9/Y/wD43T9vgL3Tf3evl5h9XzC1mo/f6Lv5GHdeN9Dnv9RubrU2vLa5s7dEtWjlJDKwMiYK7Rn1zg09PG2iR6l5t7rX2+FtRSe1H2WRfsMQByOV9OMLn1rZ/wCFJeHP+f3VP+/sf/xuj/hSXhz/AJ/dU/7+x/8Axul7bAWteX3f8DyH7DML35Y/e/8APzPP/FniW013wzbxG8NzfQ6hOy7o2BWAk7ACRjHTjtV34O6NPeeMl1IIRb2EblnxwXZSoX64JP4V20XwV8NRyhnuNSlA6o8yYP5ID+tdxpmlWOjWCWWl2yW1unREHf1J6k+5or5hRjQdGhfW+/S4UMuryxCrV7aW2622LdFFFfPn0IUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVdTsxqOk3dkW2i5geEt6blIz+tc5rV9Jqnhz7KIW/tGKWL7VboN00GGBMiL1bGMqRkH36V1tVbzTLDUVUahZW90F6CeJXx+YrpoVlTa5ls7kSjfY5zQr5dKj1Oa/+0H7Rdbrd7iLy7m8O0DHl4BzkYGFHA6d63tEtJrPSY47oBZ3eSaVVOQryOzsAe+CxFPs9H0zTnL6fp1paseC0ECoT+Qq5Tr1o1G+Vb2/BWX9fkEYtbjIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9cpYUxPvyf739BT6Yn35P8Ae/oKAH0UUUAFY9x4gjtfE0OkzQELLEHW43cBiSApGO+08568VsVi3uhG/wBWup52UQT2iwrtJ3o6uWDDjtkEc9RQBYtdbtpNPa7vZIrKNZ3hzLKACVYr1OOuM4qC68T2EEl9DDIk1xZ232gxiRRvGCcA8nOBzxxkVlR+FtRW0sjPNFcXEDzmVFuZYFcSNnIdBkH2xjmrDeG7qOO7htRbpDc6ctqFMr/u3UNjGQSV+bqTninoBrWGoTTQRSalFbWhn2+Qq3O8vkZxyq8+wzTD4i0oamlj9thMjxtIGEq7QAcEZz168exrKXw5dSaINNFpp+nqZI2ea0kJb5erj5F+bIH5mnnQL/bbbfsgZNPkspArsqjONrL8vPTkcdepoA2G1rSljWRtSswjNtVjOuCfQHPXkfnT7jU7G0kEd1e28LlS4SSVVJA7gE9Kwr/w9qM+k2tjbywiKOyNvInnPEA+AN3yjLDg/KcCrFlo15ZXznbaTwziIyO7MJIyiBcKMYYcZHIxk0AXLXxFpV1pcd/9tghgkO0GaVVw39089farbahZpNHC93AssoBjQygM4PTAzzmufs9A1OwjsWRbKeS0hktwksrBWRiCHB2nDcYIweO9T6Z4aexuojNKrxJYfZiyMyOGLljtI5A5wMHNAGhq+oXWnWz3FvZpcRRRtJKzT+XgDsODk/kPelvdV+zWVtLBCZpbt1SGJm25LDPJ5wAASeD0qjqekXsslrBaJFc2EQLPBd3cgMj5yNzFXLKPQn+VS39jqd40Uq/ZFe1mjmt03NhjtIdWOPc4IH4UAXNM1H+0LN5XhMMsUjxSxg7trKcHBxyO/TvVPTvEUWo6kbSK2nQDed7xOowrYGcqMZw3fjGOtWNL06S0sZ0unBmuZXmlMTEBSx6KeDwMDPFUrPwtHaQzqL668yaHyvMWZ8r1LMAWIySxPTigBP8AhKo2lvkgtmk+zyxwwnfgTu5IGOOACDzz0zWjpeotfpOs0IguLeUxSxh94BwCCDgZBBB6CsL/AIRO8hnmkg1DzAvkNbpKqAExno21BgY4GPXnNbek2M1oLqa8Mf2i7mMrrESVTgKACQM8Ac4FAEXie4ltPC+oz20jRSxwMVdTgqfUVyGrXd9a2ssEOo3irateMjee24mPy9gZurAbjwfWu21uwfVNCvLGJ1R54mRWboDjjNc3feFNUvrYlpbNJ5nuPOAZiqLLs5U4ySNnfHWgCbT7m5bxl811O0cst1G0TSEoBH5e3C9B949K3NR1N7W6gtLO2+1Xc4LLGX2KqjGWZsHA5HQGs+y0O8g8SNezSQfZled4wpJdjLs4IxgY2ep61c1GwvDqVvqOmNCZ4kaJ4pyQsiEg/eAJBBHoaAEttYlfUksr20FtJ9madz5u4Lh9uM4GR3zx9KtJq2myWslzHqFq0EZw8qzKVU+5zgVj6hoN/qs0stzJbwtLYm3IjZmAbzNw6gZXAwenfimT6Be3ckt1c29os5SNI4oLl41QoSRJvCZzzwNuMd6ANxtU09RAWvrYC4/1OZl/e/7vPP4VXvtctbO7gtUkhmuJZ0haESgPGG/iI61jS+GL+e4Et9LFftNbpFPuuZYACpJzhOHHPQ45HbNSr4fv0uIox9kNvFqP2wSlm81gSSVI24yM4znkDtQB01c7r812mqQp5uqQ2fkk7tOg8xjJu6N8rYGPpXRUUgODilWOK4Ok33iZ7gyMSDZhlMvo2YwPTIJFdJc6td2UGnQTW0L6hdjaymby4lcLlhuwfwGDU2j201t9v89Nnm3kkic9VOMGjWrO4vrUW8VpZXcTA70u3ZQD2IIU8/l9aYErara20Sf2ncW1lMyBmiknX5c8dTjIz3pLvWLO1SYC5t3njQv5BnRWPGe5447mubFhfQ62ljH9nu7hdIETyXLMBy5BOcEn6Hr61aTwrcQ6XqtrHLC7XdtFBFI2QfkTaS3HHPpmgDdGq2HnLA97brOx2iIzLuzjOMZ64IqPTNZstX+0CxmWQ28hjcBgenfg9D2PtWTL4buXW9KtbiSe7gnRiTwse3IPHX5Tj61paRYXGny36y+W0U9y08TKx3fN1BGOMY7E59qAItG11tXuZ0WO1SOF3QhLrfKCrFfmTaNoOM9a2Kx4NOvJNfTUL1LWEQwtEggYs0m4g5YkDGMdOep5rYpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9ABTUGGk92/oKdSMiv95Q31FAC0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5p/wB8igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/AOeaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP/AJ5p/wB8ijyY/wDnmn/fIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/wCeaf8AfIoAfRTPJj/55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/wDnmn/fIo8mP/nmn/fIoAfRTPJj/wCeaf8AfIo8mP8A55p/3yKAH0UzyY/+eaf98ijyY/8Anmn/AHyKAH0UzyY/+eaf98ijyY/+eaf98igB9FM8mP8A55p/3yKPJj/55p/3yKAH0UzyY/8Anmn/AHyKPJj/AOeaf98igB9FM8mP/nmn/fIo8mP/AJ5r/wB8igBYxhTn+8f5mnUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/2Q==)

Figura 10 Issue Sprint 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Creación de la página de red dinámica en html. |  | 3 |
| Creación de la página de informe para red dinámica en html. |  | 3 |
| Enlazar la página de red dinámica a flask. |  | 3 |
| Enlazar la página de informe a flask. |  | 3 |
| Implementar algoritmo para red dinámica. |  | 13 |
| Implementar algoritmo para informe. |  | 5 |
| Realización de anexos. |  | 8 |
| Realización de memoria. |  | 8 |

Tabla 6 Tareas sprint 5

### Sprint 6 (27/06/2022 – 04/07/2022)

En este sprint generaremos un informe dinámico, el cual deberá de estar dividido en propiedades de red y propiedades de nodo. Además del informe dinámico deberemos de hacer que nuestra red dinámica pueda ser exportada para Gephi, también crearemos un slider para poder moverse por la red dinámica. Por último, continuaremos con la documentación de los anexos y la memoria.

Enlace al sexto sprint: [Sprint 6](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0/milestone/6?closed=1).

El Burndown Report de nuestro sexto sprint quedó así:

![Gráfico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAMwMAAAkpIAAgAAAAMwMAAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowMyAyMjoxOToyOAAyMDIyOjA3OjAzIDIyOjE5OjI4AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDNUMjI6MTk6MjguMDAzPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA5wEUgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiio5vuAdiwB/OgBfOj/56L+dHnRf89F/76p9FADPOi/56L/31R50X/PRf++qfRQAzzov+ei/99UedF/z0X/vqn0UAM86L/nov/fVHnRf89F/76p9FADPOi/56L/31R50X/PRf++qfRQAzzov+ei/99UedF/z0X/vqn0UAM86L/nov/fVHnRf89F/76p9FADPOi/56L/31R50X/PRf++qfRQAzzov+ei/99UedF/z0X/vqn0UAM86L/nov/fVHnRf89F/76p9FAACCMjkUVHHxJIo6A8D8KkoARmVRliAPc03zov+ei/99Ui83D5/hAx7dakoAZ50X/PRf++qPOi/56L/AN9U+igBnnRf89F/76o86L/nov8A31T6KAGedF/z0X/vqjzov+ei/wDfVPooAZ50X/PRf++qPOi/56L/AN9U+igBnnRf89F/76o86L/nov8A31T6KAGedF/z0X/vqjzov+ei/wDfVPooAAQRkciio4+JJFHQHgfhUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU0yIpwzqD6E06mQ/wCpQ+oBNAB50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoU5WDDKkEexpaYeJxjupz+lADycDJ4pnnR/89E/76FEnLRg9C3P5Gn0AM86P/non/fQo86P/non/fQp9FADPOj/AOeif99Cjzo/+eif99Cn0UAM86P/AJ6J/wB9Cjzo/wDnon/fQp9FADPOj/56J/30KPOj/wCeif8AfQp9FADPOj/56J/30KPOj/56J/30KfRQAzzo/wDnon/fQo86P/non/fQp9FACK6v91g30NLTH/1kZ75x+hp9ABRRRQAVHN91P99f51JUc33U/wB9f50ASVy+ueLbnTvFlnoGn6ZHd3FxatcmSa4aNUAkVAMLG5PLZ6AACuorzPxnP/Z3xOtNWuIi1jZ6SPtEmUAjzcqQTvIH8J/HFNAdbLrGt2MtsdU0qwjt5riOAvb6g8jqXYKDtaFQRk+tX9c13TfDekyanrVz9ls4mVXlKM2CxAHCgnqRXO6l4gGr2ukPBpl9Hbz39pJHcyCPy2UyKQQVc5BGMY9af8TkWTwfGkihkbUrIMrDIINzHxS6pea/MOjZ0c2r2ME9hDJcLv1FitrtBYSkIXOCBgfKpOTVyvLjFcaB8QfDHhqRHezhvLi40yY9BCbaUGEn1RiAP9kr6VU8KajrmreILSPUNUjhvpJZ01OybVpjLsw3yrbeWBDtO0q6tyB945qrX2/r+uoPTf8Arc9G1TxTo2j6fDe3t5m3nn+zRPbxvPvk5+UCMMc/Kw6dRVvTNTttXsVu7LzvJYkDzoHhbg4+64DD8q8Siaw07wNo8Q1ibT7i18UEXks05kNl89xtO2Xcqnbg9Oc5Oc5rqdb1+6Gm6ZceD/EU3iLVVFyCIyhSeIIS7OibUyh2bTjJJC/xE0ul/wCtk/1G1aVv63a/Q9La4gW5S3aaMTupdYiw3MoxkgdSBkc+9SV5dHHpKePPCV//AGtfT21zpTpbXc19N/pEu+Mqp+bBLckp0OORxxFpGqiw+FOl6prWoapdT6nKIJLiTU5IUj+d9u6TP7peMFlG48Ak0+XT8Pxa/QS1/ryuerVG9xDHcRwPNGs0oJjjLAM4HXA6nFeQ6br+oPpVvBrOq3lroketXNtd30d1IzxRqgaJGuCquELEjzDg4AGea09Yh0uLxl4R1CHU7yW1e2uIra5k1CbbNIChiTdu+Yscj/bAGd2BSt/XyuG+n9b2PT6K8o0LV7ie58PyW2s6jc+I57oLrOmyyuUhjIPm7oT8sQU42sAM8cnNbXg19Zfw/Pqdqz6tfSahdQ7NQ1KWOOOJZ3ACgK4yMD+HODjOABTt/X9eov6/P/I6TVfFuiaJeLbaneGCQhSx8mRkjDHALuqlUBP94ir+o6lZ6Tp8l9qNwkFtGAWkb3OABjkkkgADkk1wfjXxPp19ev4R1bU7HRoXgjfVJ55xuKtz5MOQMkgcuQMAjjJ4u+NdTsprazW1kMsWi6nZXWoIkbN5cByVfpyBwxxnAXml0Xr+th/5HVaRren67avcaXOZUjkMUivG0bxuOqsjAMp5HBA61frkfB0sWoeI/E2sWHz6deXEC286k7JykQV3X1GcDI4O2tTxJZ6xNaw3Xhy8EN7aOZFtpf8AU3YxzG/cZ7MOhoYkbVFZHh601WG2mudfuxLeXTiRreI/ubUYwI07nHdj1OTwMCtekMjj/wBdL9R/IUQ3ENwHNvNHL5bmN9jBtrDqpx0I9KI/9dL9R/IVzWmabcv45vtUs4JNOsMGGeNxj7dKP+WoX+EDoG6t9OoB0qf8fEn0X+tE88drbSXFw4SKJC7sf4VAyT+VCf8AHxJ9F/rTbu1jvbKe1uATFPG0bgHBKsMH9DQByVx8R4PLt5NN8P8AiC9jlkQGRdIuAoiPWQHZ83HQd81saL4s03XLyWygW7tb2FBK1rfWr28pjJxvCuASueMjv+FcrrXhq+0C30eDTvF+vrFPfQWWxpICEjYEfL+66gAYzmun0bwnb6Vqb6lcahf6tfGPyUuNQkV2ijzkqgVVABOCTjJwOeKegFnWfEulaA8Kancsks+TFDFC80jgdSEQFsDucYrQtLqG9s4bq2YvDMgkjYqVypGRweR+NcZ44udM07VrXUR4jj0LWoLdlgM0fmR3MZbJjZD97JX+EhhWDceIvt3ia0fxXqd94etLjw7HcTW8V1JAscxlb+IYKt6dCeAc9KS1X9ef+Q3/AF96X6nq1VrHUbTUo5XsZhMsMzwOQCNrocMOfQ15xoMusavrHhW11y/1KIS6RcTzxLO8DT7ZUEbPtIIbaQT0PJB4JBhtb3UdR1fSLOXVr+OK48Q6nBL5dy6lokWQqmc8AY4x07YODVW/X8HYXS/9bNnqU1xBb+X9omji8xxGm9gu9j0UZ6k+lMvb2206ylu76eO3t4VLySyNhVHqTXj+pD7Rodg2tajfNa6P4tktGu3vZUaO3BYBncMDkcAOeRnryc9t8Q45ZvCdnLaSMLaC+tZ7iTyzLthVwS5XqwHDH6c0raJ+a/G3+YbSt6/g2v0Oi0jWrLXLZ59OaZo0bafOtpITnAPAdQSMHqOKv1yfgfWLzVZdWV9ROsabBMi2WpGFY/PBXLr8gCttPG4Adcdq0vElnrE1rDdeHLwQ3to5kW2l/wBTdjHMb9xnsw6GhrUSNqisjw9aarDbTXOv3YlvLpxI1vEf3NqMYEadzjux6nJ4GBWvSGRx/wCul+o/kKe7rGjPIwVVGWZjgAetMj/10v1H8hWL43srrUPBWpW1gjSTvEMRp1kUMCyj3Kgj8aunFTmot2uwJtN8V6NrF59m026adyGKsIJBG4HXbIV2t+BNbFcjd+L9Gv8AwvqUOh34S7i0+Z0gRWjkg2xnqMAoQcentWBqNzf6fpXhzzb64Nle23nXl1dapLbh5vLTapmCsYxyxCjaCRyfXtWEc5WScfJ77N+X/DmfPZX/AK6f5nptRm4hFwtuZUEzKXWMsNxUEAnHXGSOfevM9Q1m5j0Cwsb+/lkv2sppobuDUpLeOUByE2sqbppAAONuDye9OtJ/P8SeGdW1C5mF3faCGjJuHRJrnMZCYBA55JXoepHFNYFpXk+/4X/yDn/r7v8AM9OorzbwTqOq32tWL3GpRtO0Un9pWsmoSSybscfuDGFhKtxwcY9eta+sRXGoeP5rA6jfW1qui+d5drcNF+880gNkdD/Pocjis54R06nJJ7K44z5ldf1e3+Z2VFeTy6/q13pugNqN8Le1udKEn2mTUXsVkuM4JMiI2SBghTgHJ69KtTTeIXdNEfVJzea1ZQTw3du7BYmjVvNKZA2htsfGBy54rV5fKPxSXX8Hr92rZKqJ/wBd7f52PTqK5jwTqVxrtveazM8ohuXSOCFmO2MIgD4HY+YXB/3RXLzzaibS/wBQTWdRjmh8TG0iC3BKJE0ioV2HKkYY4yDjAxiso4Ruo6bdmrfe+n37jc0o839dX+h6Pe39tp0Ky3soiR5EiUkE5ZiFUcepIptjqVpqQuDZS+b9mna3l+UjbIv3hyOcZ6jiuCvrm+0t9VsYNSvXit9ZsFiaW4Z3VJDGXTeTkqcngnvVKa+vrHTtQ+yv5NpJ4muVvJvtDQbExkAyqrGNSwALAe2RnNaxwSlHR6vb7k/177hKdn/X97/I9UqPz4TcG3EqecF3mPcN23OM464z3rzK61C9g8N2s91r9vJbpczvFBFqsqNdxBRtRboKGZlYnHHzcZPFTMwtvGP22Br6PULnQEksYLu4kDTTAN8jLnDEDBK4xnJxnml9SaTu+/4f1r/w4c9/687HpdFeaabqbPdaWdH1m/v7qW2lOrwzzO4gxETuZTxCwkwABj6HrTtDuNStU8IXSale3c+qWUv2iO5uGdJGEO9PlPAIIAyOT3zSlgnFO7/rV/8Atr/AFUvbz/4H+Z6TRXm3gnUdVvtasXuNSjadopP7StZNQklk3Y4/cGMLCVbjg4x69a9JrnxFB0J8jdxxlzK4UUUVzlhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTIf8AUR/7o/lT6ZD/AKiP/dH8qAK2q6tYaJp73urXUdrbIQDJIepPQAdST6Dk1nW3jPQ7qKGSO6mQT3S2cYmtJomaVgWVdrKCMgE5PHvWV42ddP1/w5rV/HI+k6fPMbpkjMggZ48RysBk4ByM9t1UvE2v6X4g/wCEYn0W9ivYY/EVurSQnK52SHGeh/CnHVr1X5g9E35N/cmd/RXktrrF5I9jIusag3i5tUEd1pJmfy0h80hgYPurGIvmEmATwd3OKeda1O11rXotLvptb1QW95NbPbXryR25X7kMtqRtjYdFI5Yg+tLpf1/DUfW39dj1eq89/a2xlE1xGrQxGaRN2WVB/FtHOODXA/Du+vr3WXddWt7uzNkDcQf2tLfSrPuGGIeNPJyCwKeoGAMGoNet7K1+KGqy3VzcwzXWgk2yNdyhJnHmBlC7trALg7cYBO7GTmid4r5P8L/5BG0vw/G3+Z6HaalaX2kw6lay77OeETxy7SMoRuBwRkcetPsb231LT4L2xlEttcRiSKQAjcpGQea8s0A3mjW3g37Pqd86anoMxnhknJjUxwIyFE6IRnGQASOuTzUEGtXSWfhW6vtYub5ptOtAdPg1GSG6MjNzMEH/AB8A/wAQY4AUnvWjhaTS72/P/IhP3b/10/zPYaK5Lx9NdIvh2Gzvbiz+063BDK9vIUZkKvlT6g4rkrg6jZWOuzw65qrHRNcggs1ku3YeW7QlkfJzIP3pHz5wAMYqIrm/r0/zKen9ev8AkeiyeJtIimET3g3m+GngCNj/AKQV3BOB6c56e9ateUXd3c3WrqtzcSzLB46jiiEjlhGgtwdq56DJJwPU1Fpmr69d+Ldt1qkFnqMepSrNazanKWNsCwCrZ+VtxswwkDZJ5J5xQtYp9/8AKL/UJaNr+t5f5HrMsscELyzyLHGilndzgKB1JJ6CnI6yRq8bB0YAqynII9Qa8et5ZNX8H+KtNkv7zWbiPTGlN/Z6nLNBcP8AMQuzjyn45iXgjg5q3BqemBdHt73xDe2fhptL3w3kWoSqJrrdh0afduyo6JnHUYOMAt/X3/5B/X5f5nq9FeWaLJrGuavoFjrGp6pBFPpl67iOZreSdFnRYXfbghthByMHn0JFZr+Ital8P+Gv7Rvymnyw3Kz3k+pvYCSWOTZGHuERiDtBOONxByeMEtb+vX/IOp7LTD/r1/3T/MVk+EXvn8Jae2q3UV5dGL5riJiyyDJ2tkquTtxk4GTzWsf9ev8Aun+Yoas7CTurg/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPpDMKDxlotzrUmk289zJdxzG3cLYzmNZB1UybNg/OtK/1Sz0sW5vpvKFzOltF8pbdI33V4Bxn1PFec+FtVtLXxrrdtN4sFnNJrkwTR2EP+kEhQDkqX5PoR0rIS/XUIfD01/q1/Prx1+EajYyysUtmEjYXyj8sYHG0jBb3pxV+Xzt+NglpzeV/wv/ketW+taddRl4byIqLlrTLNtzMpwUGcZOQelXq8c1ci+0axvtav70W9n4vmjln+2SxrBDvcAllYbQMKA38OcAjJrtPHtzcRaDpA02+uLX7Rq1nD50EhDFGkAIz3BHY5z3oWqT7tL77f5g9JNdr/AIN/5HX1lXPiXSLSSdLi8Ctb3EVrKAjHbLLjYvA77hz0Gea861JNQsbXxc1vr2rAaFdwSWIe8dtu5Edlck5kU5Iw5IA6VL4hu7m4v9chnuJZIoPEWlLDG7krGD5RIUHoCSTxRFJyS72/Fr/MHon8/wALnqtNkkSGJ5JnWONFLM7HAUDqSewryex1bXrrxqYrjUoLTUI9XZGtJ9UlUvahiAq2nlbSCnzCTdnPJYdBCs0mqaf4o0uTUbvWrhtMuZhd2OpSvETuJSJ4RgQyDgbF4Ybs+lL7N/L9LlJe9y+dvxsevRyJNEkkTrJG6hldTkMD0IPcU6vJbHUtOSx8P215r15ZeHDpe77XFqEqB7wFQ0bT7ty7RnCbgM5GOMVNp1xrOqX3g+z1HUtShhuv7RDMsrQS3UCY8lnxghiuDng854zVuOtl5/hf/L7jOLulf+v6/M9UorxmTXtZTTNMtr3UH/suO8v7aa8udTksy7RTFYVkuURmB259NxHJ7H0rwa9/J4RsW1W7ivbkq3+kQuXWRdx2HcVXcduMnAyeam11zIezsbL/AH4/97+hp9Mf78f+9/Q0+kMKKKKACo5vup/vr/OpKjmBKfKMkEHFAElZuq+HdG1xom1jS7S+aEgxtPCHK8g457ZA4q39pHeOT8qPtQ/55yflQBl2Xgzwzps0M1joGnQywYMUi2ybkI6ENjOffrW3UH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/wA85Pyo+1D/AJ5yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/zzk/Kj7UP+ecn5UAT0VB9qH/POT8qPtQ/55yflQBPRUH2of8APOT8qPtQ/wCecn5UAT0VB9qH/POT8qPtQ/55yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/zzk/Kj7UP+ecn5UAPj/10v1H8hUlRw5JZ2GNx6VJQBGn/HxJ9F/rUlQuximLbSysB07Un2of885PyoAZfaba6l9m+1oX+zTrcRYYjDrnB469elWqg+1D/nnJ+VH2of8APOT8qAJ6zholsPFDa6Hl+1NZizKZGzYHL5xjOcn1/CrX2of885Pyo+1D/nnJ+VHmHSxPRUH2of8APOT8qPtQ/wCecn5UAT0VB9qH/POT8qPtQ/55yflQBPRUH2of885Pyo+1D/nnJ+VAE9FQfah/zzk/Kj7UP+ecn5UAPj/10v1H8hUlRw5JZ2GNx6VJQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMh/1Ef8Auj+VPqNSyKF2FtowCCOaAJKKZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6KZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+imb2/55P8AmP8AGje3/PJ/zH+NAD6Yf9ev+6f5ije3/PJ/zH+NADNJuK7QBgA/59qAB/vx/wC9/Q0+muCdpXkqc49aTe3/ADyf8x/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/zyf8AMf40APopm9v+eT/mP8aN7f8APJ/zH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQA+imb2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40APopm9v+eT/mP8aN7f88n/ADH+NAD6KZvb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQAP9+P8A3v6Gn0z5ndSVKhTnkjnin0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVXvzONNuTZ83Ahfyv97Bx+tKTsrjSu7GHr/xC8KeF7gwa5rdvbzj70K7pJF+qoCR+IqTw3458N+LpJY/DuqR3kkK7nQRujKM4zhgDivE/gnZ+EtV1DU4/GUVtdeIZLg7I9TAbeD97Cvwz7s57/rXu2l+FdB0S+kvNG0izsJ5I/LdrWIRhlznBC4HUVdrbkXvsa1FcRL8WvDVr4j1fR79rmzfSIzJcXEyL5TYKjCYYsxJcYG2qGifHLwfretJpqveWUkrhIpLyEJHIT0GQxxn/axUr3rW6lPTc9GormvG/jrTPAWlQahrEF3NFPP5CraorMG2lsncy8YU1Rs/ip4c1HxtB4WsGuLi+mDZkSMeVGyoWKs2c5AB6AjPGaFd7A9NzZ0HxhoPie5vLfQtSjvJbF9k6orDackZGQNw4PIyK2q8++GmpeDb7VfEEfg7RZ9NuIJ1F68qgCRiXA24dsDKtxwOelSf8Lj8LR3us29611ZnR5DFM80a4lfcV2xhWJYkg9hxzR29Lh1fqd7RXCeE/jD4Y8X61/ZVkby0vWz5Ud5EE83AyQpViM4HQ4Ned/Hnx95twvhzTH1K0ns5/wDS3U7IZ1ZAQoIbLdehFO2qXcFZnv8ARXK+B/H2neObe6bTLO/tRZlFcXkSpu3A424Y56V088yW9vJNKdqRqXY+gAyaUvd3FF82xma/4q0PwtbLPr+pwWKPnYJGyz467VGSfwFVfDXjvw34vkmj8O6ol5JCu6RPLeNlGcZw6g4ryXwJaaR441jWPH/xBmtTZi6NtYw6hKqwRgDOCGODhSAB0zuPWvXPD+j+FYZDqnhWz0uMSx+UZ9NVAjrkHHyfKeQPeqSt8QN6+6b1FFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiq2pWh1DSruzEhiNxC8QkAzs3KRnHtmk9hrc4rxv8HvDnjOSS8KNpupuObu2A+c+rp0b68H3rlvhb4k1/RPH198PfEt3/aItUY21wWLMu0BgMnnaVOcHpjFWV8E/F3TYxaaV48tJ7QcCS7TMuPq0bn/x6t34ffC0eEdVutc1nU31fW7sEPcMpCoCctjJJJJHU9uMCrjZPfT+rESu15/1c4jwrpllqX7T3iJr+BJvsqyTwrIMgSAxgNj1AY49OtbX7RdjZP4FtL6WNBew3iRwy4w21lYsufTgH8K5aw0O81z9oTxUmk6pLpWoWyST2t1GoYK4aMYZTwykMQR/hXUH4VeLfFeuWlx8SvEltfWFk++OzskwJPY/KoGe5wTjjIqYq9OmttF+ZTfLOb82ZXxvlmn+DvhaW6JM8ksDSE9Sxt2z+teueFtFsdE8L6bY2FvHHFDAhGFGWYryx9zk5PvXM/FrwJqPjvw1Zabos1pbyW90JiblmVdoRlwNqtzyK7i0ia3soIXILRxqpI6ZAxVc1+Z92Qotcq7I8Z+Af/Iy+Nv+vuP/ANDmqt8K9MtLv44eMby5hWWazuJjAzDPllpmBYe+BjPua7L4Y+ANU8F6v4iutUuLOVNUnWSEWzsxUBpD825Rj746Z70vgXwDqnhjx54l1u/ns5LbVpWeBIXYuoMhb5gVAHB7E0oaOP8Aht+CLnqpf4kcl8XLeKz+Mfgi+tkEdzNcRrI6jBcLMuM+vDEfSpf2k/8AkX9C/wCvx/8A0Cun8f8AgDVPFXjPwzq+nT2cdvpMwknWd2DsPMVvlAUg8KepFXvih4Ab4geHIbO2u0tLu1m86F5AShOCCpxyAc9RnpQnaEfKV/xTH9tvy/Q7OP8A1Sf7oqjr8Mlz4b1OCEZkktJUQepKECsTwHpnjHS7GeLxxq9pqUnyLbG2XGxQDncdikk8evSurpVI3TXcmm2rPsfO3wU+HmheMPDt5eeJUlvltrkww2hneNIsqrM+FIOTkD/gNaXh3Tl+H/7RS+HtAll/srUrcu9s0hYR/IzDOeuCvBPOGre1H4WeJdC8RXuq/DDxDDpSag264s7pMxqc5yvyuOpOPlyMnmtnwJ8NZ/D+u3XiXxNqp1jX7tdrTBcJEDjIX16AZwMDgCtFK7UttNvl/TuS42Tjv/w56BRRRWZYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxOh/Dv8AsX4m6v4u/tTzv7SjZPsn2fb5eWQ537jn7noOtdtRRR0UewdW+4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFYXjg48A690/wCQfP1Gf4DQOKu0jdorgZriZ/D3/CHySS/a9zWjy7iHNmqb/Nz15jKxlh/G3ap/D9/rF1pGlaXoctjam10a0nmmvIHm3mRSFVVV0x/q2JYk9QMdadt36fjf/Im+3n/wP8/1O3orlLTxBq2um0g0pbOwnayS7uWuonnUFmZPLQKyd0b589MfLzxj6Je3S6Hp8NollDePo13Mt00RlaNllX5QQVJX5ie2SAe2Kluyv6/hf/IfW3p+Nv8AM9DorzrQr1fC2i2kstjp8sg0Nr+Sa1tfIklbKcMxZs5zlmPUjPHSuiu7zXdL0mabUtR0vzpGRbcw6dO+0kncvlLIXmOBxt2nqcYFXKPLv/WtiYy5v68rnR0VxemeKtW1e1tbO2+yw6jNcXMbXNxZzRxqkJHzeQzK4Zt6DYWGPmOTjBkvNbvNH1C/+0WthcX8Wn2p86KNovNkknkjUMSWIjBwcc4y3JpWK/r8bHYUVx+p6/r2gW9/FfnT765Sxa7tZYbeSCMlWCsjqXc/xKQwPc8ccl94m1bQW1OPVY7W9kgt4Z7Y2cEi5MkhjCMuXZsHB3LyRn5RSDrb+tf+HOworiIfFGvyWF6I7Z55YHhK3p0K7gRY2JD/AOju2+Rl25wjchxxwQegh1kR+En1eaaK98m3eZ3tomjD7ASQEYllPGCpJIOQelD0TbBauyNeiuGub7VrXXtH1DW5LGaEWt1crFZxOjx4iDFMlm8zj+Iben3eeLfhfxPqeralHFf27mG4tzMCuk3Vsts2R+7Mko2y5DHDKF+6Tt54dtWu39foK+l/6/rU66iuUvbs2PjLWbhZYYXTR7bY8ylkDGWcLlV5bkj5Ryeg5NWPCWvXmsPqMF/teSzlRVlFhNZb1ZA3MUxLAg5GckEYoKejt/W1zo6K4648UataabqepSx20kEF81jbQQ20skhbzhGsjbSSQM8oq5OODzgMtPFWrSwG1aINdzXcdvbXk+l3NnCd6MxJilO4ldjcBsHKjIzwlqrr+r/8OJ6P7/wO0ormPDP25fEniBNUltprhXtwZLZGRWHl5B2MWKn23H1zzgZfiTUdW1PQtSuIHsYtNgvBamCSJ/OfZMqs/mbsLznC7DkAfMM8AdLnd0VyE+tX0FzdwaTbafDPLra2W94mAIa3VzIwUgsw/DIAGR1DLjXtRbRdSs7+7tIL+3vfsXn29nPKJgY1kzHBG5kLbHwQH4wzZwMULVXX9bf5oOv9ef8AkdlRXCaLr+qXmnaPYaNBpti0pu4XaSylSOIQPtBWAsrLn+4xBXPXjBuaR4h124uNHl1WKwit9SaWBreBXLxSRqx3+YWwyt5bfLtBGRycU2rCOvorjtI1fUtQ0/S7HQ49N02RrEXUjPas8Ma7tqpHErp3BOd3GBwc8N1rxXqGk6tbxLNazxrPbW9zBDp1xJtaRlVibgHy4iN4IRgSRjn5hgXvWt1/4YZ2dFZmr6lLpk+nyFYzaTXK287MDuQvxGRzj7+1T/ve1Q6drUs/h241m8jXyP3s8Cwg5aBc7D1OSyjd2+8B2qb2Tb2Q7Nuxs0Vysur+ILLRV1K7bTZvthhjtbeKJ08iSV1Vd8hc+Yo38kKmccDniLUNf1zRLTVo777BeXdrZrd200MDwxvlipR0LuRggHIbnPQY5qz2JurXOvorhPEmq+IrbRfEllLeWUdzBpZvLe6tYJEKKd4ZMeZncNvDgjk528YM+oa1qGjNqztDp1zqFppEFx9oW3aLzmMkoCt8zEINvAycEse+KErq43or/wBdP8ztKK5G78Qa1pEmpQah9guJYIIbmCSCF0UK8pQoylzkjGQwIznoMc3NU8QT2Wq6jZrJbQJb2ME0UssTyHzJJJExsU5f7i4RcFicZ5GEO2/9f1udFRXE6d4w1K8sp7fZC2of2kthBPLYzWsfzRCXzHhkO8YG75dw3EDBG7Im1XWb3w/dQT6xDYX88OnXtyZ7e3aFisZiIRdzMUB3fNyc7QeMYp2f9elwSbdjsKK5C1l1XQ9SkOprptxLqVvLcGa0t3jZJIwCEcs7eYuGIB+XG3p83Euh63rc97pI1f7A0OrWJuUW1jdWgdQhKlmYhwQ55wuMd+tL+vz/AMib/wBfd/mdVRWDf6jqtxrs+m6NJZW/2O2juJnu4mk83eXARdrrt/1Zyx3dRwcVyWk+J76w8LeH9N01fKl/siG5eY6Vc36nI2qm2DBX7pO4n0wDng/r8/8AIqx6XRXL+HLx9Q8TX95NbSWsk+mWMjwSqVeInziVIIByOnSoLvW7yzvdVTTLSxScava2m94yPMEkUWXcg5ZhuwPZQPenZp8v9bpfqSndN9jr6K898RXeuX+hX2lXdxp3nQarZ2s0q2jmK5hleL5TGZcj7+GG5gygjjdxfOraxYaXe3lgmlxaVopMDWaWjh5liA3lCHCxDqFTa/AHPPAlf+vT/NDd0dnRXH6n4j1q3/4SW5tPsAttGX91HLE5eZjAkg3MHAUAt6HI9MZMd9rfiq0m1WANpBbT7NdQEpgkw6N5mIdvmZDZjP7zOOnyUbK7DV7HaUVxWt+MdQg1I2ulQMvk2cd0wOlXV557PuxGGhGIvu/ebd977vynOzr/AIgk0rwumpQ2snnztDHHE8EjtG0jBctGg3nbuyVHJxjjOaLMSaZuUVxUXirWm01sQRvc/b7e2juLjTbmyjlSUgEiOX5gV56Eg8dM4G5oGoahcXGpWOrtbSXFjOqedaxtGkisiuDsZmKkbiPvHpn2ot/X3f5hf+vv/wAjZorh4dUuNN0u7FldQwTyavd8PYTXrsokOdsMJDHkjLZwO/UV0Oga02qeErTV7wRW7yW/mTZyiIRncfm5UZBPPIHWpv7vN6flcfW3r+djXorgE8bavDa6uJPs13NaWK3Vu5025skLbipUiUkuvQh1OOvFTeKb7VYdF1rTdYezm8/S57mB7WJo/LCkKyNuZt331ww25wflFVa/9f12E3a53NFcpPrU1pqWqW9jaWiXct7b2sUzRkBmeFTvlIOW2gHA4zgLkdQazq2t6PYxRzajp7XzF2zBo9zceYgAx+4jkLKMnBcsQPl4y3E30uM6uiuSsfEOr+I4bVdDNlYytptvfTNeQPMCZg21FVXQjGxssSewwecRTatePdXulaZDZWl3d6o1oLny2CqBbLK0jBWBd8ZUYZexz8vNOLTa6/8ABsK60v8A1pc7KiuKi1XVNKs4tFs7fTI7qDUUsBJHA8dv5bxGQOsYYkEA4K7jkg8jdkbnh3Ub69/tG11U273Wn3Zt3lto2jSUFEkVgrMxXhwCNx5B5ote9v62/wA0Pb+v67GzRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqC+srfUtPuLK9j823uI2ilTcRuUjBGRyOPSp6KA2Kh0qxOoPfG2T7VJALZpv4jGCTt+mSao3HhLR7mG1iME8ItIBbxPbXk0DiIYwhdGDMvHRifWtmij+v6+8DJuvDGk3YtgbZrf7LH5MJs55LYrHx+7zGy5TgfKeOOlPtfDmlWUUEdpZrFHb272sSq7YSJyCygZ9VH0xxWnRQBnroWmqsam0R0jtDZBJCWUwnGUIJwRwOuTVJfBujLafZ9t6UDq6O2pXDSRFQQuxzJuQYZhhSBgkVu0U7sFpt/XQxf8AhENFGnpZrbTIiTNcJKl1KsyyMMM4lDbwSCcndzk5zk1MPDeleTLFJaeck1qtpKJ5Gl8yJSxAbcTk5djk8nPJrUopXYGND4U0iG1uYDDPOt0gjme5u5p5GQchd7sWCgknAIGST3q5daPYX0k8l3bLK1xb/ZpdxOGjyTtx06k89au0UbgYw8KaaLNrYy6myGQSBn1a6aRGAI+VzJuXgkEAgHPNaFrp1pZacthbwqLZVKlHJfcD13FslickknJJJJzmrNFAGNY+EtG067iube2lMsKskJmupZREjAAogdiFXAHyjA4HHFTaV4e0/RZC2nfao12bFhe9mkijXsEjZyiAYwNoGBwOK06KAM6+0HTdSkuHvLcu9zEkMjLIynajF0wQRtIZiQwwc9+BS6VoVhopnawSbfcMGmknuJJnkIGAS0jMTgcdegA7VoUUAUH0TT5NPurF7cG3uneSZN7csx3Fgc5BzyCMYPTFVx4X0w6a9jKLyeF5BKDcX88siOOjJI7l0IxwVIrXooAz9L0PT9GadtPidXuCrTSSzPK8pUYBZnJJOOMk9hVS78IaJfXUs9zayMZnEkkS3MqxO4IIcxBghfKj5sZ4HNbdFHW4dLFD+xNP88zfZ/3huheE72/1oTZu6/3RjHT2qC78M6VemVpoZkkluBctLBcywyCTyxHuDowZfkAGAQDWtRR/X9fcgMyw8O6XphgNlbFDbtK0ZaV2IMrbpCSxOSTzzmpk0exj+ybIMfYpGkg+dvkZgwY9eeHbr61dooAx5/CmkT2tpB5E0Is1KQSW13LDIinqvmIwYqcDIJwSB6Co5vB2iT3XnyW82d8chiW8mWIvHt2MYw+wsNi8kZ4FblFC02Ax/E+mXet6O+lW6wCC8/d3M0rsGij7lFA+ZvTJXBwecYOqkMcdusKIBEqhAmOAMYxT6KAMWDwhotvaz2qWsjW06eWbeW5lkjjXOdsaMxWMAgYCBcYGOgp8PhbSYbO7tvJmmS8ULO9zdSzSSKOimR2L7Rk4GcDJx1Na9FO7ApXWkWF7JcPdW6ytc2/2WbcTh4sk7cZx/EeevNVv+EZ0o28sMkMsyzW620jTXMsjvGrMwBZmLHBduc5568CtaiktNg33/r+rFG70bT797hry2WU3Nv8AZpdzHDR5J24zxyx5HNUF8GaIsc6m3uHe4WNZJpL2Z5m8tiyHzC5cFSTgg5HA6AVu0UAY0fhLRo7C5tPs0jx3UqzSvLcyvI0ihQriRmLhgFXDAgjANSweHNLg8r9xJOYo5Yg11cSTsyyFd4YuxLZ2r97OAMDitSii4GRYeFtJ01pGtoZmLwmAGe6lm8uM9UTex8tTgcLgcL6DFuLSbKBrJoodpsYjDb/Ox2IQAR154Udc9KuUUXAzNR8O6bqt5HdXkMvnonll4biSEyJnOx9jDeuc/K2RyeOTUEnhLR3s7O2jhuLZLGLyLdrW8mgdI+Pk3o4YrwOCSOK2qKAKttptraXUlzCjedJFHC8jyM5ZUztySTk/Meepzzmon0TT5J5Znt8yTXMd053tzKgUK3XsFXjpxV+ind3uHSxQm0TT7h5nmt9zTzxXEh3sN0kRUoevbYvHQ45zVe48LaRdak19NbyebIyvKi3EiwzMuMM8QYI5GByyk8D0Fa9FLYChNomn3EOoRTW+5NSObsb2HmfIE9ePlUDjHSnz6TZXMl080O5ry3FtOd7DfGN2F68ffbkc8/SrlFG6sO7Mm98M6ZfzRSyrcwyxRCFZLS9mt2KDorNG6lgOcA5xk+pq7fafa6lp72V7F5sEgAZSxB4OQQwOQQQCCDkEAg5qzRQLYzIPD1hBapb/AOlTok63C/ar2adldSCpDSOTgEdM49quQ2Vvb3VzcQx7ZbplaZtxO4hQo47cAdKnooAx7nwrpN1tLxTxOsskwktruaBw0hy/zowOCQCVzjgccCrdvo2n2ui/2RDaoLDymi8gkldhzlee3Jq7RR0sF9bnLaj4HsG0TUbbTVkN1eW32bzb68muPkzkKTIzEL14HqfU1ox+FNIjt7yEwTTLex+VO1xdSyu0fPyBnYsq8nCqQBk1sUU7sVjOutA0y9ju0ubbeLxkeY72BLIAFZSDlWG0YK4IIz15qo3g7R3WHct8Wi3AS/2lceY4YglXfzNzr8o4YkcdK3KKQzFl8IaLLb2kAt5oUs4BbQm2u5YWEQxiNmRgXXjoxIqa68N6VeQzxzWzfv7gXTPHM6OsoUKHR1IZDtUD5SOM+pzqUU7sDNt/D2mWsEEUUDEQT/aVeSZ3dpcEb2diWc4OPmJ4x6ClOg6a18Ls2378XX2zf5jf63yvK3Yzj7nGOnfGea0aKVwCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACorm5gsrWS5u5UhhiXc8kjYVR6k1LWdr6afJoN2mszeRYsmJpi+zyxn727+HBwc9BjJpPYENsvEWnX0UkivcWyxMit9utJbXlzhcCVVzk8DHfitOvMdZ1FNb8PX9tLq66vp2n3NlOur2VwYhgzjzEleJghZEG8kYADKdqkAlPFevW8GpxLpGolZ7UWoh8zXZUaZCytujtwGFypViGdz2bn5c1dv6+QdLnpc88NrbyT3MqQwxKXeSRgqoo6kk8AU8sApYngDOa881vTW1Twz42mnudRnkja4ighS8lVEURIwUIrAHn1B6kdCRW5f8Ainw54V8F2+oXOqFtMkHlQXIlku/NYhiBv+Yt0PJPbGah6Q5vT8UNau3r+Bs6Lren+ItJi1PR7j7RZzFhHJsZM7WKnhgD1B7VfrwrQ9TvfA+i/DmfW5b7TtMdr37ZGqyFWMm5oQ6KDk/MCAQe/pS2ms61qml6NGuuaraPeeLbi2eVZz5qxYOEw2Rgf3SCB6Vo4+9Zf1ql+tyJSSV/66v9D3Suai+InhSfxSfDkWsxNqokMXkbHA3jqu/G0ntjPXjrWL8Kbu+aHxHpd/qN3qQ0rWJrWC4vZTJKYwBgMx69/wA65aTxv4e8X/Eex0/UdQh06x0fVMWNiltI8t9dbiqyM4XYibjwM5PJOOKUVeSXf/gDldRb7Ha/8Lb8EHWP7L/tv/TfP+zeV9km/wBZu27c7MdeM5xXZ1wtzI3iP4xQ6ex3WHhy1F3ImeGupeI8jvtTJHoTXZ2t9aXqymyuobgQyNFIYpA+xx1U46Edx1qfsp/12/r5DfxNf13MGy+InhTUfEz+H7LWYpNTR2jMOxwCy9QHI2k8HgE9KfB4+8MXXip/DlvrEL6qjFTAFbG4DJUPjaWHoDng+hrznTvG/h/xt8SNNS71GGxttLu2TStNit5GkupjlRK7hNiL3VQe/J4rF0OXz/8AhHPB628w8SaZ4la9v08hhsiV2ZpS+MYZWUD149RlwV2r9f8Agf53a/4NlJ2v5f8AB/yseuxfETwpP4pPhyLWYm1USGLyNjgbx1XfjaT2xnrx1oi+InhSfxSfDkWsxNqokMXkbHA3jqu/G0ntjPXjrXnknjfw94v+I9jp+o6hDp1jo+qYsbFLaR5b663FVkZwuxE3HgZyeSccUSeN/D3i/wCI9jp+o6hDp1jo+qYsbFLaR5b663FVkZwuxE3HgZyeSccU4Lm5fP8A4H9W9Aldc3l/wf6ue0VknxRo41L7At35lwJBEwjid1VycBS4BUHPqa05ld7eRYm2uykK3occGuS8Ja7penaNZaLeSfY9ThIhltZEIdpCeWHHzAnncOOa6KNFThKVm7dF89dnp/VxSdrHUWN/balbmeyk82MO0ZbaR8ykgjn3BqxXm+mi4sdO0+/t726VpNee3aESkRGNpXDAp0Prk8/pUsevPP4wsGsZ7mNZNQkt7iGa9ZzjDcNDjbGMr8pznA7811Ty980uR6K/4Ee0tv8A1v8A5HodFec6Pc6hFpnhrURqN5cXF7cywSxzTs0briTA2njIKjnrUdhqjyNoDjWNQk1Ke/VdRt3lcKhw2UKdEAIwBxkeuOE8vkm7S2v07X/DTf0B1EkelUV53oWo6rd6/bfab+OK++1yLdWsl85JjGflFvs2qAACGzz3JzivRK5cRh3h5KLdy4y5rhWdquu2OitAt8bkvcFhFHbWktw7YGT8sascAd8Vo1zHiXU7DSfEug3Wq3ttY24NwpluZVjTJQYGWIGa5XoUbWl6xY6zbvNp83mCNzHIjo0ckTD+F0YBkPQ4YA4IPertcBqt+0k2o+ItMuJI9LD6cjXUZZVlSO4LSyA/xRiN8Fh8pAbsKi1jxHPeR+ILnw/qAuLSP7CvnpcMsSRMzCZ0kVW2jbnMig7cE9V4rpf+un+YdT0SoLS9t75JWtZPMEUrwudpGHU4Yc+hrnPAlxJcWd6yahY3tmJh5AtNYfUvKO0blaZ1DdcEA5xk9sCucju7KC4vxba1cpr39syi009Lpl3gzcjyAQJEI3Zdg235vmG3gt73L5f5f5iv7t/66/5HptUNV1zTtE+x/wBp3HkfbblLS3+Rm3yv91eAcZx1OBXO2M99P4jXw/Jc3I/s26e8lmMh3TW7DMKM2ckFnYe/kHPXnD+IGs2WteMfDnhfS3kuNWsdatry6gWF8QwqNxctjbjDDoe9EVdxXe33dR9/Jf1+n3nptULDW9P1PUL+xsrjzbnTpFjuk2MPLZhkDJGDx6ZrxXVfGl9ZaZ4n0aTVNUj1mHxGHiG6UGG0aRAuH6Kh6Bc87uBg13ngX/koPj3/AK/4P/RVOKur+X/yP+f4EyfLLl8//kv8jq9U8Q6Xot3YW2p3iwT6jOILWMqWaV/QAA4HI5PAyOea0q8D8YDxgnjmw1jWPC3myjW4o9LcajEEMS7tkKqMlS5+Znb0AwMV7ra31reNMtrcwzPBJ5UyxSBjE4GSrY6HnoaSV43/AK6f5lPSVv66mAvxF8KN4qPhsazF/aol8nyPLfG/Gdu/bsz2xnrx14qSTx94Yi8VJ4bk1eEas7BBb7WI3YztL42hvYnOcDqa85vvG3h/xZ8RLXSNS1CHTNP0fVgba0S3keW/uwxAcsq7ETex4zk8k4zxjySqWufBr2sx8STeLftyp5Dcw7w3n78YC7c89ce1OKvy+f8AwP8AO/ohSdr+X/B/yS+Z60vxF8KN4qPhsazF/aol8nyPLfG/Gdu/bsz2xnrx14oX4i+FG8VHw2NZi/tUS+T5HlvjfjO3ft2Z7Yz1468V57feNvD/AIs+IlrpGpahDpmn6PqwNtaJbyPLf3YYgOWVdiJvY8ZyeScZ4L7xt4f8WfES10jUtQh0zT9H1YG2tEt5Hlv7sMQHLKuxE3seM5PJOM8EVfl8/wDgf1YJO3N5f8H+rntFZNx4o0e11BrGS73XCsFdY4nkEZJwAxUEL+JFa1cZ4W1rTtD00aRq832TVEnk82ORCGnZpCQ68fPkEciuihRVSMpWbtbRfPXZ6L9RSdjq7K/ttQSVrOTzFhlaFztIw6nBHNWK83hWeztLjUra9uo5F8RNEIllIjKNKFYMo4bOep59MVK+vPN4us2sZ7mPOpta3EMt67Er8wwYMbUHHynOeO/OOqWXtt8j0V/wIdS17/1v/keh0V55p9xfRafoupnUr2Sa41hrV0knZozEZJF27TwcbeD1H0AFVRqsrRWMk2rX66y+rxxXloJnCRoZcbSnRV2457579KX9nybaUvLb1/DTcHUS/r1/yPTaK87ttQ1WfxOUmv47a8TUtht5b5xug3Y2rb7NpBXkPnrzkdK9ErlxGHdBpN7lxldtBRRRXMUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVT0vSLLRbRrbTYPJieV5mG9mLO7FmYliSSSTVyigAooooAKKKKACiiigAooooAKxofDcS6jb3l3f3181qS0EdzIpSMkYzhVBJwSMsTWzRVxqShfle4mk9woooqBhRRRQAUUUUAFFFFAGfpukR6dPdXDXE93c3Tgyz3BXdtHCoAoACrk4AHck5JJOhRRQAUUUUAFUtM0ix0eO4TToPJFzcPczfOzF5HOWYkknn9Ku0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWMfDcUuoRXN5f312kExnht5pF8uN+x4UE4zxknFbNFXCpKHwsTSe4UUUVAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiikZgoyxwKAFopnmr6P/wB8GjzV9H/74NAD6KZ5q+j/APfBo81fR/8Avg0APopnmr6P/wB8GjzV9H/74NAD6KZ5q+j/APfBo81fR/8Avg0APopnmr6P/wB8GjzV9H/74NAD6KZ5q+j/APfBo81fR/8Avg0APopnmr6P/wB8GjzV9H/74NAD6KZ5q+j/APfBo81fR/8Avg0APopnmr6P/wB8GjzV9H/74NAD6KasiscDIPoQRTqACiiigApGYKpJ6UtRzfdX/fX+dAC+Y3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAisHHH0IPasyTWybiWKx028v8AyX2SSQeWqq3dcyOuSO+M46VoR/66X6j+QrO8Of8AILm/6/7z/wBKZK2goqLm1fb8b/5Eu97B/a97/wBC7qf/AH8tv/j1H9r3v/Qu6n/38tv/AI9WrRR7SP8AIvx/zCz7mV/a97/0Lup/9/Lb/wCPUf2ve/8AQu6n/wB/Lb/49WrRR7SP8i/H/MLPuZX9r3v/AELup/8Afy2/+PUf2ve/9C7qf/fy2/8Aj1atFHtI/wAi/H/MLPuZX9r3v/Qu6n/38tv/AI9R/a97/wBC7qf/AH8tv/j1atFHtI/yL8f8ws+5lf2ve/8AQu6n/wB/Lb/49R/a97/0Lup/9/Lb/wCPVq0Ue0j/ACL8f8ws+5lf2ve/9C7qf/fy2/8Aj1H9r3v/AELup/8Afy2/+PVq0Ue0j/Ivx/zCz7mV/a97/wBC7qf/AH8tv/j1H9r3v/Qu6n/38tv/AI9WrRR7SP8AIvx/zCz7mV/a97/0Lup/9/Lb/wCPUf2ve/8AQu6n/wB/Lb/49WrRR7SP8i/H/MLPuZX9r3v/AELup/8Afy2/+PUf2ve/9C7qf/fy2/8Aj1atFHtI/wAi/H/MLPuZX9r3v/Qu6n/38tv/AI9Sx62RcRRX2m3lh5z7I5J/LZWbsuY3bBPbOM9K1KyvEf8AyC4f+v8As/8A0pjq4OFSShypX9f8xO6V7mrRRRXMWFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFRyf62L6n+RqSo5P9dF9T/I0ASUUVkeKdct/Dvhe/1O6uo7byYHMbyEcybTtUA9ST0HegDXorn/AAd4rg8VeHdOvSFgu7q1FxJa7slBuKFv90spwT1x9aseI/EcPhu1tJZrO7vXvLpbWGG0VC7OwJH3mUY+U96ANiisrQPEFt4gt7h4ILm1mtZzb3FtdIFkicAHBwSDwwOQSOa1aACiiigAoqK6uPstnNcGKWURIX8uFNzvgZwo7k9hS2832i2im8uSPzEDbJF2suRnBHY+1AElFFYtz4ntrfUdSsVtL24uNOtoriRLeIOZFkLABADkn5TxgUAbVFAOQD0+tFABRRRQAUUUUARy/ej/AN/+hqSo5fvR/wC//Q1JQAUUUUAFRzfdT/fX+dSVHN91P99f50ASVw95eeJNS8Zz2VhPe22nQXf2V5rP7OBCBbxTb5PNjcvuMu0BSuNvfNdxWBrGmXtrqB13QBvvAgS6smbCXsY6DJ4WQZO1uh6HjBDQBpusXVrqn9i+ISgu33NZ3aLtjvEHOAP4ZFHVe/3hxkCx4l13/hHdJS9+z/aN11Bb7N+zHmSKmc4PTdnHfFY95eweO7dNO0qN1t1dJLu8ljKPZupyI0B5E+f++Byc5VWteP8ATr/VPC3k6TaNeXMd5bTiBZFQuscyO2CxA6KeppdV6r8w6M29Q1XT9It/tGq31tYwk7fMuZljXPpliBWVqHi2y0/WtMtZXg+x31tNc/bmuFWONYwhznoQd/XI6d6ydWuvFOq/YTbeH7nT4fMkS4zJaSXCAqNrKWZkCEkhurccCsDR/Cuu6TB4QludCF82kQXq3EAuIdyM7gx7MkKTjp0A9uBTXn/WjA9Fm13SbfTE1G41SyisZMbLp7hFibPTDk4P51VfxFGPFNjpEUaSxXljLeLdLKCoCMgwBjkHfnOe1efp4K8RWh0/U4oZ4it1ezvp1g9s0lqJ2BUJ56mI4AIOMfeOCec6dj4Mu7KbT4/sFxcWMWi3ttLFPcxCTfLIrCLKYAyNwBUbVx1o8/X8n+tg8v63/wAjutP1jTdXWRtK1G0vlibbIbadZNh9DtJwastNGkqRvIqvJnYpYAtjrgd65fwNp2rabDdw6jbywWSCKOxS78k3KxqpBV2h+UqD93nPXNaniLw7a+I7BIp3e3uYH820vITiW2kHR1P8x0I4NDST0Er9TUWaN5XjSRWePG9QwJXPTI7U+svQdBttAsmihd57iZ/NuruY5kuZD1dj+gHQDAHFalIZHH/rpfqP5Cs7w5/yC5v+v+8/9KZK0Y/9dL9R/IVneHP+QXN/1/3n/pTJWy/hS9V+TJ+0QeML/UNM8NzXelfK8TK0rhA7RxZ+dlUkAkDsaxRqPjRoNAkgsreXzo3a73Njc21ioYgEICMHI/i4476fj29+x+DbxfL3fal+zbicLHv+Xex7AZpdO1/Z8PYta+xykQ2m/wAgdW2jHXHQ4znHTmu+inHDRkqad5Na+a0M5azav0NPQtUXW9CtNSSMxi4jD7Cc7T3H50zXdYGi2CT+QZ5JZkgijDhAzscDLHgD3rH+HF0Z/B0MBQD7FI1v5iPuWXGDuU9x82PqDWzriNLpjQ/2UNVjkYLJbl0X5eefmwDg47j17Vz1KcKeKcGtE+/T1/4JcW3C/kUp/EF3p8VmdW06K2e6vBbfLdB1RSpbfu2j0IwQPrWomqafJYtex31s9ovW4WZTGP8AgWcVx8PhvU5bWwhubMizh1ZLiO0mnErW0AQjBYnkbuQoJwD3p1x4c1FLu7uIbJJoU1gXqWhkVRcJ5QUkc4BDc4bHIrolQw70Ukn66b7at6/O3y1J5pdv61/yOuh1TT7iOKS3vraVJnKRMkysJGAyQpB5OAeBThqFkwyLyAjzvI4lX/Wf3Ov3vbrXITaBqc0epapb2C21293BdWliZEzui4YsQdoLgkcH8afpHhi/stdtBPGpsVAvppN45u9hRhjr33Z6Vm8NQ5W+fbpp2vb9PN3HzS7f1/VjrLrULOyIF7dwW+5Sw82UJkDqeT0GRRHqNlMIDFeQOLnPkbZVPm4GTt55x7VzXibcPGnh947IXzJHcsIdygnheRu4yPciqVroOrae+najHp4keLULm5ewilQGGOVcBQSQpx1OD34pRw1N04ylKzafb+9/ktdtQcmnZL+rHS3evQwX+n29v5dyLy5e2Z0lH7plUsc4zk8YxxT9C1ga1oEGptELZZQxKF9wUKxHXA9M1zen6FqyXVhNc2YiMesXF3KBKrbI3RgDnPPJHv7VreG9Mu7DwPDp93D5d0sUqmPcDglmI5Bx3FOtSoQp2i03ddf8V/0/phFtzs9v+CaQ1vSjbyTjU7MwxBTJILhNqbvu5OcDPb1p8uq6fBZJeT39rHbSY2TvMoRs9MMTg1yD+GtTh8OeG0toXSbTRm4t4Gi37mXBZd4KFgcnn1ODmnW/h++0240u+h06a9SF7hpLSeaESRNIQQ64xH2PA6buM1Tw2H3U+r6rpf8AOy121++VOVtUdfHqdjMyLDe28hkdo0CyqdzKMlRzyQOo7UNqVilvNO95brDA5SWQyqFjYdQxzgHnoa4PRbC+8m3vbGwWVtP1q6MlpDIq4VgVO0tgcZ9s1M/h3W5bNpzbvDMutS3v2eKWJmZGXAZS4KFgeQGA/A4pywdGM7Odvmu7/S2u2o+d9v61Oyk1nS4bOO7m1K0jtpTiOZp1CP8ARs4NV18SaW2vnRxdx/ahEJMeYuDn+Ec53Y5xjpzXKy+G7+CzS40+x1D+0TJPLHJJLany2faCHThNrYyduSOfWtO50q/GvPPJpiXcFzpP2SUQSrGquMkjkggHOARnFL6vh19q+/Vbr+vK4c0ux0dnqVjqIc6feW90Izh/IlV9p9Dg8VT8R/8AILh/6/7P/wBKY6peE7HULBbmK8heG0URx2i3HlGcKo5DNH8pA7d+uau+I/8AkFw/9f8AZ/8ApTHWHJGGJUYu6uv0HduDbNWiiiuM0CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo5P9dF9T/I1JUcn+ui+p/kaAJK8C+J2geI/H3xL1TRbRj5ek6fHc6faPIEW43FAzDPGcs4yf7gGRXvtQSWVtLeRXckCG4hUrHLj5lU4yM+hwOPamnYDwP4aJ4xg+NcFhr6NE2m6Z9kuIl27IrZU/dKNuQfmKnrnk+9enfEyze80/Q8Q6hLDDrEMs7ackrTRxhHyw8oFxjI5HrXYRWsEM000UMaSzkGWRVAaQgYG49TgcDPQVLRfVMOjXr+J5QNO1KHRHurbTdTl0218QW99bxXEBN5JCAPMdlxvc7iSN2XIH0pup6dfa0dflXStSjgvdd02SMPbvG7xKIgzgdQAAcngjvgivWaKE7P7v0/yB6/16/5nmeq+DLS517xOg0U/Y00aFbFIoSsXmjzj+7C8bwSOnI3e9afig3J+BV4b8SC6/sYecJQQ+/yxu3Z5znOa7mqupabaaxplxp+oxeda3KGOWPcV3KeoyCCPwpdGv66/wCY1bmUu3/A/wAjzCfSZLh9Ul8O6NqFnC3h65gvvOgdTeXDKPLAz/rXGH+dc5zjJzUb2tiPFEMHiDRr3UYU8L2iPaw2zzFX3OAGjXnOc4JHynuK9cRQiKiDCqMAe1VV0uzTWJNVWHF7JAtu8u48xqxYDGcdWPOM1Td/69f8yVt/X93/AORPH7jw74i+y6XB4mieeEaQkMRk02bUTbTbm3cRSKUkClMSHP3eo5zo67oesNpfimFre9v55fD9jAs/2Zt1zKpffgDOW5yQCcZr1qijm3/rv/mNaP7vwt/keU6/4XmvI/HV8dMupb1Wgl0x1jct5iQJh4cfxbhjK88YqDXtD1q/8VX7X3mxyzNA2mXqaRNdPbqFXIjlSRVhIcNuDAZzySOB67RQnZryF0seeafp0lt8UnuYdOmvhPPK897d2MkUlmPL2gR3B+SSI4wIxyN2e1egTQpcW8kMw3RyKUYZIyCMHkU+il0S7D63OS0jwhqFpqUI1PXJ77S9Offp1sxIcEjjznz+828hfzOTjHW0UUgI5fvR/wC//Q1JUcv3o/8Af/oakoAKKKKACo5vup/vr/OpKZKm9MA4PUGgB9FQZufSM0ZufSP9aAJ6Kgzc+kf60ZufSP8AWgCeioM3PpH+tGbn0j/WgCeioM3PpH+tGbn0j/WgCeioM3PpH+tGbn0j/WgCeioM3PpH+tGbn0j/AFoAfH/rpfqP5Cs7w5/yC5v+v+8/9KZK0okKglzlmOTWWNL1C0mmOk6hBDBNI0phubUy7GY5baVdMAkk4OeSa2hyuDi3bb9e3qS73uazKGUqwBBGCCOtKAAAAMAdBWV9n8Qf9BPTP/BbJ/8AH6Ps/iD/AKCemf8Agtk/+P0ezj/Ovx/yC77GoqKihUUKo6ADAFLWV9n8Qf8AQT0z/wAFsn/x+j7P4g/6Cemf+C2T/wCP0ezj/Ovx/wAgu+xq0VlfZ/EH/QT0z/wWyf8Ax+j7P4g/6Cemf+C2T/4/R7OP86/H/ILvsatFZX2fxB/0E9M/8Fsn/wAfo+z+IP8AoJ6Z/wCC2T/4/R7OP86/H/ILvsaL28MlxHO8MbTRAiOQqCyA9cHqM1JWV9n8Qf8AQT0z/wAFsn/x+j7P4g/6Cemf+C2T/wCP0ckX9tfj/kF32NWisr7P4g/6Cemf+C2T/wCP0fZ/EH/QT0z/AMFsn/x+j2cf51+P+QXfY1aKyvs/iD/oJ6Z/4LZP/j9H2fxB/wBBPTP/AAWyf/H6PZx/nX4/5Bd9jRht4bZXFvDHEHcuwRQu5j1Jx1J9akrK+z+IP+gnpn/gtk/+P0fZ/EH/AEE9M/8ABbJ/8focIvVzX4/5Bd9jVorK+z+IP+gnpn/gtk/+P0fZ/EH/AEE9M/8ABbJ/8fo9nH+dfj/kF32NWsrxH/yC4f8Ar/s//SmOj7P4g/6Cemf+C2T/AOP006XqF3NCdW1CCaCGRZRDbWpi3spyu4s75AIBwMcgVdOMITUnJaa9f8hO7VrGvRRRXMWFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFRyqx2snJU5xUlFAEHnS/88P/AB6jzpf+eH/j1T0UAQedL/zw/wDHqPOl/wCeH/j1T0UAQedL/wA8P/HqPOl/54f+PVPRQBB50v8Azw/8eo86X/nh/wCPVPRQBB50v/PD/wAeo86X/nh/49U9FAEHnS/88P8Ax6jzpf8Anh/49U9FAEHnS/8APD/x6jzpf+eH/j1T0UAQedL/AM8P/HqPOl/54f8Aj1T0UAQedL/zw/8AHqPOl/54f+PVPRQBAPMldSybFU565zU9FFABRRRQAUUU2R/LjLYz04zQA6iq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiiq/2lv+eY/76/8ArUfaW/55j/vr/wCtQBYoqv8AaW/55j/vr/61H2lv+eY/76/+tQBYoqv9pb/nmP8Avr/61H2lv+eY/wC+v/rUAWKKr/aW/wCeY/76/wDrUfaW/wCeY/76/wDrUAWKKr/aW/55j/vr/wCtR9pb/nmP++v/AK1AFiiq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiiq/2lv+eY/76/8ArUfaW/55j/vr/wCtQBYoqv8AaW/55j/vr/61H2lv+eY/76/+tQBYoqv9pb/nmP8Avr/61H2lv+eY/wC+v/rUAWKKr/aW/wCeY/76/wDrUfaW/wCeY/76/wDrUAWKKr/aW/55j/vr/wCtR9pb/nmP++v/AK1AFiiq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiiq/2lv+eY/76/8ArUfaW/55j/vr/wCtQBYoqv8AaW/55j/vr/61H2lv+eY/76/+tQBYoqv9pb/nmP8Avr/61H2lv+eY/wC+v/rUAWKKr/aW/wCeY/76/wDrUfaW/wCeY/76/wDrUAWKKr/aW/55j/vr/wCtR9pb/nmP++v/AK1AFiiq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiiq/2lv+eY/76/8ArUfaW/55j/vr/wCtQBYoqv8AaW/55j/vr/61H2lv+eY/76/+tQBYoqv9pb/nmP8Avr/61H2lv+eY/wC+v/rUAWKKr/aW/wCeY/76/wDrUfaW/wCeY/76/wDrUAWKKr/aW/55j/vr/wCtR9pb/nmP++v/AK1AFiiq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiiq/2lv+eY/76/8ArUfaW/55j/vr/wCtQBYoqv8AaW/55j/vr/61H2lv+eY/76/+tQBYoqv9pb/nmP8Avr/61H2lv+eY/wC+v/rUAWKKr/aW/wCeY/76/wDrUfaW/wCeY/76/wDrUAWKKr/aW/55j/vr/wCtR9pb/nmP++v/AK1AFiiq/wBpb/nmP++v/rUfaW/55j/vr/61AFiiq/2lv+eY/wC+v/rUfaW/55j/AL6/+tQBYoqv9pb/AJ5j/vr/AOtR9pb/AJ5j/vr/AOtQBYoqv9pb/nmP++v/AK1H2lv+eY/76/8ArUAWKKr/AGlv+eY/76/+tR9pb/nmP++v/rUAWKKr/aW/55j/AL6/+tR9pb/nmP8Avr/61AFiiq/2lv8AnmP++v8A61H2lv8AnmP++v8A61AFiioUnLSKpQDPfd/9apqACiiigAqO4/1J+o/nUlR3H+pP1H86AK9FFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoALHCgk+1FSW333+g/rQAzy5P+eZ/Mf40eXJ/wA8z+Y/xq3RSAqeXJ/zzP5j/Gjy5P8AnmfzH+NW6KAKnlyf88z+Y/xo8uT/AJ5n8x/jVuigCp5cn/PM/mP8aPLk/wCeZ/Mf41booAqeXJ/zzP5j/Gjy5P8AnmfzH+NW6KAKnlyf88z+Y/xoKOBkocfUVbooApUtNT7i/SmXNzBZWslxdzJDDGu55JGwqj3NMCWisKLxjo0jRbpLmBJiBHNcWc0UbknAw7KB+ZrdoAWP/XJ9T/I1bqpH/rk+p/kat0gCiiigAqO4/wBSfqP51JUdx/qT9R/OgCvXnGpePdXtfE+q2NrNo8v2G8ht4dMZXF5dq6oSUIftvPOzHy8+tej157qvgnWdQvPENvHHpP2LWrhJPtcsjtPbqI0Q7U2Y3ZTIO8Y4pr4v67r/AIIPb+vM62fxJpVrDqcs91sTScfbT5bnysqGHQfNwQeM1HN4r0eHUpdPe5c3UMSzSxpbyPsjYEhiQpAGAee3APJFc1rvg7XrkeJLbSZ9Pa112FAZLp3EkTrGEIwqkMCFHORgnoa1YvDN4mr+ILsyQbNS0+C1hAY5VkR1JbjgZcdM96UrqN1/X9Ma31/rb/gl3TPGOg6xcRwaffiR5bf7TGXieNZI+MsrMoDYzyAcjvistvHtne+JNC0/RJo7iDUJpklkkhkXKJEzBo2OAw3KBuG4VW/4Qa8lsfDNpPcQImmaXPY3TRs2S0kKx7k45GQTzim2vhTxBLdeG11STTVttEEkTG2eTfMhgMSsMqAp5GV57nParkkm7f1q/wDgfeSr21/rT/hzft/GWg3eoLZW9/vldmWNvJkEcrL95UkK7XIweFJPFSW/irRbqXTI4L5WfVonmsl2MDKqjLHkcYB6HBrntO8Ia1Ha6HpF/Np/9maJcJNFcQl/OuPLBCAoQFTryQzZx2zVOX4f6vFa6gbC8tFuY7nfpDOW2wRF5GZWwOD++ccZ4VaXp/X9fkmP+v6/rqdFJ4+8NxIGOoMwa3F0AltKxMO4rvwFJ25U5PYcngg1sSapZRaO+qtcKbFIDcGdMsPLC7twxyeOeK5+08IyWGszTWpgW0/sWLTYVydylC3JGMYwR3/Cpbfw5dw/C8eG2khN4NKNlvDHy9/l7c5xnGfbPtSfwtr+t/8AgfeOOsknt/w3/B+4sHxpoX2CG8F1K0Nw22DZaTM0/wAu7MahdzgA5JUEDueKJfGvh+IW/wDp/mG6tzdQLDDJK0sYIBKhVJJBPTr144NYuq+Cr64i0CezlRrrS7M2ksK309osgKpkrLF8wwU6EEEHnGBWXb6VfaF460mz0S2shcRaLcu0M9zK0ZLXCM370hnzls5IOeeBnhu3NZef4Jv9CVflu/L80djL4v0OLTbS+F8JYL3P2YQRPK8uOu1EBY478cd8UknjLQY7Oxuvt4ki1BmS1MUTyGVlBJUKqk7uCNpGc8deKwNP8F6voLaZf6ZPZXeoW8dxHcxXJeKKTz5RKxRgGK7WGB8pyPSpdP8ABV9aahot5LcW0klvqN3qF6F3Ku6dGG2MYPALDrjoT7Uf1+P+XUP6/D/PoamneMLTUvF19oMdrdpJaRxuJXtpVV9wYkHKALjbwSfmzx0NdFXPW2jahZ+PL/VojbPYahbwxyhnYSxtEHxgYwQd/UkYx0NdDS6D6sKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqS2++/0H9ajqS2++/0H9aALFeX+MZpPFd9YPo/iWSCxh1OC1jFgCpWY7syMxGH24GFHHXOcjHqFefadp+vado1jpV14VW/XTbkzwzpqSRhmDsytjr/F0NCA6jwzrMeq6Z5bahb319Z4hvHt0ZF8zHUK3IB6+lVvGfiKfw5pdtNbC2Q3N0lu1zeFhBahs/vJMc44x1AyRyKb4Zs9UGt61qur2KWBv2hEcAnEpAjQqSSBjnNaWuJqklkE0e30+5Zjtlhv3ZEdCDxlVbvjqDxSY0YGoeKNR0D+wBrNxps6ajdvFLcWkUgUx+UzpsXcx3EgDHzZzxya14vF2jT6MuqW9zLNbNKYQIrWV5PMGcp5QXeCMHI29q5zSvAd/YSaM7y2SJZ6rPfyWsG4RW6PEyCKEEcgE5529TgDpT5PCfiK3W7/ALNvbdY7rWZr2aBbmSAzQugAXzUUsjBhn5evTNU/6/D/AIP3E/1+f/ANo+OfDv2ewmS/Mq6iJPsixW8sjymP76hFUtuGfukZ9uKnXxdojawNMF7/AKU0vkj90+zzMZ8vzNuzfj+HO72rmfDngPU9H1HQ57q4tZV0641CWUrJIzMLhspgsCSR33HPuetNsfh7c2euHzwl5pw1JtQjd9UukMbGTzAPs4/dMQx+9kZ6kZ6itdB0Z6DWNdeK9I0/VbnT9SuhZTW9v9pLXA2JJH3ZGPDY7gcitmqOpaJpmstbHVbGC7NrKJoPNQN5bjoRUjJdNv49T02C9hjmijnQOizxlHAPTKnkevNWaKKAKKfcX6Vz+sRreeMdEs7tQbVY57lUblZJk2BePYMx/wD1V0CfcX6VS1bSYdWt40kkkgmhfzIJ4jh4nwRkZ9iRg8EUwM6Cz1OfxFfw3873OkPAVMU8SBGZ24VMDOFXIJJ5LD0p/g2VpfC8I80zRxSzQwyk5LxJKyIf++VH86hbQtaujLFe6zbxwygLLJZWXlTyqM8Fy5x1xkDucYrdtbWGytIrW0jWKCFAkaL0VQMAUwJ4/wDXJ9T/ACNW6qR/65Pqf5GrdSAUUUUAFR3H+pP1H86kqO4/1J+o/nQBXooopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFSW5AkYHqQMfrUdIQD1GaALtFUdi/3R+VGxf7o/KgC9RVHYv8AdH5UbF/uj8qAL1FUdi/3R+VGxf7o/KgC9RVHYv8AdH5UbF/uj8qAL1FUdi/3R+VGxf7o/KgC9SEhQSTgCqWxf7o/Kjao6KPyoAF4QfSnUUUAFFFFACx/65Pqf5GrdVI/9cn1P8jVukAUUUUAFMmGY8HoWX+Yp9Ml+4P95f5igBPs8fof++jR9nj9D/30akqJ7mJGKkkkdQqk4/KgBfs8fof++jR9nj9D/wB9Gm/a4fVx9Y2/wqVWDKGU5B5BFADPs8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/wC+jR9nj9D/AN9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/wB9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/AL6NH2eP0P8A30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/AH0akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof8Avo0fZ4/Q/wDfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/8AfRqSigCBoEDIADy2D8x9DT/s8fof++jSv9+P/e/oafQBH9nj9D/30aPs8fof++jUlFAEf2eP0P8A30aPs8fof++jUlFAEf2eP0P/AH0aPs8fof8Avo1JRQBH9nj9D/30aPs8fof++jUlFAEf2eP0P/fRo+zx+h/76NSUUAR/Z4/Q/wDfRo+zx+h/76NSUUAR/Z4/Q/8AfRo+zx+h/wC+jUlFAEf2eP0P/fRo+zx+h/76NSUUAR/Z4/Q/99Gj7PH6H/vo1JRQBH9nj9D/AN9Gj7PH6H/vo1JRQBH9nj9D/wB9Gj7PH6H/AL6NSUUAR/Z4/Q/99Gj7PH6H/vo1JRQBH9nj9D/30aY0CBkAB5bB+Y+hqemP9+P/AHv6GgBPs8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/wC+jR9nj9D/AN9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/wB9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/AL6NH2eP0P8A30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/AH0akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof8Avo0fZ4/Q/wDfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/8AfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAgMCeaowcFSfvH2p/2eP0P/AH0aU/69f90/zFPoAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/AL6NH2eP0P8A30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/AH0akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof8Avo0fZ4/Q/wDfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/8AfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/wC+jR9nj9D/AN9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/wB9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/AL6NH2eP0P8A30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/AH0akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof8Avo0fZ4/Q/wDfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/8AfRqSigCP7PH6H/vo0fZ4/Q/99GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/wC+jR9nj9D/AN9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/wB9GpKKAI/s8fof++jR9nj9D/30akooAj+zx+h/76NH2eP0P/fRqSigCP7PH6H/AL6NH2eP0P8A30akooAhMSJJGVBzu9SexqamP9+P/e/oafQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAH1ST+P/AK6N/wChGrtUiGid1ZHOWJBVSc5Oe1ADqltP+Pcf7zf+hGoN/wDsSf8Aftv8KsWyMkADDBJJI9MnNAHK6jrWqW0XiCwhuUGoiaJNMd1X5FnASMkYwQsgk654Xmm2/iyRodKubuXyYo9Oe71MIgc7wVjEYABOS+/AHJKY5rWvvDa3vizTtaF00QtEZZLcJkXBwfLJOeNm9yBjq3tVAeBLRrbXree4MkWrtlVMYP2ddzSYw2Q37x3bkY5wRxyLb+umi/zYO1/6+f8Aki2PFsMdtctqGm39hcweXi0mWNpZvMbbHs8t2U7mBXlhg9cDmqt/4okNnE6w3GlTxajbwXUN4I9yxuwJOVZl2lT1DcYPQg1UT4eWr6JeWNzbaBE87Ruj2GiLAm6NtwEiGRxIue2RwT0zkSx+AbSTRG027t9Gijku4riVdN0v7LHKqEHay+Y2T1+bPGelPS/zX5r/AINyXez9H+Ro/wDCVwvZwTWum6hcvduwtIERFkuUUZMq73UKmDnLlSeOORmM+MoH+yx2el6jeXVzDLKLaFIw8ZicJIjlnChlZsfewcHBPGaWo+B5NUtLWPULux1GWxkf7I+qaaLlfKYAbJFLjewwPnBU8DOec6Ok+GU0u8sbiP7FD9ltJbcwWNn9nhJkdHLKm47fudMnOc5o0/r0/wA/6sN3t/Xf/IT/AIS63mtbKTTNOv8AUZryD7QttAiLJHGDgl/MdVBDHbjOSc4BAJGfoni+W406xR7K+1K8uRNM4hSKMxRLMyBmV2T2GFBbjkZ62Lfwrfab9kl0fVYYbiGBreVrizMscqFy4+UOpVgScHcRycg8YqSeBbl9KsdOOqW8sNqzN589huuUdpGYyQyBx5UmGxuwwyAcdRQul/63/wCB/Wyd76f1t/wTsqKKKRQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9AHMN8RvCqMVbVcEHB/0eX/4mk/4WR4U/wCgr/5LS/8AxNdRRQBW0/ULXVbCK9sJfNt5QSj7SucHHQgHqKw4fET2t1rf23zbryNSS0s7eFF3uWgicIucDOWY5YgAZyQBXS1ztz4VeSa8uba/EN3LqKahbyNBvWJ1hWLay7huUqrZwVPzdRjNC3/ruv0uPoVbTxbKLvV31CzvYvIlt4LfT3jTzjI6/cBVirZODu37RzkjBxpxeImm0+aaLRtRa7hmEMmngRecrEBuT5nl42kHO/HbrxWTd+BpNTtr/wDti/tr25u54bhfMsA1vG8S7QvlMx3IRnILZ5OGBwQ1/ApOhJYRDQrci68+WGDRtlpcDYVCywCX5yMggluqrxxQut/62/4JPb+u/wDwC7aeI21TV9I+yCa3guFu1uLedFDpJEyqVbGeQ27ocH34rpK5nQPBy6F9g2XUTLZvdMI4bYRJ+/cPtVQSFC4wBzXTU3voAUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUx/vx/739DT6Y/34/wDe/oaAH1ybfFDwejlW1fBU4I+zTf8AxFdZRWtN0lf2ib9Hb9GS+bocj/wtLwd/0GP/ACVm/wDiK6q2uIru1iubdt8UyCSNsEZUjIOD7VJRTqOk1+7i16tP9EC5upzMP9qeJJrye21q40m0t7iS2gjtIYWaQxsVd5DKj/xA4ChcAck54lvfFsWnz3MbaffXkFgFF/fW6RiG3O0MchnDNhSGOxWwD68U59D1W0vrmXQdXt7W3u5POlt7uyM4Rz95oysiFd3Uht3PIxyKhuvDF/JNfxWerpDp+pnN5DJaeZLuKBHMbhgE3Ko6o2DkjrisVt/W/wDluU9/62/z/wCCLqXjay0u5u0msdQlt7Foxd3cMIaOESAFW+9uYfNyEViOpABBL28Y20FnqE19p2oWj6e0Xm28kaPIyyNtR1CMwYE54zu4IxnipZfDSvFq0cdzsXUDEVHl58oIirjrz93261Q8U6FPLbapeWkkjzXos4ljii3NH5c2Sw654fPTjbR0FqLq/imZdD1YQ2l3pWo2luJo1uljYshOA67WdSMgjB5HcDIq9d+Kbe11GW3FjezwW0qQ3V7EqeTbu2CA2WDnhlJKqwAbkjBxVuPC19qdrqH9sarDNdXduLaN7e0MUcKBtx+QyMWYnqS3YYA5zWvPAVrceJZtUS30SZbmZJpl1DR1uJgwAU+XLvUqCFB5DYOT7U1a6v8A1/S/ENbu39f1+RNY+MJmj1iXVNKuraOxvfssG3y2adjtCIAsjfOWYcnauGHIwcXB4rhWzle406+t7yOZYBp7rGZndhlApVyhBGTndgYOSMHFTUPBv9pW2rWlzc28lpfXKXkMU1mJPKlXb9/LbZEJQfLtU4JGe4jtfBRtNNVLU6Pp99DdLdQT6ZpIt4tyqVAkj8wlxhnBwynDcY60lsr+X6X/AFDW7+f62/T8S74f1m61XWNXiure4tFtWhVLa5RA8ZKZPKEhs9chiO3qK36x9E0a706+1C91HUEvLi+aNn8uDykj2LtwqlmOO/JJznmtigEFFFFAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGH/Xr/un+Yp9MP+vX/dP8xT6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/wB+P/e/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8AMU+mTZ8vjruX+YoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAB/vx/739DT6jKSEqS6/Kcj5f/r0uJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfRTMS/30/74P8AjRiX++n/AHwf8aAH0UzEv99P++D/AI0Yl/vp/wB8H/GgB9FMxL/fT/vg/wCNGJf76f8AfB/xoAfTH+/H/vf0NGJf76f98H/GkKSEqS6/Kcj5f/r0ASUUzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgB9FMxL/fT/AL4P+NGJf76f98H/ABoAfRTMS/30/wC+D/jRiX++n/fB/wAaAH0UzEv99P8Avg/40Yl/vp/3wf8AGgAP+vX/AHT/ADFPqPZJuDb1yAR93/6/tS4l/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/fT/vg/40Yl/vp/3wf8aAH0UzEv99P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/30/74P+NGJf76f98H/GgAf78f+9/Q0+omD+ZHuZSN3Zcdj71LQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5igB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/AL39DT6Y/wB+P/e/oafQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVS1LWdM0aFJdY1G0sI5G2o91OsQY9cAsRk0/TtV0/V7Y3Ok31tfQBipltplkUMO2VJGeaALVFQ3l5BYWUt3dv5cEKl5HwTgDvgc1NQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZfif/AJFLV/8Arxm/9ANcrf3lkt8sOu6xdaYqafC2mpFdvbiaQg7ioUjznBCDYd3b5fm576ilbfz/AOD/AJjvt/Xb/I8s1rUVuNJ1RfEmpXNnriwRrb6fHctGJEMKFiIAdsg3GUM5U7Qp5XbkXp9WF38QYrezvJImkvHtbmE6vL5wQROM/ZNuyNCVVlkyGPB/ir0WmyKXjZVdoywIDrjK+4yCPzq20+hKVjmfDM99fXwF7PK/9lWwspzvIE1zn52K9/lRGBPaU11FYtlpyaZq1nAktvOzW9zJLPckG8ldpIiWXAA2f3gAAD5QAAAFbVJu4BRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/AHv6Gn0AFFFFABTJfuD/AHl/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAUUUUAFFFUtY1e10LSZ9Rv2ZYIQC20ZJJOAAPUk1UYynJRirtibSV2N03W9N1dWOm3kc5X7yg4Zfqp5FX64vRfEHhPxHI+tGGOxubFxvluWWIqWyASQcNnkc0s/i57HVSyavompafLJwqXscUsCn6thgPzPtW08LWhJxlB3XkSpxavc7OisceLvDrStGNc0/KgEk3KAc+hzg/hT/APhKfD//AEHdM/8AAyP/ABqfYVf5X9zHzR7mrRWV/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jR/wlPh//AKDumf8AgZH/AI0ewq/yv7mHNHuatFZX/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjR/wlPh//oO6Z/4GR/40ewq/yv7mHNHuatFZX/CU+H/+g7pn/gZH/jR/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NHsKv8AK/uYc0e5q0Vlf8JT4f8A+g7pn/gZH/jR/wAJT4f/AOg7pn/gZH/jR7Cr/K/uYc0e5q0Vlf8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40f8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNHsKv8r+5hzR7mrRWV/wlPh//AKDumf8AgZH/AI0f8JT4f/6Dumf+Bkf+NHsKv8r+5hzR7mrRWWPFGgMwC65ppJOABdx8/rWpUShOHxKw009goooqBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUj/AHG+lABvX+8Pzo3r/eH51VooAtb1/vD86N6/3h+dVaKALW9f7w/Ojev94fnVWigC1vX+8Pzo3r/eH51VooAtb1/vD86N6/3h+dVaKALW9f7w/Ojev94fnVWigC1vX+8Pzo3r/eH51VooAtb1/vD86N6/3h+dVaKAIpmX/hIrP5rH/j0n++f9J+/D9z/pn/f9/Kq/vX+8PzrGm/5GG0/48v8Aj1n+/wD8fH34vuf7H9/38ur9AFrev94fnRvX+8PzqrRQBa3r/eH50b1/vD86q0UAWt6/3h+dG9f7w/OqtFAFrev94fnRvX+8PzqrRQBa3r/eH50b1/vD86q0UAWt6/3h+dG9f7w/OqtFAFrev94fnRvX+8PzqrRQBa3r/eH50oIPQ5qpU8H3D9aAJKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBj/fj/wB7+hp9Mf78f+9/Q0+gAooooAKZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/MUAPooooAKKKKAOfudL0+88VwhbG2Elsou5pViUO7kkIC2M9mP4CsWDTLPWLSzsLqMN/akE7XzIfnLo6kMW9VbIGfXFduIo1laVY1EjgBnC8sB0BPtk/nTIrO1t55Z4LaGKWY5lkSMBn+pHX8aqEnCSlF6r+v69Aetzi9O8KaToVndWEFq92s8g857sI+/aTtGOgAzmpP7B0f/oCWX/gNHWxcf8fUv++f51HXq+3qyfM5O78zDlitLGNceGdEuYTG+jW6A94okRh+IxVK/wBBS3MT6XoWmXESLh4ZoEDt7hvX6101FJ1an8z+8OVdjBSx0JbeCS90Wxs3m4Ec0MQOfSrX9g6P/wBASy/8Bo6u3dlbX8BhvIEmj9HGce49DVQWE2maU0GilWdX3It07MoHdQeo9qPbVf5n94csew3+wdH/AOgJZf8AgNHR/YOj/wDQEsv/AAGjp9hqU01vM2p2jWDQffMjDYfcN6cVfR1kQPGwZSMhlOQaPbVH9p/eHKuxm/2Do/8A0BLL/wABo6P7B0f/AKAll/4DR1qUU/bVP5n94cq7GX/YOj/9ASy/8Bo6P7B0f/oCWX/gNHWpRR7ap/M/vDlXYy/7B0f/AKAll/4DR0f2Do//AEBLL/wGjrUoo9tU/mf3hyrsZf8AYOj/APQEsv8AwGjo/sHR/wDoCWX/AIDR1qUUe2qfzP7w5V2OO8aaRptr4QvZrbS7WCVfL2yRwIrL+8UdRzXqG9v+eT/mP8a8+8e/8iRf/wDbP/0YteiVGLlKWHpuTvrL8ojppKT+X6jN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0V5ZsM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAafRQAze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FADN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABp9FADN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0UAM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGn0UAM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAafRQAze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FADN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABp9FADN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0UAM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGn0UAM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAafRQAze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FADN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABp9FADN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0UAM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGn0UAM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAafRQAze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FADN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABp9FADN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0UAM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGn0UAM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAafRQAze3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xp9FADN7f88n/ADH+NG9v+eT/AJj/ABp9FADN7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/Gn0UAM3t/zyf8AMf40b2/55P8AmP8AGn0UAM3t/wA8n/Mf40b2/wCeT/mP8afRQAze3/PJ/wAx/jSO7bG/dP09R/jUlI/3G+lAFLe3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQAze3/PJvzH+NG9v+eTfmP8afRQBmzO3/CQ2n7q1/49Z/vkfaPvxfc5+5/f9/Lq/vb/AJ5N+Y/xqnN/yMNp/wAeX/HrP9//AI+Pvxfc/wBj+/7+XV+gBm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NPooAZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jT6KAGb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40+igBm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NPooAZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jT6KAGb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40+igBm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NPooAZvb/AJ5N+Y/xqeB22H90/X1H+NR1PB9w/WgBd7f88n/Mf40b2/55P+Y/xp9FADN7f88n/Mf40b2/55P+Y/xp9FADN7f88n/Mf40qsSeUZfc4p1FABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/AHv6Gn0AFFFFABTJfuD/AHl/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAUUUUAFFFFAGDcf8fUv++f51HUlx/wAfUv8Avn+dR16K2MgooopiCiiigBksUc0TRzIskbjDKwyCPpVGx0S20y5klsDLGsikGDzCYwc5yB2NaNFFkBk2Wp3/ANtWz1TTXikbO2eA74mwM8nqv41qJIkmfLdW2kg7TnB9KdWU/h+1Goi9s3ms5i4aTyWwsvOSGXpzS1QzVorIvdXu9OvW+0adJLZHG2e3O8rxzuXqPrWsGB6HnGcd6dwFooooEFFFFAHO+Pf+RIv/APtn/wCjFr0SvO/Hv/IkX/8A2z/9GLXolGK/3an/AIpflEIfG/l+oUUUV5psFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSP9xvpS0j/AHG+lAFWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAoTf8jDaf8AHl/x6z/f/wCPj78X3P8AY/v+/l1fqhN/yMNp/wAeX/HrP9//AI+Pvxfc/wBj+/7+XV+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKng+4frUFTwfcP1oAkooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGP9+P/AHv6Gn0x/vx/739DT6ACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+iiigAooooAKKoHVlOotax2tzKqOI5J40BjjYjODzu6EZIBAzyRzTLLXLe+uxAkU0fmB2hkkUBZgpwxXBzwSOoHXIoAp3H/AB9S/wC+f51HUlx/x9S/75/nUdeitjIKKKKYgooooAKKKKACiiigArN1LRLbUpUnZ5be6jXalxC5VlHp7jmtKihq4GZd3V7pVnb7baXUgoxPIhAcY7he/wBKtWF9DqNotxb7tjEjDqVII4IIqzVXUNOg1O18i6DbdwZSjFSpHQg0tRlqisyC3vdK0+f9/LqjKcwo+FfHoW7/AFp2ma1b6m7xKksFzGMyQTIVZaLgZ3j3/kSL/wD7Z/8Aoxa9Erzvx7/yJF//ANs//Ri16JTxX+7U/wDFL8oih8b+X6hRRRXmmwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFI/3G+lLSP9xvpQBVooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKE3/Iw2n/Hl/x6z/f/AOPj78X3P9j+/wC/l1fqhN/yMNp/x5f8es/3/wDj4+/F9z/Y/v8Av5dX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeD7h+tQVPB9w/WgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACiiigDl59DuBrjSwWYMj3yXC6huX91Fgb4+u7nDDAGDuyTUuk6XexXmnpcwGKLTY5UEpdWExYgKVwc9Bk5A59a6OihaaA9Xc5+5U/apfnYfOfT1+lRbD/wA9G/If4VPcf8fUv++f51HXorYyGbD/AM9G/If4UbD/AM9G/If4U+imIZsP/PRvyH+FGw/89G/If4U+igBmw/8APRvyH+FGw/8APRvyH+FPooAZsP8Az0b8h/hRsP8Az0b8h/hT6KAGbD/z0b8h/hRsP/PRvyH+FPooAZsP/PRvyH+FGw/89G/If4U+igBmw/8APRvyH+FNeASIys7YZdpxgHH1xUtFAHD+LdIudN8J33k6jLLZYTNvOAxU+YuMN1x7V3dt4mtn1Q6bfi60+7ZykSXEYCzc8FWAwc1zXj3/AJEi/wD+2f8A6MWvQmjR9u9VbacrkZwfWjEpLDQ/xS/KIQ+N/L9RNjf89X/If4UbG/56v+Q/wrEvdE1NNSe/0XV5IXkYGS2uR5kLfQdV/CptS8TWWj6gltqST28TqCt00ZMJP93cOhrzTY1djf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/CljkSaJJYXV43UMrqchgehBp1ADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FGxv+er/AJD/AAp9FADNjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/Cn0UAM2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACn0UAM2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8KfRQAzY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKfRQAzY3/AD1f8h/hRsb/AJ6v+Q/wp9FADNjf89X/ACH+FI6Nsb96/T0H+FSUj/cb6UAUtjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wp9FAGbMjf8JDafvbX/j1n++B9o+/F9zj7n9/38ur+xv8Anq35D/Cqc3/Iw2n/AB5f8es/3/8Aj4+/F9z/AGP7/v5dX6AGbG/56t+Q/wAKNjf89W/If4U+igBmxv8Anq35D/CjY3/PVvyH+FPooAZsb/nq35D/AAo2N/z1b8h/hT6KAGbG/wCerfkP8KNjf89W/If4U+igBmxv+erfkP8ACjY3/PVvyH+FPooAZsb/AJ6t+Q/wo2N/z1b8h/hT6KAGbG/56t+Q/wAKNjf89W/If4U+igBmxv8Anq35D/Cp4EbYf3r9fQf4VHU8H3D9aAF2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/Cn0UAM2N/z1f8h/hSqpB5dm9jinUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/8Ae/oafQAUUUUAFMl+4P8AeX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRRQAUUUUAYNx/x9S/75/nUdSXH/AB9S/wC+f51HXorYyCiiimIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA57xve6Va+Hvs2tPchb1sRpaqpc7GVifm4A6CuqtPFuh3Wl21+2o29rDdKTGLmVY2ODgjBPY1h694d07xLaww6l5yNbsTFLAwDDOMg5BBHAp6aBpEWn2tiNPhmgtVKxfaI1kbk5JJI6k10SWHnQhGV+ZN37a9vuX4krnUm1sbv/CU+H/8AoO6Z/wCBkf8AjTZPEvhuaNo5ta0qRGGGVrqMgj3Gaw/+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/wGT/CsfYYXvL8CuafkWNV1LSLqO3bSPF9jpktsCsaR3URiYccMmcHGOPSlHjjStN0u2bWNW0+5uXfZIdPlEijrhsZyBgDPHU1W/4R7Rf+gRYf+Ayf4Uf8I9ov/QIsP/AZP8KPYYXvL8A5p+RuR+LfDssauuuacAwyN10in8icinf8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNcze+FdJurOSGGwtLZ2xiVLZMqc+4qpZaBBaQ3H9r6XpdxHCu6OWGzUO4AOcrjr9KXscNf7X4BzT8jsf+Ep8P/wDQd0z/AMDI/wDGj/hKfD//AEHdM/8AAyP/ABrldPtPDGqR7rGw06QgfMn2ZAy/UEZq5/wj2i/9Aiw/8Bk/wo9jhX1l+Ac0/I3v+Ep8P/8AQd0z/wADI/8AGj/hKfD/AP0HdM/8DI/8awf+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/wGT/Cn7DC95fgHNPyN7/hKfD/AP0HdM/8DI/8aP8AhKfD/wD0HdM/8DI/8awf+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/AMBk/wAKPYYXvL8A5p+Rvf8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40f8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNYP8Awj2i/wDQIsP/AAGT/Cj/AIR7Rf8AoEWH/gMn+FHsML3l+Ac0/I3v+Ep8P/8AQd0z/wADI/8AGj/hKfD/AP0HdM/8DI/8awf+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/wGT/Cj2GF7y/AOafkb3/CU+H/APoO6Z/4GR/40f8ACU+H/wDoO6Z/4GR/41g/8I9ov/QIsP8AwGT/AAo/4R7Rf+gRYf8AgMn+FHsML3l+Ac0/I3v+Ep8P/wDQd0z/AMDI/wDGj/hKfD//AEHdM/8AAyP/ABrB/wCEe0X/AKBFh/4DJ/hR/wAI9ov/AECLD/wGT/Cj2GF7y/AOafkb3/CU+H/+g7pn/gZH/jR/wlPh/wD6Dumf+Bkf+NYP/CPaL/0CLD/wGT/Cj/hHtF/6BFh/4DJ/hR7DC95fgHNPyN7/AISnw/8A9B3TP/AyP/Gj/hKfD/8A0HdM/wDAyP8AxrB/4R7Rf+gRYf8AgMn+FH/CPaL/ANAiw/8AAZP8KPYYXvL8A5p+Rvf8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNH/CU+H/+g7pn/gZH/jWD/wAI9ov/AECLD/wGT/Cj/hHtF/6BFh/4DJ/hR7DC95fgHNPyN7/hKfD/AP0HdM/8DI/8aP8AhKfD/wD0HdM/8DI/8awf+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/AMBk/wAKPYYXvL8A5p+Rvf8ACU+H/wDoO6Z/4GR/40f8JT4f/wCg7pn/AIGR/wCNYP8Awj2i/wDQIsP/AAGT/Cj/AIR7Rf8AoEWH/gMn+FHsML3l+Ac0/I3v+Ep8P/8AQd0z/wADI/8AGj/hKfD/AP0HdM/8DI/8awf+Ee0X/oEWH/gMn+FH/CPaL/0CLD/wGT/Cj2GF7y/AOafkdTZanYakrnTr62uxGQHMEyvtz0zg8VariPBFvDaeMPFENrDHDEv2TbHGoVR+7Y8Ae9dvXJiqUaNXki9LJ/ek/wBS4Sco3YUUUVzFhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFI/3G+lLSP9xvpQBVooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKE3/Iw2n/Hl/x6z/f/AOPj78X3P9j+/wC/l1fqhN/yMNp/x5f8es/3/wDj4+/F9z/Y/v8Av5dX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeD7h+tQVPB9w/WgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACiiigAornZNRu4vEMv2x7+3sRcJBCyxReS5Kj7xI38scZHHvSaTql7Leae9zOZYtSjlcRFFUQlSCoXAz0ODknn0oWoEtx/x9S/75/nUdOuZEF1KC653nv71F5sf99fzr0VsZD6KZ5sf99fzo82P++v50xD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAD6KZ5sf99fzo82P++v50APopnmx/wB9fzo82P8Avr+dAEQsbVbz7WtvGLjG0yhRuI+tULWLWrS+SOaaG+s3JzIw2SR/lwa1PNj/AL6/nR5sf99fzpWGVYdXsJ76SzjuU+0RNtaNvlOfbPX8Ku1Su7HT750e7ihkeMhlc/eBHv1qpqEmrQXRuNOltrqDAzaSEIw9dr+v1o1W4GxRVJ9Ws4JYYbu4jgnlTcEd/wBM9KtebH/fX86Yh9FM82P++v50ebH/AH1/OgB9FM82P++v50ebH/fX86AH0UzzY/76/nR5sf8AfX86AH0UzzY/76/nR5sf99fzoAfRTPNj/vr+dHmx/wB9fzoAfRTPNj/vr+dHmx/31/OgB9FM82P++v50ebH/AH1/OgB9FM82P++v50ebH/fX86AH0UzzY/76/nR5sf8AfX86AH0UzzY/76/nT4jHJIF8xQO5znAoAzvCH/I7+Kv+3P8A9FtXZ15l4R8c6TdeMbuKDTZLY6jjNw0xcv5SHGVx8vGen/166P8A4WZ4R/6C3/ktL/8AEVrjcHiZVtKb2j0v0S6X6pip1IKO/c6qiuV/4WZ4R/6C3/ktL/8AEUf8LM8I/wDQW/8AJaX/AOIrk+o4v/n1L/wF/wCRftId0dVRXK/8LM8I/wDQW/8AJaX/AOIo/wCFmeEf+gt/5LS//EUfUcX/AM+pf+Av/IPaQ7o6qiuV/wCFmeEf+gt/5LS//EUf8LM8I/8AQW/8lpf/AIij6ji/+fUv/AX/AJB7SHdHVUVyv/CzPCP/AEFv/JaX/wCIo/4WZ4R/6C3/AJLS/wDxFH1HF/8APqX/AIC/8g9pDujqqK5X/hZnhH/oLf8AktL/APEUf8LM8I/9Bb/yWl/+Io+o4v8A59S/8Bf+Qe0h3R1VFcr/AMLM8I/9Bb/yWl/+Io/4WZ4R/wCgt/5LS/8AxFH1HF/8+pf+Av8AyD2kO6Oqorlf+FmeEf8AoLf+S0v/AMRR/wALM8I/9Bb/AMlpf/iKPqOL/wCfUv8AwF/5B7SHdHVUVyv/AAszwj/0Fv8AyWl/+Io/4WZ4R/6C3/ktL/8AEUfUcX/z6l/4C/8AIPaQ7o6qiuV/4WZ4R/6C3/ktL/8AEUf8LM8I/wDQW/8AJaX/AOIo+o4v/n1L/wABf+Qe0h3R1VFcr/wszwj/ANBb/wAlpf8A4ij/AIWZ4R/6C3/ktL/8RR9Rxf8Az6l/4C/8g9pDujqqK5X/AIWZ4R/6C3/ktL/8RR/wszwj/wBBb/yWl/8AiKPqOL/59S/8Bf8AkHtId0dVRXK/8LM8I/8AQW/8lpf/AIij/hZnhH/oLf8AktL/APEUfUcX/wA+pf8AgL/yD2kO6Oqorlf+FmeEf+gt/wCS0v8A8RR/wszwj/0Fv/JaX/4ij6ji/wDn1L/wF/5B7SHdHVUVyv8Awszwj/0Fv/JaX/4ij/hZnhH/AKC3/ktL/wDEUfUcX/z6l/4C/wDIPaQ7o6qiuV/4WZ4R/wCgt/5LS/8AxFH/AAszwj/0Fv8AyWl/+Io+o4v/AJ9S/wDAX/kHtId0dVSP9xvpXLf8LM8I/wDQW/8AJaX/AOIpD8S/CTAqNW5PAzbyj/2Wl9Rxf/PqX3P/ACD2kO6OgopnnR/89F/76FHnR/8APRf++hXIaD6KZ50f/PRf++hR50f/AD0X/voUAPopnnR/89F/76FHnR/89F/76FAD6KZ50f8Az0X/AL6FHnR/89F/76FAD6KZ50f/AD0X/voUedH/AM9F/wC+hQA+imedH/z0X/voUedH/wA9F/76FAD6KZ50f/PRf++hR50f/PRf++hQA+imedH/AM9F/wC+hR50f/PRf++hQBTm/wCRhtP+PL/j1n+//wAfH34vuf7H9/38ur9Z0ssf/CQWh32GPss/3z/pH34vuf7H9/38ur3nR/8APRf++hQA+imedH/z0X/voUedH/z0X/voUAPopnnR/wDPRf8AvoUedH/z0X/voUAPopnnR/8APRf++hR50f8Az0X/AL6FAD6KZ50f/PRf++hR50f/AD0X/voUAPopnnR/89F/76FHnR/89F/76FAD6KZ50f8Az0X/AL6FHnR/89F/76FAD6KZ50f/AD0X/voUedH/AM9F/wC+hQA+p4PuH61V86P/AJ6L/wB9Cp4Jo9h/eJ1/vCgCeimedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hSrIjHCspPsaAHUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRRQBny6Qk96s0t1cvEsomFszgxhx0PTdwecZxntTbLQ7exuxOkk0nlh1hjkYFYQxywXAzyQOpPTArSooAwbj/j6l/3z/Oo6kuP+PqX/fP86jr0VsZBRRRTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAQXdjbX8JivIEmT0cZx9PSqlxZ3lnp8EOhNCghP+rnywdfTPUVpUUrDM+DUmj0/7RrES6ewfYweQFc9iD6GryOsiB42DqwyGU5BpJoY7iJop41kjYYZHXIP4VRg0iLTLe5GjgQSTDKh2ZkVuccZ469qNQNGiszTb3UXme31WxELou4TxNmJ/p3B9jV6C5huohLbTJNGejIwI/SmncCWiiigQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUqOUcMpwQcikooAoWWg6NpuoyX+n6bHBdyAgyBmIXPXaCcLn2q/RRVSlKbvJ3fmCSWwUUUVIBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFc749/wCRIv8A/tn/AOjFroq53x7/AMiRf/8AbP8A9GLXVhP95p/4l+ZFT4GdzRRRXhnSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFCb/kYbT/jy/wCPWf7/APx8ffi+5/sf3/fy6v1Qm/5GG0/48v8Aj1n+/wD8fH34vuf7H9/38ur9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVPB9w/WoKng+4frQBJRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/AHv6Gn0AFFFFABTJfuD/AHl/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAUUUUAFFFFAGDcf8fUv++f51HUlx/wAfUv8Avn+dR16K2MgooopiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAOvWs2HQbG21IXtojW8nO5Im2o/HdenetKiiyYGR/aGqW2o+Tead5tvJJtjntTu2gnjep5HuelaizRvI8ayKzpjcoYZXPqO1PrMv8AQLO/uPtP7y2uh0uLdtj/AI+tLVDNOiszUb2/sJkeCwN5abf3hib96p9QvftV23uY7iCKVdyeau5VkG1vyp3AmooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFc749/5Ei//wC2f/oxa6Kud8e/8iRf/wDbP/0YtdWE/wB5p/4l+ZFT4GdzRRRXhnSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFCb/AJGG0/48v+PWf7//AB8ffi+5/sf3/fy6v1Qm/wCRhtP+PL/j1n+//wAfH34vuf7H9/38ur9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVPB9w/WoKng+4frQBJRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P8A3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P8AeX+YoAfRRRQAUUUUAMeaKJkWSREaRtqBmALHGcD1OAaZFe2txPLBBcwyywnEsaSAsn1A6fjXL6q14fFmmzXFlcbEu/Kt2DxlCvltuP3s5J5OR0Ud+CmhFX1DSYYcG4tIbhb0KMGMlhww7ZYZAPXGaFqD0NG4/wCPqX/fP86jp1yX+1S4Vcbz/F7/AEqLMn91f++v/rV6K2Mh9FMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBamIfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfRTMyf3V/76/8ArUZk/ur/AN9f/WoAfRTMyf3V/wC+v/rUZk/ur/31/wDWoAfVLUtJtNWjVbyMlo8mORW2sh9QfwFWsyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWotcDPZL3StKC2ok1SVG6TSBXK/XHJFTabqaalC7iGa3eNtskc6bSpq1mT+6v/fX/wBaorq2W9tZLe5iR4pBhl3kZ/SlZjLFFZVhplzpXneTcy3MGz91bzPnafQNjp2pthrpurz7FdWctnd4JEcuSGA6lWAwaL9wNeimZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61MQ+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+imZk/ur/wB9f/WozJ/dX/vr/wCtQA+imZk/ur/31/8AWozJ/dX/AL6/+tQA+ud8e/8AIkX/AP2z/wDRi1v5k/ur/wB9f/WrnvHhf/hCb/KqB+76N/00X2rqwn+80/8AEvzIqfAzu6KZmT+4v/fR/wAKMyf3F/76P+FeGdI+imZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIUAPopmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFAD6KZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhQA+imZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIUAPopmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFAD6KZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhQA+imZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIUAU5v+RhtP+PL/AI9Z/v8A/Hx9+L7n+x/f9/Lq/WdKZP8AhILT5bDP2Wf77f6R9+L7nH3P7/v5dXsyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6KZmT+4v/AH0f8KMyf3F/76P+FAD6ng+4frVXMn9xf++j/hU8Bk2H5E6/3j/hQBPRTMy/3E/77P8AhRmX+4n/AH2f8KAH0UzMv9xP++z/AIUZl/uJ/wB9n/CgB9FMzL/cT/vs/wCFKpfPzKoHs2f6UAOooooAKKKKAGP9+P8A3v6Gn0x/vx/739DT6ACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+iiigAooooAKKKKAMG4/4+pf98/zqOpLj/j6l/3z/Oo69FbGQUUUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBkR6HJaagJ9Pv5oYWk3TW7/OjeuM8qaW58QQ2N+1vqNvNbRkgR3LLmN/xHStakZQy4YAj0IpW7DForL1HSZrm5F3YahNaXIXbwd0bD3U8Ut7qv9kw25v4pZFZcTTwx5RDxyR1ANF+4GnRUNrdQXtslxayLLE4+Vl71NTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVzvj3/kSL/wD7Z/8Aoxa6Kud8e/8AIkX/AP2z/wDRi11YT/eaf+JfmRU+Bnc0UUV4Z0hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBQm/5GG0/48v+PWf7/wDx8ffi+5/sf3/fy6v1Qm/5GG0/48v+PWf7/wDx8ffi+5/sf3/fy6v0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABU8H3D9agqeD7h+tAElFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9ABRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAUUUUAFFFFAGDcf8fUv++f51HUlx/x9S/75/nUdeitjIKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCjfaaLqzWG2nlsjG29Gtztweeo7jnpUUc17pmlyy6oxvXib5TbRfOy8clemevTtWnRSsMp6dqtlqsRexnWTb95ejL9QeRVyoHtImWcxqIZZ12vNEAr9ODn1GeKpadbatZ3RiuryO8tNp2yOu2VT2BxwfrRr1A1KKzrHXbDUJmhilMdwpIMEy7HH4GtGmmnsIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK53x7/AMiRf/8AbP8A9GLXRVzvj3/kSL//ALZ/+jFrqwn+80/8S/Mip8DO5ooorwzpCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigChN/wAjDaf8eX/HrP8Af/4+Pvxfc/2P7/v5dX6oTf8AIw2n/Hl/x6z/AH/+Pj78X3P9j+/7+XV+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKng+4frUFTwfcP1oAkooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGP9+P/e/oafTH+/H/AL39DT6ACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8AMUAPooooAKKKKAM241O4tdQhins1W2mmEEcvnZcsVJzsx93gjrn2xUOn68by8hjktfJiulke1k8zcXCHB3DA2kggjBPHpSX2m3t7qkEjR2iJBMrpdoWE6oOTHjHQ9Cd2MHpUWmaJdWt5afaGh+z6ekiW5jJLSByMFgRhcAYwCc5zxQvMGFx/x9S/75/nUdOuYwbqXlvvn+I+tReWPVv++jXorYyH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRpiH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/AH0aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/wB9GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/wB9Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf8AfRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf8AfRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/AH0aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/AH0aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/wB9GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/wB9Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf8AfRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf8AfRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAGSWdtNcRzywRvLGco5UFl+hrOlt9ZttQM1pdR3VtJJlrecbTGO+1h/WtTyx6t/30aPLHq3/fRpWGVJdZsINRNjPcLFPgECQbQ2fQng1eqtdadaX0PlXkKzJ6OScfT0qlf2Oop5T6NcpGsSbfs0oJRx25HIo1QGtRWa2ow2dnbyawwspZjtKmQsob03Dj86vII5Iw8bl0YZDK5IP607oRJRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/wB9GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/wB9Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf8AfRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9FM8serf8AfRo8serf99GgB9FM8serf99Gjyx6t/30aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/AH0aAH0Uzyx6t/30aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/AH0aPLHq3/fRoAfRTPLHq3/fRo8serf99GgB9c749/5Ei/8A+2f/AKMWt/yx6t/30a57x4gHgm/ILf8ALPqxP/LRa6sJ/vNP/EvzIqfAzu6KZ5S+rf8AfZ/xo8pfVv8Avs/414Z0j6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAD6KZ5S+rf99n/Gjyl9W/77P+NAFOb/kYbT/jy/49Z/v/APHx9+L7n+x/f9/Lq/WbNEv/AAkNpza/8es/33P2j78X3Ofuf3/fy6v+Uvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/AL7P+NHlL6t/32f8aAH0Uzyl9W/77P8AjR5S+rf99n/GgB9FM8pfVv8Avs/40eUvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/vs/wCNHlL6t/32f8aAH0Uzyl9W/wC+z/jR5S+rf99n/GgB9FM8pfVv++z/AI0eUvq3/fZ/xoAfRTPKX1b/AL7P+NHlL6t/32f8aAH1PB9w/WqvlL6t/wB9n/Gp4Il2Hl+v98/40AT0Uzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/GgB9FM8pfV/8Avs/40eUvq/8A32f8aAH0Uzyl9X/77P8AjSqgU5Bb8WJoAdRRRQAUUUUAMf78f+9/Q0+mP9+P/e/oafQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/3l/mKAH0UUUAFFFFABRRRQBg3H/H1L/vn+dR1Jcf8fUv++f51HXorYyCiiimIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGSwxzxGOeNZEbqrrkH8Kotphs9Ne30Jks3L7xuUuue4wegPtWjRRYDMs768itZ5NdgjtRbjJmjfckg7kDqPoavW9zBdwiW1mSaM9GRsipCAykMAQRgg96pW2j2VleSXVlAsEsi7W2EhT3zt6UtRl6isiyuNZivFttTtY5o2zi7t2wB/vKeR+FaMF5bXTOtvPHK0bFXCMCVI7GhO4E1FFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFc749/5Ei//AO2f/oxa6Kud8e/8iRf/APbP/wBGLXVhP95p/wCJfmRU+Bnc0UUV4Z0hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBQm/5GG0/wCPL/j1n+//AMfH34vuf7H9/wB/Lq/VCb/kYbT/AI8v+PWf7/8Ax8ffi+5/sf3/AH8ur9ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVPB9w/WoKng+4frQBJRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMf78f8Avf0NPpj/AH4/97+hp9ABRRRQAUyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+YoAfRRRQAUUUUAFFFFAGDcf8fUv++f51HUlx/x9S/75/nUdeitjIKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArOn0Ownvo73yjFcowbzYW2FvY465rRootcDIvbzVrG8Z0sUvLE4wIGxKnHOQeG59K0vtMPnrCZUWZl3CIsN2PXFS1Q1HRrHVQDdw5kUfJKh2uv0IpaoZforMuv7Q06zt102H7esQxKJpcSOOxB6E9asWmoJc2aTyxyWhZtnl3A2MG6YouBbooopiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK53x7/wAiRf8A/bP/ANGLXRVzvj3/AJEi/wD+2f8A6MWurCf7zT/xL8yKnwM7miiivDOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKE3/Iw2n/Hl/wAes/3/APj4+/F9z/Y/v+/l1fqhN/yMNp/x5f8AHrP9/wD4+Pvxfc/2P7/v5dX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeD7h+tQVPB9w/WgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/wB+P/e/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8AMU+mS/cH+8v8xQA+iiigAooooAxb+W9tdXtBDfNK1xOB9iEaBRCB8zZxu465zjJAxzVbSdUvZbzT3uZzLFqUcriIoqiEqQVC4Gehwck8+laEeimHVJr6LUbtWncNJHiIqwHRclNwX2B7n1pbLQ7exuxOkk0nlh1hjkYFYQxywXAzyQOpPTAoQMo3MiC6lBdc7z396i82P++v51Pcf8fUv++f51HXorYyGebH/fX86PNj/vr+dPopiGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86PNj/AL6/nT6KAGebH/fX86PNj/vr+dPooAZ5sf8AfX86gvbWy1G2NverHLETnaT0PqPSrVFAGVb2jaTp80enztdNnMMdzNwv+yD6Uum619td4bq0ls54xl1k5U/7rdDWpTXRZI2RwGVhgg9xSt2GIJoyARIhB6EMKPNj/vr+dZthoUemXnmWNzPHbkHdaltyZ9RnkU2LW5I9QFnqVhNbPI+2KVf3kb+nzDoaL9wNTzY/76/nR5sf99fzp9FMQzzY/wC+v50ebH/fX86fRQAzzY/76/nR5sf99fzp9FADPNj/AL6/nR5sf99fzp9FADPNj/vr+dHmx/31/On0UAM82P8Avr+dHmx/31/On0UAM82P++v50ebH/fX86fRQAzzY/wC+v51z3jyRG8E34DKT+74B/wCmi10lc749/wCRIv8A/tn/AOjFrqwn+80/8S/Mip8DO286P/nov/fQo86P/nov/fQp9FeGdIzzo/8Anov/AH0KPOj/AOei/wDfQp9FADPOj/56L/30KPOj/wCei/8AfQp9FADPOj/56L/30KPOj/56L/30KfRQAzzo/wDnov8A30KPOj/56L/30KfRQAzzo/8Anov/AH0KPOj/AOei/wDfQp9FADPOj/56L/30KPOj/wCei/8AfQp9FADPOj/56L/30KPOj/56L/30KfRQBnSyx/8ACQWh32GPss/3z/pH34vuf7H9/wB/Lq950f8Az0X/AL6FU5v+RhtP+PL/AI9Z/v8A/Hx9+L7n+x/f9/Lq/QAzzo/+ei/99Cjzo/8Anov/AH0KfRQAzzo/+ei/99Cjzo/+ei/99Cn0UAM86P8A56L/AN9Cjzo/+ei/99Cn0UAM86P/AJ6L/wB9Cjzo/wDnov8A30KfRQAzzo/+ei/99Cjzo/8Anov/AH0KfRQAzzo/+ei/99Cjzo/+ei/99Cn0UAM86P8A56L/AN9Cjzo/+ei/99Cn0UAM86P/AJ6L/wB9Cp4Jo9h/eJ1/vCo6ng+4frQAvnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUqyIxwrKT7GnUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/wDe/oafQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5igB9FFFABRRRQAUUUUAYNx/wAfUv8Avn+dR1Jcf8fUv++f51HXorYyCiiimIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDIutBD3zXunXk1jcuQZCh3I/1U8U/UdZOl3IF1ZTm0K5N1GNwU/7QHIHvWpRSt2GMhmS4gSaFt0cihlb1B5FPrP1PSV1Dy3S4ntZ4c+XJC+MZ7EdCOKZLdXWk6XE92kuoyK2JXt4wDjn5tufp0ov3A06Kq6fqVrqlv51lL5iA7W4IKn0INWqYgooooAKKKKACiiigAooooAK53x7/wAiRf8A/bP/ANGLXRVzvj3/AJEi/wD+2f8A6MWurCf7zT/xL8yKnwM7miiivDOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKE3/Iw2n/Hl/wAes/3/APj4+/F9z/Y/v+/l1fqhN/yMNp/x5f8AHrP9/wD4+Pvxfc/2P7/v5dX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeD7h+tQVPB9w/WgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/wB+P/e/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8AMU+mS/cH+8v8xQA+iiigAooooAKKa0saSJG8iq8mdik4LY64Heo4r21uJ5YILmGWWE4ljSQFk+oHT8aAMe4/4+pf98/zqOpLj/j6l/3z/Oo69FbGQUUUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBWu7KO7tJIC0kIkOS8LbGB9cj6VVsoNQ06G4+13Z1CJE3QgR4lOAcg9j2rTopW6jM7TddstTcxRM0Vwo+e3mXa6/h/hWjTPKjMwlMa+YBtD45x6ZrLtdO1Oxvl8rUftVkzHfHdDMij/ZYdfxo1QGvRWauv2H9ovYzu1vOrbVE67BJ7qehFaVO6YgooooAKKKKACud8e/8iRf/APbP/wBGLXRVzvj3/kSL/wD7Z/8Aoxa6sJ/vNP8AxL8yKnwM7miiivDOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKE3/Iw2n/Hl/x6z/f/AOPj78X3P9j+/wC/l1fqhN/yMNp/x5f8es/3/wDj4+/F9z/Y/v8Av5dX6ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeD7h+tQVPB9w/WgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACiiigDEvbWJPFumXKqfOkWVWYsTwEGAAeAPpWXoRV9Q0mGHBuLSG4W9CjBjJYcMO2WGQD1xmuvooA5+5L/apcKuN5/i9/pUWZP7q/wDfX/1qnuP+PqX/AHz/ADqOvRWxkMzJ/dX/AL6/+tRmT+6v/fX/ANan0UxDMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FADMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FADMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FADMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FADMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FADMyf3V/76/wDrUZk/ur/31/8AWp9FADMyf3V/76/+tRmT+6v/AH1/9an0UAMzJ/dX/vr/AOtRmT+6v/fX/wBan0UAMzJ/dX/vr/61GZP7q/8AfX/1qfRQAzMn91f++v8A61GZP7q/99f/AFqfRQAzMn91f++v/rUZk/ur/wB9f/Wp9FAEE9ulyqrc28MoUhgH5wfXkVn31prH2w3WmXsYyADbTjMZx6EDIrXooauMzbrWoNOlgi1FlgeZc7zu2Z9N2MVeSQyIHj8t1YZDK+QR+VLLFHPE0c0ayIwwVcZB/CqN3p062UMOjXC2PknKp5YZGHoRS1AvZk/ur/31/wDWozJ/dX/vr/61Z6ajNY6WbjX1jgZH2s0OXUjoG6ZFXre6gu4RLazJNGejI2RTugHZk/ur/wB9f/WrnvHhf/hCb/KqB+76N/00X2rpK5b4ga3qmh6TZNpWI0uHcTTmMPtIxtXkEDPJ/CuvBxlLEwUd7/lqZ1LKDud7mT+4v/fR/wAKMyf3F/76P+FcjZeKNfbw1pd02h/brm4jZpj9oWDADYVtpH8Q54pf+Es8Rf8AQo/+VOP/AArgeArJtaaXXxR6erNfax/pM63Mn9xf++j/AIUZk/uL/wB9H/CuS/4SzxF/0KP/AJU4/wDCj/hLPEX/AEKP/lTj/wAKPqFf+7/4FH/MPaR/pM63Mn9xf++j/hRmT+4v/fR/wrkv+Es8Rf8AQo/+VOP/AAo/4SzxF/0KP/lTj/wo+oV/7v8A4FH/ADD2kf6TOtzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AArkv+Es8Rf9Cj/5U4/8KP8AhLPEX/Qo/wDlTj/wo+oV/wC7/wCBR/zD2kf6TOtzJ/cX/vo/4UZk/uL/AN9H/CuS/wCEs8Rf9Cj/AOVOP/Cj/hLPEX/Qo/8AlTj/AMKPqFf+7/4FH/MPaR/pM63Mn9xf++j/AIUZk/uL/wB9H/CuS/4SzxF/0KP/AJU4/wDCj/hLPEX/AEKP/lTj/wAKPqFf+7/4FH/MPaR/pM63Mn9xf++j/hRmT+4v/fR/wrkv+Es8Rf8AQo/+VOP/AAo/4SzxF/0KP/lTj/wo+oV/7v8A4FH/ADD2kf6TOtzJ/cX/AL6P+FGZP7i/99H/AArkv+Es8Rf9Cj/5U4/8KP8AhLPEX/Qo/wDlTj/wo+oV/wC7/wCBR/zD2kf6TN+Uyf8ACQWny2Gfss/32/0j78X3OPuf3/fy6vZk/uL/AN9H/CuNs/FOoXHjXSrLU9At7D7VBcJHK1wssvARjtIHC/L8w7nZ6V2tc9WjOi1Gf5p/lcqMlLYZmT+4v/fR/wAKMyf3F/76P+FPorEoZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooAZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooAZmT+4v8A30f8KngMmw/InX+8f8KjqeD7h+tAC5l/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hT6KAGZl/uJ/32f8AClUvn5lUD2bP9KdRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9ABRRRQAUyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKAH0UUUAFFFFABRRRQBg3H/H1L/vn+dR1Jcf8AH1L/AL5/nUdeitjIKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEIDKQwBBGCD3qkulwWsVz/ZipZTXA5kRAQCM4O3p3q9RQBmadJq8czw6tHA8SJuW6hbG72K+vfPSrVjq9rfW7Pp91HMuPmUHp9VPT8as1RfSLD7cL5bZEuUBxIny5yMHIHB/GlZjJ3keRy0jFmPc02sqfQvPunm/tTUo9zbvLjuMKPYDHSpr/Svt8qv9vvbbauNttNsB9zx1o17AX6KoPpe/TUs/t16uw589ZsSt16tj3os9L+xwzR/br2fzRjdPNuZOD904460agX6KzLPRfsd0s39pahPtz+7nn3KeO4xTZ9C8+6eb+1NSj3Nu8uO4wo9gMdKLvsBq0VQv9K+3yq/2+9ttq42202wH3PHWh9L36aln9uvV2HPnrNiVuvVse9GoF+iqFnpf2OGaP7dez+aMbp5tzJwfunHHWo7PRfsd0s39pahPtz+7nn3KeO4xRqBp0VlT6F590839qalHubd5cdxhR7AY6VNf6V9vlV/t97bbVxttptgPueOtF2Bfoqg+l79NSz+3Xq7Dnz1mxK3Xq2Peiz0v7HDNH9uvZ/NGN0825k4P3TjjrRqBforMs9F+x3Szf2lqE+3P7uefcp47jFNn0Lz7p5v7U1KPc27y47jCj2Ax0ou+wFe7/wCSl+Ff9X9y96/f/wBWvT29fwrva841mw+3fELw3D9qlt/Niuxvgk2SphFOUPYHo3/Aa7STRfM0eOw/tLUU8ts/aVnxM3J4LY5HP6Coxe1P0/8AbpDh1NOisyw0X7Bb3EX9pajc+euN9zPvaPgjKnHB5/QVDp/h3+z71Lj+2NWudoP7q5ut6HIxyMVwmhs0Vh3Phn7TeyXH9taxFvfd5UV3tRfYDHAqxqmif2pMkn9p6jZ7F27bS48tW56kYPNAGpRWZJovmaPHYf2lqKeW2ftKz4mbk8Fscjn9BRYaL9gt7iL+0tRufPXG+5n3tHwRlTjg8/oKANOisbT/AA7/AGfepcf2xq1ztB/dXN1vQ5GORimXPhn7TeyXH9taxFvfd5UV3tRfYDHAoA3KKy9U0T+1Jkk/tPUbPYu3baXHlq3PUjB5pZNF8zR47D+0tRTy2z9pWfEzcngtjkc/oKANOisyw0X7Bb3EX9pajc+euN9zPvaPgjKnHB5/QVDp/h3+z71Lj+2NWudoP7q5ut6HIxyMUAbNFYdz4Z+03slx/bWsRb33eVFd7UX2AxwKsapon9qTJJ/aeo2exdu20uPLVuepGDzQBqVPB9w/WsWTRfM0eOw/tLUU8ts/aVnxM3J4LY5HP6CpNO0m50rT7v7Df3V9cSD93/aM5kVWA46DIBzzQBtUVjaPrF9d3L2eraTNY3EabjIPnhcZx8r+vOcVrRSxzxrJDIsiMMhkbIP40APooooAKKKKACiiigAooooAY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACiiigAoorH0/XjeXkMclr5MV0sj2snmbi4Q4O4YG0kEEYJ49KAIbj/j6l/3z/Oo6kuP+PqX/AHz/ADqOvRWxkFFFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUjfdP0paRvun6UAV6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDCu/wDkpfhX/V/cvev3/wDVr09vX8K72uF1G40iy8c6JPqOqwW1xZpNmBomZv3qALlxwnTOD7dK7ojBwazxidqba6fq/wDMqn1CiiiuE0CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACp4PuH61BU8H3D9aAHkBlIYAgjBB71jWfhay0zVReaXLcWiEkyWscn7mTIxkqen4VtUUAYP9vX1pq32TVdImSGWXZBdW371CCcDdjla3QwJIBBK9RnpS1h6l4Wt7y/bUbK5uNO1Bsbp7d/v4GBuU8EUAblFY2ra1daNPGZNLuLux2AyXMBDMjZ5ynpjnNadpdRXtnFc2zFoplDoSpGQfY80ATUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/3v6Gn0AFFFFABTJfuD/eX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRWd4guJ7XQbmazl8qZQoR9obaSwGcHjvQBo1g6Zol1a3lp9oaH7Pp6SJbmMktIHIwWBGFwBjAJznPFU5NevZm0dIJBE7OgvhtByS/lleemSH5H92rQ8UP5XnvY7beWOZ7ZxNkyeWCcMMfLkAkcmjbUPI2BaQvuaSMFixzn60v2K3/55D8zVHStWnvrp4LuzW2cQR3CbZvMyr5wDwMEbenP1qC5e+h1y2gi1GSZrhnMluI0CwQ4OHBwSCDtHJIJJ49Hdp2Fpa5q/Yrf/nkPzNH2K3/55D8zWbpX2x9WvN+o3F1aW+IQJkjG6XqxBRF4AIH1z6Vs0XfcCD7Fb/8APIfmaPsVv/zyH5mp6KOZjIPsVv8A88h+Zo+xW/8AzyH5mp6KOZgQfYrf/nkPzNH2K3/55D8zU9FHMwIPsVv/AM8h+Zo+xW//ADyH5mp6KOZgQfYrf/nkPzNH2K3/AOeQ/M1PRRzMCD7Fb/8APIfmaPsVv/zyH5mlu4ZJ4CkVzLatnPmRBC30+ZSP0rC0TUboadpU17czXkmpHad4jVYiEZsgKgznbjk0cz7gbUllAI2KxDdg46077Fb/APPIfma5+68ZxW6DMMCybZXZZ7oRZVJCmFJHzMdpOOPrW3M7XumxzW141nG6iUzBVLBMZ43ZA+pB7/WjmdrhbWxL9it/+eQ/M0fYrf8A55D8zXNtquonT7MtdTJHLLNi4hhVppY1z5bCPaeDxkhemDwDXQaVcS3WkWk9z5fnSQq0nlMGXcRzggkEfiaLsRJ9it/+eQ/M0fYrf/nkPzNT0UczGQfYrf8A55D8zR9it/8AnkPzNT0UczAg+xW//PIfmaPsVv8A88h+ZqeijmYEH2K3/wCeQ/M0fYrf/nkPzNT0UczAg+xW/wDzyH5mj7Fb/wDPIfmanoo5mBB9it/+eQ/M0fYrf/nkPzNT1zWo6jqcf2yys5R9tFyDAxQYEXl78HjHVWXNHM11CxvfYrf/AJ5D8zTWsoNyYiGM89fQ1gy+KPJle48yI28zRQwLPIIo1cx+YzM+CQNpUdDzxipV8TSX1jCdLtUkuJYZZGBnG2MRnaSGAO75unABHJIocmgWpt/Yrf8A55D8zR9it/8AnkPzNU7N7m/8N2UpvDBNLBHJJOqKTyoLYBG0E/QgelYv9r3YgtRdaobWzmuJlTUmSMGVFGU6rsGTu5xyFGOtNtp2ErNXOm+xW/8AzyH5mj7Fb/8APIfmaraFfSalodtdzD95Ip3ELtyQSM47ZxnFaFF33Ag+xW//ADyH5mj7Fb/88h+ZqeilzMZB9it/+eQ/M0fYrf8A55D8zU9FHMwIPsVv/wA8h+Zo+xW//PIfmanoo5mBB9it/wDnkPzNH2K3/wCeQ/M1PRRzMCD7Fb/88h+Zo+xW/wDzyH5mp6KOZgQfYrf/AJ5D8zR9it/+eQ/M1kXa3w8TW1rHq93HBcQyylFjhO0qVwATGTj5j1yfeorXXryO4kS6txLA17NbxzeYAwKhmA27emFxnOc9qOZ2vcLG0LKDzCPKG3Ax196d9it/+eQ/M1TsNY+2zWkfkbPtNkLrO/O3JUbenP3utV9Qubqy1i0/0yRo7mcRmEwAQom09Xxnfuxj5uc4C96d3ewtLXNT7Fb/APPIfmaPsVv/AM8h+ZrD0zVL2W9sJJ5zJDqXnYhKKBDsOVwQM9BzknnpiujpXYyD7Fb/APPIfmaPsVv/AM8h+ZqeijmYEH2K3/55D8zR9it/+eQ/M1PRRzMCD7Fb/wDPIfmaPsVv/wA8h+ZqeijmYEH2K3/55D8zR9it/wDnkPzNT0UczAg+xW//ADyH5mj7Fb/88h+ZqeijmYEH2K3/AOeQ/M0fYrf/AJ5D8zU9FHMwIPsVv/zyH5mmpZQFTuiGcn19ay5tZntdcvIXHmwq1rHGnC7TIxUnOMntx7VHd69crfbbaHcIZLhGh3D98UjVhzjjrRzPuFtbG19it/8AnkPzNH2K3/55D8zUVjqKX80wgXMMYTEm7O4su7GPYFfzq5Rdi0IPsVv/AM8h+Zo+xW//ADyH5mp6KOZjIPsVv/zyH5mj7Fb/APPIfmanoo5mBB9it/8AnkPzNH2K3/55D8zU9FHMwIPsVv8A88h+Zo+xW/8AzyH5mp6KOZgQfYrf/nkPzNH2K3/55D8zU9FHMwIPsVv/AM8h+Zo+xW//ADyH5mp6juDKttKbZVaYITGrHgtjgH8aOZhYZ9it/wDnkPzNNksoPLbbEM4OKw9M1G9W6iS7ubh5TE5ntbu3WIhl/wCeLBQrDP8AtHgg561Xl8VXd1CyWCWXnpLbZaC9EybZJNpUsE4bjB4OAcg+ru72uLzOl+wWv/PFaPsFr/zxWqeqz3JvbCxtbhrU3LOXlRFZlCrnA3AjkkdR0zWXJqN/P4ah1Nb8wXBTy47eKJCLicMVwdwJIYgcLjHJz6LmY7HQfYLX/nitH2C1/wCeK1MhYxqXG1iBkA5wadRd9xFf7Ba/88Vo+wWv/PFasUUczGV/sFr/AM8Vo+wWv/PFasUUczAr/YLX/nitH2C1/wCeK1Yoo5mBX+wWv/PFaPsFr/zxWrFFHMwK/wBgtf8AnitH2C1/54rViijmYFf7Ba/88Vo+wWv/ADxWrFYWm6zPJfNbXA80yXlxEj8DYseCBgDnrRzMDn/EXwwt9e8THU/t7wRzFfOhEe4nAA4bPGQPQ/0rufs8YAABwBgfMaydK1ebUtRQkeXDJZJMIuDtYuwPOMngCqo1S++3pcfaMwSai1iLcxjaqgEB843bty+uMHp3roq4mtWjCFR3UdF99iFCMW2v60udB9nj9D/30aPs8fof++jWTptzdJrk9hcXcl0qQLJvmhER35IOzAG5enPOMgZNbVcxZH9nj9D/AN9Gj7PH6H/vo1JRQBH9nj9D/wB9Gj7PH6H/AL6NSUUAR/Z4/Q/99Gj7PH6H/vo1JRQBH9nj9D/30aPs8fof++jUlFAEf2eP0P8A30aPs8fof++jUlFAEf2eP0P/AH0aPs8fof8Avo1JXG23iDUX0C5SSfOoNKBbylFHyNk5xjB2hJP++aTdhpXOu+zx+h/76NIsQEjAbguBj5j15/8ArVgxeJZ47OORrXz44IIHvJ/MCsDIAcqgHOM5PI68ZqeHX55NRSJ7BUtnvJLRZvPyxZQxzt29Dt9evaqtrYm+lzZ8pfV/++z/AI0eUvq//fZ/xrD1u+vUu7iOyufs4tLE3ZHlqwlbJwpyD8vynOMHnrTJtduZ9V0qOzAS2lkVbhiAdzNEzhB9MAn6j3pLUb0N/wApfV/++z/jR5S+r/8AfZ/xp9FADPKX1f8A77P+NV5rC3kvrW6dGaa3LeWxdvl3Lg8Zx6VbooAKKKKACiiigBj/AH4/97+hp9Mf78f+9/Q0+gAooooAKZL9wf7y/wAxT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACq99Zx6hZPbTFlR8ZKHB4IP8ASrFFAGUvh2yS5mnVpQ81yly3zDhlOQBxwuSTj1JqMeGbQb1ae5eLZKkUTOu2ASfe28Z7/wAROO1bNFHkHW5Ug06K3vDcozlzAkGCRjapJB6dfmNV7XRTaX811FqN2fPlMkkbCIhj2Gdm7AHAGeK06KOtwK9lZR2MDRRFmDSPIS5ySWYsf1NWKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooADzWX/AGBAum2VnDcXEP2Jg0EyMu9TgjuCp4JHStSigDGTwzBBAkdpe3lsyq6NLHIu91ZixBJU9CTgjBHrVvUtKj1OxS1eeeFEdWyhVi23oG3hgw789cVeooAzJdGMwhd9Ru/tMO4JdARB9rdVxs244H8OeOtXLGzh0+xitLYERRLtXccn6k+tT0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVUbTYG1hdSO7z1hMIGflxnOcevX8zVuigDKXw/bR2UVvBNPC0MplinQrvQnIxyCCNp24IPGPrRLoMcsUA+23iyxI6GcSAySK3LKxIPBIHQDGOMVq0UAZtzokNxocWl+fPHBEqKGQqWYLjAbKkEHHIxg0r6VM9usZ1a+EisSJl8tWwRjaQE2kd+mR61o0UbgRWlrFZWkVtbrtiiUKoJzwPfvUtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVpLGKTU4b5mfzYY3jUAjaQxBOf++RVf+xLY7AWlIW6e6xuHLMGBHTp8x9/etGigDL03QYdMuUmS5uZmjg+zxiZlISPIIUYUdMdTk+ueKfNo6XF4ss13cvCsqzC2ZlMe8dD03cEA4zjPatGigDNtNDt7O9FwkkziPf5MTsCsO85bbxnk+pOO2K0qKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKZNClxBJDMu6ORSjL6gjBp9FAGMvhq3FtLG91dSSyNEwuGZQ6eX9zGFA49wc5Oc0+30GKykFxDLNPcLJJMDM4Ad3UA5wvA47Dj07VrUUAZ+iaZ/ZOlR2x278l32EkAk5wM84HAHsBWhRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTJ4Y7m3kgnUPHIpR1PcEYIp9FAGQ3h6GYbb28u7xBE8UazMo8tWXacFVBJxxlsmmHwzCyv5l/eSSMsSiVjHlfLfcmAExwfbmtqigCnf6cl+IW8+a3mgYtHNCV3KSCD1BByD3FUv+EbijmtpLO9urX7ND5MSx+WwUZ5Pzo3J7nvWzRQAighQCSxA6nvS0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBXvrKPULRoJWZAWVldCNyMpBVhnIyCAeaoDw7AsUIju7qOeKV5vtCsu92fO7I27cHPYDGBjFa9FAGdp2i22ltGbd5T5dutuodgflBJHbrzTf7BtjqBuTLOV80zCDeAiyFdpccbs4z3xznGa06KAM+z0lbW8+0y3VxdyrH5UbXBU+WmckDCjOcDJOTx1rQoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArHTwxYxywSBpi0ELwrlhyGzyeOo3MAfc1sUUAYz+GbRti+fcrD5cUcsIcbZxH93dxn67SM96sro1ujRsHlzHdtdjkffYMCOnT5jWhRQBnalosGpyb5Jp4i0RhkETAebGTkocg8e4weTzTJ/Dekz3lvdGygSaCXzQ6RKC5AIG44yRzn6gVqUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9ABRRRQAUyX7g/wB5f5in0yY4jz/tL/MUAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAD6KZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAD6KZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAD6KZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAD6KZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAD6KZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAD6KZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAD6KZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAD6KZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KPNX0f8A74P+FAD6KZ5q+j/98H/CjzV9H/74P+FAD6KZ5q+j/wDfB/wo81fR/wDvg/4UAPopnmr6P/3wf8KPNX0f/vg/4UAPopnmr6P/AN8H/CjzV9H/AO+D/hQA+imeavo//fB/wo81fR/++D/hQA+imeavo/8A3wf8KBMp6bj/AMAP+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAPopnmr6P/wB8H/CjzV9H/wC+D/hQA+imeavo/wD3wf8ACjzV9H/74P8AhQA+imeavo//AHwf8KPNX0f/AL4P+FAD6KZ5q+j/APfB/wAKPNX0f/vg/wCFAD6KZ5q+j/8AfB/wo81fR/8Avg/4UAPopnmr6P8A98H/AAo81fR/++D/AIUAD/fj/wB7+hp9RM4aSMAN97upHY1LQAUUUUAFMl+4P95f5in0yX7g/wB5f5igB9FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMi+4f95v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/8Ae/oafQAUUUUAFMl+4P8AeX+Yp9Ml+4P95f5igB9FFFABRRXjd38IPEE95NKNRsZt7lvMlkkDtz1PyHn8a7sJh6NdtVanJbyvczqSlH4Vc9korxX/AIU34g/5/NM/7+yf/EUf8Kb8Qf8AP5pn/f2T/wCIrv8A7OwX/QSvu/4Jl7Wp/Ie1UV4r/wAKb8Qf8/mmf9/ZP/iKP+FN+IP+fzTP+/sn/wARR/Z2C/6CV93/AAQ9rU/kPaqK8V/4U34g/wCfzTP+/sn/AMRR/wAKb8Qf8/mmf9/ZP/iKP7OwX/QSvu/4Ie1qfyHtVFeK/wDCm/EH/P5pn/f2T/4ij/hTfiD/AJ/NM/7+yf8AxFH9nYL/AKCV93/BD2tT+Q9qorxX/hTfiD/n80z/AL+yf/EUf8Kb8Qf8/mmf9/ZP/iKP7OwX/QSvu/4Ie1qfyHtVFeK/8Kb8Qf8AP5pn/f2T/wCIo/4U34g/5/NM/wC/sn/xFH9nYL/oJX3f8EPa1P5D2qivFf8AhTfiD/n80z/v7J/8RR/wpvxB/wA/mmf9/ZP/AIij+zsF/wBBK+7/AIIe1qfyHtVFeK/8Kb8Qf8/mmf8Af2T/AOIo/wCFN+IP+fzTP+/sn/xFH9nYL/oJX3f8EPa1P5D2qivFf+FN+IP+fzTP+/sn/wARR/wpvxB/z+aZ/wB/ZP8A4ij+zsF/0Er7v+CHtan8h7VRXiv/AApvxB/z+aZ/39k/+Io/4U34g/5/NM/7+yf/ABFH9nYL/oJX3f8ABD2tT+Q9qorxX/hTfiD/AJ/NM/7+yf8AxFH/AApvxB/z+aZ/39k/+Io/s7Bf9BK+7/gh7Wp/Ie1UV4r/AMKb8Qf8/mmf9/ZP/iKP+FN+IP8An80z/v7J/wDEUf2dgv8AoJX3f8EPa1P5D2qivFf+FN+IP+fzTP8Av7J/8RR/wpvxB/z+aZ/39k/+Io/s7Bf9BK+7/gh7Wp/Ie1UV4r/wpvxB/wA/mmf9/ZP/AIij/hTfiD/n80z/AL+yf/EUf2dgv+glfd/wQ9rU/kPaqK8V/wCFN+IP+fzTP+/sn/xFH/Cm/EH/AD+aZ/39k/8AiKP7OwX/AEEr7v8Agh7Wp/Ie1UV4r/wpvxB/z+aZ/wB/ZP8A4ij/AIU34g/5/NM/7+yf/EUf2dgv+glfd/wQ9rU/kPaqK8V/4U34g/5/NM/7+yf/ABFH/Cm/EH/P5pn/AH9k/wDiKP7OwX/QSvu/4Ie1qfyHtVFeK/8ACm/EH/P5pn/f2T/4ij/hTfiD/n80z/v7J/8AEUf2dgv+glfd/wAEPa1P5D2qivFf+FN+IP8An80z/v7J/wDEUf8ACm/EH/P5pn/f2T/4ij+zsF/0Er7v+CHtan8h7VRXiv8AwpvxB/z+aZ/39k/+Io/4U34g/wCfzTP+/sn/AMRR/Z2C/wCglfd/wQ9rU/kPaqK8V/4U34g/5/NM/wC/sn/xFH/Cm/EH/P5pn/f2T/4ij+zsF/0Er7v+CHtan8h7VRXiv/Cm/EH/AD+aZ/39k/8AiKP+FN+IP+fzTP8Av7J/8RR/Z2C/6CV93/BD2tT+Q9qorxX/AIU34g/5/NM/7+yf/EUf8Kb8Qf8AP5pn/f2T/wCIo/s7Bf8AQSvu/wCCHtan8h7VRXiv/Cm/EH/P5pn/AH9k/wDiKP8AhTfiD/n80z/v7J/8RR/Z2C/6CV93/BD2tT+Q9qorxX/hTfiD/n80z/v7J/8AEUf8Kb8Qf8/mmf8Af2T/AOIo/s7Bf9BK+7/gh7Wp/Ie1UV4r/wAKb8Qf8/mmf9/ZP/iKP+FN+IP+fzTP+/sn/wARR/Z2C/6CV93/AAQ9rU/kPaqK8V/4U34g/wCfzTP+/sn/AMRR/wAKb8Qf8/mmf9/ZP/iKP7OwX/QSvu/4Ie1qfyHtVFeK/wDCm/EH/P5pn/f2T/4ij/hTfiD/AJ/NM/7+yf8AxFH9nYL/AKCV93/BD2tT+Q9qorxX/hTfiD/n80z/AL+yf/EUf8Kb8Qf8/mmf9/ZP/iKP7OwX/QSvu/4Ie1qfyHtVFeK/8Kb8Qf8AP5pn/f2T/wCIqa0+EHiCC8hlOo2MOxw3mRSSF156j5Bz+NJ5fgkr/WV93/BD2tT+Q9kooorwzpCmRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACiuL8b+DtR8S31vPY3cKRxR7DFOzAA5J3DAPXOPwrmP+FU65/wA/Wn/9/H/+IpnjYjHYulVcKeHckut9/wAD1uivJP8AhVOuf8/Wn/8Afx//AIij/hVOuf8AP1p//fx//iKLIw/tLHf9Ar/8C/4B63RXkn/Cqdc/5+tP/wC/j/8AxFH/AAqnXP8An60//v4//wARRZB/aWO/6BX/AOBf8A9boryT/hVOuf8AP1p//fx//iKP+FU65/z9af8A9/H/APiKLIP7Sx3/AECv/wAC/wCAet0V5J/wqnXP+frT/wDv4/8A8RR/wqnXP+frT/8Av4//AMRRZB/aWO/6BX/4F/wD1uivJP8AhVOuf8/Wn/8Afx//AIij/hVOuf8AP1p//fx//iKLIP7Sx3/QK/8AwL/gHrdFeSf8Kp1z/n60/wD7+P8A/EUf8Kp1z/n60/8A7+P/APEUWQf2ljv+gV/+Bf8AAPW6K8k/4VTrn/P1p/8A38f/AOIo/wCFU65/z9af/wB/H/8AiKLIP7Sx3/QK/wDwL/gHrdFeSf8ACqdc/wCfrT/+/j//ABFH/Cqdc/5+tP8A+/j/APxFFkH9pY7/AKBX/wCBf8A9boryT/hVOuf8/Wn/APfx/wD4ij/hVOuf8/Wn/wDfx/8A4iiyD+0sd/0Cv/wL/gHrdFeSf8Kp1z/n60//AL+P/wDEUf8ACqdc/wCfrT/+/j//ABFFkH9pY7/oFf8A4F/wD1uivJP+FU65/wA/Wn/9/H/+Io/4VTrn/P1p/wD38f8A+Iosg/tLHf8AQK//AAL/AIB63RXkn/Cqdc/5+tP/AO/j/wDxFH/Cqdc/5+tP/wC/j/8AxFFkH9pY7/oFf/gX/APW6K8k/wCFU65/z9af/wB/H/8AiKP+FU65/wA/Wn/9/H/+Iosg/tLHf9Ar/wDAv+Aet0V5J/wqnXP+frT/APv4/wD8RR/wqnXP+frT/wDv4/8A8RRZB/aWO/6BX/4F/wAA9boryT/hVOuf8/Wn/wDfx/8A4ij/AIVTrn/P1p//AH8f/wCIosg/tLHf9Ar/APAv+Aet0V5J/wAKp1z/AJ+tP/7+P/8AEUf8Kp1z/n60/wD7+P8A/EUWQf2ljv8AoFf/AIF/wD1uivJP+FU65/z9af8A9/H/APiKP+FU65/z9af/AN/H/wDiKLIP7Sx3/QK//Av+Aet0V5J/wqnXP+frT/8Av4//AMRR/wAKp1z/AJ+tP/7+P/8AEUWQf2ljv+gV/wDgX/APW6K8k/4VTrn/AD9af/38f/4ij/hVOuf8/Wn/APfx/wD4iiyD+0sd/wBAr/8AAv8AgHrdFeSf8Kp1z/n60/8A7+P/APEUf8Kp1z/n60//AL+P/wDEUWQf2ljv+gV/+Bf8A9boryT/AIVTrn/P1p//AH8f/wCIo/4VTrn/AD9af/38f/4iiyD+0sd/0Cv/AMC/4B63RXkn/Cqdc/5+tP8A+/j/APxFH/Cqdc/5+tP/AO/j/wDxFFkH9pY7/oFf/gX/AAD1uivJP+FU65/z9af/AN/H/wDiKP8AhVOuf8/Wn/8Afx//AIiiyD+0sd/0Cv8A8C/4B63RXkn/AAqnXP8An60//v4//wARR/wqnXP+frT/APv4/wD8RRZB/aWO/wCgV/8AgX/APW6K8k/4VTrn/P1p/wD38f8A+Io/4VTrn/P1p/8A38f/AOIosg/tLHf9Ar/8C/4B63RXkn/Cqdc/5+tP/wC/j/8AxFH/AAqnXP8An60//v4//wARRZB/aWO/6BX/AOBf8A9boryT/hVOuf8AP1p//fx//iKP+FU65/z9af8A9/H/APiKLIP7Sx3/AECv/wAC/wCAet0V5J/wqnXP+frT/wDv4/8A8RR/wqnXP+frT/8Av4//AMRRZB/aWO/6BX/4F/wD1uivJP8AhVOuf8/Wn/8Afx//AIij/hVOuf8AP1p//fx//iKLIP7Sx3/QK/8AwL/gHrdFeSf8Kp1z/n60/wD7+P8A/EV2fgjwxfeGrS6jv7qOXznUokRJVMZyeQOTn07UHThcbiq1VQqYdxXe9/0R1FFFFI9cY/34/wDe/oafTH+/H/vf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/zFAD6KKKACiiuJh+Kel3mtmw0zSNcv7cXa2banbWW60WQsFOZCwwASMnH0yMULV2QdLnbUVQ03XNO1e4vodNuRPJp85trkBSPLkAyVyRg9e2av0AFFFFABRXG+IviXY+HfEUminRNc1O6jtxcyf2baLMqRkkZPzAjp1xiuh8P69YeJtCttX0iUy2tyuULLtIIOCCOxBBFC1Vw2djRorP1LV/7Nu7CD+z767+2zeT5lrDvSD/akOflX3rQoAKKoW+uadda5d6Pb3Ie/skSS4hCn92r8rk4xz6ZzV+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKK5rxD4+0Hw1rFhpN/cNJqN/MkUVrAoZ13MFDtyAq5Pc5POAcGjd2Dpc6WiuV8WfELS/CN1Ha3NpqGoXTQtcvBp1v5rQwr1kfJAVc981FrHxL0TStP0y6t4r7Vm1SIz21vptv5srRAZLlSRgDvnn24ODpcOtjr6K5R/iJpD6Tp9/psF3qY1C3kuYobVU3rFGP3jNvZQNpIBGSc9Aa0rbxRp99rNrptgJrqS4sxemWNRshibGwuSQQW7DBPB6AU7O9v6/rR/cK63/r+tTZooopDCmRfcP+838zT6ZF9w/7zfzNAD6KKKACisfWPE1nomr6Rp11FO82rzNDA0agqrKMndkggfQGtigAooooAKKKKACiiigAooPFY3hXxPZeL9Bj1bTYp4reSR4wtwoVsqxU8AkdR60AbNFFFABRXOar4303SNeutJuYLpp7XS31R2jRSpiQkFQSwO7jpjHvWpoer2+v6DZatZpIkF5Cs0aygBgCMjIBIz+NHS/9f1oD0/r+u5fooooAKKKKACiiorq6hsrOa6u5BFBBG0kjt0VQMk/kKNg3JaKq6ZqVprGl2+o6dL51rcxiSKTaV3KehwQCPxq1RsG4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRVXUtSstH02a/1S5jtbSBd0ksrYVR/wDr4A7nisTRvH2h614UvPEkEssOl2ckiSTTx7chOrADJwcjA6+2aO77B28zpaK4/wAP/EzRNea9SSC/0mSzthePHqcHks8H/PVQCcr7+4pmgfFHQtfvZ7YW+o6c0dqb2JtQtvKW5gGcyR8ncvGe3t0OG1bcNzs6K5W2+IWky6ZeX13Bd6fFa2kd7tukTdLDJny2QKzfeIwFOGzgEDNdJZ3Bu7KG4aCW2MqBzDMAHjyM7WwSMj2JoswuTUUUUgGP9+P/AHv6Gn0x/vx/739DT6ACiiigApkv3B/vL/MU+mS/cH+8v8xQA+iiigArwS31vT9I8a2sPwy1m/uH1HUdmpeG7i1kaOIMT5jhiuE245IJ6ZztGK97ooWkrsHrGx88aZpVvoTfELTvDNvPbeKbdpRZRxGXzFsN8ZJQ8gnBBB+90xVzwiugt4ttW+GJvP7NGkzf28ZPN8sv5Z8vdv48zdnpx1x3r3uij7Nn2t+DX63t31G97+d/xT/T7jxHwl8PbHXfgP51qJBq97bmSO4kmZtjxSu0aqM4UZyOB/Ea6L4UT3Hiy+1LxzqUPlzXSRWFsjD7iRqPMIPo0hJ/Cu48RaEviPR3099R1DTldgTNp8/lS4H8O7B4PcVPo+kWWg6PbaXpcIhtLVAkaZzge57knkmq5tZP7v1/yI5bJL+v66nmGuaTrOs/HTULbQNfOhynQ4/MnW0WcuhkI24Yjb1zkc8VieIfDfhnwhr2l6J41e+fwhBp7m0dmlKSXhkJdn8oA79p47Yr3eip2SX9df8AP79St23/AF0/y+7Q8H0xNSj0j4cDVftO3+3XNmLvPmi2/wCWe7Pt09sY4rGn0a1i8Far4nja4XVdP8VOLWUTuFiBlQEBM7RnucZ4HNfSNFUpWlzef/yP/wAj+JDjdW/r7X+f4HhVzpfhzRPjJ4p/tKaXR7q4sGudLvEEzmNngczyrtPOPnOD3GFwavfAg2EV/q9tplna3CRxxhtZszcqlzzwrpN0k5LHaAOfxr2eilF2SXlb8/8AMuXvf16BRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK83+LNrbxv4YuY4I1uJfEFmskoQB3C79oJ6kDJx6ZNekUU1o0+zX4B0a73PIvF+s2vgz4n6tquvpKtjqmhfZ7SURM6vKp5iyAcE9ecDnmuf0Fj8NtR8L6v4uhntbGTQJLQyNCzeVMZWlEbAAkMVPQ+/oa99opLRW/rr/wDJMHq7/wBdP8jyDwtoumaP8F7C+8X2Nwk0RnkggjlkhnfznO2EbGBbeNvyHg5GRxUuk6tqvhLXX024TT/7Ru5LSW4tvLbzbvzW2FbfDALHAigY2twrE7c5r1qiq5vev/Vuwnqtd/1YUUUVIwpkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0APooooA8/+IH/I/eAf+wjL/wCi68z0u40qD4kayYNQTU5Zob2STxBAl4t1pY8sgvIh+RlX7o289ORwK+jKKFp+P4pf5B/wPwv/AJnzBpdtbTfDXxjZ6Jp9veeRBA8msWP2kLcqkqsVdJujgbmO0AY+ma6yTxIfEnj671HwYbiaceEJUtX8loy8ok/g3AbiDxkcZGM17nRTvdW/rVNfqC0/rzT/AEPnj4f2+kLHd3Wn+KZtNvk0ec6zHDp10HibbgyyO8rBnRzkbACeeBnjoPgQbCK/1e20yztbhI44w2s2ZuVS554V0m6ScljtAHP417PRT5tb/wBdf8ybaW8/8v8AI+cfi1e2d14w8QzfZIrHVdKjt2tbgR3T3EuGX94rK4iiUbgASpyenJGNTWdBsvEnir4gTat50rWui21zEEmZF80W24OVUgMQRxnI5PFe9UVK0jb+vUu+t/63Tt+FvmfPkl9YX+peEG+Ij38mkvoETWDRecfMvNwBOY/mMmAPXqM9a7/4GY/4VXabQ4H2m4wHOW/1h6+9eiUVXNq33/zuRbRLtb8rHy/MmjTaXqsUK6g/jBvEMv8AYwjMwUHzk3GPH7vPHOeentXT+I9Xg0DxD8S9O1YTreaxpsL2axwO4lCwMGbIGAASck4AwfSvYfDfhmz8L2t3b6fLPIl3dyXjmdgSHcgkDAHHHH862KX2OXyt+C/VfMr7V/P9TwKP/j6g/wCycH/0GvS/BH/JGdJ/7BI/9ArsqKKj5013/wA2/wBRx0afb/JL9D55ttDk0/8AZ3g1fRo7t7q/2pqcySPIwtFlfcqoGACDuBt4LZPWomgtbX4da5J4Q1me/wDD813bLfw2NjcQR20XPnbPNkdiSAu7nGCOccD6LopuWrff/gaehCVkl/Xr6nz1p9noV5rfiy18AxXT6dL4VkFskiyncxbkRiT5ipOf+BbsVb8P+IrPXPFPwzi0cyyy6fptxbyl4WRBMtsAUDEYbBHOM4yPWvYovDNnF4yn8SrLOb2e0WzaMsPLCBtwIGM5z7/hWxQpaf1/e/zC2/8AXRf5Hzl4Et4JvFNrPqOvT6b4vS4mbUYP7PuWnkQBiwkkMvl7NoBGEBGF696/hHStK1hfFOl2dpD4jkk0qaVdbtTdxySSb96LMkhxvZlVht/ukZbJr6VopX0t5f1/wxS0lfzufM11/wAIp/wqHQFstWt7V1uHkvdPvY7swXt0I4w4cx/MpUFSNuFyfrXu3w/lSb4f6O8WltpMZtxss2dm8sZOOW+Yg9Rnsa6Oim5Xv5k8u3kgoooqSgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAiubW3vIDDeQRzxEgmOVAykggg4PoQD9RXiNjpl5q/wC8V2mnRPPcHVbiRYkGWcLKjEAdzgHivc6KXW/8AW6f6DvqvJ3/P/M8E1KUfEnV9U1DwjDNcW1t4WNm7iFlzcFt3kjIGWxxxkVp+FdSsvGnjzwsdJgklg0PRXh1MyQMqxSMmzyjuABOQfUEZx0Ne0UVd1e9v61/+SZHLpb+un+SPHtXtrHTrm7uPDNoG0nw/JBHPJcTSTxvcBgqKxZifJt1YyFAQA3pgmvRPCOtXOuaTNcXTW8/lXUkMd3aKVhukU8SICzcc4+8RlTzW7RSvpr/X9f1shvV3CiiikMY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/wAxQA+iiigAoork9A0mx12zbVNXi+1XzzuGMjn9xtcgIoz8uAB70dQ6HWUVy114i1JbbUNStorX7Dp9w0LxSBvNkCkBiGBwvXgEGorzxNqsCaldQw2jWthdJCUcMHkVtvfOARu64P045FqGx11FcpfeI9V0231ZbiKzkuLIQPGyKwRlkbGCCc5GDzn8Kr+ItSvxp+r6XqS2zE6ebmN7cMNo3bSrZJyffj6Uug1udnRXIXHim+huZ4bC181LLy0aIWssjzEgFsOo2pgHjOc+1NfWtQ0zUvEV1cTLcW9n5Xl24RhgsvygfMcdfm4OevHSmStTsaK5E+KdSt7a48+0WWQeUsE32aW3jLu23awk54JzkdR6VPpn2weO7oai0DzDT4/mgUqpG89iSR+dHUfQ6eiiigAooooAKKKKACivNdIt42vbApZ/Y7h9SlYaiXwJgrtmLjuRxhsA4OM1v2niq+vNRjMNoXtJLowGNbWXeiglfMMmNnUcjsO9C1sD0udXRXH2/iTWprewuPKsfLvbp7VVw4KkFgHJz0+XkfqM8WU8Q3ptJI55bOC9ivJLc4gklEoUA5SNTu7jPPFH9f194df6/rodPRXG2uvyahPpF7LbRLO1tdknLjayYBwMjg46EEirOneINTmfSjfxWnk6pbu6rCGDRsq7uSTyCO3b1NJ6K/8AXX/IDqaK4zRdX1GW20yw0uGygEtg9x+8EjBCHxgfNkjnue+c8Yq1YeJNR1j7BDp8VrBPNaG5macMyjDbNqgEHkjrngetV1/rz/yA6misvw5qc+r6HFeXaRpK7yKwizt+VyvGfpWpSAKKKKACiiigAoqtf6faalbeTf28dxEDuCSDIz61xnhkrYaTo8Wk2trHqGpLL5lzKpICoxJyAQWPTAyKAO8orjNR1nVrixiRJoba5t9WjtJmiVikmSCCPmBC88rzn1FW9T8SXWnXyIktrcxpPFDNHHby5BbAJ35KqcnhTnjvQtf6/ruD0OoorB8Kf6vVv+wpcfzFb1HQOoUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+ZoAfRRRQAUVz2vKL7XtL0q7dlsrhZXkRXK+cygYQkduScd8U66Efh5bTT9BtIIJdQuCF358tCFyWIB9F6DGaAN+iuTm8SapBN9haG0e8TUIrVpAGEbLIpYMBnIIxyMmmt4i1qGG7lmisWTT7xbefargyhivK8/LgMOuaFr/Xp/mgen9f12OuorlbvxBq0a6xcQR2X2fS5tpVw26VQoJGQcA89efpVN9bbTNX1q5gi3y3M9pFGGRmClos5IXk4HYcmhah/X3HbUVxWoazrFzpY2N9lePUIYhN9mliE6swwQrEMBnII5z61YvPFGowX11BbWyzmyZEkRLSZmnYgFtrLlU4PAbNH9fl/mB1tFcR4k1PUNS8Pa40K20djbSG3KuG81iCMtnOByRgY59a7WP8A1a/QUAOooooAKKKKACiiuR8XxRza/oqy6cdSTbcE2wK5bCr6kDjrQB11FcPp2sS6Vomm21myub6SZ4yYpZ1to1OfL2qNzEZA7Y5q9D4g1i7m022itYLae6WfzDcRSAAx4wwUkHBz0PPPXigDqqK5TT/EmpzrplzdxWaW15O9u6pu3KyhvmyTjGVPGOB3pg8S3E109rIba6t7i0mkR4YZY1BUZxuY4cEd1xSH1sddRXIWOsam8dlZaZFZRINIju/3quwU9No+bJH1OfrUb+IZJJIdTjtYhOdEkuQWLHDBh8uM4xn2z703p/Xr/kJa/wBen+Z2dFco3ie/sMvqcFvIj6c17GtuGBUjGVJJOeo54qzaarq6a1p1nqIsWS9geUmBWBTaAcck569e/oKdtbf11/yFf+v69ToqKKKQwooooAKKKKACiuM1LRNHTxlEZdOheJrKaeVAmd7Bl5+vJq5ba9qnl6Xd3Mdn9k1OQRxxxBvMh3AlCTnDdOeBihaoHozp6K5DStU1GDSr2a91G2L/ANoSQRGWGRiCGOQqhiW9lHT1NQQ6vNq+o6M90irLb6lNAxRGQNiIkHa3K8HoaFr/AF/XcNv6/rsdtRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADH+/H/vf0NPpj/fj/wB7+hp9ABRRRQAUyX7g/wB5f5in0yX7g/3l/mKAH0UUUAFZU/hrSbi+a7ktMTOQzmOV0Dkd2VSAfxFatc/H4szq1pp9zoeq2sl47LE8yRbflGSTtkJwB3x6UdQ6F2bw7pVxeNczWgaR3DuN7BHYdCyA7WPuRUkuiafNDdQy2+5LuQSzje3zsMYPXj7o6elVrTxJFc6yumT2F7ZTyRtLCbmNQsyqQCVKscYyODg81sUB1MXX9AXVNOvUtFjS6uxErvIx2sqPkAjntnt3qZfDmlLBcw/ZSVulCTFpXZmUdF3E5A9hitSigDOm0DTp7r7Q8DCUhQxjmdA4XpuCkBse+adNoenT3k9zNbB5biPy5ss22RcY5XOCcd8Zq/RQBmJ4e0xbOa1MDSQzqFdZpnk4HQAsSRj2xUljomn6dctcWkDLM6CNpGlZ2ZQcjJYnP1q/RQAUUUUAFFFFABRRRQBnnQ9OOn/Yjb/6P5vnBQ7ZD7t24NnIOfQ0R6Fp8N8buKFklL+YQsrhC/8Ae2Z2598VRtPGFheanDaxw3SxXEjw2948YEM7pncqnOexwSADg4Jreo8w8ihHomnxQW0MdviO1mM8I3t8rkkk9efvHg8VHN4d0ueTzJLdhJ5zTb0ldW3sAGOQQcEAcdK06KAM2Dw/pdssKwWoRYFkSMB2+USHLjr3/TtUiaNYRizCQYFihS3+dvkBG0jrzx65q9RQBQtNF0+xkhe1t/LaCEwRnex2oTuI5Pr361l6j4bURWkWlWFoyWyOqGe5ljZMnOMrksvXKmujoo3Az9B0v+xdFt7HeJDGCWZVwCSSTgdhk1oUUUAFFFFABRRRQAVmt4e0xtPgsvs2IbZt0O2Rg0ZznIcHcOvrVnULx7G0M8VncXrAgeTbBS59/mYD9aybHxWL9b8RaLqizWLpHJAyRbmZhnCkOV4GCckYyKALx0DTDpn9n/ZQLbf5m0OwbfnO7dndn3zmoW8LaO8hdrViS6uR50mCy4w2N2M8Dnqe9TaLrUGt2sssEU8DwTNBNDcIFeN16g4JHcHgkc1o0bAQWljb2ImFrHsE0rTSfMTudup5qeiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmRfcP8AvN/M0+mRfcP+838zQA+iiigCpqOl2erWwg1CBZow24ZJBU+oI5B+lVx4c0v7CbQ2zNEZPNy0zs4fGNwcncDgdjS6rq8mllNmk318rKWZ7UR4THrvdak0XVo9c0a31K3gmgiuF3Ik6gPjOAeCRz1HPQigBkegabFFFGltgRTi5Ul2LGQfxFicsee+ae+i2EkVzG8GUupRNMN7fM4xg9ePujp6VeooA56DwpbSahqFzqcSTi4uhNGqyOAVAGA68BuQeDkc1pT6Hp1yboz2wc3ZRpiWPzFRhSOflI9Rir9FHSwdbmc2g6c+nvZSQvJDI4kbzJ3Ziwxg7yd2Rgd6a/h7THmEpgcOFVSVnkXeF6b8N8//AALNadFAGVd+GNIvpp5Lm03tcY80CR1VyO5UHGffrWqBgADoKKKACiiigAooooAKglsbee9t7uWPdPbBhE+4jbuGDx0PTvU9Zer67BpMtvB9nuby6uAxitrVAzsqjLNyQABkdT3GKAFk8O6XJv3WxUvMZ9ySupWQjBZSCCue+MZqaHSLKCW2ljiPmWqusTNIzEBvvZyec+pzTtL1K21jTIL+xYtBOu5dwwR2II7EHIq3RsG5QTQ9Ojt4IFth5VvK0sal2O1mzk9efvHg8c1BB4X0i2ZWhtWBSNol3TO21GGCoy3A9u3ataigCjBo1hayI8EG1kthaqd7HEQ6Lyf161EPDuliFYha/ItsbQDzG4iJyV6/r1rTooAoXGkWrrvjt42mjtmtovNLFdhH3SM8jge9ZGjeGZbPWYr6eK2t0t4TFFFBNJMTnGSWfBAGOFHAya6aijrcOlgooooAKKKKACiiigCu9jbvfpevHm4jjMSvk8KSCRjp2FVbXw7pdldLcW1qEkQkxguxWMnrtUnC/gBVC/8AFv8AZ14kFzoeq7JLhbaOZUiKSMTgEfvM479OldDR5h1sZUnhnSZWlZrZgZZfPYrM64k/vLhvlPPbGafb+H9MtXjaC22NHM06HzGOJGG0tye4rSoo2AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAY/34/97+hp9Mf78f8Avf0NPoAKKKKACmS/cH+8v8xT6ZL9wf7y/wAxQA+iiigArntPguLrxpqmo3cEqRWkaWlnvQgMCN8jrnrklRkf3a6GigDjNMSS48cQ32nWmqRwNBKL1tSicCMkgqsRk5HOchDtwB7V2dFFPpYOtwooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSMMqR0yOtLRRuB57o9jftbeHtDk025hl0e9aW5uJIiIiihwpR+jFt44HI5zivQqKKd7h1CiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEN5O1tYzzpE8zRRs4jRSWcgZwAOpNc5pdt/ZXgeH+1Ib57i8/fXhs0k85ZJDuY/J84xnHHIArqaKAOb8E29zbabeLLBcQ2rXbvaC7TbO0ZA+aTuSW3ct82MZrpKKKbAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFMi+4f95v5mn0yL7h/3m/maAH0UUUAYXjBbu40IWFhHMz388drI8Sk+VGx+djjoNuefcVtQxR28CQwqEjjUKigcKAMAU+ijoAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVzGt+fpvjCw1n7HdXdqLOa1kFrCZXjYsrKdo5wdpGe3Ga6eijrcPIxPB9hc6d4Xt4b2LyZ2eWZov8AnnvkZwvHcBsVt0UU2AUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooA5+e3uNQ8e25mgkFlptqZY3ZDseeQleD0JVAfpvroKKKOlg6hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAx/vx/739DT6Y/34/97+hp9ABRRRQAUyX7g/3l/mKfTXUsuAcHIOcehoAdRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfRTMS/wB9P++D/jRiX++n/fB/xoAfTIvuH/eb+ZoxL/fT/vg/40ipIowHXqT93/69AElFMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgB9FMxL/AH0/74P+NGJf76f98H/GgAf78f8Avf0NPpmxyylmUhTnAXHb60+gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/9k=)

Figura 11 Burndown Report Sprint 6

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM3NwAAkpIAAgAAAAM3NwAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowMyAyMjoxOTo0NgAyMDIyOjA3OjAzIDIyOjE5OjQ2AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDNUMjI6MTk6NDYuNzcwPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAesEWwMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiikJCjLEAepoAWimedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopnnR/89E/76FHnR/89E/76FAD6KZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FAD6KZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hQA+imedH/z0T/voUedH/wA9E/76FAD6KZ50f/PRP++hR50f/PRP++hQA+imedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hQA+imedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoUAPopnnR/89E/76FHnR/8APRP++hQA+imedH/z0T/voUedH/z0T/voUAPopnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voUAPopnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FAD6KZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voUAPopAQwypBHqKWgAooooAKikP7xR2wf6VLUUv+tT/dP9KAEooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAWM/vGHbA/rUtRRf61/8AdH9aloAKKKKACopf9an+6f6VLUUv+tT/AHT/AEoA4b4i6tqcV74f8PaRetpja5dNDNfIBuijVclUJ6O2cA9RjimXLf8ACr9Hkm/tDWvEs2o3MVtZ2uoXYkkM7bgFDkAKp4zxxjvXReJ/CumeLtLFjqySARuJYZ4X2SwSDo6N2I/Ee1Yo+GWmS6Lc6dqWra3qbTSpMl3e3u+e3dM7DG+BtxuY9D1NC0T/AK00/wCCD1a/rXX/AIBmXPxVudN0PXJtY8NyWWraN5LS6ebxXV0lYBWEqqR3PGP/AK0N98WdUsl1hH8FXQuNJ2TTxPfxALbsCRIWAPzdPkXd1PPFaw+FWitoOp6bc3uqXcuqNGbrULm5Ely4jIKLvK4wMen9K0b/AMCaZqNzrk8892ra3aJaXAR1AREBAKZXg898/Sm9tP60/wAwX9f19/4GPqfxIvotXlsNB8MTau6abFqQYXiQ4jc87tw4wPTcSeMd6zv+E5S98XaDrcdxdQaPNoNzezWu84yh5yucFhggGnXvw0m1Txvcebc6nY6SujQWUV5ZXgikkKHDIwHUFeuVx6V0y/D/AENbmwcRS+TY6e+nR2xYGNoX+9uyMk++aH3Xn/7cv8iY32l5f+2v/M5LT/jFca3DfQ6doUYu/sMl3YKmpwymRVxnzAv+qYA7trdcEVFp3xY1LTfAOi3mv6Wk+q6kzLbGW+ht47lFAJmZyAsXXAUjqPeuu8P+ALTw8LiKHWdavLOa3Nutle3vmQwoeyLgbcDgc9Kz4/hNpEWhWumx6travYzNLZ3q3gFxahlCmONguFQgdMdzRp+X5v8AS39WGr9fP8l+pUt/ivJqdjpK6B4el1LVdQMu+yS8jVYViOHbzT8rDONp4B9R0q98KtSvdV8N6jcajNcySjVrlFW5kLvEoYYTOTjHTAOPSp774bafqFvpXn6xrgvdLDrFqSX226kVjlleTHI7cYOO/Wtfwt4WsPCGlS6fpb3DwSXD3H+kSb2BbqM4GRx3yfUmmra/11X6Eu7t/XRnnlv8Tm8O+GrR4dOvNSlvtTu4FbU9WREj2Nzmd1CqP7qkcDPPHO1J8ULgeNLHw9FoUW+4it5JpptUiiC+aAT5QP8Arwuf4TkkHA71au/hXpt1oY0mPW9dtLMyzyyx2t2qCfzTllcbMMo7AjuetLN8KdFnv7CWXUNYay08xNb6WbzNqhjUKp2EZzxknPJJ9aUNEuby/IqXW3n+en4DH+Jezw/dan/ZOfs+tnSfL+0/e+cL5mdvHXO3H41QHxjs38YDSY9NU2P2/wDs83hv4hN5uduRb/fKbsDd0xz7VoXHwk0K4v7q5+26rGlzfLfm1S6HkxzBsl1QqRk9CTk44BFXbT4e2OneJn1jTNW1mzSS4NzJpsF5ttHkYfMTHjnJ56/kOKI205v60X/BCV9bf1v/AMApeFfiNL4p8XX2kR6Olpb2byoZpdQj88lGA5t/vgHPXke9N8d/EibwVqKQjSbW9g8gTSO+rw28oG4ghYW+d+B269O1X9J+Hmn6Z4r/AOEhn1TV9TvlV0h/tC781YAx5CDAwOSMZI5pniL4baV4l1W7vru/1W2N5bC2uIbS78uKULnazLj5iM8A5HtU62j36j6v8DL1r4pXNjeX0WkeGptUjs9Oi1F5RdpEFicbiWBBIIHZdxPoKff/ABInvHgtPDWg3WptNpi6hdSx3KRG0ikX5cbvvt1OMjpx7bA8AaUDqB+0Xn+n6YmmS/OvyxIu0Ffl+9g9Tke1UJvhRocslk8V9q1q1rZLYSG1u/K+1wqMBZdoGfwxn8qbSaa/rr/wPxCLas3/AFt/wSX4farcv8ItO1S/mlvbhbOSV3mlLPIVLHljk9sZrO0X4o3eo3WiHUPC8+n2GtIwtbw3aSBpQCduwDIXjhjj6V01n4bi0LwK2gaUZZo4bSSGEzMu9iQ2MkADqfauX8CfDGDSrTQ9S1uTUG1Kwtiq2M955tvbSMMOyKMgEj0OOenTDk+acmtv+H/4BEU1CKe9v8v+CW9O+JX2/Q/DOof2T5f9vX7Wfl/ac+RhnG7O35vudOOvWuS03XdXk/sTfql63m+Mbi2kzcOd8QziM88qP7vSuu074S6Hpd7Zz299qzJY3v2y1t5boPFAeSUVSvCknn+I4GTV23+HWk232PZcXp+yaq+qx5dOZX6qfl+7z06+9UnFSv8A1vF/owmm7pf1pL/NEvjLxfceF5tKgstHfVrjU52t4oY5xEQwXI5IxgnqSRgc1y+sfGiLRtaeyudFUJZ+Uuos2pQrJBI4BZY4j8023PJXHQ9BzXdav4dtNZ1LSr66kmSXSrg3EAjYBWYrtw2QcjB7YrIvPh7YXHid9cstW1nS5ppEluYNPvPKhuWXoZEwc5HB6ZH1JqI7+93/AMv+D+BcttP6/rT8TD1r4sXOnrrV3p3hefUNJ0eb7NNf/bEiBm3KCuwgttG77wz24Gc1p3PxD+znxWP7L3f8I7bQz/8AHxj7R5kZfH3flxjGeaxPHfwpjvdH1268OPqMl9qLpN/Zi3ojtWl3oWk2HALYBPzEjngdMbOq/C3R9c1C7vrq81S2k1C1SC7t7W62RSlV2qzLg5Yds5GRnFC+Dz/r/gj0v/XdfoZOv/Ga30a6hgg0lLlls4ru88zUYoDCsihgsavzM2D0AHb14u2/xROoeOx4e03RleLbGxubnUI4HYPHvBSFvmcYx90/XFXb/wCGOm3d3DdWOra1pFzHbR20sumXnktcrGAE8z5SCQB1GP5VNd/DvT9Q8XW+vajqmr3bW04uILGa73W0TgYBVNuRggHg9evHFV7t/vI963nb8TjdH+KfiKx8PeJdW8R6E88dhqTW8KpcxAQsWUeQxVeiZz5hzndivRvCeuzeI/DsOpXNpBaPKzDyre9ju0ADEZEifKen4dKxj8NbKOXVnsNe1/Thqtx9plSzvhGI5M5JT5eM9854AFbPhXwtp/g/RBpmlGd4/MaV5bh98kjt1ZjgDPToB0pJq2vl/X9f8Ect9DZooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuD+KaeIWsdMbRP7VOnLcE6muivtvCnAUx9zg5yB7Z4yR3lYPibwnH4ma1c6vq2lS228LLpd15DMG25Vjg5Hyg0mNHm48aatptl4Wi8Ey33iKxvruRXl1K6QXEz4JNs7OPlK9dwwMYA9T0F38WJraa8vU8M3MnhywvPsV1q32pAUcMFYrD95lDEcg9PyrSm+FmiP4f0/S7a81SzOn3DXUd7bXO24aVhhnZyDyc84A9sUy5+E+g3OrTXT3WqLZ3Nx9quNKW7Is55c5LtHjJJIB644HbirTV9e/wDl/wAH8L9Sbaf15/8AA/HyJP8AhOdTufGuqeH9J8NteDTRGZbs3qxoA8RdcgrnlgFwN3c9sFNC+Ii6/c6DbWemlZ9Tinluo3nwbERNsbPy/MS/yj7vrWxb+HoNG1fXNd05Zrm+1OOMvbvIqoWiQhFU4+XOeSSawvh94WvNO1PW/EWt6dFpuoavcFlso5xN9mjByQWHBLNljjjp06BRt17fj/X5Dl5f13/4Bc8S+M77RfE1noek+H5NYu7y1kuI1S6SHBQ4wS4wB75/A1kJ8VpL7TdJGi+HLi+1rUnmT+zTcpGITCcSbpSMY9Djn2PFWPFng288R/ELS7sSXtnYQafNE99Y3YhlhkLDaBg55GexHrViX4V6CdD0vT7O41LT5NKLm2v7O68u5Bf/AFhL4wd3fj2GBxSjtd+f5v8A4APd2/rRfqZEnjpNdbw5I1tqOnXQ106fd2kN6EWOZVO5XIUiZORwNufWnRfFq4a8tjN4Zmi02XV20l7/AO2IVWTdhSExuOeSegHYmt21+HGiWdtpcUEl4G02+/tDzmlDSXM5GC8rEfMT3ximt8NtHbSo7A3N95Uer/2uG8xN3nZJ2/d+5z06+9UrX1/r4f8Agku/9f8Ab3/AOUt/iX4j03UPGVzrWhSTWGjsvlxRXEZMDHAVCQuWDZ3ludoBGO1dz4L8Sz+K9A/tK4sreyYylBHb38d2pAAOd6cA8/d6iqN38OrO41rVtTtNb1zTZtVVROtjeCJQy7cOo2khsLjJJ4Zh3rR8JeENP8HadPa6bLdXDXM7XE9xdy+ZLK56ljgD9P1pRtbXsvvG7307v7v6/qxvRf61/wDdH9alqKL/AFr/AO6P61LSGFFFFABUUv8ArU/3T/SpaikUtMgUgfKeoz6UAJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQAlFL5T/31/wC+f/r0eU/99f8Avn/69ACUUvlP/fX/AL5/+vR5T/31/wC+f/r0AJRS+U/99f8Avn/69HlP/fX/AL5/+vQARf61/wDdH9alqKNSszhiD8o6DHrUtABRRRQAUw/69f8AdP8AMU+mH/Xr/un+YoAfVE63pS3f2VtTsxcZx5JuE359Nuc1meJZJrrUNK0SKZ4I9QkdriRGwxijXcyAjkbsgZHQZqhK3hBYbfSrLSrW9eaY24tYYFLqVOHZs4IxjO48njnvUOWp2U8OnFOV3ft0Wur+5/5nYUVznhdprK/1TQpZnuItOeNreSRtzCKRSVUnvtII+mKs+Jddl0W2tY7G3W61C/uBbWkLvsQuQWJZsHChVJOBniqTujnq0/Zz5b3/AMnqjaornk1XUNA064vvG99piWysipLZQSqELHbhgS2eSOeO+QKku/GmhWCRteXUsPmIZNrWk25EBxvdduUTP8TYHvTMzdorHv8AxXo2l3UUF9dtGZSgWQQSNEC/3d0gUouc8ZIpZPFGkprB0pblpL1SFZY4ZHWNiMgO6qVQkdmINAGvRXLL4yt4vClnqFzdWsl5exsbdLaKd1lYE8qgQybR3+WrK+NNDisbCWfU45mvo3aE28EjecUHzhUAYgj+6fm7c4oA6CiqmmapZaxpsV/ps6z20oJWQAjocEEHBBBGCDyK5q78f2MusaRZaJPHc/bL/wCzSu8MgUqEYkxucK+CoBILAZoA7Cise28V6Ld6t/Ztve77ksyL+6cRuy/eVZCNjMO4BJGKuyapZxaxBpck2Ly4ieaKLafmRCoY5xgYLL1PegC3RWC/jXQEhtZTfMVvPNFuFt5GaUxnDhVC5JB7Yye2a0tN1Wx1fTI9Q064Wa1kBKyYK9Dg5BwQQQcg9KALlFchq/j2zHh26v8Aw9ILmSB4QDPbSrG6vKE3KxChxyeVJFXz4ptLObWX1W8tYrbTp44h5ayF1LIpCsCPmYluAmeo70wOgorktO8dWd3q2ufaJ4odM02OBllkieOQM4OVdW5ByAAu0HnvV8+NfD66cb6S/MUK3C2riWCRHSVvuqyMoZScjqBSA3qKz7rXLCx0N9YvZZLayjQSO80DoyLnHKEbh9CKq23i7RLuS6SC9Je0j86RWhkUmPs6gqN6+65FAG1RWAPG/h/+zrq+kvmhgs5UiuPPt5YniZyAu5GUMAcjnGKde+MtE063jnvp7iCJ13b3spwI1zjc/wAnyLkdWwD1oA3aKp6lq1lpGkzanqNwsNnCm+SbBYBfXjJ71nXPjPQ7S3iluLqZVmDMii0mLsi9X2hN2zkfPjb70AbtFYWp+MdF05UV75XlmtzcRCON5V2Y4digIVD/AHmIHvTvDOutqvgfTtc1Qw27XFmlzOVysaZXJ6k4A9zQBt0Vxv8Awn1tfeIrOy0eWOS2msri5kee3ljYeWF2su4AlDk8gHOODVqDx3o8Om2j6pfR/aprFL11tLeZ1Mbcb1GzdtznqMgcnFOwHUUVzuu+LrHTdKguoLuPZcKsq3Bt5pokiJ5kby1OBj+8VHuKff8Ajfw9pk0kN5qIV4oo5pNkMjhY3+65KqQF4+90HfGaQG/RXPS+MtJntdSGmX8L3Nlatc/vo5BGUAOHBC/OmR1TNSHxdpVt9igvLsNd3MMcvl20Esu0N0YhVJRSehfFAG7RWRJ4p0iLWo9KluXjupZPKj328gjd8Z2CQrsLY7ZzVjXdS/sbw7qWp7N/2K1luNp/i2IWx+lVGLlJRW7AwfF/xM8M+CpBBrF4z3hAYWlsm+THqRwF/EiuQ/4aP8If9A7W/wDvxF/8dr5v1C/udU1Ge+v5mnubiQySyOclmJ5roJPhv4pheNJdPhjaSH7QA97ANsWM+Y3z/Kv+02BnjrX6PT4by6hTisTP3n529bHE682/dR7h/wANH+Ef+gdrf/fiH/47R/w0f4R/6B2t/wDfiH/47Xhd58P/ABJp1tNcajZQ2kELbTLcXsEaudu4BCzgScHPy5psvgDxLDZJdS6aFjcxAg3EW+PzDhC6btyA56sAKtZFkzV1P/yZC9rVPdv+Gj/CP/QO1v8A78Q//HaP+Gj/AAj/ANA7W/8AvxD/APHa8Qj+GviqaeOKDTopvNhkmSSK9geMpGQrneH28FhkZz+VWNI+GuuXV5p8l/aBNNuLmNHmiu4SzRGRUZ0G4lh83DAEdOtRLJckSvz/APkyD2tXse2QftF+DpplSS01eBSeZJLeMqv12yE/pXpGja3pviHTI9R0W8jvLWThZIz37gg8g+x5r5F8b+BNQ8JX9zL9nb+yftbW9tcNPHIzEcgMFOVbAzggV1X7P3iG60/4gro6uxtNUicNGTwHRS4b64Vh+NcGPyDBvBPFYKT0V97qy39Gi4Vpc3LI+m5p47eIyTuEQdzWa3iOzDYCTN7hR/jWb4guGk1Aw5+SIDA9yM5/Wub1HWbHSXgS+ldXuCwhSOJ5GkKjJACgknHavzCtjJqo4U1sc9bFzU3GHQ7X/hJLP/nnP/3yP8aP+Eks/wDnnP8A98j/ABrgofFGkXE9tDBdNJJcxmSNUhcnaG2kt8vy4PB3Yx3xTbfxXoty0vl3u1Y42lMksTxo6L1ZGYAOo9VJFY/W8R/SMfrVf+kd/wD8JJZ/885/++R/jR/wkln/AM85/wDvkf4156vjDRDBcStdSRLbRpLKJbaWNlRmKq21lBwSD29+lTy+I9Ogkt1na5iFwQEd7OZUBJwAzFcISegYjPFH1vEf0g+tV/6R3f8Awkln/wA85/8Avkf40f8ACSWf/POf/vkf4156fGOhibyvtbly8kahbaU73QkMi4X5mGPujJI5AxSy+L9Eht4JmvGZLiBriLZBI5aNSAxwFJGCRkHkfgaPreI7fgP61X7fgeg/8JJZ/wDPOf8A75H+NH/CSWf/ADzn/wC+R/jXnU/i7THs7mSwu4nkgSN8zRyKjK7ABlIU7lOcZXIzVhfE+ktqX2AXLfaPPNuR5MmwSAZ2F9u0HHQZ57UfW8R/SD61X/pHe/8ACSWf/POf/vkf41ftL+3vVJt3yR1UjBFeaW3ibSby/Szt7l2mkZkjzBIEkKjLbXK7WAx1BIrbtLhrW6jmQ4Knn3HcVUMbUjJe0Wg44ypGS51odxRRRXsnrhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUdxcwWkJmupo4Yl6vIwVR+JqSsOxii1K4utVv0E/kTyw20bLuESxsUYgf3iytz1xgVpCCablshNlqHxFolxKsVvrGnyyMcBEukYn8Aa0q5vTPECa/NFZ32lxrBeW7XEG6QTBkDYIdcfKeRxz9eKvaTus9RvdK3s8Nukc1vuOSkb7hsz3w0bY9iB2rarQ5Lq1mvNPrbdeZMZXNMf69v90fzNPpg/wBe3+6P5mn1ylhRRRQAUw/69f8AdP8AMU+mH/Xr/un+YoAyvEGmXN2LS90woL+wkMkIk+7ICCGQnsCO/as1NZEN1Ncw+EtRXVZlCPi3UByBwDNnbt9/0rqqKlx1ujphXtHlkr/evO2nQxvD+lXNm17qGpsh1DUZRJMsZysSqNqRg8Z2jv3OaZ4n0K41m3s5tOuI7bUdPuBc2kkqF49wUqVYAg4KsRxyM1uUU0rGNSbqS5mchqmj+JvEXh+Wy1ZNJt5ftFvJGLaaV1ISQO+SyDqBwMfU1V8SeCb3UfEtzqdkyzxX1slvPbyanc2YXbu5/c5DghvusB9eTXc0VVyDzvX/AAPr+pxz2Nte2404JAtmjXk8YgEe3chjUYkBwSGYkjjitzS9F1vRtWvo7U2E+l310900krus8RYDcu0KQ4yOCSMDsa6iii4HCaZ4P1vQrbRLnT5NPuL/AE+zls5oJ5HWKRXffuVwpIIIH8PNT6R4LvdP1rStQnuLaVoZby4uwgYDzJyDiMEdBjGSR6967Sii4HP+GPD9xpHh67069kjZri7upg0LEgLLKzDqByAwz71g2Pg/xBFB4bsbqbTPsWg3IZZImfzJ4xGyAkbcK3zDIBIPXI6HvqKLgcB4f8AXOkapaC72XVpYzvNbztql0WBO7H+jn92pG7BIPrxzW3rmi6pN4p0vXNFa0eW0hmtpYbt2RSkhU7gVU8goOO/qK6Sii4HEeHvBmpaXceHpb2e0kOmC888xFvmMzZUqCPzyePetjwtoV1oeg3NldNBJLLeXU67CSm2SVnUHIHZhmt+igDzoeBNbfR9QsUls7K2nMH2fT47uWeGIpKHZlZ1BQEDARRtFXtQ8GanNf6nf2c9oLiTVLfULNJSxRvLjCFJMDjPPIzjg+1dvRRcDz7UfAus61NrF1f3NnBcXj2c1ultLKAjQZJVnAVsHP3hg98DFSR+Br1rWJ3it4Ls6nbXc5fUri83xxHp5koznk4GAPeu7kkSKNpJXVEUZZmOAB6k1W/tbThBHOdQtfKlbZHJ5y7Xb0BzyaLgYPxLBPw31kDAJhGMjP8a1n3nhzxPqV3PqYvLCwvorH7HYm3Z2DAurMzkrlCQuAAG25zk12SXtrJdvax3ML3EYy8KyAuo9x1FT0Aecf8K/1iaPVmmntQ+oTWUiq95PcbPJfc4LyDJ46cAewrQ8aeFvEPiOW+t7O+hGn3Nl5MUT3c0Hky85YrGP3gbIGGOBjoeldvRRcDn/ABBoFzq3gKbRLd4VuZLZIg0hITK7c8gE449KyvEng691DxBFqunOJCbQWk1u2pXFkMBiQweHOepypGPcV2tFFwOIt/CGqaLeOfD/APZy211p0VlLHcPITbmMMAUOCXX5ujEdM5q7a+Epz8KovCl5cRpP/Zos3mhyyhtuMjIBIz6gV1VMkmjhAMsioDwCzAUXA4weG/EV9rFje6q2lxC0064s/Ltnkbc0gUB8lRgfL07erdn6B4Ov9KuLeS5ltnEWgx6adjMf3ikkkZUfLz16+1dTb6pZXTOsFzGxSQxkbv4vQevWrVFwPN38DeJv+EZsNFTULY20OkCzkRLyaBUnAI8weWoMingbWIHselX4PBOoR2esRNLalr7RINPjIZuJER1JPy/dywx1PtXc0UXA4zUPB19dQosUtsrLoEmmEszD9423B+793g89fan6d4e13QtVNxpjadcRXdvbxXS3Mjo0TRJs3IQp3Aj+E7ee/NdhRRcDgbvwh4j1DxBb3d7fwTQ2uqrdxMbuYZhBOI/JA8sMP73JPqK61LO51HQZ7LxALdnuUkhmFru2FGyBjdznaRn3zWjRQpNO6A+KvGXg3VPBWvS6dqkLBNxMFwF+SdOzKf5jtXUR/F2WPxDNqC6ZJFDcaXHp0scF8Y5Rs6SJKFyp/A19TXljaajbG31C1huoGOTFPGHU/geKyP8AhBPCP/Qq6J/4Lof/AImvtP8AWShXppYujzSStdO3b/JHL7Bp+6z5uT4qRpDfxS6dqV/FeQmL7Pqerfa4c7cB2Dxbiw6/Kyj2qxdfGJ726tru60u8lljMJlt31aQ2cnlkZIt9uATjuSAecZr6J/4QTwj/ANCron/guh/+Jo/4QTwj/wBCron/AILof/ian+2ssvf2D/8AAn/mP2VTufPd58Z/tUDRDRbhg1pdWwe41EysPPKnOfLHC7cBRgYwOMVj2/xDsxBokt7oUk2o6NFFBDcxX7RI8cbhgGj2nJwMZzjnODX05/wgnhH/AKFXRP8AwXQ//E0f8IJ4R/6FXRP/AAXQ/wDxNOGeZbBWjQkv+3n5+fmL2U31PljXfHn9taFqunf2b5P9oaudT8zz93l5ULsxtGenXI+lei/AHwDfR6qfFmqQPBbpE0dkrjDSMwwXA/uhcjPfPtXs0HgzwvazLNbeG9IhlU5V47CJWH0IWtqufG8QQnhpYbC0+VS3bdyo0Wpc0mc/4g09zN9riUspGHx2x3rz/wARWmoXHiDQ30xvKaJp90zwGWOPMeBuAI4J9x9a9gqBrK1ZstbQk+pjFfB1cHzT54vcxqYTmnzxZ5PpvhJLC78+S7affaywTDy9u9pJDIzDngZJAH61RufB8raSYNT1F7q3s7SSC0S2tdsqqVAy3zESMAoAwFB9K9l+wWf/AD6Qf9+xR9gs/wDn0g/79is/qdW9+Yz+qVL35jw2z0jUPEdxqT3txMsU1tbwJcS6e9tuaORnOInO7HIGScZPFaut+DjrWr/a5LyEIHgkRZbUSvE0bhv3blvkDYwcDPfPavXfsFn/AM+kH/fsUfYLP/n0g/79in9TqXupIPqlS91I8ps/C32R7Njd7/st/cXn+qxu83f8vXjG/r3x0FR23hH7PLA/23d5Vrc2+PJxnznD5+92xjHf2r1r7BZ/8+kH/fsUfYLP/n0g/wC/YqfqVT+YX1Op/MeRXXgz7TZxW4vtgjsYrPPk5zsdX3Y3d9uMe/Wp28K7g4+2ff1Uaj/qv/HOv6/pXq32Cz/59IP+/Yo+wWf/AD6Qf9+xR9Tq/wAwfVKn8x4folleLr2l2kJu5LHSjNgz6e9v5aldqqXY4lPPVOMdea9I0vT3vbpflPlKcu3b6V1P2C0/59YP+/YqZVCKFUBQOgA6VawV5JzZawd5JyYtFFFekegFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFYUyXOkNeLDFPLZ3bNIslum+S2kb73ydWUn5hjJyTxit2itIT5Ol0Jq559oEcum6nBOLGcNFA0Uv2WxuFe+ckYeQyoig9Tyx5J5rsNLtJ45bm+vgq3V2V3RqciJFGFTPfGSSfVjjitGit6+JdV3ta/wDw/wDX+RMYcowf69v90fzNPpg/17f7o/mafXIWFFFFABTD/r1/3T/MU+mH/Xr/ALp/mKAH0UUUAFYfii91Gzgsf7JZRPNdBCrKCJBtY7eemcda3Kq3unxX0lq8rODazCZNpHLAEc8dOaAMWLxRCLi6u55itjHaxSBCACrszKQffIA5OBimjxgt1dWUem2rzrNcmCbDxttwm7gh9p9eCRgHvxV2Twvp8k9/L+9Rr4oXCPgIynIZeODnn61M+iCZbcz393JNbzedHMxTcDjbjAXbjB9KegGXpGq3E95fvcXd9cNbzzKtrHaqI2VTgAPsGW9t9SXniwG0iuNJtJbqN7mKEvhQp3Yyoyw+YZx6A9e9XYNA+zNcfZ9Tvo47h5JGiBjwrP1IOzPfjmox4Xso7J7W3luIYjKkyBGU+W64+Zcg8nHOc5o0AeviGJ0vHWzudlm5jkdjGqlhjIBLj16nA96jh8U2l1bQyWcFxcSzM6rBEEZvk+8c7tuBxzu5yMVK/h62e1nh8+cGa6+1+YCu5ZMg5Hy4xx0INMXwzbxBGgvLyK4SSSQXCuu87/vA5Ugg4HagCvD4oP2rUBd2U0cNvJGkOApeRnAwuN3U546DHXFTv4mt4lxJZ3a3AuFtzbbU3hmGV/i24I7g0+bw5bTy3EjXFyDP5bNtZflkTG2QHGd3Hrj2pV8O229JJZ7iadblLlpnZdzsowoOFAwB2AFAEsl/Be2cwtNTitnhwZ2R43aD1DckA8Ec5FU7HVLuPwrc6hdEztCsrwu6BDKi52sQMYyPYVoarpkerWYtpZpYV3q+YtuSQcgEMCCM9sUz+yN8aJd313dIA6ssjKBIGGMMFUA47UAU9Jur5NV+x3119qEtmlyrFFXYScMowBx0xnn3qjqPiO5i8RfYba5sFQPHGVe6AbJJLZGw4OF247ZHc8bWm6NDpsjSLPPcSGNYg87AlUXoowBxz9fU1YFhbC7+1eX++3b9249du3p06cUAY9xq91N4mtLaxkVbMtJFI5UMJJAhOB7LxnBHOR2qz4du7u6trwX0wnkhvJIQ4QIMLjHApZPDGkSahBeixgjmhkMmUiUb2PduOcHn61csdPi09ZxCzt587TtvIOGbqBx0oAoeL/8AkT9U/wCvdq43XY0C3qhF2r/aBUY4H+p6V6HqFlFqWnT2Vzu8qdCjbTggH0rHm8HWNxbJDPc3jkPI0khkUNL5mNwbC4wdo6AdKAM7TlH/AAmcbYG4z3wJxyceTitvVbq7bUrPTbGYWz3CvJJOUDFUXHCg8ZJYdc4p1toFtbaw+orLO8jFysbMNiF8biBjPO0dSan1HS4tRMLtLNBPA26KeBgrpnqOQQQe4IIoAyZ9SudG1WCHUr5p7ZbWaaRzEoZ8OoXhR1wccYzViXxRa20cpvLW6tpY9h8mUIGYOcKQd20DPqRjvUk3hu2utpvbi5uWELwlpHGWDMDngDBBAxjGKVdBVVmZr+7knmRY2nkEbNsH8OCm3HJ7ZPrQBDqHi3T9LMa3qvHK8fmtEZI90a5xk/Phvou41FfeIjJJbrpsc/lm+jge52L5bc/Moyc/jj8asQ+Gba0EP2G6urVo4vJZomXMi5JwcqR1J5GMZ4pT4btzceYLq6WIXIuhAHXYJM5z93PJ7ZxRoBsVga3otxfarFdxWenXqLCYjFf5wp3Z3D5W57Vv0UgOIi0ibVILqKHw/wCHoPLke3aQA7lI6suEB78cj8K2tUN9pelWMVvPcPFGVS6uo4hLMFC/e2kHPOMnBrR0+xNj9qzJv8+4ebpjbuxx+lOvbN7xUEd7c2jKSd0BXn2IZSP0pgZieIYYI44Yxdaq/wBm+0meBEAdMkZ6gZ9h/wDWptx4oge2vDZx3BFvbCc3CxqVQMm5TgsCT7VAPDLx6sI7aa5trJbHyTLFIu52LkkHIPXOc4HsRWh/wjdkLe9gjMqR3kCQOqsPkVV2jbkenrmgCEeJ7ZZTE9vdMI5Y4ZZwihFZwCv8WcHcOgOKn0LVp9V+2/aLRrf7PcvEpJXkDtwx59e3PFI3hy0aKeMyT4nmjmb5hw0e3GOOnyjNWrHTY7Ca6eGWQrcymVo2xtRj1I4zz7k0AY+ka1Pe6qrXL3UcVxJKlvH5SCFtmeN3392AT2Hp0rpKzLbQba2v1uUlnZY3d4oGceXEz/eKjGecnqSBk4rTpAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADB/r2/wB0fzNPpg/17f7o/mafQAUUUUAFRuwWZCc/dPQZ9Kkph/16/wC6f5igA81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQAzzV9H/74P8AhR5q+j/98H/Cn0UAM81fR/8Avg/4Ueavo/8A3wf8KfRQBGjBpnIz90dRj1qSmD/Xt/uj+Zp9ABRRRQAUw/69f90/zFPph/16/wC6f5igDO1zV20uG3itYPtN9eSiG2hzgFsZLMeoVQCSaz20zxQIxO/iW3SYkHyPsK+QCcfLknf14znPtS+JmFhq+i6zMD9ls5JY7hgufLWRMBz7AgZPvTP7AE98L7VNYa80iBzdW8ErDarHncz/AMSr/Dnpn2rN3bPRpqMKcZaa3vdXu77K/wAu2+5oaBrL6rbzx3kAtb+zk8m6gDZCtjIZT3UjBFXr/ULTSrGW91G4jtraEZeWVsKorC8Mv/aGua5rMIP2O7kiht3I/wBaIlKs49QSSAe4FQeOkaM6LqM1vJc6fp+oCe8jjQuVTYwWTaOWCsVbjpjPaqjqjmxEVCo0lbbTs7ar5PQ1tH8T6Vr0skemSzO8ah2E1rLDlT0I3qMj3Ga1q82uPHOr6lJ4gi8M3On6pBb6c1xaTWUEm6OTdgIzFmVmC5OAB9KxBq2qHwnr9zp+uo0KWMZ/0fWJb2aGfeBv3NGhjJGcp7dBV2Oc9korzDXbrW9Bv9btdEvr67ZtKhu8XEzStE5lKSOmQ235MnABAIyB2rNOp6o3hnU5bDXUNo1xZJC9nq8t9JA7TBX/AHropAIx8nOOeADiiwHsNFeV/EHVl0dbrTdNu9RgvrGw+1QSy6vNHvOWOUUBjORjlW+UDA4Fbvh97nVfHepS3l9eNFbWllLFbJcOkQd42LNtBAOfQ8d8ZAosB1x1C1XVF04zD7W0RmEWDkoCATnp1IqySACScAdSa4PxjqN7a+INQjtry4hRPDdzOqxysoWQOMOAD94evWqdnHdRa5pdjNqupXMOr+H5ZroS3b58xBFh0II8s4c524/PmiwHc6Rrdhrts9xpUzTwI5TzTE6K5HdSwAYe65HvV+vH9CePTfCvhSDU9UvtN0G6s5Jbm6W8lQef8oRDLuzGuNxABAJH53rK41PUbjw5Zz6pqX2G41G9jim854pbu2VCYy7DBPs3Bxg570WA9SoryfVZNSjtfE2oW+t6nDLputQw2irdMUjQiIFSpyGB3HhsjPPXObOt3WtaCviez0e+vbpIfscoa4uHkeBJGImKuQxUYXPAO3kgcYosB6fVXUtStNI0+S91GXybePG99pbGSAOACepFct8Pbq6ul1FzqNte2G9Ps4h1OS/MTY+cGZ0Unscc45rjvFF+t1pviFdV1a/j1iK/EcWnLKwjW3Eq7CIvulSOTJjOeMjpRYD1u21G0vLq6t7aYSS2jhJ1APyMVDAfkQasMwRSzkKqjJJPAFeYavqGpPqmqW8OqXluo8Q2FuhimI8uNo1LKo6AHJyOlPudY/sH/hIdOvr3UJrKHULeKCWW/dGgEsYYh7g5ZI8jr1GcCiwHo1lewajZpdWbl4ZOUcoV3D1GQOPQ9CORU9eRaXqeqX1rp1k+qXkcY8Svab47x5HaDyWbYZWCs454JGeh7A1PnUbOyvbmPXNUd9K8QxWdust0zKYWkjDI4P8ArOJDy2SMDFFgPTbTULW/e4W0mEjWsphmABGxwASOfqKs15deaxepNfpfaneWukf8JDLBeXccrBreERAoofrGhfAJGMZ7Zq1qOo6cmoadBeeIr628MtZu9vfpfSJ582/G1rgHccL90Fvm98UWA9HrE1zVJLdhbWzbWIy7jqPYVn+C9bll0iwstZuJX1C4WeS28+NhJNbpJtSRuAASpQ84JzS6/Eyaozn7sigqfoMf0rixkpQpe6cmLnKNL3TMZizZYkn1JpK5XxXc+VrmkQzTagtrKlx50dgZN74UY4j+Y4/2eao6Za69NeWpupNQURadK8SyyuqmTzT5QlwcFtm3IPXnOa8Xkurtnj8l1ds7iivPYP7c+xyNpH9tfbPsEn20X/mY+0YXb5Qk+XP3seX8nSq00t7LdXdros+vCPyrFglxJN5q7rhhIwD/ADj5RznjA44qvZeZXsvM9LorhdVTVIvE1rHpy6lHHaXFvGDuuZknhJAdmbf5fGSDuDNxngc02w0zVrmaxN5dayiz3l5HdDz5UAh3OY/9z+HDDBxxnFL2ate4vZq17neVFc3UFnD511KsUe5V3MeMkgAfiSBXBC1126sUS4m1hGi0eUqUeRGadZTszjq+AOD1HXINS3dvrlq7razarKJksJXJaRsSGbE23+6NoG5RgAdhT9mr7j9mr7ne0oJByODXDpbazHfrerJqbS/21JEI3kkMX2Yg8lPu7c4IbHHY1DoVxeLr2jR3cmrJdzCf7el00ghaQKPuK3ylR22fL+NL2el7i9n1ues6Jqsv2hbW4cur8IzHkH0roq43Somm1SAJ/C4Y+wHNdlXr4GcpU/e6Hq4OcpU/eCiiiu47QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArIkubzU7yaDTZxaW9s/ly3OwO7vjJVAeBjIyxB54xwTWvWJpU8ViNRsbwhHhnmuSGH+sikdnDD1A3Ffqv0rektHJK7X9X/ruTLsR2qveNINL8WyXcsRw6FbaVVP+0ERT+orR0y/kuhNBdxrFeWzBJkU5U5GQyn+6R+XI7Vz3hm807WNdbU7a4son+y+Tb2NvIpkWLdndIB0PTjt9a2NKcXmtajqEHNs6RW0bjpIYy5Zh6jMm3P+zXTiKfLzRktkuiWvbTf/AIBEXezNQf69v90fzNPpg/17f7o/mafXnmoUUUUAFMP+vX/dP8xT6Yf9ev8Aun+YoAV0WRCkiq6sMFWGQRWH/wAIT4d83f8A2XFjdu8vc3lk/wC5nb+lb1FJpPc0hVqU/gk16MREWNFRFCqowFAwAPSlorP1jW7XQ4IZr4SeXNKIgyKDtJBOTz0GKZmaFFVo7+KXUpbJA3mRRJKW42kMSBg/gafNdwW80EU0m17h9kQwfmOCcfkDQBNRWbYayNRupYoLG6EUUrxNcPsCblOD/Fu/SrlzdwWaI1zJsWSRY1OCcsxwBxQBNRRRQAUVDFdwT3E8EUm6S3IEq4PykjI/SpqACiobq4NtAZFgluGyAI4QCx/MgfmagtNWt7vT5LzDwJCXWVZhhoyv3gcZH5ZoAu0VnabrMOpTPEsE9vIsayqs6gF0bowwTxx3wfao7zxJpllf/Y57mMTfKCPMX5SzYAOT+J9qANWiqNzrFtbatbac+9p7hWZQgyFAGefrg4+lNstXS8vXtHtbm1mWMShZ1Ub0JxkYJ79jg+1AGhRRXDDX9X+zXMn2wEy/6r90v7j/AEvyeOOfl55zzQB3NFcN/b+r/ZbZ/tvzRf6390n7/wD0vyeeOPl54xzXZXt7Bp9m9zdPtiTqQCSSeAAB1JNAE9FZA8QRqI/tNhe2xkmjiQTIoyXzg8MeOOe49K16ACoLuzhvYfLnXI6gjqPpU9R3M62trLcSAlIkLsF6kAZpOKkrMTSkrM52fwVaz39vePMTNbBhCxU/LuGD0ODwO4qf/hGP+nv/AMhf/Xrbtp1urWK4jBCSoHUN1AIzWd4i1GXTNNSWGWODfMkbzyoWWJT1YjI/nXN9Uov7P4s5/qtHt+ZSn8Ix3NvJBNdbo5FKsAhGQfcNkVU0z4fWOkeabKeTfKR5kszPNI+OgLu5Ygdhniqv9sj7V5//AAm2n52bNn2T5euc48zr71taZr7NoM9/qWGigkKJcQxkLcrwAyqeRknHpnocU/qlG1rfiw+q0bWt+LG/8Ix/09/+Qv8A69H/AAjH/T3/AOQv/r1rWV293GzSWdxaMpxsnC5PHUbSR+tWan6nQ/l/Fi+qUe35mB/wjH/T3/5C/wDr0f8ACMf9Pf8A5C/+vW1bzi4jLhJEwxXEiFTwcZwe3oaT7XB9u+x+Z/pHl+bswfu5xn86f1Oh/L+LD6pR7fmY3/CMf9Pf/kL/AOvWbYfDfTdOvjd28spnIKh5Xkl2KTkqm9yEHA4XA4ro5tUWPUBZw209zKAGkMQXbECeCxYj34GTx0q9R9Uorp+LGsLRXT8WVbHToLBCIQSzfedupq1RRXRGKirRN4xUVZBRRRVFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABVW+0201JUF5CJDGco4JVkPqrDBH4GrVFOMnF3TDcyT4a05xib7ZOneOe/nlQ/VWcg/iK1URY41SNQiKAFVRgAegpaKqVSc/ibYkkthg/wBe3+6P5mn0wf69v90fzNPqBhRRRQAUw/69f90/zFPph/16/wC6f5igB9FFFABWTruny6hJpoSISxxXYeYEjATawPXr1rWooA4x/D+sRrqlvASYvKiitZBIoaSNXLFDnODg7ckYP50R+GTG1jOumTSrDeGR4Lj7PuVCmMqEwgG7BwPTPWuzop3A5Sw0y5tpNSS60q8nFxLOw/0tfJkViSBsMmAT67apnw1etpXl39il/dRXMEvmMyMZY1ABjG48YGRzgHr3NdvRRcDkjodzHZ6m8emxPNc3pYKyxsxgJXhdx2546HjioLbQb2G1tkvNOa9tIp5ybIyRggMRsbGQnHPHGM8Cu0oouBxsvh24jn1E2umqFuHhkBV0XzUAHmRFs5ySCfQ9zTj4fuJ9gXThb2TahFKLIumI4wpDkgHbyf4QTXYUUXAx7+DUrHTpRpTzXUjsqxxlYVFuncoMKDgdASe3vVdbGd9BbTLfTprdLmOVJZbmZGdWI++20nduJ7HiugopAYek2t6+qC9vrX7J5dolsELqxYg5ZvlJ46Yzz7U2XQrybXvtrajIsIlVwgCZCqpwOU9Wbv09+m9RQBy02i6xDr0F9HNb3QE8krsYSrBdhCrkvzxwMDg8nvVzQYrw3Ut1q1jcRXsyAPLI8ZRQDxGgViQBnv16mt2igArhhoGrmC5jNlgxf6o+amJ/9L87jnj5f72Oa7migDhv7A1f7PbR/YxmX/WnzVxB/pfnc88/Lx8uea6fXbKe+09RabDPDMk8aucK5Vs7Se2a0qKAMC+XUdWjs92mSWpgvYZWEk0bZUZ3EbWPA49z6VnQaHercRb7J47mOaV7jUY5l3XEZDYUc7snI4YADHWuwopgcP8A2BqX9mx262RjtI7kM0KJbrNOmzGXB3RsQcdevsafN4fulg8o6dNfRmyaK3WeaPdbSFmOT0AyCvK5xjFdrRRcCtp0TwaXaQyrtkjhRWGc4IUA1ZoopAZflv8A8Jf5uxvL+w7d+OM+Z0z61a1KPzdOmjNn9tV1w0G4DeO4yeKtUUAcRe2l3BY2kV3bTNbnVI/s9pPOryBNpypbJGM5wCTxxmrFn4dmbVLOS509I7FJ55BauysIFZVCjAJHLAnAyBmuskgim2edEknlsHTcoO1h0I9D70+mBx1t4auJbi3Go2SyQILvcrspGXkynGecjn2qbRdEubTVtPu72wV5Bp6wyzZQtFID1Jzk5XjIz+VdXRRcDlNW0G5n1e6lgsxK9y8Lw3nmAG1K4DcE55A/hznoa6uiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMH+vb/dH8zT6YP8AXt/uj+Zp9ABRRRQAVG6hpkBz909Dj0qSmH/Xr/un+YoAPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8aZd3dvYWkl1eTJBBENzyOcBRWF/wAJpb7POXSNZa0PIuhZHYV/vYzuxz120nJLc1p0alRXirnQeUvq/wD32f8AGjyl9X/77P8AjTLO8ttQs47uymSeCUbkkQ5BFTUzNpp2Yzyl9X/77P8AjR5S+r/99n/Gn0UCGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jT6KAGeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jT6KAGeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+igBnlL6v/32f8aPKX1f/vs/40+igBnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jT6KAGeUvq//fZ/xo8pfV/++z/jT6KAGeUvq/8A32f8aPKX1f8A77P+NPooAZ5S+r/99n/Gjyl9X/77P+NPooAZ5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/40+vMPiP8AGmx8GXzaVpdsupaoozKGfbHBnkBiOScdhj69q6sLhK+MqeyoRuyZSUVdnpnlL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jXzUf2kPF2TjTdFA7Zgl/8AjtJ/w0f4v/6B2if9+Jv/AI7Xu/6r5j2X3mXt4H0t5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/4180/8NH+L/wDoHaJ/34m/+O0f8NH+L/8AoHaJ/wB+Jv8A47R/qvmPZfeHt4H0t5S+r/8AfZ/xo8pfV/8Avs/4180/8NH+L/8AoHaJ/wB+Jv8A47Sj9pDxdkZ03RSO+IJf/jtH+q+Y9l94e3gfSvlL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI15n8OPjTY+M75dK1S2XTdUYZiCvujnxyQpPIOOxz9e1el3FxHbQNLM21FrwcXha2CqOnXXK1/VzRTi1zJ6C+Uvq/8A32f8aPKX1f8A77P+Nc/N4lmLnyIY1XtvyT+mKZ/wkl5/zzg/75P+NeS8bRT3OZ4yiup0flL6v/32f8aPKX1f/vs/41zn/CSXn/POD/vk/wCNH/CSXn/POD/vk/40fXqIfXaR0flL6v8A99n/ABo8pfV/++z/AI1zn/CSXn/POD/vk/40f8JJef8APOD/AL5P+NH16iH12kdH5S+r/wDfZ/xo8pfV/wDvs/41zn/CSXn/ADzg/wC+T/jR/wAJJef884P++T/jR9eoh9dpHR+Uvq//AH2f8aPKX1f/AL7P+Nc5/wAJJef884P++T/jR/wkl5/zzg/75P8AjR9eoh9dpHR+Uvq//fZ/xo8pfV/++z/jWTYa+txKIrpBGzHAYHgn+lbNdNOrCorxZ0U6kaivFjPKX1f/AL7P+NHlL6v/AN9n/Gn0VoaDPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afRQAzyl9X/wC+z/jR5S+r/wDfZ/xp9FADPKX1f/vs/wCNHlL6v/32f8afVG+1WGymSARzXNy43Lb26bn2+p6BR7kgVUYuTshN2LflL6v/AN9n/Gjyl9X/AO+z/jWYdauIxun0HU4ox1fEMmP+ApIzH8Aa0ba6hvLZLi1kWWKQZVl7/wCfSqlTlFXf+f5AmmKihZnAz90dTn1qSmD/AF7f7o/mafWYwooooAKYf9ev+6f5in0w/wCvX/dP8xQBz/iFBc+JvDtpcgtatPLMydmkRMx5+hJOPUCg63q95qw02y0t7SSKbNzc3A3RCEHgoRjczDt25z0rT1nSItZslhkkeGWNxLBPH96Jx0YfnWaYPGHlm3F5pOPu/a/KfeB/e8vO3P44rN3TPQpyhKnFO10ra37t3899vJDPDiLaeKfEdjajbaxywzLGB8qSSIS4H5KfxpfF99eRtpOl6fdNZSatefZ2u1ALRIEZ22543ELgE9M5rU0bR4dGtHiid5pppDNcTyY3TSHqxxwPoOgo1rRLPXtP+yX6vtVxJHJE5SSJx0dGHII9auKstTmxE1OpdeXzskr/AD3OWtta8PeFZtYzrGtXU1hbGa5gv5J5BtU43I0o2nJOPlOKrx/FWBtN1Sf7JZ3E9jardrFYamlyroW27WdV+RwSMjBHPBNbcHgWx33j6pf6jq8l5am0ke9lUlYs52rsVQOec9fenP4MiuNFvNLv9X1O8guo1jzM8W6NQcjaVjGTx1bJ96rQwKN38QP7IbUl1/TPsTWdrHdRBLlXEyO2xQSQoRt2AckgdcmqSfFKFtN1CWOztLy6sntwYtP1FbiORZn2DEoUAMDnKkenODmui1LwhpurXtzc3pnZrizW0ZVfaFVX3qwIGQwbnOe3SopPB8V1pUljqOraleq8sUvmTNEGXy3DKBtQDGRzxk+tGgFLxN40u/C2mrd6jYacu2MySxNqwRyAT8sQZB5jY5x8oycAmrtj4nuNS8UXGlWWmqbe2hgnku5Ljb8sqkgBApywx0yB79izW/A1hrt/eXU17f2xvrQWlyltIgWRBnHVSQRuPQgHuDWjpvh+10vUrq+t5JmluYYYXDsCoESlVxgDnB5/pRoBka74gOj+JpzsuJhbaLNeeULjbE+xxwV2n5v9rPA7VHbeMtQurmO0fRUtbi901r+w33m4PtC5WTCfIQXXpuyPyrV1XwvZavfT3VzLcK8+nyaewjZQBG5ySMg/N79PalXwxZLqOn3oln8ywsXsYhuGGRtmS3H3vkHTA68UaAcf4N8R6tH4d0uI2japrerxvef6RqTmMRrgFyzIfKGWACIpH61rr48uJ2022tNFLX95dz2csEt0EW3liXccuFO5fcDOD07VdXwNYw6dpdvZXt9Zz6VEYba9hkTzgjY3K2VKsDgdV7CprTwbptlNpssMlyZNPmmnDvIGaaSUEO0hI5Jz2x+XFGgGNe/EG8sm1KVtAMtppd8lncyx3g3EsEwyKVG7BcAglfXPYTXXxA/sm21Y6/pq2U+nNCFRbpXSYTHEZ3kKF5BzngYJya0rnwbp91Z6pbSTXITVLtLyYqy5V12YC/LwPkHXPfmpNR8I6dqk+oTXTTlr9IVfY4XyjESUdCBkMCc856CjQCv4T8YQeJ5L6BBaefZMgkNleLdQsGGQVkAGTwQQQCMVz/izxbqd14e1eTR7GSKytLlbX+0Y7vZL5iyKHKoB9wHIzuz7V2mk6W+lwusuo3moO5BMl2Y8gDsAiqP0zWLffD/Tr77dGb/UoLS+mFxLaQzKIhLkEuAVJGSORnb3xmjQChP4vk0nUtX2Wl1fOuq2tksT3Q2gyRrygKjaOeQScnJyKvw+LbuWz1iO40+3s7/TJlikWS/UQ4dQyv5pTgYPQrnI6GrU/gzT57ye5ea6Dz38N+wDrgSRKFUD5fu4HPf3FR6j4H0/Ubq7umuryC4ubqG78yJkzFJEu1SoZSMY6hgaNAMPR/HmNDsEs7JtQuZdTbTXP9oiZTIFL+YJduGU+wXAPA4xVmPx/fCMyXXh8wxW+orp1863gfypGYKpQbfnX5lyTtIz0NaVr4G061milF1eyvHqJ1LdLIpLSlNhB+X7uD0/XHFTyeD7CS1vYGmudt5qCahIQy5EisjAD5fu5QcdevNGgGPB4se1utQtbW1ub+/m1iSztrea6G0lY1Zju2/u4wOcYY59c1oXHiXVUvLfS7XRIZ9Xe3a5ngN9thhQNtB8zYSxY9BtHvinXHgfTpxO6XN5BcS37ahHcwyKskErKFOz5cYwMYYHrT7nwhHcPbXC6xqkGoW8TQm/ikjEsqMclXBQoRnphRjtijQC3oWvxa7oA1KKB4SpkSWByCY5EYq65HBwVIzWFpXjy6vodEu7vQzaWGssIophdiRklIJAKbR8p2nDZz6gV0en6PbaPoY07TkYRorY3tuZ2bJLMT1JJJJ965Xwr4C+z6Boy6/PetNYwnFg86tDBKQQWG0ZJwTj5iBngCjQCaL4g41y50y5tLPzY7Oa7jFpqKzt+76pKoUeWxz/ALQ688VYTxfqD+FLbW5dM0+zS7RJIkvdVEKqrLn53MZAOeAADnqSOgSx+HWm2P2cDUNRmW1tJrKBJZI8RxSAAgAIMkY4JyfUmrc/gyylt9GjivL22fR4/Kt5onTcy7QpDblIOQByAD6EUaAT6J4mi1zwfHr0EBRWheQxeYGwUyCAw4IypwfxrJ0vx1c3h0SW/wBENlaa3H/osouhIwk8svtZdowCFOGyfcCtey8Pw6J4Sl0fTWmmQRSiMzuC7M5Y8nju1Y3hTwQLDS9El1i4vZLrT7RUjs5pleK1kKbXK4GSeSOWYAHjFGgCWXjy8vdE0++XQ1WbVZfJsLb7ZkyMNxYudmEQBM55J9BS3Hj2exs7kXmisupWt9BZzWkVyHU+cRtdHKjIwehC9Ocda0f+EK05fDthpMc93GNNfzLS7SQCaJ+fmBxtPDEYIwQelZWv+CHbQxb6c93fXdzqltc3l1NOqzOqOMtkbQNqjgKB7CjQCLWfGFwlvf2GpWM2n31nPaNizvQfMilmCqwk2ccghl2+2ec068+KOnWviCSxAs2ghvFspS1+i3BkJAykGMsgJwTkHg4BxWm3gSwnguxe3t/d3F3LDJLdzOnmEROGRBhQoUHsB3POeatJ4Ugg1iW+s9Rv7WOebz57OJ08mSTjJOVLDOBkKwBo0A5bxL4u1O/0Oa40qxlttOTU4bVL+O72yuVuFRz5YAwhIK53ZPpitrUPG39meK7TSbq2s/Lu7gW6MmoK1wrEcMYNuQvvuz7Utx8PdNuBNF9v1KKzlu1vRZxzKIklDhywBXOCwyQSRySADzTl8AaeuoC5F9qAjXUP7RS28xPLWbJJ/h3EHPQk47Yo0AwPEfi7VNR0eK60uyltNNOsW9tHfR3e2SQC5VHzGAMI2Cv3iT3GDV6H4o6dP4gSxiFo1vJemxVhfobnzASu77PjOzcMbs574xzV6b4eabKGiF/qUdn9tW+SzSZfKjlEgkJUFc4LdQSRycYPNXrPwnBp+pvc2Wo38Fu8zTtYq6eSXY5Y8pvGSScBsZ7UaAV/DHi2TxJfXUYs7e3it2ZSv2wPcRkNjEsO0GPPJHJ4qv4g8T34k1nT9F0xrkafZl7q6+1CJomZCVEYwdzAc8lQPWtPTfC8FhrT6rNfXt/dmEwJJdMn7uPOdo2KueQOWyfeodT8G2epald3gvb+0N9B5F3FazBUuFAIBbKkggHqpHvmjQDlo/iZBouh6bbTta3N3FpUF1dNfaklu77kzhNwJkkOCccDpzzXQ+NNUdvhne6npc8sBktklhljYo6hipHI5BwaePA9pD9mbTtS1GwkhtY7R5Ld48zxoMKHDIwyMnlQDz1rW1jRbfW9Bn0m7eVYJ0CM8bAPgEHqQR29KNAMHW/HH/CP6xZ2l3b2bQXE8Vvn+0FFzmQgBhBtyVBPJ3A9TjFaniXX5dBTT/s9j9tlvrxLRE80R7SwJ3ZIPAx/npWddfD3Trq8uJmvtQjjuLyK9e3SRAnnRlSG5Tdg7ACCcegB5rb1TRrfV5bB7l5VNjdLdReWQMuoIAOQePmPTFGgHJan8UrTSdTns7qKwDWLRx3qHUlWUOwBIhjZQ0oXcMn5c9gSMVB4v8Xanc+GtefRLGSOzsX+zHUUu/LlEgZdxRAPujOCdwPXANdNN4UgbWZtRtNRv7E3Lq9zBbunlzsoABO5CQcAAlSucVT1H4f6dqP9oxtf6lb2upP5s9pBMojMnHzgFSQTgZGdp9KNAOojOYlJ67RXwvql3c32rXd3fFjczzvJMW67yxJ/Wvt+z0/7Hc3UwurmYXLq3lzSbkiwoXCDHyg4yR6k14J8VPgrqh1y51zwjbfbLa6cyzWaECSJycsVH8Sk84HIz0xX13C+NoYatOFZ25krN+V9Pnf8DmxEXJJo5PRvhdFrGm6DKutmK71pJZI4DaDZEkR+dmcyDt0GOSccDJE9v8KtOvLww6f4ttr5vsxmW2tFgmuWYNgoEWcoTjn7/wCFUILT4m2Z0r7No2uxHR94simlv+6D/eGdnzA4/izVjf8AE830V2fDd6Z4f9Ux8NRkRHdu3KPJwrZ5yME+tfVzni3JuOIjbXqu7t07W/E5/d7D4/hTGujRXep+ILfTLi6SV7W2vFiiZtjYCsGlDB2PGFVwDwTV6P4KmZ7NF1xommvEtJ0mtUDwloy4baszHtjDbD3xVBbn4sC1MDaTrcqlpHDzaMZJEL/f2u0ZZc5P3SKsNq3xfeRJDpesB0mW4DLoQBMgUqHOIvmODjJzn8KzlPHv4a8OvVfL7I7Q7MoS/D3RrbT2v73xRJbWb3r2NvI+ncySpncSBJ8qZGMk59hXQfELwHplw2oahotxDZz6XpdrcTafFZBI2VhguHBxu6kjb+NYGnr8UdMtri3tNF1kQ3Exnkjl0YyqJD1ZQ8Z2nnquKW4T4o3pvRcaNrT/AG+2S0uM6QRviT7q/wCr4x6jB96p/WHVU3Xjp5ra66cvZPrvtYPdtaxxWl3dzY6taXdiWFzBOkkJXrvDAj9a+zvEzsIbdB90sxP1GMfzNeK/Cv4K6oNcttc8XW32O2tXEsNm5BklcHKlh/CoPODycdMV75qNit/amInawOVb0NfH8YYqjjJRpUHdxTu1520v8vxH7KbpSXc8517V30XT47mK1N08lxFAIxIE++4XOSO2c1kS+Lr2K6SwfSIv7Qa9FoYxefuhmIyK+/ZnGByNuRz177vizwlqOr6bHYpBnbdQTMTuIKpIrHBUHnA49/Si38GW1sYWi0y5Lwzm5WSRpXcyFSu5mYksdpxyT+lfmqhyr3ou556hZe9HUx18VzGZZm05Rphu/sRuRcZk83dsz5e37m7jO7PfFMtfFtzcSWUjaWiWd+JWtpRc5cqiFssm35ScdAT/AErbXwbbLqZvxplx55k83bmTy9/9/wAvOzd/tYz71i6f4E1KPXo7q40yO1tbcylEgmnm8wyDBwrgCIYJJVc5NNQTXwjUE1sV28a3i+GbPVTpUAku4ftEdp9qkeTy9oJOI4WORn0x0ywzSz+N5lWWa20gzW8CW0kjG4CvtmHG1duCQSOCQPftW/J4ItJbW0tm0u5EVnEYYQjSriMgAoSDllIA4bI4py+DbZYZYl0qcJKsSOP3nIi+537Y/Hvmlyx/lYuWP8rMI+LrxLpbKTSYxem/+xFBd5TmIyq+7ZnGMAjHHPXuWPi66vDbfaNK+yxXInjVxch2WWLO4Y2/d+U4bOfVRXQt4Tie/F42mTm4E4uQ+H/1gTyw2On3eMdPxoTwnDGsKppk4EDySR8P8rSZ3n8dx+meKOVW+Fi5Vb4Wcda+OLmLSFlj01rmK1023vriae8AfZJuz0TDMNuf4QfatO48WXCTSyW2mLNYxXkdm07XO1y7MoJCbT8o3dd2SR071rp4Hso7Oa1TSJxDPapZyLmT5okztXOc8bjz196yL/wJqV7rokj0yO3tDcRTvOs05dzGQQPJ2+WG+UDfnOO1Vyxb+Evli38J09dxasz2cLv95o1J+uK5zT9DnnlVrpDFEDkhuC3tiuoAwMDgV3YGlON5S0udmCpyjeUuoUUUV6R6IUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVjaIcwaldttNzJeThy5xgI5RAT2G1VP4k962ayL3SrgTTzaY0OLoYubWfIjl4xuBHKtjAJwQQBx3rak1Zxbtf8Aq39diZX3MTwtr2oahqsEV3eNOs9q00qSQrGsbhsAQsAPMTGeQW7c84rb08CHxJqsEPELJDOQOglbeG/MIh/HPesfTvD2s2N1BKot2NtEYbY3F80y26HGQFEKFugHLZ4610mnaethC+ZGmnmfzJ53GDI2MZx2AAAA7ACuzFSpJycLarZet+mm39dTOCl1LA/17f7o/mafTB/r2/3R/M0+vNNgooooAKYf9ev+6f5in0w/69f90/zFAD6KKKACiiuc8YWpvY9Kt0laFnvlCyL1RtjYP50AdHRXEp4gmtr3VLyS3zeQW8EEsWcBZN7Lnkj5eQeo4PUVYk1DXZtQ0xLgx2ebxo2GwHzV8ssNyrK2O/GT2PtTsB11FcfoFuVn1S7isrBJVurnZeytmQHceCu0fL/wKo5tf1LVdKgurWWKyH26CEpsZm5xknDD5STwO4780WA7SiubGuX/AJV/JI9sohu/skCrAzM75GCfnA7njI+tRWfiPUb0W9sq2tvdSSzo0kykp+7IGAofqc/3jjB60AdTRXILrGp2d5qrzTwSjz4IY1ZWEcRdV+bO77ozz6nuKsTa9qUUxsx9je4W+itjOI28sh1Jzt3ZBHpk0AdPRWPf3cLabKutWEpiRlUKwQi5bOAFVXY8ns3rz3qnCkuj+ErqIPHDdPHPLb26Pny+CwRfXb7UgOkormdAitrbW/L03b9nk06KWXYcgyFjhj/tEZ574qlqP2u78W+Wn2/Ys0cfyeRtAUGQ4zzj7h59/YUwOzorjLjUxceM7Ca5S6iSKWWCONraQDGwgvnbg5PoeAMnHNX9Ggis/FN3DHbw2oktldI7Z9yOoYjexwMMc+n4mgDpKwR4vsfLuX8i6CwfdPlj99+88v5Of7/HOK3q813qbJsMPk+9z93/AImOefwoA6z/AIS6x8u2k8i62z/e+Rf3P7zy/n5/v8cZrerzTen2FfmX5vu89f8AiY9q7PxRM8Oi5ErwxNNGk8qHBSMsAxz2470AbFFcpqen6ZYJp/8AZUcUYk1C3LrE2QfvYb6n171LD4h1CX7NcLHayRXU8kEdsuRKhXdgs2cfw8jAxmgDpqK5M+JtQWGK3MKNqUk4ieH7Ps8g7d2CGlAfOOCGGf0pt3rWp3VhdW00dpZyR2Dy3AlO/fksuFKtgfd55bBIFFgOuqtf6hBptsJrneQWCKscZdnY9AAOSaZpH/IDsf8Ar3j/APQRRqWnR6nbLFJLLCY5FkSSEgMjDoRkEfpSAzf+EoX7Vs/snVfJ2Z8z7DLndnpjb6d61NP1G21O18+0csoYo6spVkYdVYHkEelYX9m3f/CQ/Yf7e1TyvsvnZ3x7t2/H9zpV240SKDw/dWdvdvFLcHMl1O+WkckfeIx14HGOOlMDaorkLfU/7NtltdPsbKxuTfpbXCqS0OWXO5cY7Y4PPr61Yg17U59Uh05TZ+YbiaGScRsVYIqtlV3cH5sEZPIoA6eiuQstZ1BmitrFLWIzG7kZpVdwCkmB/FnnPr9PSptH1O/1PxDazNOiW02mrObcI2AS2Dg7uue+OnHvQB1NFcbq88ieIL27nitLhLFoBFBcKWbDEcx84Vsnrg5xjjFdlSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGD/Xt/uj+Zp9MH+vb/dH8zT6ACiiigAph/16/wC6f5in1G+7zk2gE7T1OPSgCSimZl/uJ/32f8KMy/3E/wC+z/hQA+mSQRTMhliSQxtvQsoO1vUehozL/cT/AL7P+FGZf7if99n/AAoAY1nas8rtbQs0yhZWMYzIB2b1H1qJdJ05LdbdbC1WFX3rGIV2hv7wGMZ96sZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhQBVOi6UZnmOmWfmyZ3v9nXc2euTjnNSyadZTJIstnbusoAkDRKQ4HTPHOO1S5l/uJ/32f8ACjMv9xP++z/hQBE2n2T28kD2cDQytukjMSlXPqRjBPApj6Vp0lt9nksLVoA2/wApoVK7vXGMZqxmX+4n/fZ/wozL/cT/AL7P+FAELadZO7u9nbs0ieW7GJSWT+6eOR7UR6dZQwxxQ2dvHHG+9EWJQEb+8Bjg+9TZl/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAMurO2vofKvbeK4jznZKgdc+uDTINNsbUILWyt4RGSUEcSrtJ64wOM1NmX+4n/fZ/wAKMy/3E/77P+FADLaytbJWWztobdXbcwijC7j6nHepqZmX+4n/AH2f8KMy/wBxP++z/hQASQRSujyxI7JnYzKCVyMHHpxUVpYWdgrCxtILYOcsIYwm4++KlzL/AHE/77P+FGZf7if99n/CgB9VRpengzkWNsDc8znyV/e85+bjn8anzL/cT/vs/wCFGZf7if8AfZ/woAg/sywzAfsNtm3/ANSfJX91/u8cfhVllV1KuoZWGCCMgim5l/uJ/wB9n/CjMv8AcT/vs/4UAV4dJ063Xbb6faxLvEmEhVRuHRuB1HrThptiLiScWVuJpQVkk8pdzg9QTjJqbMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgCsNI01bNrVdPtRbM24wiBdhPrtxjNK+ladKsSyWFq6wjEYaFSEHoOOKsZl/uJ/32f8KMy/3E/77P8AhQA5EWONUjUKijCqowAPSlpmZf7if99n/CjMv9xP++z/AIUAM+yQ/bvtm39/5flbs/w5zjH1p88EVzC0NzEksTDDJIoZT9QaMy/3E/77P+FGZf7if99n/CgDNvfD9nc29rbwRQW9vb3CzmFIRsfAOVwMDnNXYrCzgEQgtYIxDkRbIwPLz1xjpn2qXMv9xP8Avs/4UZl/uJ/32f8ACgCNLG0jYNHawoy7sFYwCNxy35nr60i6fZo8LpaQK1upWEiIAxj0XjgfSpcy/wBxP++z/hRmX+4n/fZ/woAZLZWs1xHcTW0Mk0X+rkeMFk+h6ipqZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAD6KZmX+4n/fZ/wozL/cT/vs/wCFAAP9e3+6P5mn1Gm7zn3AA7R0OfWpKACiiigAph/16/7p/mKfTD/r1/3T/MUAPorD8RXl39o0/SdNlNvcajIwa4A5iiQZcr/tcgDjvWRd+HvCFpDbvM0klzcTCGK6juZJLiSXOCQwOcgjnsOeKhy7HVToJxTk3rtZX/Vdn9x2dFYPhq8vBPqGj6nMbm5010C3BGDNE4yhb/a4IP0q1r+uxaDZRyNBLdXFxKILa1hxvnkPRRngcAkk8AAmqTujGpTdOXK/66o1KKyNIv8AWrmSUa3o0GmoqhkeK+E+71B+RcH8x71PD4g0a5tJ7q31axlt7Y7Z5kuUZIj6MQcD8aZmaFFVLbV9NvftH2PULW4+zHbP5Uyt5R9Gwfl/Goodf0e4sWvbfVrGW1VxG06XKMgcnAUsDjOSBj3oA0KKzJPEuhRLA0utacguWKwFrtB5pBwQvPJzxx3qd9X02K+FlJqFql2zBRbtMokJIJA25zkgE/hQBcorOuNYjtdY+x3HkxQraNcyTyXKKUCsAcoTnb33dB0pP+Ei0Yx3Tpq1i4s4/NuNlyh8pcZy3PyjHc0AaVFcv4e8dafrPhs67fXGn6bYtKUjd79GwOwkJACP/s5PbmtqbXNJt7WK5uNUs4oJ1LRSvcIqyADJKknBAHPFAF6is/8A4SDRvtCW/wDa9j50j+Wkf2lNzPgHaBnJOCDj0IqS21jTb23muLPUbS4hgJWaSKdWWMjqGIOBj3oAuUVWsNSsdVtvtGl3tvewZK+bbyrIuR2ypIrJ8SeL9P8AD9ncHz7W4voVV/sH2lUlKswXOOTjnOcUAb9FZUOvW/2u9ivZLa0S2nSBJHu4z5jMoYAjOVPOAp5PUVKNf0l9Ll1KLU7OWyiJD3CXKGMEdi+doP1NAGhRWTYeIrG50e21C7u7G3S6JEZW9SRGIycBxwxwCSBnGDycZqWLxDos7WqwavYSG8z9mCXKHz8ddmD834UAaNFZcGu25i1Ca/ktrK3sbhoWme7jK4AByxB+Q8/dbn86fN4h0W306LUJ9XsIrKb/AFVy9yixyf7rE4P4UAaNFMSaKWFZopEeJl3K6sCpHrn0qnba7pF7dJbWeq2VxPJH5qRRXCMzJ/eAByR70AX6KoW+vaReS3EVpqtjPJagm4SK5RjCB1LAH5fxqJ/E2gx2j3Umt6ctujBXma7jCKSMgE5wCRyPagDUoqKO6gltRcxTxvbsm8Sq4KFcZznpj3qta65pN9c/Z7LVLK4n8sS+VFcI7bDyGwDnB9elAF6is5PEOiyW8s8er2DQwoHlkW5QrGpzgsc8A4PJ9KfHrelTWMd7DqdnJaSuI47hbhTG7E4Chs4JJ4xQBeorHuvEtiNKe+0u5s9RRJ0gYx3saqrM4UguTgEZ6dT0HJq5Jq+mxanHp0uoWqX0g3JatOolYeoTOT+VAFyiuf8AEPjHT9CidI57W6vklhR7JblVlVZJFTcV5IA3Z6c1pjWtLOq/2YNSs/7Qxn7J56+bjrnZnP6UAXaK53xD4y0/Q1EUU1reXouYIJLNblVkjEsipvK8kAbs9OfWtb+19N/tT+zf7Qtft+3d9l89fNx67M5x+FAFyiqdtrGmXt9NZ2eo2lxdW/8AroIp1Z4/95Qcj8ag1jX9P0WB/td5ax3JieSG2lnVHn2gnCg8np2BoA06KxrTxRpsmjaZfald2unNqUKSRQ3FwqklgDtUnG489hUllrf2zxNqmkfZ9n9nxwv5u/PmeYCcYxxjHqc0AatFUJte0i2ufs9xqtlFP5gh8qS4RW3kZC4JzuIIOOvNOvNa0rT7uG1v9Ts7W4nOIoZrhUeT/dBOT+FAF2isrXPEWn6FbSm6u7VboQPLDayXCo8+0E4UHk9OwNNj8TaZHpGn32q31ppv26JJI0ublUyWAO0FsZ60Aa9RXNzBZ20lxeTRwQRjc8srhVUepJ4FSBgyhlIIIyCO9fN37Qfi67vPFQ8MwytHY2MaPNGDxLKy7gT6gKVx9TXp5Xl8swxKoxdlu32RnUnyRuesz/GfwBbzNFJ4hjLKcEx20zr+BVCDUf8Awu74e/8AQwf+SVx/8br5Ws9C1bULKW8sNLvbq1hJEk8Fu7ohAycsBgYBzU8nhXxDFLbxy6FqaSXRxbo1nIDNxn5Rj5uOeK+1/wBV8tTs6sr+sf8AI5vbz7H1F/wu74e/9DB/5JXH/wAbo/4Xd8Pf+hg/8krj/wCN18vJ4T8RSXM9vHoGqPPbgGaJbOQtECMjcMZHHrTB4Z15rBb4aJqJtGIC3AtJPLJJwPmxjrxR/qxln/P2X/gUf8g9vU7H1J/wu74e/wDQwf8Aklcf/G6P+F3fD3/oYP8AySuP/jdfMH/CH+JftS23/CO6t57KXWL7DJuKg4JA25wDxWtrfw61bSdA0zU7e3vbxbq2ae6RLJwLIq2NrkZx0PXHQ1nLhzKoyjF1ZXe2sf8A5EPbVOx9XaB4s0LxRC0ugapb3oT76o2HT6qcMPxFbFfDmga9f+GtcttV0mdobm3bcCDww7qR3BHBFfZTa2t34VtNUtAUF9BHLFk8qHUMP0r5rPspWVNTjK8Hf106Gsa6cXKXQvz6lZ2z7Zp1Vu4GSR+VRf25p3/Px/443+FcbPcRW8Mk91KkUSAtJJIwVVHcknpVVNb0qSKeSPU7N47dgszLcKRET0DHPB+tfDvH1W9EjgeOqPZI7z+3NO/5+P8Axxv8KP7c07/n4/8AHG/wrgTrukLJbxtqlkHuv9QpuEzNzj5Rn5ufSnzaxplveizuNRtIrogEQPOqucnA+UnPJOKPr1bsvx/zD67W7L8Tu/7c07/n4/8AHG/wo/tzTv8An4/8cb/CuAk1/Roo53l1axRLf/XM1ygEXJHzc8cgjnuDTpdd0mGCOebVLKOKVPMjke4QK65A3A55GSBn3FH16t2X4/5h9drdl+J3v9uad/z8f+ON/hR/bmnf8/H/AI43+FcINZ0tvP26laH7MQJ8Tr+6J6BueM+9Mj13SJZIo4tUsneZ2jiVbhCZHXqoGeSO4HSj69W7L8f8w+u1uy/E77+3NO/5+P8Axxv8KP7c07/n4/8AHG/wrzxfEWmxwPLf3tpZKskijzbuPBCNtLZBx1xkdQTg81Pda1pdl5X23UrO385S0XmzqnmKBkkZPIxzxR9erdl+P+YfXK3Zf18z0O3v7a7OLeZXPp0P5GrFcFFKVZZYXwR8ysp/Wu1sLj7XYxTHqy8/Xoa7MNifbXjJanXhsT7W6a1LFFFFdp2BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRWEsEeuy3VxqRLWFvK8MVvuIRth2u7gfe+YMADwAM9TWkIKV29EhN2N2iuR0xPC+q3KQ22grZPNEZraYWyQmZAcFkZDuHUdcHkVt6VNPHd3emXUrTPahHjmb7zxPnbu9wVYZ74B71rUocl97rureXd9SVK5oD/Xt/uj+Zp9MH+vb/dH8zT65iwooooAKYf9ev8Aun+Yp9MP+vX/AHT/ADFAGN4js7ozWGradD9oudOkZvIzgyxuu11H+10I+lY1vq/hCz1WbVLeGZdUlGDbfZpPNDEchY8YDHuR1xyetdrRUOOt0ddPEJQ5JJ9tHbTez0d1cwvDljdi61HV9Si+z3GpSKVtycmKJBtQNyfmwSTjuaZ4q0m+vRp2oaOI5L7S7n7RHBK21ZwUZGTdztJDHB9QK6CiqSsYVKjqS5n/AFbRHm8/h/xNrsmvnytQ0iC/09oY4L3UxOvnls5VVZlRcfLx69Kpy+DdXvvD2sCSy1H7dPp8dnHDdyWSpIFcHCiAKMAZwXwcHGK9UoqrmZ534m8F6jqN/qa6RBHawXGkQW6sjIqyPHNu8sjB6rxkqRz9RVKfwbqmoaPqLy2eovdXktmkkN/JZgPHFKGYgQAJgLnknJHGOK9RoouB59490fxJrP8AaWnaXYb7G40/y4HgNuu+T5spKZQWC9NuwdSeR1Gt4c0K7sfFmp6je2oQT2VpDHMWVmYohDjg5GDj611dFFwOM8VaBqWpa5fXFlbeZFLoFxZo3mKMzMwKrye/r096jtPDF3Z6/oM9vYJDb22hy2dyUZABIfK2qQDzyH55HX1rt6KLgec6b4b1nR7Dwrdy6R/aD6ZZSW9xp6zRh43criRSzBCQFIPzdDxT9M8H6jDqOg3FzYQxww6neX0lukistmsiHYo6ZOf7oIBJ+teh0UXA841XwXe3umeKV/syOW41DVobi3LMmZIl8rnJPGMPwcHr61L4k8G6lfzeIRpMK20V2tk8QRkUTmJiXTBBAyAo+ZcHjORmvQqKLgcr4M0e6sZ9Rvr+PUY7i9aPet+1tuOxSMhbcBB1xnknArmtW8L61JpWu6VFoMV7Leaj9ti1Fp4hvUyKwBBO4OoGBxjA69q9PoouB53qfhLU77UtRL2Cy29xrtldgNImHhjjUOxBPYg8Hk+lTXuja/p+pa9c6LpqPFe39tKoQw7zGsYEjxhztDggffx+Nd9RRcDzDTfBushrQajYmSNPEjX7iaSE/uTEQHITC53dgOvbvVqXwZdiw1cQ6ZEs83iGK9tyrICYVkjJYHPHAfjr145r0Wii4HnNx4X1mO+nvxpq3scOvy3y2LTIPtMTRBFYZO3cp5AYjp24rQvLHU18QWevJ4aN3EbKS2bTvOhEls7Pu3jLBDuHDYbP1rtqKLgc54V0e50LwYLK92LLmaXyo23LCHdmEanjhQQPwrifCWk6lqXhnwj9i0WG1TT2N4dQaVNsvysAgA+fLFhuyAMDqa9ZIDKQwyDwQe9RW1tBZ20dvZwRwQRjakUSBVUegA4FFwPMrTw74qvNXgvtT094nXSbu0kTfbLGkjhdqxiP5thI43sSMcgd9g6Tr2m+FvDWm6Zp4Vbe3EV6LfyDNA2wDK+blMZzuIyfQGu6oouByHhfSr7RPhedP1SLyrmGC43JvVsAs5HK8dCOmPoOlc54R0a/1HS/BkkOjpYW+mW/nyXolQi43wldigHdyWDNuAGR3616c7wyObaQozOhJibByvQ8enaiC3htbeO3tYo4YY1CpHGoVUA6AAcAUXA8+tPCWp2Pgrw1EumxzXGlXZubvTvMQefneOGztLAsGGTjjrWb4j0e9i0m9v7vS4rRdU1yxePTXkU/dZVJcrlQzHrjIxjk16vUVxa292ipdwRTqjrIqyoGCsDkMM9weQaLgedal4Y1rVZtX1CHSPsH2uWxSOyM0W5hDNueVirFRwcAZJwv4U2Xwbqz+Jb1Lr+0ZrO61RL5J7aS0EagFSu8unnArjGFJBHcZNemUUXA8uvPCuuHR7nSV0GK5l/tlb9dSM8Q81DOHzgncHC/Lg4GBwT0q1f6L4o1PxNZzXFiUgstZW4UxNbrCYOfnH/LUvj72SOvANej0UXA8tuPCuuf2OukroEc0sOuR3x1Lz4v30f2gOXAJ3bwvBBA4HBPSptO8G6vBr/lah/aU1umqvqEdzFJaCE5YsCxK+fuwdpHIxxnHFemUUXA4vwfo+qaVrU8f2Gaz0dY38uK8eCR0kZ9xETx5Yxnr8/OcVX1vQtUOueIXh0OLVYtYslhhneaNRAVQjy2Dc7STuBUHk84613lFFwPKJ/BWvItuJYb6aC40a3sJobJ7MtCyKQ6t56n5STnKHOR0PFdf4c0O70vxPqs80b/AGWW1tIYZZJFZpDGjBs45zyOSBmuooouB57rHhG/vLXxu0enRyXOqNGbFiybpAsagYJPy4YHrj1puo+HdXV/EVqNDj1b+3FURXbzxgW/7pU2yBjuwpBYbA3X1r0Sii4Hm954X1i1/t20GkR61/amnxQRXsk0a+WyRbCjhucbhuGAeTzjrUsGhavpN0txJoC6ytzpFvZGLzogbV0UhlO8gFGJ5K5PHQ8V6HRRcDnvCtlqWh6Vpui3lussVtZKHvVmBHmZx5YU84A6N7V4d+0H4Ru7PxUPE0MTSWN/GiTSAcRSqu0A+gKhcfQ19JVFc20F5bSW95BHPBINrxSoGVh6EHg16WV5hLL8Sq0VdbNd0Z1Ic8bHyHoPjS00bwPHpDQTy3Ka3FqJXAEUkaBfkJznJK+mK6m/+LNnJqxudN1TU7WCW6a4kt30WzZFDIVKna6tITnG5mHHqea9fn+DHgC4maWTw9GGY5IjuZkX8ArgCo/+FI/D3/oX/wDyduP/AI5X1FTOspqyc5053d+kXv6vyMFSqLS55LF8UPC9pazWeiWN7ocKXy3kEttYW1wWOwK3ySkiM5BwVJx+lPtvir4bttKmjWz1AXNxaiKY/ZIMvL5m8yGQMGIP90AKOw9PV/8AhSPw9/6F/wD8nbj/AOOUf8KR+Hv/AEL/AP5O3H/xysXmuTveE/w/F3u/6sP2dTyPGLv4kaNqeqeKhdf2vaWmtSwyQXVoqfaIhHj5GBcDaeeA1XI/ixpEd/pjMurTW9rp93azeYke6Z5WyrkB8H3PHPQV63/wpH4e/wDQv/8Ak7cf/HKP+FI/D3/oX/8AyduP/jlU83ydq3JO3y/l5e/YPZ1O6PlnQNBv/EuuW2laTA01zcNtAA4Ud2J7ADkmvsptEW08K2ml2hLixgjiiyOWCKFH6UugeE9C8LwtFoGl29kH++yLl3+rHLH8TWxXj59myzVqEY2gr+uvUqNBKLjLqeTeNcr4H1rI5FlLkH/dNYk/hfUdXsZ3mSwt2ltILaGOJmKsiuHLOdoxxwFAOPU17VPptncvumgVm7kZBP5VF/Yenf8APv8A+Pt/jXxSwdWOkWjj+qVI6RaPJdW8NX91dapHaCya11ZUWWaZmEtsFXb8ihSGHGQCVwSetYmpr5GsTaPbz2F3Ncarb3XliQm7XDITmPH3Qq535xjjFe6/2Hp3/Pv/AOPt/jR/Yenf8+//AI+3+NOOErLdr+vkEcLVW9v6+R5LH4c1S00Rra0lgEr6lLdSqs7w+bG7sQvmKu5WwV5A7YzjmquneCru1+yid7WQQWd5b8u7nM0gZeWBJGBySc/XrXsn9h6d/wA+/wD4+3+NH9h6d/z7/wDj7f40vqlfuv6+QfVa3dHjd14JuZdNitoDaJt0yGzYZIBZJFY/w9MA/n0q5deFJZbjUZYRaq11qFtdIeQQsWzIPHX5Wx9etesf2Hp3/Pv/AOPt/jR/Yenf8+//AI+3+NH1Sv3X9fIPqtbujyHTvCN3bapDc3L2skcf27gEk/v5Qy9V7AEH+tc5qthL4e0abS57rS57y80aOz8iSRvNLKGA8lNv7wEnp8uDzX0D/Yenf8+//j7f40f2Hp3/AD7/APj7f401hayerX9fIaw1a+rX9fI42yhkNvbwhCZNirtHXOK7mwt/sljFCeqrz9TyaLewtrQ5t4VQ+vU/masV0YbDexblJ6m+Hw/sm5N6hRRRXadgUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVz73B0EXsFwRFbXEkk1tdMpMcbOSzLJj7vzknJ4IOOoroKK0pzUdGroTVzzfw1fWVhqtrKbqBBFatFcAXsdyZnJBHkxxliq5ycAKOnHFdrpUM8l3d6ndRNC90ESOFvvJEmdu73JZjjtkDtWnRXRiMV7ZtqNm/O/W5EYcowf69v8AdH8zT6YP9e3+6P5mn1xmgUUUUAFMP+vX/dP8xT6Yf9ev+6f5igB9FFFABWN4k1e70i3tHsbdLh5rgRtG2cldpJ289eOK2apajp32+ayfzfL+y3AnxtzvwCMdeOvWgCnB4ghlvZy0kYsUtYp0lwcneWGP0HGM5ps3imyjurSGFJ5TcTGFv3EgaIhc8qVznpxxwc9BVabwdBK+pAXJWK92FIjGGWFlYt3OCpYk49zU0fhoxLavBJZ281vc+ePs9kI42+UqQVDZzg9c09AItN8QSXN5e/a72xWO1llU2scbGfYhxu4cn8lqzf8AimxtIo3g8y63SxRnyY3YLv5ByFOTg5x16etJZ6Nf2LXS2+oW4inlllUNaEujOSfvb8EA+3NQReE/s2mGytb3ai3EdzCXi3bHXBOeRkEjOOMZo0A0k12wka4WJ5pDbttlCW0jbW444Xk8jgc00+INNW2jn89isjsioIXMhZfvDYBuGO/HFVZPDrvY3cAvAGubv7USYsp1GUZd3zKceoqG18Ly2HlSWN7FFcRSSsD9lHl7ZCCV2BhjBAwQaNALEHiixluL5JRJDFZlR5rxuA+4DGPl688DknqKnPiLTFt/Oad1HmiHaYXDhyMhSm3cCfpVSfw3JNPcyLehDO8Uy/uclJYwAG64KnH3cfjS/wDCOySXC3VzeK9z9rjuZGSHarBFIChdxx165NGgGrcNcSWgawMaSNghp0bCj3Xg59uKzrHWpH8O3Oo3axt9mMuWhyElCE/Muc8HHqafqOgxXNlNDpwt7B7hw08iQZ84A5KttKk5789z60v9lXU1ktpdXcP2cxvFJFb23lq6lcADLHbj260AM0rUr6XUDaaksG97ZbmMwKQACcFTknJBxzxn0qK/128t9aFlb6fJKu6Nd+U5LEk4+cfwq3Udf1s6ZpEtlcm5vLv7VMIVgRhFsCovPTJySep/Skbw1pb6ob+S1jeYyeYd0akZ249M+/15oAjuNbkXxNaabbxo0LllnkOflYJuCj3xyfqKNP1uS/8AENzaRxp9kihDRy85kO4qx9MZGPwqKbwjZSX0M8U1zEqSSSSRi4kw5cHOPm+Xk8469KksPDNtpurLeWs1wESAQpC88jBcE+rHjnpjA60AbVeZiNRZ3JAIN1/rzk/vP9P2c+vy8fSvTK5geD3Edyh1HKv/AKj9xzF+/wDO55+b5vpxQgOa8pPsVscc2n+oOf8AV/6fs49Pl4+legatqH9mac9yI/NcFUjjBxvZiAoz25NYn/CHN5dsn9onan+v/cDMv77zuOfl+b68Vu6lYR6np8lrMzIGwVdD8yMDkEe4IFAGVd3+taZapLe/YZPMnhjHlI427n2sDlueDwePpV4a9ppuzb/acOGZNxRghYDJUPjaSPTOarTaNf3tqsOoanHNslikUpa7PuNu5+Y5Jx7AelRx+G5EaOE3qvZQTtcRQmD5g5yQGbdyoLHjAPvQBeTXLB7P7Sry+UWCoTbyAyE9NgK5f/gOagufEunxWZlhnLyNG7ogidiNvB3ADKgHg7sVQbwcJLUxy3MJKzrNFD9mzbpgEEeUzHg5OcEdsYqUeGZYctZXdvatJbtBMsVmFQqSSCihvlI3HrnNGgGxpty95pdrcyhQ80KuwXoCRniqfiK3urrTUSzjkmxMjSxRTeU0kfdQ2Rj8xV6xtvsWn29rv3+TEse7GN2BjOKnpAcL9htv7R8j/hGNS+1eVv8A+Qrzszjr5vr2rbsP7S0jw3dzTwyTSRl5Le1eXzXjTshf+LHJ78cZNaH2KX/hIvt2V8r7L5OM87t+fyxVu5SWS3dbaUQykfLIU3BT9O9MDIstdjTTVvNRv7OaGWRY4pLSJ8bj/CRljn8voKn/AOEj0siPE8haWRo1jEEm/coyQV25Bwc8isfUdDvIfLnjmE93cahBJI8NttSMKCN2zJ/Ek/lWhbeHXi1OG/nvBLOs0k0u2LarlkCAAZO0AAeuaAJI/EdmkYN3Mu55pY4lgikctsOCMbc5Hf8ATNLF4jtbjWLaytlklS5tzOk6xvtxkYH3f1zx061HaeHPst5bT/at/kS3Em3y8bvNOcde36+1Jp3h19NnsJYrxXNrC8Dhov8AWKzbuPm+Ug/WjQBmp+IDa6x9iSaG3SJUaaWaF5B8xwB8pAXp95jjkVv1jaloDX9zO8V35EV3GsV1H5W4uqk42nPynBI71sgYAA6CkAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAMH+vb/dH8zT6YP9e3+6P5mn0AFFFFABUbsqzIWIA2nqfpUlMP+vX/AHT/ADFAB50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAGedH/wA9E/76FHnR/wDPRP8AvoU+igBnnR/89E/76FHnR/8APRP++hT6KAGedH/z0T/voUedH/z0T/voU+igBnnR/wDPRP8AvoUedH/z0T/voU+igBnnR/8APRP++hR50f8Az0T/AL6FPooAZ50f/PRP++hR50f/AD0T/voU+igBnnR/89E/76FHnR/89E/76FPooAZ50f8Az0T/AL6FHnR/89E/76FPooAZ50f/AD0T/voUedH/AM9E/wC+hT6KAGedH/z0T/voUedH/wA9E/76FPooAZ50f/PRP++hR50f/PRP++hT6KAGedH/AM9E/wC+hR50f/PRP++hT6KAI0ZWmcqQRtHQ/WpKYP8AXt/uj+Zp9ABRRRQAUw/69f8AdP8AMU+mH/Xr/un+YoApazq8OjWaSyI80s0iwwQR43TSN0UZ4H1PQCszzvGZTzxbaMoPP2QySFwPTzPu5/DHvR4iZbTxJ4ev7khLWKaaF3bojyJhCfTkEZ96DpWu3urCPUdRQaXbzefGbfMcs/OVR8dFX2+9xWbu2ehTjCFOMnbVXd792rL+r69jS0TWYtasWmSOSCaJzFcW8v34ZB1U/wAwe4NT6hqlhpFr9p1W+trGDcF825mWNcnoMsQM1ieHWW58VeI7y25tXlhhVwOHkjQhyPoSBn2qj8ShK2m6MLZ7eOU6vBsa5QvGD833gCMj8RVxd0c2IgoVLR8n6XSdvlsdVYalY6raC60u8t723YkCa3lWRCR1GVJFWa4TXtb1fw1oun3sdzY31wJpI5bDT7fYl0CpIKglmUoBuPOCAfaoF1fVrjXdJ0v/AISqOKK80Zrt7uOCHMsm8fNHuXAAB6EHgc881VjA9CorzfSvFOs66uiWEuqpphu4LmR9Qihj3XJik2LsDgoNw+c8HjpSaZ4i1/WdR0SwXVhCk019DNd28EZ+0rCQEkXcCFJ/EdeOlFgPSaK84+1HRfHXi6/vtfuYoLezgfY8UTgZR8YUIGO09ACM55zWbceMfENrD4htIr+482zSzltp76G2MqedLtYFYvkK4HGQG5+hosB6zRWJrMt7o3grUrhL6Se8t7SaVLiREyGCkj5QoXA7cduc1yN/r3iK1XQLFby+uZtVtWupbi0htFdWCp+7jWUqgHzFjnc3p7FgPSaitrq3vYBPZzxXERJAkicMpIODyPQgiuBs9f1/Ub/S9N1PUo9Cm+wSXc8ipC7XDLJsA5LIBgBmCnPOARV/4dXLQ/C+G5TFw6faZB5YwJCJXPH1osB1013bW0sMdxcRRSXD7IUdwpkbBOFB6nAJwOwNOguIbmIS20qTRkkB42DDIODyPevK4dQvNU1PwHqF/rsV+9/etcG0SKNRbn7PJwm35sDO07snPcdKtaFq2sXkfhuwsr9NPS/OofaGgtIh/q5DtKjbtBHrjB5yDRYD0uaaK3gea4kSKKNSzyOwVVA6kk9BTkdZEV42DKwyrKcgj1ry9vE93qnhiKyvdQuG1NZLsMLW0tmM628pQSt537tQCASBg56YxVjTPEXiDxG/h6OHVBp/9oaJJd3Dw28bnzVZAGXcCB1PHIwfoQWA9JJwMngUyCeK5gSa2lSaJxlXjYMrD1BHWvO9E8QeILiHw3f6hqUc8WsRTxz2otkVEZEZg6nG7J28gkjngCofD2t6lqNh4d0mPVYtESbSjdtPDbQq0zBtuxFZdigDk4XuMYosB6bRXm3iTxhe2GorLpGq3NylpfW1pcxiC3FsS5TcCWIkLENkFMgenBro/Her3mjaTYzafeR2TzalbwSTSoGUI7YbIP8A9b60WA6aivPG8S3thqGr6Rd65PdeXNbx2l5BbQmYyShiYcYEeQFyCw4B5zVGw8VeIL60sbVdReGY+IH06S4khgaR4RGzfMEzHvHqvGQPcUWA9RpskiRRtJKyoijLMxwAPUmvOPEniy+0rUV/svVr26FlfW1ldRyW9sIGLlQwcnbIXIbOYxtHpwa2fiCYfL0VdVwNFbUVGo7/APV7NrbPM/2PM2Zzx0zRYDodO13SdYaRdJ1Syvmi/wBYLW4SQp9dpOKv157qPjA6Nc65Dp2h6eJbDTGu7ae1uFk8xA21Q6hV2j+LG48Cs648T+KrHwzrN481wscdglxb3d6lpuSQuAdqwswMZByNwyMdTRYD0+e4htbeS4upY4YY1LPJIwVUA6kk8AUNPCtubhpUEIXeZCw2hcZznpjHevNPEmq6itprumTaumrWtz4fmvCViRfszdAAU/hYEkbsnjqaddalrOlWk9jd6gl9BceG5bxI5LWPZBIiqMKMfMpDdH3dPwosB6YjrJGrxsHRhlWU5BHqK8U+MPxhvtA1R/DvhaRYbqJR9rvNoYoSMhEB4zgjJ7ZwMEV6zoF7Dc6RZxrNC1wlpC8sUZUFNyAjKj7oPOOAPSvkb4mWlzZ/E/xDHeBg7X0kq7u6Odyf+OkV9Pw1g6GKxb9sr8qul8/0MK8nGOhXfx94wkcs3inWQScnbfygfkGxTf8AhO/F/wD0NWt/+DGb/wCKrsfDfhrwzceB/D11q9jEJ9V1Z7Ka9kuJF8qMcggBgueMZII55BrobnwT4Vh1+3s5fB+txkvPGpW3laKTGNkhRJ3kZBkZZSoOe3Svs6mOwNObg6W1+kem9tfI5VGbV7nlv/Cd+L/+hq1v/wAGM3/xVH/Cd+L/APoatb/8GM3/AMVXqsfw58OWFjI19okmr3JuporkaMzulmFX5AC86+XxhiZN/ORxxS2nwy8PHw/ateaaHl/0BxdwtKqTiWVVcbzKQ2QedqLtzwazeaZd/wA++ttl/mP2c+55T/wnfi//AKGrW/8AwYzf/FVYuPFvjqxWB7zX/ENus8YlhM15OokQ9GXJ5B9RxXoH/CI+H57jXTpPhBdTn07VVshp8N7MGSDvMcyZJJyM8KMcjqa0Na0bR9c0uw0280vFza+Eftdtdmd90BTACbQdrDnnOaHmGE5klR066RutL7X/AK6XDkl3K/wr+NWqHXLbQ/F1z9strpxFDeOAJInJwoY/xKTxk8jPXFe+ajfLYWplI3MThV9TXw/pdpc32rWlpYhjczzpHCF67ywA/Wvs7xMjGG3cfdDMD9TjH8jXyHGGFo4OUatBWck7peVtbfP8B+1mqUn2MmbVb2ZyzXEi+yNtA/Ko/t95/wA/U/8A38Nc/wCLb+40zwpfXllN5M8SApJsD7fmAzg9eDXMXXiDUhHdrpWt/bYBd2cSX3kxtsaSXbJENqhTgY7ZGeTX5ovaT15jzl7Setz0f7fef8/U/wD38NH2+8/5+p/+/hrz281zUbTVLi2/tl/t1tcRxWumPDHuvozszIflDHq3KbVXHIoHiK9bW4421cx3DasLWTSxFGfLhywVs7d43AA7icHOBT5anf8AMfLU7/mehfb7z/n6n/7+Gj7fef8AP1P/AN/DXm/9u6mPC9ncXGsyx3eoTyJHKfJhij2M2F3GJ+WwBjaSSOMVWXxNr95o897HqIt5LfRbe/2LAjK8pL7gcjO07RkDB9MU+Sp/MHJU7nqP2+8/5+p/+/ho+33n/P1P/wB/DXn2oavrWnte2q6mZZFu7EJM8EeUWZwHTAABHXBPPPU0+HUNagvFM+rPcRQ6v9gMbQRjzY2XOWIUfMCeCuBgcg1PLO3xfmK07fEd4mpXMiBo72V1PQrKSD+tO+33n/P1P/38NeY2GqatPpsEdpqP2FU0ma8IgtogGkWUgcFcAEDBAH5HmnX/AIsvzbXE7at/Z1zHaQS2tmsSN9pDqpd/mUsQCSPlIAxzmq5Kl7c35j5Kl7XPVbPWrq2kHmSNNHn5lc5P4GurikWaFZIzlXGQa4McqPpXY6OjJpMAfrtJ/AkkfpXZgas5NwbujswVScm4vYu0UUV6p6YUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWXcahd3F7JZ6PHCzQkCe4nz5cbEZCgDlmwQSMgAEc9q1Kx9CISLUbaQhZ4r2ZpM9cO5dD9NjKM+x9K2ppcrla9v6v/AF3Je9hxi8QxjcLzTJyP+Wf2SSLd/wAC8xsf98mrenagt/C+Y2hnhfy54HOTG2M4z3BBBB7giuX8L2ceheIBpIj065d7QzC9tYdkpG4cScnOc8HPbpW5p5E3iTVZ4eYVSGAkdDKu8t+QdB+GO1dNemldb2V07Wvrbb+mRFmoP9e3+6P5mn0wf69v90fzNPrgNQooooAKYf8AXr/un+Yp9MP+vX/dP8xQAy7tLe+tZLa8iWaGQbXRxkEVhnwZamMwHU9W+xng2n2xthXptz97HtmuiopOKe5rCtUpq0XYhtLS3sLSO1s4UggiG1I0GAoqPUNLsNXtfs2q2NtfQbg3lXMKyLkdDhgRmrVVb/U7PTEia/mEKzSCJCQSCx6Djp9TTM223dkNloGj6b5f9naTY2nlbvL8i2RNm7G7GBxnAz64FZk/gnSrnXIrua0s3sY7JrUac1opiOZA+7HTqOmO+c1urdwveSWivmeNFdlweFOQDnp2NPeWONkWSRVaQ7UDNgseuB60CKt5o2mahZJZ3+nWl1ax42QTwK6LjphSMDFSrp9kj27paQK1spSBhEoMSkYIXj5QcDgVBa61ZXl49tbNM8kbsjH7PIEDL1G8rt/WrkkscKgzSLGGYKCzYyT0H1oArXGj6Zd3RurvTrSe4MRhMssCs5Q9UyRnafTpUMXhzQ7eFoYNG0+KJlVGRLVApVW3KMAdASSB2JzWlRQAyaGK5geG4jSWKRSrxuoZWB6gg9RVa80fTNRsks9Q060urWPGyCeBXRccDCkYGKsrLG8jokis8ZAdQ2SuemR2p9AFGbRNKuIbaK40yzljtSDbo9ujLCR0Kgj5fwqzbWlvZW4gs4IreFSSI4kCqCTk8D1JJpLq7hsrczXBYICB8qFiSewABJ/CmWmoWt7Z/araUNCMgsQV2kdQQcEEe9AEEOgaPb3H2i30mxim83zvMS2RW8zBG/IGd2CRnrgmpodK0+3aFrewtomg3+SUhVTHuOW24HGe+OtNsNWstTZxZTFygBIZGQ4PRhuAyD6jipJr+2t7gQyybZG24XaT95to6e9AFaTw9o0oiEukWDiGRpow1sh2OxyzDjhieSepqeDS9PtWia2sbaEwRGGIxwqvloTkquBwuQOBxTpr+1gvoLOWULcXAYxJgksFGT9PxqKw1a01Mt9jaVwozuaCRFPOOGYAH8KAHx6Xp8UdvHFY2yJbZ8hVhUCLIIO0Y+XIJ6etQz6Bo11Yw2V1pNjNaQf6qCS2Ro4/91SMD8K0K48eK9S8i5kMNrz/AMe4w3y/6R5Hz88+vGPSgDfk8PaLNdNczaRYSTsFDStbIWIUgqM4zwQMemBUXiHQl1+2s4XmES215FdEGPeHCHO3GR19f0rF/wCEr1L7PbSeVa5H/HwNrfN/pPkfJzx685rrJ7iK1t3nuZFiijGWdzgKKYFEeHdEGmNpo0fTxYs29rX7KnlFvXZjGffFSxaNpcOzydNtI9kvnJsgUbZMbd444bHGeuKhh8Q6ZOFKTuN0iRqHgdCWfO3gqODg89K06QGfNoGj3N493caTYy3Mm0PNJbIzttIK5YjJwQCPTFXpYo54mimRZI3G1kcZDD0Ip1MmlSCCSaU7Y41LMcZwAMmgCnp+haTpKyLpWl2Vksv+sFtbpGH+u0DNZuqeDNLu/DuoaVpVpZ6T9vUCSW2tVXJBByQuN3T1rehlSeCOaI7o5FDKcYyCMiqWs6jJptpG8EcbyzTLCnmybEBbuSAeOPSgAg0HSba3uIINMso47vP2lUt0UT567wB82ffNTS6XYTkGaxtpCITAC8Kn92eqdPunA46cVi/bvEH2rzPN0Tytm3yvtj4zn72dmfbFXdN16O60u4ur4JbfZJGjmdX3xkjurdxz9c8UwNCCxtLWRpLa1hhd1VGaOMKWVRhQSOwHQdq4j4j/AAp03x8qXQm+warCuxLlU3CReyuvGR6HqPfpXa2WoW+oRs9sZMIdrCSJ4yDjPRgDVmt8Pia2FqKrRlaSFKKkrM+aH/Zv8WByI9T0ZlzwWmlBP4eWab/wzh4v/wCgjon/AH/m/wDjVfSlvcw3UZe3kWRQxQkdiDgj8xTvNj87yfMXzdu7Zu+bHTOPSve/1ozHuvuMfYQPmn/hnDxf/wBBHRP+/wDN/wDGqP8AhnDxf/0EdE/7/wA3/wAar6OuNTtba7jtZHczyAEJHEzkDOMnaDtGe5wKt0/9aMx7r7g9hA+Zv+GcPF//AEEdE/7/AM3/AMapR+zf4uyM6looHfE8v/xqvpiij/WjMe6+4PYQPMPhx8FrHwZfLquqXK6lqijERVNscGeCVB5Jx3OPp3r0u4t47qBopl3I1SUV4OLxVbG1HUrvmb/qxooRS5UtDkNb8Ef2vp09g1ziCYAEg7WGCD6EdqsDw1eAY8yD/vo/4V09FeU8FRZzvB0mcz/wjd5/z0g/76P+FZD/AA7uZtWjvbrVJriOGXzobSSQeVE+CMjCBjjJwGYgdhXe0ULB0lsCwdJbHM/8I3ef89IP++j/AIUf8I3ef89IP++j/hXTUUvqNEX1Kkcz/wAI3ef89IP++j/hR/wjd5/z0g/76P8AhXTUUfUaIfUqRzP/AAjd5/z0g/76P+FZGpfDy51W4zdarMLRipkskkAikKnIz8m/tyAwB7iu9oprB0lqhrB0lsYVn4c2SBryRXA/gTofxrdAwMDgUUVvTowpK0UbU6UKStFBRRRWpqFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVRv9JgvpVm3y29wi7Vngba23+6eoYexBFXqKqMnF3iJq5gWnhKGxV0ttRu4Y5D+8SCK3g3/AFaOJW/Wtq2tobO2S3tY1iijGFVe3+fWpaKupWnU+JiUUthg/wBe3+6P5mn0wf69v90fzNPrIoKKKKACmH/Xr/un+Yp9MP8Ar1/3T/MUAPooooAKw/E1h/aP9mQNA08JvB5wCkgJsYEn0HPWtyigDiDBrts+qpFHMZoYIYYrkISZow7EsvTLbTyAc5/CgafcNNptzcTajdwxXxJPk3EbRKY8fdZmcjd3PqR0rt6KdwOQ0vzbZtUhuX1ZBJPcMsMVowUgkkMsgTO49vmqpNZ6nd6SG1iO/e6gu7d3WIyY8oY5UJ1bqTjkH8K7qii4HJFL6Oz1Odl1CRnvTHEDJN+7hJX5lRSGIHPTnrzUFt/aYtbZNSOqGzWedXaBJRKeR5ecEybcZ7ntk12lFAHFNZ3lpeaq1qupbpngcupkLPDhfM25439eB8wHSpTFqM2yO2bU1sH1CIIZGkWUR7TvyT84XP8Ae/wrsKKAMe/udR0rTpHULesWWOBIraRmjB43PhmLYHJIAzj3qkkW7w5Np9nHeyz3qT7p5rdoh5hGSWDAbQScDtXS0UgOf0YS3OsC8+yz20UViluwmjKEvuyQAeoHr054qrd+HLm88TG7kt7Awecp3vahiVVT1+fJJLY6fwg9sV1VFAHIy2WsL4ptLyeyhmzNIPNjmYhItpCqRs+Xgk9eSe1XNBhMGrSpp8d9FpiwAeXdhwFl3fwB+cYznHFdFRQAV56LG+Ntcx/YLoNbfezC3z/6b5vyf3vk54zXoVFAHnv2G++zW0f9n3W65+7+5Pyf6b5vz/3fk55xXW+I7aa50tfs8RnMM8czQjrKqsCV+vFatFMDnNTuTq0di1rZXimK/gZ/NtnQgc56joO56c1Sg/tQ3EWX1KO+86X7WzK7QLFhsFB9w/w4C8+tdhRQBw+dY/s2OJPtqwrchZ7opcu8q7PvCMssijOMhTj04zTrmLUDamC9k1S6jNi4t2hikQvJluJFBJ6bcbzyOvNdtRRcCrpaNHo9mkilXWBAysMEHaOKluLaC8hMN3BHPE3VJUDKfwNS0UgOZ/sHSP8AhLvJ/sqx8r7Dv2fZk27vMxnGOta2o2lmuhyWr2r/AGUKF8m1j+ZRnqqr6Hnj0rQwM5xz0zRQBxdxe6gljbrcTah9n/tKOOOYxtFPNEVOQVABPPHQE46ZqWzt9RuNUs0d9TXTjPOV8ySRH8sKu3efvfe3Y3c4rqLmzguzCbhN5gkEsfJG1h0PH1qemBx1tbapdXFvFdyalHFi7LlZJE58z93kj26e3tT9Ftrr+3dPvdRivRNLpqo7t5m0SA8hx0HHODxnnrXXUUAcjqlpfR65eS2q332idoDavAW8rA4YPjjHXhvXjmuuoopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADB/r2/3R/M0+mD/AF7f7o/mafQAUUUUAFRuCZkwxX5TyPwqSmH/AF6/7p/mKADY3/PV/wAh/hRsb/nq/wCQ/wAKc7rGjO7BVUZLE4AHrWAfHXhsS7P7Ujxu2+aI3Mef+umNv60m0tzSFKpU+CLfojd2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/ClR1kjV42V0YAqynIIPcGnUzMZsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT6KAGbG/56v8AkP8ACjY3/PV/yH+FPooAZsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT6KAGbG/56v8AkP8ACjY3/PV/yH+FPooAZsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT6KAGbG/56v8AkP8ACjY3/PV/yH+FPooAZsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT6KAGbG/56v8AkP8ACjY3/PV/yH+FPooAZsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT65Xxb8QdJ8JMILjfdXrLuFtDjKj1Yn7v8/atKdKdWXLBXZnUqwpR55uyOn2N/wA9X/If4UbG/wCer/kP8K8lPx2548O8f9f3/wBro/4Xt/1Ln/k9/wDa67v7Lxn8n4r/ADOD+1cH/P8Ag/8AI9a2N/z1f8h/hRsb/nq/5D/CvJf+F7f9S5/5Pf8A2uj/AIXt/wBS5/5Pf/a6P7Lxn8n4r/MP7Vwf8/4P/I9a2N/z1f8AIf4UbG/56v8AkP8ACvJf+F7f9S5/5Pf/AGuj/he3/Uuf+T3/ANro/svGfyfiv8w/tXB/z/g/8j1rY3/PV/yH+FGxv+er/kP8K8l/4Xt/1Ln/AJPf/a6P+F7f9S5/5Pf/AGuj+y8Z/J+K/wAw/tXB/wA/4P8AyPWtjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/CvJf8Ahe3/AFLn/k9/9ro/4Xt/1Ln/AJPf/a6P7Lxn8n4r/MP7Vwf8/wCD/wAj1rY3/PV/yH+FGxv+er/kP8K8rtfjpbPcKt7ocsMRPLxXIkYfgVX+delaRq9jrumxX+mTrPbyDhh1B7gjsR6Vz1sJXoK9SNjpoYuhiHalK/8AXmWtjf8APV/yH+FGxv8Anq/5D/CuZ8b/ABD0PwHZpJq8jyXEwJhtIADJJjvycBfc/hmvMH/aaQORH4TZlzwW1HBP4eUa6sLlGOxcPaUad130X5tG0qkIuzZ7rsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hXhH/DTf8A1KX/AJUv/tVH/DTf/Upf+VL/AO1V1/6u5p/z6/8AJo/5k+2p9z3fY3/PV/yH+FGxv+er/kP8K8I/4ab/AOpS/wDKl/8AaqP+Gm/+pS/8qX/2qj/V3NP+fX/k0f8AMPbU+57vsb/nq/5D/CjY3/PV/wAh/hXhH/DTf/Upf+VL/wC1V2ngb406D4yvk06WKTS9Rk/1cMzBklPorjGT7ED2zWFfJMxw9N1KlLReaf5NlKrBuyZ6Hsb/AJ6v+Q/wo2N/z1f8h/hT6K8c0GbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hT6KAGbG/wCer/kP8KNjf89X/If4U+igBmxv+er/AJD/AAo2N/z1f8h/hTndY42eRgiKCWZjgAeprKHiXTnGYftk6dpILCeVD9GVCD+Bq405z+FNibS3NPY3/PV/yH+FGxv+er/kP8KzD4l05Bmb7ZAneSewniQfVmQAfia1UdZI1eNg6MAVZTkEeoolTnD4k0CaewxARM+WLfKOT+NSUwf69v8AdH8zT6gYUUUUAFMP+vX/AHT/ADFPph/16/7p/mKAOe8TIL/WdE0ecn7HdyySzoP+WoiUMqH1Uk5I77aRvElvPeR6JpWmvNcrJ5U9tLH5aW8SnBZuCNpGNoHXI+laOu6S+qW8L2k/2a9tZPNtpsZCtgjBHdSDgiqH9oeJwrRr4dtRdMAv2n7avkn/AGiMb8e2PxrN3TPRpuE6cVppfRu2t9/PS22ugzwvGNO1rW9FtyfsdnJFLbpnPlCVSxQewIJA/wBqpvFesXmnR6fZaSYkv9VuhawSzKWSH5WdnIBGcKpwM8nFXND0dtLiuJbqf7TfXkvnXM2MAtjAVR2VRgAU3xDoKa/ZRRi5ls7q2mE9rdQgFoZBkA4PBGCQQeoNVFWRy4ianUbTvtr3dtX83qUxNceE9NuLzxFrtxq0bMiRKbSNH3k4CIIwN24kAA9PWq8/xA0+zsr6bUtP1KynsRG0tpNEhlKSNtV12sVYZ9DnjpninT+F9V1TSZLXXNfW4nWWKe1ntrIQ+RJG24MVLNuycZGQMelVbzwLc6rDey6vrCz6hdrBEJ4rTy44o4pBIFCbyck5yS38sVehgP1Tx4LbR9cltNKvRqGk24nNrcqilkYHbJ9/Gz5TnndwRjPFNTxi8dzFcajFd2qLo0l/LYmGIk7WGWDiQ846L0weSDxV3UfB6alqet3Mt4ypq+mpYNGsfMQXzPmznnPmdMdqpv4HurqMm/1dJZjpEmll47TYMMQQ+N56AdM8+o6UaASf8LD01YZZLix1G3VdPbUYfOhVftEKgFig3dRkcNt6+nNaw8R2h1S1sBFcGa6smvUwgI2KVBB5zu+YcAfjWXf+BotRksxcXreVb6RNpjoseC4kCDeDnjGzpg9etV4fA+pNcJPf+Imllj0yTTo3t7QQlAxXEgO4/MNvPY9sUaAXV8cWEUl9Hq1nfaU9lbi6ZbuNSZIidoZNjNnnjbwckcVHe+KJmsbOc2mpaP52oQW4FzbRu0qufQSHaD0J+8P7tZNt8LIV+1G7v4d9zYrau1nYrAd6uHWXO5izZAznOfbpW1P4a1TUrG0h1nWormS1vobpJIrLygRGc7SN55P97OPajQCtN42tjq0MiLfppEdwbWS9S2Q27zFtgBctvChuMhcZ/ixxUs3j/ToLq5jex1Ew2d8LG5uhCvlQudoBJ3ZKksBkA47gVX/4QSbyjpv9sH+wTd/avsX2YeZnzPM2ebu+5u5xtzjjNT3Xgn7TpOsWX9obf7T1EX2/yc+VhkOzG7n7nXjr0o0A6DULx7G0M0dncXr5AWG2Cl2P/AiFH1JArn1+IGnNBZsLHUTcXd3JZC18lfNjmRSxVhuwOnUEjnOcc1f8UaBL4h0+C3gvVtTFOspWSHzYpgAfkkTcu5TnpkcgVj6P8PU0iexeK/TZZ6jNfCOO0EanzIymwAHCgZznH4d6NAL8fjjT5tLjuY7S+a5lums10/y1+0GZc7kxu2jAGc7tuO9MHj7SUjhlvI7qzikM0cj3CKogliGWif5jhsAkYyCBwaoaj8N7bUbaUTXMEs39py6hD9ps1miUuMFHjLfOMdwVOcdKdL8O4LvSbfS7q4tobGIySvb6dZC1R5zwkgAY42dQOcnBJ4o0A0JvGsCeTHb6Rql3dyWy3UlpBEhlt4jnBfLgAnBwoJJweKaPHWnTzWcel2l9qTXdsLoC2jXMcW7buYOynrkbRk8Hio38K6tHeJqFjr8cOoy2iWt7M9jvS4CZ2uE3jY/zHuR7VUvPh2s+n6bp0F9FHaWKrtlksw90rhtzPHMGHllj1+UijQDta+UNW1CfVdXur+6JM1xK0jZ7ZPT8OlfUtjb3duJ/tt79r3zM8X7oJ5SHonH3sep5NeG/EH4faho+sXF/pltJcabO5kBiUsYCTkqwHQZ6GvbyarThUlGW72PBzqlUnTjKOqW5F4X8ERTPHPrklq8dzYSXMFn5riUgD5X4AGPbd+FZsvgHVIreU/aLJ7uG3W5ksUlYzIh7kbdv4BqdaePdRsraCIWOnyTW9qbNLiSJ/MERGNuQwHH0ps3j3VJYJMW9lHdywLbyXyRETOi9id23t1C17VsXzt9P6/T5nic2E5Etb/1+vyJj8O9RElxENQ01ri1jMlxAszl4sLuwfkxnHocVHB4A1GawS9e9sIIGs0vC8sjjZGxxzhTyKcPiDfDUTfjTNL+1SKUuJRC+bhSu0h/n/HjHIpt34+1G60+ayFnYwQS2gs9kUbjZGDkYyx5+uaf+2aLTp/wf+AH+x6vXr/wP+CSXfw41e181EubG6nikiR4IJWLjzDhG5UDB+tWH+FeupKqvPZqrCTLuZEClBkj5kBPHQgEHHWqLePtXN5d3UaW0U10bcsyI3y+ScrjLd++c/hSp46uob+a8tdJ0q3nnWRZXjhfL7xhicuceuBgZ7UrYy26/pf5hfBX2f9P/ACNCy+HkYs76fU9VthGmnm8tZrdnKOM4y2Y87R3AGfSqsHw+vTa219c3lstjLNEjyKswKiQgAjMeG644zgnmq8HjvUYbOG1a1s5beKxNiY3R8SRk5+Yhgc+4xUl98QtTvrWSF7SxiaRoWeaNH3sYiCnViO3QCly4u+/5bD5sHbb89/60Ne9+Hy+ZqVloyxXkkV9HbxTyXLK8WVyVZdgU8ckg8ds1l2/w61K8eP7FqGm3MMhkX7RHK+xWQZZTlAc46cY96X/hZGrrcTT29rYwST3K3MjIjnc6jb0ZzwRwR+WKZD8QtStSi2Njp1rAgl/0eKJwhaQYZjlic46c4HpSjHGRVl/Wn+ZUpYKTu7/L1/y3MrXPD1xoQtHmuLe5hvIvNhmtmYqy5x/EAf0ru/gfqE663qOnZJgkt/Px2DKwX9Q36Vw1xqGp+I7fTNMis/ONhEYYFto2Z3BOeeTk/TFey/C/wTP4Y0+a91RQt/eAAx5z5KDnaT6k8n6CsswqqGEcKr95/wCZrl9JzxanSXur/Lb7z51+Keq3Or/E/XZbtifIu3tY1PRUjJQAfln8TTdJ+Hmp6z4fs9VtryxRb65a1tbeR5PNllH8IAQgdzkkDA5xXofxq+FepnXp/E3h60kvLa6+e6ggUs8TgcuFHJU4ycdDntXm1p431nSdK0vTLZIYP7IvWvIJDG3meYeCGycEe2BX12DxDxGBpfUmrpJNdrLb77fI+glG03zG/L8E/E8VxFG0tnsdZWMhE67PLxuG0xB268bVYHtVbSPhF4g121e506a1kt/OeGGUpOBMyD5sfusoMgjMmzkYrPk8eNJq6akvhzRYLhZWmLW4uIi0jYyxZZg3Y8AheTxVy/8Ainqmrhxrek6PqSm4a4hW5t3IgYqAQoDjI4zht3PNVbNLJJr7l+V9enVadLi/di2/wm1+60iHUIZrTy5XhQowmUoZXCD5jGEbBPO1mxSP8LdQiuL1Jtc0WKKxnW1nuHmlEYnbpED5eS3QkgYGevWpV+LutiBE/s/SzKEt0efypN8ggYMgPz4HI5wB1NUYviNqO/VBe6bpeoW2qXX2yW1uoXaNJf7y4cMPTBJpx/tR35rfh5f8G34h+7Oh8T/DCOPR9PuNDlsYrmDRFvr62NxI0s5X78iAgjHtkewrzKGWSCZJoHaOSNgyOpwVIOQQa64/EzVzcJKtnp6bNKbSVRInCiEkc43fe4+ntU/gH4Ya1401WHdazWmlBgZ72RCq7e4TP3mPt071pRqVMJQlLGyVl1fz08/IGlJ+4fVfhvUJdW8K6TqNwMS3llDO4xjDOgY/qa0qjt4IrW2it7dBHFEgREHRVAwB+VSV+PTalNuKsj0VsFFFFQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAyNVQXmtadp8/Ns6S3MiHpIYygVT6jMm7H+zUHiDVNU0lo7i3+xvbtLHEtuysZpizYIUg4BHXGD0PStDU7CS7EM9pIsV5bMXhdhlTkYKsP7pH5cHtXNXEHiE+IG1IaezOECRqYoZ1hH8WxjPGee5Kg9K9DDqE+Xmask9H1d/1XXy9DKV1sbMGsXsni6TSp7SOG3W2M0chfc8mHC5wOFHXjk/TpT9KQWetajp8HFsiRXMaDpGZC4ZR6DMe7H+1VBjqUniJdUh0W8VxaG2Ec8kCp97duLLIxH0CmtjTLCS0E093Ist5csHmdRhRgYCqP7oH58nvU1eSMNLapaJ31vv1/p6DV2y2P9e3+6P5mn0wf69v90fzNPrhNAooooAKYf9ev+6f5in0w/wCvX/dP8xQA+iiigAoorn/FjXvladHpty9tPLeKoZWIB+ViA3qMgZFAHQUVyUXifZd315KsxEVvChtASdkxdlK4Gec45A6Y61I3iHVZ73To4bD7MJbpopBMXQSAIW+XfGDj3wORjoc07AdTRXKaHLcyXWoz+Tf3E0VzOI3kvCIDhsBNu44+uzikuPFF5e6bBd6PbxpE15FAWmkwWJI3LjacDJxn6kUWA6yisIeIZzHfSNaQxpazm3UvcNmV8jgAIT37ZPtUdt4nmvY4Y7TT915I8qmKSUxqojIBO4rnuMAqDzzikB0NFcvF4h1CG+1IXdrG6xzQw28KS/MHdRhSdo45yTnjoAasS+JLiBzbyaen20XUduYxcfJ86kqwfbnHHTFAHQUVlXV9az6fP9slubNIcecyrJFznojlQWyeMryePWqtrNfWHhC7uZ/O82NJpYFuG3SKnJQMT1OPWgDforn9GMttrQtftU9zFLYpcMZpC+H3YJGegPoOOOKoajqd8/ij7NbXckcYljj2CymIHV25Bwei89w3oCaYHX0Vx114ljl8VWvk6hEltC8sLQCYAyuEPLLnpuwBnqc+1WfDV9cSXMB1BJjPfWxuEkN0XQjIyPL4VMbhjGeOpzQB1FZQ8TaQVuW+2DFr/rT5bf3tvHHzfNxxnnitWvNv+XH/AD/0EqAO0/4SXSNls32v5br/AFR8t+fm288fL83HOOa1a82/5cf8/wDQSrtfEN3Na6Yv2aXyXmnjh87APlhmALc0AalFc3qVpJpCWP2a/vXE1/Ajia4Z8jnPJPQ9x046VKniWRhDOdPY2dxK8UEiS5kdhnGUxwDtOOT2zikBv0VzQ8XH7FFJ9kRrmaXy0t4nkdkIXcfMAj3KR6BT+VOl8Q3d1aPHa6dJFcfZGnmWaQxNEMlRjK5JJBIyF49KAOjqG7vLawtmuL2eOCFeryNgVBo0jy6FYySszu1uhZmOSTtHJNJq2nyajbRLBcC3mhmWaOQx7wGX1GRnr60AZ/8AwmugfavJ/tKHGzf5m4beuMZ9a2bW6gvbZLi0mSaFxlXjbINYH/FQf21/Z/8AbFr/AMe/n+Z9g/2tuMeZ+tWotGubDQ76Kxug2oXTPKZyoRTIR1CjIXoPX1OaYG1RXLWmr/2dCsEVtePevcxwS217dFjGzKSGDndlTjt+Q6VZXxJcveQ2S6cn2t7iSB1Nx8iFFDZDbckEEdhSA6CiuXtPEVyRHBbWbXMsrXLgz3IG0RvjGQnTnjjjge9TaZrl5qevwLHFGtjNYLcbTJ8yknGfu8nPGM4xz7UAdFRXKanqNwmuXc0scz2WntCpEV0YsbsEttH3+o4JAwO+a6ugAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAYP9e3+6P5mn0wf69v90fzNPoAKKKKACmH/AF6/7p/mKfUbkiZMKW+U8D8KAJKKZvb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQA+oLizgu3ga4Te0EgljOSNrAEZ469TUm9v8Ank/5j/Gje3/PJ/zH+NAFOTQ9Nllu5JLRWa9VVnOT8+3p34I9RzSf2HY+VGhSZvKl81Ha4kLhsYzvLbunGM4q7vb/AJ5P+Y/xo3t/zyf8x/jQBnr4e05JJnRJ188uZFW6lCsW+8du7Azn0pzaBprQyQi22RyFGZUkZcFMbSMHgjA5GDxV7e3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAptolg9vLAYW2Szee5ErhvM4+YNnIPHY1GfDumeSkYt2UJI0iskzq4ZvvHcDu5781ob2/55P+Y/xo3t/wA8n/Mf40AUpdB06ZpjJblvPVVkHmNhtv3TjONwwPm6+9Eeh6fEqBYGJSYThnldmMgGAxYnJ49Sau72/wCeT/mP8aN7f88n/Mf40AQ3+n22p24hvFZkVw42SMhDDocqQaij0ayj8omOSQxb9hmmeQjcMMMsTkEdjVve3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAK1hpNlpm77FCULgAlnZzgdACxOAOwHAqwLeETeaIY/MznftGc4xnP0GKXe3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAI5bG2muIZ5Yg0kBJjbJGCRg/Xj1qGy0ew0+d5rSDy3Ybc72YKM5woJwozzgYFWt7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAfWUPDWkD7Ti04uv9aPMfH3t3HPy/Nz8uOa0t7f88n/Mf40b2/55P+Y/xoAzf+EZ0j/Rh9jGLX/VDzGx97dzz83zc/NnmtC5toby2e3uollhkGGRhkEU7e3/ADyf8x/jRvb/AJ5P+Y/xoAoReH9OhVVWKRgkiSL5k8j4Zfu4LMeBk8dKVNB06K5M8cDK5LMAJX2ozdWVc4UnPUAGr29v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jQBnnw9ppjKtDIzNIJDK08hl3AYB8wtuGBx1pZvD+mzrGJYHPloYwfOcFlJyQxBywz65q/vb/nk/5j/Gje3/ADyf8x/jQAkEEdtbxwQLtjjUIi5zgAYHWpKZvb/nk/5j/Gje3/PJ/wAx/jQBD9hT+1ft+5vM8nydvbG7OfrUtzbx3du8E6lo3GGAYqfzHIpd7f8APJ/zH+NG9v8Ank/5j/GgDEvvDFvJHbx2a7Qt2k87STOzuFBH3yS2eeOeKvwaLYWzwPDAQ8Du6OZGZtzDDEknLE+pzVze3/PJ/wAx/jRvb/nk/wCY/wAaAKkOi6fbypJDb7WQSBTvY48w5fv3P/1qLfRrC1ltpLeFo2tovJiKyNwn908/MPrmre9v+eT/AJj/ABo3t/zyf8x/jQBUudGsLu8W6uLffKu3ncwDYORuUHDYPTIOKvUze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAH0Uze3/PJ/zH+NG9v+eT/mP8aAAf69v90fzNPqNCTM+VK/KOD+NSUAFFFFABTD/r1/3T/MU+mH/Xr/ALp/mKAH0Vj6/qlzaNZ2Glqh1DUJTHE0gysSgZeQjvtHbPJIrNuvD4s4EuL3xZqsNy7qgne5VYzIcAAR424J7Y/Gpcux0woppOUrX26/0jqqKxfDuqXd39rsNWCDUdPkEczRjCyqRlJAO2R29Qat6zrNnoOnNe6g7LGGCKsaF3kcnCoqjlmJ6AU07mNSDpy5WX6Ky9G1qTV/N83R9S0wx4IF9Gi+YDnldrN6cg4I9K1KZAUVBe3lvp1jPeXsgit4EMkshBIVQMk8VFHqUc17DbxQ3DpNB563AiPlYyMKW7Mc5x6UAXKKKKACiiq17eiySJjb3E/myrFiCMuV3HG5vRR3PagCzRUEl15d7DbC3nkMgZjIqfJGB/eY+vQAZPtjmp6ACiiigAooooAKKKKACiqwvQdUay+z3AKwiXzzGfKOTjaG/vcZx6VZoAKo3uuaTpsvl6jqllaSf3J7hEP5E1zHxQ8Vz+GfDsaae/l3t65jjk7xqB8zD35AH1zXz5JI80jSSuzuxyzMckn1Jr2MFljxMPaSdkeNjs0WGn7OKuz6h/4S3w5/0MGl/wDgbH/jR/wlvhz/AKGDS/8AwNj/AMa+arvSJ7PR9P1GV4zDqHmeUqk7l2NtO7jHU8YJqjXcsmpSV1NnBLO6sXZwR9R/8Jb4c/6GDS//AANj/wAaP+Et8Of9DBpf/gbH/jXy5RVf2JT/AJ2T/blT+RH1H/wlvhz/AKGDS/8AwNj/AMaP+Et8Of8AQwaX/wCBsf8AjXy5RR/YlP8AnYf25U/kR9R/8Jb4c/6GDS//AANj/wAaP+Et8Of9DBpf/gbH/jXzRe6Ve6fbWk95D5cV5H5sDbgd6+vB4/Gkg0q8utNub+CHda2pVZpNwGwscLwTnr6VP9j0bX9p+Rf9tVr29nr8z6Y/4S3w5/0MGl/+Bsf+NH/CW+HP+hg0v/wNj/xr5l1CyOn3r2zXFvcFQD5ltKJEORnhhVamslpNXU2S87qp2cEfWVnqNlqMRk0+8t7pB1aCVXA/EGrFfKWkaxfaHqUd9pk7QTxnIIPDD0I7j2r6DuvG9va/DGTxcY8qlp5oizwZc7QmfTfxmvOxWWTozjGD5uZ2Xr2PVwOYxxSaas0b+oatp2kQibVb+1sYmOA9zMsan8WIrM/4Tvwj/wBDVon/AIMYf/iq+Ote1/UvEurzalrN09zcynJLHhR/dUdgPQVnV9XS4QhyL2tV38lodDxLvoj7W/4Tvwj/ANDVon/gxh/+Ko/4Tvwj/wBDVon/AIMYf/iq+KaK0/1Qof8AP1/chfWX2Ptb/hO/CP8A0NWif+DGH/4qj/hO/CP/AENWif8Agxh/+Kr4prW8MeG7zxXrseladJBHPIjOGnYhcKCTyAT29KmfCeGpxc51WkvJDWIk3ax9kWXizw7qVytvp2v6XdzMcLFBeRux+gBzWtXwWCQQQcEdDX0l8BPHt74gsbrQNZna4ubCMS28znLNFnBVj32krg+h9q8rNeG3gqDr0p8yW6a19S6dfmdmexUUUV8idIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVnapdzxy21jYlVursttkYZESKMs+O+MgAerDPFZN2uiWN2ttqeqao1wxUNIbu5RAW6bjGRGufTiuinRclfXXsrslysdPRXPLZaS+pvp9nq1+l/GnmMqajNKYxkDJDsy9xwRWhpd3PJLc2N8Va6tCu6RRgSowyr47ZwQR6qccUpUrK6/FW+foCkXh/r2/3R/M0+mD/AF7f7o/mafWBQUUUUAFMP+vX/dP8xT6Yf9ev+6f5igDC8TJLaXuma3FFJOmnySCeOMZbynXDMB3xgHFZtunhO3vG11taimt4yZoIJLkNHbu3LMqddx647ZOBXZVT/sfTDd/av7OtPtAOfO8hd+fXOM1Djrc7KeIShyyv207b2/F6+Zk+GYprrUtW1yaF4ItQeNbeOQYYxRqQrkHkbiScHtiovGlleSf2RqlhayXzaTfC5ktIiN8qbGQ7c4BYbsgd8V09FVFWRz1antJc39WWiOJ8QapdeJfC8y6VpesRJFPA11DNavbSTw78yIm7BJ2jnHXoDzXM6nob3Oma2PDOi39ho86WipafZpIGeYTgu6REBlwmMtgZxntmvXKKq5meZax4TJuPGOmafpDNYXekxS28XlZikuv3uWUngycISeucGq8mlPJbN/Y+iXdpbf8ACLXFusP2F4cTFhlduB8xOTjqeteq0UXA8pv/AAndQrBb6Np08bX/AIZuIbxtrYlnCxiMSMf4+XAzz19KuwXd/d67ZX9roGqMtp4emhMdxbvB5k2U/dAkZBODz37Zr0mii4HjdppeuGTWJNB0qbTkvNJU+Va2EtkGlEg3L87cy7dwD4XOQeetb0+nafLoumr4Y8P31giazaSXEcljJCx2n5nIIycDq/T3NejUUXA8obR7p5DG2j6h/wAJaNU8xdV8lvLEPnZz533fL8rjy857Y70/UPDM7WfiLUo9Num1NNfWexlEb71TdEC0Y/ukbskcEDnpXqlFFwOW8fadLqemaXBDBNMo1a2eUQhsqgb5mJXkADqa5K98HLDbeKfsWlXCG0voZtIWON8RHEbO0IHAy27O33Br1aii4Hk9xoesXHja5e+8yG7OpJLaXqaRNM4gBXCrcLII40xkMrKO5wc0T+FJZLGe9/s28Gof8JOzJKiyLItu8oDlSOQhUnJHB616xRRcDzG88P3Wnx63Z6Zpt2NGGrW88llbKV863MamURDjI3clV64I71Sv9CmudK1lNA0i+stEuLix+z2X2d4W3rMDLIkRwyLt284H3SfevW6KLgcDqenTaP4k1WbR9Be4tU0ERxW8EZjSVzKxZAVH3sHJA5P41n+Djd6Fr+s3S6Ldx6bcQWjRQWOlSWyGRndXYROxOQMFjwcDOO59OoouB5p8atGnvtAstSt0LrYSOJQB91Hx830BUfnXmHgnU7DSPFEN3qh2RKjqsuwv5TlflfA5OD6V9MOiyxskiq6MCGVhkEHsRXDaj8H/AAvf3LTRLd2W45KW0oC/kynH4V7eDx9OFB0K17a6rzPCxuX1Z11iKNr6aPyOUXxhpK29jFc6/wDatQitLmIaobWQ+RI7KVbBXJ4GMgZ4qM+L9HbzUj1fytVOnxwDWzbOd0gYlv4d4yMDdjtXSf8ACkvDn/P7qn/f2P8A+N0f8KS8Of8AP7qn/f2P/wCN1r9YwPd/cu9+34beRj9Xx/8AKvvfa3f8d/MxLfxfoMl7pt7fa2hmsYbqGQC0lHnGQ8OMKcA+/NVZPHtnFYzQWmpsqrosUUCiJvlulJ5Hy8EDHzdPeul/4Ul4c/5/dU/7+x//ABuj/hSXhz/n91T/AL+x/wDxuj2+Avq39y737DdDMLaJfe+1u5jHxzofnXc9nfW8F/MLd2u54Jwsm1cMp8rDcHnB+U5qODx7pa3WmRPqMaWeLsX0cVs6xtuP7v5cE4OScZOM81u/8KS8N5x9u1T/AL/R/wDxuj/hSXhz/n91T/v7H/8AG6XtsB3l/SsP2OYdo/079zmrTxhpk9rorXuvTRyWlhJFJEzTj9/0VmZBnGMjKnd0qxqnjjS7yDVLez1trczwWzJKqTKrup/er0LZIAGT17mt3/hSXhz/AJ/dU/7+x/8Axuj/AIUl4c/5/dU/7+x//G6ft8Be9393nfsT9XzDltaP3+Vu5h3PjPRZtQupNM1v+zHa/imkuPs0h+1QiNQU4XIwQeDgGlj8faKl3piWt0bTTzc3bXlv5LY2PuKZAHOSQcDOM1t/8KS8Of8AP7qn/f2P/wCN0f8ACkvDn/P7qn/f2P8A+N0vbYC1rv7vK3Yr2GYXvaP3+d+//Dnh7oHuWS3BYM5EYAJJ54r3LUfBd7c/Aabw0i/6cbTzRH3Mgk87Z9cjbWz4e+G/h7w5dLdWsElxcocpNdOHKe4AAAPvjNdXUYvNOecHR+y09e62N8uy6WH5p1Hq9NOx8NaPKun+JLCa8zClvdxtLuU5QK4JyOvGOleyr8U9Jl1XxBJFrUUU0l/HJp91exXRiNuAMxgQkOvzZO0ja2ec16R4r+EPhPxdeve3trLaXkhzJcWUgjaQ+rAgqT74zXN/8M4eEf8AoI63/wB/4f8A41X0dbOsrxqU6/NGSVrJLun+n3dDuVKpDRHHp4+8N3OmquvX0DR29950Nno6XMMdypm3N50Dr5ZGPm++x7fW3c/ELQLvXY5LzxBZm2he4ks5bW3vkkiLLhVkkYllXnlYhgYBBHSul/4Zw8I/9BHW/wDv/D/8ao/4Zw8I/wDQR1v/AL/w/wDxqsHjcmvfnn16LrvbQfLV7I5XxD8TNEGm6u+iauxv7q1sYw9vHNG0rI587DuNwOw/eJzz1JqWH4iaHF4wtb//AIShG0RWDQaZ9glU2OIHTHC7cZOPlznOeMV0v/DOHhH/AKCOt/8Af+H/AONUf8M4eEf+gjrf/f8Ah/8AjVCxmSqDjzS1utl1SXby0+fRj5atzxvxx4pt/E3hrww0t615q9rDOl87xkMMuCgJIAPGemcV3/7N3h66Gpap4hlRktvI+xxMRxIxZWbH02L+dddY/s8+DLS6WWeTU71VOTFcXChW+uxFP616ZY2NrpljDZafbx21tCu2OKJdqqPYVlmWeYV4N4PCJ2d9XpZN3svy8kEKUubmkT0UUV8WdQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBk6tus9RstV2M8NukkNxtGSkb7Tvx3w0a59iT2rH1bUo9Z1EWLpdNpCGORpbW0knF22dwUOilQoIGe56cV11Zs3h3RLmVpbjR9Plkbku9qjE/iRXZRrU42507rZr7/vM5Rb2M6SGKw8cG+eNLa0OnN5lwVCR7zJk5bpnHPPNXdJ3Xmo3uq7GSG4SOG33DBeNNx347ZaRsewB71JD4d0S2lWW30fT4pF5DpaopH4gVpVNStFxtHtb+txqLvqMH+vb/dH8zT6YP8AXt/uj+Zp9cpYUUUUAFMP+vX/AHT/ADFPph/16/7p/mKAH0UUUAFZWv64NCtreZrZrhZZhGwRsFRgktjHOAOlatZ2radLfzae0RQLbXQmcOTyoVhgcdeaAFh1eGXUJ4PkEMVulx55f5SrbvyHy5znvUc3iTSYZLRft0Egu5CkbxyqVyB3Oenb6kVjSeELn/iZRQ3KC3mWIWqlmBQK5fYxHIXJwCDkD6VYj8P3UUlrcwwwRzxXfnyI15LLvBTYTvcE59sY4p6AXbDWri8kuZZra3t7G3mkied7o7hsOMldgAH/AAKptR8Qabpaobq7iBd0TaJFyN3Rjk8DHOfSsyw0K8sLq+lWw0yWS4kmdblpG8whySFYeX06Z5qGDwve2mkm0ilgmeO6huY3kZlLlcZRjg4AxgYzxj0oA3zq+mr5m7ULUeUMyZnX5B05546inNqmnpZrdvfWy2znCzGZQjH2bOKyP7F1CKyv1t5IUmur77R8sjLuTjKlwuVPB5A4qtaeHNQsWgnj+yTyxTTt5M0rldshHO8gncMYyQc5NAGxbeINMurq8gju4t1ngysZFxjHJBz0HQn1qcatpxtRci/tTbs20S+cuwn0znGaxLjw7eSS3nlG1Ec0kE6KzNjfGANhGPunHXOfalbw9eXF0Lu4+zRyPfRXMkKMWRVRSOCVGWP0FAG7PPL9kEthEl0zYKAy7VIPfdg8fQGqlnrSz6RcX11F5H2VpFmQNvAKZzg8ZHHoKZqWm3X2KZdHmdZ53HmGe7kwFz8wQndsJ6cD+QqNdMvJNHGmmCzs7Z4pIpVhkaQqCuFKkquTknOfzoAm0zV5by7a2u7P7LKYVuIwJd+5GOOeBgg9Rz9aivvEcVnqgsvs1xI2UBZYZMZY9sKc8An3xj1wulabexX32zU2g81LZbZFgYkEA5LHIGCTjjt6mkfw3FLrJ1CS5uCfNEnliaQAYXAH3vUk9O+OlAEl1rawa7baXDD5ssyszPv2iMhSVB4PXB+lFhql7cavNY3djDD5MSu8kNyZACx4U5RecAmqR8M3Ees215b6nOUW4eaVZBGTlhjAOzJ9OTwOlaWlWMtn9rkuWRprm4aVihJAXoo59FAoA0K89F9fC1uX/tC63XH3j5x+T/TfK+T+78nHGK9Crjx4U1LyrmMy2uB/x7EM3zf6T53z8fL6cZoAzft199ktm+33W62+6fOb5/8ATfK+f+98nHNdvqeoJplmZ3R5WLKkcSfekdjgKM1zX/CKal5NtH51rg/8fBy3y/6T5/ycc+nOK6HWNPk1GzVbeVYriGVZoXYZUOpyMj0PT8aAKrazfWzW66hpqwtcXMcK7LjeMMDznaORjp79a0E1GyluJLeO8t3miBMkayqWQD1Gcisy5sNV1IWhvVs4Tb3cc2IZXbKgHPJUc8jA/WqUXhq7+z2tpcx2clvZiXayuyvcb1Iw/wAvy53ckFsmgDdGr6a1o10uoWpt1ba0wmXYD6E5xmm32sWVjZG4e5t/mjZ4VMyr52BnC+v4ZrDfw5qktvbedcLIbWctFb/a5F2xldu3zlUNkckHHfHNK3hq7gjkWxiswk9kbZ45ZXYQkljlSQSwO7nOOn4UAdHZ3H2uxguNuzzo1fbnOMjOM1leI5buNrMQPfR2zM3nvYQ+ZIOPl42txn2rUsIGtdOtreQgvFEqMV6EgAVPSA4WOS2F1cNBf+KTcEL5wFnlhx8uR5XHFdBDqd5p3hQX+tRFriNMuqgKW5wpbspxjPYc1YsraaLXdTnkTEU3leW2fvYXBq3eLO1pItqkMkhGAk5IRh3BwD29jTArQamUtvN1f7LYhj+7Iug6uMZyGIX37dqlOq6csMUrX9qI5s+W5mXD49DnmuVuNLutNuNOAitFM2peZDaI7GGL903AJXIyRnhcA9q0rHw9cwalZ3k7W+Y57ieVEJwpkAAC5HOMdTigDTj1ux+ypNd3Vta79xAkuEOQG25yDg9vzxQmuWEmsnTEuEa58oSgB1wQew5znHP05rIsPDNzbtafaGt3ENrcQnBJ+aR8gjI6Y61Y0fRL3Tb20lkaCRUsEtZsOchlJIK/LyOe+KALE+uqmuDTYBbl1KiRprkRnJ5wi4Jc45xx1HNa9c7f+H7m51C6MJtvs95LDLLI+fMjMeOFGMHOB3GMnrXRUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBg/17f7o/mafTB/r2/wB0fzNPoAKKKKACmkfvlPbaf6U6kIDDDAEehoAWimeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/8APNP++RR5Mf8AzzT/AL5FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/ADzT/vkUAPopnkx/880/75FHkx/880/75FAD6KZ5Mf8AzzT/AL5FHkx/880/75FAD6KZ5Mf/ADzT/vkUeTH/AM80/wC+RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/wA80/75FAD6KZ5Mf/PNP++RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/AM80/wC+RR5Mf/PNP++RQA+imeTH/wA80/75FHkx/wDPNP8AvkUAPopnkx/880/75FHkx/8APNP++RQA+imeTH/zzT/vkUeTH/zzT/vkUAPopnkx/wDPNP8AvkUeTH/zzT/vkUAKB++Y9to/rTqQAKMKAB6CloAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD//2Q==)

Figura 12 Issue Sprint 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas completadas | Etiquetas | Estimación |
| Creación de un slider para red dinámica. |  | 3 |
| Continuación anexos. |  | 3 |
| Continuación memoria. |  | 3 |
| Exportar red dinámica para Gephi. |  | 3 |
| Generar informe dinámico para propiedades del nodo. |  | 13 |
| Generar informe dinámico para propiedades de la red. |  | 5 |
| Generar informe dinámico. |  | 8 |

Tabla 7 Tareas sprint 6

## A.3. Estudio de viabilidad

### A.3.1. Viabilidad económica

En esta sección se detalla cuáles serían los costes y los beneficios que se obtendrían con el proyecto si fuese desarrollado por una empresa real.

#### Costes

Los costes que supondría la aplicación son:

**Empleados**

Esta sección tendrá en cuenta los costes que supondría el proyecto por la parte de empleados.

Se han invertido 250 horas repartidas en 4 meses. Las horas trabajadas a la semana son 15,6 que redondearemos a 16. Si se le paga al alumno 19€/hora, tendríamos que el salario bruto del alumno será:

*19 ℎ/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 × 22€/ℎ × 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠=1216€ 𝑎𝑙 𝑚𝑒s*

Al ser el salario bruto del empleado, se le deberán añadir los impuestos que deberá pagar la empresa estos son:

* Contingencias comunes: 23,6%
* Desempleo: 5,5%
* Formación profesional: 0,6%
* FOGASA: 0,2%

Por lo que los costes totales serán:

1216 €/mes x 100 = 1734 €/mes

100 – (23,6 + 5,5 + 0,6 +0,2)

Además del alumno, en el desarrollo del proyecto han trabajado 2 cotutores que estimaremos que trabajan 2 h por semana, y como tienen más conocimientos se les pagará 35 €/h. Por lo que el salario bruto será:

2 x (2 h/semana x 35 €/h x 4 semanas/mes) = 560 €/mes

Como ha pasado antes, la empresa deberá pagar impuestos, por lo que el coste mensual total es:

560 €/mes x 100 = 798 €/mes

100 – (23,6 + 5,5 + 0,6 +0,2)

El coste mensual total será de 2532 €. Como el proyecto ha durado 4 meses la costa total será: 10128 €

**Hardware**

Para el desarrollo de la aplicación se ha necesitado un ordenador portátil.

El ordenador costó 2000 euros que se amortizarán en 6 años, entonces:

2000€/6años=333,33€ por año

Al ser el proyecto de 6 meses la amortización será de 166,65€.

**Software**

No hemos tenido que pagar por ningún software, por lo que no habrá costes de software.

Por lo tanto, el gasto total serán 10294,65€.

### A.3.2. Viabilidad legal

Debemos de comprobar cuales son las licencias software que estamos utilizando.

El software utilizado y sus licencias son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo | Versión | Licencia |
| FLASK | 1.0.2 | BSD |
| FLASK-BABEL | 0.12.2 | BSD |
| ETHNEA & GENNI | - | Licencia |
| BEAUTIFULSOUP4 | 4.7.1 | MIT |
| MATPLOTLIB | 3.0.2 | PSF |
| NETWORKX | 2.2 | BSD |
| SCIPY | 1.1.0 | BSD |
| NUMPY | 1.14.3 | BSD |
| PLY | 3.11 | BSD |
| HTML5LIB | 1.0.1 | MIT |
| LXML | 4.3.1 | BSD |
| NETWORK\_STYLING\_WITH\_D3 | - | MIT |
| DyNetX | 0.3.1 | BSD |
| FFMPEG-PYTHON | 0.2.0 | BSD |
| IPYTHON | 7.16.3 | BSD |
| NetExtractor | - | MIT |

Todas las herramientas que empleamos son de uso libre, esto significa que no hay ninguna restricción. Esto nos hace ver que para nuestro proyecto necesitamos una licencia más restrictiva.

Por ello la licencia que tendrá nuestro proyecto será MIT, esto quiere decir que se permite el uso de la aplicación en todos los niveles.

# Apéndice B. Especificación de requisitos

## B.1. Introducción

En esta sección se explicarán los objetivos que se han tenido para la realizar la aplicación, los requisitos y los casos de uso, es decir que comportamiento tendrá nuestro proyecto.

## B.2. Objetivos Generales

Como este proyecto tiene dos versiones previas a él, deberemos tener en cuenta los objetivos generales de dichas versiones, que son:

* Crear una aplicación web que sea capaz de extraer características de una red dada.
* Capacidad de elegir entre introducir un guion de la página imsdb o una novela con formato ePub.
* Realización de un informe ordenado y fácil de entender para el cliente una vez haya elegido las características.
* Permitir al cliente modificar los diccionarios de personajes que han sido extraídos, para que se pueda:
  + Añadir personajes que no estén en el diccionario.
  + Eliminar personajes que estén en el diccionario.
  + Unir dos personajes que sean el mismo, pero que tuvieran diferente nombre.
  + Modificar el id de cualquier personaje.
  + Modificar el nombre de cualquier personaje.
  + Borrar el nombre de cualquier personaje.
  + Modificar la etnia de cualquier personaje.
  + Modificar el sexo de cualquier personaje.
* Permitir al cliente visualizar la red y modificarla a su gusto.
* Permitir al cliente descargar la red en el formato que lo desee con la finalidad de importarla a otros programas como pueden ser Pajek, Gephi, Cytoscape, etc.
* Permitir que el usuario pueda acceder a una wiki que le proporcione la información que necesita en todas las pantallas.

Una vez citadas todos los objetivos generales de las anteriores versiones, los nuevos objetivos generales serán:

* Permitir al cliente visualizar la red dinámica y que pueda investigar cómo cambia la red dependiendo de los intervalos de tiempo que hay.
* Permitir al cliente descargar la animación de la red dinámica. El cliente podrá elegir entre descargar la animación de la red dinámica en el intervalo de tiempo en el que está o descargar la animación de la red dinámica entera.
* Permitir al cliente descargar la red dinámica en el formato gexf, con la finalidad de poder importarla a otros programas.
* Realizar un informe organizado y de fácil entendimiento para el cliente de cada uno de los intervalos de tiempo de la red dinámica.
* Realizar un informe dinámico en el que el cliente obtendrá las características elegidas por el desde el primer intervalo de la red hasta el intervalo que le hayamos indicado.
* Permitir al cliente descargar el informe dinámico.

## B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se definirán todos los requisitos derivados de los objetivos que se han propuesto para el proyecto.

Como nos ha pasado en el anterior punto, tendremos requisitos de las versiones anteriores de nuestro proyecto que son:

### Requisitos funcionales.

* R.F – 1 Seleccionar ePub o película: Nuestra aplicación deberá ser capaz de que el cliente pueda elegir entre introducir un libro con el formato ePub o un guion de una película.
* R.F – 2 Introducir ePub: Nuestra aplicación deberá permitir al cliente introducir un libro con formato ePub, verifique que es correcto y dar acceso a la siguiente pantalla.
* R.F – 3 Crear diccionario: Nuestra aplicación deberá crear a partir del ePub que se ha introducido un diccionario de forma automática.
* R.F – 4 Vaciar diccionario: Nuestra aplicación permitirá al cliente vaciar el diccionario existente.
* R.F – 5 Importar diccionario: Nuestra aplicación deberá permitir al cliente importar un diccionario con un fichero .csv que luego se validará.
* R.F – 6 Obtener diccionario: Nuestra aplicación permitirá al cliente obtener un diccionario de una wiki de personajes.
* R.F – 7 Introducir guion: Nuestra aplicación permitirá al cliente introducir el guion de una película en forma de enlace a la página imsdb, y esta podrá leer la página establecida y extraer a los personajes en un diccionario.
* R.F – 8 Modificar personajes: Nuestra aplicación mostrará una lista con todos los personajes que se hayan obtenido y el cliente podrá modificarlos a su manera.
  + R.F – 8.1 Añadir personajes: Nuestra aplicación permitirá al cliente añadir el personaje que quiera.
  + R.F – 8.2 Borrar personajes: Nuestra aplicación permitirá al cliente eliminar cualquier personaje que esté en el diccionario.
  + R.F – 8.3 Juntar personajes: Nuestra aplicación permitirá al cliente juntar los personajes que él quiera.
  + R.F – 8.4 Añadir referencia: Nuestra aplicación permitirá añadir una referencia a la id de cualquier personaje.
  + R.F – 8.5 Eliminar referencia: Nuestra aplicación permitirá al cliente eliminar cualquier referencia de una id que haya sido aportada por el cliente.
  + R.F – 8.6 Modificar id: Nuestra aplicación permitirá modificar la id del personaje que hayamos elegido.
  + R.F – 8.7 Modificar etnia: Nuestra aplicación permitirá modificar la etnia de cualquier personaje que esté en el diccionario.
  + R.F – 8.8 Modificar sexo: Nuestra aplicación permitirá modificar el sexo de cualquier personaje que esté en el diccionario.
  + R.F - 8.9 Exportar diccionario: Nuestra aplicación permitirá al usuario exportar el diccionario de personajes creado.
  + R.F – 8.10 Obtener posiciones: Nuestra aplicación obtendrá las posiciones en las que se encuentran los personajes dentro del catálogo de personajes.
  + R.F – 8.11 Obtener etnia y sexo: Nuestra aplicación obtendrá la etnia y el sexo de los personajes dentro del catálogo de personajes.
* R.F – 9 Añadir parámetros ePub: Nuestra aplicación recogerá parámetros importantes como son el número de apariciones, el intervalo de aparición y si se tienen en cuenta o no los capítulos
* R.F – 10 Añadir parámetros película: Nuestra aplicación recogerá el parámetro número de apariciones
* R.F – 11 Visualización de la red: Nuestra aplicación permitirá al cliente visualizar y modificar la red al gusto del cliente
  + R.F – 11.1 Exportación de la red: Nuestra aplicación permitirá exportar la red en diferentes formatos
* R.F – 12 Selección de características: Nuestra aplicación permitirá al cliente elegir las características que él desee con la finalidad de poder verlas en el informe que se generará.
* R.F – 13 Visualización del informe: Nuestra aplicación permitirá al cliente visualizar el informe de las características que ha elegido y poder navegar por el informe.
* R.F – 14 Botones de navegación: Nuestra aplicación permitirá al cliente el uso de forma correcta de los botones que han sido asignados por la aplicación
* R.F – 15 Wiki: Nuestra aplicación permitirá al cliente acceder a la wiki de ayuda
* R.F – 16 Acerca de: Nuestra aplicación permitirá al cliente acceder a la página acerca de para consultar la información que aparece.
* R.F – 17 Cambio de idioma: Nuestra aplicación permitirá cambiar el idioma a uno de los idiomas que estén disponibles.

Los nuevos requisitos serán:

* R.F – 18 Visualización de la red dinámica: Nuestra aplicación permitirá al cliente visualizar la red dinámica a su gusto y podrá investigar como cambia la red a partir de los intervalos de tiempo.
  + R.F – 18.1 Descargar animación: Nuestra aplicación permitirá al cliente descargar la animación de la red dinámica desde el intervalo actual o la animación de la red dinámica entera.
  + R.F - 18.2 Exportación de la red: Nuestra aplicación permitirá exportar la red dinámica en formato gexf.
* R.F – 19 Visualización del informe por intervalo: Nuestra aplicación permitirá al cliente visualizar el informe del intervalo elegido con las características que ha elegido y poder navegar por el informe.
* R.F – 20 Visualización del informe dinámico: Nuestra aplicación permitirá al cliente visualizar el informe desde el primer intervalo hasta el intervalo elegido con las características que ha elegido y poder navegar por el informe.
  + R.F – 20.1 Descargar informe: Nuestra aplicación permitirá al cliente descargar el informe dinámico.

### Requisitos no funcionales

**-** R.N.F-1 Usabilidad

**-** R.N.F-2 Seguridad

**-** R.N.F-3 Mantenibilidad

**-** R.N.F-4 Disponibilidad

## B.4. Especificación de requisitos

En esta sección se va a crear un diagrama de casos de uso y se describirá todos los casos de uso que tiene el proyecto. Para describir de forma correcta un caso de uso deberemos indicar la frecuencia que hemos asignado:

-Muy baja: si la frecuencia es muy baja significa que el caso de uso se usa menos del 20% de las veces que se ha usado la aplicación.

-Baja: si la frecuencia es baja significa que el caso de uso se usa entre el 20% y el 40% de las veces que se ha usado la aplicación.

-Media: si la frecuencia es media significa que el caso de uso se usa entre el 40% y 70% de las veces que se ha usado la aplicación.

-Alta: si la frecuencia es alta significa que el caso de uso se usa entre el 70% y 90% de las veces que se ha usado la aplicación.

-Muy alta: si la frecuencia es muy alta significa que el caso de uso se usa más del 90% de las veces que se ha usado la aplicación.

### Diagramas de casos de uso

\*Los casos de uso en naranja sin los que han sido añadidos en este proyecto.

Diagrama

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Figura 7 Diagrama de casos de uso

### Actores

En este proyecto solo tendremos un actor, lo único que, si dicho actor introduce un guion o un ePub, la aplicación creará al actor una sesión temporal durante el tiempo que este usando la aplicación, por lo que el actor que haya introducido la película o la novela tendrá acceso a sitios que los actores que no han introducido nada no pueden llegar.

### Casos de uso

Como hemos hecho en el diagrama de casos de uso, los casos de uso en naranja serán los añadidos en el proyecto actual.

Tabla 4 Caso de uso 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 1** | **Seleccionar ePub o Película** | |
| Requisitos asociados: | R.F-1 | |
| Descripción: | Permite al cliente, aunque no tenga sesión creada, seleccionar si quiere introducir un ePub o un guion de una película. | |
| Precondición: | Se debe pulsar el botón empezar que está en la pantalla principal. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente accederá a la página. |
| 2- | El cliente escogerá la opción que prefiera. |
| Postcondición: | El cliente será direccionado al menú para introducir el ePub o el guion, según lo que haya seleccionado. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 5 Caso de uso 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 2** | **Introducción de ePub** | |
| Requisitos asociados: | R.F-2 | |
| Descripción: | El cliente podrá introducir un libro en formato ePub. | |
| Precondición: | Se debe haber seleccionado el botón ePub en la pantalla de selección. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente pulsa el botón de seleccionar archivo. |
| 2- | El cliente selecciona el libro que quiere. |
| 3- | El cliente pulsa el botón de “Cargar”. |
| Postcondición: | El cliente será direccionado a la pantalla de creación de diccionarios. | |
| Excepciones: | Número | Excepción |
| 2- | El fichero introducido no es de formato ePub. |
| 3- | El fichero introducido no tiene una estructura válida. |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Media | |

Tabla 6 Caso de uso 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 3** | **Crear diccionario de forma automática** | |
| Requisitos asociados: | R.F-3 | |
| Descripción: | El cliente podrá crear un diccionario de forma automática. | |
| Precondición: | Introducir el ePub de forma correcta. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente selecciona el botón de “Crear diccionario”. |
| 2- | Se obtienen los personajes y se crea el diccionario. |
| 3- | Se muestra una alerta diciendo que se ha creado. |
| Postcondición: | Se crea el diccionario con los personajes, en caso de existir uno, se añaden al diccionario. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

Tabla 7 Caso de uso 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 4** | **Vaciar diccionario** | |
| Requisitos asociados: | R.F-4 | |
| Descripción: | El cliente podrá vaciar el diccionario actual. | |
| Precondición: | Introducir el ePub de forma correcta. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente selecciona el botón de “Vaciar diccionario”. |
| 2- | Se vacía el diccionario. |
| 3- | Se muestra una alerta diciendo que se ha vaciado. |
| Postcondición: | El diccionario actual es vaciado. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 5** | **Importación de diccionario** | |
| Requisitos asociados: | R.F-5 | |
| Descripción: | El cliente podrá importar un diccionario de personajes. | |
| Precondición: | Introducir el ePub de forma correcta. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente selecciona el botón de “Importar diccionario”. |
| 2- | El cliente selecciona el botón de seleccionar archivo. |
| 3- | El cliente elije el archivo que desea. |
| 4- | El cliente pulsa el botón “Cargar”. |
| 5- | Se muestra una alerta diciendo que se ha importado. |
| Postcondición: | Se rellena el diccionario con los personajes importados. | |
| Excepciones: | Número | Excepción |
| 4- | El fichero que se ha introducido no tiene formato “.csv” |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 8 Caso de uso 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 6** | **Obtención de diccionario** | |
| Requisitos asociados: | R.F-6 | |
| Descripción: | El cliente podrá obtener un diccionario a partir de una wiki en concreto. | |
| Precondición: | Introducir el ePub de forma correcta. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce el link de la web correcta. |
| 2- | El cliente selecciona el botón “Obtener”. |
| 3- | Se notifica mediante una alerta el éxito en la obtención. |
| Postcondición: | Se rellena el diccionario con los personajes obtenidos. | |
| Excepciones: | Número | Excepción |
| 2- | El cliente no ha introducido la url correcta. |
| Importancia: | Muy baja | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

Tabla 9 Caso de uso 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 7** | **Introducción del guion** | |
| Requisitos asociados: | R.F-7 | |
| Descripción: | El cliente creará un diccionario a partir del guion de la película. | |
| Precondición: | Elegir la opción “Película”. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce el link de la web correcta. |
| 2- | El cliente pulsa el botón “Obtener”. |
| 3- | Si se ha tenido éxito se pasará a la pantalla de modificar personajes. |
| Postcondición: | Se crea el diccionario con los personajes obtenidos. | |
| Excepciones: | Número | Excepción |
| 2- | El usuario no ha introducido la url correcta. |
| 2- | El usuario no ha introducido ninguna url. |
| 2- | El guion no sigue el formato, se redirige a una página de alerta. |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Media | |

Tabla 10 Caso de uso 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 8** | **Modificar personajes** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8, R.F-8.1, R.F-8.2, R.F-8.3, R.F-8.4, R.F-8.5, R.F-8.6, R.F-8.7, R.F-8.8, R.F-8.9, R.F-8.10, R.F-8.11 | |
| Descripción: | Tener un diccionario de cualquiera de los dos formatos (película o ePub) y llegar a la página modificar personajes. | |
| Precondición: | Haber creado los diccionarios de ePub o de película de forma correcta. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se cargan los personajes en una tabla. |
| 2- | Se muestran los personajes al usuario. |
| 3- | El usuario podrá elegir distintas opciones de modificación. |
| Postcondición: | El usuario visualiza los personajes. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 11 Caso de uso 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 9** | **Añadir personaje** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.1, R.F-14 | |
| Descripción: | El cliente podrá añadir un nuevo personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de añadir personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce la id del personaje a introducir. |
| 2- | El cliente introduce el nombre del personaje. |
| 3- | El cliente pulsa “Añadir”. |
| 4- | Se notifica al cliente con una alerta que el personaje se añadió. |
| Postcondición: | Se añade un nuevo personaje en el diccionario. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1-, 2- | El usuario no introduce alguno de los campos. |
| 2- | El usuario introduce una id ya existente. |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

Tabla 12 Caso de uso 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 10** | **Borrar personaje** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.2 | |
| Descripción: | El cliente podrá borrar un personaje del diccionario. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de borrar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente marca el/los personajes que desea eliminar. |
| 2- | El cliente presiona el botón de “Eliminar” |
| 3- | Se notifica al cliente con una alerta que el personaje ha sido eliminado. |
| Postcondición: | Se borra el personaje del diccionario. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 13 Caso de uso 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 11** | **Juntar personajes** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.3 | |
| Descripción: | El cliente podrá juntar un personaje con otro. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de juntar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente marca los personajes que desea juntar. |
| 2- | El cliente presiona el botón de “Juntar” |
| 3- | Se notifica al cliente con una alerta que los personajes se han juntado. |
| Postcondición: | Se juntan los personajes en el diccionario de personajes. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Media | |

Tabla 14 Caso de uso 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 12** | **Añadir referencia a un personaje** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.4 | |
| Descripción: | El cliente podrá añadir una nueva referencia a cualquier personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de  añadir referencias de personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce la id del personaje al que añadir referencia. |
| 2- | El cliente introduce el nombre de la referencia a añadir. |
| 3- | El cliente pulsa “Añadir”. |
| 4- | Se notifica al cliente con una alerta que la referencia del personaje se añadió. |
| Postcondición: | Se añade una referencia al personaje en el diccionario. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | El cliente introduce una id inexistente |
| 2- | El cliente introduce un nombre que ya existe para esa id, en cuyo caso simplemente dejará ese personaje como estaba. |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 15 Caso de uso 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 13** | **Eliminar referencia a un personaje** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.5 | |
| Descripción: | El cliente podrá eliminar una referencia a cualquier personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de eliminar referencias de personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente marca la referencia a eliminar. |
| 2- | El cliente pulsa el botón eliminar. |
| 3- | Se notifica al cliente que la referencia fue eliminada. |
| Postcondición: | Se elimina la referencia del diccionario. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy baja | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

Tabla 16 Caso de uso 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 14** | **Modificar id personaje** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.6 | |
| Descripción: | El cliente podrá modificar la id a cualquier personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar id de personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce la id del personaje actual. |
| 2- | El cliente introduce la nueva id que quiere. |
| 3- | El cliente pulsa “Cambiar”. |
| 4- | Se notifica al cliente con una alerta que la id ha sido modificada. |
| Postcondición: | Se modifica la id del personaje en el diccionario. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | El cliente introduce una id inexistente. |
| 2- | El cliente introduce un id existente como nueva id. |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 17 Caso de uso 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 15** | **Modificar etnia** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.7 | |
| Descripción: | El cliente podrá modificar la etnia a cualquier personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce la id del personaje. |
| 2- | El cliente introduce la etnia que desee. |
| 3- | El cliente pulsa “Modificar”. |
| 4- | Se notifica al cliente con una alerta que la etnia ha sido modificada. |
| Postcondición: | Se añade una etnia a la clase de personaje. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | El cliente introduce una id inexistente. |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 9 Caso de uso 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 16** | **Modificar sexo** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.8, R.F-14 | |
| Descripción: | El cliente podrá modificar el sexo a cualquier personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce la id del personaje. |
| 2- | El cliente selecciona el sexo en el desplegable. |
| 3- | El cliente pulsa “Modificar”. |
| 4- | Se notifica al cliente con una alerta que el sexo ha sido modificado. |
| Postcondición: | Se añade el sexo en la clase personaje. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | El cliente introduce una id inexistente. |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 10 Caso de uso 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 17** | **Exportar diccionario** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.9 | |
| Descripción: | El cliente podrá exportar el diccionario en formato csv. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente presiona el botón “Exportar Diccionario”. |
| 2- | Se descarga el archivo en el pc del cliente. |
| Postcondición: | Se descarga el diccionario y el cliente permanece en la misma pantalla. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 11 Caso de uso 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 18** | **Obtener posiciones** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.10, R.F-14 | |
| Descripción: | Permite al usuario obtener el número de apariciones. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Marcar la opción “Obtener Posiciones”. |
| 2- | Pulsar el botón de navegación de siguiente. |
| Postcondición: | Una vez pasada la pantalla de carga y obtenidas las posiciones, se volverá a la misma pantalla que antes, pero con las posiciones ya calculadas sobre la tabla. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 12 Caso de uso 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 19** | **Obtener etnia y sexo** | |
| Requisitos asociados: | R.F-8.11, R.F-14 | |
| Descripción: | Permite al usuario obtener la etnia y el sexo del personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de modificar personajes. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Marcar la opción “Obtener Etnia y sexo”. |
| 2- | Pulsar el botón de navegación de siguiente. |
| Postcondición: | Una vez pasada la pantalla de carga y obtenido el sexo y la etnia, se volverá a la misma pantalla que antes, pero con el sexo y la etnia obtenidos. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Baja | |
| Frecuencia: | Media | |

Tabla 13 Caso de uso 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 20** | **Añadir parámetros ePub** | |
| Requisitos asociados: | R.F-9, R.F-14 | |
| Descripción: | Introducir un filtro indicando el número mínimo de apariciones que se quiere del personaje, el rango de palabras que tiene que haber máximo entre dos personajes para ser considerado relación y si se quiere tener los capítulos en consideración. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de parámetros de novela. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce el número mínimo de apariciones. |
| 2- | El cliente introduce el rango máximo de palabras. |
| 3- | El cliente *checkea* o no a su gusto la casilla de tener en cuenta capítulos. |
| 4- | El cliente pulsa el botón de “Obtener red”. |
| Postcondición: | Después del último paso, se saltará a la ventana de visualización de la red y se obtendrán los enlaces y añadirán los atributos etnia y sexo a cada nodo. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | No haber introducido alguno de los campos obligatorios. |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 14 Caso de uso 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 21** | **Añadir parámetros película** | |
| Requisitos asociados: | R.F-10, R.F-14 | |
| Descripción: | Introducir un filtro indicando el número mínimo de apariciones que se quiere del personaje. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de parámetros de película. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | El cliente introduce el número mínimo de apariciones. |
| 2- | El cliente pulsa el botón de “Obtener red”. |
| Postcondición: | Después del último paso, se saltará a la ventana de visualización de la red y se obtendrán los enlaces y añadirán los atributos etnia y sexo a cada nodo. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 1- | No haber introducido un número mínimo de apariciones. |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 15 Caso de uso 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 22** | **Visualización de la red** | |
| Requisitos asociados: | R.F-11, R.F-11.1, R.F-14 | |
| Descripción: | El cliente podrá visualizar la red y modificarla a su gusto. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización de la red. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se llama a la librería de visualización con el grafo generado por la aplicación. |
| 2- | Se visualiza la red. |
| Postcondición: | Se visualiza la red, si se pulsa el botón de “Generar Informe” nos llevará a la pantalla de seleccionar características del informe. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 16 Caso de uso 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 23** | **Exportación de la red** | |
| Requisitos asociados: | R.F-11.1 | |
| Descripción: | El cliente podrá descargarse la red en diferentes formatos para luego emplearlo en otras herramientas. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización de la red. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se pulsa el botón de exportar en el formato deseado. |
| 2- | Se descarga la red en el formato seleccionado. |
| Postcondición: | Se queda en la misma pantalla, pero con la red descargada en el formato indicado en el ordenador del usuario. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 17 Caso de uso 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 24** | **Selección de características** | |
| Requisitos asociados: | R.F-12, R.F-14 | |
| Descripción: | El cliente podrá seleccionar las características que desea extraer de la red. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de selección de características. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Seleccionar las características deseadas. |
| 2- | El usuario pulsa el botón de “Generar informe”. |
| Postcondición: | Genera el informe con las características. | |
| Excepciones: | Paso | Excepción |
| 2- | Que alguno de los valores obtenidos no sea válido. |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 18 Caso de uso 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 25** | **Visualización del informe** | |
| Requisitos asociados: | R.F-13 | |
| Descripción: | Permite al cliente visualizar el informe. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización del informe. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | Pulsar el botón del menú de navegación que aparece en la parte izquierda de la pantalla para navegar por el informe. |
| 2- | Visualizar el informe. |
| Postcondición: | Se visualiza el informe. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 19 Caso de uso 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 26** | **Ayuda al usuario** | |
| Requisitos asociados: | R.F-15 | |
| Descripción: | Permite al usuario acceder a una wiki con ayuda para manejarte con la aplicación. | |
| Precondición: | Tener conexión a internet. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | El usuario presiona el botón de “Wiki”. |
| 2- | Se abre otra pestaña con la wiki de la aplicación. |
| Postcondición: | - | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 20 Caso de uso 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 27** | **Información sobre la aplicación** | |
| Requisitos asociados: | R.F-16 | |
| Descripción: | Permite al usuario acceder a una ventana de “Acerca de” con información sobre la aplicación. | |
| Precondición: | Tener conexión a internet. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | El usuario presiona el botón de “Acerca de”. |
| 2- | Se abre otra pestaña con la información de la aplicación. |
| Postcondición: | - | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy baja | |
| Frecuencia: | Baja | |

Tabla 21 Caso de uso 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 28** | **Cambio de idioma** | |
| Requisitos asociados: | R.F-17 | |
| Descripción: | Permite al usuario cambiar el idioma de la aplicación. | |
| Precondición: | Tener conexión a internet. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | El cliente presiona la bandera del idioma que desea. |
| 2- | Se cambia el idioma de la aplicación. |
| Postcondición: | Se cambia el idioma | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Media | |
| Frecuencia: | Muy baja | |

Tabla 22 Caso de uso 28

Tabla 23 Caso de uso 29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 29** | **Cambio de idioma** | |
| Requisitos asociados: | R.F-17 | |
| Descripción: | Permite al cliente interaccionar con todas las ventanas de la aplicación. | |
| Precondición: | Tener conexión a internet. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | El cliente presiona el botón que desea. |
| 2- | Se le llevará a la ventana que ha pedido el cliente. |
| Postcondición: | Se cambia el idioma | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 30** | **Visualización de la red** | |
| Requisitos asociados: | R.F-18, R.F-18.1, R.F - 18.2 R.F-14 | |
| Descripción: | El cliente podrá visualizar la red dinámica y modificarla a su gusto. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización de la red dinámica. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se llama a la librería de visualización con el grafo dinámico generado por la aplicación. |
| 2- | Mediante los botones de Anterior y Siguiente o escribiendo el intervalo que quieres ver, se podrá ver la red en los distintos intervalos de tiempo. |
| 3- | Se visualiza la red. |
| Postcondición: | Se visualiza la red, si se pulsa el botón de “Generar Informe” nos llevará a la pantalla de seleccionar características del informe y si se pulsa el botón de “Generar Informe Dinámico” nos llevará a la pantalla de seleccionar características del informe dinámico. | |
| Excepciones: | Paso | Acción |
| 2- | No haber introducido un número en intervalo. |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Muy alta | |

Tabla 24 Caso de uso 30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 31** | **Descargar animación** | |
| Requisitos asociados: | R.F-18.1 | |
| Descripción: | El cliente podrá descargarse la animación de la red dinámica desde el intervalo actual o la red entera. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización de la red dinámica. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se pulsa el botón de Descargar animación (toda la red) o Descargar animación actual (desde el principio hasta el intervalo en el que este). |
| 2- | Se descarga la red en el formato seleccionado. |
| Postcondición: | Se queda en la misma pantalla, pero con la animación descargada. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 25 Caso de uso 31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 32** | **Exportación de la red dinámica** | |
| Requisitos asociados: | R.F-18.2 | |
| Descripción: | El cliente podrá descargarse la red dinámica en formato gexf para luego emplearlo en otras herramientas. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización de la red dinámica. | |
| Acciones: | Paso | Acción |
| 1- | Se pulsa el botón de exportar. |
| 2- | Se descarga la red en el formato gexf. |
| Postcondición: | Se queda en la misma pantalla, pero con la red descargada en el formato gexf en el ordenador del usuario. | |
| Excepciones: | No hay. | |
| Importancia: | Alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 26 Caso de uso 32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 33** | **Visualización del informe por intervalo** | |
| Requisitos asociados: | R.F-19 | |
| Descripción: | Permite al cliente visualizar el informe en un intervalo de tiempo. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización del informe por intervalo. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | Pulsar el botón del menú de navegación que aparece en la parte izquierda de la pantalla para navegar por el informe. |
| 2- | Visualizar el informe. |
| Postcondición: | Se visualiza el informe. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 27 Caso de uso 33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 34** | **Visualización del informe dinámico** | |
| Requisitos asociados: | R.F-20, R.F – 20.1 R.F-14 | |
| Descripción: | Permite al cliente visualizar el informe dinámico de la aplicación. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización del informe dinámico. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | Pulsar el botón del menú de navegación que aparece en la parte izquierda de la pantalla para navegar por el informe. |
| 2- | Visualizar el informe. |
| Postcondición: | Se visualiza el informe. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 28 Caso de uso 34

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso de uso 35** | **Descarga del informe dinámico** | |
| Requisitos asociados: | R.F-20.1 | |
| Descripción: | Permite al cliente descargar el informe dinámico de la aplicación. | |
| Precondición: | Tener un diccionario cargado y estar en la página de visualización del informe dinámico. | |
| Acciones: | Paso | Acción (estas acciones son opcionales) |
| 1- | Se pulsa al botón de descargar. |
| 2- | Se descarga el informe de la red dinámica. |
| Postcondición: | Se queda en la misma pantalla, pero con el informe de la red dinámica descargada. | |
| Excepciones: | No hay | |
| Importancia: | Muy alta | |
| Frecuencia: | Alta | |

Tabla 29 Caso de uso 35

# Apéndice C. Plan de Proyecto Software

## C.1 Introducción

En esta sección se van a explicar los datos que maneja la aplicación, la estructura de la aplicación, las interfaces, el diseño procedimental, etc.

## C.2 Diseño de datos

En esta sección se van a describir que tipos de datos hay en la aplicación y donde van a ser almacenados.

### Variables de sesión

Estos datos van a estar guardados en variables de sesión:

-Sesión de usuario. Se guarda la id del cliente que ha entrado.

-Sesión de fichero. Se guarda el nombre de la película o la novela.

Si se guarda el nombre de la novela, el nombre será el fichero que hemos cargado, si por el contrario se guarda el nombre de la película

Se acortará la url, para que solo aparezca el nombre de la película.

Ej. De la url <https://imsdb.com/scripts/Joker.html>, se simplificará la url para que el nombre de la película solo sea Joker.

-Sesión de configuración. Se guardará la configuración de la red.

-Sesión de idioma. Se guarda el idioma elegido.

La variable fichero será la que de nombre a todas las descargas que hagamos en la aplicación (exportaciones, animaciones, informes). La variable de usuario servirá para enviar los ficheros a la carpeta que le corresponda.

### Base de datos temporal

En esta base de datos se guardarán los siguientes datos:

-La clave del diccionario, que será la id del usuario.

-El valor del diccionario, que será el objeto modelo que tiene asignado dicho usuario.

Cuando un usuario entre a la aplicación, la id del usuario aumentará.

Cuando el usuario sala de ella, la sesión se borrará, por lo que también se eliminarán todos los datos de la sesión.

### Clase personaje

La clase Personaje, es una clase de Python donde estará almacenado toda la información de un personaje.

Por lo que la clase Personaje tendrá estos campos:

-Diccionario de nombres: diccionario que las claves serán el nombre de los personajes y el valor es la posición en la que han aparecido.

-Diccionario de posiciones: diccionario con clave el capítulo de la novela y como valor las posiciones donde aparece el personaje en dicho capítulo.

-Diccionario de referencias: diccionario con clave los nombres que tiene el personaje y como valor sus apariciones.

-Número de apariciones: variable con el nº apariciones de cada uno de los personajes.

-Sexo: variable que nos muestra el sexo de cada personaje.

-Etnia: variable que nos muestra la etnia de cada personaje.

-Diccionario sexo/etnia: diccionario que tiene como claves Sexo y Etnia y como valor tiene el sexo y la etnia de cada uno de los personajes.

### Clase Modelo

Clase que acoge la lógica de la aplicación, es decir, están todos los métodos encargados de generar funcionalidad al proyecto. Los datos que se guardan en esta clase son demasiado grandes para ser una variable de sesión.

La clase modelo tiene estos datos:

-Lista de texto: lista con el texto que contiene la novela por capítulo.

-Lista de palabras: lista que contiene la cantidad de palabras que tienen los capítulos de una novela.

-Lista red dinámica: lista que contiene el id del enlace, los nodos que participan en ese enlace, el intervalo de tiempo donde se produce el enlace y el peso del enlace.

-Diccionario de personajes: diccionario con todos los personajes de la novela o película cuya clave es la id de los personajes, y el valor es el objeto Personaje.

-Grafo con los atributos de etnia y sexo.

-El mismo grafo sin esos atributos.

-Grafo dinámico con los atributos etnia y sexo.

-El mismo grafo dinámico sin los atributos.

-Diccionario de apariciones: la clave es el id del personaje y el valor es la lista de escenas en las que aparece.

-Variable de cambio: sirve para poder acceder a las distintas pantallas entre película y novela.

## C.3 Diseño arquitectónico

### Diagrama de paquetes

Los paquetes de la aplicación tienen la siguiente estructura:

− src: alberga los paquetes del proyecto. También, tiene el archivo controlador y el fichero de configuración Flask Babel.

− src/Modelo: alberga dos ficheros Python que son los que dotan a la aplicación de lógica. Los ficheros mencionados son la clase Modelo y la clase Personaje.

− src/LecturaFicheros: albergan los ficheros capaces de leer los ePubs y los csv. También contiene archivos para escribir los csv cuando el diccionario es exportado.

− src/Lexers: albergan los analizadores léxicos para obtener el diccionario de personajes a través de un ePub y para obtener las posiciones de dichos personajes.

− src/PersistenciaSesiones: alberga la lógica para almacenar las sesiones de usuario, o lo que es lo mismo, la id de la sesión y el objeto modelo.

− src/static: albergan todos los archivos empleados por las plantillas html, o sea, imágenes, hojas de estilo y archivos javascript.

− src/static/css: albergan las hojas de estilo usadas por las plantillas html.

− src/static/img: albergan las imágenes usadas por las plantillas html.

− src/static/js: albergan los ficheros javascript usadas por las plantillas html.

− src/translations: alberga las traducciones de la aplicación.

− src/templates: alberga las plantillas html utilizadas en el proyecto.

− src/guiones: alberga el archivo Python para obtener el diccionario de personajes de un guion.

− src/PredictorEtniaSexo: alberga el archivo Python capaz de implementar el predictor de etnia y sexo de Ethnea y Genni.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura 8 Diagrama de paquetes

## C.4 Diseño de interfaces

Al principio del proyecto, se decidió seguir con la misma interfaz del anterior proyecto, ya que es vistosa y es fácil de usar para el usuario.

Por lo tanto, las nuevas páginas son:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Figura 9 Red dinámica

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

Figura 10 Extracción de datos red dinámica

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 11 Informe red dinámica

# Apéndice D. Documentación técnica de programación

## D.1 Introducción

En este anexo se describen aspectos relevantes para la futura utilización de la aplicación y mantenimiento del software.

## D.2 Estructura de directorios

Para nuestro proyecto se han utilizado dos repositorios.

* Principal: es donde está todo nuestro proyecto.
* Despliegue: el main del despliegue es diferente al main para la ejecución en local, por lo tanto, tenemos otro repositorio para el despliegue de la aplicación.

### Repositorio principal

El repositorio donde esta albergado es [GitHub](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0), cuya estructura es:

- /Imagenes Wiki/: Carpeta donde tenemos las imágenes que se usaran en la wiki de la aplicación.

− /ReadMeImagenes/: Carpeta que guarda las imágenes que han sido usadas en el *readme* del repositorio.

− /doc/: Carpeta para la documentación del proyecto.

− /doc/Imagenes/: Carpeta que tiene las imágenes usadas en la documentación.

− /src/: Carpeta que alberga los archivas para el funcionamiento de la aplicación.

− /src/LecturaFicheros/: Carpeta que albergan los ficheros capaces de leer los ePubs y los csv. También contiene archivos para escribir los csv cuando el diccionario es exportado.

− /src/Lexers/: Carpeta que albergan los analizadores léxicos para obtener el diccionario de personajes a través de un ePub y para obtener las posiciones de dichos personajes.

− /src/Modelo/: Carpeta que alberga dos ficheros Python que son los que dotan a la aplicación de lógica. Los ficheros mencionados son la clase Modelo y la clase Personaje.

− /src/PersistenciaSesiones/: Carpeta que alberga la lógica para almacenar las sesiones de usuario, o lo que es lo mismo, la id de la sesión y el objeto modelo.

− /src/ficheros/: Carpeta que contiene los ficheros empleados a lo largo del transcurso de la aplicación, en esta carpeta se guardan, por ejemplo, las imágenes usadas cuando se genera el informe.

− /src/Guiones: Carpeta que alberga el archivo Python para obtener el diccionario de personajes de un guion.

− /src/PredictorEtniaSexo/: Carpeta que alberga el archivo Python capaz de implementar el predictor de etnia y sexo de Ethnea y Genni.

− /src/static/: Carpeta que albergan todos los archivos empleados por las plantillas html, o sea, imágenes, hojas de estilo y archivos javascript.

− /src/static/img: Carpeta que albergan las imágenes usadas por las plantillas html.

− /src/static/css: Carpeta que albergan las hojas de estilo usadas por las plantillas html.

− /src/static/js: Carpeta que albergan los ficheros javascript usadas por las plantillas html.

− /src/templates/: Carpeta que alberga las plantillas html utilizadas en el proyecto.

− /src/translations/: Carpeta que alberga las traducciones de la aplicación.

− /src/Controlador.py/: Es el fichero que conecta el modelo con la vista de la aplicación en la arquitectura MVP.

− /src/Config.py/: Es el fichero de configuración empleado por Flask y Babel.

− /LICENSE: Es el fichero con la licencia del proyecto.

− /README.md: Es el fichero del readme del repositorio.

− /babel.cfg: Es un fichero para la configuración de babel.

− /requirements.txt: Es el fichero utilizado para poder instalar todos los paquetes y herramientas necesarios para este proyecto.

− /main.py: Es el fichero con el cual se va a poder ejecutar el proyecto.

− /tst/: Carpeta que alberga las pruebas unitarias.

### Repositorio despliegue

Como la estructura de este directorio, la mayoría de los ficheros son iguales a los del repositorio principal, dichos ficheros no se volverán a explicar de nuevo. El repositorio donde esta albergado es [GitHub](https://github.com/adb1004/PruebaNetExtractor2.0), cuya estructura es:

-/src/: Misma estructura.

-/main.py: Distinto al del apartado anterior con el fin de que pueda ser leído por Heroku a la hora de desplegar la aplicación.

− /README.md: Mismo que el apartado anterior.

− /requirements.txt: Fichero necesario para que Heroku pueda leer lo que necesita instalar, mismo que en el apartado anterior.

− /Procfile: Fichero necesario para que Heroku lea como se debe ejecutar la aplicación.

− /runtime.txt: Fichero para que Heroku detecte el lenguaje de programación que se emplea en la aplicación.

- /requirements.txt: Mismo que en el apartado anterior, también empleado por Heroku para poder instalar todas las herramientas necesarias.

− /LICENSE: Mismo documento.

− /babel.cfg: Mismo documento.

## D.3 Manual del programador

En este anexo se explicará cómo se instalará la aplicación, tanto en remoto como en local.

### Ejecución en local

Para poder ejecutar la aplicación en local, lo primero que deberemos de hacer será descargar el proyecto alojado en el [repositorio principal](https://github.com/adb1004/NetExtractor-2.0).

Una vez descargado se deberán descargar las herramientas que se han usado para el funcionamiento del proyecto. Esto se hará fácilmente abriendo la terminal, situarnos en la carpeta del proyecto y ejecutar el comando:

pip install -r requirements.txt

### Componentes

Los componentes que han sido instalados son:

− Flask: v1.0

− Flask Babel: v0.12

− Matplotlib: v3.0

− Numpy: v1.15

− Ply: v3.11

− BeautifulSoup4: v4.7

− lxml: v4.3

− html5lib: v1.0

− Networkx: v2.2

− Scipy: v1.1

− Python-louvain: versión sin especificar.

− Werkzeug: v0.16.1

- DyNetX: v0.3.1

-ffmpeg-python: v0.2.0

-Ipython: v7.16.3

La versión que deberemos tener de Python es la versión 3.7.4.

Una vez se instalen todos los componentes, ya se podrá ejecutar la aplicación, para ello abriremos la terminal, nos situamos en la carpeta del proyecto y ejecutar el comando:

“python main.py”

Si todo ha ido bien nos deberá mostrar las siguientes líneas:

Texto

Descripción generada automáticamente

Figura 12 Ejecución en remoto

Una vez este todo listo accedemos a la dirección que nos aparece en la imagen ([http://127.0.0.1:5000](http://127.0.0.1:5000/)) y ya podemos utilizar la aplicación.

### Despliegue

Antes de desplegar la aplicación debemos saber cuáles son los ficheros importantes para heroku:

* + Requeriments.txt: son las herramientas que van a ser utilizadas por nuestra aplicación.
  + Runtime.txt: fichero que indica a heroku el lenguaje que se va a utilizar y la versión.
  + Procfile: fichero que heroku utilizará para ejecutar la aplicación.

Estos tres ficheros serán imprescindibles para poder hacer el despliegue.

El siguiente paso será crearse una cuenta en heroku. Una vez la tengamos, nos aparece la siguiente pantalla:

![Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM1MwAAkpIAAgAAAAM1MwAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowNyAwNDoyMjowMwAyMDIyOjA3OjA3IDA0OjIyOjAzAAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDdUMDQ6MjI6MDMuNTI2PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAQYE7AMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGisz/AISXQv8AoNad/wCBaf40f8JLoX/Qa07/AMC0/wAarll2A06KzP8AhJdC/wCg1p3/AIFJ/jR/wkuhf9BrTv8AwKT/ABo5ZdgNOisz/hJdC/6DWnf+BSf40f8ACS6F/wBBrT//AAKT/Gjll2A06KzP+El0L/oNaf8A+BSf40f8JLoX/Qa0/wD8Ck/xo5ZdgNOisz/hJND/AOg1p/8A4FJ/jR/wkmh/9BnT/wDwKT/Gjll2A06Kzf8AhJND/wCgzp//AIFJ/jR/wkmh/wDQZ0//AMCk/wAaOWXYDSorN/4STQ/+gzp//gUn+NH/AAkmh/8AQZ0//wACk/xo5ZdgNKis3/hJND/6DOn/APgUn+NH/CSaH/0GdP8A/ApP8aOWXYDSorN/4STQ/wDoM6f/AOBSf40f8JHof/QZ0/8A8Ck/xo5ZdgNKis3/AISPQ/8AoM6f/wCBSf40f8JHof8A0GdP/wDApP8AGjll2A0qKzf+Ej0P/oM6f/4FJ/jR/wAJHon/AEGdP/8AApP8aOWXYDSorN/4SPRP+gzp/wD4FJ/jR/wkeif9BnT/APwKT/Gjll2A0qKzf+Ej0T/oMaf/AOBSf40f8JHon/QY0/8A8Ck/xo5ZdgNKis3/AISPRP8AoMaf/wCBSf40f8JHon/QY0//AMCk/wAaOWXYDSorN/4SLRP+gxp//gUn+NH/AAkWif8AQY0//wACk/xo5ZdgNKis7/hItE/6DFh/4FJ/jR/wkWif9Biw/wDApP8AGjll2A0aKzv+Ei0T/oMWH/gUn+NH/CRaL/0GLD/wKT/Gjll2A0aKzv8AhItF/wCgxYf+BSf40f8ACRaL/wBBiw/8Ck/xo5ZdgNGis7/hItF/6DFh/wCBSf40f8JFov8A0GLD/wACk/xo5ZdgNGis7/hItF/6DFh/4FJ/jR/wkWi/9Biw/wDApP8AGjll2A0aKzv+Eh0X/oL2H/gSn+NH/CQ6L/0F7D/wJT/Gjll2A0aKzv8AhIdF/wCgvYf+BKf40f8ACQ6L/wBBew/8CU/xo5ZdgNGis7/hIdF/6C9h/wCBKf40f8JDov8A0F7D/wACU/xo5ZdgNGis7/hIdF/6C9h/4Ep/jR/wkOi/9Bew/wDAlP8AGjll2A0aKzv+Eh0X/oL2H/gSn+NH/CQaN/0F7D/wJT/Gjll2A0aKzv8AhING/wCgvYf+BKf40v8AwkGjf9Bex/8AAlP8aOWXYLmhVcN5E0u9XKuwYFVLdgMcfSq//CQaN/0F7H/wJT/Gj/hING/6C9j/AOBKf40csuwi19qj/uy/9+X/AMKPtUf92X/vy/8AhVX/AISDRv8AoLWP/gSn+NH/AAkGjf8AQWsf/AlP8afK+wFr7VH/AHZf+/L/AOFH2qP+7L/35f8Awqr/AMJBo3/QWsf/AAJT/Gj/AISDRv8AoLWP/gSn+NHK+wXLX2qP+7L/AN+X/wAKPtUf92X/AL8v/hVX/hING/6C1j/4Ep/jR/b+j/8AQWsf/AlP8aOV9guWvtUf92X/AL8v/hR9qj/uy/8Afl/8Kq/2/o//AEFrH/wJT/Gj+39H/wCgtY/+BKf40cr7Bctfao/7sv8A35f/AAo+1R/3Zf8Avy/+FVf7f0f/AKC1j/4Ep/jR/b+j/wDQWsf/AAJT/GjlfYLlr7VH/dl/78v/AIUfao/7sv8A35f/AAqr/b+j/wDQWsf/AAJT/Gj+39H/AOgtY/8AgSn+NHK+wXLX2qP+7L/35f8Awo+1R/3Zf+/L/wCFVf7f0f8A6C1j/wCBKf40f2/o/wD0FbH/AMCU/wAaOV9guWvtUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCqv8Ab+j/APQVsf8AwJT/ABo/t/R/+grY/wDgSn+NHK+wXLX2qP8Auy/9+X/wo+1R/wB2X/vy/wDhVX+39H/6Ctj/AOBKf40v9vaP/wBBWx/8CU/xo5X2C5Z+1R/3Zf8Avy/+FH2qP+7L/wB+X/wqt/b2j/8AQVsf/AlP8aP7e0j/AKCtj/4Ep/jRyvsFyz9qj/uy/wDfl/8ACj7VH/dl/wC/L/4VW/t7SP8AoK2P/gSn+NH9vaR/0FbL/wACE/xo5X2C5Z+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKrf29pH/QVsv/AAIT/Gj+3tI/6Ctl/wCBCf40cr7Bcs/ao/7sv/fl/wDCj7VH/dl/78v/AIVW/t7SP+grZf8AgQn+NH9vaR/0FbL/AMCE/wAaOV9guWftUf8Adl/78v8A4Ufao/7sv/fl/wDCq39u6R/0FbL/AMCE/wAaP7d0j/oK2X/gQn+NHK+wXLP2qP8Auy/9+X/wo+1R/wB2X/vy/wDhVb+3dI/6Cll/4EJ/jR/bukf9BSy/8CE/xo5X2C5Z+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/Cq39u6R/0FLL/wIT/Gj+3dI/6Cll/4EJ/jRyvsF0WftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACq39u6R/0FLL/wACE/xo/t3Sf+gpZf8AgQn+NHK+wXRZ+1R/3Zf+/L/4Ufao/wC7L/35f/Cq39u6T/0FLL/wIT/Gj+3dJ/6Cll/4EJ/jRyvsF0WftUf92X/vy/8AhR9qj/uy/wDfl/8ACq39u6T/ANBSy/8AAhP8aP7d0n/oKWX/AIEJ/jRyvsF0WftUf92X/vy/+FH2qP8Auy/9+X/wqv8A25pP/QUsv/AhP8aP7c0n/oKWX/gQn+NHK+wXRY+1R/3Zf+/L/wCFH2qP+7L/AN+X/wAKr/25pP8A0FLL/wACE/xo/tzSf+gpZf8AgQn+NHK+wXXcsfao/wC7L/35f/Cj7VH/AHZf+/L/AOFV/wC3NJ/6Cll/4EJ/jR/bmk/9BSy/8CE/xo5X2C67lj7VH/dl/wC/L/4Ufao/7sv/AH5f/Cq/9uaT/wBBOz/8CE/xo/tzSf8AoJ2f/gQn+NHK+wXXcsfao/7sv/fl/wDCmTSiaB4o0kLOpXmMqBnvkiov7b0r/oJ2f/gQn+NH9t6V/wBBOz/8CE/xo5X2Fddy9RVH+29K/wCgnZ/+BCf40f23pX/QTs//AAIT/Glyy7Dui9RVH+29K/6Cdn/4EJ/jR/belf8AQTs//AhP8aOWXYOZF6iqP9t6V/0E7P8A8CE/xo/tvSv+gnZ/+BC/40csuwcyL1FUf7b0r/oJ2f8A4EL/AI0f23pX/QTs/wDwIX/Gjll2DmReoql/belf9BOz/wDAhf8AGj+2tK/6Cdn/AOBC/wCNHLLsHMi7RVL+2tK/6Cdn/wCBC/40f21pX/QTs/8AwIX/ABo5Zdg5kXaKpf21pf8A0ErP/v8Ar/jR/bWl/wDQSs/+/wCv+NHLLsHMi7RVL+2tL/6CVn/3/X/Gj+2tL/6CVn/3/X/Gjll2DmXcu0VS/trS/wDoJWf/AH/X/Gj+2tL/AOglZ/8Af9f8aOWXYOZdy7RVL+2tL/6CVn/3/X/Gj+2tL/6CVn/3/X/Gjll2DmXcu0VS/tnS/wDoJWn/AH/X/Gj+2dL/AOglaf8Af9f8aOWXYOZdy7RVL+2dL/6CVp/3/X/Gj+2dM/6CVp/3/X/Gjll2DmXcu0VS/tnTP+glaf8Af9f8aP7Z0z/oJWn/AH/X/Gjll2DmXcu0VS/tnTP+gjaf9/1/xo/tnTP+gjaf9/1/xo5Zdg5l3LtFUv7Z0z/oI2n/AH/X/Gl/tnTP+gjaf9/1/wAaOWXYXMu5coqn/bGmf9BG0/7/AK/40f2xpn/QRtP+/wCv+NHLLsHMu5coqn/bGmf9BG0/7/r/AI0f2xpn/QRtP+/6/wCNHLLsHMu5coqn/bGmf9BG0/7/AK/40f2xpn/QRtP+/wCv+NHLLsHNHuXKKp/2xpn/AEEbT/v+v+NH9saZ/wBBG0/7/r/jRyy7BzR7lyiqf9saZ/0EbT/v+v8AjR/bGm/9BG0/7/r/AI0csuwc0e5coqn/AGxpv/QRtP8Av+v+NH9r6b/0ELX/AL/r/jRyy7BzR7lyiqf9r6b/ANBC1/7/AK/40f2vpv8A0ELX/v8Ar/jRyy7BzR7lyiqf9r6b/wBBC1/7/r/jR/a+m/8AQQtf+/6/40csuwc0e5coqn/a+m/9BC1/7/r/AI0f2vpv/QQtf+/y/wCNHLLsHNHuXKKp/wBr6b/0ELX/AL/L/jS/2vpv/QQtf+/y/wCNHLLsHNHuW6Kqf2vpv/QQtf8Av8v+NH9r6b/0ELX/AL/L/jRyy7BzR7luiqn9rad/0ELX/v8AL/jR/a2nf9BC1/7/AC/40csuwc0e5boqp/a2nf8AQQtf+/y/40f2tp3/AD/2v/f5f8aOWXYOaPc5n/hXnh3/AJ8P/I8n/wAVR/wrzw7/ANA//wAjyf8AxVdTRWntan8zHdnLf8K88O/8+H/keT/4qj/hXnh3/nw/8jyf/FV1NFHtan8zC5y3/CvPDv8Az4f+R5P/AIqj/hXvh3/nw/8AI8n/AMVXU0Ue1qfzMLnLf8K98Pf8+H/keT/4qj/hXvh7/nw/8jSf/FV1NFHtan8zA5f/AIV74e/58P8AyPJ/8VR/wr7w9/z4f+RpP/iq6iij2tT+Zgcv/wAK+8Pf8+H/AJGk/wDiqP8AhX3h7/nw/wDI0n/xVdRRR7Wp/MwOX/4V94e/58P/ACNJ/wDFUf8ACvvD3/Ph/wCRpP8A4quooo9rU/mYHL/8K+8P/wDPh/5Gk/8AiqP+Ff8Ah/8A58P/ACNJ/wDFV1FFHtan8zA5f/hX/h//AJ8P/I0n/wAVR/wr/wAP/wDPh/5Gk/8Aiq6iij2tT+Zgcx/wr/w//wA+H/kaT/4qj/hX/h//AJ8P/I0n/wAVXT0Ue1qfzMDmP+Ff+H/+fD/yNJ/8VR/wgHh//nx/8jSf/FV09FHtan8zA5j/AIQDw/8A8+P/AJGk/wDiqP8AhANA/wCfH/yNJ/8AFV09FHtan8zA5j/hANA/58f/ACNJ/wDFUf8ACAaB/wA+P/kaT/4qunoo9rP+Zgcx/wAIBoH/AD4/+RpP/iqP+EB0D/nx/wDI0n/xVdPRR7Wp/MwOY/4QHQP+fH/yNJ/8VS/8IDoH/Pj/AORpP/iq6aij2tT+Zgcz/wAIDoH/AD4/+Rn/APiqP+EC0D/nx/8AI0n/AMVXTUUe0n3YHM/8IFoP/Pj/AORn/wDiqP8AhAtB/wCfH/yM/wD8VXTUUe0n3YHM/wDCBaD/AM+P/kZ//iqP+EC0H/nx/wDIz/8AxVdNRR7Wf8zA5n/hAtB/58f/ACM//wAVR/wgeg/8+P8A5Gf/AOKrpqKPaT7sDmf+ED0H/nx/8jP/APFUv/CB6D/z4/8AkZ//AIquloo9rP8AmYjmv+ED0H/nx/8AIz//ABVH/CB6D/z5f+Rn/wDiq6Wij2tT+ZhZHNf8IHoP/Pl/5Gf/AOKo/wCEE0L/AJ8v/Iz/APxVdLRR7SfdhZHNf8IJoX/Pl/5Gf/4qj/hBNC/58v8AyM//AMVXS0Ue0n3YWRzX/CCaF/z5f+Rn/wDiqP8AhBNC/wCfL/yM/wD8VXS0Ue0n3YWRzX/CCaF/z5f+Rn/xpf8AhBdC/wCfL/yM/wD8VXSUUe0n3YWRzf8Awguhf8+X/kZ/8aP+EF0P/ny/8jP/AI10lFHtJ92Fkc3/AMILof8Az5f+Rn/xo/4QXQ/+fL/yM/8AjXSUUe0n3YWRzf8Awguh/wDPl/5Gf/Gj/hBdD/58v/Iz/wCNdJRR7SfdhZHN/wDCDaH/AM+X/kZ/8aP+EG0P/ny/8iv/AI10lFHtJ92Fkc3/AMINof8Az5f+RX/xpf8AhBtD/wCfP/yK/wDjXR0Ue0n3YWRzn/CD6J/z5/8AkV/8aP8AhB9E/wCfP/yK/wDjXR0Ue0n3YWRzn/CD6J/z5/8AkV/8aP8AhB9E/wCfP/yK/wDjXR0Ue0n3YWRzn/CD6J/z5/8AkV/8aP8AhB9E/wCfP/yK/wDjXR0Ue0n3YWRzn/CEaJ/z5/8AkV/8aP8AhCNE/wCfP/yK/wDjXR0Ue0n3Ycq7HO/8IRon/Pn/AORX/wAaP+EI0T/nz/8AIr/410VFHtJ92HKuxzv/AAhGif8APn/5Ff8Axo/4QjRf+fP/AMiv/jXRUUe0n3Ycq7HO/wDCE6L/AM+f/kV/8aP+EJ0X/nz/APIr/wCNdFRR7Sfdhyrsc7/whOi/8+f/AJFf/Gj/AIQnRf8Anz/8iv8A410VFHtJ92HKuxzv/CE6L/z5/wDkV/8AGj/hCdF/58//ACK/+NdFRR7Sfdi5V2Od/wCEK0X/AJ9P/Ir/AONL/wAIVov/AD6f+RX/AMa6Gij2k+7DlXY57/hCtG/59P8AyK/+NH/CFaN/z6f+RX/xroaKPaT7sOVdjnv+EL0b/n0/8iv/AI0f8IXo3/Pp/wCRX/xroaKPaT7sOVdjnv8AhC9G/wCfT/yK/wDjR/whejf8+n/kV/8AGuhoo9pPuw5Y9jnv+EL0b/n0/wDIr/40f8IXo3/Pp/5Ff/Guhoo9pPuw5Y9jnv8AhDNG/wCfT/yK/wDjR/whmjf8+n/kV/8AGuhoo9pPuw5Y9jn/APhDNH/59P8AyK/+NH/CGaP/AM+n/kV/8a6Cij2k+7Dlj2Of/wCEM0f/AJ9P/Ir/AONH/CGaP/z6f+RX/wAa6Cij2k+7Dlj2Of8A+EN0f/n0/wDIr/40f8Ibo/8Az6f+RX/xroKKPaT7sOWPY5//AIQ3R/8An0/8iv8A40f8Ibo//Pp/5Ff/ABroKKPaT7sOWPY5/wD4Q3R/+fX/AMiv/jR/whukf8+v/kV/8a6Cij2k+7Dlj2MD/hDtI/59f/Ir/wCNH/CHaR/z6/8AkV/8a36KPaT7sOWPYwP+EO0j/n1/8iP/AI0f8IdpH/Pr/wCRX/xrfoo9pPuw5Y9jA/4Q7SP+fX/yK/8AjR/wh2kf8+v/AJFf/Gt+ij2k+7Dkj2MD/hD9I/59f/Ij/wCNH/CH6R/z6/8AkR/8a36KPaT7sOSPYwP+EP0n/n1/8iP/AI0v/CH6T/z6/wDkR/8AGt6ij2k+7Dkj2MH/AIRDSf8An1/8iN/jR/wiGk/8+v8A5Eb/ABreoo9pPuw5I9jB/wCEQ0n/AJ9f/Ijf40f8IhpP/Pr/AORG/wAa3qKPaT7sOSPYwf8AhENJ/wCfX/yI3+NH/CIaT/z7f+RG/wAa3qKPaT7sXJHsYP8AwiOk/wDPr/5Eb/Gj/hEdK/59v/Ijf41vUUe0n3Yckexg/wDCI6V/z7f+RG/xpf8AhEdK/wCfb/yI3+NbtFHtJ92HJHsYX/CI6V/z7f8AkRv8aP8AhEdK/wCfb/yI3+NbtFHtJ92HJHsYX/CJaV/z7f8AkRv8aP8AhEtK/wCfb/yI3+NbtFHtJ92HJHsYX/CJaV/z7f8AkRv8aP8AhEtL/wCfb/yI3+NbtFHtJ92HJHsYX/CJaX/z7f8AkRv8aP8AhEtL/wCfb/yI3+NbtFHtJ92HJDsYX/CJ6X/z7f8AkRv8aX/hE9L/AOfb/wAiN/jW5RR7SfdhyQ7GH/wiel/8+3/kRv8AGj/hE9L/AOfb/wAiN/jW5RR7Sfdh7OHYw/8AhE9L/wCfb/yI3+NH/CJ6X/z7f+RG/wAa3KKPaT7sPZw7GH/wiml/8+3/AJEb/Gj/AIRTS/8An2/8iN/jW5RR7Sfdh7OHYw/+EU0z/n3/APIjf40f8Ippn/Pv/wCRG/xrcoo9pPuw9nDsjD/4RTTP+ff/AMiN/jR/wimmf8+//kRv8a3KKPaT7sPZw7Iw/wDhFdM/59//ACI3+NL/AMIrpn/Pv/5Eb/Gtuij2k+7D2cOyMT/hFdM/59//ACI3+NH/AAiumf8APv8A+RG/xrbpruka7pGVR6scUe0n3Yezh2Rjf8Itpv8Az7/+RG/xo/4RbTf+ff8A8iN/jWr9stv+fmH/AL7FH2y2/wCfmH/vsU+ep3Yezh/KZX/CLab/AM+//kRv8aP+EW03/n3/APIjf41q/bLb/n5h/wC+xR9stv8An5h/77FHPU7sPZQ/l/Ayv+EW03/n3/8AIjf40f8ACLab/wA+/wD5Eb/GtX7Zbf8APzD/AN9ij7Zbf8/MP/fYo56ndh7KH8v4GX/wi+m/8+//AJEb/Gj/AIRfTf8An3/8fb/GtT7Zbf8APzD/AN9ij7Zbf8/MP/fYo56ndh7KH8q+4y/+EX03/n3/APIjf40f8Ivpv/Pv/wCPt/jWxHLHKMxOrj1U5p1L2k+7F7OHZGL/AMIvpv8Az7/+Pt/jR/wi+m/8+/8A4+3+NbVFHtJ92Hs4dkYv/CMad/zw/wDH2/xo/wCEY07/AJ4f+Pt/jW1RR7Sfdh7OHZBRRRWZoFZmq+IdO0bi9nxIRkRINzH8O341NrF//Zej3N5gExJlQehboP1IrzTw7bDxB4qUaixlDbpZcn7+O354ropUlJOUtkXGN1dnYQfEHRZpgkn2iAE43yxjA/ImulhmjuIVlgkWSNhlXQ5B/GuW8Z+HtPbwzc3FtaQwTWy70aJAvAPI49s1zfw212WPV20mRy0E6s8YJ+64GTj6gGqdOM4OcOg+VON0eoUUViPd6vda1f2unzWUMdosZAnt3cuWBP3g4x09DXMlczNuisWz8TWsul2tzdLJHNMhZoYInmK4JUn5FJC5B5IFWZte02FrZWud7XSeZAIo2kMq8crtBz1H4c0+V3sBo0VRt9Zsbq6aCCVmZSw3GJ1Riv3grkbWxznBPSmWuv6beXCQ287Fpc+UzQuqS467HICv6/KTRysLM0aKyl8TaS0wjW5YnzjAX8l9iyBtu1n27VOexIzx6ip59asba7FvNK6vuCFvJcxqx6KXA2gnI4J7j1o5X2CzL1FUbO9kuNT1C3dVCWroqEA5IKBjn8TV1mVELuwVVGSxOABSsAtFYtp4iFxfRRy2c0FpdcWd044nI5PHVcjlc9RzW1Taa3C1goooqQCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0ZoAKKM0ZoAKKM0ZoAKKM0ZoAKKM0ZoAK5y/hOreLodMnllS2WCSZhE5Qvt8sbcjkcyZyMHgV0eawYT/AMXFX/rwm/8AQoK0p6XfkVEtf8Ido/8AcvP/AAY3H/xdH/CHaP8A3Lz/AMGNx/8AF1uZrD8UeJP+Eas7a4+xvdiacRMqNhlG0sWAwc4Cnjj61KnUbsm/vGnJh/wh2j/3Lz/wY3H/AMXR/wAIdo/9y8/8GNx/8XTx4ktn1aC2TYbWawa+F35mFCBgOmOmDnOe1CeLdFkt5JheFUj2Ft8MinDttVgCuSpJxuHHvVXq92F2M/4Q7R/7l5/4Mbj/AOLo/wCEO0f+5ef+DG4/+LqxL4k0mB75JLsBrAotyAjEoX+6OBznPbNXrq7hsrWS5upBHDEu52PYf57VPPU7sLsyf+EO0f8AuXn/AIMbj/4uj/hDtH/uXn/gxuP/AIupdN117u+NpfWE2nyyKZbZZsHzY/XjowyMqeRkVr5pudRbt/eF2clJZLoPiixgsZZjb3kTlo5ZWk2lWQcMxJ58zoT2rpawte/5G7Q/+uU//oyCt2nN3jFsUugUUUVmSFFFFABRRRQBleJ7OS/8M3tvCC0hj3Ko6kqQ2P0rzLwr/akeuQ3ml2Ut0sbbZAowpU8EbjwK9irAuNAu7S8lu/Dl6to8zbpbaZN8Mh9cdVPuK6aVXli4PqaRlZWK3jw6nL4da10mxluftBxM0YyUUYOMdST7Z6GuG+G+nTT+MvOdGQWMbs4IxhiCoB/M/lXePa+ML1fKnvtM0+NuGltI3kk/DdwPrWto+jWuiWP2ezDtuYvLLI255XPVmPc01U5Kbh3DmtGxfrBOgLeeINSub4XCwTJEsflXckYfCkNlUYZ/EVvUVzJtbGd7HMXuhm21j7RbWV1NaNbRwLDYXhtjEULYyA6AqQ3qSMdOauWWkta6pp8kdqIYILGSIjzfM8tmdDt3Hk9DzW3RVc7G3c5ddKvnu5ra0t7jT7SZJluA86yQsXBw0YyWU7jnoo68VKltqN5FpdlPp5tVsZY5JZzKjI2wcCMA7ufcLgZro6KOdg3c5qTSLw+E7qzWD/SJLySUJuXlTcFwc5x93Bqnq+latfteRvbXc0jXKvBKt7sgEQZSF8sOMtgH7y9e9djRTjNp3/r+tAuZ9jazQ6vqk0ibY55I2jbI+YCMA/TkVfYFkIDFSRgMMZHvzS0VF7iMawXXmukg1BoUgtj81zHgteDHy/L/AAere4445rZoopt3AKKKKkAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopKAFpKQmmlqAH5pM1EXpN9AE26jdUPmUeZQBNuo3VD5lHmUATbqN1Q+ZR5lAE26jdUPmUeZQBNurChP/FxF/wCvCb/0KCtfzKwPPS38fwvM4RZbWWJCxxucmIgfXCN+VaQ6+hUTrd1ZWtaZLqVzpckLRhbO8WeQOTyoVhgcdeRV7zKPMrJaO4rnIHwJKNW1BYrtI9KubGW3giGd9u0jBiAMYK5BOM98VLb+D7iWxvI9R8nz5bI2scovJ5zzzn94cKMgHABx611XmUeZWntJWtcfM73ORi8GX3naZNPc27SeYZNUIJ/fkSeau3js3HOOK6+7SWezlitrg20rKQkoUNsPY4PX6UnmUvmUpTctxX6mfpb63Pcb9WSG1jhUx+VCwfz3/wCemf4V9F68nPYVr5qDzKUPUt3C5ga9/wAjdof/AFyn/wDRkFb1c5rEyT+MtKjicO8EMplUHJTc8W3P12N+VdCDWkvhj/XUb2Q6ikpazJCiiigAopvmJ/eX86PMT+8v50wHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHUU3zE/vL+dHmJ/eX86AHGkNIZE/vr+dNaRP7y/nSARmpIYvtBbLFVU446k1E8i/3l/Op9OYNHKQc/vO3+6KAHfYV/wCesn6f4UfYF/57S/p/hVqq97f2unWxnvp0giX+Jz19h6n2FLUBn9np/wA9pf8Ax3/Cj+z0/wCe0v8A47/hUOl+INL1jI0+7SR16xnKt9cHnHvWjRqg0Kn9np/z2l/8d/wo/s9P+e0v/jv+FW6KLjKn9np/z2l/8d/wo/s9P+e0v/jv+FW6KLgVP7PT/ntL/wCO/wCFH9np/wA9pf8Ax3/CrdFFwKn9np/z2l/8d/wqrfeHLLUo9l5vkX3Cn+YrVooUmndAcv8A8K88P/8APqv/AH6i/wDiKP8AhXnh/wD59V/79Rf/ABFdRRV+1n3HdnL/APCvPD//AD6r/wB+ov8A4ij/AIV54f8A+fVf+/UX/wARXUUUe1n3C7OX/wCFeeH/APn1X/v1F/8AEUf8K80D/n1X/v1F/wDEV1FFHtZ9wuzl/wDhXmgf8+q/9+ov/iKP+Fe6B/z6r/35i/8AiK6iij2s+4XZhWmgWOh7fsMSorHHCgYOPYAVoK1LqLBY4iTj953/AN01Aki/3l/Oldy1ZLLQpRUayJ/eX86cJE/vr+dADqKb5if3l/OjzE/vL+dAHzP5af3V/Kjy0/ur+VOor6I7xvlp/cX8qNif3V/KnUUAN8tP7q/lRsT+6v5U6igBuxP7q/lRsT+6v5UtFMBuxP7q/lRsT+6v5U6igBvlp/dX8qPLT+4v5U6ikA3Yn91fyo8tP7q/lTqSgBNif3V/Kk2J/dX8qdRTAbsT+6v5UbE/ur+VOooAbsT+6v5UeWn91fyp1FIBvlp/cX8qNif3V/KnUlACbE/ur+VJsT+6v5U6imA3Yn91fyo2J/dX8qdRSAbsT+6v5UbE/ur+VOooAb5af3F/Kjy0/uL+VOpKAE2J/dX8qTYn91fyp1FADdif3V/Kjy0/ur+VOooAb5af3V/Kjy0/ur+VOooAb5af3V/Kjy0/uL+VOpKAE8tP7i/lSeWn91fyp1FADfLT+6v5UeWn91fyp1FADfLT+6v5UeWn9xfyp1FADfLT+6v5UeWn91fyp1JQAnlp/cX8qTy0/uL+VOooAb5af3F/Kjy0/uL+VOooAb5af3F/Kjy0/ur+VOooAb5af3F/Kjy0/ur+VLRQA3y0/ur+VHlp/cX8qdRQA3y0/uL+VSvBGUDxouO4x0plPjkMbeoPUUCIvLT+4v5UeWn9xfyqaWMLhk5U9Pao6AG+Wn91fyp0kCxtgqpHY4pKmQ+bH5Z+8Pu0AV/LT+6v5UbE/uL+VPPBwaSgY+SGMosiIoHQjHSovLT+6v5VPCwyUbo1RspViD2pCGbE/uL+VSSxR7VdUUAjnA702pYvnjaPv1FAEGxP7q/lSqiBgSikZ54oopjHTQoshARcdRxUexP7q/lViT5oUf8AA1DSEPhijbcpRScccVF5af3F/KpI38uQNTT1OKAG7E/ur+VSGKP7Mp2LndgnFNqUc2rezUAQbE/ur+VGxP7q/lS0UDHzxRrLhUUDHpUWxP7q/lUsr+Y+4cUygQ6CKNpQCikfSoyiZ+4v5VPb8Mx9FqKgBvlp/cX8qkEUYtySi5JwOKbSlSuMjGelADNif3V/Kjy0/uL+VLUkK7pR7c0DEmijUqoRcgc8VFsT+6v5VJI26Rj702gQJCruF2rz7UsqR+YdqKAOOlSRfJG0nfoKioAb5af3F/KpIYYzlnRdq+1N69Kll+SMRj6tQBAUQknYo/Ck2J/dX8qdRQMQRKzABFyfaleFEcrhTj2qZP3Ue8/eb7tQ5z1oEN2J/dX8qNif3V/KlpyIZGwPxPpQARQI5yyqFHU4prpGWO1FA7cVLK4x5afdH61FQA3Yn91fyo2J/dX8qdRQMbsT+6v5UbE/ur+VOpKAE2L/AHV/Kk2J/dX8qdRQA3Yn91fyo2J/dX8qdRQIbsT+6v5UbE/ur+VOpKBibE/ur+VGxP7q/lS0UCE2J/dH5UmxP7q/lTqKBjdif3V/KjYn91fyp1FAhuxP7q/lRsT+6v5UtFAxNif3V/Kk2L/dX8qdRQIbsT+6Pyo2J/dX8qdRQMbsT+6Pyo2J/dH5UtFAhNif3V/Kk2J/dX8qdRQA3Yn91fyo2J/dH5U6igBuxf7q/lRsX+6v5U6igBuxf7o/KvcPgsAPBl3gY/4mD/8AouOvEa9v+C//ACJt3/2EH/8ARcdceM/hGVTY9CryH4gXUjeLbqKSRmSIIEUnhQUUnH4mvXqwPEPg7TfEIMk4aC6xgTxdTxxkdCP1968qnJRd2csk2tDxRbyW2uEnt5GjljbcrKcEH619FVxeg/DTTtLuBc6jKdQmRsorJtjX0O3Jyfrx7V2lVUkpbChFrc5izsdN1W/1Z9chgubqC5ZdtyAfIiAGwrn7oI53DGTnnimX2o31r/at1Y3hktNPtI5LeBQrrISjcs5GSOAeCM+uK37zSdO1CRJL/T7W6eP7jTQq5X6EjirCwRIzssSKzgByFGWA6Z9az6WL63OZh1S+tY7kajLfLCYozFJJ9mM4kdtoCiMlcEkYLDg55PbPvLm+vbWS2uLy8ha11W1QNIIPNAZkOG2ApwTkdO2c11sWj6ZBbS20OnWkcE/+tiSBQsn+8MYP40LpGmpavbJp9qtvIAHiEChGA6AjGDTur3/rcVtDnptV1c6leC3Fyy2VzHAFJt1hdSEJLliH3HccbcDpwea1takvPt2mWtndtai5mdJXRFZtojZuNwIByB2q62l6e91FctY2zTwgLFKYV3RgdApxkfhU7xRvIjvGrPGSUYrkqSMEj04JFLoByLaxqvmwacslzM/2q4ha4t1gEriPBUYkwgJDc4H8PAHZ76zq0NvbLcShJryKS3h4jbE4lCIx25GSrZIBIG010s+mWFzA8NzZW80Uj+Y8ckSsrN/eII5PvT/sVrtgX7NDttzmEeWMRHGPl9ODjii6GY/h/U7vUrqVZ5dwtIUhnAUDdcBmDn24UHH+1VWPWZ38QWX2ae8ksru5lg/frAIjtVydm3EnDJj5hjGfaukit4YGkMMUcZlffIUUDe2MZPqeBz7VAmk6dFdtdR2Fqlwzb2mWFQ5b1zjOeTz70X1F0OetNQ1JbTT7+TUmuTc3v2ZrXy4wpUuy5GF3blAyeccHii01DUltNPv5NSa5Nze/ZmtfLjClS7LkYXduUDJ5xweK2dL0Gy0wLItvbvdjcDdCFVkYFicZ698de1Gl6DZaYFkW3t3uxuBuhCqyMCxOM9e+OvandAzToooqRhRRRQB538agD4LtMjP/ABME/wDRcleHbF/uj8q9y+NP/ImWn/YQT/0XJXh1evg/4ZvT2G7F/uj8qNi/3R+VLRXabDdif3R+VGxP7q/lTqKANWiiiqGFFFFABSUUUAFFFFABRRRQAUUUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFJQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRSUAFFFFABRRRQAUUUUAFJRRQAUUUUAFFFFIAooooAkikC5V+VPX2psiGNvUHoaZU0bh18t+nY+lAiGlBIII6ildSjEGm0DJpQJEEq/8CFQ0ZOMZ4pWUrjcMZ6UAJUsn7yMSDqOGqKpIX2thvutwaAI6VG2OG9KHUo5U02gBzkFyRwCabTgpKkjoOtNoAlj+aJ0/EVFT4W2yj34pJF2yMPQ0gG0roUbDdaSpZuVR/UYNAENTR8wSD6Goaej7VcH+IYoEMooopjJJlCSYXgYqOpLggy8HPFR0hEsXEch9qip6uBC47mo6AF61JcH94AP4RimxDMqj3olO6Vj70dQGVLF8sTv+AqKpZPlhRPXk0ARUAZOBRUkA+YueijNAxZzt2xjoo5+tQ0rHcxJ6mgcnAoAkhAGZG6L/Oo2YsxJ6mpZTsRYh25NQ0CCpIkDMS33V5NMALNgck0HK5Xp6igYsjmR89uwplFFACqCzADqaldhEnlp1P3jS/6hP+mjfpUGaBBRRRTGFFFJQAUUUUAFFFFABRRSUAFFFFABRRRQAUqqXbC9aVIzI2F/E+lSNII12Rfi1IQ14GUZU7h3xUVOV2Q5U4qXz1+95Y3+vagBqQMwyTtHbNMdSjYYc0O7Ocsc1IsgkXZL+DUAQ0U6SNo2w34H1ptAwpKKKYBRTljdvuqTTjBKP4f1pCI6KUqVOGBH1pKYwoopKBC0lFFIBa9s+DMiJ4Nuw7qp+3vwTj/lnHXifevb/gv/AMibd/8AYQf/ANFx1x4v+GY1Njv/AD4v+eqf99Cjz4v+eqf99Cn0V45gM8+L/nqn/fQo8+L/AJ6p/wB9Cn0UAM8+L/nqn/fQo8+L/nqn/fQp9FADPPi/56p/30KPPi/56p/30KfRQAzz4v8Anqn/AH0KPPi/56p/30KfRQAzz4v+eqf99Cjz4v8Anqn/AH0KfRQAzz4v+eqf99Cjz4v+eqf99Cn0UAM8+L/nqn/fQo8+L/nqn/fQp9FADPPi/wCeqf8AfQo8+L/nqn/fQp9FADPPi/56p/30KPPi/wCeqf8AfQp9FAHnXxnkR/BtoEdWP9oJwDn/AJZyV4h3r3H40/8AImWn/YQT/wBFyV4d3r2MJ/DN6ewlFFFdhsFFFFMDVooopjCkoooAKKKKACiiigAoopKACiiigAooooAKKKKACiikoAKKKKACiiigAooooAKKKSgAooooAKKKKACiiigAoopKACiiigAooooAKKKKACiikoAKKKKACiiigAooooAKSiigAooooAdGodsFselIylGwwpKlWQMuyXkdj6UgIqKfJGYz6jsaZQA+OQLlXGVPWiSPYcjlT0NR1JHJgbX5Q/pQBHRT5I9hyOVPQ0ygCZSJk2t98dD61CQQcHrQDg5FTEeem4ffHUetIRDUyHzY/LPUfdNQ0AkEEdRTGB4ODSVNIPMQSL1/iFQ0ATN+9h3fxLwfpUNPifY/PQ8GiVNkhHbqKQhYGxJg9G4NMddjFT2NJUs3zKsg78GgCKpZ+drj+IVFUo+e2I7qc0AQ1IXBtwpPIPFR0UDCinrG7/dHHrT/ACVX/WSAewoEQ0VLmAdmajzYx0i/M0ARUVL5sZ/5ZD86N0J6ow+hoAhoqby42+5Jj2amtC69sj1FABCwRyWPbio6KKBjkXdIB6mlmbdKfQcUsLBGLMeQOKjoEFPLgQBF6k5amqpY4UZptAwqWEAZkbovT61GBkgDqakmOxVjHbk/WgRGxLMSeppKKkiQMxZvur1oGOX9zHvP3m6e1Q06RzI5J/CmUCCpkAiXzH6/wikiQY3v90frTJJDI2T+AoARmLMSeppKKVELthaBgiF2wtSOyxqY05P8RpXcRrsj692qCgQUUUqqXbCjJpjE6nAqR49iDcfmPankrAML8z9z6VASWOScmkIKKKSmMKKKKACiiigAp8cZkPoo6mlji3fMx2oOpokl3DanCD9aQhXlAXZFwvc+tQ0VJHFu+ZjtQdTQA1Y2fJUcCm1LJLuG1BhB+tRUAFFStEEjzIcMegqKgZKkoK7JeV7H0pskZjPqD0NR1LHLtGx+UP6UCIqnwkKgv8znoPSmSRbPmU7kPQ1HQBI08jfxY9hxTd7jozfnTaKAJlnz8so3L/KmyxbMMpyh6Go6lhcZMb/db9KAIaKnMKIf3kmPYUmLf1ei4ENFTeSG5ifd7GoiCDg8GgAr2/4L/wDIm3f/AGEH/wDRcdeH17h8F/8AkTbv/sIP/wCi4648Z/DMamx6FXGa5r1wGnL3Qs7SJypKZDHDug6HLEmNyACuAMk12dcV4x8LXV1pUzaUGnkaVZTESM4DTO2PXmbge1eVC19TmlexS0v4mW0U4t9SjnMHQXLFWYf7yqBx9Mn6138E0dzbxzwOHilUOjDoykZBr58t9J1PUNQNjZ2U0typw0YXGz/eJ4A9zXvWj2slhodjaTEGS3to4nK9MqoB/lV1IxjsTBt7lebXAt1NBZ2F5fm3IWd7cJtjbGcZZl3HBBwuetWhqlj50cD3cMc8gysEjhZOm77p56c1lwDUdGub2OHTJL+C4na4ikgljUqW5KuHYdDnkZ47cVFe6Ld36a2fLS3nv7SOKNw4IyFbK5xnGTjp+FZdDTqbEWradcW0txBf2ssEP+slSZSqfUg4FVbrxNpFpZRXbX9vJBLMsKyRzKy7iQOuccZyfQVlRWesRx3V7bxXwvPKjhUXT224qHy2wRgLkAnaXPU9AKhGlaq8F5NJbXMrtfW1yiTvAJZFjK7h8mEDfLxz6c+jsr/13F0/rsdMdTsFuorZr62E8wDRxGZdzg9CBnJp91fWlige9uobZTnDTSBAcDJ6+1cxNo2oS6ldrIt8ba9uY7jMUluqR4CcOWBcMpXjbkdMEc1ualYvdarpMwiEkdtO8jk4+T92wB59yOlK2gdSdtV09LFb17+1W0f7s5mURt9GzipPt1oULC6h2iLzifMGBH/f/wB3jr0rl5tF1OG8F3brcKsV7cusdq0PmFZNuHXzMr1BznB+Y/Qufw9drBp8dvC5WTzIb0TSIWWJ5BIc7QAehXCjA39wM0WGdRHcwSsqxTRuzp5ihXBLJ/eHt71CNW043i2g1C1NyxIWHzl3kgkEBc54IP5Vm+HtLurG5u2vIwqx7ba1IYHMCFip46ffxg/3ay4ba5vrS8sbbTmUS6o8pvd6BE2zZ3Yzu3ALgcY6c0JJsHojoV1e3iWdtQlt7NY5mjVpLlMOFAOfY+x5GKmbVdPSxW9a+tltG+7cGZfLP0bOK5y7t57PV7KSSya5ZtUmmjiRk3MPIbBG4gZ47kUyTRtT89NShjuICbyWf7LbtCZY1eNUyN+Y92VJPP8AGcH1ELqzop9VgQxLBiczwSTRMrjYwUA/ezxncOelNOt2EFtDJqN7aWckkaOY5LlPl3DgZzz0OD3wayYNFuoobYJFL/qLveJpELK8rAgHaAvPPCjA9e9TWekTJPJJcWy5OlQ2oJKn5hv3r9OV9jQ9E/67j3t/XY17nUbGzkiS7vLeB5jiNZZVUv8ATJ5qzXELoOqw28SyJeSLPpkFrLHbPb/IyKQyuZAfl+bqme/HSuzgi8m2iiyzbEC5Y5JwMcnvTaSEm2cB8af+RMtP+wgn/ouSvDu9e4/Gr/kS7T/sIJ/6Lkrw6vWwf8M6KewlFFFdhsFJS0lMDWpKKKYxVUuwVQWYnAAGSTW6/hV7fC6hq+l2M/8AFbzTMZE9mCKwB9s5pPBSq/jTTN6hgs28A+oBIP5gVR0mAap4isre7Z2W7u40lYH5iGcAnPrzWUm727Esu/8ACOW//Qx6P/38l/8AjdH/AAjlv/0Mej/9/Jv/AI3V/wAf+G7Hwzq1tbacZSksHmN5rBjncR6D0p3gPwjF4mvLmXUWkisLZPndGC7nPQZPoMk/h61n7Rez9pzaCvpe5np4XM7iKy1rSrqdvuQxzOrOfQb1UZPpmsWeGS2uJIJ0aOWNiro3VSOoqxqf2NdVuBpXmfZFkIhMjZYqO+ffrWj4wJfxEZHJLy21vI7E8sxhQk/ia1i3dJ9R9TCrf8LaHba++oW0rzLdx2jTWoRgFdl/hOQc9R0xWBW14Q1H+yvF2n3JOE84I/PG1vlP6HNOd3F8u4SbSuW/BPhu28R6nOmoyyw2kEQZpImAO5mCqMkHrk/lVfT/AA41143TQZmZcXLRSMODtXJJH4Cuj16zfwj4e1KGLEc1/qn7kr1EMfzqfzIrVnVLW81DxnGNqT6QkkWe08g2Y/Dbz9a5XWes1s9vXp/XkTd6pddvvseaanFbQardRWDO9tHKyxM7AllBwCSABzTtJtEv9asrOYssdxcJE5Q8gMwBx7813OkRzab4C0+50fU9P0m6vpZGuLq6bDOFYqEU7W479v1NN1GS0u9Y8MXT39heauLxI7uSyPyyAONrHgc446VqqtpcvyG5XTt5nH+I9Nh0jxHe2FsztFbylFMhBYj3wBWZXpku2x1/xlrUVuk97YMn2feu4RlyQXx6gCuf0/XdT8W69pul6/efaLSS5UspjRc+2QAeelKnUk4r0V/uuEpWTfRHJUV3l5421q08Wy6dB5aWEN0bdbBYE2FA23b0zyP51r6faWuh+MPFsdnBG9vBYGVYGGU+6G2kemT09KHWaV2ul/6+8HJrS2un4ux5ZRXpPhrxLfa1oeuS62INQOnQC5thNCuI3G7HQDjgVTtNZvPFfgvX112Rbp7FI5reTy1VoyScgYA44/nQ60le62t17/IFLX8DgqK9O23WjeGdFj0LWdM0b7RbLcTyXLYkndueuxuB061zfjt7C4vbK7s7m0nupoB9tNmf3ZlHVhwOv9KqNbmla3f8AjK5jafotzqen6heQNGsWnxiSUOxBIJIGOOTxWdXeeC9a1C28HeIVgunQWcCPbgAfu2ZjkikttVvNL8DSeIrVlfV7+/MM148as0ahc4GRgZx+v0qfayUmrdvxDme3n+lzg60fD+nxar4hsbC4Z1iuJlRzGQGAPpnNdRNfTeKPh7qV/rYWW806eMQXexVZgxAKHGM9c/lWD4M/wCR10n/AK+V/nWim2nfdClJ+zbXmUtaso9O12+soGZo7ed4kLnJIDEDOO9aPiTQrbR7DRp7aSZmv7NZ5RIwIDEDgYA4575rX8Qaz4di8SajHc+FVuJVuZA8v9oSrvO45OBwM+lbt9aWOs+JfBcEtssdnLZBxblywChdwTJ5I4A561j7WSUG0/w7MqUrN6dzyyivVodTnfWZodf8RaFLo8heOWwDn92vOAo2DBHHeszRb9tD+HWs3OmtHI8Gp7beZ1DbchVDgHjOD+tP6w7bdvx+QuZ7HnlFegTa5f6V4JtNcs3X+1NWuZPtV8YkLALwEHGBkDPTsaq6ldSeJPhy+sasEbULO9ECXIQK0qEA7TjGcZ/T61XtX1XW3zGpGR4y0K28O64lnZPM8bW6SkzMCcnOegHFc/XtHiKzS0urrXtPjjvtXtbOLy7diD9nTB/e7f4j1/KuOW6mvfhNqlxdStNNJqqtI7HJJKryazpVm4a+S+9kwldL+uhxFFdjaIy/B/UGIIVtTTafX5Vrjq6Iz5m12ZadwooorQYUUUlABRRRQAUUUUAFFFFABSUUUAFFFFABRRRSAKKUggAkcHpSUAPjl2ja3zKeopZIsLuQ7l/lUVPSQxnI/EUAMoqZkWRd0XXutQ0ASRyYG1+UP6UkkezkcqehplSRybflflD1HpSER0qsUYFetOkj2cjlT0NMpjJZFDr5if8AAh6VDT45DG2eo7inSoB86cqf0pCGxSbG5+6eCKJU2Nx0PIplTRnzI/LbqOVNAENTf62D/aT9RUJGDg9adG+xwfzoGNqWL50aM9+RTZk2Px908imBirZBwaACjJHQ0E560+OPI3OcJ/OgBqI0hwv51J+7i/22/QU15cjanyr6etR0CHvM79TgegplFFAwoopKYBRRRQAU5ZGT7rEU2ikBNvST/WDaf7wpjxFOfvL6imU5JWj6cjuDQIbSVM0Ydd8X4r6VDQMmX93blu7cCoac8hcKOgUY4pACSAOpoESQjaDI3Ren1qIkkknqalmO0CNei9frUVACqpZgB1NSSsFURL0HU+ppV/cxbj99untUFABT4497c8KOppEQu2BT5XAXy4/ujqfWgBJZN5wvCjoKjopUQu2FoGCIXbC1K7iNdkfXu1DuI12R9e7VBQIKKKkji3Dcx2oOpoGIkZkPHTuae0ixrsi/FvWmyS5GyPhf51HQIKKKACxwoyaYxKKKKACiiigAqWOIbd8nC/zoSMIu+Xp2X1pkkhkbJ6dh6UhCySl+Bwo6Co6KlMW2MtIcE9BQA2MKZBvPFPuGbftPCjoBUNTS8wRk9elAEaBCT5jFRUnmRR/6tSzepqGigBWYs2WOTTaKKYwooooAkjlKcHlT1FLJEAu+PlP5VFT45TG3HI7j1pCGUVK8YZd8XTuPSoaACiiimMKKKkSB3XPAHqTSEMBIOQcGpv8Aj4j/AOmij86ikjaM/N+YpYm2yqfegBle3/Bf/kTbv/sIP/6Ljrxd7djIxXGM8c1u+GvF2teEfOGm+TJDMQXhmUspI78EEH8a5sRB1IWRnNXR9HUV4h/wujxH/wA+el/9+pP/AI5Sf8Lo8R/8+el/9+pP/jled9UqmPIz3DHOe9FeH/8AC6PEX/Pnpf8A36k/+OUf8Lo8Rf8APnpf/fqT/wCOUfVKocjPcKK8P/4XT4i/589L/wC/Un/xyj/hdPiL/nz0v/v1J/8AF0fVKocjPcKK8P8A+F0+Iv8Anz0v/v1J/wDHKP8AhdPiL/nz0v8A79Sf/HKPqtUORnuFFeH/APC6fEX/AD56X/36k/8AjlH/AAunxH/z56X/AN+pP/jlH1WqHIz3CivFrP4xeIbi4KPZ6YAI5HOIpP4ULf3/AGqD/hdPiP8A589L/wC/Un/xyj6rVDkZ7hTY4o4gREioGYsQoxkk5J+pNeI/8Lp8R/8APnpf/fqT/wCOUf8AC6fEf/Plpf8A36k/+OUfVaocjPbXijeRHeNWeMkoxXJUkYJHpwSKfXh//C6fEf8Az5aX/wB+pP8A45R/wunxH/z5aX/36k/+OUfVaocjPcKK8P8A+F0+I/8Anz0v/v1J/wDHKT/hdPiP/ny0v/v1J/8AHKPqtUORnuNFeHf8Lp8R/wDPnpf/AH6k/wDjlH/C6vEf/Plpf/fqT/45R9UqhySOt+NX/ImWn/YQT/0XJXh1dX4m8Yan4v0oS6n5Ma2s6hIrdSqHercnJJyNnr3NcpXo4eDhDlZtBWQUUUldJoFFFFAGrRRRVDN7wR/yOmnf9dD/AOgmqvhj/kbtH/6/of8A0YKteCP+R007/ro3/oJqjoEkkXiTTJIIvOlW7iZIt23ewcYGe2emaxlvL0/zJe7PUPH3g7VfE/iG0fT1iSCO32PNK+FB3E4wMn9KzZPA/jLTvDcunWGp2slq4PmWsQCs+eo3FQTnpyRxxWBrvxE8SXtw8BlOmCMlGhgBRgenLHnP0xWv8Ltc1S88USWt5qFzcQG3Z9k0pcZBXB56da5OWtTpXdrIytJRPOnRo5GSRSjqSGVhgg+hra8Xf8hxP+vO1/8ARCUvjVFj8baqqAKPtBOB780ni7/kOJ/152v/AKISuxPmcX5f5Gu7Rh0UUVqUbPiHxRf+JTanUREPssexPKUjOcZJyTycCiXxTqE3hWLw+3lfZI33hgDvPJOCc4xk+nYVjUVHs42StsKyRtaT4pvNL09rBrazv7Nn8wW97D5io3qvIIpt34nvLrU7K88m1gWwcPb20EWyJCCG6A55I55rHpKOSN+a2ouVG9D4w1O38QXWrxCASXmRPAUJikB7FSen403UfFN1fQRQ29pY6bFHKJgthB5eXHRick5H1rDopezgrO2w7K9zqh8QL/zhcyaZpMl8oGL17T99kDAbOcZ/Cs2y8T6hZzalMTHcS6lC0U7zAk4bqRgjB/T2rHooVOC6C5Uael69c6TY6ha2yRMmoQ+TKZASVHP3cEc89803TtbudM03ULKBImj1CNY5S4JKgEn5cH375rOopuEXe63HZG9p/i67s9MjsLmysNSt4STCt9B5nlZ6hTkcVn6vq9zrN4Li6EabUEccUKBEjUdFUDoOao0lChFO6QJJbGtoXiK60Brn7PFb3EN1H5c0FzHvRx2yMj3/ADqxZeLbywlvBHaWMlpePvksZYN0APYqueMfWsGihwi3doLI29X8VXurWEdiILSxskbf9msovLRm/vHkkms7TNQl0rVLe/t1RpbeQSIJASpI9cEVVopqMYqyCytYsaheyajqVxezhVkuJWlcIMAEnJxntV+88TahdtpbAxwSaXEsVvJCCDhehOScnj6VkUUcq08geu508vjy+dnmj0zSYbxwc3sVpibJ6tknGT64rKh166h8N3GiqkRtriYTO5B3hhjoc4xx6Vm0lSqcF0CyNvSPFN5pFjJY+RaX1lI28217F5iBv7wGRg0zWfE15rVvDayRW1pZwEtHa2kXlxqx6tjJyefWseinyRvzW1CyWp0E/jTVZvEcOtIYoLqGNYtsSkI6jswJOQe9LaeMbuynvjFYae1rfMHlsZIS0G4dwpbI/P8AkK56il7OFrWFyo6HU/Gl/qeivpT2tjb2ZdXSO2hKCPHZee55Oc1z1FFOMYx2GlbYKKKSrGFFFFABRRRQAUUUUAFJRRQAUUUUAFFFSiJXX923zdwaQEVFKylThhg0lAEiSlRtb5l9DStEGXdEcj07ioaVWKtlTg0AJRU2Um+98r+vrUboyHDCgBFYqcqcGpflnH92T+dQ0UAKQVOCMGkqYOso2y8Hs1RuhjbDfnQAscm35X5Q9RRJHs5Byp6Go6kjk2/K3KHqKQiOpIpNuVblT1okj28ryp6Go6Bj5I9jeoPQ0wHByOtSxuGXy5Oh6H0qN0KMQaAJZB5kfmL16MKhp8UmxufungiiVNjcfdPINAhyfvYSn8S8ioacrFGyp5pUUySY9epoAWKMNln4QdfekkkLn0UdBTpnBwifdX9aioAKKKKYwoopKACiiigAooooAKKKKACkoooAcrlGytSSKJF8yP8A4EKhp0chjbI6dxSENqWHChpD/D0HvSSoFIZfut0qOgAJJJJ71JEgYlm+6vWmKpZgB1NSSsFURp0HX3NADJHMjkn8KaAWOByTSVOP3CZP326D0oARyIU2KfmP3jUNBOTk05EMjYFAAiGRsLT3cIuyP8W9aHcIvlx/ifWoaACilAycCpgqwjc/L9l9KAGpGFXfLwOw9abJKZD6AdBSO5dssabQAUUAFjgDJqbYkPMnzN2UUAMSIsMn5V9TTmlCDbCMerdzTJJWkPPT0plABRRRTGFTKqxKHk5bstQ0ZpCFdy7ZY0nWgAk4HJqYBYFy3Mh6D0oAFUQruk5bsvpUTuXbLcmkZizEscmnRxGTk8KOpoAI4zI2BwO59KWZwxCr91RgUsko27I+FH61FQAUlFFMYUUUUAFFFFABRRSUCHI5jbKmpWRZVLxcHutQUqsUbKnBpAJRU5CzrleJO49agIIODQA5BukUHoTT7hiZSOy9BUXTpU7KLgblID9x60ARGRjGEPQGiNd0ij3pwt5Cfu4/GnErApCnc56n0oAbO26ZvTpTFdl+6xFNoosBY4nU9pAPzqA8UqttYMOxp9wAJTjuM0hWI80UlFAWCiiigLBRRmjNAWDNGaTNGaAsXdL/AOPx/wDr2n/9FPVPNXNJ/wCPyT/r2uP/AES9UqXUVjS8P6Sdd1+10zzvI+0MV8zZu28E9MjPT1rYn8JWb2V7caPrH9oNpx3XcDWxhdUzgspJIOKzPC2rQaH4ostSu1keG3cs6xAFj8pHGSB39a2ZvEehafp+qroEOoS3eqgxyyXoRViQnLBQpOSff/8AXlLn51bYl3vp5f8ABK994K1KTWLyDRtPufs9s6RkXc0IcMyhtuQ20nnoueCKr2vgfxHeWiXNtprPHICU/eoC2CQcKWzng8YzXTJ4+0Z9e1O6uo9QksbyVHNk8EMkcoEYX5gxypyOoJ4xxVK28baXBqXhucWtzHFpPn+bGgU8PnaEy3OM98VmpVbWt/Vv8ybz7GbZ+CtSg1uwttb065EF2zKotZYi7EKTgEttB46EjvVJvCesvY/boLCQ2r5aPMieYy7sZ2Z3HtyBit3w/wCNdP0u002O7iupHtdRlu5CiqdytGygDLDnLf8A16IPGOkr4ZFjeR393OiYgEkcWLZt2d8cv3h7Ag4+lO9W+xWuv9d/+Ac5q3hzVdDjR9TtfJV2KAiVHw2M4O0nBx2NZVdb4v8AE2l69p9slrDcS3ySlpb25gijkdMYCHy+G+px0965Ktqbk4+8tSlsXYv+QDdf9fMP/oMtUquxf8gC7/6+oP8A0GWqVUt2MSiiiqGFFFFAGrRRRVDN7wSceNNOz/z0P/oJql4emjt/E+lzTuscUd5C7uxwFUOCSaq2N5Lp9/BeWx2ywSCRDjPIOa2Jp/DF/K1zMmpWEshLPDbpHLGCf7pZlIHsc/WspLV+aJe4njPXbfxD4kmvbO3WGLARXAw0oH8Te/8ATFanwuure08XPJdzxwR/ZXG+Vwozle5rI8rwr/z+ax/4Cxf/AByjyvCv/P5rH/gLF/8AHKhqLp+zVxaWsHjOaOfxlqcsEiyRtMSrowIPA6EUeL+NdQHj/Q7X/wBEJTkPhS3bzc6teFeRC8ccSufQsGYgfQVmarqU2r6pPfXO0STNnaowFHQKPYAAD6VUFqvJDRUrX8N6EPEOoS2pu1tPLgaUSOm4EggAHkY5br2rIrW0G9t7NdUF1J5fn6fJDH8pO5yVIHHTp16VdS/K+Xcbv0EGgTpZavLdlrebSzGHhZMliz7eueMde+arS6NqkFstxPpt3HA2NsrwMFOemCRjmuoj8Uafc+Frg6h82rfuInUqSLuOOQMCT0BAyDnrxRd6xpqXmvaimrm7Gp27xxWnlSBlLHjfuG0BO2CfbFZKdRbr+tCE3c5N9PvYxcGS0nUWxAn3RMPKJ4Ab+7n3qS10i+u9Wg05LaVbmZlCo6MCARncRjOMc59Oa7VvFWj3HkwTz4i1SI/2q/lNmJ/KVFxxzhlLcZ61zN3rMV146/tZyfs63qSLgdI1YY4/3QKcZzbs1/X9fgO7auP/AOEP1IR6irQTm7spY41t0gZjMGLfMvfHyZzjmsxNI1KS9ezj0+6e6jGXgWFi6j3XGR1revdVs4bLxHFaaiszalcxyxeUki7k3uWU7lGMZGe3pmrravo19ETdXqNP9gtIv9JNwIndM79/l/MxHGCePepU5rVrt08l+oNtHP2vhfV7uxvbqKymxZMEkjMT7yx6gDHUDk+gNZi287WzXCwyGBGCtKFO1SegJ6A12Wq61pOoza/FDfpGt7Fa+TLJFJtZowNwPBYH6/n3rP8ABBiuNQutNv0ZtPuYC9wR0j8v5w5/Ij/gVVGpLlcpLb+mF2lcx4tD1a4keODS72V4wC6pbuSoIyCQBxkc1We0uY43kkt5VSOTy3ZkICv/AHSex4PHtXVXeu2viDTnjudSGlTjUHuTvR2WRCAF5QE7kC4GfzqbVNZ0nXY9UtjfizEl1DNFPPC5EwSMoxIQEgn73IoVSfVf1oF3fX+v+HOWj0fU5pmhh067klQKWRIGLKG+6SMd+3rUUNjd3N2bW3tZpbgEgwxxlnyOvyjmut1TxDYEeIBp185N3bWkMDBGUybAocdOOAevX3rF8NzadC99/acyxtJb7IRK0oic7hkP5XzEYHTpTU5NNtBd218jPXSdRe+aySwumu1GWtxCxkA/3cZp0WjapPcy28Gm3kk8P+tiSBi0f1AGR+NdjqGvaPeJdWNvqK24n02CBbtYpdgaNmLIc5faQRzz0GazhfWE+hzaU/iF45I7xJxdyRS7Z1CBdowC3ykcZA/DtKqTa2/r+ugKTOfttG1O9WRrPTru4WNirmKBm2H0OBwarG3nWATtDIIi5jEhU7dwGSufXkcV1f8AaVhfWOmRNr0lnJp9zK8kssUhafc+4SrtDfNjjDEfWnX+q6Pr1rdRy3q6aDqr3aq8LtvjZVHG0Ebvlzg4HPWqU5X1X9X/AKY7v+vmc5FoerTSPHDpd7I8bbHVLdyVbGcEY4OO1WbXwvq95Y3t1DZTYsmCyRmJ95Y9QBjqByfQGtvxJ4is7uw1SLTb1ibrVFnUKrLviEeMnIH8WOKdqGtaZqR12P7ekZvoLTy5pI5NrvGBvBwpOc55xj3qPaVGr2t/S/4Irv8Ar1Oe0nQ5tXs7+W18x5bSNHWGOIu0pZwuBj656Gq50jUhfCyOn3YuyNwt/IbzCPXbjNX9E1SPT9F1uI3DQz3VukcO0HLfvAWGR0+XPWti31bR7m1tVvrwedFpX2bExmWIv5pOxzH8xG3GMcVcpTTemn/ABN63/rb/ADZzUei6rLdyWsWmXj3EQBkhWBi6Z6ZGMipdH0aTVPEMOlTM1pJI7IxePJQgEkFcj0xXXXWv6RcXXkpqFk1m9nbwTxXFtcGOQozZ2sMuCAeM5znk8Vg6NqGlaZ8QIr23kkh0yKdzG7qWZUwQOBz3qVUm09OgXbTMe60nUbFI2vbC6t1lOIzNCyBz7ZHNF3pWo2AjN9YXVsJDhPOhZN30yOa6rTdc07Q4h9o1H+2ml1GK5IWNwIlQnL/OB85z0Hp1qY+JNL065ieCSxuoG1JLqRIIbnfhc/OTMxAbnooOfWj2k72t/WgOT10/rU5GfRtUtXiS6027hadtsSyQMpkPouRyfpTbrSdSsYFmvdPuraJzhXmhZFY+gJFdfJr2mWtzAsF1YvBJqkV1KYIbksArZLsZWOG5wQoOfWsufXILjTvE0U108j31zHLbBgx34kJJ6cfLjrj0oVSbtp/Wn9fId2YlrpOpX1u89lp91cQocNJFCzqv1IHFImlajLYm9jsLp7RckzrCxjGOvzYxXQ6LqGktoMVlr1zby2sbyv5DQyieNiODG6/KckDIbGK0IfEumLa6fdxS2cVzaaf9maOeG4eQkKVIUK4jKtnPOOvOaJVJpuy/r+v6Yrs5fVvDup6JDbS6hbSRx3MaurFGAUnPyEkDDcZxVEWd03kbbaY/aTiDCH96c4+X154471ra/dWd/p+kzW10jS29kltLblGDqyljuzjaRz2OfatXSb/R3h8NzXuqLavpMjGaFoZGZ/3pcFSoI74OSPxq+aSjd9/8wu1G5zsGhavdJutdLvZlyRmO3dhkHB6DsaosrI5VwVZTggjBBru757e58N6O7a4NOh+3XUqkxynePMGGXaD8w7A469awPEgXUru71+38uK1urx44omyJGwAS+MYxzzz1NTCo5boaepGPDF/Potjf6fBcXpujKHjgt2fythAySM9c+g6VRtdJ1K+8z7Fp91c+UcSeTCz7D74HFbI1yOLQ/D1rDdujWd1JLcIoYbMupU+/Gema3JfEejXfmKs1pE0OqTXUb3MdziRXbIdfKI+YYxhh+I5pOc107/mTzS/r5/5ficRDpl/cW8k9vY3MsMe7fIkLMq7Rk5IGBgEZ+tWE0K9jurRdTt7jTra5lWP7TcQsiKCfvZOAcDnrW7N4ntzZoTJ5jHXXvpoEjKLJHhSDgkgZIPGTipPEWuafNY6omn3NnINRnWQrHDc+acNuyxkfYpHT5Qc+wp887rT+tP6+RTbvY5uXRr9beS7hsrqWxQnF2IG8tlBxndjA/OrFj4eutS0OW/sUmuJY7lYPs0MJdiCpbdx6Y9O9asuoaTd+GFi1O5t7m5t7MR2nlwSx3ET54Rj/AKtkGTz1/Gs621WO38E3mnx3DR3E97HIY1yN0YVs5PTrjijmnZ+v6iu21/XQz49K1Ca+ezhsLqS6T78CwsXX6rjIps2m39sZvtFlcwm32+bviZfL3fd3Z6Z7Z611t1r2m6g2r239ofZzf2toq3bxuVLRoA6NgFsE98HpU9r4h0X7VbaZqV611p62AguLsxN+8dZPMUAY3YH3Rkd6XtJrp/Vv6Vg5na9v60OQazvo5JIbqxuA0UfmyK0TBkT+8R2HI596sxeGdRutDl1e0t5JbWN9pxGxJGCSw4xtGOTnjit3WPFlpqnhm4kLEaveMLeVNpwsCyNIDnGO6rj2rK0m/s08M3lncXCQzi7iuY0kRiswRWBTKg4JyOuB701Kbje1h3f9en+ZmTaPqdvZi7uNOu4rY4ImeBlQ56fMRio7LTb7UnZNOs7i7ZBlhBEzlR74Fdnda9pRv9a1P+1TcLqNs8Udn5UgdS4wA+RtwnbBPSqvhyC2/wCES1EapIqWMl1D5b+a0e6RQSQWVXOMHptx7jFL2kuW7XYXM7HOjQdYa7a1GlXxuFUO0Itn3hT3xjOPerdt4d1ebSby9NjMYLNgsitE+7vnHH8OOfTIrqdQ1GGCbV7HXVsILi8lhu4mkM7wyJswoJiIfOMHkdc8dKy9Q1qy1O31+KW+gSS4Ns0DiCVUm8pWBAzuYE5HLHnvip9pOS27fp/wfuBNs5q10281GV10uzubsoMsIImcr9cCrd14Y1ez0ePUriynSB3ZCGicGPGBlsjABJwOeSDVzwxf2dva3drqN1apa3Dx+db3cMrLIqk8q0fKsM8duetXzeaBc2llbw3slrBY6pJIsZVxI8DMmCrAEBgF7kGrlKSlZbBd3/rs/wBTm59G1S1aFbnTbyFp2CxCSBlMh9FyOT9K0rXwnrs+n3Nw+mXSx26q214HDuCcfIMc46n0FdFPrWiWkVtHFdW/y61FeN5K3LfuxnLM0uSW6Zx+tY8erWl7/wAJNDd6gIm1J1eCeZHZW2y7sHaCRx04qPaTa0X4egXdv67mG+jaitj9uWxuWs8Z+0CFtmP97GKu6J4V1DWLiLdbXVvaSq7C7NuzRjapPXgckY6966STxPpZgjvLaSxjlGnC2a3lhuXkyE2lAAwi2nrnt6E1Jb6xpMniK31v+2fIgSx8j7CIZS0Z8rZs4G3bn5s5/DvSlUqcrsu4lJtf15Hn6yFVK9QexplWbqC1igtmtrz7RJJHumTyivktk/Lk/e45yPWqwxnnpXSiwqZSJk2N94fdPrTJI9nKnKnoaZnB4oACCpIPBFSxnzEMbdeqmhysse4nDr196iBwcigAIIJB61L/AKqD/af9BTEBkkAPOTzRM++Q46DgUAMooopjCiikoAKKKKACiiigAooooAKSiigAooooAKKKKAJYjvQxN9VqIjBwetCsVYEdQaknHzBh0YZpCEjkEaMR988Co6KkijBy78IP1oAdGojXzH/4CPWomYsxJPNLJIZGz27D0oRDI2BQA2nCQrGVXjPU0SBVbCHIplABSqpdsKMmnRxmQ8cDuae0gjXZF+LetACkrAML8z9z6VCSSck5NJQAScDk0AFH1qYIsQzLyeyioScsSBj2oAlMqoNsI+rGoic9aSigApVUucKM1IsPG6U7V/U0NNgbYhtX9TQAuI4fvfO/p2FQk5YnpmiigAoALHA5NKql2wvJqUsIAVTlz1PpQAfLbjjmQ/pUJJJyeTSE561LHENu+ThP50AJHFu+ZztQdTRJLuG1OEHQetJJKX4HCjoKZQAUlFFMYUUUUAFFFFABRRSUCCiiigYUUUUCFBIOQcGpvluBzxIP1qCjpSAVlKthhg0lThlnG2Th+zetQuhRsMOaAAuxGCxI+tNoopgFFFFIAHJwKluT+8A9ABSxJsHmycAdB61EzFmLHqaAEooqRIWcZPyr6mgCOkqfbC3yqxB9T3qN42jPzDj1oAZRRRQAUUUUAXtHG7UNi8tJDNGo9WaJgB+JIFUWBViGBBBwQe1AODkdauDWdUUADUrsAdAJ2/xpa3uIpUVe/trVf+gnef8AgQ3+NH9t6r/0E7z/AMCG/wAaNQ1KNFXv7b1X/oJ3n/gQ3+NJ/beq/wDQTvP/AAIb/GjUZSoq7/beq/8AQTvP/Ahv8aP7b1X/AKCd5/4EN/jRqIpUVd/tvVf+gnef+BDf40f23qv/AEE7z/wIb/GjUBVVk8PTM4KiW5j2E/xbVk3Y+m5fzqhUtxdT3Um+6nkmfGN0jlj+tRUJAFFFFMYUUUUAatFFJVDCiiigAooooAKKKKACiikoAKKKKACiiigAooAJOByalEQQZmOP9kUgIgCegzVmK6vre2lt4J7iKCb/AFsSOwWT6gcH8ajM5HEYCimebJ/eNG4hpBHUYpKlE56OAw96UxrJzEef7poAhopSCpweDSUxhRRRQAUUUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRSUAFFFFABRRRQAUUUUASPcTSQRwyTSNFFny42YlUz1wO2aiopcHGccUgEooopgFFFFIAooopgFOEbFNwGRTKcrsh+U4pANoqbzUf8A1q8/3hSGHIzGQwoERVcsdW1HTN39nX9zahzlhDMyBvrg81TIIODwaKTs9wLM9y19M013I7zuctK7Fix9yaheJk68j1FMpySsnQ8ehotbYBtJU2I5fu/I3p2qN0ZDhhTGPWb5dsg3L/KkeMBd6HK/yqOikAU5HKNlaRVLHCjJqTykT/WPg+goASQo671+Vu61HUvlI/8Aq359DUbKyHDDFAh0cuzKtyp6iiSPb8ynKHoajqSOTZweVPUUAR0U59u47DkdqbQMlh+VHf0GBUVSn5bUf7TVFQIKKKSmMKKKKACiiigAooooAKSiigAooooAKKKKACkoooAKm+/a+6moalh5WRfVaQiKpJJN2FUYUdBUdKiF2wtAwRC7YWpHcIvlx/ifWldxGvlx9f4mqCgQVJHFuG5jtQd6csYVd8vA7D1pkkpkPoB0FADpJcjYg2p/OoqKlWIKu6Y4HYdzRsA1I2k6cDuaeZFiGIuT3Y0ySYvwPlX0FR0AKSSck5NJS9elSiIKN0xwOw7mgCNI2kOFH41LmOH7vzv69hTHmLDanyr6Co6AFZ2c5Y5pKKKYwpUQu2FpY4zI2B+J9Ke8gRdkXTu3rSEKzrEuyPlu7VBRRQBMkYVd8vTsPWmSSGRuenYelPEyuNswz6MO1NeEqNyHcvqKAI6SnpG0h+UcetSfuov+mjfpQBDSVN9pf+EKB7Cj7Ru/1iKwoAhoqYxJIMwnn+6aj2MW27Tn0oAbRU3lJHzM2T/dFJ9oI/1aqooAipKm+0v3Cke4pf3Uv/TNv0oAgop7xtGfmH405ISw3Mdq+poAioqbzI4+I03H1aj7S/ov5UAQ0VN5kUnEibT6rTXhKjcvzL6igCKp1kEi7Jfwb0qCigB8kZjbB/A+tOjkWNScZY+vpRHKCuyXlex9KbJEYz6qehoAfvhb7yEH2o82JfuR5Pq1Q0UWAc8jSHLGkRGc4UZp0YQ5MhIA7etK85I2oNi+1ADsRw9fnf07Co3laQ/MfwpFRnOFGal2Rw/6z5m/uigCIRuy7gpIpyTMgwfmX0NKbhy2QcAdhTgUuDgja/qO9ACGNJeYjg/3TUTKVOGGDTniePnt6inCYMNsw3D17igCKipWhyN0R3r+tQ0AFFFFMAooooAKKKKACiikoAKKKKQBRRRQAUUUUAFJRRQBq0UUVQwooooAKKKKACiikoAKKKKACiinpG0nQcetADKkWEkbnO1fU09fKibk7j646UkiO/zK28e3alcQhlVBiIf8CNREknJ5NS+UqDMrY9hR5aOP3Tc+hoAhoqVYG6v8oHUmlxCTtBYe5ouBDQDjkHFS/Z33YHI9c0jrGi4B3P6jtQMUTBhiUZ9+4pGh43RnctR0quyHKnFAhKKm3pL98bW9RUbxMnPUeooGMooopgFFFPKAQh8nJOKQDKKKKYBRQAT0BNJQAUUoGWA9TUzMsBKoMt6mkA1YcDdKdo/Wl3xH5SmB696iZixyxyaSgRI0JA3Idy+oqOlV2Q5U4qUbZgcja4GcjvQBDSUUUxhUz/8AHvHUNSv/AMe8f40hEVFFFAwooopgFJRRSAKKKKAClBKnIODSUUASibcMSruHr3o8pX5ibPsaiozQArKVOGGKbTzKxQqTke9MoAKUknqc0lSLCSNznavqaAIwMnA5qUQhRmU7R6d6UyrGMRD/AIEahJLHJOTSEStNxtjG0frUVFJQMWpFmONsg3LUVFAExiDDdCc+3cVCRjg8UoJU5BwalEqyDEo5/vCgRDRUjwkDK/MvqKjoGSycQRj61FTnfciLj7tMoEFFFFMYUUUUAFFFFABSUUUAFFFFABRRRQAUlFFABRRRQAVLb/638KiqW3/134UmIixlse9TO4iXZGef4mqE9aSgBQCTgcmpgqwDc/L9h6VCCQQRwak8mRlLEc+/WgBjuXbLGm0HjrRQMmDJEoK/M57+lRMxY5Y5NJQAScDk0CEp6RNJ04HqaeI1jGZTk9lFNklZ+Oi+goAeXSLiP5m/vGoWYscscmkooAKKKKYwp8cZkPoB1NM789Kkkl3Dagwg/WkIJJAF2RcL3PrUVFFABRRRTGFOSRozlT+FMopASvOzjH3R6CoqKKBBRRRTGAJByODUhuJNuM/j3qOkpCFJz1pKKKYwooooESJOyDH3h6GmvI0hyx/Cm0UgCiikpgFPSRoz8p/CmUUgFJyxPrSUUUwCpI5do2v8yHt6VHRSAfIgVvlbcDyKZRSUAFKMZGeR3pKKYEzTnhYxsX2pLn/Xmoh1FS3P+vNICKpbf/Xioqlt/wDXj8aGAgmaNzg5GehpJGRsFF2nuKa33j9abQA5WKHKnBp0kokXlQG9RUdFABRRRTAKKKKACiikoAKKKKQBRRRQAUUUUAFJRRQAUUUUAatFFFUMKKKKACiikoAKKKKAClAJOB1NJRmgCbYkXMpyf7opjzM/A+VfQUyikIKAxXoSPoaKSmMUnPXmkoooAUsW6kn6mkoooAXccYycemaSiigB/lNsDDke3amUquyHKnFSbo5fvjY3qKQENPSVk6cj0NDxMnXkeoplAE22OX7nyN6Go2RkOGGKbUizHG1xuX3oAElwu1xuX+VOkKeSoQ5GaQxBxmE59j1FREEHB4NAg69KlEQUbpTtHp3NNSTYpwBn1phYscscmgZKZ9vEQ2j+dGY5fvfI3r2NQ0UWAk8to5FyOM9aJ/8AXNRFKysF6gnoaJ/9c3+e1HURHRRTin7oPnvjFMY2pIPvN/umoqlg+83+6aTERUUoBJwOTUnlKgzKf+AigZGqM5wozU8kTeSoHJXrio2mJG1BtX2pzMVgjKnBzSEQ0VL5iScSjB/vCmvEVGQdy+opjGUlFFABRRRQAUU4IShbsDTaACilRC7YXrSUAFJRTlVnOFGaAG09Imfp09TT9scX3zub0FMeVn46D0FIQ/dHF93529T0qN3Zzljmm0UDCiinI6rncm78aYDKKl82P/nkPzo82P8A55D86QiKipfNj/55D86PNj/55D86AIqKl82P/nkPzoDxOdpj257g0AMR2Q/KakzHL1+RvXsaiddjlT2ptAD3jaP7w49aZUiSsnB+ZfQ07YknMRwf7poAhopWUqcMMGkpjCiiigApKKKACiiigAooooAKSiigAooooAKKKKACnRyeWxIGeMU2kpAFPSNpD8o/GljVMFpG6fwjvQ8xYbV+VfQUCH7kh+787+vYVEZHLbtxzTaKAJvMSXiUYP8AeFMeJk5HzL6imU5JWj6Hj0NADKUEg5HBqbbHN9z5G9D0NRMjIcMMUAISScnk0lFFMYUqqWOFGaSlViv3TikBJ9nI+8yr9TR9nJ+66t9DUROetJQIcyshwwxTalWc42yDevvS+VG3zLIAvoeooAhxngVKLdsZYhR7mlMqxjEI/wCBGomYscsSTQBL5C9pVJ+tMeF05IyPUVHT0laP7p49KAGUVYCpPnaNjfpSbY4fv/O/oOgouBGkTv8AdHHqaf8AZ8dZEB+tMeVn6nA9BTKAJWt3AyMMPY1EeOtKrFTlSRUvmJLxKMH+8KAIKKc67GwGDe4ptAxyIZG2ipNsC8FmJ9qLcjLrnBYYFMMMgP3TQIfi39Woxb+rUzypP7jflSeVJ/cb8qAJMW/q1GLf1ao/Kk/uN+VBjcDJUgfSgCTFv6tSYt/VqhoosBN/o/q1Nfytv7stn3qOigAqbFv6tUNFAE2Lf1ajFv6tUNJRYCbFv6tRi39WqGiiwEj+Vt/dls+9R0UUAA6irMph8wsxLH0FVqcsTt0U0AP86PtCMfWnxyQ7w2Ch/So/s8np+tNaGReqmloA1vvH60lFFMAooopgFFFFABRRSUAFFFFIAooooAKKKKACkoooAKKKKACiiigD6N/4Vp4T/wCgUf8AwKm/+Lo/4Vp4T/6BR/8AAqb/AOLrqqK8D21T+Z/ecnNLucr/AMK08Jf9Ao/+BU3/AMXR/wAK08Jf9Ao/+BU3/wAXXVUUvbVP5n94c0u5yv8AwrTwl/0Cj/4FTf8AxdH/AArTwl/0Cj/4FTf/ABddVRR7ap/M/vDml3OV/wCFaeEv+gUf/Aqb/wCLo/4Vp4S/6BR/8Cpv/i66qin7ap/M/vDml3OV/wCFaeEv+gUf/Aqb/wCLo/4Vp4S/6BR/8Cpv/i66qil7ap/M/vDml3OV/wCFZ+Ev+gUf/Aqb/wCLo/4Vn4S/6BR/8Cpv/i66qij2tT+Z/eHNLucr/wAKz8Jf9Ao/+BU3/wAXR/wrPwl/0Cj/AOBU3/xddVRR7Wp/M/vDml3OV/4Vn4S/6BR/8Cpv/i6P+FZ+Ev8AoFH/AMCpv/i66qij2tT+Z/eHNLucr/wrPwl/0Cj/AOBU3/xdH/Cs/CX/AECj/wCBU3/xddVRR7Wp/M/vDml3OV/4Vn4S/wCgUf8AwKm/+Lo/4Vn4S/6BR/8AAqb/AOLrqqKftqn8z+8OaXc5X/hWfhL/AKBR/wDAqb/4uj/hWfhL/oFH/wACpv8A4uuqoo9tU/mf3hzS7nLD4a+FAMDTGA/6+5v/AIuk/wCFZ+Ev+gUf/Aqb/wCLrqqKXtan8z+8OaXc5X/hWfhL/oFH/wACpv8A4uj/AIVn4S/6BR/8Cpv/AIuuqoo9tU/mf3hzS7nKj4aeEgcjS2B/6+pv/i6D8NPCbfe0tj9bub/4uuqoo9rU/mf3hzPucp/wrPwl/wBAo/8AgVN/8XR/wrLwl/0Cj/4FTf8AxddXRT9tU/mf3hzS7nKf8Ky8Jf8AQKP/AIFTf/F0f8Ky8Jf9Ao/+BU3/AMXXV0UvbVP5n94c0u5yn/Cs/CX/AECj/wCBU3/xdKfhn4SJydLYn/r6m/8Ai66qij2tT+Z/eHNLucp/wrLwj/0Cj/4FTf8AxdL/AMKz8JYx/ZbY9PtU3/xddVRR7Wp/M/vDml3OU/4Vl4R/6BR/8Cpv/i6UfDPwkOmlsPpdTf8AxddVRR7Wp/M/vDml3OVHwz8JA5GlMD/19Tf/ABdB+GfhJuulsfrdzf8AxddVRR7Wp/M/vDml3OU/4Vl4R/6BR/8AAqb/AOLo/wCFZeEf+gUf/Aqb/wCLrq6KPa1P5n94c0u5yn/CsvCP/QKP/gVN/wDF0v8AwrTwnjH9ltj0+1zf/F11VFHtan8z+8OZ9zlP+FZeEf8AoFH/AMCpv/i6P+FZeEf+gUf/AAKm/wDi66uij2tT+Z/eHNLucp/wrHwj/wBAk/8AgVN/8XR/wrHwj/0CT/4FTf8AxddXRR7Wp/M/vDml3OU/4Vl4Sxj+ymx6fa5v/i6B8M/CQzjSmGev+lzf/F11dFHtan8z+8OaXc5QfDPwkDkaUwPtdzf/ABdH/CsfCP8A0Cj/AOBU3/xddXRR7Wp/M/vDml3OU/4Vj4R/6BJ/8Cpv/i6B8M/CQ6aWw+l3N/8AF11dFHtan8z+8OZ9zlP+FY+Ef+gSf/Aqb/4uk/4Vj4R/6BJ/8Cpv/i66yij2tT+Z/eHNLucn/wAKx8I/9Ak/+BU3/wAXR/wrHwj/ANAk/wDgVN/8XXWUUe1qfzP7w5pdzk/+FY+Ef+gSf/Aqb/4uj/hWPhH/AKBJ/wDAqb/4uusoo9rU/mf3hzS7nJ/8Kx8I/wDQJP8A4FTf/F0f8Kx8If8AQJP/AIFTf/F11lFHtan8z+8OaXc5P/hWHhD/AKBJ/wDAqb/4uj/hWHhD/oEn/wACpv8A4uusoo9rU/mf3hzS7nJ/8Kw8If8AQJP/AIFTf/F0f8Kw8If9Ak/+BU3/AMXXWUUe1qfzP7w5pdzlD8MfCJOTpTE+93N/8XSf8Kw8If8AQJP/AIFTf/F11lFHtan8z+8OZ9zk/wDhWHhD/oEn/wACpv8A4uj/AIVh4Q/6BLf+Bc3/AMXXWUUe1qfzP7w5pdzlD8MvCTfe0tj9bub/AOLpP+FYeEP+gSf/AAKm/wDi66yij2tT+Z/eHM+5yf8AwrDwh/0CT/4FTf8AxdH/AArDwh/0CT/4FTf/ABddZRR7Wp/M/vDml3OT/wCFYeEP+gSf/Aqb/wCLo/4Vh4Q/6BJ/8Cpv/i66yij2tT+Z/eHNLucn/wAKw8If9Ak/+BU3/wAXR/wrDwh/0CT/AOBU3/xddZRR7Wp/M/vDml3OT/4Vh4Q/6BJ/8Cpv/i6P+FYeEP8AoEn/AMCpv/i66yij2tT+Z/eHNLucn/wq/wAIf9Ak/wDgVN/8XR/wq/wh/wBAk/8AgVN/8XXWUUe1qfzP7w5pdzk/+FX+EP8AoEn/AMCpv/i6P+FX+EP+gSf/AAKm/wDi66yij2tT+Z/eHNLucn/wq/wh/wBAk/8AgVN/8XR/wq/wh/0CT/4FTf8AxddZRR7Wp/M/vDml3OS/4Vf4Q/6BJ/8AAqb/AOLo/wCFX+D/APoEn/wKm/8Ai662ij2tT+Z/eHNLucl/wq/wf/0CT/4FTf8AxdH/AAq/wf8A9Ak/+BU3/wAXXW0Ue1qfzP7w5pdzkv8AhV/g/wD6BJ/8Cpv/AIuj/hV/g/8A6BJ/8C5v/i662ij2tT+Z/eHNLucl/wAKv8H/APQJP/gVN/8AF0f8Kv8AB/8A0CT/AOBc3/xddbRR7Wp/M/vDml3OS/4Vf4P/AOgSf/Aub/4ulPwx8IkYOlMR73c3/wAXXWUUe1qfzP7w5pdzkv8AhV3g/wD6BJ/8C5v/AIuj/hV3g/8A6BJ/8C5v/i662ij2tT+Z/eHNLucl/wAKu8H/APQJP/gXN/8AF0f8Ku8H/wDQJP8A4Fzf/F11tFHtan8z+8OaXc5L/hV3g/8A6BB/8C5v/i6P+FXeD/8AoEH/AMC5v/i662ij2tT+Z/eHNLucl/wq7wf/ANAg/wDgXN/8XR/wq7wf/wBAg/8AgXN/8XXW0Ue1qfzP7w5pdzkv+FXeD/8AoEH/AMC5v/i6P+FXeD/+gQf/AALm/wDi662ij2tT+Z/eHNLucl/wq7wf/wBAg/8AgXN/8XR/wq7wf/0CD/4Fzf8AxddbRR7Wp/M/vDml3OTHwx8IgYGlMB7Xc3/xdJ/wq7wf/wBAg/8AgXN/8XXW0Ue1qfzP7w5n3OS/4Vd4P/6BB/8AAub/AOLo/wCFW+D/APoEH/wLm/8Ai662ij2tT+Z/eHNLucl/wq3wf/0CD/4Fzf8AxdH/AAq3wf8A9Ag/+Bc3/wAXXW0Ue1qfzP7w5pdzkv8AhVvg7/oEH/wLm/8Ai6P+FW+Dv+gQf/Aub/4uutoo9rU/mf3hzPucl/wq3wf/ANAg/wDgXN/8XTv+FY+Ev+gW/wD4GT//ABddXRR7Wp/M/vDmfc5T/hWXhL/oFv8A+Bk//wAXR/wrHwl/0C3/APAyf/4uuroo9rU/mf3hzPucp/wrHwl/0C3/APAyf/4uk/4Vj4R/6Bb/APgZP/8AF11lFHtan8z+8XM+5yP/AAq3wd/0CD/4Fzf/ABdKPhb4PHTSD/4Fzf8AxddbRR7Wp/M/vHzPucn/AMKx8I/9At//AAMn/wDi6P8AhWPhH/oFv/4GT/8AxddZRR7Wp/M/vFzPucn/AMKx8I/9At//AAMn/wDi6D8L/CDDDaUx+t3P/wDF11lFHtan8z+8fM+5yP8Awq3wd/0CD/4Fzf8AxdH/AAqzwd/0CD/4Fzf/ABdddRR7Wp/M/vDml3OR/wCFWeDv+gQf/Aub/wCLo/4VZ4O/6BB/8C5v/i666ij2tT+Z/eHM+5yP/CrPB3/QIP8A4Fzf/F0f8Ks8Hf8AQIP/AIFzf/F111FHtan8z+8OZ9zkf+FW+Dh00g/+Bc3/AMXTv+FYeEf+gW//AIGT/wDxddZRR7Wp/M/vDmfc5L/hVvg//oEt/wCBc3/xdL/wrDwj/wBAt/8AwMn/APi66yij2tT+Z/eLmfc5E/C3wcTk6QxP/X3N/wDF0f8ACrPB3/QIP/gXN/8AF111FHtan8z+8fM+5yP/AAqzwd/0CD/4Fzf/ABdH/CrPB3/QIP8A4Fzf/F111FHtan8z+8OZ9zkf+FWeDv8AoEH/AMC5v/i6P+FWeDf+gQf/AALm/wDi666ij2tT+Z/eHNLucj/wqzwb/wBAg/8AgXN/8XR/wqvwb/0CD/4Fzf8AxdddRR7Wp/M/vDml3OQ/4VX4N/6BB/8AAub/AOLo/wCFV+Df+gQf/Aub/wCLrr6KPa1P5n94cz7nIf8ACq/Bv/QIP/gXN/8AF0f8Kr8G/wDQIP8A4Fzf/F119FHtan8z+8OZ9zkP+FV+Df8AoEH/AMC5v/i6P+FV+Df+gQf/AALm/wDi66+ij2tT+Z/eHM+5yH/Cq/Bv/QIP/gXN/wDF0f8ACq/Bv/QHP/gXN/8AF119FHtan8z+8OaXc5D/AIVX4N/6A5/8C5v/AIuj/hVfg3/oDn/wLm/+Lrr6KPa1P5n94c0u5yH/AAqvwb/0Bz/4Fzf/ABdH/Cq/Bv8A0Bz/AOBc3/xddfRR7Wp/M/vDmfcKKKKzJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q==)

Figura Heroku login

Seleccionaremos crear nueva aplicación, que nos llevará a otra página, donde elegiremos el nombre y donde se encontrará. Cuando seleccionemos la opción crear aplicación nos aparecerá la siguiente pantalla.

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM5NQAAkpIAAgAAAAM5NQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowNyAwNDoyNTowMwAyMDIyOjA3OjA3IDA0OjI1OjAzAAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDdUMDQ6MjU6MDMuOTQ2PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIA2EFGQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APUPsvxE/wCg3Zf9+1/+NUfZfiJ/0G7L/v2v/wAarucCjAro9q+y+4LnD/ZfiJ/0G7L/AL9r/wDGqPsvxE/6Ddl/37X/AONV3GBRgUe1fZfcFzh/svxD/wCg3Zf9+1/+NUfZfiH/ANBuy/79r/8AGq7jAowKPavsvuC5w/2X4h/9Buy/79r/APGqPs3xD/6Ddl/37X/41XcYFGBR7V9l9wXOH+zfEL/oN2X/AH7X/wCNUv2b4hf9Buy/79r/APG67fAowKPavsvuC5xH2b4hf9Bqy/79r/8AG6Ps3xC/6DVl/wB+1/8AjddvgUYFHtX2X3CucR9m+IX/AEGrL/v2v/xuj7N8Qv8AoNWX/ftf/jddvgUYFHtX2X3AcR9m+IP/AEGrL/v2v/xuj7N8Qf8AoNWX/ftf/jddvgUYFHtX2X3AcT9m+IP/AEGrL/v2v/xuj7N8Qf8AoNWX/ftf/jddtgUYFHtX2X3AcT9m+IP/AEGrL/v2v/xuj7N8Qf8AoNWX/ftf/jddtgUYFHtX2X3AcT9m+IH/AEGrP/v2v/xuj7N8QP8AoNWf/ftf/jddtgUYFHtX2X3AcV9m+IH/AEGrP/v2v/xuj7N8QP8AoM2f/ftf/jddrgUYFHtX2X3AcV9n8f8A/QZs/wDv2v8A8bo+z+P/APoM2f8A37X/AON12uBRgUe18l9wHFfZ/H//AEGbP/v2v/xuj7P4/wD+gzZ/9+1/+N12uBRgUe1fZfcBxX2fx/8A9Bmz/wC/a/8Axul+z+P/APoM2f8A37X/AON12mBRgUe18l9wHF/Z/H3/AEGbP/v2v/xuj7P4+/6DNn/37X/43XaYFGBR7XyX3AcX9n8ff9Bmz/79r/8AG6Ps/j7/AKDNn/37X/43XaYFGBR7XyX3AcX9n8ff9Bmz/wC/a/8Axuj7P4+/6DNn/wB+1/8AjddpgUYFHtfJfcI4z7P49/6DFn/37X/43R9n8e/9Biz/AO/a/wDxuuzwKMCj2vkvuA4z7P49/wCgxZ/9+1/+N0fZ/Hv/AEGLP/v2v/xuuzwKMCj2r7L7gOM+z+Pf+gxZ/wDftf8A43R9n8e/9Biz/wC/a/8AxuuzwKMCj2r7L7gscZ9n8ef9Biz/AO/a/wDxul8jx5/0GLP/AL9r/wDG67LAowKPa+S+4LHG+R48/wCgxaf9+1/+N0eR48/6DFp/37X/AON12WBRgUe18l9wWON8jx5/0GLT/v2v/wAbo8jx5/0GLT/v2v8A8brssCjAo9r5L7gscb5Hjv8A6DFp/wB+1/8AjdL5Hjv/AKC9p/37X/43XY4FGBR7XyX3BY47yPHf/QXtP+/a/wDxujyPHf8A0F7T/v2v/wAbrscCjAo9r5L7gscd5Hjr/oL2n/ftf/jdHkeOv+gvaf8Aftf/AI3XY4FGBR7XyX3BY47yPHX/AEF7T/v2v/xujyPHX/QXtP8Av2v/AMbrscCjAo9r5L7gscf5Hjr/AKC9p/37X/43R5Hjr/oL2n/ftf8A43XYYFGBR7XyX3BY4/yPHP8A0F7T/v2v/wAbo8jxz/0F7T/v2v8A8brsMCjAo9r5L7gscf5Hjn/oL2n/AH7X/wCN0eR45/6C9p/37X/43XYYFGBR7XyX3Cscf5Pjn/oLWn/ftf8A43S+T44/6C1p/wB+1/8AjddfgUYFHtfJfcFjkPJ8cf8AQWtP+/a//G6PJ8cf9Ba1/wC/a/8AxuuvwKMCj2vkvuCxyHk+OP8AoLWv/ftf/jdHk+OP+gta/wDftf8A43XX4FGBR7XyX3BynIeT44/6C1r/AN+1/wDjdHk+N/8AoLWv/ftf/jddfgUYFHtfJfcHKcj5Pjf/AKC1r/37X/43R5Pjf/oLWv8A37X/AON112BRgUe18l9wcpyPk+N/+gta/wDftf8A43R5Pjb/AKCtr/37X/43XXYFGBR7XyX3BynI+T42/wCgra/9+1/+N0eT42/6Ctr/AN+1/wDjdddgUYFHtfJfcHL5nJeT42/6Ctr/AN+1/wDjdHk+Nv8AoK2v/ftf/jddbgUYFHtfJfcHL5nJeT42/wCgra/9+1/+N0eV41/6Ctr/AN+1/wDjddbgUYFHtfJfcHL5nJeV41/6Ctr/AN+1/wDjdL5XjX/oK2v/AH7X/wCN11mBRgUva+S+4OXzOT8rxr/0FbX/AL9r/wDG6PK8a/8AQVtf+/a//G66zAowKftfJfcHL5nJ+V41/wCgra/9+1/+Io8rxp/0FLX/AL9r/wDEV1mBRgUva+S+4OXzOT8rxp/0FLX/AL9r/wDEUeV40/6Clr/37X/4iuswKMCj2vkvuFy+ZyfleNP+gpa/9+1/+Io8rxp/0FLX/v2v/wARXWYFGBR7TyX3By+ZynleNP8AoKWv/ftf/iKPK8Z/9BS2/wC/a/8AxFdXgUYFHtfJfcHL5nKeV4z/AOgpbf8Aftf/AIijyvGf/QUtv+/a/wDxFdXgUYFHtfJfcHL5nKeV4z/6Clt/37X/AOIo8rxn/wBBS2/79r/8RXV4FGBR7TyX3By+bOU8rxn/ANBS2/79r/8AEUvleMv+gpbf9+1/+IrqsCjAo9p5L7g5PNnK+X4y/wCgnbf9+1/+Io8vxl/0E7b/AL9r/wDEV1WBRgUe08l9wcnmzlfL8Zf9BO2/79r/APEUeX4x/wCgnbf9+1/+IrqsCjAo9p5L7g5PNnLeX4x/6Cdt/wB8L/8AEUeX4x/6Cdt/3wv/AMRXU4FGBR7TyX3ByebOW8vxj/0E7b/vhf8A4ijy/GP/AEE7b/vhf/iK6nAowKPaeS+4OTzZy3l+MP8AoJ23/fC//EUeX4w/6Cdt/wB8L/8AEV1OBRgUe08l9wcnmzl/L8Yf9BO2/wC+F/8AiKPL8Yf9BO2/74X/AOIrqMCjAo9p5L7hcnm/vOX8vxh/0Erb/vhf/iKPL8Yf9BK2/wC+F/8AiK6jAowKPaeS+4OTzf3nL+X4v/6CVv8A98L/APEUeX4v/wCglb/98L/8RXUYFGBR7TyX3Byeb+85fy/F/wD0Erf/AL4X/wCIpdni/wD6CVv/AN8L/wDEV0+BRgUe08l9wcnm/vOY2eL/APoJW/8A3wv/AMRRs8Xf9BK3/wC+F/8AiK6fAowKPaeS+4OTzf3nMbPF3/QSt/8Avhf/AIijZ4u/6CVv/wB8L/8AEV0+BRgUe08l9wcnm/vOY2eLv+glb/8AfC//ABFGzxd/0Erf/vhf/iK6fAowKPaeS+4PZ+b+85nZ4t/6CNv/AN8L/wDEUbPFv/QRt/8Avhf/AIiumwKMCj2nkvuD2fm/vOZ2eLf+gjb/APfC/wDxFGzxb/0Ebf8A74X/AOIrpsCjAo9p5L7g9n5v7zmdni3/AKCNv/3wv/xFGzxb/wBBG3/74X/4iumwKMCj2nkvuD2fm/vOZ2eLP+gjb/8AfC//ABFLs8Wf9BG3/wC+F/8AiK6XAowKPaeS+4PZ+b+85rZ4s/6CNv8A98L/APEUbPFn/QRt/wDvhf8A4iulwKMCj2nkvuD2a7v7zmtniz/oI2//AHwv/wARRt8Wf9BG3/74X/4iulwKMCj2nkvuD2a7v7zmtviv/oI2/wD3wv8A8RS7fFf/AEELf/vhf/iK6TAowKPaeS+4PZru/vOb2+K/+ghB/wB8L/8AEUbfFf8A0EIP++F/+IrpMCjAo9p5L7hezXd/ec3t8V/9BCD/AL4X/wCIo2+K/wDoIQf98L/8RXSYFGBR7TyX3B7Nd395ze3xV/0EIP8Avhf/AIijb4q/6CEH/fC//EV0mBRgUe08l9wezXd/ec5t8Vf9BCD/AL4X/wCIo2+Kv+ghB/3wv/xFdHgUYFHtPJfcHs13f3nObfFP/QQg/wC+F/8AiKNvin/oIQf98L/8RXR4FGBR7TyX3B7Nd395zm3xT/0EIP8Avhf/AIijb4p/6CEH/fC//EV0eBRgUe08l9wezXd/ec5t8U/8/wDB/wB8L/8AEUu3xT/z/wAH/fC//EV0WBRgUe08l9wezXd/ec7t8Uf8/wDB/wB8L/8AEUbfFH/P/B/3wv8A8RXRYFGBR7TyX3B7Jd395zuPFH/P/B/3wv8A8RRjxR/z/wAH/fC//EV0WBRgUe08l9weyXd/ec7jxR/z/wAH/fC//EUY8T/8/wDB/wB8L/8AE10WBRgUe08l9weyXd/ec9jxP/z/AMP/AHwv/wATRjxP/wA/8P8A3wv/AMTXQ4FGBR7TyX3B7Jd395z2PE//AD/Q/wDfC/8AxNGPE/8Az/Q/98L/APE10OBRgUe08l9weyXd/ec9jxP/AM/0P/fC/wDxNGPE/wDz/Q/98L/8TXQ4FGBR7TyX3C9ku7+85/Hib/n+h/74X/4mjHib/n+h/wC+F/8Aia6DAowKPaeS+4PZLu/vCiigkAEk4A6msjYKK831zxPfa1qg0/R5HjgdxGmw7TKc4yT6f0607UvA17pmmyX9rqRe4hQyOqqVPAycHOfX610+wStzuzZpyd2ejUVwngnxnNqF0NL1V98zDMMx4LYHKn375ru6yqQdOVmRJNOzCis+71yxsrw2sxuGmWMSMsNrLLtUkgElFIHQ9fSrdrdQX1rHc2kqzQyDKOpyDUWdriJaKKKQBRRRQAUUVEl1DJdy2yPmaJVd1weA2cc9P4TQBLRRUaXMMlxJBHKjSxYMiBgWTPTI7ZpgSUUUUgCio4biG4Vmt5UlCsUYowbDDgg47j0qSgAopskixRtI5wqgsT6AVy+oeJZpMpZDyk/vnlj/AIVcYOWw0mzqqK4iz8R3lnJ+9c3EZ6rI2T+BrrNN1GHU7Xz4MjB2srdVNOVNxG4tFuiiisyQopGZUQs5CqoySTgAUkciSxrJE6ujgMrKchgehBoAdRRTGmiSZImkRZJASiFhlgOuB3xkfnQA+iiigAopk00VvC0s8iRRoMs7sAqj1JNPoAKKKyb7xPpWnXUkF3NMpiwZXW1leOLIz88iqVTg55IoA1qKRWDqGUhlIyCDwRS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRVW01K2vri7gtn3PaSeVKMdDgH8ucfUGmBaooopAFZa6hqN5LN/ZVhBLBDI0Rluboxb2U4baFRsgEEZOOQa1Ko+Gv+QTL/1/Xn/pTJVbK40M3+IP+gbpn/gxk/8AjFG/xB/0DdM/8GMn/wAYrZqre6rp+nFBqF9bWhf7onmVN30yeaXNfoP5FDf4g/6Bumf+DGT/AOMUb/EH/QN0z/wYyf8AxithHWRA6MGVhkMDkEUtHN5C0Mbf4g/6Bumf+DGT/wCMUb/EH/QN0z/wYyf/ABitmijm8h6GNv8AEH/QN0z/AMGMn/xijf4g/wCgbpn/AIMZP/jFbNFHN5BoY2/xB/0DdM/8GMn/AMYo3+IP+gbpn/gxk/8AjFbNFHN5BoYbahqNnLD/AGrYQRQTSLEJba6MuxmOF3BkXAJIGRnkitSqPiX/AJBMX/X9Z/8ApTHV6nuriZlrqGo3ks39lWEEsEMjRGW5ujFvZThtoVGyAQRk45Bp+/xB/wBA3TP/AAYyf/GKf4a/5BMv/X9ef+lMla1Emk7WHoY2/wAQf9A3TP8AwYyf/GKN/iD/AKBumf8Agxk/+MVpR31pLeS2kV1C9zCAZIVkBdAemV6iiG+tLm4mgt7qGWaAgTRxyBmjJ6BgOnQ9aV/IDN3+IP8AoG6Z/wCDGT/4xRv8Qf8AQN0z/wAGMn/xitmijm8g0Mbf4g/6Bumf+DGT/wCMUb/EH/QN0z/wYyf/ABitmo5LmCKaKGWaNJZiRGjMAXwMnA74o5vIDK3+IP8AoG6Z/wCDGT/4xSR397DfQWuq2UVubjcIZILgyoWALbTlVIOAT0I4PNbVZGt/8hHQv+v9v/SaemmnpYNC/RRRUkhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFU9X8waLe+TnzPs8m3B77TirlHXrTTs7geKaJqEWn+ILO5uP9VHKC59B0z+Gc16zrupW+n+Hrq7mdfL8k7OfvkjgD1zXI3Hhez0LWJrm80ubUdMk5Qw5Y2/sUHJHv6Vo3vifwjfWKWLRm+VcCOzhtHLAgYAUYABxkdRXbVaqSUops2l7zTR5r4YaRvF2liHJb7VHnH93cN36Zr3muH8IeD1tdYl1ueyawU5FpZs+9olIwWYnuR27ZOa7is8TUU5aE1JJs5uWS/Txte/2db205NhBu8+4aLb88uMYRs/pWf9i1C0v7bSA6S+ZFLduFvZLNXlaQltrIpYhdw4yODk57diIYhO0wjQSsoVpAo3EDOAT6DJ/Oo7uwtNQiEd/awXUYOQk0YcA+uDWKlaxNzm0gvrmbRbS91JzuW585rO5bEqqRtBcBSSBgFgAcg+pp0cs9hrQkupprlbq5kjtpYbwvHwGIieI8DG0jcuTkckZNdIttAhiKQxqYVKxkIBsB6geg4H5VGmnWUd815HZ263TjDTrEodvq2M0cwr6HLwTSpoel6umoXMuoXU0KyRtOzJIXYCSMR52rtBboARt570l8twmj67qg1C8E9ncStbKtwwSMLghSoOGBPY546YrqE0ywivWvI7K3S6b706xKHP1bGaka0tnhlhe3iaKYkyoUBV89cjvn3p86vf+ug76nIeI9TuPJ1S9sWeNtNCqZHv3hVX2qwCxKpWQHcPv9SSBW9ZHPirUie9rbfzkq5NpOnXNwZ7jT7WWYpsMkkKsxXGMZIzjHarCwxJK0qRosjAKzhQCQM4BPtk/nScly2F0Fl3eS+zdu2nGzGc+2eM/XiuW0v+w5LrTm00XI1AM/nbf9d38z7Rntux15zjb3rq6jS3hjmlmjhjSWbHmOqgM+BgZPfApRlZAmSUUUVAjmp/+RuRdA4n3BtS4/chMfxf9NPQD8eK6Wo4beG2Vlt4kiDOXYIoGWJySfc1JTbuJFTVeNJuv+uTfyrz93r0mWNZonjkG5HBVh6g1yGp+FbiENJYN56DnYeGH+Nb0ZJaM0g0c87V1/gs5024/wCu3/sorD0/w1f38n72NraIHl5VIP4Dqa7PTNMh0qzFvb7iM7mZurH1q6s1ayKk1axn+KRO9vp0VtdzWhm1CJHkgbaxU5yPxFYGoXt7oH/CS2unXVxJHa2dtcwm6uHlaEyNIsh3vubACBucgc8dq7iSGKbZ50aSbGDpuUHaw6Eeh96aLaAXEk4hjE0qhJJNg3OozgE9wMnj3NcnRr+uhl1v/W5xX9mambXUYLuVI7KfTpH8iHXLi6ldxgq6syqyr1BAODkDHXNWJLuLT/DOlaYXltr2wad/O1aeAySBY8Ksyh3AwWIRcDg9hiu5sdJ07SxINN0+1sxKd0gt4Vj3n1OAM1EdB0drBrFtKsTaO5ka3Nsnls394rjGfen1/rz/AM/wFbb+u3+X4nJX93rmk6FZzW1yt9rCXM0dtYwXTXCXEfOUdiF3MgGd5AOVxnLHKQ6fZ3viTwtdLqF/eCWzuXNwbyaPzHBjblQwC8lspjGBgjCgDtodPs7domt7SCJoYzFGUiClEJB2jA4GQOPao5NH0yaNY5dOtHRJvPVWgUhZM53gY+9nnPWhaP8Ar0/4PqByqztZafqup3l7qE8j6lJZW8S3TKsYeYIqjPA5P3iCVB4xVGPVNU0pPE1m0wg+xW9tKpF/JfG28xnDvvlUNwqhtpBAxnoa717CzktZbaS1geCYkyxNGCshPJLDoc980yz0rT9PQpYWNtaqUCFYYVQbQSQvA6ZY8e59aS+G3kN738/1/wAjk/Fek2MPgfV44dRvZ/8ARfPKyajJIeM/PktnaeeM7eOlXZ7RJfEFpokl7fQ2C2TTRKl9Ksk778HMu7zG2gjjd/Fz0FbtppGm2EEsFjp9rbRTEmWOGBUWQnruAHP40yTQdIl06PT5dKsXsozlLZrZDGh68LjA60+v9f1oI5MTXl+mmWS6pd/Z/wC2p7VbmKYq88CwyHaWHXBBXd1+XOc81tazekwt4e0Yia+kh8t3lcutrGRjzJCTknHQHlj7ZI2xZ2yrAq20IW3OYQIxiI4K/L6cEjjsTVG88L6BqF09zqGh6bdXD43yz2kbu2BgZJGTxS0asx7ar+tS5YWkdhpttZwEtFbxLEhJySFGB/KrFRwW8NrbxwWsUcMMahUjjUKqAdAAOAKkpt3dxJWVgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMXxIuoQ2bX1jqclrFbIXmhVIz5ijk4ZlbBx04IrNu4I4Xgh8Pao0WoTSeRNKJI3wTvk3SqVPOd+ANvLYyBXRajp8OqWZtboyCFmUuEbaWwQcZHOMjtiq1x4e0y4S1AtUhazZWgeEBTHg5AHt7dKtNWJaL1rFJDaxxzztcSKuGldQpc+uAABUtFFQUFUfDX/IJl/wCv68/9KZKvVR8Nf8gmX/r+vP8A0pkp/ZGtjWriPtWk6T4o1mTxUsSSXDqbWa5i3K8AQDYpwRwc5Xvmu3opRlYdzzKCR7C10qO4u7rSdKutSu2jCyNCVtypKA91GefYHPFOk1TUl0y3Iu55NHbUZkS8nungLwhR5e6YKWCltw3d8AZrvrvS4b3UbG8laQSWLu8YUjBLKVOePQ+1Xa19ou39f5j5v6+//M8/tW1C/uPDtndarceTcfbN0lpcuDLGu0plyqliOm7HPUHmt/wreTnw1O11LNdNa3FxErsd0jqjsBk9zgYroaKiU+ZWt/VxXPNNI1+4udTf7NdTmG502eVle+adkkXBBOVAjcZ5VTgcdOKfo2pSy/2U2n6xeX1xLYSPqSSTs6xfusqcHhG3YAxyR69a9EuIFubWWCQkLKhRivUAjFQWumw2mixaZGzmGKAQKzEbioXbnpjOPaqdSLTsv61/zK5lf+vI4bwvqLz3nh/7Fq95f3M0DHUoZZmkWNdnBIPCndgA9Tnv1r0Sq2m2EWl6XbWFuztFbRrGhcgsQBjnGOas1NSSlLQgyfEv/IJi/wCv6z/9KY6vVR8S/wDIJi/6/rP/ANKY6vUvsg9ij4a/5BMv/X9ef+lMla1ZPhr/AJBMv/X9ef8ApTJWtSn8TG9zza/nfRfGGs+IoYml+yXEcE8aDl45IVx+ThPzNV7a2v8AQzriwySpdOllLfTwjLoHZzMw4PQE89gK9RorRVbJK3b8B8x5vf6lPHpetf2Fq15cadGtsYbtp2cpK0oDqkh5YbcZGSBnHep/Es15p2s/YhezW1otnutZp9Rli3TFjuJYKxkYcYQ8Y6D09Boo9ou39WDmK+ntcNpls14Va4MSmUqCAWwM4BAPX2Fc1qn9hPeakmqi6/tAMnklsedj/ln9mx23Z6d87u9dbUb28Mk8U8kMbyw58uRlBZM8HB7ZqIys7krQdECIkDbs7RnfjP444zWVrf8AyEdC/wCv9v8A0mnrXrI1v/kI6F/1/t/6TT0R3GX6KKKRIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUYoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArLXT9Rs5Zv7Kv4IoJpGlMVzamXYzHLbSrrgEknBzyTWpRTTsFzO2eIP+glpn/guk/+P0bPEH/QS0z/AMF0n/x+tGinzDuzO2eIP+glpn/guk/+P0bPEH/QS0z/AMF0n/x+tGijmC7M7Z4g/wCglpn/AILpP/j9GzxB/wBBLTP/AAXSf/H60aKOYLsztniD/oJaZ/4LpP8A4/Rs8Qf9BLTP/BdJ/wDH60aKOYLsztniD/oJaZ/4LpP/AI/Rs8Qf9BLTP/BdJ/8AH60aKOYLsy20/UbyWH+1b+CWCGRZRFbWpi3spyu4s7ZAIBwMcgVqUUUm7iuZa6fqNnLN/ZV/BFBNI0piubUy7GY5baVdcAkk4OeSafs8Qf8AQS0z/wAF0n/x+tGinzMd2Z2zxB/0EtM/8F0n/wAfo2eIP+glpn/guk/+P1o0UcwXZnbPEH/QS0z/AMF0n/x+jZ4g/wCglpn/AILpP/j9aNFHMF2Z2zxB/wBBLTP/AAXSf/H6NniD/oJaZ/4LpP8A4/WjRRzBdmds8Qf9BLTP/BdJ/wDH6SOwvZr6C61W9iuDb7jDHBbmJAxBXccsxJwSOoHJ4rSoo5mF2FFFFSIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigB/kf7bfp/hR5H+236f4VLRSuMi8j/bb9P8ACjyP9tv0/wAKloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/wBtv0/wo8j/AG2/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wAKPI/22/T/AAqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/AG2/T/CjyP8Abb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/AAo8j/bb9P8ACpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP8Abb9P8KPI/wBtv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8ACjyP9tv0/wAKloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/wBtv0/wo8j/AG2/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wAKPI/22/T/AAqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/AG2/T/CjyP8Abb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/AAo8j/bb9P8ACpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP8Abb9P8KPI/wBtv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8ACjyP9tv0/wAKloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/wBtv0/wo8j/AG2/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wAKPI/22/T/AAqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/AG2/T/CjyP8Abb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/AAo8j/bb9P8ACpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP8Abb9P8KPI/wBtv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wo8j/bb9P8KloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8ACjyP9tv0/wAKloouBF5H+236f4UeR/tt+n+FS0UXAi8j/bb9P8KPI/22/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/wBtv0/wo8j/AG2/T/CpaKLgReR/tt+n+FHkf7bfp/hUtFFwIvI/22/T/CjyP9tv0/wqWii4EXkf7bfp/hR5H+236f4VLRRcCLyP9tv0/wAKPI/22/T/AAqWii4BUdxcRWltJcXMgjhiUu7t0UDqakrN8QWMupaBdWttjznUFAxwGIIIB9jjH40gIB4kjRY5brT761tJGAW6mjUIM9CQGLKD6so98Vs1zeq6hJrOiz6ba6dfJd3cZhZZ7ZkSHPBYyEbSB1+UnPaopdOuU1k6UkMjafcXCXrzbTtG0fMhPqXVDjvuaqsTc6miuG0vTb1dWtzdDy76O6Z5p00yQPImTwbgvsZSMcY44+XirVtoRj8Oz3cNoV1SO7luY2dD5jbZmZUGedrLxjp82e9Fl3C72R1Fxc/Z3gXyJpfOk8vMSbgnBO5vQcYz6kVPXKxWlzM+n6hJbTLNdambiRWQ7oY/KdUDDtgbc57tVDR9MvBqVr9rUR3sczG5lXTJA0q/NkNcF9rqcjgA9uBjg5Q5v6+87miuFis9StI1uxaXDtoLeRbRKhzPGWYMVH8X7sx/iprrNEs2sNEtbeT/AFqxgyH1c8sfzJotpcd9bF6iiipGFZt5rJtdR+xQ6fd3kohEzeQYwFUkj+N1yeO2a0q5zVNP1G68RXEmnXc9k/8AZ4WOVI0ZHfe2FYsp9umDzTW4Pb+u5t2F9DqVjHdWpJjkBxuGCCDggjsQQRViuDnsJGXT2awKWAtCvkXenS3nlT7yXJRWByez4IPPIzzJJp8trJYyyWsupXiQxIsd5p5kUgMTlZAWELAHksT0FVyq5HM7HcUVxd/Y7hqa3Gm3E+syzObG6S3ZtgP+rKy4xGF4yCR0PBzzNqX2i3i8RWr2d3PNfxZgMFuzrIfICH5gMKQVPBI7YzU20KvrY66iuWbSZbnVb+5W3IuF06FbOSVDtSXEnIzxuBI56jPvVSSyR/D0keiaXc2l4I4/tRktnUygOpdWOV81iA3IJzyNwzy7a2Enpc7SiuJi0sPpt+MSx2khi/c2ukPBGGViSfJZizg8BgAMjHXnHQeGw66Ttayis1WVhGsNuYFdc8P5Z5TPoeaGgua1FFFSUFZ+o6r9gube3jsrm8muA5RIDGMBcZJLso7itCsTWJvsmvaXdSQ3MkMcc6u0FvJNtJCYyEBI6GqirsaL2n6pDqDzRCOW3uICBLbzqA6Z6HgkEHB5BI4NXa4/VbbUdUGo6jYW8sCPFBAiSxESTIshaQ7MhsFWICkgnnpkVRmsmh8Pao6Ax2sht1WC3057FQwlGSqOxO4ggZAA4HXmr5E+o7Hb315Hp+nXF5MGaO3iaVwgySFGTj34qVHEkauOjAEZrjLqxjkh1U6Bps9ravpc8Usf2VofPmI+TCEAswG75sc7hyanu7O3/tC6fXdLnv1eGMWRS1abywEwyggHy23ZO47eo544XIrBb+vuOuori5rG/hSxsLkl5tZto7e+bcCVaMAux9cx7lz6ha7NQFUKowAMADtSlG3UkWiiioAKz9P1q21G/vbOFZElsn2SCQAbuo3LzyMgj8K0K5CeDUbB59S02zkkuvtc8Bj2Eb0kPyP7gPtOfQtTWrE9Eb2m65a6rfX1tarJusZBG7soCueR8pzzgqR26VcurqGytnuLl/LiTG5sE4ycdvrXIXGi3tnZ6pa6ckhCxWi79hPnqrMZcYI3EgnIBGc471BJov2nQ9T2WiSwlY2ito9Ka2QOpO5kjdid204JAGeOvNVyruTd2O7JwKhs7n7ZZxXHkzQeYu7yp02uvsR2NYNtpdpceJhcpYFbSGwiFsr25jRGDyHhCBhhx2yM+9Z1pZCOz0Ya5p09zZR2ATyfszS+VNkctGATnHAOOMHpmlb+vv8A8h3/AK+47WiuQntFi1+3ubfTZJ5WMKiK8sjIYlAALJPkiPaMkgkkkH1Brr6TWg0wooopDCs/+2rX+3hpHz/aDF5m7Hyf7uf72OcelX2O1STk4GeBk1xBtdeOnf2oNNi8/wC2f2gB57eftxt8vy/L6+X8uN3X8qcVdiei0O4qnJqcK28ssCTXXkzCF0gjLMGyAeOOBnJPpmsO1gg/tu4k1PTbme+kug9tc+QxCxcbQJOiAc5UkZ54OapDSorWz1S3tNLMNwdRikBitCoaLzoyMMBggDJwDxz0pqOqv/Wwm9NP63O1qnb6nDN5CyJNbS3DOscU8ZVjsJycdhgZHqCKw/sFyNe/svyJP7O+1f2h5u07PXy89M+b82PSqUGkxKdEudQ0sy+VNcJIWtDIyZdjHkAEgZOQegzmhJWBtna0Vy2mWkn/AAkR01l/0PSXaeI9iZR8i/8AAQZB9NtdTSaGFFFFIYVn2mtWt7q13p8O/wA61xuZh8r+u098Hg+hNWb64a00+e4jhed4o2ZYo1LM5A4AA9a5O2sNb0z+ybqeygZoJGW6e3uGkkkExy5KeWOjEN1OAKcVcUnZHZ0VxtrZONLuIobC4j8QmKYPeGJl3OQcHzTwynjAycccDHDrizik8P3Efh7S7iym2x+eHtnjMihwXUglTI23dyDzyN3NOwXOworh49LD6feZWSO0doj5Nto7wxblJJJgZizg8BgAM8dcHDbi08zTbWWXSURoBMsFsNJaS3mG4YYwj5omOOC3TJzRyiud1RUdsXNrEZYhC5QbowchDjkZ9ulSVLGtUFFFFAzMk1tVvJoILG8uVt3CTzQopWNiAcYLBm4IPyg9a065bWlCXVzLpNvqdvq7EeWYYnMNw2MAueY8diWwwA+lZ+qabfT6xffaFAmldTZ3C6bJO8a7Rjy5Q4WPDA8Nj15Bqkr2Jbsde+pWkaXjPNhbIZuDtPyfKG/H5SDxTheA3kUCwzMssRlEwT92MEDBPYnOQPY1yl1oNq8niWAaRG1zdRF7aT7J8r/ul6PjAPmDOM5zz70+azDwL/Zmnywwf2PdRiNbVosSEp8u0gYJIJ6c9aLK39dmPX+vVHYUVy8WkRabd6XNZ25td1rIl5Oq4J+QEGRu5yOrVi6PaWVw1pJcWMdpcLaSIkkcDrPdOy/eDugXfgE8M3U846tx1f8AXcSldJnoVFc54Ug+ytcwRWMcUCqm25Fg1o8zc5DK3LEcHd0O6ujqWrMadwooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqG6tYb23MFym+MlWK5I5BBHT3AqaigAooooArDT7Yakb/YzXBTYGaRmCrxkKpOFzgZwBnHNWaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAK1lp9tp6yC1RgZX3yM8jOztjGSzEk8ADrVmiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGyRpNE8Uqh0dSrKwyCD1FUbXQ7G0njliWZ3iH7vzrmSUR8Y+UOxC8ccduK0KKNgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooAZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooAZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooAZmT+4v8A30f8KMyf3F/76P8AhT6KAGZk/uL/AN9H/CjMn9xf++j/AIU+igBmZP7i/wDfR/wozJ/cX/vo/wCFPooApvLqYdtlpaFc8E3TAkfTy6TzdV/587P/AMC2/wDjdXaKd12Apebqv/PnZ/8AgW3/AMbo83Vf+fOz/wDAtv8A43V2ii67AUvN1X/nzs//AALb/wCN0ebqv/PnZ/8AgW3/AMbq7RRddgKXm6r/AM+dn/4Ft/8AG6PN1X/nzs//AALb/wCN1doouuwEUTXBjBmiiR+6pKWA/HaP5U7Mn9xf++j/AIU+ikAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KfRQAzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/wp9FADMyf3F/76P+FGZP7i/99H/Cn0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUAFISFUljgAZJPalqjrNpcX+kT2lo6xvOBGzsSNqE4YjA67c498UxrfUy9B1a8utRYX7gwX8RurBdoG2MNgr05+Uxtz/ePpTdT8TOdPeXTba6EXnpEl75aGJj5gVsAndjqN23HvUsvhiO3nsbnSpJ1mtJlIW5vZpE8sja6gMzAfKeOOoFVX0PWV0caPC9l9limV452d/MZFkDhSm3APGN2Tn0GeNlyNpr+v6X6h5mle68sM9zb2tpdXTWy/v5IEUrCSMgHLAscYOFBPNJBqdyngyDU2ia7ufsSTMq7QXYqCTyQMd/5elQy6bqtteaj/ZrWjQag3mF52YNA+wISFCkOMKDjK1ds9NeLwzDpk7qJFtBbuycjOzaSM4rN2Ufu/4I9Lr+uxlP4iu/smh3UlpPCbyTbJbqqM02YWYbcMcAtg8kYxzirFxrouNPdoTc6fcQ3sNvNHJCjuhZ0GCNxXDBh8wJwDkcjFLaaVf+Toq3YtlbTXIfypGYOoiZARlRg5OcdvU0l5odzcT3jo8QE97a3C5J4WIoWB46/Kcf0q3y839d/wDIlbaly11pLy9eGC0umiSV4TdbV8vev3l+9uHIIyVA96sXt49oq+VZXN47ZwkAXgDuSzKo/PJ7Vk/2Ndt4ijvUis7VUlLy3Fs7CS5XaQEdMY7j5ix+7wBnh+uaPPqOoW0629nfW8cbo9pesQm4kYkA2sCQARgjv1FTZXRWlyRvE1r5FjJBb3Vw19vEMcaDduX7ynJABGDyTjg80P4ntIbGW4nt7qJ4bhLea3MYMkbuQF4BIIO4HKk5zWPb6bfaKdBs4BaSXET3RC5aONgckAEAleCOxx0561JqdhewWcl5ctAL281G0YIhLRxhXUKucAt6k4HXpVcsb2/rf/IWhu2OrpeXklpNaXFlcogkEVwFyyE43AqzA88dcj0qqNbuf+Esl0o6fL9njt0l8/cmBksNx+fO35cdM5zxjBqSzsb6XWjqWpi3iZIDBDDbyNIACwZmLFV5O0cY4x1OaJtOuf8AhJDfRCJ7ee1FtOHcqyAMzBlwpDfeIwSKnS4aa/12v+oyHxNbzGGT7Jdx2dxII4b10URSEnC/xbgCehKgHI9RWld3JtYd6W81y5OFihUFifqSAPqSBWFFompnTrPSLhrX7BaPEftCOxllSNgyrs24U/KuTuPfjni7r+mXGpJaeQlvcRwzb5bS5YrHONpADEK3QkHBBHFDUb6B1LmnajHqUDvHHJC8UhililA3RuOoOCR3B4JHNZz+KrdBdSfYb5rezlaK5uBGuyIqcE/eyw75UHA64p/hvR5NGt7yORLWJZ7kzJFartSNSqjbjA6EH69eM4GXbW2qX+n6tY2otFtrm8uI3nd23xKWIbCbSGPXHzCmlG49Px/zNKbWksJtWubmeWa2tVhYRJCvyBh1U5y2c556ds1PDr0L3Rgu7W5sGMTTRm5VQJEX7xBVjjGRkHB56Vla3psllpGryIyeXMtusWckjZhfm6fzq3NpN9q14JNXFvBDFBLCiW0jOXMg2liSq4wOg569aGo2/rsJeZZtdejuLmCKSzurZboE20s6qFmwN2BhiQcZOGAPBqjpGq3NydKNzdOzT2Ms0kYhXEhVkGd3BBG7oBg5OelJonh06dPAZdJ0aJrdNovLeLEspxjONo2E9/mapdO0K5s300yvERa2Mtu+0nlnZCCOOnymiXKr2/rR/wDABW6j7HxVbXwspBZXsFvfYEFxMihGYjO3hiwPB5IwccE8VK/iKBJGP2W6a0WXyWvVVfKV920j727AbgkLj3qCPQ7lNF0KzLxeZp0kLSkE4YIhU7ePU98VTt/Cgtb6T/iV6PdRvctOLu4izOgZtxXGz5iMkBtw7ccU7QuGn9fP/gHVUUUViIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuNn1a6XxKdXFzINKhvV0p4dx8s54MuPUSlEz2Ab1rsTyCMke47VzP/CvPDLaW1pJpVtJK6FWvngQ3JY9ZPM2535Oc+tNb3/r+v8AMHqrDNc17UJLHXE0eyV4dPikjmuWujFIsnlbv3ahTnAYcll56VJ/bt/NHLa6XZR3Rs7eM3U810YmDNHuAQbW3Ngg8lRyOeuJ7vwlBd/a1GpahBDfJtu4YXQLOdgTcSULK2AM7SoOORUk/hiGSd5LfUL6zWaJYriO3dAs6qNoLZUlTjjKFT054FS1o1/XUE9U/wCuhBa31/H8Nba+tdtxfDTI5Q1xKRubywSxbaxJ6nocn65rOXVtefUPDpNtDJdXVhcO8CXjCBiPJKu7eXxwT0Q4LYHGTXT22mW9tokWlDe9tHbi3G8/MUC7eSMc4qrZaBFZzWMr3l1dSWMMkETTbOUcpwdqjONigH65z1rRtObfT/h/+ATFNRin/Wxmrrr3tzpMstvc2863NzDLbQXGULxo4IPy/vAcZX7vJB9qu+G9fl16GWWSOyiCbf3UF4ZpYyRnbKhRfLYemT3qRPDlok8coluN0dxNcDDgfNKCG5AzgbjjHPvT9O0RbC+lvZr26vrmSMRCW52ZSMEkKNiqOpPJyfepXmPX8fwM/WfFyaPq0dtKtiYzJHGyvfqtwd7ABkhwdygtzlgeDgHjLbjxRfx/2pPBo6S2elTMlxI11tkdVRXLRpsIYgHoWXp1NT3XhO3urm5c6hfR291OlxLaxtGI2kXbhs7N/wDAvG7HtVWHwvNdz6ut/eXsFneXju1rE8fl3EZRBydpdQcEEKy0l+n+X/BB/r/n/wAAsSeItRmvr6HSdJjuo7IIzyy3fleYrIHwg2NluehwOnPoa7rtwPh/c65oIRnaxNzCZm2bVKbt2NrZIHOCME8ZFRf8I5c3GsatIb690+1uXjCravGBMgiCkcqxXnIyu0+/StmfSbOfQ30gxbLJ7c23locbY9u3AP0p9Bx3VzNbWtV+0Q6fb6bZy6n9nFxcI18ywxIWKrh/KLMTg8bAODz0zoaXqq6npRvFhaJkaSOWFiMpIjFWXPQ8qeaqSeHWcQSpq+oRXsUZhN6gh8yVM52spjKHB6HaCPXk5sx6HZRaDLpAVzbTRyJKS53vvzvYt1ySxOfU0PYUel/6/pmdonitNW1mTTmFiZBCZkayvhcgKGCkPhRsbLDjkdeeKln8RSx+KF0hILOMEr893dmGSbIyfJTYRJjv8w5qXTvDq2GoRXsuo3t7NFA1uhuDGAsZKnG1EUcbRz19c8Ydf6Amo3qS3N9eG3WVJjZhk8pnQgq2Su8YKg4DAHHI5OTTQNdTM0rXdY+xavc6xb2MaWt08cTLe4VcEDDM0agKM53ck88dAUtPGn2ywlaG3tJ7tLtLRRbXokt3d1DKfOC8DBwflzkYwcir1x4WguBdgX15ElxcJdKieWRBMpB3plDySBw24ewrM1rwxONLnitnvdSN7cxyXxZoTK6ouBsVwsXVUyrDbjPGaS2V/L9L/qN7u3n/AMAJ/G8unw3P9sWunWUsd6LKItqX7ln8vzCXkaNdgCkdmOeMVr+G/EVv4itJ5IGt2e2m8mU2twJ4i20NlJABuGGHYHORiszStBuZ9PNteJPp8NtMsunsEgS4gbBDMREDFg7iAMHIJyK6KwtGsrfy5Lu4vHJ3NNcFdzH6KAo6dAAKrT+vkI5vT9duobeztLC0lvp7y4vdrXl5xH5crD5n2E7ecAAHAwOetbui6m+qWUkk9v8AZriGZ4Jog+8K6nBw2BkHgg4HXoKis/D9rZT20sUkxa2adk3EYPnPvbPHY9P61bstPisBcCFnb7RO077yOGbqBx04qeoa2Ma28WpN4lj0qRbH98zpGIL9ZZkZVLESRgfJwDyGbsDjNWtT1m9ttattL03T47ue4t5Jw81wYo0CMgwxCsed/YHp+Ih0/wAJW+nzWLLqF9NFp7MbS3kaPZEChXb8qAtw3ViT79cmqaPeX/ii0ure6ubKKKymiNxbmPcGZ4yF2urA5Cn+E4x2prdf10YO+v8AXUhi1o6hqGkeZHcWs/2q4gmgSf5A6RtkNx+8XjI6dQfam2fiu9ns7HUbrSEt9NvJUhEgut8qM7bFJTYBtLEDO7PIOK0bbw7aWhsmjedntJJJg7uC0ryAhmc45J3E8Yx9OKzNB8LSw6Xpq6teXji12yfYHeMxJIDkHKrubB5ALEA444FHX+vn/wAAWtmQWXxD0+91aC3SXTzDc3Bt4lj1BXug2SAWgA+VSR13EjIyBzhdJvpZDo32ie6keS/vlyJyFYK0uA4IO4AAYGRjA9MVs2egLYXQa31G+W0V2dLHenlIxJJwdu/GSflLFfbpS2/h60tmszHJMfsc808e5hy0pYsDx0+c4/DrR9nzBp3MzS/Fl7fQ6Td3WkJbWOq4WKQXW+RHKFhuTYBtO04IYnkZA7V9N+Ien6lqltbxS6c0N5KYYBFqCyXIPOC8IHyg7ezEjIyBzjbg8PWlvpul2KSTGLS2RoSSNzFVKjdxzwT0xSWGgLp1wpt9RvvsiMWisS6eVGTnoQu8jk4UsQPTgYelyn5f1/WhW1jUdYtvE+k2mnW9rJaXIk84y3BRjtGTwI26DkcjJ4OOtQt4quRBLqKabG2jRTNE9z9p/ffK+xnEWzBUEH+POBnHatbUNKW/ubS4FzPbTWjlkkh25IIwykMpGCPbPoRVF/Cts8jJ9tvFsHmM76eGTyWctvJzt34LclQ232xxSW4nfoSeJPEdv4dtrdp3tkkupfKiN3ciCIHaWJeQg7RgdgTkgYrMt/HC3tjbPp1rb3txLqH9nsLa8Dwq/lGTcsoX5lwBngEZPGRg72qaXHqkcW6aa2mt5PMguICA8TYIyNwIPBIwQRz0qEaGjLZG6vLu6ls7n7SssrLud9jJyAoAGGPCgc/jkVuoymviSeOwv2v7S1tLuxlWKVZL0C3+ZQyt5rKDtw393OexrJm8U3Gpw6TNpyI06awbSaK0vN8Mp8iRuJABuTlSflyMdMity+8M217cS3C3V1bXD3CXKzQlCYnWPywVDKVPyk8MD1+lQnwjbmMf8TC/88Xv277RvTf5vleXn7uMY5xjGfbihb3f9bf8EPTz/J/8Ap6hrl7LELS6h+wX9vqFkJVt7gyI8ckoAIfapIOGBBA6HqKjufiHp9vq0tt5uneTBc/ZZFfUFW6L7gpKwY+ZQT/eB4OAeM6sfhi2ETfabu7uriS4huJLmZk3u0TBkXCqFCjHRQOp7nNSroCx6g9xbahfW8MsvnS2cTIInfjJyV3jOMkKwB545OWrdf62/wCCS77/ANdf+ATa1qn9k6f9oH2UEsFDXd0LeJf95yDjpjgE57d6x7Xxg2o2dmNMs4Li/u5Zo1i+1jyR5Rw7+aFJK/dwQuTuHA5xr6to66qbaQXdxZ3FrIZIZ7fYWUlSp4dWU5BPUVSHhO3jt41tr++guYp5J0u1dGlDSffHzKVIPoVI6Y6CpXmUzNsfEF9bSX8Vxb+dqFxq32W2tWuSY1It0cjft4QAM3C556ZNQ3GpX4bWP7SE1s8d3YRiK0vCQm90B2uVHynPI2jIyOM5rYHhK1W2kRb29Fw139tW88xTLHNsCFhlduCARtII5IxjACr4UtjDcrcXt7cyXU0E000rruZomVlwAoUA7RkAAemKemny/QS3+/8ANmNcazrEll4qGpRpFbWM3lwyWV6VmT93GwAPlDH3id2SQSRggZrXudfvjeX0ek6ZHeQ6cwS6eS68py2wOVjXYQx2sPvFRk4zUtz4Zt7p9T3Xd0kOpgefAhTbvAVd4JUsDtRRjOPbPNLe+G4ru5uJYb+9slvMfa4rZkCz/LtySyllO0AZQqeBzxR0Vu34j6spnxReXl1JFoWlx3iR2cN4JZ7owh0k34UfIx3YToeOeSO8epeNYrPSLPUYEshDdWougl7frbOyFd21Fw25sdjtHI59Nq10e1s7qae2DJ51vFb+WMbUSPdtwMf7Z/IVlDwXaxwRwW2o6hbxCyjsZljaP9/EgIXcShIPzHlCvWh21t8vx/4Ao3t7xPpV8954o1ArLIbdrK0lijYnC7jKSQOgJwM/QVjXGr3en+JNb1PWEVdP0qJBEItRkA+YcZi2qhLZ5LE7eMetdNYaPb6ddPPC8rO9vDbneQRtj3bTwOvzHP8ASmz6FZ3J1Hz/ADHXUVVZl3YxtGAVI5B75z1olv7oo3t7xkaV43ttRe7h36bNPbwfaAbDUkuItmcfM5VdhBxnIxg8E81RvPGl7deHdXk0lNNe+sFRzJb3/nw7Hzhg/l8sNpypUfWtyTw2LnTp7TUNV1C880oVklaMNEVYMpUKgUkEA5YHOMHI4po8K27w6gl7fXt5JqECQzzTMgbC7tpUKoUH5j0GOOnXJoGti1aancSaodPvLWOGdbRbhzFMZFBLMu0EqpP3euB16Vm2/iq6vZtKhstLV5NQtXumMlxtSFUZFIJ2kn7/ABgdR2HIuTeHjNPb3A1bUI7qKLyZbiPyg1wmc4ceXtHOeVCkZODT9N8O2mltZNbyTt9itXtYhIwbKMytzxkn5Rz/ADoW+vn+tv0G79PL9L/qYunfEPT9R1S2gil09obuUxQLFqCyXIPOC8IHyg7ezEjIyBzjS8O+Ipddkm8yC0txGAfIW7L3MZJ6SxFB5Z/4Ef61PY6Aun3A+z6jffZEJaOxLp5UZOehChyOTgFiB2HAw6x0FLTU/t819d3s6xGGE3JQ+TGSCVG1QTkqvLFjx160KwO/Q1aKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooASiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANaKN5EkeNWePOxiuSueuD2pJIY5lCzRpIFYMAyg4IOQfqDT6KACiiigAooooAKZHFHCGEUaIGYswVQMk9T9TT6KAGyxRzxmOeNZEbqrrkH8DTqKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACs/XNQk0vRbi7gRXlUBYw/3dzMFGfbJGfatCobu1gvrOW1u4xJDMhR0PcGgDOjtdQ06OS7uNXmvgkTM8EsMaKSBn5Cqgrz6luPzrMk8YyQQWf2u2sLKe9hNxEl5qIiUR4X7zFPvkt90AjAJz2rUg0Fo8rPq+o3UXltGkU0ibVBGOqoCxx/eLevWnT6FG62htry5s57SLyI54ShYpxlSGVlP3QenbjFPr/Xn/wAAWv8AXy/4Jl33jSG00i21NBY/Z5YDMY574RTED7wRdpDnjj5hk0SeI7ywv9bm1CKD+z7FIjFtmw2WHAOVAGSeSWwPfrVu88KwXnng6hfRLc2wtrhUkU+coDAEsylgfmPQjPep5/D1tcXF1JJNcbLuFYpoQyhWK/dfONwYexA9qA1I9C8RR6xcXFtm0aWBUctZXYuIyrZA+bauDlTkY9PWmT+JFtvEUOmS/YGE0vlKIr4NOp2lgWiKjA47MeorSsLGSzDma/ur13x89wU+UDsAiqO/XGT3PAqhH4Zgju1lW+vPKS6a7S23J5ayMSWP3dxBLHgk9eMYFGlw1sS6nql5a6na2Gn2Md1NcxSyBpbjylTYUHJCsed/YHn8xmS+NYUt7P5LS3ubhZWZL69EEaGN9jAPtO47umByATxW/JYxyanBfMzebBFJEoBG0hyhOff5B+tZw8NQRJF9jvbu0miaUrPEULESPvZSGUqRnGOMjHXrldv6/roN+RSPjMPp0tza2DTP5MMsEQlGZvMZlIBwR8pRuRnIGe9bGnaqmpXFytugMEPlhZg2d5ZA+MY7Bl/Oo20K2fUrG+eSd5rGNo0LPnfkYy2eSRzj/eNSaPo9tolibWzaRozIz5kbJ56Dp0AAA9gKegtTMg8S3bpDdXGmJDYS3ZtPNFzukVvMMats2gbSwHO7Iz0plnrF1HBZW1haNeS3T3RDXd3jZ5cuPmYITjnAwDjgc9Q7SfDkiQRHUrm6Kx3Uk62TMhiDeazI2Qu49QcFsA9uKdP4flW+09bG6ubaGBblmuI2jLq0jq2MMpBB+b+E9PXmgWtyCfxpFCsEMkdpbXrtKskd7eiGKMxsFb95tO7JYEfLyDk4qK78Qm/0u5uoHlS1bSJrjbDIFcOpwSsgBweDgjI74rU/4RqCOKH7JeXVrcwmQ/a4yhkfzDufduUqckA/d4wMYqW40C3uoJY557hvNs3s3cuCxRurZI+9+ntR2/roylv/AF3X6FC98SXdl/aDR6as1ppgVp5nutrMpQOSq7DlgD0JA6c84Ed/42tLLUp7cm08u1kSOYSXgSclgDmOLHzgBh3GecZxWpc6FbXVnqdtI8oTUk2zFSMqNgT5eOOB3zzSNoaC/e5t767tlmZXnghZQkzAAAklSwOAAdpGcUaX1Js+Uk1TUpLFrWC1t1uLq7kMcUbyeWvCliWbBIAA7AnOKzpPEt0vl26aaj6gb37FJB9owiN5RlDB9uSu0D+EHk8cYOrqOmx6isRMstvNA/mQzwkb42wQcbgQcgkYII5qtb6BbQNBI008s8Vybp5pCu6aQxmPLYAGNpxgAdBQvMok1HUp7JbSGC2jnvbt9kcTTFEBClmJfaTgAHnaSeOKoT6nrcesQWsNlbSSvZtK8JuiIlYOBnzPL3E4PA2461p6lpiakkJM81tNBJ5kM8BG+NsEH7wIOQSMEEUltpaW90ly0880ywmEvKwJYFtxJwBzn0wB0Apdf67Cd7f13M6DxHcaktsuj2Ec00tqt1KtzceUIlYkAZCtlsq3bHHXpRD4kn1Ewx6NYJNM0HnzLc3HlCIbim3Kq2W3Kw6Y+U89KkTwzDbw2y2F9eWclvD5HnRFC0kec7WDIVPJyCACMnnk08+G7eJbf+zrq6094IfI8y3ZWZ0znDb1YHnJzjOSeeTT/r8/+AH9fl/wSmni37RdWUUFvBCt1GG3Xtz5OW3lWjTCsHdSpyMjqPXhsHjW1n1ZbZTaGJ7prVQLwG43hiuTDjhdw65zjBxirsvhuCS0gslvLqKwhVVNohQrJtOcsxUvknqQwqa30RbW8Mtve3aW5kaX7GGXyt7Ekn7u7kknG7GT0o0uGtiHxBrp0OFZc6fgqzFbu++zs2OyAqQx/Edqhn8QXj3TRaVpkdyq2Ud4XmufKG1y/wAvCN83ycduuSMc2tR0GPUL1rkXl1avJB9nlEDIBLHknB3KSOp5Ug89elS22jQWrsySSsWtI7Q7iPuJuweB1+c57dOKXTz/AOH/AOAPr/Xl/wAEgvPEVraeGodZIAhnSIxiRwgzIQF3MeFHzDJ7c1nx+NIfsNxdSx20kNlIou5bO68+OONgcOpCjdgjkYBHJ54zrf2JbHQYNJLS+TbxxpHJuAdSmNrZxjIKg9Me1RNoEdxFHHqN7d36pMJWW4KbZCB8oZVUDAPOAByATmm7XdiVeyuU5tYlD2V9JaXas1nczpaRS5LquwqGTHLkEYGflJI5qrP4j1O5sbG401NLk86+SBxDfmQYIztJ8r5T2PGRWtb+H4LSOBba5uY/s0cscByp8pXIOBlTwu0Bc5wOuaiPhiJ4pTJf3j3UkyT/AGs+WJFZBhcAJswBkcr3o0v/AF3Hrb7/AMis+sT2V9eJb20l3NLqMdsI5bnCITbq+V+X5VHcc9z7VIniS5f/AEY2EK6iLw2jRG5PkhhH5ufM2ZwVx/DnPHvV7+xLf7YbkyTGRrpbo5IxvEQix06bRn6/lWR4g8PNMG+zwXF1DdXn2m6jj8lmyIgihVl+Qr8oJDZOeR2wev8AW3/BG/L+t/8AgGvoWp3Grae9xdW0Vs6zyQ7IpjKp2MVJ3FV7g9umK0qzdBjvIdMEd9H5exiIUKoHWPjAYJ8m7r93jGK0qGJBRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADZH8uNn67QTijy27yNn2A/wptx/wAesv8AuH+VUdbupbeOJYnKb85I68Y/xppXdg3NAIT0lY4+n+FL5Z/56v8AkP8ACuQjvJraTfDIVPf3+tdTcCWSOMxTeUSMnC7s05R5RtWJvLP/AD1f8h/hR5Z/56v+Q/wqj5d1/wA/zf8Afqjy7r/n+b/v1UCL3ln/AJ6v+Q/wo8s/89X/ACH+FMtiwjCSSGR+7FcZqagCJ8xgNvLDcAQQO5xT6Zcf6sf76/8AoQp9MApHdY0Z3YKqjLMxwAPWorv/AI8p/wDrm38q4HQdL/4kmlXun6EulCGxL3VyVhH2xTAQBtRiWBYhvnA6eppdG+3/AAf8g6pd/wDgHoUciSxrJE6ujgMrKchgehBp1chb3N/cmaOPWP7PhtdMtrhVjhiwGZXyW3Kfk+UcDHsRVeXxBrV6w+zxXVs8enQ3ZSAW4Xe4YnzPOYHYCuPlwevPSras2u3/AAf8iYyuk/6/rU7SWaKHb50iR72CLvYDcx6Aep9qfXIieQ39xJJHGJJNTtN6lVcKTEmcE5/MUiX+qxxJqMmpvJH/AGs1n9l8mMIYjcGIZO3duA5yCBwMg8kpK/32/L/Mbdlf+uv+R19FcdYaxrd5eJOiTiOS8lt2jmNutuoVmUYw3mlxtBOevzcDgjT8O3V4Z57LWJrptQijSSSOYQ+WA24bozGAdpKnh/m4HHqLULm9RXFzahe2189pYrcD7XqU4Z7UQ+Z8qKQq+aQnPXucA4HcOt/7Rvde0KW9vJ4JFW6VkQwtvCMAN20MAxHDBTwQcYoWqT/rYLnZUVz/AIh1a60a6SRH3w3UDwwRED/j66xjOM/Nkjnj5R61n3OoapDY6veHVWWTRyEW28qPbcERq2X+XdlyxA2le3FJajOworlrvXLu20zxJNJcCGSzmVbbcq5jDRRkDpzlmbrmtPXbq4hk0+1trg2n2258lrlVUtGNjN8u4FckqAMg9elMVzWornHku5tWh0mHW541S2aZrpUhMszB9pX7mwBe4Cg8jkd6tjf6rrc2nxLqTWaS2k0kklvFGTIUlVFdd6sAGBzjB4P40t/69f8AIG7f16f5nW0VyOn3ura01jH/AGo9mHsWkleCGMs8iybQw3qwAPORj6YqtHr+sagtjFELpXbT1uXksltx5j7ipyJiAFGASF5+Ycjuf1+f+QX/AK+7/M7eiuYtr+/1O7Ed3qJ0r7PYwXMq2xiYSF9247nVhsG3GR789Kl8OQSx674heS9nmX7cAI5Am0ZhiOeFB7464wPXmnbWwX0OiorkNQvdYjTVL231QxrZ36QQ25gjaMo3lA7uNx++SMMPfNLd6nqWmXF5aHUJLkQT2LieaOMMqSzbHU7VC4wp5xkZ696Frbzt+P8Aw4XOupks8VugeeVIlLBQzsAMk4A57kkCuX1q/e4vL+080PFa3Om4QAfIzXAJyevQLVNEntjrcj3clwP7btkEc8cbKMtBzjZ1wcA9sAjnmhav+vL/ADDp/XmdvRXIXeo6nFb6tqKaqf8AQLwxxWYij2yD5MIx27tx3EAgjqOtRTahe2169pYrcj7XqU4d7UQ+Z8qKQq+aQnPXucA4HcJa/df8v8wbt99vz/yO0orG0/UpovDMt7rTGI24lMkgKMwRCfmIQld2ByBxnP0rBl1zVLW11lPtN2jwaeLqB79bcuhJYZxFxt4H3hnr+D62C9lc7eiuQ1fUdT0cX0UWqNdE6bJdpLLFH/o7qwA+6oBU7jgNk/Keamupdbt7+XT9P1E3009mbhHlSNTARIowpVQMMrNt3A8rySM0f1/X3Bf+v69TqaKzNAuzdWEgklu5JoZmilF4sQkRhg7T5YCHgjkZ61p0BuFFFFIYUUUUAFFFFABTMl5SgO0KoJIHXOf8KfTE/wCPqT/cX+bUAKy7VJaZgB1Jxx+lL5Z/56v+Q/wrm59OTWNY1WxklkiWEROrxnDEt8x3HuBtGM9KteFppWh1K2lmkmWzv5II2lbc20BSAT36mslNt2MI1W5Wtpr+BteWf+er/kP8KPLP/PV/yH+FZ8n2lGA+2sWY/KoiyTUSy3TSMgu9zJ95UCsy/UA5rQ3NXyz/AM9X/If4UeWf+er/AJD/AAqlbGUusjXhkj7jyyM1yfxe8W3vhHwQl7pkghknuVgacqT5SlWYkD1+XH4+tAHc+Wf+er/kP8KajEllPJVsZ9eAf614x4I8fau3inSLS+1C41G21RFDLNz5bEE5GEGB0xz0POTzXs0f+sm/3/8A2UURd1cck4uzJKKK4/W7W2uvGhW68PjWsaem1SkLeUfMfn94wxn/AGcnin1sLpc60TxNO0AlQyqoZoww3AHIBI9Dg/kafXDeZqWi2k8DXMUV3b2NkDOyiTbunkUgswyyheOT6kYJq1qWralon9pQR3cmomK3hmSSVIw8JeQoc7QqkY+YZx905OKYHX0yKeKdS0EqSKGKkowIDA4I47ggiuQe41J8W+oC4Mcd9ZNE140HnZaXkEQnbt4GCQDyeuKlt576c2dtZ3n2JbjUL5JXhgj3FUkkxgFSN3A5IOec5Jotp/Xl/mK/9ff/AJHW0Vxba1qzfZNPWS6mka6uoXubVIBK4ibCjEmIwSDk4H8JwB2e2pa1Fa219qUtxBYxhlnazNu7hhKV3Sg7hgqFyIzkHd7YErg3Y7GisjXLq4juNOs7a5Nn9tnMbXKqpZMIzALuBXJK45B78VQ867uNVm0+PXZoY7O1Wb7QEhZ52LuGLZTbtXYAQoU88mkM6aiuRs77VtcaFl1GTT1bS4rllghjJMjFuRvVvlIHTr05HOSyvtV10Wzx6m9gsmkwXbLBDGx81y2eXVvl46fTBHOR6f16/wCQf1+X+Z11FcMviHWNSjtzbLcxN/ZcF4Tai32s7hs7/OYHYNo+7zyeelatpeXmpalP9q1FtMWzWAtbw+Uyyb0DEszKx25JUbSPunk9nbWwrnSUVwsdzf6VY6g1vd3dy9xrJtidsO6MEj5l3BV3HgDcccjjsbkepauz2+n3E81mZ75oFupfIacIIvMwQm6MOSMDj7vOM80LVX/rp/mDdnb+uv8AkddRXO+FkYSa7GbtrhhqLKZ8LuJEUYycDbkfTGR0rJ0eS9ttJsbSPVJ1+3alcxNcukRaLa8pwvyY3MV/iB74A4wf8D8Qv+v4HcUVj6NeXcqalbyzfa2srgwxXDKoMvyK3zbQBkFipwAOK5yFLG28I2viE6da6hqCKst3czTGOdZM/MocKSCGyNmQABjpxQv8vxBux3Ec8UryJFKjtE22RVYEocA4PocEH8afXFask1zqcyx3cloE1yBN0EcYLZgjOWJU7iCeCfp0Axbs5dXi8Ra+um2dncx/aYtz3N40LZ+zx9liYH65H0pLVX/rp/mN6Ox1VFch4Sv5o7fTbaaRY7f+yvOKHGNwkwTnGeARUenzXes3ulTjVHtZLjSPNeaJI97/ADr0DKVA55+X06U+v9ef+Qr7/L8bf5nZ0VzseuXY8BS6swjkuYoJGD7cI+0kCTH90gBvoaLqd9Os1hfW9Qvru7kRYBClt5mSGbCgoFAIVjls9ODmgDoqK4+z1PVdQt9Ot1v5bd5L+4tppTHC0pRFcjOAyBwVHI44PHatfRr26fTb0XMhu5rO4lhWQqFaULyMhQBnBxwAPak9PzBau3nY2aK4a01zXJNI+3M1wFuNOluN0/2YJG4TcpiCEsQCcEOD2zjkG+2p3ej3ajVdUluLebTZbqRvJjBgdDGP3YVeh8zo27oOetO1nb+uv+QXur/10/zOqorg7zUdQktdVsbua4U2/wBjmjfUBBvjLzY58k7dvyA84PX2q5qk13BNd6bPfPfxL9knEkqIrxlrgDadiqMELkcZ4PJotrYLnYUVx/8AbGszavcPAlwIrfUFtvLJtlg2blB3Fm83eQ2RjjlRg97viS91CLXNCsNPvWtEv5pY5nWNHbasZYY3AgHj/EGjomHV+R0dNkkSKNpJWVEQFmZjgKB1JNee2PiXxBeazlGmMS6m1lJC/wBmWJYwSuclhIZP4sYwewxT7TxBq99u0ye4VrjTLe7OqMYUIlK5WLIxgBgd3GM49KT2v/W1xrex30M0VzAk1vIksUihkkRgysD0II6in15gniXWjZ6bZae0luU0SG7U20VsqyOw53CRlCxjHRACM9uKs6h4k8SfaZNMtZUi1O+gt7qzUIjrCvls0q5GQw3R4zz98c1TVmSndf1/XU9Gorm/CGuT+Ixf6l5ubBpI47WPaBtxGpc5xk/MxHPTbXSUmmtxp3QUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSMyopZyFVRkknAApaztfsZdS0K5tLfaZJFGFc4V8EHafY4wfrQBJb6zpl3ay3NrqNpNBD/rJY51ZU+pBwKdbarp96szWd9bXCwHEpimVvLPo2Dx+Nc5qem3+tpqE39mSWfmac1osE0kZadiwPO1ioUYIGTn5jwO82v6Dd6hc3YsUWKOXTlhVgVAZlk3BCCDxjI5BHP4U/6/r+uotf6/r+rHQWWoWeowmXT7uC6jU7S8EgcA+mRTItV0+e+eyhv7aS7jzvgSZTIuOuVzkVm6BZXKXt1e3q36yyxxxf6a8G4hSx4EI24+bqST7DHOclpr114hsJ7+K48u1vZHb5oBAIykiqUx+8Jwy53Ec549C2tgvpc6GHWNMubz7Jb6jaS3JXd5Mc6s+PXaDnFQzeItMh1CKxW7hmupJhCYYpVZ4yQTllzkDj9RWXb6Jcwabo8aWypJbag9xNgr8qt5mWznnO4dOeaq2emalHBounyaWy/2bd+ZNeGSPZKNrguoDbsktk5A6nrQtQe3y/zOnvdUsNNCHUb62tBIcIZ5lTd9Mnmm32r6fpqob69t4DID5Syyqpk9lBPNZviBdYluI4bBbg2kkTBzamDdvJAG/wA0EbMZ+6CazLDTdU02FBLpT3j3GlwWrbZY/wBw6KwZX3MPlJbOV3dDx0qdeVv+uo+tjdHiLS1020vbm7itVvIhLBHcSKjuCAcAE8nkdKSfxFYWvhldduWaK0aBZwHwGIYZC9cbuemawtP0zU9LgRH0trxp9Lt7Q7ZYwIHRWDK25h8pLZyu7oeOlaEmkXknw4GkiMC8/s1YNhYY3hAMZ6de9W7Xdv63Ji27X/rYuN4n0eOcpNqFvFGYo5UnkmRY5A5cAK2eT8hqw+ppDe3MdyYYbaCBJmuHnUY3Fgcr1UDb948HJ9DWdFYTXWrXl9cWDQifTYrdFmKFg26Ush2kjunfH5Vm2+h3S6cE1CyuJtumWMW23ljEgmid2OCzAZUlTknB9+lL+vzH/X5f5v7jqra+tL21+02d1DcQc/vYpAy8deRxxUMGs6XdW8s9rqVpNDD/AK2SOdWWP/eIOB+NU7L+2x4duDMN2oYk+zC52bj/AHPM8v5c+u3iua1Cy1M6Zrd3qUN2Ul0vyv8ATWt9xYFiVxCMbfm4JJ79O51BuyudjFrGmXEc8kGo2kqW5xMyTqREf9og8fjUlpqVjqDSiwvbe6MLbZBDKr7D6HB4Ncn4htbm7sdSvpdNaxhh0uW18qV4yZySCPuFgFAU4zz8x4FbFlb3Vz4iXUJNPfToYLRrYJIyFpSWUgjYxG1dpxnB+Y8Cj+v6/rqK5bt/EGm3Wq3enRXcRubMAyp5i8DHPGc8d/SrFjqdjqcbPpt7b3aIdrNbyrIFPoSDWDqek311da1DFbbo76KF45WdfLJTrGwzuG7GM7SME/SrlhDd3XiA6lPYSadGlr9n8uV4y8p3Bs/IzDC4IHOfmPA7iGaJ1XT11AWDX9sLw9LczL5h4z93OenNOvdSsdNjWTUb23tEY4Vp5VQE+gJNc3qlrr19qoVorlreG/hli2NbiAxK6kk5/e7x83HA449Df8R2tzI8FzplvetfxJIsM9q8ICbsZVxKcFSQOgJ44xS6Jj62LMPiXSJ7+8s1v7cSWah5t0qgBcZJ69B3PbNWYtX02exe9h1C1ktYyQ86TKY1x1y2cCsSWHXLW61OW0tfMuLqCBlmjZNgZRtdQGIO7GSuRt6ZNZdxbalbQ3k9xDdNc3N3atZi5MDSSOp5DLHtTgKTgkZAHzA9GK+h1UXiDRprWW5h1exkghIEsqXKFYyegJzgfjVtbqKay+1Wkkc8bJvR0cFXGOzdMe9ca1le3bCeBrxdQtb/AO03kEaQo4Lw7B5YcvH0wcFj/FyDXQaRYS2uhzRus4lneSUpcPGXDMSedgCDPXA4yTyaUvhbQ47q5KPEGnQ2dvLqV9Z2Mk0Uchjkuk+XeOAGzhhwcEdcHFWb+7azs/PijSU70UK0ojBDMFzuPHfOO/TvWHpeiTwuWu7Vd39jW9mCSp+dfM3p9OV9jUw029PgnT7F4ibuGO1EiFxwUZC3OcHG096p2u7Epuyv/W3+f4F/T9e07VL68s7K5jkns5PLlQOpPQEkAHOPmxn1BFaNYdjFeafq2sM1jNNFdXCTxSRPHgjy44yMFgQRtJ6Yx0JPFblLoiuoUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCO4/49Zf8AcP8AKm3llDfRBZgePusDyKlPIwag+xx9mmUdgszAD8M0AULfw7Ekpa4kMqg8KBj8612RWADKCB0qv9jT/npP/wB/3/xo+xp/z0n/AO/7/wCNNtvcLsn8mP8AuL+VHkx/3F/KsXV7q1sbdgLtxMGGY/tLbh+Gc1ctPst3CGgunlIUbtlyx259eeKVhGgqhRhRgUtVfsaf89J/+/7/AONH2NP+ek//AH/f/GgZLcf6sf76/wDoQp9QpbRo4bMjEdN8jNj8zU1ACEBlIYZBGCCOtMSCGO3W3jiRYVXYI1UBQuMYx0xjtSXMrQWssscTTMiFhGhALEdhkgfmRWDpvimW60XTZ5dLunvr6ATLaweXllAUs4LPtC5YY3MDz0o3Aut4c06bVJLu7tLW4UxxJDHLbqwh2bsFSen3u2MYq5d6ZYX8kT31lb3LwnMTTQq5Q+oyOOlZ/wDwksEkUX2Kyu7yeRZCbeJUV4/Lba+7eyjIY46nPbI5qKHxZBcWcU9vp19Lvt1uZEQRloYmztZvnwc7ScKWPHSn5i02Nk2luzl2giLM4kLFBksBgN9QB1pPsdsYxGbaLYJPNC+WMb927dj13c5655rnbrxVcpLrP2WyLQWWnrdwXDFSjkq7AkB9207RjAz1zjiryeJ7ZfO+3W11YiK3NyrTov72MYBZQrE9x8pAbkcUWYXX9f15mh/ZWn/bnvfsFt9qddrz+SvmMMYwWxkjFLY6ZYaYjJptlb2iOcstvEsYY++BWdL4mgtrW6lvrK8tHtYhM0MioXeMnG5drEHntnPtyK0Y7uWTTzcmxuEkwSLZinmHnj+Lbz15b64o2ALjTbG7t5ILqyt5oZH3vHJErK7epBGCfehtMsHit4nsrdo7Zg0CGJSIiOhUY+Uj2rPfxNDDaSy3FjexSxXEdu9sURpAzkbSNrFSDuHIP8qQeJoBBL51leRXccywfYmCGV3YZUDDFSCMnO7Awc4xQGhbvdNkv9Qs5ZZ0Frav5wgEXzPIAQpLZ6DOcYzkDntUs2l6fc3sV5cWNtLcw/6ueSFWdPoxGRVPRtXn1K+1GG4tXtRayIixyAbxlAxyVYqevY1nr46sDcMrWWoJbpeGykvGhXyY5Q20AndnBOOQCORnFCveyB2tdm3caRpt5c/aLvT7WefZs82WBWbb/dyRnHJ496murS3vrZre9t4riB+GilQOrfUHisP/AITSwEN/O9reJb2E7W0sxjUhpQwUIoDbmJJGMDHqRTX8bWMFlqE19Z31nLp8SzTWs8aiQxscBlwxUjOe/ajoPqa8+jaZc2cVpc6daTW0OPKhkgVkTtwpGBVlbeFZFkWJA6JsVgoyq8fKD6cDj2rmX8e2sc08LaPrHnwRfaGh+zLuMP8Az0+9jHHQnd7VZufGVjG0a2Nre6kXtlu2FnEG8uJvus24jrg8DJ46Uai0NuK0trcqYLeKIqpVSiAYUnJHHbPNQT6Ppl1bxQXOnWk0MJzFHJArLGf9kEcfhWFB4xN34otrKzs5JtNuLAXi3Y2jgkfNywIUdCMbs9sc1d0vxZZ6reQQR213At3G0tpNPGFS5VepTBJ6HOGAOOaLMLo07nTLC8lhlu7K3nktzuheWJWMZ9VJHH4U9bO1S9e8S2hW5dQjziMB2UdAW6ke1ZuoeJYLHVP7Oisr2+uVjEsq2kQfyUJwGbJHXB4GTx0qrc+NdPtrqdWtr17W2nFvcXyRAwQyZA2sc7uCQCQCBnrQrvYHZbm61nbOkiPbxMsjh3UoCHYYwx9TwOfYUkllazed51tDJ56COXdGD5ijOFb1HJ4Pqa5jW/HAtIbsaVY3Fw1rcx28l00WbdXLqGUkMGyA3UDGcc1fm8X2MOoPbm3u2giuFtZb1Yx5McrYwhOd3UgZAIBPJotf+vT/ADQXSNODSNNtovKttPtYY/l+SOBVHytuXgDsTkeh5p7abYvcvcPZW7Tybd8piUs20grk4ycEAj0IqnrGrS6ZdadHFbvc/apmjMcagu2I2YbckAcr1Jxiol8SwSRIIrO7e8aZoTZBUEqsoBbJLbMAEHO7ByME5oDTYltfD9jBfzX01tbz3TztNHO8C74sgDAbr29utW7jTbG7t5ILqyt5oZH3vHJErK7epBGCfesg+J5JdW063s9OnlhuhKJW+QNE8bBWUguOVOc4z2xmrFv4nsbiaxjCTIb2AzKXUAR4BO1+eG+VuOfuNzS6f1/XQDUjt4IrYW8UMaQKuwRKgChfTHTHtWbc+G9ObSLqx0+0tbAXETRb4LdVwD7DGag/4Sy1a2FxFZ3kkCwJcTyKiYt0YbgXBbJO3khQxA+oqe48R20FxKot7iWC3ZUuLqML5cJYAjOWDHhlJKg4zzT1uGlh1z4esX0i9sbC2t7AXikSNDAq5J7kDGTUyaHpMdtNbx6XZrBcHdNEtugWQ+rDGD+NUpPFEEd1Khsb3yILkWs11sTy43JUDPzbiDuHIBxnnFSa1rNzpmoaXb21hJdLeztE5QoCoEbNxuZeflz6YB74o3DTU0rW0t7K3W3soIreFPuxxIEVfoBxU1c8nigx3V0l3ZXBggvfszXUSL5cedoXdltx5YcqCBnnFWj4itxdmP7NcG3E4tjeYXyhLnbt+9u+8duduM8Zo3t5hojXornx4ugYxkaZqJjmme3il8tNskqlhsHz5Gdp+YgL7itPTNTj1SCV1hmt5IZTFNBMF3xuADg7SQeCDkEjmgLl2iiikMKKKKACmJ/x9Sf7i/zan1HLAkpBbcCOhVip/MUAVrbTDb6tcXvmhvOGCApBPTG455xggcDgmmaTpJ0yS6bzhJ9ofeQEK5bnLHJOWOQCRgfKOKsfY0/56T/9/wB/8aPsaf8APSf/AL/v/jU8ivczVOKadjhfiBqFyt7oWh2UrWw12/MFxNG2xhAjKGQMOhbd/Ssy/wDgzougadfavo+panFf2lvLNbu9wqqjhSVOVUHjHrXVeKvCdvrdlDHIxSW2n+0Ws8hZvLfGGVjncAf7wOQcEdBVDxT4a1PxD4R0zSI9dWzZWC6hILlpTNHtOVBwDJzjrjP6VRoafgPWZPEPhXTNWukUXF3AxlIGMujFGbHbOM1reIfD2m+KdDn0nW7cXFpOPmXOCCOhB7EVDo+h2umaZa2dos0NtawiGFfMKttHVmx3J5NX/saf89J/+/7/AONAHOeFfhr4f8IXQudNS4luFDKktzJuKK2MgYAHYdckV08f+sm/3/8A2UVH9jT/AJ6T/wDf9/8AGpY41jTagwKAH0zyYhOZxGnmlQhk2jcVznGfTJPFPrI1vxBHocbSz2F9cQRp5k01vECkKepJIz64XJx2oAsappUOpWzxkJG8jRb5PLDFlRw4U+o6/TJqW10uwsbZ7eysba2gkJLxQwqitnrkAYNY9/4ztLK+uLSLT9QvXt7dLmRrWJWURtn5slh6dOvoDzhtx42sUuEhsrK/1Fns0vVNpErAxNnB+Zhzx0688Zp2/r+vQLmzbaTp1nbiC0sLWCEOJBHFCqqGHIbAHXgc1KlpbIyslvEpRmdSEA2sxyxHucnJ75rEg8Z6deXtvb6dBd3nnwR3BkgjBEUbnClgSG6g52g4710FDv1ErdCrPpen3Vs9vc2NtNA7mRopIVZWYnO4gjBOe9MfRdLkmglk02zaS3AWF2gUmIDoFOOMe1VW8QpAblb3T7y0eC3e5CyeWfNRPvbSrkZGRwSOopkXii1Jk+2W11YIts12j3KqBJEuNzAKxIxuHDAHnpQM1buztr+2a3vreK5gf70UyB1P1B4qCfRtLuYIIbnTbSaK3/1MckCssX+6COPwrOtdfubrxDa2L6dPZwzWks+blV3ttaMDG1yAPnOQcHp0q5LrGNTaytbC6vGjKieSHywkO7kbi7KTxzhQTjHqKNRaF7yIhIZBEm9lCFtoyVHQZ9OTx702GztrcKILeKILGIgEjAwg6Lx2GTxWSvimBxKUsL1glw1rH8qDz5VYqUTLf7JOTgY78ECzFrJns5JbfTruWeGXyprQGISRtgHnLhehB4Y9RSH1sTTaNplxFbx3GnWksdsAIFeBWEWOm0EfL0HSnzabY3N3DdXFlby3EH+qmkiVnj/3WIyPwrIHiaSfVNLgtNOuHgvFl8x22BomRgrAguPunOcZ9s1as/EVveXMCLbXMcN0WW2uZAvlzkAn5cMWHAJG4DIHFPUWhdfS7CR7hpLG2ZrpQtwWhUmYDoG4+YfWmHR9MOnf2edOtPsWc/ZvIXy+ufu4x1qPVdXOkxmaWwupraNC8s8PllYlHUkFgxwOeAaq3fiaG1uLyMWF9PHY7TczRIhSNSobdywLDB6KCeOnTKGattZ21lGY7O3it0OPliQKOAAOB7AD8KhfSNNkjuI30+1ZLpt06mBSJW9WGPmP1rPufFEEE10qWN7cRWYVrieFEKIpQPu5YFhg9FBPHTpmxBrkd3qsllZ2txOsJVZrhDGI4yyhhkFgx4I5Ckc/XD1FoX7a2gs7dLezgjghQYSOJAqqPYDgVWk0TSZb8X0umWb3YIIuGt0MgI/2sZrO1TW7218SWmn29uEtjC9zcXMiK4CKVBwPMUjG7k4PbAPOJ7bxHFPJGs1jeWqzxtJbvOqATgDJxhiQcc4YKcfQ4V9OYfWxfn06yuoZormzt5o52DSpJErCQgAAsCOTgDr6CpY7eGFpGhiSNpCC5VQCxAABPrwAPoKpaZrCappI1FLS5ggZBJH5wUNIpXOQAxx6c4/Lmqll4qtbvyXltLuzguLc3EE9yqBZEADHoxIIBzhgPbNPa6Fe9jQl0jTZ4oI59PtZI7c5hR4FIiPqoI4/Cmz6JpV1CkN1plnNFGNqJJbqyqPQAjiqB8VW8du811ZXtsggNzH5qpmWIY3MoDHGAwJDYOD0qWbxLZQ3F/CUmZ7ER7tqjEhfAATnk5IB6ckUWdwujWCKIwgUBAMBQOMemKojQdHWyezXSrEWsj+Y8Atk2M394rjBPvRqerpps1tD9luLqa6ZlijgVSSVXccliAOAeScVDa+IbW6ltoRDPFNPNJAYpFG6F0XcwbBI6dCMg5HakGiL0On2duEFvaQRCNiyBIgu0kYJGBwccfSpY4Yod/kxpHvYu21QNzHqT6n3rLfWt9/aQ2yfJJdS28pkHOURmyuD6qOvam2+uhPBsOuX6HH2NbmZIFz1UE7QT/WjzDyLsekabDJcSQ6faxvcgidlgUGUHqGOPm/GppLO2mIMtvE5EbRAtGDhDjK/Q4GR7Cst/EgTK/2XftIkfnTRqIy0MZJAZvn77SQBluOg6Ul14otoBM9va3V7Bbwiaee2VCsSldwzuYEkrzhQeCPUUD6l2HRdKtoWht9Ns4omABSO3VVODkcAdjz9adb6Tp1nbNb2lhawQM4cxRQqqlgQQcAYzkDn2qAa9amG+k8ubbYwrNJ8o5Vk3jHPXA9qhuvElvbSS/6Ncyw26q91PGF2W4I3fNlgTwcnaDgU9b2Fpa5ffTLCTUFvnsrdrxBhbgwqZFHoGxmpZLaCaaKaaCOSWAkxOyAtGSMEqe2RxxWaNe864vIrLTrq5FoWR5kaIJvC7tuGcNnkc4x745qjpniyS803TGl0q6e+vrb7R5ELRD5QFy4LSAbcsMDO71AoWoaG1/ZWn/2j/aH2C2+24x9p8lfMx0xuxmnrYWazXEq2kCyXQAncRDMwAwAxx83HHNT0tIZRn0XSrqCCG50yzmitgBBHJbqyxAdNoI46dqsGztmu0umt4jcRoUSYoN6qeoB6ge1TUUAQ2tpbWMAhsreK3iBLCOFAi5JyTgepqaiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApksUc8LRTxrJG4wyOoIYehBp9FADJYo54WinjWSNxhkdQQw9CDT6KKACiiigAooooAKiurS3vrdoL23iuIW+9HKgdT+B4qWigCC0srWwg8mwtobaLOfLhjCLn1wBU9FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU3zY/wC+v502c4tpCOuw/wAqr6rrNjolqJr+Xy1PCKBlmPoBTSbdkBa82P8Avr+dHmx/31/OuV074kaTd3Zhu0eyBbCSSHKn6kfd/l711U1zDAFMrhQ3T3pyhKDtJDaa3Oc8WaCdZt1m0+WOO9jwBubCuvofp1Famjafb6PpsdtHIrt1kkJ5du5q1/aVp/z2H5Gj+0rT/nsPyNLmdrE21uS+bH/fX86PNj/vr+dOilSaMPE25T0NPpDIhIjHAZSfQGnU24/1Y/31/mKdQAjLuUqehGK5618N3lja2AtNRhF1YQtbQyPalkaE7fldd4JYbAdwI+ldCSACScAdSabFLHPCk0EiyRSKGR0IKsD0II6inruHkcZq2kS2dxZRCS4wonllu47SeXzZJHBZcQMrKPYttxgYJGRZHhZdUjtr97LT7Sdrdbd7e6sBOqIhOwoCRsOD0OewI4rraKOgramDeeG2na+W3u0hgvrAWUiGDJXaGCspBAGN5yMc4GMVLqvhyHV5ibmYiJrGWzZAoyQ5U7sn02dMHrWzRSH0t/XT/I5y38JrFYXcBOnwvcIqB7LTlgAAOcsAxLH8QPatXWdObVdKls0n8gyFTuK7lOGB2suRuU4wRkZBIq9RTeokrbHOWPhMWccoE9tH5t3BclLWzEMamMjgKGPXaOSSevXpU974da4v576C8ENy00U8DNFuWNkQp8wyNwIYjqOvWtyigLL+v68zN0rS57G5vbm7u1uZrx1dykPlqu1QuAMk447k1ymkeF9R1GG8g1C7e2046zLctaNa7XmCy7lxIT9wkA/d59a72ihOzv8A1/WgNXVjmz4Ojk0bUrCW8bN5fvfRypGAYXLh14JIOCo+vtVe88F3GqWmqHVNWE99f2y2gnS12JDGG3YCbiSSeSS35V1lFF7f18h9b/13/MxZ/DvnazeX/wBq2/atOFjs8vO3BY7s55+909utZsPgy60+KD+yNYFrMLCKxuJHtRIJVjGFdRuG1uT3I56cV1lFL+vz/wA2H9fl/kjmrfwbFY3lg9hdbLe2sTYTQyx7zNETnO4EbWzznB69Kh8OeBrfw9fRyxtZypboyQsunpHPzxl5RksQOMgLnPOa6uindisjCvfD922vSappGqfYJLiJIblGtxKJApO0rkjaw3EZ5HtVG68FPcfbbSPVDFpOoXP2m5tPIBdmJBYLJnhWIGRtJ64Irq6KE7DepyF34HuZkvrW01n7Pp95di8a3NqHZZNysRv3D5SVzjGfelfwBaf8JBNqCGzaK4uRcyJPp6SyhupCSn7qkjpgkZOCK66ihNrb+v6sKyZnarp1xezWc9ndpbTWkjSKZIfMVsoy4I3KcfNng1lXPg5LuNZriW1uL/7Q1w8lzZiSF2ZQhHlFsgBVXHzZGOp5z01FIZiReHmtW017Oa2geyZ96paBY3VyCwVFI2ngYOT77qpz+DRLY6hBHqDRSXVx5sMoiybdCWJQc8/fk54+/wC1dPRTA5u/8HW13qb3USWGJURJBdWCzsoUYBjYkbTj1DDgcdcrc+D7aXWZb1EsClxIskouNPWaQFQF+RyflBCjgq3fGK6Oii7FZGRcaD5+n3lt9p2/artbnd5eduGVtuM8/d6+9T6rpsl+9lNbXCQT2c/nRtJEZFOUZCCAQejnv1xWhRS2H3Mi40Hz9PvLb7Tt+1Xa3O7y87cMrbcZ5+7196px+ELeHWnvI0sDG9wbkmSwV5w5O44lJ4GefukjPBHGOjooWmwrXMdNA2WtjD9pz9kvXus+X9/cXO3rx9/r7VPaabNZXV3LDcIRd3f2iRXiJwvlqu0Hd1yoOfwx3rRooWn9en+SC39f16hRRRQMKKKKACkZ1X7zAZ9TS0xP+Pl/ZF/maAF82P8Avr+dHmx/31/OuX1j4h6Xptx5Nuj3rK2HaM4VfoT1P6e9bWieINO8QWzS6dNuKY8yNhhkz6j+vSm00riui1cXlvbW7zTyARoMsQM4H0FYFn4h07+1Z90qhGIETBCdx+gGa3mv7NlKvKpBGCCDzXN6T4f0vTNenv8A7WJIs5toSp/dE9ee/tQrW1B3Op82P++v50ebH/fX86bHfW0sgSOUMx6DBqPVNVsdF0+S+1S5S2to8bpH9TwAB1JPoKVxk3mx/wB9fzpwIYZUgj1FYuieNNA8Q3Rt9J1COeYLuCYI3D1HrWvH/rJv9/8AoKNwH1yPifwL/wAJJqE1w99EiTW3kbJ7QTmE8/PGSw2E554J46iuupnnR+eYfMTzQu8puG7bnGcelFgOI/4R/V38Ualb2N61jbtpltbNcvZ+YJcBwdhLABh+OM9KB4c1G18Vm10O5awtYdGitVuZbUzK2HYYByo3gYP49K7qine+/wDW/wDmK3b+tv8AI4+48AQyxaZbQ3ccdtp6xBGa1VrgbG3fJNkFdx68H2xXSxLdXFrcJeEQs7usbRcMqdFPU/N3/LgdKt0UN30YJW2OTs/BJtvNLXVoryWMtmz29iIi+/b+8c7yWb5TnnnPbvp6j4ci1ORPtE7CMWM1myqvJEhT5gexGzpg9a2aKLv+vn/mNaf1/XYxrPR79dZg1HUtRiuXgt5LdUhtfKBDFDuOXbn5Ppz0HeRtJu4tXnu7C+SCG6ZGuYnt97FlAXKNuG3IAByG6cYrVoouKxgXfhaK70j7HLJFIyXsl5G01uJIwzu7bWQn5hhyOo9eKgl8I79PggjfTkMc7TPCNOH2WQldvMIYZI4IJYnP4Y6aikN6u5z1j4Yk06PTha3kQaylmJzbYV45X3FQqsNpHAB6cdO1N0bwjb6PfRyQrYeVBu8lksFWfnIw0uTnAPYAnuTzno6Kd2KyOa8Q+Ef7eubh3uLYRz2/kYuLMTNCfm+aJiwCE7ueDnA6Uh0nUru/1iGO8W1tblkjkLWpZnXyUUmNtwAPUZIYZFdNRS8h9bnLjRb+a81a1tbpbKxmZIiGtizMnkopMb7gAeoyQwyOlXJvDzTaxZ3XmWscNkV8ny7UicKFxsMu/wC6e42/41uUU79RWVrGbeaNHfamLmeTMZs5bR4tv3g5Uk57fdx071Vg0C6Mlv8A2jqKXMdnGyWwS38tgSuzc53EM20kcBRyeOmNyil0t/X9aj63/r+tCpaWP2XRYLDzN/lW6weZtxnC7c4/pVBvDkctrptvNPvjsrZ7ZwEx5oaMIT146Z71tUUPW9+okkrW6HO6V4Rg09JY5VsGRrc24Nvp6wSMp4JdgTuOB22jrx0w2Dwj5cel+bftLJZyM88hix9qywfB5+XDqh78LjvXSUU7u9wsrWMXWra9n1XSm09xE8bykyvCZUXKEfMAR1+oqL/hHJ0WK4gv4xqSXT3T3EluWjdmTYR5YYELtwB82RgcnnO/RSCxiWXh+S2kt5Jr7z5Irua6ZvK27jIrDb14A3fkMe9S/wBh/wDFIrof2j7tqtt5+zrhQN23P6ZrWophY5/WPCsOp6r9vVbEyvEsMgvbFbkbVJIKZI2t8x9QeOOKr6zoF5Dp2qnR7pY4ru1Ilt/su92ZYtg8sggKSAoxtYccAV1FFJ7WGt7nNTeHLu6tJ1tdQWzTULJILlHty7qQhXKncNpwcEEHp2ou/BsFxqT3QFg5nVBObrT1nfKqFzGxPy8AcEMOOnXPS0VV9bkqNlYxZdAkuPEMWpTTWqiHcE8i1KTMpUrseTcdy85xtHIHpVKXwpdTeH7bR5b2xkgt4/KjlksC0qKAArK3mYVwP4sdcHA6V09FIoihSaMuJZFdMjy8IQwGB945O45yc4HXp3qWiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFAC0UlFADLj/j1l/3D/KuN+JtheXNlZXFpA8sduZPNKDJUHbg49ODzXZyqXhdR1ZSKZ9rPe2mB74AP9aunNwkpIadnc+fba0vNVu1tdOt5LiZuioM49z6D3NfQXksLaFGRXKKAcgHHHvUUBt7YubbT2hMh3OY4lXcfU461L9s/wCnef8A75H+Na16zq202KlLmG+Qf+eEf/fC/wCNHkH/AJ4R/wDfC/4077Z/07z/APfI/wAaPtn/AE7z/wDfI/xrnsQSwoyrztUf3QuKkqt9s/6d5/8Avkf40fbP+nef/vkf40WAkuP9UP8AfX/0IU6oGmafaghkX5gSzAADBz61NQAy4/49Zf8AcP8AKuLstegf4e2Fvo2oWs17DaWwniiuR5kUfyLITtyy4BOTjiuzuIEubd4ZDIquMExyNGw+jKQR+BrM/wCEZsf+e+qf+Da6/wDjlddCpSjG1S+6f3GFWNSUk4W2a++3+RhR6mINNuGluoZ7KaeOOF49WlZIWwS265wCF4HAzycd6Symn1GHS7Zr24WJtSnicwXcjF4xE7KvmcMw6EN1xg571vf8IzY/899U/wDBtdf/AByj/hGbH/nvqn/g2uv/AI5XR9YoWdr3/wCBbv8AiY+yqu239P0Md0mgt31Fb69M0eriFFa5coIzOqFCmdpGCeSCRngjArW15Hn1HR7YXE8Mc1y6yiCVoy6iGQ4JUg9QPyp3/CM2P/PfVP8AwbXX/wAco/4Rmx/576p/4Nrr/wCOVm61Ju9316LqvXpuW4VNbJa+fnft8jCUT2lqLtb69kkt9YW0jEly7L5JmVCrKThuGPzNlvenJet5wY30/wDbpv8AYbL7Q2PJ87H+pzt2eVzvx75rb/4Rmx/576p/4Nrr/wCOUf8ACM2P/PfVP/Btdf8Axyr+sUXvf7l92+3cn2VS91b7/XXbfovQw7pruHS5r1bq4cSanLDM0t5JGkUAlcY3DOwZCjcBkA4yB01/Dl5m1ZJ723lWWdhaBLpp8qFBIEjgGTB3HPOOmeKl/wCEZsf+e+qf+Da6/wDjlXrHT4dPjZIHuXDHJNxcyTH8C7Ej6CsqtanKm4q9/wCvM0jCfPd7f15FqikoriOgWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWikooAWmR/8AH1J/uL/NqdUTO0Mxfy3dWUD5McYz/jQB4JrFneaVePb6hA8EgJwGHDD1B7j3rvPhPpt9bi/vbq3kignVBEzjG/BOSB6cjmu6uDb3YUXWntMEbcokiVtp9RnvUv2z/p3n/wC+R/jWsqjcbWM1CzuNMBz/AKiP/vhf8aPIP/PCP/vhf8ad9s/6d5/++R/jR9s/6d5/++R/jWVjQEhYOCI0Q/3gg4/WuE+Negavr3w9K6DCbq8s7hbnyFXJlUKykAdz82ce1d39s/6d5/8Avkf40fbP+nef/vkf40rAeGfDnRfEWp+KtGvprW8sYdPTFzJNFsD7BjZ077jj2z06V7qn+tm/3/8A2UU37Z/07z/98j/Glh3He7KU3tkKeo4A/pQlbYbk5O7Ja5281TT9L8Zs2pX1tZq9goQ3Eyxhj5jdMnmuhrOutDtLy5eeaW/V3xkQ6jcRLwMcKrgDp2Fb0ZQi3z3tboZVFNxtDfzObOoXc+vyAXsMc/2xPs6tfyDfB8v3YAhV1Kk/Nk4JJyNvDrXWBceKrP7JIYxNdSwzwNqEkrgBHPzwkFY+UBGDnH1Nbn/CM2P/AD31T/wbXX/xyj/hGbH/AJ76p/4Nrr/45XZ7fD2tZ7W/D1/A5/Z1r9N7/wBaGHaWsstn4f8AN1HUGa+mb7Q32uQF1EMhCjB+UcDkYJwDnPNbvh55Bb3tu8skq2t5JDG0rl22jBALHk4z1PNJ/wAIzY/899U/8G11/wDHKP8AhGbH/nvqn/g2uv8A45UVK1Komm39y7+vyKjCpF3svv8AL0+Zg2tvMYfDzvqOoM2ou0VyTdv86eW7gAZ+UgqBuXDYzk809boxpDbalf3EOmRXlzDJcNcsjfKf3avLkMB15JGSACTnnb/4Rmx/576p/wCDa6/+OUf8IzY/899U/wDBtdf/AByreIpN63+5efn0vp6C9nUXRff/AMAx7cz6hJp9ub27+wvezrFJHcOrzwCMlcuCCRuzhs5IAOec1Fpt7fS64qT3UMV4t5IJYHv5GYwhmAH2fbtUbdpD59Dnkit3/hGbH/nvqn/g2uv/AI5UkPh+zgnSVJtRLIwYB9TuXUkeqtIQR7EYpPEUbNa/d6+f3+gezqeX3/8AA+40IZ4rmBJreVJYpAGSSNgysPUEdRUlJRXnHWLRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRUc7mO3kcdVUkU4WibRvaRm7nzGGfwBpgOopv2SL1k/7+t/jR9ki9ZP+/rf40tAHUU37JF6yf8Af1v8aPskXrJ/39b/ABo0AdRTfskXrJ/39b/Gj7JF6yf9/W/xo0AdRTfskXrJ/wB/W/xo+yResn/f1v8AGjQB1FN+yResn/f1v8aPskXrJ/39b/GjQB1FN+yResn/AH9b/Gj7JF6yf9/W/wAaNAHUU37JF6yf9/W/xo+yResn/f1v8aNAHUU37JF6yf8Af1v8aPskXrJ/39b/ABo0AdRTfskXrJ/39b/Gj7JF6yf9/W/xo0AdRTfskXrJ/wB/W/xo+yResn/f1v8AGjQB1FN+yResn/f1v8aPskXrJ/39b/GjQB1FN+yResn/AH9b/Gj7JF6yf9/W/wAaNAHUU37JF6yf9/W/xo+yResn/f1v8aNAHUU37JF6yf8Af1v8aPskXrJ/39b/ABo0AdRTfskXrJ/39b/Gj7JF6yf9/W/xo0AdRTfskXrJ/wB/W/xo+yResn/f1v8AGjQB1FN+yResn/f1v8aPskXrJ/39b/GjQB1FN+yResn/AH9b/Gj7JF6yf9/W/wAaNAHUU37JF6yf9/W/xo+yResn/f1v8aNAHUU37JF6yf8Af1v8aPskXrJ/39b/ABo0AdRTfskXrJ/39b/Gj7JF6yf9/W/xo0AdRTfskXrJ/wB/W/xo+yResn/f1v8AGjQB1FN+yResn/f1v8aPskXrJ/39b/GjQB1FN+yResn/AH9b/Gj7JF6yf9/W/wAaNAHUVFNEIFEkbPwyghnLAgnHf61LTAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFJRTGLRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUALRSUUAQ3f/HnN/uH+VS31yLLT7i6K7hBE0hUd9oJx+lRXf8Ax5zf7h/lU15bJe2M9rKSEnjaNivUAjBx+dAjhdX8SXVjcebfXzo6uyxw2vG7axViAeAMhhl92ccKKv8Ah74h2Oq3EdlfI1rdSMEjJO5ZCeAMjoT9MVgeP/DeopOl7awtc26q+9kHKFpZJOnXA34z7Vz3g3Q9S1TxDY3VtbP9ltrlJZJ2GEAVgSAe546Ct+WLjcxvJOx7dNNHbwSTTMEjjUu7HsAMk1k2GqarfNBcf2RHFYTgMjtd/v1U9GaPZtHrgOT7Z4rUu7aO8s5rWcExzRtG4B7EYP8AOsnTovENqLeznGny20ICG881/MkUcf6rbgMR33kd8dq5lubPYNM8VafqMkMJLxTzM6IDE5jZlLAqJdoQthSdoORg8cVYg8Q6Zc3wtYZ3Ls7IjtA6xyMM5VJCuxiMHgE9D6Gqceg3CWGlQb4Q1nem4kwTgqfM6cdfnH61BZ6DqUcGnaZObUafp0qyR3CSsZpgmdilCoCnkZO45weBnhK4P+vxNODxFplzei1incuzMiO0LrHIwzlUkK7GIweAT0PoaSLxJpk1pJdJLMLeMKfOe1lVJNxwuwlcSZPTbnORjqKzbTQdSit9P0yc2v8AZ+nSrJHOsrGWYJnYpQrheoydzZweBnim/hO/uLaeICHT4FaKSCzt7+aSMOj7uG2qYgR8uEGB17Yo1/r+vwGdRYajbalE72rOfLbY6SRNG6HGcFWAYcEHkdCDUcGs2c+omxUzpcAMQs1tJEHCnB2sygNjI6E9ar6DpcmnxTyXESRTzuCwW8luuAMDMkuCfyAHv1rL0zQNYh1qzvNSmjlNuZBLJ9tmk87cCAwiYBI+3yrnr145fUXQ2L/X9P066NtcyTGcRiUxQ20krbCSN2EU8ZHJ7cZ6ion1+2hlnuZbu3/s2KyS68xAzMFJb58gYK4AxjnrntVS7bUU8YTnS4LWdzYRBhczNEAPMk5BVWz9MD6is3UtBm0jwrqP76OVV0hbfdgjLqXYnb2X5uBmkrv+vUJaX+X6HQw+ItMmW4P2hohbJ5kn2iF4fk/vjeBuXj7wyKjk8R2psZJ7VZJHilijeGaJ4HXzHChtrqDjkkHGDg1naj4e1DX2nl1I21nIts1vbi2md8kuj72bahHMajA6c80Q+G7prW4aWKGC5meDk6hPdZSOTf8AfkGR3wAvXuc8AF9vENtZGUanOmWu3gt0t4ZHZtq7tu0AkvgE8cHtU3/CRaYbCK8WaRo5nMaIlvI0pcZ3L5YXfkYORjIxzVaPRLhdUhuWeIpHfy3JGTna8RQDp1yfyrPu/C148v2mF0eZL2eZIlvJbYPHIBwZIxuUjaD0I7e4Wtl6L9P+CHV+v+Z01pdwX1qlxav5kT9DgjocEEHkEHgg8g1NVDRtP/szS0tyio+5pHCyvINzMWPzuSzHnqevXA6VfqgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZPPHbQPNO2yNBlmPYVSsdV+1zeVLbTWrsu+ISj76evsenHUZq5OkkkDrDL5MhHyvtDbT64PWqlkNTe4LagYYo0XaEi580/3yT0HoPzNPSwixef8e3/AANP/QhSikvP+Pb/AIGn/oQpRTWwxaKSigYtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtFJRQAtJRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEV0C1rKAMkoQPyq0jq6hkIKkZBFQ9aha0gY5MSk/7ooEXaMY6VR+xW/8AzyT/AL5FH2K3/wCeSf8AfIosGpeoqj9it/8Ankn/AHyKPsVv/wA8k/75FFg1L1FUfsVv/wA8k/75FH2K3/55J/3yKLBqXqKo/Yrf/nkn/fIo+xW//PJP++RRYNS9RVH7Fb/88k/75FH2K3/55J/3yKLBqXqKo/Yrf/nkn/fIo+xW/wDzyT/vkUWDUvUVR+xW/wDzyT/vkUfYrf8A55J/3yKLBqXqKo/Yrf8A55J/3yKPsVv/AM8k/wC+RRYNS9RVH7Fb/wDPJP8AvkUfYrf/AJ5J/wB8iiwal6iqP2K3/wCeSf8AfIo+xW//ADyT/vkUWDUvUVR+xW//ADyT/vkUfYrf/nkn/fIosGpeoqj9it/+eSf98ij7Fb/88k/75FFg1L1FUfsVv/zyT/vkUfYrf/nkn/fIosGpeoqj9it/+eSf98ij7Fb/APPJP++RRYNS9RVH7Fb/APPJP++RR9it/wDnkn/fIosGpeoqj9it/wDnkn/fIo+xW/8AzyT/AL5FFg1L1FUfsVv/AM8k/wC+RR9it/8Ankn/AHyKLBqXqKo/Yrf/AJ5J/wB8ij7Fb/8APJP++RRYNS9RVH7Fb/8APJP++RR9it/+eSf98iiwal6iqP2K3/55J/3yKPsVv/zyT/vkUWDUvUVR+xW//PJP++RR9it/+eSf98iiwal6iqP2K3/55J/3yKPsVv8A88k/75FFg1L1FUfsVv8A88k/75FH2K3/AOeSf98iiwal6iqP2K3/AOeSf98ij7Fb/wDPJP8AvkUWDUmvSPJC5+ZnXA9cMD/SnVElvFGcoiqfYVLQAUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooASiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAFopKKAJfJj/55r/3yKPJj/55r/3yKfRUiGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igBnkx/881/75FHkx/881/75FPooAZ5Mf8AzzX/AL5FHkx/881/75FPooAZ5Mf/ADzX/vkUeTH/AM81/wC+RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/wA81/75FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/AM81/wC+RR5Mf/PNf++RT6KAGeTH/wA81/75FHkx/wDPNf8AvkU+igBnkx/881/75FHkx/8APNf++RT6KAGeTH/zzX/vkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/wDPNf8AvkUeTH/zzX/vkU+igBnkx/8APNf++RR5Mf8AzzX/AL5FPooAZ5Mf/PNf++RR5Mf/ADzX/vkU+igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKhu7qGxs5rq6fy4YUMkjYJ2qBknA5oAmorMt/EWm3NzHAJJoZZf8AVrc20kHmH0UuoyfYVp02mtwCiioTdwrepaF/37xtIqYPKggE56dWFICaiiigAooooAKKKOnWgAopsUsc8SywyLJG4yrochh6ginUAFFFISFUliAAMkntQAtFV2v7VDagzKftbbYCvzCQ7S3BHH3VJzVigAooqGa7hgnghlfbJcMUiGCdxCliPbgHrQBNRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUyU4TjjJA/M0eVH/cX8qAH0Uzyo/8Anmv/AHzR5Uf/ADzX/vmgB9FM8qP/AJ5r/wB80eVH/wA81/75oAfRTPKj/wCea/8AfNHlR/8APNf++aAH0Uzyo/8Anmv/AHzR5Uf/ADzX/vmgB9FM8qP/AJ5r/wB80eVH/wA81/75oAfRTPKj/wCea/8AfNHlR/8APNf++aAH0Uzyo/8Anmv/AHzR5Uf/ADzX/vmgB9FM8qP/AJ5r/wB80eVH/wA81/75oAfRTPKj/wCea/8AfNHlR/3F/KgB9FMiOU55wSPyNPoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKyPFn/Inav8A9ecv/oJrXpksMdxC8M8ayxSKVdHUFWB6gg9RQOLs0znvE0sL+GobVWV7ud4Raxg5YyBlII+mCSewBrOun1a/vdXeCeKCSznMcUkupyQLANqlS0QQqwOc5YnOSOK6iz0bTNOkMmn6baWrkYLQQKhI+oFPn0ywurqO5ubK2muIv9XLJErOn0JGRWqmk/68v8gWisYRgF9r+rR32p3UMdvFEyxQXbRLGShy/BBxx349RVSyv72b+z75wZrv+xrh1JXHmkNHtOPfAP41tnQLa51a8utStLW6SUxmESxhyhVcE8jj8K1PJi85ZfLTzFUor7RuCnGRn04H5UnJf16NBf8Ar7jlIv3Frot5a6ndXM+oSIkoe5Z1nVlJchM4Tb1+UDGMUlhd3lzPDpclzN5ulJMbtxIQ0mBti3HvuVt/1Wukh0yxtbmS6tLG2iuZM75UiVWf6sBmq2k6bNBNfXmorD9qvpAXSEllRFUKq7iAW7nOB1puSaf9f1YadjnILa5XT/DUv9q6gZdR2R3Tm5YiRTCXOAThT8oG5cHk855qS+ur3TLbUbO1uZXijv7eJXuLht0cciqWBlIZgMnG45I3fSutFpbBYVFvEFtyDCNgxHxj5fTgkcdqVrW3YTBoIyJxiXKD95xj5vXjjmh1E3e39XEmcldR6rY6RqyNdrbgJCYUi1CS5lhYvgtvdQwBGODkcGrjWhtfEQ05Lu9lt7zT5ZJFkupGberoAytnKZ3nhcDpxW5Bpen21q1tbWNtDbsctFHCqoT6kAYqcwRG4WcxIZlUoshUbgpwSAfQ4H5ClKV/68guYngm3jg8HaaYmkbzLdGbfMz4O0ZA3E7R7DA9qxJlu18OT6pHql8t2mpvFG3nsURDdGPbsPysME9QSOOwFdnbWVrZiQWdtDbiRy7+VGF3sepOOp96DZWpgMBtoTEX3mMxjaW3bt2PXdzn15p8/v8AN5hc5q/e70KXVE064uZ9umNcxpcStMVkBIyC2Tz6dOOlQQ2V9LEfMuEFrc2cjMiaxNcPPwCrplV24PXaQMNjFdf5Mfned5a+bt2b9o3beuM+lQWumWFjJJJZWNtbPL/rGhhVC/1IHNLn08xp2d/66HJW9gjaF4RhguLiMTSo7SCdmYZtnyFLE7QQMcYxnjFT3U1xpxv7CO/uFtReWyefLKXeCOQDdh2yevAJPG76V08GmWFsFFtZW8IWQyqI4lXDkYLDA6kEjNSNawP5u6CNvOGJcoP3gxjB9ePWm6l3f+txf1+Zy9/c3Gh3GpQ6VcT3Cx6Y9zsnlacwyA4U5YlvmGTgn+HjvQbe1ttc8PGDUbi6ed5JP3ty0okHkt84BJ29f4cDnp0rpbPT7PT4jFYWkFrGxyUhiCAn1wBUdvo+m2knmWunWkD79+6OBVO7BGcgdcEjPuaOdBcuUUUVkIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZL9wf7y/zFPpkv3B/vL/MU+gAoorj9f8c2djqIsIozcxZKXUiMQVBGCFI7j/630uEJTdojSb2Oit9a0671CSyt7uOS4i+8gPTHXnofwq9XluveErnw1bHWNOviyRSAgbdroCeDnPPJArrPCPi+DxBbiGcrHfxj506Bx/eH+FazpJR54O6KcdLo6amSzR28LyzyLFFGpZ3dgFUDqST0FPrI8V/8ifq//XnL/wCgmsFqyYq7SNSSeKEIZZUQOwRNzAbmPQD1J9KfXK6tFqyHSTfXtnND/aEHyQ2bxtnPHzGVh+lQ2us6zc3guEiuvL+3G2eJzbLbqgk2Hkt5u/HPuegwav2d1oxdL/11/wAjsKZLNHBGZJ5FjQEAs7ADJOByfc1yo1HVPsstxJqJVZdUeyj/AHSbYI/OKhjkctxtGTjkZBPWLWrq7t7bUtPkuX1IQLazK7qiyBmmxsO0KvO0EcDrzQoXY7Wdv63sdlRXLxa1ePp8dzPceTO2oxQXFsUUC1BYApkjJyCPm75BGAa1bG+e48Qapa+arxWyw7UGPkZgxOe/p1qeVpf15f5iLN5qun6cUGoX1tal/uCeZU3fTJ5qUXMBkjQTRl5VLRrvGXAxkgdxyPzrC0ri+1wiOGXVPtJ+SZ9mYto8vnBITGegIzn3qtZ3h1G70tYIorAPbXiD7OqP5RSREyjMnTqemDxkHFPl0/rtcdtTq6KwvBkUkfhDTjJcy3BeBGHmBfkG0fKNoHH1yfet2lKPLJoQUUUVIDIvuH/eb+Zp9Mi+4f8Aeb+Zp9ABVLU9a0zRYBNq1/b2aH7pmkC7vYA9T7CsXx94vj8HeGnuwFe8mPlWsbcgvjqfYdT+A714uvgfxZ430ZfFK3KalNcuymOSXbJ8rbeM4UDrxkYoA9ji+KPgyaYRJrsIbOMvFIq/99FQK6e2ure9t1ns547iF/uyROGVvoRxXzc3wi8aKqH+yVJY4IFzFlfr81aQj8SfBvUtOnnuoriC+Vmmso5GKELjIORgMNwww9+o6gH0JSEhVJYgAckntVbTNRttX0u21Cxffb3MYkQ98HsfcdDVPxDt+xQefj7L9pj+056bM9/bOM+1AF211KxvmdbK9t7hk++IpVfb9cHip4pY5o1khdZEYZVkOQfxrNnujBrFpF9ktmimVkinWX94uF3EbdvTjs34VlafFNPf6LMLyWFWs5GMUUcaocFMjG3jOecenGOaAOmE8TRNKsqGNc7nDDAx159sU5WV0DowZWGQwOQRXLRRao3h+/aC8s0t91ziN7RmbG98/MJAP0rQ0y7dJIYJJAsK6dFKoOBzyCc/lQBseYglERdfMI3BM8keuPxp1cvay3GpXmlSfbjBJPp7u0saoXb5k+7kFf0NbOj3Mt1YsZ5BK0crxiUDHmBWIDccflQBfooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiuE1bXNTi1qZUneIRSFURRgYB4yO+feqjG4m7Hd0VxniLWNShjskSR7cS2ySSFRtJc9Rntj0962vC99dX+jmW9JZxIVViuNygDn35zzQ4tK4X1sbNIzBFLMQqgZJJ6UtZPiDb9ntftGPsn2lPtGem3nGfbdtzSQy/bX9nelhZ3UFwV+95UgbH1xU9ZmrXcVlZtNbmAXIQBGIBKoWALfQZz6cVTvbu8043MSXrXR+xSTq8iJuiZeh+UAYOe47UWuK5v0Vhu19HcRQS38kgurZ3JEaAxsu37vy9OehzUFnNNBoemW8V1dyTTQhwIki3hQoyAWAUAZHXJp2C50LSxrKsbOodwSqk8tjrgU6uctNQnul0+eTYZDBcZfYpOVIAORnHvg4qWyub9BpU1xeNcC9XEkZjUKp8ssCuBnt3J60coXN6iub0/U9SuXtp2Wby55CrrIYBGo5+7ht+Rjoc9+BWloT3U+mRXV7cmZ5lDbdiqq/TAzn1/TFJqwXLA1Owa6+zLfWxnzt8oTLuz6YzmrVcnIZ5bOa1kihS0n1B0+0mQlozvJB27eORgHPUirB1LUpLqeSFJ9sNz5OwmARbQwHzFm35I549RwafKFzpKbHLHKGMTq4Vip2nOCOo+tYBub+5vXjhurpJFu/LaOKBDEsYPXeVPOPfOeMU0T3nlP9lcoouZzKtsIllIDYBAcbT7nr0o5QudHRWBbFrjxBHdQ3s7RPYLIqsqDcMnr8uff6+3FFtd30Wi2mp3V4ZVYo9wvlqFVDwSMDPGQTz2PSlYLm/RVPS5prmxFxO2fOYvGuANqE/KPywfxq5SGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJfuD/eX+Yp9Ml+4P8AeX+Yp9AHHePvEN1pcEVjZho2uUJacdQvTC+/v2ryx3r3XWdGtNc09rS9XIPKOPvI3qK8V8QaLd+H9Ra1vFyDzHKB8si+o/w7V6eEnDl5Vub02rWOxi16QeHfDdvqareWupGaC4WX0EgVWB7Ff8+tZnjDwxF4Njs9S0i+nEhm2hZCNwOM5BAHHH6itDxjpekW/wAPdPa0vA7Wn/Hsd4zL5hBfj9fbFY3hPwvqHjC4jvNZuLh9Nt/lUyyEmTH8C56D1I+g9iLSXPeyu7+YK256R4Q1yXxB4chvriLy5dxRjjhyP4h7f1zWzLFHcQvFPGssUilXR1BVgeoIPUUkEEVtbpBbxrFFGoVEQYCgdgKZfXkdhZSXUwZkjGSEHPXFedJpyujFvW5JJBFMEEsSOEYOm5QdrDoR6EetQ/2ZYfb/ALd9it/teMfaPKXzPT72M06W8jhvbe1YMXuA5UgcDaATn86npaoRD9ktvIkg+zxeVIWLx7BtcscsSO+STn1qOHS7C2tTbW9jbRW5bcYo4VVCc5zgDGcgUuoX0em2Ml3OrtHHjIQAnkgd/rRLfRxalb2TK5kuI3kUgDaAm3Of++hRqFxZbCzn87z7WCTz1CS74wfMUdA2eoGTwaLWws7FdtlaQW42hcQxhOBnA47cn8zViii7AqXulafqRQ6jYW12U+758Kvt+mRxUyWlvG0RjgiQwqUjKoBsU4yB6A4HHsKbaXkd4JjEGHlStE24dSpwce1T0XYENtZ21mriztoYBI5kcRRhdzHqxx1PvU1Zk2tKtxLFbWN3eLA22aWBVKxnGccsCxAI4UH86sW2oR3a3ZgjkY2srRMpABZgAeMn3HXFGu4XLdFVdMv11PToryOGWFJhuVJdu7Hr8pI/WrVLYBkX3D/vN/M0+mRfcP8AvN/M0+gDwn493MreJtMtmz5MdmZF9NzOQf0Ra9V8A2EGm+ANFhtgAr2kczEHOWcb2P5sa4v43+G5dQ0yz1q3DMtiTHcBRnbGxHzY9j/OovCPirV/DVnp+jPplzr2mzhTp2oWq4Plk42sDkDacjk8Y7igD1qvK/jxp9vJ4ZsNRYAXEN2IVb1VlYkfmoNei63qi6JoV5qbwvOtpE0rRxkAsByetfOnj3x/d+ObyCNbf7NZQE+TbhtzMx43E464wMdqAPWPgndTXHw8EcxYrb3ckcWR/DhW4/FjXoJAZSGAIPBB71znw/8AD0nhjwVZafcY+04Ms+Ozsc4/AYH4VvXV1HaQ+ZJuOSFVVGSzHoAKAI7bS9PspGks7G2t3b7zRQqpP1IFPaxtHWFXtYWWAhogYwRGR3X0/Ci2uWn3CS1mt2XHEoXn6FSR+tT0AMEESxNEsSCNs7kCjBz14981FNp9lcCIXFpBL5P+q3xK3l/7uRx+FWKKAKs2l2FxEsU9jbSxqMKjwqQBnOMEetWI40ijVIlVEUYVVGAB6YpxOOtRRXMU1sLiN8xMu4NjtQBLRTIpUnhSWI7kdQynHUGm3NzHaQGWYnaCAABkkk4AA9c0AS0VUW+fypXksbqMxruCFVYuPbaxGfbNLLqMESO2Wby5EjdVHKsxGOv+8KdgLVFQm6QXy2pDb2jMgOOMAgf1pbm4S1gMsgYqCBhevJA/rSAlooooAKKKKAMLxPrNxpUMC2oUPNu+dhnbjHQfjWbZ+IJZ9HvL25toJrmy2eXIyckscZ/D2xXU3Vnb3sXl3cKyp2DDpXH3fiWDS7qXT7PTIfskbmORW6yYOCf/ANea0jZq1iHox2h+ILnVdVjsdSjhuIpixG6MfLhSf6VR/wCE31FLsOqQrbjgQBOAPr1z/nFXr/WbPQPs76TpsSzXcCzl3JO1W7evb2FaXh9NM1uL+1BpsUVwkhRu43AA5A6d6rRa2Frtc6KkZQ6lWAZSMEEdaWop7hLdog4Y+bII1x2OCf6ViaEdvp1la7/stnbw7xh/LiVd31wOaWLT7K3ikigs4Io5OHRIlAf6gDmni4Rrx7YBt6oHJ7YJI/pUtPUBnlRl1cxruQEK23lQeoH5VXbStPePy2sLVk3F9phXG49TjHX3qWe6S3kgRwxM8nlrgdDgnn8qEukkvJbYBt8SqzEjg7s4x+VGoCra26bdkES7QQuEAwD1/PvSiCECMCJAIv8AVjaPk4xx6ccVJQTgE+lICBLG0jumuUtYVnb70ojAY/U9aljjSKNY4kVEUYCqMAfhTLadbq1injBCyKGAbrg1LQBEbaBoXiaCMxuSzIUGGJOckd+aa1jaPdLctawtOvSUxjcPx61DFqQnkHk2tw8LNtFwFXYe3TO7HvjFKdTj/sk6gkUrxhS+wAbsDr1OP1p6iM9vDpa4Z2mg+aXzDMLf/SOuceZu/Dp0rUl0+ynj2T2kEqbi+14lI3HqeR196mjYvGrFShYZ2tjI9uKdRdgRPa28kkckkETPF/q2ZASn0Paq97YG5sfsdu6W0DDY6rHnKd1XkBfrg1dopDEVQiBVGFUYAHYUtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAyX7g/3l/mKfTJfuD/eX+Yp9ABWdrmh2ev6a9nfJkHlJB96NvUVo0U02ndAeVaX8Krz+2yNXljOnxnO6JvmmHYY6r7/AKeteowQRW1ukFvGsUUahURBgKB2AqSitKlWVT4inJvcKpazaS3+jXVtblRLInyb+meoz+VXaKyJOfuoLzWJw9xpt1aQw20yMvmxeZIzgDCFWIHAPLEdvest9E1E2cKx6XbC2hmc/ZJLaImQFVAd0WRYywIbnd0I4zXaUVXMKxgXelXMngptORmuJyoA/wCWZxvBxyxxgcdT061X1Tw7cG8VtKkuAWsriLzZ7uSTY7bNuNzEjODyP8K6eildhZHHw6BdSWMsb2kduks9vvtIoFgTakgLP8sjgkrweQTgcdKmu9DkWe6jttKRpXkQ2V6hjUWiBVG0ZIZcEMcKCDn3NdVRT5ne/wDX9aC5UcqNE1E3t600STQXD3CwKSB9nLg4k6/Nu6eo7Dk1d0yG+fVbWa5sJLWKCxMBMkiMS+5DwFJ4+U8/oO+7RSv/AF/XqNq/9fP9DEg/tDSZbqGHTZL2Oad5oZY5Y1C7zkh9xBGDnkBuKZp7X1heagkmk3MqXF00yTRSQ7MFFHdw3UHtW9RRcLGb4fhnt/D9pBdwNbzRRhGR2UkEe6kj9a0qKKG7u4xkX3D/ALzfzNPpkX3D/vN/M0+kA2SNJomjlQOjjDKwyCK4hPAeo6Lq1rJ4T1yaz0v7Yk11psvMZTcC4QgcZAxt9+tdzRQBQ12wfVfDuo6dE6o93aywK7dFLIVBP51xfgf4S2Hhi5i1LU5hf6lGMp8uIoW9VB5JHYn8ga9DooAKqajBLKkMluoeSCUSBCcb+CCM9jg1booAyrsXN9HH5mnOIY5AzwSSIWlGCMYBK4BweTzioItJMs8Pn2apaiV3FuxUiNSoABAOOSCcDIGa3KKdxWMK20cvJCt9bI8MSTKqPhlALgoMf7v5VXfSr94bYTxLJi3WMl0EjQsCcsPnXBxjkZPFdLRT5mFkZEFjtvpPttj9rLsNl0wQ7V2gYIJyOc8AHrUmm2Ah0U2ctokRwVdSFKyH14zwffmtOilcLHPQ6a0dvAs+k+ciQCMQ/u/kkB5fBOOfUc8dKvyWdydJtULCS5tyjnc3Dleoz+fNaVFFwsYlzb3l4bpo7e4hEluyeXNOCGc4xgBiBwD6dajudJZpLxYrMAzzRSCVCq5UFdwyCCDwT/8AXrfop8zCxiXmjyG4l+yiRle0ePMs7P8AMSCB8xJHSm3dteXounNm8YeKJFRpF3MVck9Dgce9btFHMwsZ2m2phup5I7T7FA6qFh+XlhnLYUkDqB+FaNFFLcYUUUUgCsa78K6XeXxupYnDM251V8K59/8A61bNFNNrYNzK1Lw5p2qJGs8RQxIERojtKqOg9MVc0/TrbTLUW9lH5cYOTzksfUn1qzRRd7CsgqnqMMskcMkCeY8EyybMgFhgggE8Z5q5RSGYlzaTXzTz3FnOissaJCGjZztJOSCSuOemarzaZeyiHzLaAJ5OwKsIbyDk/Mo3jacEcrnkV0dFVzMVjOv7GS6FghLuIpQ0jq5RsbGGcgg9SOlUbrSLgSXf2VWeN/JIE0hk8wKTuX5mz3HBIFb9FK7QWMK30h3e2+0wqYlkd2h8sIkWVAA27mBGRngkZpbXT5o5oP8AQ/KmjLefdbl/fjBHY7jkkHkDGK3KKfMwsc7b6bfQWcazQCaZBCysrAEKpBMfJxngnPQ98VqWEcxmvJbiFoRNICiswJxsA5wSO1XqKV7hYzbE3lnBDZNZM4iwgnEihCo79d2cdsde/eqcaXq+HpLA6bceb5LoG3xbWJzjHz579xW9RRcLDYiTChZSh2jKnGR7ccU6iikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAa670wDg9Qabum/55of8AgZ/wqSigCPdN/wA80/77/wDrUbpv+eaf99//AFqkooAj3Tf880/77/8ArUbpv+eaf99//WqSigCPdN/zzT/vv/61G6b/AJ5p/wB9/wD1qkooAj3Tf880/wC+/wD61G6b/nmn/ff/ANapKKAI903/ADzT/vv/AOtRum/55p/33/8AWqSigCPdN/zzT/vv/wCtRum/55p/33/9apKKAI903/PNP++//rUbpv8Anmn/AH3/APWqSigCPdN/zzT/AL7/APrUbpv+eaf99/8A1qkooAj3Tf8APNP++/8A61G6b/nmg/4Gf8KkooAai7EwTk9SadRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFITgZOfwGaAFopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wo81fRv8Avg/4UAPopnmr6N/3wf8ACjzV9G/74P8AhQA+imeavo3/AHwf8KPNX0b/AL4P+FAD6KZ5q+jf98H/AAo81fRv++D/AIUAPopnmr6N/wB8H/CjzV9G/wC+D/hQA+imeavo3/fB/wAKPNX0b/vg/wCFAD6KZ5q+jf8AfB/wpRICcAN+KkUAOooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiqmrX/9l6Pd3/l+b9mhaXZu27tozjPOKBpXdi3RWG2uX1ksM2r6bFDaSsqefbXRm8ssQAXBRSBkgZGcVpTanYW13Ha3F7bRXEv+rheVVd/opOTVOLQi1RVO51fTbJit5qFrbsGCkSzqpBIyByeuKG1ADWYbAR5Etu84k3dNrKMY993X2pWYFyiqkWradcXMtvBqFrLNCCZIkmUsmOuQDkVKLy2aOB1uIilxgQsHGJcjI2+vAJ47UWYE1FMM8QuBAZE84qXEe4bioOCcemSOarz6tp1tCZrm/tYYhIYi8kyqoccFck9RjpRZgW6KpNqQTUJIpBEtslsLg3BnXjkjleoGBnd0p9vqlhd3L29rfW088Yy8Ucysyj1IByKLMC1RWede0cXn2Q6rYi53+X5JuU37s427c5zntT7rUfs2qWFn5W77YZBv3Y2bV3dMc5oswLtFUm1Hbr0em+V9+2afzN3TDKuMY/2uuafbapp95JLHZ31tcPD/AKxYplYp9QDxRZ2uBaoqmur6a8MsyahatFCqtI4nUqgYZBJzwCOlQ3Ot2qaNJqNjLDfRIQAYZQVJLAfeGfWjlYGlRUEl9aRTGKW6hSRSoKNIARuOF49zwPWpPOi+0eR5iecF3+XuG7bnGceme9IB9FZd7q8yal/Z+l2YvLpYxLLvl8qOJSSBubBOTg4AB6dqWTUb230mS4udPjjuEkVPKN0oRgWAyHIHr0IBJGO4quVgadFZtl4h0zUNUutPtbuJ7m2ba6CRSW4BOADkgZwfQ8VpUmmtwCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFcbZ3zaDb6tPGt5qDHV0tI4pr2STaHMajaXLYALk9v0FC1dv63S/UHor/1s3+h2VFc5J4mvLSHUUvtLVb2xSKTyre4MsbpIxVW37AQAVYt8pwBnmqlx4i1qdtCk02HSJo727eKQwak0kbgROwAfyf9nOQM5UDoSQbuwHXUVzl74sSx1+GwlWyKSTpBtF+puQznCt5OPu5I53Zxziqdpe3Tanp6tczFX1q8iYGQ4ZFSUqp9hgYHbApLX+vT/MHp/Xr/AJHX0Vg6vqGsW3ibSbTT4LWS0uBJ5xluCjHA54EbdByORk8HHWsvTfEGp2lrcz3Fl9psY9Wnt3uJLo+aoNwUXYm0gquQOWBGDgHAy1qx2sr/ANdf8jsqK5C++INhZarPbtLp/lWs/kTLJqCpcluASkOPmAz3YE4OAeM6fii8uLG30+W0juJnN/Epht3VWlBzlfmZV/MgUr6J97fiLuuxuUVx9x4iuY/FltJqFhqGl2cGm3c8qXEsRWTYYjuxHIwyBnrjrx3p+l+PLXUbowBtPkeS3e4iSy1FbhgFAJWQBRsbntuHB56ZL6X/AK6/5DsdbRXM23ijUb2GwW30iFbzUIDdQQTXhULCAmWkYRnacuAAA2c845xS1XxdFZtpt3qTvp621/Lb3sIkLKWEDsFBGN4OVIyB1GQCOHsTfS52dFZUOsTnUtPsruyEEl5BNOQJt/lhCgAOBgkiTnBwCOCetS6bqv8AaNjc3HkmPyLieDaG3bvLdkz0HXbnHvQ9Fcq19TQorlvD+nvrei2Ot32pagLy8iW4Hk3bxxwhhuCCIHYQAcfMpJxzWjoc8s19rayyu6xahsjDMTsXyYjgegySce5p2d7P+tv8ybmxRXP+FoPJn1kefdTBdQaNBcXUk2xQikAb2OOWPT+groKXRMfcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsvxNFJceFdUhgjaWWS0kVERSWYlTgADqa1KKBp2dzl9QupNd0lNKsLK9DzeWsstxayQpCgILHLgZOBgAZ5qld6bK15q9pfzausd9OWRLO1jkSZCqgfOY22EYx8zDGARXa0Vop2ei/r+kC0VkcqJ7Wx8Taw1xZXNy7xQxhorZpiw2H5DtBxn3wPeorHSdRhhsbYo8Uy6RPCHySsLsybV3DuB/6DXTw2UcF9c3SMxe527wSMDaMDFWKTl/Xyt+oJ22OShT7Vb6JY2umXFrPYyxtKZLdo0gVVIcByNrbunyk5zk0uh2sg8Qvp8in7Nom/yD2bzeUx/upuX8a6wjKkA49x2qnp2mx6bHLtllnlnkMs00xG+RsAZO0AcAAYAHSq59w6WM7Umex8UWmoSQXEtsbSSBmt4WlKOWVhlVBOCAecYrEtreWO1F7cQ6lYXa3t28LRWnn7VkfO10AJIIxyMdPvDv3FFSpWVgv/AF+ByP2e/mtbp7iwME0mhCMxQxnasnz/ACLjvyOPerUmn/Z7jw59ntjFHbq6SMiYESmE8E9hnHXvXSU2WJJ4XilG5JFKsPUHg0Od1/Xn/mHX+uyX6HD+HrpZTolvc7LWKxLLbymKVTdEoyAbigTkHd8rvkgYrd1zTzqGuaOGW48lGmMkkEjxlPk4y6EEZPvzU0Hh5I2t1n1C8uoLVlaG3mKbEK/dOVUM2P8AaJrXqpTXNdBfU5HUdAmTVbmPS/tZM+kTxLNPcyyhZCy7Rudjt/Cn6RaCa7tZZJNYaa0t2QR3NpHDHFlQCm5Y13e20kcZrq6KnnbjZ/1v/mF/6+7/ACOPttNks/C/hpjYyGOzaOa7tliJfJjYbtnUkOwOOvHqKTULa51CPW7zT7WeGK5hgjjEluyvLIrkl/LIDcAqOQCdvoK7Gin7Rt3C/wDX4nFyWN9b6XcWc9pLcXdvfQ3r3UcZP21BKrFh/thVxs9hjjFalhNJfeMZbxLS6itfsCxpLPC0e9vMJIwwBHXuB+VdBRRz/wBfKwN3X9d7mBM0uj+Iry8ltriezvo4wZLaNpWidARgquWwQRggdQc4rM+zXUum6r5EOotayXNsbVLtpXkwGTeQJCWAzk84rsqKSnYLmJpqvbeKNYSaGZRdPHNDJ5TGNlESqfnxgHKngnNbdFFS3cQUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArCt/C0USTrPqN7dCa9jvT5vlDbIjAjG1Bwdqgg56cYrdoo2dweqsZ0+jRy311eR3Nzb3FzDFEXhYDYI2ZlIyDzlzkHIPpVMeFIFhTbf3gu1u/thvQY/NaUp5ZJGzZgp8uNvv15rdooDf8Ar5GCfCdubgt/aF8Lc3gvRahoxGsu/eTnZuIJ7FiOeMYGLUWgWsVxBMskxaG7lu1BYYLyBgwPHT5zj8Oa1KKFp/X9dkD13KOoaWt/cWlwLme2mtHLI8O3kEYZSGUjBHtn0IqD/hH7X+y5rDzJvKmumumO4bgxl80gcdN3H0/OtWigDKOgquoSXNtqF7bRTSebNaxOgjkfjnJUuucDIVgD+Jq3e2EV/wDZ/OZ1+zzrOm0jllzgH25q1RQBQvNGtb7Uory53O0dvLbeXkbGSTbuyMZ/gHfuags9B+yxPDJql/dQmIwxxTumIlIxwVUFjju5Y+/WtailZWsO7MiXw9C1rYpbXd1aT2EPkQXUJQyBMAEEMpU52r1XqARiki8M2MYtt7TTNDPJcO8rBjO7oyMX4weG6DAGABwMVsUU3ruTaysYf/CLQx29olpqF9ayWRcW80bIzxxtjMXzowKcDGQSMDnir+k6VDo9m1tbSSyI0skxaZ9zFnYs3P1Jq7RQMw08LpA5Sx1XUbOzZy5soJEEeScnBKl1BPZWAHbFOXw9JFqlxd2mt6jbJczieW2jWBo2YKq9WiLAEKP4vpitqihaBuZukaN/ZD3jfb7q8N3N5z/aBH8rEYONiL2A656fWtKiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKpaxqP9k6Pc33led5Cbtm7bu/HBoAu0VQ1HUxp93p8LxhlvJ2iLl8eWBG756c/cx261HF4h06aykvFkmW3jCnzJLWVA+44XZuUb8nGNuc5HqKANOiqtjqNtqMTvas58ttjpJE0bocZwVYAjgg8joaqR+JNNnvo7SB7h5ZiwiYWc3lvt6kSbdpA9c4oA1aK5/SvE63l7ZWE0bST3FklyZ4IJfJJPoWXhfckenWrt3q6WF9dm9nhjs7a0WdztcumWYFjgY24XtzwfanawGnRVGw1my1KaWG1kk8yIBmSWB4iVOcMA4G5Tg8jIrMn8XW8Emrp9mmB0vBZpI3RHGBk7yu0dfU5HI4pAdDRWZD4h0yaO5cTvELVQ8wnheIqpzhgHAJBwcEZBxxViw1O11ISfZWkDRkB45oXidc9Mq4BwexxzQFy3RVBNbsZL97SNpneMkPItvIYlI6gy7dgI9M1FbeI9Lu2YQzycRmVS8EiCRB1ZCygOOnK56j1oA1KKxE8X6NJt8uedy6CSJVs5iZl/vRgJmQepXOO9TS+JdKhitZDcPILyNpLdYYJJWkVcZwqqTkbhkYz19DTsxXRq0VlWniXSr+4hhtLlpDOCYn8lwkhAyVDkbSwAOVzkYORxTl8Q6cWuFd54Wt4mmdZ7WWMlF+8yhlG4D/Zz1HqKQzTorMtPEWl3rSCG4ZfLi84tLE8StH/AH1LABl/2hkcioLTxNa3+twWFpHMVltpJ/Nlhki4VkAwHUbgd/3hxx707O9hXRtUVj3+syQXVxbwiGJoHtR5k24qwlk2kYUZB4wD0yRnABp6+JtKe9+yrcSGTzzblvs8nlrKDjYX27Q2egJ5yMZyKW4+lzVorPTXNPfUPsazMZd5jDeS/llx1QSY2FuDxnPB9KfqGrWmmGNbp5DJLnZFDC8zsB1IRATgZGTjAyPWgC7RWY/iLS0+yYuGkN4rNAsULyFwpAbhQTxuGQenOehxY1DU7fTI1e6W4KnPMNtJNjHUnYpx+NAFuiqd5qttZaQ2osxlg2Bk8r5jJuwFC+pJIA+tQ2V3q0k4GoaZDbxMpKvDd+ay+zgouP8AgJb+tGwGlRWKviHd4Qh1z7L/AK2GOXyPM6biBjdjtn0qex1O5uta1CymtYoo7PZtlScsZNwyMrtGOPc07WdgNOisS28U2U0+qJOk1smmy+W8ksMgV/lU8EqBnLYCjJPBHBFWY/EGmyWtxcGd4ltsGVZ4XidM/d+RgG56Djk9M0vMDSorIk8R2hspZ7USSPFLFG8M0bwSLvcKCVdQwHJI4wcGn61rsWivZLNBPL9rn8oeTC8m3gnPyqfTp1P4GjrYPM1KKzZPEOmxXxtXncOriNn8lzGjnGFaTGwNyOCc8j1rSoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqhFrukz3n2SDVLKS53FfJS4QvkdRtBzmr9cJHqOlz+Db7SzcQXF+010sVnG4ebzDM5QhRyDnBz2600gO7oritQu3ibUhqOpXFvqsKqNPgjuGTzf3akFYwcS5k3A5B9OKdfXOqLqF1ZRTTrNbEaphXOGjCL+5z/AHS4fj0FPlFudnTTLGsqxM6iRwSqE8sB1IHtkfnXJWnm6xdadLJe3i2199quAkVw8e6PcgjGQQQNuDxjkn1OYre4vTDbNA73F3BDqUUBkO5mKSBUyT1Pyjk9aLW3GtTtKK4y21K3tpIZtLvrvUlW0ll1CL7S8rLtQEcE/u3LZG0bep444pxatceXqI066zEbWKTdBqEl75YMmJGVnHDBDkgZxgGnyu9hX0v/AF/Wp3nnRGcwiRPNC7zHuG4LnGcemRT65bQmsH8W3J0q9e9t/sMY8xrlrgbvMbIDsT7cZ4qpqmsgeI1FrIYJob6GCRH1CQM6llBP2fBTYQ2Nxxzz16pRu0v63sDdr/10udpTJZooFDTSJGGYIC7AZYnAH1J4rkmE8MDakL68addZ8lVa4fyxGbgIU2Z2kYJ6jI7HgVRubmC5+zm7v5m1YatGJbM3DYjQXAC/us4C7dpDY5yOeaIxvb+u3+YPS/l/wf8AI7iW7ghuoLeV9stwWES4J3bRk89uPWpqzNQlkTWtLjSRlSRpd6hiA2EJGfWue08XFtZeHrn+07sy6hCy3ElxcNIn+oZw21jtBBUcgDPOc5NK2n9eYzsZJY4VDSyKgLBQWOMknAH1J4p9edyyW9zpJjnu3uFs7u0ea/g1WaWF1MmGbcWxGQASQOFypz0xd1PWYxrMYsZzHJBd28R3alJukRmQFhBgqyFWxvJHOT161y62/rp/mK52QurdmVVniLM7IoDjJZc5Ue4wcj2pxljEwiMiiRlLBC3JAxk49OR+dcvaf8hLT/8AsLXv/oMtT6hDbR+PNPnuJpIjJZypHm4ZFdw6YUDOCcZO3vj2qe39dBvr5f5nRRSxzwpLC6yRuAyuhyGB6EHvTq4nSY59O0/w3LaXNxJLeQGOSOWZmjYeQzqAhO1cFQMgA9c5zUnhW8u7m+ti95E8pgJvYTfyTyB+PvRsgEJDZGAR3GDiqcdWhN2OvWaJp3hWRDKihnjDDcoOcEjsDg/kaIpop0LQyJIoYqSjAgEHBH1BBFc40WpSeONS/sy7tbfFla7/ALRatNu+abGMSJjv61iR3N5a2NpHdzwJaNdX3nzG7ksY2lE52jeu4rkFyFJ5x1OK6o4VS2lrp+Kv6emph7ZrdHoNFclaJeXepaTHd30z4sJ5isE7okxWWPyyx+UtweuBnJ7GotJvN82kmHULifVZXxqdq9wziMbGL7oycRgNgAgDPA5zUvDOzd9v+D/l+Q/ba2t/Vk/1/M7CKWOaJZIXWSNhlXQ5BHsadXndtc6inhm5jmlmguf7PZtNS2kYK6AZY8YJkHcdgRt/iNdRY6xban4lddPvFubdbMNmJ90ZbeehHGcYz6ZFOphZQu07pX/r+uqY41k/w/r+uho3uq6dppQajf2toZPuCeZU3fTJ5qdLiGSVoo5o3kVVdkVgSFbODj0ODg+xrnYL+w0jXdXOu3EFrNczK0EtwwQSw+WoCqx4OGD/ACjnJz3qG21nR9N8V3pub60sIJdPtDAs7rBlQ03RWx0yOO1L6u3H3U9r+u35XJdZJ6tb2/r1OkttQsryaaKzu4J5IDtlSKVWMZ9GAPHQ9asVz2ialYnVdfIvLfC36AnzV4JijUDr3YEfUYroaxqw5JW9PxSZrCXMr+v5hRRRWRYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFUtY0/8AtbRrqw8zyjcRFA+M7T2OO/NXaKAMA2Gr6jfWU2rRWMUdizSKtvM8nnuY2Tncg2LhycfN2/HOPhW/nsbiEmOyiDwSW1nDfTSRo0bbjhyFaMEYXCDC4yPSut86Lz/I8xPN27/L3DdtzjOPTPen079RW6GToemPp0VxLcwrHNOwLBbuW6OAMDLycnvwAMe/WuX8M3scmpWSSSx3XzSC1tobtXexVgx+eIIGTCgKdzvgnHeu7lljgj3zSLGmQNztgZJwB+JIFPpb7hbSxz2k6JfaXcaU3+jyrBpy2Vx+8YFSuDuT5fm5GMHb6+1S6xolxqD6kYniAu7BbZN5PDBnOTx0+YVuVG1xCkjI8qK6pvZSwBC+p9vencbV7+ZT+wS/8JJ/aG5PJ+yeRtyd27fu/LFZt9od7cT6wkX2Y2+orGwd5GDI6hV2ldpBBAznPtjvW81xElqbkyAwhPM3ryNuM5GOvFEE8dzbxzwNuilQOjYxkEZB5pbaC0fzMLXPDk2r3d26zLGktrFHGQzBhJHKZBnGCB0GQc9asaFpMthLcXF1CkU8yohxfTXRKrkjLy4PVjwAO/Jzxs0ULRWG9XcwLbSNQht7vSnNt/Zs7TsLgSN52JSzbdm3AILH5tx4HSoho2q3YtY9Q+xxpYwukTwSMxmdozGGYFRsGCTgFuSOeOekoo3Vg63Ma30eeHUNHnLRbLCykt5ACclm8vG3jp8h9O1Q6ToNzYXOnyTPCwtYrpH2knJllV1xx6Kc/wBa36Kd23f+v61Ekkc5F4evI9N0qBZoVksr2W4dgSRhhLjHHJ/eLwcdDWfD4X1iRnkvZYTK2nT2jO19NP5kkmzD4YYjGVOVUcZ712dFIfbyOe1fw5LqronnRxRf2ZPZMRkkNIY8EDuBsOeR2qS0sNXm8QWuo6mllClvaS2/l28zyFizRndkquB8h47ccnPG7RTv/X3/AOYraWMLUNEubu9upo3iCzSWTKGJyBDNvbPHcdPf0ps2g3MmktbK8IdtUW8zk42C4EmOnXaMfXv3rfopLT+vT/IfSxytl4WmtdTHmKs1ot290kj38+QS5cDyP9XkE/ez2zjNamo2V8NWg1PTFt5pY4HgeC4laNWVmVshgrYIK9Mc57YrWooFYwNL0CexvrK4lkicxpdtNtyP3k8qSfKP7oww/L1p2vaZqV/eQm0lBthGyPF9sltirkjD5jGXwMjaSB71u0UPUZiroUsvg220ieZY7iG3hUSoCyrJHtKsAcZG5QccZqqdH1HUNf0/UNSstMt3sXZvtFvK0ksoKOm3mNdq5fONzdPxrpKKbd3ditpY5ZNC1caNFoLfYhp0RRBdiV/NMSsCF8vbjdgAZ3++O1aenWV9B4g1S6uY7dbe68vyjHMzP8ox8wKgDPsTWtRRcDm7nQL6W41MRPbiO4u4b6CRnbIkjEY2MuPuny/vA556cU250HUdTluL68NrbXZFv5EUUjSxjyZDINzFVJ3E46cD1rpqKL2Huc3NompahLc3d6LWC4lFvGkMMrSIqRy+YSXKqSTk8beMe9aOuWN1eR2kliIWntLlZ1SZyivgEEbgGI4b0PStOikBzM2hak1vd6ZGbX+z7u5ad52kYSxhn3sgTbgnOQG3DGRxxz01FFHQOtwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDMuNAs7q4eaSbUVdzkiLUriNR9FVwB+AqP/hGLD/nvqn/g3uv/AI5WvRWqrVUrKT+8z9lTerivuMj/AIRiw/576p/4N7r/AOOUf8IxYf8APfVP/Bvdf/HK16Kft6v8z+9i9jT/AJV9xkf8IxYf899U/wDBvdf/AByj/hGLD/nvqn/g3uv/AI5WvRR7er/M/vYexp/yr7jI/wCEYsP+e+qf+De6/wDjlH/CMWH/AD31T/wb3X/xyteij29X+Z/ew9jT/lX3FGx0i20+ZpLeS8dmXaRcX00wx9HcgH361eoorOUpSd5O5pGKirJBRRRUjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArM8Rz3Nv4eu5bIusqoPnjXLIuRuYD1C5P4Vp0UAee3FzDFe6hP4Vv5r8rpYxL9qe42nzRu2ud5yF5wM4449ZBez/2JqUtrqiC0VrYLJaalLeNExlAciV1HVcfJz9Pm576q99ZR6ha+RMWVN6PlDg5Vgw/UCnfS39b3FbW5x088En2yPSL+S/0wNaMZGumuFSb7QMqsjE/w4JXPHHAzS3d8VnvGbUbhNeS9KWtiLlgHj3gJiHO1kKcl9pxluRjjuKKE7A1dW/r+v1OXspbw+Jv7HkmuCllLJeNIXJ8yJx+7QnuAzOMf9MhUOqQWsPjO6lnnkjmn0s+QjXLqsrLv3AJuw2FwcY469ea6Ky01LO5ubgzS3E9ywLyS7chR91BtAG0ZOO/JyTVyk9V/Xaw1v8A13ucVbRy6XHpfkXt2/2vSpWmEs7MpZI0Ksqk4QjJ+6AOaQ3/AJGq6VJc3/2x54rZVsk1B45oi3V/KU4lBzuJboAevSu2oqub3r/11/zJUbRS/rp/kcv4t1GGG4t7N2MUskTyRyPqctmrEEDapjBMj8jC4NZkepWt1JZS6/rU1nFNpFvN8t41urysWy2VI+b27+hwMd3VdbKNdTkvgW82SFYSM/LhSxH4/Malf1+JT/r8Di4r1HmtR4p1e5sA2mRPta7a13yb3+Y7Svz4A+Xv6HAx0/h+8ln0ezj1CUG/+zrJLG+Fk2ngMy9RnHp1yKurZRrqcl8C3myQrCRn5cKWI/H5jVinfT+vMVtf68gooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqK63pT20twup2bQQttllFwu2M+jHOAfrV6uCP2PU0/d3JkA8Q4Jt7llwG75Qj04P5U4q7t/W6X6g9Ff+tm/0O7R0ljWSNldGAZWU5BB7g06sLxHdzaOttqcPmyRQ7oZYFYkPvGEOO53hRn0Y1lzFLK5+y+ItXubZYbOP7PKLt4vPl+bzGBBG9s7cKc8Ecc0W0uB2NNkljhTfM6xrkDcxwMk4A/M4rjE1u5srS/OuXTW93NpcMkMTNtZpNj79i/3t2MgdOK1ta3z+DosSsryG2/eA5IJkTnnvT5bOwk9jforkL26TRbvU7R5bmW0Mdsy+ffSL5TSO6ljMSWRPlXPp6c1Ss9ZuLC1l1Jp3ntLS7kt2jS6e4Uo8aMhDsAX+fADEdH64o5b7f1/Vx+R3lFcFfy6jYzraX9+sTrZxtBNPqUkG+Yli5UKreaQ2PkOcDAxzV6/iuZjrU899dpLZ2UcsSwXDxoknlsS20EZBIHDZHtQ1ZXBauyOq+1W+4r58W4SeWRvGQ+M7frjnFS1yWvWln9j0q/une2SS9jmuZluHiUFo9u4kMMdFGe34nOj4mv4LS2topzsW4kKrK989pGmFJ+aVORnsO5ocbfl+Qr3+42jLGsqxM6iRwSqE8sB1IHtkfnTq4qwu57mz0+aWVmlS1v0D+YWYBXCr8xAJIAHJAJ61FcvPY22krc3rm1uLQyzXF3qktsHnITH7xQccZIQYB5PJFHLrb+uv+Q+l/6/rU7qmySJFG0krqiICzMxwFA6kmuB1jWJ4dKVJbjGo29iJkm/tCWDzidxUpEF/ekbedyjr6dLXiC6t5TrUeqahNbyLa/6BAlw0YmUxZLBAQJCWyCCDjA4GeRxaQLVpHaqwdQyEMrDIIOQRTZZY4IzJNIsaL1ZzgD8a5RJruG/ttME8wivRDdLLvP7qNFHmqD2GVQY/wCmhrW8RSxz+FbmWCRZI5I1ZHRsqwJGCCOopuNmJO6NiiuM1a98u41Yz6hcW+qxPjTLVLhlEo2KU2xA4ky24HIPccYpnnNfeJDZSXkyXsV8GfGpGOMxAA+WIQ4JOCBnbg9cnpSUb2Bux2Et3BDdQW8r7ZbgsIlwTu2jJ57cetTVj6zNLHqFgkcrorrPuCsRnEZIz9DWXo6zWs/h6T7bdztf2jG58+4aRXIjVgQpOFOfQDrzmklf+vX/ACBnVebH53lb18zbu2Z+bHTOPSnVyeqILbxfdXFvI4vpdMJs42uGCyyrv+UJnDYGDjHv70uj3ULatYJpOo3F8JIXN+sty0vlnAwWDE+W27jaNvfjjhpXV/66/wCQ3o/68v8AM6uiua1CS8i8RDTI5p/L1KSOeNw7fulj/wBaoP8ACCFQY9ZDVCO9bzkb7fOddN/sexNwxAi83B/c52hPL534980KN7Ceh2lFcfZ61i30yxkvmbUF1J47iLzCZFXdJgOOoXG3GeDxitXwxC50+S6nubieWWeZSZZmYKqyuFAUnAwO/WlbS4X1sawurcwyTCeMxRlg77xtTb97J7Ywc+lSKwdQyEMrDIIOQRXE+VqreGNda2vbOO186+zFJZu743vn5xKB/wCO8e9Q3l7fLdvD9ritZFgh+webfyQ7soOViVCJvmyCDnoBgdS1G/4Den4/gd7TZJY4U3zOsa5A3McDJOAPzOK5S+F2G167hurwvBPHGiRysVhjMcRkZU6E4ZiMg4I45JqnfXCtDdx6BeHULILbtvlu2nRZ/PXC+YSx5HUZOMA455Er2A7miuNt9Ue1m0+XVL+SGSO6kTU/Ol2xxOYjsGM4EZwNvrxn5s1taDf/AGuwvbkSSTot3Ns6klQeAM9sdKTVgNiiuAttauZpp5NFkLNNps8yQjUJLtlkBQqGVxhHG4/KCf0FaEt3pyaSr6VqtzNbNPEt9c/bZZTFGc5+Yk+Wc43YwVBzxwafK/6+4Vzr6K5K4udNWezRtVni0Ro5WF1/aEoWSYFcAzlskYLYG7BIPpTbDVpLS40y41a9aGxkiuo0muX2LJiVfJLZwNxQEgnk8+tHKB19NMsYmWIuokZSyoTyQMZIHoMj865DTmk1mTS0mvL1YZY713VJ3iZ9s6hQSCGGAfUEdOmRVfSzHJrmjXOo3c2/y7u2jkkunXzGSdVRTyAzFQcj+LHOcUKP9ff/AJBfS53NFcr4u1KOGb7KHaG4Fu0sch1GS13HOAEVAfMYEfdI7j1pqpJq9zI899eIo0m3nVbe5eIeY3mfP8pHoOOh7g4FL7PN/X9aD62/rp/mdWSFUliAAMkntUf2q3+yfavPj+z7PM87eNm3Gd27pjHeuMXUkvYYX17UZbUyaZBLarHcNCJ5GUlyApG9s7Rt569OasXkCzfCmzWQyDbaWx+SRkP8A7EevSqcWrr+uv8AkJO9vP8A4H+Z1lvcwXduk9rNHPC4yskbBlYexHBpHurdGZXniUoVVgXA2ljhQfqeB61yepzQWt5qEN9qV3aSQRKNNjF26mX5OoGf3zb8ght3Qcc8rcNO5u2u1CztLphlUdA3mrkfnStf8PxA7CiuLN63nMxv5xr39obBZfaGwYvNwP3Oduzy+d+PfOaY+pXlncTSS3NwYdBmb7UC5PnRyOduf72yMhqLDO1lljgiaWZ1jjQZZ3OAo9SaQSxmYxCRTIFDFN3IB6HHpwfyrmdWtJ5vhncJeNPJcmzMsmJG3byNxHByQM4x0wMU1bK11HWH+y31y1qumRmOS3vHy53yYbzA25sc9SRzzmhq24LVaf1qv8zq6K8/l1W+uLexkvruOBZtMhlglk1B7QPMwO8gIpEjfd+U+vQ5ro9dmuIfCkUk109vP5lsJZ4MqRmVA5HGccngj6ihxs/nYVzdoriZ5963sWiapcTWDSWarcpdNN5crThXVZCST8uMjJAz71JqEkFldahBe6neWskES/2an2yQNL8mcgE/vm35GG3dAMc8lh7nZUVxl8L2W21m7uby7gubOwimjjhuGRI5RGzE7QcMMgcHI46UzVpLjTIb1Le/vP3ukPcs7zs7LKrAblyfl+8eFwOnFHLrYV9L/wBdP8ztJJUhiaWZ1jjQFmdjgKB3Jp3XpXB6sIbyx1a20e/uNQtDpsrzlbt5QkwI2AHJwSN2UHGAOKtX17aW1zYT2uqLe2rRxrFaR6pIszEucuuGJmznGG6bevUU+XYG7f16f5nXvLHG6I8iq0h2opOCxxnA9eAT+FPrnPE0Nt/bGhXN5NJBEl0ytILholXMT4yQQMk4HvnHfFZ0d63nI32+c66b/Y9ibhiBF5uD+5ztCeXzvx75pJXB6HaUVz/iC4hj1Syi1S8kstMeOQvKtw0AaUFdqmRSCOCxAyM471RuhdNcarPpdxeSPa6dE9lAZpMFysnzFScscAcNnntmlbS4+tjrqbJLHCoaV1jUsFBY4GScAfUk4rirLVPs9nfXIukurJLdRJHBqktwyyFgNxkZQYuCcgHgDOBiqUsyXum3yzXRa0tb2zmV4dSlmRELje3mnaSowT3CkHBBHFcuv9dxXPRKK4a7vbs6xPFDfQxOskQ08y6lKvmR7VIIiCsJgSWySSfpjNbfie/gtVtYLgiPz2YrLJfvZxrtHQyJzk54XHOD6UrbB1N6iubs724n+HUty80n2hbOb96HO4FdwBzgHIx1wDmqd39v0qQppdzd3NxPpM022eZpd0yeXtZVOQp+c8KAOnFFtWv66/5D6L+u3+Z2FFcNbXF1LY302nX6SxwW6zlINSlum8xGDYLMo2bgCCmfwFSwX97cahbIt1ceVrUy3FudxxHFGxZgP7oaMR8erGny62/r+txX0udXe6jZabGsmo3lvaIxwrTyqgJ9Mk0y51fTbPyvteoWsHnjMXmzKvmf7uTz+FZevyWlpqVtePq8GmXaROkbXaAwyISCV5K85UdGB+tZD6hBBbR6iLq00u+mslV9OuocxzqCxVUB2tzk8DPUZBpJaXH1sdos0TzPEkiNJGAXQMCVB6ZHbODRFNFPHvgkSVMldyMCMg4IyPQgiuW08anc+IL6TT5LXT91paNJBcWrSlCVb5Rh0xjp0/KrGgGVPBU5dx5qvd5eMFfm82Tkckjn3/GiS5U2KPvNeZ0lIzKilnIVVGSScACuIs7ozQ2a6LqlzfXc1lJ9tU3TSbG8rKsVJxG2/AAAGcn0qwmtw36WEFte+ef7LnNwquThwqcP/tDng8jmiUXG/l/wf8hx963n/wAD/M65ZEaISq6mMruDg8EeufSoYb+1uLkwQTLJIIkm+XkFGztYHoc7T0rkNKni26bHpeoy3jtZsNQiNw0ixgRcEoSRGd2AAAM5PpToru7g0Ui2lmVY9HsW+TJMalnEjqPXYM9Ow9KbjZtf11/yJTuk/wCun+Z2tNiljniWWF1kjcZV0OQR6g1n6K+nPayHSLyS8h3cytdPcDOOgdmP5A8VyOmXup2/h+UM7pe/2cW0yKJiY5EA+Y4x80gPJBBwMYzzStuUtUegUVxFrcXcltdXOm3yTRWiR3Bit9RluyzK2WUsyjG5MjZnrg4FdB4fuxd2rzyXG6W8Y3UcLPlo4ScR4U9AVUH6k0ONhXNeiiipGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBTvdOS/mt2mmlEUEgk8hduyRgcqW4zwRkAED1zVyiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCkumR/2lNeyzTSySR+UgYgCFDyQu0AjJAOSSeBzVqKJIIUihQJHGoVVUcADoKfRQAVj/8ACOQmQq15dG1Nx9oNqfL2b9+/Odm/73P3vbpxWxRRsAUUUUAFFFFAFNNORdWfUJJpZZTH5cavt2wqSCQuADyQCSSTxVyiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqve2cd/biGYsqiWOXKnnKOHH4ZUVYooAKKKKACq9/ZR6jp89nOWWOZCjFDggH0zViigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmTxLPbyQuSFkUqSOuCMU+igNiO2gW1tYreMkpEgRS3UgDHNSUUUN31DYKKKKACiiigCrqNl/aNk9q1xNAkgw5hKhmU8FckHAPqMH0IqxGixRrHGoVEAVVHQAdqdRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACMdqE+gzVfLd2b86nk/wBW30NQU0IMn+835mjJ/vN+ZpkkscQBldUDMFBY4yScAfUmn0wDJ/vN+Zoyf7zfmaZHNHNu8qRX2MUbawO1h1B96fQAZP8Aeb8zRk/3m/M0UyWaOBN80ixrkLudgBknAH4kgUAPyf7zfmaMn+835miigAyf7zfmaMn+835mq89/Z21xDBc3UEM05xFHJIFaQ/7IPJ/CrFABk/3m/M0ZP95vzNFRi4ha5a3WaMzoodogw3Kp6Ejrjg0ASZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNGT/eb8zRRQAZP95vzNSRMd+CSRjPNR0+L/AFn4H+lAE1FFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGyf6tvoagqeT/Vt9DUFNCOH8afYYdesbi4exvZR1066YZwquwKdSCxwMbTuIUZGK7aN98SPtZNyg7WGCPY017eKS4imdcyRZ2HJ4z14qSqvpYXW5yFpLd2eoSzx3jeRLrLQNbbF2kMOSTjdnOOhA46UaPrOp3msOJ9Qsl5lElgbhfNjC5xiPygwIwMkuwIJI6jHX0UdLf1sPrc5e1uNXTwqusNqDXUktiJTA1spVHIB3LtAY4Gcgk57Y6VQvtQluLG7istSGs20b2jpcMUAEpnH7vfGoHQA9CRn3FdvRTvrcRyq67JBb2s95qIjP27y7+OVURbUFHwh9BkLhiTnqDg4rW8P38mpadLcSSGQG5mWNiu35BIQvGB2xWpRSH/X5nP8AivULKzj09Lu7ggb7dDJtllVTtDjLcnoPWqesa5NFc3Zt9VWCWNI3sLRFRhfbhkdQWcE/L8hGPxrrKKFohPe5xj61fT+LDY/2mLTbeKnk+bbKrRbQcbWzKXLccDBHQ96vWWo2S+Nr62/tO3nleBAikxeYrhn3RgqAxwADg5Iz71dbw5A907td3Rt3uBctaZTyzICCDnbv6gHG7H4cVsUdF/XQOrOX8P3+pSTaU19ftdDULKSZ0MSIsbKUxt2gHoxzknnpjpXUUUUN3GFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKfF/rPwP9KZT4v9Z+B/pQBNRRRUjCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBHGY2A6kVW3DucVaop3Aq7h6j86Nw9R+dWqKLiKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dG4eo/OrVFFwKu4eo/OjcPUfnVqii4FXcPUfnRuHqPzq1RRcCruHqPzo3D1H51aoouBV3D1H50bh6j86tUUXAq7h6j86Nw9R+dWqKLgVdw9R+dSQ8vkdMdamoouAUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVk3PijSbW7kt5J5XeI7ZmhtpZY4T6O6qVT/gRFAGtRQCGAIOQeQR3ooAKKZLLHBC8s8ixxxqWd3bCqB1JJ6Cn9elABRRRQAUUUUAFFFFABRWVd+JdLsrqS3lmmkkix5v2e2lmEPGfnZFITjn5iOKtf2rZG6S3FwvmSW5uV67TECAW3dMcjvQBbopEdZEV42DKwyrKcgj1paACiiigAooqu9/bR6lHYPLi5kiaZE2nlFIDHPTgsPzoAsUUyKWOeFJYJFkjkUMjo2VYHoQR1FPoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArkPD+uaXoGlDS9Zu4rHUIZpfMhmO17hi7N5iDrIGzn5c9cdRiuvoo6gcZfHUZLnxNe6fc3ktxZxqbG2ErBFcwAk7B94nP3WBGRnGao6Tq9xBFqF3Bdw3FnDZO80dpq8uoSrLkYOZYwIjjdlf/HeDXoNFKwHl80raro3iWyt7lrq1OlefELTVprxTLlwcSkA9gCgJX255tanqIjvLaK01CBtGNojWdzP4gmtxLLvcPiVVcysML8rNx6Ht6NRT6W/rqO/9fd/l+JhTX91YeBlu9TdpLpLVDPJb/JliAC2WUbRzkkqMDJxxWX4L1F7nWdTtorlLizSCCaIxajJfJuYyBtssgBI+QcDIBH1FdjRT6ti6WOJ1CCe6l8WXJ1K/ifT2DWiw3TosLC2R87QcMCTnawI9uTVHXdU1BtXZbi6t7RWtYnsWm1eWy3OVO4qiRsJju/hOeg+Xnn0Sipt+g7/ANfd/XzOGvX1ifUZNCF9NFeX8UV6s8TsoiCx4cJnkL5iR5XjiU1s+FNQl1qK71Z2kEU8ixxQsTiPYoD8dj5hcH/dFdBRT/r+vkT2OKsNVg0LSbrTrzVLHSNVF5PJv1FCVnDyswdRvQvlSB8rcHjtimS3F9rtlEmoefFJd+H5J5be3eSHEu5DwA24emM9CQc5NdxRUtXVv62aKvrf+t7mF4da0Hgy3OmXTXES2/8ArPtLTkOF+YbmJIweMZ46cVys0t9Y+F/D0019JNb3tusl/dXuqzWq7/LUoDKoYxg5bptyQMkk8+j0Vb1bfexKVkl2OAa9mWx0P+2NZ+z2U11cB57a9kKtCI2KK05VCwHHz8ZwDknmgX7eRtXU7o+GzqOz+0PtL5EPkZ/1+d2zzePM3e2cV2tzp8V1fWd3IziSzZmjCkYJZSpzx6GrVIEcFJdq+l3ws9cZdGjuYvs93c3sipKNhLx/agSwTOMPk85XJ6VZ0y6/taext0N5DazaZdAx/bpZC5WaNQ6y5DMDyVfg7W7ZrtKKVv6+Vh9P673PNtFnsbfw74ft7nVZrbSBaML6YajInlXSrGBE8m7MQAL/ACAqMjGOxvRSXV+2l2sepXv9ny6pNHDOszLJcW4gcgF85I3AgN1IUEHPNd3RVN3d3/X9begPXb+v6/M5K5e9g8RLoEdxc+XeTR3cUxkYtHAmPNTcTn7yoOvSb2rrao2+lJDq0+oyXE1xPKvlp5pXbCmc7ECgcE8knJOBzwKvUlsHUKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiisS28RqtvczatFHZpDdm0UxyNNvb/vgEZJ460bgbdFZL65DPbxS2Eqj/AEpIJUuIZEdc8ldhAYMQRjIxzVe08SDUrOOe1T7P/p32ZxdQyruXey/Kdo+Y7foDwadmF/6/r0N6iqUWr2k18bNTMk+GIWW3kjDheu1mUBuvYmqVlrxuY47mVQsEljFc+TFHJLKpcn+6vzDgdBngk8UWA2qKyk8S6XJbpNHLO4d3RUW1lMhKHDfIF3YB4JxjNX1vIXsRdxMZYGTzFaJS5ZcZ4ABJ+goswJqKq2OpW2orJ9lZ90TbZElieN0OMjKsARwfSqp8Rad9tjtVedpJJTCjJaytGzjOQHC7eMHPPGDnoaLMDUorBsvEgku9NsriMyzXlsZjNbQSmLIKjjK9Pm6kjGBnqK0brVrOzvobOeR/tE4LRxpE7lgCAT8oOAMjJ7daLMC7RWdDr+nXDusU7HajSBjC6rIq9SjEYcD/AGc0lp4h0y+kC29w3zRmVGkieNZEHVlZgAwGRnBOKLMDSorMg8R6XOrstwyKkRm3TQvEGjHV1LABgOOVyOR601tZWYWr2m5EkuBG4urWaNmGxmwgKjJ4HPTr3oswNWisSx8U2V3pz3kqT26rO0AR7eTc7B2UBRtyxO3OACR0PSrD+I9LS1S4edwrzeQF8iTf5mCdhTbuDYHQjJ49RRZgadFUY9YsZIhIszYM/wBmw0bBhJ/dKkZH5dOelMu9TFlqEguZYktYbRriT5XMg2nluBjbjt1zRYP6/Q0aKo2OtWOoztDaSuZFQSYeF496Hoy7gNy+4yKWfV7S1vUtbgzRvIyortbyeWWPQeZt25PTr14os9guXaKp3+q2mmeT9skZTOxSJUiZ2dgCcAKCScA8VF/b+nGzjuVmdklcxoiwOZC4zlfLA3ZGDkY4xSA0aKz117TWheUXI2JAbhiUYYQEgnGOoIII6g9qmttStLuSNLebzGlgW4TCnmM9D04z6dadmBaorOk17To702rzsHWQRs4hcxq5xhTJjaDyOCc8j1qW21azu76eztnd5rclZcRPtQjHBbG3PIOM5I5oswLlFUDrdgL77IZm83f5Zbyn8sPjOzfjbu9s5qGfXrRtPkksrmMzfZ5ZY/MR8Ls4JcAZADcEdeoHNIOtjVorPXWrX7QLUmWW4CqZPItpHRSRnBYKQvHOCQeR61SsPEY1SO0ltk+zrLeSW7pcRSKWCiT7hKgZ+TJzwOR1p2Yr6G7RWXa+I9MvLmOC3ndmlZkRjBIqMy5yocrtLDB4zng0sHiHTrm9itYHneSbcY2+yy+W4XqQ+3aR75xyPWizGadFZ+oa3Z6bIYp2kabyzJsiheTavq20HaPc4HB9KpW3iSJrYX1/JDbWhsre5K4dnjMpYcnGCvAAxzwScDFCTeof1/X3m7RWW/iPTY9vmSzJlQ7braUeUpJAL/L+7BweWx0z0qaTWLOLUBZZmknyAwht5JFTPTcyqQvryRxRZgXqKxbPxTZXNrdXEyT26W9wYMSQSAud2AFG3LMcfdGSKnbxFpiWZupJ3SNZRCyvC6urnopQjcCcjGRzketFmBp0VQTWrB7eSYSuqxypE6vC6urvt2qVIzk717d6v0gCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArnbbRdQMcgultUJ1QXo8uVn+XOSOUHPFdFRTTs7g9VYwptEuZNTuLgPFslvYLhQSchUUAjp144pkGi3sduLZzb+XFqRu45BIxLI0jOQRt4I3Y6nPtXQUUX/AK+7/IHr/Xr/AJnMafoWqx6vaXeoTRyGAyeZJ9slk83cpAYRsAkfbgevXjkTQtWs9LEdhNbLdDTYLNXZ2AVlJ3MDtPZuDjr1FdPRRcDlZPDl3iylt7aGFrWFrYW0WpTRKUJUhvNRAxOQcgqc5znNakml3MPhgafpkiW9wqAKQ7hc5yw3HLDPI3ckZzWtRQ22JKzuYug6Vd6fdXs13sAufLKoLqS4K7QQQXkGT2P9OMnn9LvIzrMSySJPGL6VreyS6Uy2zMzDe0OzcMBmJy5AznA4A7qinfW7C2ljAstGvbGbR5E+zyG0tXtpwZGXhih3L8pyRs6HHXrV+bTnm1yO8JXyltJICM/NlmU8e2FNaFFK9/x/H/hxnI2nhyfTbLFyqOllayJDMb2eUt8hUHy2+SPj03e2KfbaNe61pWnx6h9nt7aGyKRtbyMzuXi2ZIKgKAGJxlucc8V1dFPmbvfr/wAH/MNrW6f8D/I5/wDsrUruS3OpwWLpZwSRpGkrFblmXb8+U+RcZ4+br7cssdD1CKSAzPHHFDeLMlv9pknESCNlIV3AJyWBxgAdq6OijmYraWObj0TUYEjMX2Vns76W6t90rATLIX3K/wAvyECTgjd0qWHRLx7+K/uzAszX32mWKNiyoogaJQpIG48g5IH6Vv0UrjOat7eO78c3EtrMstrbIJZlQ5C3RBj6+ojHI7cetXNY0e41CS8MLxqJ9OktV3kjDseCeOlbNFF9g6mcdOl/4SC2vgyeVDaSQFcnduZkIxx0+U1k6joWq3upvIZo3hF3DPEzXkqhERkYp5KjYTlSdxJ69PTp6KE2rf11uK39fgUb2ykudS064QoEtZXdwx5IMbKMfi1Ytz4Zu3mNzG6PKt5NMsa3UsAZJABgug3AjaD0I/mOoooTsM5l/DMxj08QmGHZI/2xfNeTfG7iRgGbJYlkUEnGcseOlXtC0ebTLi9e4kjcSOEt9mfkhBYqpz3Bdhx2xWxRRzMDnJ9D1B4LvTYzbGwu7lp2naRhKgZ97KE24JzkBtwxkccc6um2T2TXpkKH7RdNMu30IA59+KvUUX/r+vQDmE8Mzx6nISqTWr3huwz3067Tu37fJHyHDdDn0yDjlkfhm/ibUZxNbNPq8Ei3i8hUfBEewhckAHBz1+914PVUUXdrB1uYEmj3h1m3uLVIbVUaPzriO6fdMqjBVotoU+gYkkDkelJZaLe2/wBkilNv5VpqEtyrrIxZ0cS9Rt4IMgGMngE57V0FFPmYrGCui3EWm6bEWjLWV2biTaT8y/PwOOT8w/WsTwvdxvf2CSSx3RCOtvDDdLI1kpGcPGEBTgBfmZ8HAzzXc0UJ2uN6mLd6dqKard3OnC1kS9gSKT7RIymIruwwAU7hhumV6deapReGrtLCOBpICVs7KA8nBMMhZu3Qg8f0rp6KSbQf1/X3HNap4bnutVu54Qs0F8irKr308ITA2n5I+JARjglfrzxctrDUNP1S5+xi1ezu5lmdpHYSREIqkBQCGBCDB3DGe9bNFF2Bzh0TUE8zyjbEw6gb62LSN+83btyONvy8McEbvXHan/2Je3Fy15d/Z0nlu4JmijdmREi6AMVG5uSc4HYds10FFF7f1/XYHr/X9dzmpbeO98dILaZXigjWW9jU52yrkRA+hw7HH+wtdLRRRfSwdbhRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKZ5qev6Glk/1bfQ1BTQE3nJ6n8jR5yep/I1DRTsIm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I0ecnqfyNQ0UWAm85PU/kaPOT1P5GoaKLATecnqfyNHnJ6n8jUNFFgJvOT1P5Gjzk9T+RqGiiwE3nJ6n8jR5yep/I1DRRYCbzk9T+Ro85PU/kahoosBN5yep/I05XVvumq9Pi/1n4UrATUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA2T/AFbfQ1BU8n+rb6GoKaEY+qeIRYahFY21jPe3DlNyxMihFYnBJYjJwrcD05I4rYrmPE+l32qapYrZ2sKFN5W+EzpJEdhGMquQMsDjcN2MHHWuljVliVXbewABbGMn1qugupBJqVjFfJZS3tul1IMpA0qiRh7LnJ6GqkuvWa65baXDNBNcSs6yIkwLw7ULZK9ecY7Uyysr6w1O78uK1ltbu4MzzNKyyrlQMbdhDYxwdw447c0tO0PUra701ZzZi1095SGRmMk28MAxGAFPIyMnJJOexasDOhlmjgjMk8ixovVnYAD8TVWLWdMnZVg1G0kLFQAk6nO44HQ9yDima5p76potxZR+XulCj9590gMCc8HsK5y60RNJtby5v7m2t1dJTE6n5vOMzSxkAjlh8vHXIwKWnUfTQ7BJopJJI45Ed4iBIqsCUJGQCO3HNR3V9aWMe++uobZMZ3TSBB+v1H51n6ZprS6GBqQkiubtvtFyIZWiZXbnbuUg8DC9egqnq8ElvrGhR2EEdzJEZtgu7h/7nXeQ7Z5p26CTua82r6bbwRzXGoWsUUih0kedVV1PcEnkcjn3p02qafbzQw3F9bRSz48lHmVWkzwNoJ5/CszT9AktL6ymmMMiwWs0bgDo8kiv8ox90YI+mKg1DQLuT7fa2EVktnqEaRs7Eq1uqrtwqhSGAHIGVwc0aAaM2twLrVtptvJbTzSMwnQXSCSEBdwPl/ebPt061aXUbJ75rJLy3a7UZa3EqmQD1K5z3FZd5fWtz4h0uztLiOee3nd5o43DNEoiZcuB93lgOfWoNO8PT2mreZcRrPElxLPHP/aE+VL7j/qCCmfmIzn39qQGu2s6Wk08TalaCS3UtMhnXdGB1LDPA5HX1pmka7p+uWwl065jlO0M8YkUvHnpuAJx0qDQrK+0y1TT54bU20KkJPHK2+TnOWQpgE5yTuPP1qKxt9W0vQZLOO3t5ZIEKWrpOSZMk4LgqAuMgnBPejQZo2V99tkutke2KGYxJJn/AFhX7xxjjDZX8DVuq9hZpYWENrESyxIF3Mclj3J9yeasUAFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAp8X+s/A/0plPi/1n4H+lAE1FFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGyf6tvoagqeT/Vt9DUFNCGSSxxAGV1QMwUFjjJJwB9SafXD+NPsMOvWNxcPY3so66ddMM4VXYFOpBY4GNp3EKMjFdtG++JH2sm5QdrDBHsaq2lxdbDqjW4he4kgSaNpogDJGGBZAemR2zg1yI1m9uPFxsv7UFsEvdhg8y3VXiC8AK2Zd5b2wR0PQ1b02/tJPFer2cWrwyzSxx+WymHzVYeZuUYX5tmBw27HfrTtpcL62OnpCQqksQABkk9q5nweViintZNWe4uYpp/MspDFuj/fN85VVDDPB5OPm47Vu6nJFHpszXF6LGPGGuCUGzn/AGwV56cjvUvRDWrJoJ4rmBJraVJonGUkjYMrD1BHWie4htYGmupo4Yl+9JIwVR9Sa5PT9Ue68M6BFpWoQwvNKkFw9tHGfL/dMxXaBtU8Dtx6Y4pmr6kf+ELuG1DUo0mhuJYVMyQ4utkhADKykHgA/KByKpx1sK+n9f10OzorlNelgm1DRtSj1w2tgZJFFxE8JiQ+W3IZlIycY5OPTmuohIaFCsnmgqCJMj5+OvHHPtSsFx9FFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU+L/AFn4H+lMp8X+s/A/0oAmoooqRhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA2T/Vt9DUFTyf6tvoagpoRG9vFJcRTOuZIs7Dk8Z68VJXK+Kbu/tdUs995dWWmMylpbNFdgyhmbeNrNjCjoMY3buK6lWDoGUhlIyCO4qulw62Mj/hHIDdF2u7prf7T9q+yEp5fmZ3Zzt3/AHucbsfhxWxXM2GsXkGoXEdxB5lpJqb2yztOSyEjKgJg/LxjqOvSprDxPJf6h5aabOtq2/y7jy5R93PLExhADg4Iduo464Nbf12Dr/Xc6CisG28Q3b6SNTutL8u0e2E8ZjuA7knGFKkDBOeCCRxzjpVXV9bvIbOeC8g+x3ELW0260maUNG0wUgHarZ4Ixg5B79KLO9gOoorGg12SWOxmNqiw39x5UDLOGOzYzB2AGAfl6Anr1zxV3Tb/APtCCWTy/L8u4lhxuznY5XP44zRYC5RWB4h8Tf2JcLAkMEkjQNMBcXPkiTaQNifK25zn7vFOurm7OtaH58bQJMW3LDdMBv8AKYlXQoNyjHByDntRbS4m7G7RWDb3+sSeKr20aC1NpEkTD/SCGRWL/MB5fJO37pOBjg81rRzXLahNDJabLZEUx3HmA+YxzldvUY4575oAsUVg23iG5k09tSudNEWnrFJIZEuA8g2dim0cHBwQT2yB2gTxVdfZJZJdHlSRXiSNT5qK5kcJjdJEnIyDwCPeizGdLRXL2Xi64vWES6WqXEvliBDc/KxbzM7m2/KB5THgEkY4B4C3+vaobJTZ2tvFcw6hHa3CtcErksmAp8s5DBhk4BHoaLa2E9Dp6KwtS1+6037NA1gJb2ZGkaOJpZERVIH3kiZv4h1UDrz0zr2dwbuxhuGhkgMqBzFKpVkJHQg9xRbS4E1FVZNQhivktWS5Mj4wy2sjIPq4XaPxNZa+Js+IE0/7MrQvM0C3EZlIDhS2CTGEz8pGA5IPbrgSbDY3qKjuJfItZZsbvLQtjOM4GawIvFci2jT3+neSGsxdwJFL5rOpIG0jaMNll4GevtRuM6OiuYn8QanP4d1S4g0/7Lc2sRdXl81EI2k7lMkSlmGPu7cdOeas3Ou3unaZbyXljG93cSBIoreSSVWG3cWYrFuHQ8BT298FmK5vUVz83ig2el2+o6hYS29s5ZJi24PG4JC4RlUlWxwSARkZAGSEv9S1yLUdJjgs7RPtO/zYnujywQnaWEZwBgHI6njpzRZhc6GisabV9QGpTWdnpkdw9vFHLLm62Z37vlXK8n5T12g+oqG48TeRry2P2dZIDOtu08ZlJR2AwD+72A5I435wenaizbsF9Lm/RWVYaneakXmt7KFbPc6xySXBEjlSV+4EIAJB53ZxzjtVDTdb1NNMvrzVbaBoreaZQYJ9zkrIVCBSijHbcT25HNFhnSUVgz+IbmwjuxqGnotxbxJMsdvceYsis237zKuCCOmMdOfS00uoTWNx9tMekGNgxuIpVmXy8ZJBdQFPUHcpA96LAalFZ2hTXU+kpJes8jM7+XJIgR3j3HYzKAACVweg+g6Vo0PQAooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFPi/1n4H+lMp8X+s/A/wBKAJqKKKkYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANk/1bfQ1BU8n+rb6GoKaEZWpeH7XVdQgubp5mWIMGhE8gR8jH3QwHQkHjkHB4rUVQihVAVQMAAcAUtFUBT/ALKs/wDnj/y8fafvH/Wf3uv6dKZbaLZWlw8tss0e8sTGtxJ5WW5JEe7aMkk8Cr9FICsunWi6WNO8hTaCLyRE2WGzGMc9eKrRaBp0UUieVJJ5rIzvNPJI5KHco3MxOAecZx19TWlRTuwM6XQNOljdGhkVXm8/93PImyTn5l2sNhOTnbjOTnrVmxsLbTbUW9jEIogxbaCTyTknn3qxRQBz+t6Pf3mpi5stjKbfytv26a1KNkndmMHeOehxjt1NWT4dt7iOzbUZ7q4urWNVE6XUsWWC4LbVYAE5OT15rXooTaVhPV3Kcul2s2oJesJVuEAXdHO6BgCSAwUgMBk9QepqSOwtotQmvo48XM6Kkj7j8yrnAx07mrFFAyvFp9rDp/2JIV+zFSpjb5gQc5Bz16mqsOg2EEHkqtw8QeN1SW6lkClDlcbmOMEDgdcc1pUUAZf/AAjmleWUFsVyFAZZXVl2szKVYHKkF25BB5xUo0WwGmtY+S3kM/mH96+8vu3bt+d27IBznNX6KAM6bQ7GeKBJRcFrfIjlF1KJQD1HmBtxB9Cew9KvxRiKJI1LFUUKC7Fjx6k8k+5p1FFwCsyPw9psd8t2kD+asrTIDO5RHbO5lTdtBOTnA71p0UANkjWWJo5BlHUqw9QapPomnSRLFJbK8a232UKzEjyuPl6+w561fopAU7fS7a2tpbdfPlimGHW4uJJsjGMfOxwPpUP/AAj+nmyW1Zbh40kEkbPdys8bAYyrlty8cYBHU+prSop3YikNIsx5PmJJN5CsqefM8uA3XO4nJwSMnJwSOhpkmiWMtlb2rLMI7Y5hZbiRXTgjhw27oSOvTitCigZBDZQQXL3EaHzZESN3ZyxZVzt6n/aPPU5qm3h7THvjdtA5l84T4899gkGMPs3bQ3HXHP4mtOii+txeRSt9ItLW8e5txNG7sWZFuJPLyep8vdsyeucdeaZ/Ylh5lyxidlugwmiaZzE27qfLJ2gn1Az+daFFAzNj0DTo7eeHypJFuNvmtNPJI7BTlRuZi2Ae2ccn1qxqOm2uq2n2a+Rni3B8JIyHIOQcqQevNWqKLsCCzs4rGExQtMylt2Z53lb83JOPap6KKACiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU+L/AFn4H+lMp8X+s/CgCaiiipGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTPKT0/U0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zR5Keh/M0+igBnkp6H8zTlRV+6KWigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiuH0rw9otz4e1DULizt4Lz7XfMdQjQRzx4nkwwkHzDAA79qTdlcaVzuKK4SPxhqZtrKAI0d2unW91cMdKubrzHkU/L+5/1f3Tyc9enFakWs63qmqJa6fHbacG02C8f7bbvJJG8jODGUDJ/d65GCDwc8U1Z2/r+tBLVX/r+tTp6K4f/hIyt0dcubf57bRrp5YY2yC0cwDBT6EqcH0rTl1DxBZTQQXL6dcTX8cgtvKgdBDKqFwHy53qcEZG3txzwul/63a/QOtv62X+Z0tFYmj66+s3y/Z41W1S0SSbcDuWVz/q+vBUKcjHcVDNr15FqEmm+XD9uN8kcI2na1uw3lyM5yFWRfTcvvij+vxt/XkHS50NFcpD4h1VtOtNblFmdNu5441tVicTIskgRWMhbBOSCV2DuM8czt4iu18Pz33lw+bHqhswNp27PtQhz167efr27ULX+vT/ADHZ/wBf15HSUVi6Tf6lqGraiJvssdlZ3LW6KqMZJMKrbid2BjcRjBz7Y5z9c8T3Gm6g/wBlkhlht5I0mhWynlJ3Fc5mX5IiA2drA545GeDt5i7+R1VFczNqmu3Go6zHp50+KDTJFC+fE7NPmFZCpIcBOW+9huvTjlttresa1fvHpH2K0gFjbXavdQvKxMu87CFdccKOe3oex0B6HUUVwOo6oNSs5tRmtkPmeG7l3gZiUJDLlcgglcg8gg49K3re/wBTvNQltdK+xwW+nrEsi3Ebu0zMgbapDDYACBuIfnPHHItVf+t2v0D+vwT/AFOgorldS8UXFnrEaQPDNa/a4rSSJLKdiC7qmftA/dqQW5Qg9MZyaz3l1J9K13+2Li11CCPU44o4fIkj2/PF3808DOQBjnJ5BxSWv9en+YPT+vX/ACO6orl7vXNX8jVdRsvsS2WlySI9vNG5kn8tQWIk3AJ3AyrdAe/D59W1q71K/h0k2MMNpbQzq1zC7tIXDEodrrt+6Pm5xnoaLq1x9bHS0VV0u9GpaRZ3wTyxdQJNsJzt3KDj9atVTTTsyU7q6CiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACsT/AIRDRvNdmhuJEklaV7eS9meBmZtxPlFyn3iTjb1rbooDyM+/0Kw1K4Se5SVZlXZ5kFxJCzL12sUYbl9jkc1n3HhaC78QS3c++O1+xQ20S2tzLA67HkJGYyvy4ZeM9uldBRQMoxaLp0Pl+VaRqsdubVUA+UREgldvTHA7VXt9As9LZ7rTLYy3axlIBdXcrqgP8Cli3lqcDO0dhxxWtRQIyvD2kNpNhMJhF9qu7iS6uDCPl3uc4HAyAMDOBnGe9Mg0qeXxVLrF/HboYoDbWoicuxQtuZmJUYJwo2jOOeTmtiigDKj8NaVFfLdJbuHWQyrGZ5DCjkk71i3bA2STkLnJNNm8K6RcXclxLbSM0kqzMn2iQR+YCCHEYbaGyB8wGa16KAILazgtGna3TYbiUzSck7nIAJ56cAVn3XhfSb26muLmCVmnYNKguZVjdhjDGMNt3DaPmxngc1r0UAc7/wAIlbXWrardamGkjvJ0dY4rmVFdBEiFZFUhXGVbg5GD7kU+bwtBea9d3l3vWCW3hhjW2uZYW+QvkNsK5X5hwSR14rfoo6WB6mfLoOmTQmJ7RRGbRrLYhKgQtjKAAjA4HTmm3Ph7Tbu7S5mgcSqgQmOd0EijorqrAOBk8MCOTWlRQBkS+FtImvGuZIJWZpluNn2mXyxIrBg4j3bA2QDkDJ5z1NSvoGnSTXUjwuTdsjzIJ3CMykENs3bQflGSACcc5rSooAyrrw1pV7dvcXFu5aQhpY1nkWOYgAAyRhgjnAA+YHoKurYWy3NxcLHiW5RUlbcfmC5AGO3U9KsUUdLB1uRWtrDZWcNrapshgjWONck7VAwBk89BUtFFG4bBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//Z)

Figura Crear aplicación

Lo siguiente será seleccionar nuestro repositorio. Para ello deberemos iniciar sesión en GitHub, una vez se haya hecho, nos encontraremos con todos nuestros repositorios y elegimos el correspondiente.

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM2OQAAkpIAAgAAAAM2OQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowNyAwNDoyOTozOQAyMDIyOjA3OjA3IDA0OjI5OjM5AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDdUMDQ6Mjk6MzkuNjkyPC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAvcFAgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKwrbXZ5vEslo8UYsGZ4YJhnc8yAFwecY5YD3RqaTewG7RWVceJdKtbieCW4fzLZsThIJHEXAOWIUhVwfvHjrzwakutf060uFt5ZneZ4xKkcMLys6EkbgEByOO3T8aOV9h2Zo0VDZ3lvf2kdzZyrLDIMq69/8+lVbfXdOuro28E7M25lD+U4jYr1CyEbWIweAT0PpRZiNCis218Q6Ze3McNvOxaXPlM0Lok2OuxyAr8c/KTxUa+J9IeYRLcsT5xgL+RJsWQNt2s+3apz0BIzxjqKfLLsOzNaisq58TaTaXE8M9w4e2YLPtgkYRZAILEKQowRyeOvPBqe81iysHRJ5JGd13hYIXmYL/eIQEge54pcr7BZl6is+fXNOt4beRpzKLld8K28bTNIvXcFQEkcjnGOarS+JrRNZsrFIp5Vu4WlWaOCRlGCoHRT/AHuTn5cc4zTUZPoI2aKzl17TnvBbLM29pDErmFxGzj+ESY2FuCMA5yKp614ptNOsr020nmXNshHMLtEJMcIzgbQenG4HmhRb6DszdorO1vV00TRpr+WGSYRrkJGjHJ9yAcD3PFJJ4gsIY4WkNwHmUskItJTLtBwSYwu4D3IApcr3EaVFRWt1Be2sdzaSrLDIMq69DWNa3+s6xG13phsraz3ssIuInkeYAkbshlCAkccNxz7UcrA3qKy7jUprS/ijuPK8v7I80sUSSSSFlKj5cDlfmPbPTjrVG18UnULXRbi1t2iXUJxHKs0TgqPKZ/lJA3cqPmGR1pqLauh2/r8ToqKzrrUZYPEOn2KqhiuYZnckHcCmzGOf9o1ImsWL6fbXqz5t7pkSF9jfMWOF4xkZPrSs7XEXaKwbbxVZh7pNQl8toLqSEskLlIwGwu9wCqk+5Fb1DTW4bOwUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiimTMVhcjqFNAC7/wC6pb6Um9v+ebfmP8aeAAAB0FFADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADN7f882/Mf40b2/55t+Y/wAafRQAze3/ADzb8x/jRvb/AJ5t+Y/xp9FADQ+TggqfQ06mTHCA9wwx+eKfQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEN488VjO9pF506xsY49wG9scDJ4HNczJ4Y1C00W2Nrqd1dXdm63KW7iFUeXOXG7YG+bc4yW/i5rrKKqMnHYdzlba4vI9R8QR2elvdtNdBQ4lRVVvIj4fcQcc9VDd+PVlnDcaJrVtaxWkmovb6RDCxhdFbhmGRvIGOPX04NdPBaQW0s8kKbXuJPMlOSdzbQufbhQOPSgWsIvWuwn79oxEXyfugkgY6dSapTt936WBvT+u6KOhWE9npki3YWOa4nlnaNDkR72Lbc98Z6+uaoadZ6jHoK6BPYmJY7Zrc3olQxsNpAZQDuyeCQQMc8nv0dFTzb+YXe5zcdtqV5DpdlcacbRbGWOSW4MqMjeWOBGAd3J/vBcDNMk0e9PhG7slt/8ASZb2SVU3LypuS4Oc4+7g109FPnd7/MXl/X9amA2mXRtfEiiH5752MHzD94PIRB34+YEc4qjLol1DfQ3Ulpe3SPYwwPHZXxgeJ0z1xIgYHd6kjHTmutooU2v67Dv/AF/Xoc5Fp9zo95aXVjpjTQiz+zvbRXAZ4Tu3ZDSEbhkkE5zwOtWLqC+OuaVqP2JnCQywzxxSKTEXKENliMgbTnHPoDW3RRzO9/61/wCHEchpnh57ZoLO90+9n8ifeLk6k/2cgPuVvL8z7w4+XZjI60XVhq8Ph/U9GttLM7TyTPFciZFR1kcvyCdwb5sdMcDmuvop+0fUrmd7mb4gsZtR8N3tnbAGaWEqgY4BbsM1RAv4NX/tZNKuJVubVIJLYSRCWFkZiDy+0g7uzZGBx6dBRUqVieljN0GynstOcXaqks88s7RociPe5bbnvjPX1zWTDY3Wn6WdGudCGr2UbHyGVothTcSodZCMEdMgHpn2rqKKOYdzmtE0O8086VHOibbbTZLeR0YEByyEAdzwD27VUg0K6utG0DTtR0xWj0+4C3CzGN0kRYnUOBk5GSOCAfauwoqvaO9/66v9Qv8A18rHPjw7bWXijT7vStNtbWBIJ0neCJI+W2bcgYJ6N9KzotN1ePR9K0gacdthdwtJctMmySNHzuQZ3ZxyQQO+M12NFCqPS/8AXX9QucpJZ6oumatpkelFjqE8+y4MsflqshI3OM7uBzgA9unbqIIvJt44txbYgXce+BjNPoqXK6sD1/ruFFFFSIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKjuP8Aj3k/3T/KpKjuP+PeT/dP8qAJKKKKAKN1relWV7HZ3up2dvcyY2QS3CI7/RScmr1ct4TOn/8ACOXQvvI+0+fN/annYz5m85357YxjPG3GOKrXeqX7WOtapb6v9kTSpHSKyWOMxOFQFfMJUv8APnjay8EYB7q/+Y7HZUVyNzdazdy65LBqklimnxpJBCkEbZbyQ5Vyyklc+mD156YkW51TWddNtb6pJp1v/ZdvdYgijZhI7SA8urcYUZGOwwRzkv8A19/+Qul/66f5nVUVwY8Ra1qA0u3hjvg82ni6kk01bUNI+7aeLhsBRjJCgn5hyO9+01HVdWubGzub7+yZDYC6ka3ELtM24qQC29doABOM/fHzer/r8/8AIP6/L/M62iuKka8tfFup6lDqVxeeTo0VwltGsXlTn99hR8pbGRkYbOTySMCo9O17XY4ftktve3MMthLdYumtArMqhlEIhcsVJJHzZ6jn1Tdlf+uv+Q7O9v66f5nbPPFFJHHJKiPKSsaswBcgEkAd+AT+FPriozcNrHha4utbOoNdySTCMpEqj/R3yY9oB284+Yt1HPre1W1uJfiFozx6ldQR/ZLhjDGsRVtrRZHzIT82eec8DGOc1azsSnc6eiuMj1bU/wCyoNcOqMzTXq250wxx+WMzeWUBC7/MA5zuxkHjFdnSWquPqcpo3j628QRGTRtI1G5QOyD5rdC23buIVpQSBvTnH8Qra07VzfXlxazWF1Y3EEccjR3BjOVcsFIKOw6o3fPFeZfCLWtN03RHTUNTtbT/AEiclJ7lY85WDacFxn7rYO09D8y8hu+0jUbLU/F+qTabeW95EtjaIXt5VkUN5lwcZB68j869fG4WNGpUjGOkeuvdL0PNwmIlVhCUpavpp2+86CmySJFG0krKiICzMxwAB1JNcp4o1y8sVv59Omuv+JaitIsccIh3Ebgshc7zkEfcxjPc03Vru6vrXxEz6k1jBp6NEsASMrIDCG3OWBbBLEDaV6VxxwsmlJtWf/A/zR2+1XNy/wBdf8mdXHcwSyGOKaN3VVcqrAkK2dpx6HBwe+DSXFzBZwNPdzRwRL96SVwqj6k1yVlDPP4iuUg1R9PC6TZuWiSMscGXn5wRtHfjuORRrBXWPhvJqd9EklyLJmRuduTxvVTwMjkHrg4zVfVkppN6Oy89TJV24OVtbP8AA6u8vrTTrfz9QuobWHOPMnkCLn6mmy6jZQWIvZry3jtSAwneVRGQeh3ZxWZebf8AhONN+0Y8v7HP5O7GPN3R5x/tbd34Z96w9L8r/hIrfO3+z/7SvPsnTZ5mxOn/AALz8fjShQjKN32v+enrp/Vi5VGpW87fhe/odnFd29xai6gnilt2XcJUcFCPXI4xT45EmiSSF1kjdQyupyGB6EHuK4a8nHm6rZW0Ny+n3mpiOeS1t5JgiCJDMMICRuI28d2b0NbmmeJYrrT9VuGikii06Rwoe1kh+RVyPvgc8HIHTjgZonhZKPNH+r2/HoONVOXK3r/w/wDkaUmsadBaNdXN7Bb26StCZZ3Ea7wSCMtjuCPwqazvrTULcT6fdQ3UJOBJBIHXPpkcVzd7FNpeg6Cpt5Li4S8jeSKIqGeRlcvjcQPvEnkioLz+1ra5udUt4zpT6jdWdqsUoSRgN5VnYKSuSHA4J4Uc01h4SWj66a+dtt/O5Mqrjq1pa/5/5HZUVz8eoXFpqGr211fNJHZ2UMsckyopyRJuY4AH8I7Y4rHXXdZvBZwwi+3f2Xb3bS2a2wMjuDuLCYgbQQOFA6nkcVEcLOV9VbTX1VxutFW0et/wdv1O1E0ZnMIkQyqocx7huCkkA49OD+VPrkbc3upeIY3kvv7Nnl0eCWYW3lu27e+dpYMu0ZPIB7c+rF12+v8AS7YR3F0tyIpZZHsY4BvRJCiykzHaFbbnA556gU3hX0a/r/hhqqu39af5nWm5gF0tsZoxOyF1iLjcVBwTjrjJHNKs8TzPCkiNLGAXQMCyg5wSO2cH8q42OOfxE+m6jG8cOpjSo7qCUD5VkJ5H+62SCPQ1X/4SOTztd1KyhZblY7KGWI7d0DmR0cHcQMrknJIB4OcGr+pt6J6r872+4h10mr7P/K/3ne1Svta0rS5Fj1LUrOzdxuVbidYyw9QCRXI6pLq1xoOq215Nf28cUcUiSXBtfOOWIKkRbl28Ag4B4PJrVlttTXxYsdhqEIkTTlEk15a+aZP3jc4RowD+H4Ulhox1nJddvRPez7j9s2nyp9Pzt3R0cE8V1Ak9tKk0MihkkjYMrA9wR1FPrmPEGr32lXcUcV0hWaACdvK+WzG4A3Hf5eSNpJ5APQMarOt3Yal4nvItUuXeCzWREdIiufLYqeEB4I45+uamOGco8199vvS7eZftPe5banYUVyl1d6jDBFb/ANpX0121v9qlNrDbr5Y4HWXChM545b/apbHVb7WxpcRv/wCzvtGmpeO8CIWlc4yF3hgFHU8Z+Yc0vq0rc11b5/5C9su39af5o6qiuSb7VB4nvL+PUZrry9JjnWCNY/Lm5kwB8pbBIyMNnJ6kYFT2d7fQzaNM+rHUF1Th4THGFUeWX3x7QDgEAfMW4PXNDw7SumtvPtfsP2utmvy8v8zoLq8trG3M97cRW0K9ZJnCKPxNFreW1/brcWNxFcwt92SFw6n6EcVg6ReEeHodW8RXouCxDRoYUxG2SF2ALuLkHHU5PQCrWkRGza+1LURHY/2hcKywOwGzgIoY9N7cZx3IHOKUqKimnutPJvt/X6hzttdv61NCXVLCC+jsp762jupPuQPMod/opOTVquMuvsv/AAivij7Vt+0faJ9+fv7v+WOO+cbNv6V19v5n2aLzv9ZsG/645pVaShFNf1on+o4ybk1/XYVZ4mneFZUMsYDPGGG5Qc4JHbOD+Rp9cnNDcXHjjV0g1d9NVLG2dmiSNnPzTcnzFYbR3wAfcVUTxLqv9m27ySJ9o1ezjFgVjG1bjdsYgd1IZZADngN2Fc1zQ7eszV/Eek6EY11S8SB5BlUwWYj1wAePetJAVRQzFyBgsR1968i+IltYL4la7a/8y6M0aS2jLxGgXrn8Bx712YSjGtV5JN28jajBVJWZ6Dp/jXw/qd4lrZ6ijTyHCIyMu4+gJGM+1bteJ6jHoOpeM5PIv4tPsViVo5YIsLvGOABj359q9c1a++w6SZjI8buyRoUQMxZ2CgAEgZJOBngd+K0xGGjTcFC/vdx14RppNdupoVDLeWsHm+fcwx+Sgkk3yAbFOcMc9BwefY1yKa7qcUd3ZyTTJIl5bwC4u1hMkCy9Swj+Qkdv94ZB71NcSSCPxVFJqDXskelQ5kmVAy/NKcNsAHv0HFKODfNaT7bedv8AM8+Ve0bpf1r/AJHf1HFcwTSSxwzRyPC22RUYEocZwR2OKxIpLuDXoLCbU3v4b22kkdSqI0O3aAyFACFO4jnJzjBqC1tRZy+JINLiETKieUsYx83k8fjmsfYqzu+l199jVTu0rdf0Ny31Swu7qW1tb62muIf9ZFHMrOn1AORRHqlhNfPZQ31tJdxjL26zKZF+q5yK5lvsv9l+Ff7J2ebvXyNn3tnktv8A/r574zzVeHyR4M8NfZ9v237XbY2/f8zcPP8Axx5m78a3+rR8+356+mn9W1y9tK1/K/8AwPU7XzojcGASJ5wXeY9w3Bc4zj0yOtPriLLxB9lvlurizvku9UvvKlWXTbgeVCqv5aq2wAngNxn7zfWu3rnrUZUmk/67msKkZ3sFFFFYGgUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWH4lT7TLo+nyMwt76/8q4VWK70WCWTbkdi0a5HcZHetysXXf+Qx4b/7CT/+klxUT2OjD6VL9k39yYf8IZ4Y/wChc0n/AMAYv/iaP+EN8L/9C3pH/gDF/wDE1tVzPj+KOfwssU6LJFJf2aujjIZTcRggj0qZRjFXsa0aterVjD2jV3bd/wCZc/4Q3wv/ANC3pH/gDF/8TR/whvhf/oW9I/8AAGL/AOJrkNcSx0i516z0OCB9OXQppryyR28lJQfkGFI2FhvyFIJArVPi690/Upoby2hW0SJ/skcSMzXBjh3kCQMQG4I2MoPGcnpUKVPqv61X6HW6WKcVKFRu+u9n0833+7W5tf8ACG+F/wDoW9I/8AYv/iaP+EN8L/8AQt6R/wCAMX/xNZLeJtTh0q0lkn0mafUJYEhaHdstxICcyDdlh8uAQV3Hjimv4p1ZYpbZEsZLyDVYtPacK4hkDoG3AbiQRuwRk8jrzw26a0t/Wn+aM/Z4x7Tf3s2P+EN8L/8AQt6R/wCAMX/xNH/CG+F/+hb0j/wBi/8AiaxR4o1ppILFVsPtp1d9NlmMT+WQIDKHC7sg9Bgk9+R1qvJ411owWdrbWEUuoS3V3bySRxgxnyH2kqryp97rjeSMHrS5qfb8PT/NFqjjG1+8/wDJntrr6aM6L/hDfC//AELekf8AgDF/8TR/whvhf/oW9I/8AYv/AImsqHxPql3cW1vs0/TpVsFvLg3cm9HyxXajK2ABtyWy2Nw4NSaPqN+nirxJ/a2p2o0+1njWNHQp5YaJCuGL4A+Yg8ctzkdKpcje39IzccVFO9R3Svu31S6adTR/4Q3wv/0Lekf+AMX/AMTR/wAIb4X/AOhb0j/wBi/+JrR/tGy87yftlv5vm+Ts81d3mbd2zGfvbecdcc1Zq+SHY5XiMQt5v72ctq2h6XoUVpqGiafbadcJf2sRa0iEQkSSdI2VguAw2uevQ4NdTWL4r/5A8H/YSsP/AEriraoikpNIdWcp0oym7u7X5f5kc/8Aq/8AgS/zFSVHP/q/+BL/ADFSVZyhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFQX10LHT7i7ZSywRNIVHU7RnH6Vladb6o9vb6jeay5MiCWW1WCPyFUjJVfl38epY/TtQBuUVz9t4mmZLO6vbBLfT7/wD495luN7j5C6702gLlVPRm5wKrr4g1Oe90WZ7WOz0++d3BE3mO8fku6h12DYeAflY9MZp2sK51FFc1ovjO21i+t4E+ybbtGeAQXgllUAZxIgA2HHueRg1c1DV7xb65s9Ks47h7aASzySz+WE3btoUbW3N8pODgdOeaUvdWo1Z7GzRXCya7qa6E97ayNJfNpNlK7SzBY1MjOC6oEIDZH0PHHHJb6j4j0zVNSfUriS8gsIYm8hZo23F8jLFbZTtGMkjGADw3SqcbNpk817HdUVS0m+bUtPS5Y2jBycNZ3PnxkA9n2rn8qq6jqt9Bqq2Gm6fHdSNbmffLc+UoAYDHCscnPHH5VL0diulzXorn9N8TT38mnvLp629rqUTPayG43PkLuw67cLkZIIZunOKrL40Ag1I+TZXMtlbG5C2F+J1cA4Kk7Btb8D1607O9hXVrnU0Vztz4lutPS+Go6bHHLb2wuY0iud4kQttwTsG1ge2COeprSutUMF7PbBIgYrX7R5k02xOpGGODgcdefpSGaFFctF4pfULc/ZntVlhv7eGR7O5FzE6SOM4baOcEgjAIrX1rVDpVqkwewTc23N9efZl6dm2tk+1H9fl/mK93b+v60NKiudh8S3d+LMaRpsc7XVn9qzNdeWiAMAVyqtnrwQMHHanQeJJ9SFqukWCSyzWq3Uq3Fx5QiViQBkK25shuwHy9elH9f19wX/r+vU6CisfQdQuLvwja392yNcPB5jmVgi556kDAHuBVC38ZJNHN+6s55Ibi2iJsr0TxkTSBAd+0cjklcenPNOzvYLnT0VzniLXb60hvYtLhi862NsTJLLgESOVPG0+mPxz2wZZ9dv0kulttMhnFgim8/wBKKkMUDlIxs+chSOW2Dke+EPc3qKzL3WVg0y1urOL7S96yJbRltgcuMjJwcDGSTg8Doax28T3emyarJrMcEX2eS3ihiE48tWkHUyFVIXJySRxg4B7uwro6uiuYh8YNcxKlna213cm7W2Itr0SQ/MhcMJNvI4wRgEc8HjMw127kvLe1mhW0uY79YLmNJPNR0aJnBVioODgdgcgj6lguv6/ryOhorn4vElzIkF22nxrp11MIYJvtOZCSdqFk24VWOBkMSMjI64jk8XMNPiuINPaWT7KZp4hJ/qGDhNrEKeA2/JxwEY4PSkPyOkoqjpd+2oaat0TZtuzta0ufOjIH+3tX+XFYg8aAQakxhsrmWytjchbC/E6uAcFSdg2t+B607a2FdWudTRXL3/jFtNuDa3kOnwXUcInlin1ER/KSwUISnzvhTkcAHA3HrXR2twl3aQ3MOfLmRZEyMHBGRRYLq9iWiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqO4/495P90/yqSo7j/j3k/3T/KgCSiiigCjdaHpN9eJd32l2Vzcx/cmmt0d1+jEZFOn0jTbq+ivbnTrSa7h/1dxJArSJ9GIyKuUUARfZbc+d+4j/AH/+t+QfvOMfN68cc9qI7W3ik8yKCNH8tY9yoAdi5wufQZOB7mpaKAKNzomlXtrFa3mmWdxbwnMcUturIh9gRgU+80nTtRhji1CwtbqOIgxpPCrqhHQgEcVbooAryafZzXkF3LaQPc24IhmaIF4gRg7WxkZHpTLPSNN0+eaaw0+1tZZzmWSGFUaQ/wC0QOfxq3RQBRttE0qyuGns9Ms7eZn8xpIrdFYtgjdkDrgkZ9zU11YWd60LXtrBcGCQSRGWMP5bjoy56H3FWKKAKY0jTV1M6iun2oviMG6EC+aR6b8Z/WrlFFAHIJ4L1K21axksPFOpwafaQrAlruQ4UK4Axt2HGUwWVjweemN7TtI+wXlxdzX91fXFwkcbSXAjGFQsVACIo6u3bvWjRXRUxNSorS/JepjChCDvH82c/f8AhGHUdQe8nv5zKwKrm0tH2Kf4QzQlsYOOSaZceD0u7lLi71a6nnjG1JZbSzZlHoCYMjrXR0ULE1Vaz28l/kDowf8Aw7OaufBcN4QbvU7mcqFAMtnZNgLnaOYO2Tj0zTr7wdHqaxjUtVursRZ2C4tLOTZ9MwcdK6Oin9aqq1nt5L/IXsKf9NnNt4MibT1sG1S5NmhytsbOy8tTnPC+RjqTUkvhQz2IsptavZLUAKIHtrMxgDoNvkYroKKX1mr5fcv8h+wgv+Hf+Zh2/h24tLdILXxBqMEKDCRxwWiqo9gIMCo5fC0k9tNBJr+peVO26VVitV3n1OIeeldBRS+sVL30+5f5B7GFra/e/wDMxZPD91KUMviLUn2NvTdDaHa3qP3HB5pJfD91OqifxDqUgVg6h4bQ4YHIIzB1B71t0Ue3n5fcv8h+yj5/e/8AM5658JfbLiKe81i8nmh/1cktrZsyfQmDIpk/g2O6hghudUuporcAQpJZ2bLEB02gwcdB0rpKKaxNVWs1p5L/ACE6EHv+b/zOcu/Byagc3+rXV0QAP31pZvwM46wdsn86W48ILeNCbvV7uc2/+pMtpZt5f+7mDjp2roqKPrNVbNfcv8g9hB7/AJv/ADMKLw1NAyGDXtQjKJ5aFLe0G1P7oxBwPakHhiQSTuNcvg9yAJ2+z2mZQBgbj5HPHHNb1FL6xU8vuX+Q/Yx8/vf+Zztv4QW0tJLW01e7gt5M74Y7SzVHz1yBBg1BP4Ds7mOJLm+lmSBNkSyWNkwjX0XNvwPYV1NFUsVVTun+C/yJ+r02rW/FnPweFDaxNHbazewoyCNljtbNQVHAUgQdBk8e9NPhBWdXbV7sssJgVjaWeRH02f6j7vt0roqKX1mpe+n3L/IfsYWtr97/AMznbnwiL1oWvNXu7hoDmIy2tmxj/wB3MHH4Ulx4PS6tora61a6mghx5cUlpZsqY6YBgwK6OihYmqrWa08l/kHsIf03/AJmDJ4YkluYbmXXL554MiGVre0LR5GDtPkZHHpUdt4RFndS3Npq93BPN/rJYrWzVn+pEGTXRUUfWKlrafcv8g9jDfX73/mc5ceD0u7NLS61a6ntozlIZLSzZFPqFMGB1NMtvBFvZI6Weoz26OysyxWVkoYqcqTiDkg8j0rpqKf1qra19PRf5C+r027v82c9L4SE99Hez6xeSXUf3J3tbMun0YwZFb8SGOFEeRpWVQC7gZY+pwAMn2AFOorKdWU0lLp5I0jTjF3RRvdE0rUpBJqOmWd24xhp7dXPGcckdsn86im0mS51y2vLmeNrazBa2t1hwVkK7S7NuOflJAAAxk9a06KzLCuQ8VfD618SagL6K6azuCoWQ7N6yY4BxkYPauvorWlVnRlzQdmXCcoO8TzzTPhNbWt/FPf6gbqGM7jCsWzf7E5PFdtq2mjVrE2j3EkEbH59kcT7x/dIkRlx36dqu0VdTE1aklKbu0FScqvxs5yLwekFq9tBq11HBIoR4ktLMKy+hAgwRyfzoh8HR29u0Fvqt1FC67GjS0s1VlyTggQYIyTx7mujop/Wavf8ABf5HN7CH9N/5nO2vhEWXm/YtXu7fzjmXyrWzTzP97EHP41DZ+BrXT7gXGn381rMAQJILGyRgD15EGa6iij61V1138l/kL6vT7fiznrfwkLS6lurXWLyG4m/1ksdrZq7/AFIgyaI/CIhvnvYdYvI7uQYe4W1sxI31byMmuhopfWanl9y/yH7CHn97/wAzFk8P3UrIZfEWpOY23oWhtDtbBGR+44OCfzraAwACc+570UVlKo57/kl+RcYKO35hRRRUFhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFYuvHbq3hxm4Uam2Se2bW4A/UgfjW1Ve+sLXUrRra+hWaFiCVbsQcgg9QQRkEcipkro1pTUJ3e2q+9WLFQXlla6jatbahbQ3Vu+N0U8YdWwcjIPHWsz/AIRTTv8An41b/wAHN3/8do/4RTT/APn41f8A8HN3/wDHaXvPdf19xolRi7qT+5f/ACReh0fTLawksbfTrSK0kBD28cCrG4PBBUDBzTk0ywivmvY7G2S7ZQjTrCokK+hbGce1Z/8Awimn/wDPxq//AIObv/47R/wimn/8/Gr/APg5u/8A47R73Zf18iuam7+/LXy/+2Lsei6VDaz20WmWaQXBzNEtuoWU+rDGD+NPi0ywgtoreGxto4IGDxRJCoWNh0KjGAfcVn/8Ipp//Pxq/wD4Obv/AOO0f8Ipp/8Az8av/wCDm7/+O0rPsv6+QOVN7zl93/2xojTrIS+aLO38wSmff5S58wrt35x97bxnrjio5tG0y5tWtrjTrSWBpDK0UkCspcnJYgjG4kk561S/4RTT/wDn41f/AMHN3/8AHaP+EU0//n41f/wc3f8A8dotLsv6+Qc1NO6nL7v/ALYv3Glafd+R9qsLab7McweZCreUfVcj5fwom0rT7i4ee4sLWWaRBG8jwqzMoIIUkjkZAOPaqH/CKaf/AM/Gr/8Ag5u//jtH/CKaf/z8av8A+Dm7/wDjtP3uy/r5C5qa2nL7v/tjR/s6y87zvsdv5vm+dv8AKXd5m3bvzj723jPXHFWaxf8AhFNP/wCfjV//AAc3f/x2j/hFNP8A+fjV/wDwc3f/AMdo97t/X3CfsXvN/cv/AJIPFZ/4lNsv8TanY7R64uoif0BP4VtVlWvhvTbS7julW5nmiJMbXd5NceWSMEqJHbacEjI5rVppO92TUlDkUIXdrvXTe3m+xHP/AKv/AIEv8xUlRz/6v/gS/wAxUlUYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIyq6lXAZWGCCOorItfDq2bRJDqeofYoT+7sjInlqB0Xdt3lR6FiO3StiigDGtvDNtbyQBrm6ntrXP2a0lZTHBlSvGFDHCkgbicA0218LwW09m7X17PFYk/ZYJXQpEpQpt4UFhg9WJPHXrnbqneanDYPJ9qjmSGK3e4kuBGTGirjIJHO7BzjHQGmFiHTdFGmMqxX15JbxLsgtpGXy4V9BhQxwOBuLYpt7oUd3fPdR3t3aPNGIp1t2UCZBnAO5SRjceVIPPXpWoDkAjoaiguobkyiB93kyGN+CMMOo5+tJ67gZQ8LWQsmtRLcbGtILTO5c7IiSp6dfmOf6VbfSl+1Xlzb3VxbT3ixq0kewlNmcbQykdznINWYLqG5eZYX3GCTypBgja2AcfkwqYnAyeBTbvqxWRl2eky6fJELa7kdHmee7eUKWnZlwOAoA7H5cfd6HJq4bKM6kL3c3miEw4yNu0nP58UzTtTttVtvtFi0jw5wrvC6B++V3Abl9GGQfWrdJ+YGMfC1i2mWNg7ztDZQvCmXALK0ZjO4gdcE9Mc1GPCsLRSpdajfXJltTaFpGjG2PIPAVAMjHXHfnPGNeS7giu4bZ5AJpgzRpg/MFxn+YotbqG8g862ffHuZc4I5Vip6+4NO7vcGk9GVL7Q7TUZ55LrzD59qbV1DYGwnOR3Bz3qlJ4TguBO15qN9czTxJEZpGjDKEfepAVAuQ3tz3zWxaXP2u3EvkzQZZl2TJtbhiM49DjI9iKmpbD3MeLw5Cskkk97eXMsk0MzySsmS0RyvCqAB2IAHT1yTPqOjrf3lvdpd3FpcW6uiyQbMlWxuUh1Yc7RyADx1rRooFYzdO0O20wwGCSZ/IgNuvmMGypbdyccn3qtH4Xgt0thY315aPBD5BkiZC0sechW3KRwScEAEZPNbdFAzLGgWg8Nf2Hum+yiLygxfLgdjnHX6ioD4XhkW6N1f3tzNcrEGmkZAyGNiyMoVAoIJ9McDjrnbooAxP+EXgeG+W4vry4lvljEs0jJuBjJKsoChQRkcYxx065dceG0uGkP9o30f2iNY7vy2jH2oAbct8nykjjKbf0GNmigNilfaVBfWMdtuktxCyvBJAQGhZehXII9sEEY4Iqkvhi38q6E93eTzXTxyPcSOodXj+4y7VCgjA4xjjpyc7VFAWMC/0O6lisY49QvJ5EvBNJdO8YeMCNgCAFCdSOAvOeQeatW/h+3hZJZLi4uLhbkXLzyld0rhCgzhQAApxgAdPrnVooD+v6+8xovDkEE0bLc3clrBKZ4bEsnlI+SQR8oY4JJALED04GINH0eZE1O6bz9MuNRuPMUK0byQIOg53pknex6jLmugooAzbfQ7eHS7uxkkmuFvS5uJZCA8hcYJ+UADjA4A6VUHhWFopUutRvrky2ptC0jRjbHkHgKgGRjrjvznjG7RTuJpNWM290Zbq++1wXt1ZTNGIpWtin71ASQDuVsYyeRg89a0VXaoUZIAxycn86WikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKjuP+PeT/dP8qkqO4/495P8AdP8AKgBPMk/uL/32f8KPMk/uL/32f8KWimAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQAnmSf3F/77P+FHmSf3F/77P+FLRQBHI7lQGRQNy8hs9x7VYqCX7o/3l/mKnoAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDeySQ2FxJBB9olSNmSHOPMIHC59+lcFZ6XcXMt2bGxS1zaLPEIdLkso/tEcgZQQxO5u27AyCeuDj0OihaO4PVWOGuUlubRbq+0dXGqXDzP9s017s26qoSJTCuGBKjOeACTnrUQsdQfw35clpcmUaHeQbDE2d28BUxzyQOBk5A4z1rvqKd7bf1pYS3v/W9zhfEKXNzqzGPSlW4tpIDBOmmSSyyICpZlnUhUxlhtOTgHg5xSXunRyTaoqaZdHWJr0vY3ZtXIj+5hllxtRRgkjIzzwc13dFCdn/Xl/kLl0scRq9hfO1w3kbrT+1mknjls3uFkTyFCt5SkGRQ3pnnnHFbWh2G3wzJbXK+dDKZNkMloYVVCThBExYqvoD0BxgdK3aKX2eUfW5wdho9tZaPoC6tozS6emn/v7ZLJpdtyQnzPEqklsBhuIODnpmrWn6I9zfaR/atk8lvDFePHHOu4RKZozCj54yE6A9NvqK7Kiq5tbhY53W9Ptn8V6Lf3Oni4EfmRGYWxlMbHaYycAlQCG+Y8D1FZ1poYtYdNvorB11D+1JDLP5Z80RNLJkE9dmCOOnQ12dFLawNXOBvNPMdjazvYPeXkT3PlWNzpslxFJmdmHzAYiY8YcnGDnBFb/ilma0tYX06G6hll/etNYveLDhSQfKTk5PGe1b9FLpYLHn1vbwJDocWv6fNNFEt6pt/sbvhfNUIPKG4lMbcD5gPlPbNPFnbQz6Wur6dPLY5vGgtDbNMUhLpsVogCSO4XB2/LwMcdy9rDJdxXLpmaFWVGyeA2M8dP4RQ9rDJdxXLpmaFWVGyeA2M8dP4RTuFjJ8NK1pp628kM8Mcs0z2sTxN+6h3ZVWOMJweFOCBxjg426KKBhRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKjuP8Aj3k/3T/KpKjuP+PeT/dP8qACiiimAUVxOqvdrfQ/8Jp5Y03yn2/YBLs8zjG/v0zjtmrfhY6+yxl/I/scyyeV9p3/AGry8nZ7enXnH4VfLpcnm1Oroorg/EKWI8SavPf6INREdjb7bgpGfs2TKNxZjuUdCSoOMZ7VBR3lFcRNqOu2zTWkMtxNLptnCfMjNuIp3KZLytKwbaSCMrjoeSej7rUb201G9is0mD3mqpE7W/lmRB9kRsL5hCZJXHP5ZxTtqJO6udpRXKDVL9rGO0uJNQS+aaURC2+ymaSNAMl92YgRuAIBB6cdqrx6xqsml2Gq3VxcR6f5I8+SzWAtvDkFnDA/KQB/qznOevFFgudnRXIRaxrE+qyyRR3Ihi1H7KY2NutuIw4XJJbzd5B3D1yBgjmr+kXV/HrclnrM9z9pkSSWKPEX2dkDgZQqN4IDKCHPc4z1oWoXszcSaKV5EjkR2ibbIqsCUOAcH0OCD+NSVylxc3v9q3VvZXC2hl1eOFpEhQsUNqrHqOTnoTnHHUDFaehXF1K2p2d3cvctZXXkpO6qrspjRxkKAuRvI4A6Cjdf15f5jejt/X9aGxRXB2Frdf2XYoupTtI+uXCiSRIyY8POCQAoGSOecgHtjirM+s6rbF9OWa4upF1T7J9qjSETFDAJRw22Pdk7c46ds0f1+X+Yno/68/8AI7OisnRby6bS5pNV3K0EjrvkMZcoOcuIyVDdQQPToM4rBbxFfWhuJYmu7iJtMlvYFvVgBO0rtZRFg7SG5DDPH1ranQlV+EidRQV2dpTFmieZ4kkRpIwC6BgSuemR2zg1zOu20y+GrhTrlzcuXhkLYhG1S4HAVB8p6856deuX3Vzc6feX80cu8WYtXndok3yx/MHLEKOgy3HTHGATVrD3jdP8/Ly8xe012/rX/I6Npo1mSJpFEjglELDLAdcDvjIp9cstzc6heRymbZHcLdm2dYk3RxrsVSpIPXBb33D0FU9O1G70PwrotxLcSXME+nhFjkVcifyw0aggDg4Zec84p/VW1o9e33/5C9qk7dNfwt/nc7Wiuc8S2txJ4Wtre5vJDI09tFO6In77dIitkFSMHJOMY7HjIqkL7U7e7urewinWHTZo7eONRbRwOu1Dl8kMCdxxsAHTAPIpQw/PG6kuv6f5hKryvVf1r/kdhRXKJqurTapM8SziKK/FsYybdYNm4KSSW8zcQdwx6gYPU15bi5vrfSb+51Bj5+poos9qBI8Ow2jjduGOck9+B2awsurQOqlfTa/4HYu6xozuwVVGWYnAA9aI5EljWSJldHAZWU5DA9CDWHrZ26xakAHFjdnBAI6R9j1qhFJqV3J5Frqb2MMGk29wqwQRH943mD+JSAuEHAx2wRznkvo3/XX/ACNu39dv8zraK4O11y8n1iCXH2SLUbSya4vQAywswchADnBYnAJGB9SK2/FMEs02jCG9ntf9PVSYghzlGwfmU9MfTn6Ypqzt52JUrq/lc6GiuSn1TUFtb7VF1BkNpem2XT/Lj2OA4UAnG/ewORhgPmXj1v8AiFY59S0m0v2xp9xK6yoxwsrhcojeoPzHHcgfSp7DvubU00VvC0txIkUa/ed2CgfUmpK425eHTI9a0200qyskiginUQMHjcM7KMxFAqt8uTjOcjniqurwTpD4wkN5NMMR7YZNgQZRSOQueOnXp1yeaYXsd5RXK3k2rSeI9BGpWVnbxi5l2tb3jzEnyJOCDEmB75p+na1czaf4Z8+5BuL/AD9oG1QX2wuW4xxhgM4x6UdAudPRXGaHPe2WmeH5V1E3Ed44ga02JsVdrHKkDduXaM5YjrwOMXtQjnXx1azR3VwFTTp3FugTa+Hj+XlSecjvngYxzlbfj+CuP+vxsdLRXK6bqN+Dod1LqTXo1b/WW5jQLD+7Z8ptAbCkBTuLdfWptZ1S+sdQnsopsSX0UY087AfLkLbH7chQyvznv2ptWdhXVrnQRzRTM4ikRzG2xwrA7WxnB9Dgjj3qSuOu9Tvba6ltrNZAbjVWhaS1jhWTAgV+N+ELEjq2TjgdsEmuatYWkEt4xzIbi1jSTyi0k3WEsYyVDfKykA4z2HSjpf8ArYLnY0Vzmg6lfXepmyurnzH0+Bo7w7FHmSmQhG4HGVQtgY++PapLS6uby+vLqXUpIUtbprdbFFiCvgDG4spbLZyMEcEceqA36K5PT9S1Aw6JfSai1z/azYktDGgWHMbOdmFDfKVwdxbv0NV7C41u4t9AebW5c6tATNtt4h5REe8NH8vB4wd24cnAFO24XO0orkra+1W+WwtRqLwu15d201wkUe+RYiwVgCpUN8o7Y68ejLTUNWjitru41N5wuqNp7wmGNVkQStHvJC538A8EL220W1sDdk32OshmiuI/MgkSVMkbkYEZBwRkehBFSVxVlHPc61oki3kluu69BihjiVG2zemzuOCevGeDknb1Oe6m1610y3vXsI5LeSdpYlQu5VlG0b1YY+bJ4z06Ugvpc1mmiSZIWkRZZASiFhuYDGSB3xkfnUlcNoryPp9kkVwAzpqLC5jjQvkTfeUkHGc9uDx6CsvRPC9v/aHh+4RkkuJdKe7Hm2sGDKDCQSRHuPLH5id3oeTlrf8Arz/yC/8AX3f5nptFYXh26u2luLPVZrt7+FI3lScQ7AG3DdGYwMqSrfe+bjoO+7Q9ACiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZL90f7y/zFT1BL90f7y/zFT0AFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo7j/j3k/wB0/wAqkqO4/wCPeT/dP8qACiiimAUUUUAFRG2gMkkhhj3yqEkbYMuozgE9xyePc1LRQBSk0fTJmt2l060c2oAgLQKfJA6BePl6dqkm0+zuYZori0gljuCGmR4gwkIAALAjngAc+gqzRQBRk0XS5rSK1m02zkt4TmKFoFKRn/ZXGB+FDaJpTzRTNplm0sJzE5t13R87vlOOOSTx3NXqKYFU6ZYNqAv2src3ijAuDEvmAem7GaS00vT7CWSWxsba2klOZHhhVC/OeSBz1q3RSAh+yW/mGT7PFvMnmFtgyX27d2fXbxn04p0cMUTyPFGiNK26QqoBdsAZPqcAD8BUlFAFZNOsY53njs7dJZHEjyLEoZnAIDE45OCRn3om06yuIZ4p7O3ljuG3TI8SkSnAGWBHJwAOfQVZooArCyih082liBZRhSsf2dFHl+6ggr+YIrFtvCCWTFrPVbq3Y5yYrSzUnOM9IO+B+Qro6K1hVnBNLr5IzlTjJ3ZzsPhFba1ltrfVrqKCYkyxR2tmqvnrkCDB/GpI/DEkMRii1u+SNkEZRbe0AKAYC48joBxit6ireIqPe33L/IlUYLa/3v8AzMKPw5NEsQi16/QQpsiCwWg8teOF/ccDgcD0plt4XNtNEh1BprKOYXBt3tYUJlGSGzGqDqQTkE5UcjnPQUUvrFTy+5f5D9jD+mzFl0C6nQLN4h1GRQwYB4bUjIOQf9T1BANQy+FTPeR3c2s3klzF/q5ntrMun0byMiugooWIqLa33L/IHRg97/e/8zn28Klr4XrazeG7UYE5trPzAPTd5GaRPCKJfG8/tS5NwzBnkNraBnIORlhBnt610NFP6zU8vuX+QvYw8/vf+ZHJBDK4aWJHYKVBZQSAeo+hwM/Smpa28ZJSCNSYxGSEAygzhfoMnA9zU1Fc5sVf7NsTbvAbK38l41iaPyl2si9FIxyBk4FPurK1vrY297bQ3EBxmKWMOpx04PFT0UAVG0vT3v1vnsbZrtBhbgwqZFHoGxkVNcW8N3bvBdQxzQuMPHIoZWHuD1qWigClbaPpllbPb2enWlvBIcvFFAqq31AGDT5dMsLi4eeeyt5Znj8p5HiUsyZztJI5GecVaopgRvDFJJG8kaO8RLRsyglCRjIPbgkfjVeLSNNgumuYNPtY52fzGlSBQxbBG4kDOcE8+5q5RSAp22kabZ3JubTT7WCdl2GWKBVYr6ZAzjgVLNZ21zNDLcW8UskDbondAxjPqpPQ/Sp6KAKlvpdhaXct1a2NtDcTf6yaOFVd+/JAyamktoJpopZYY5JISWidkBMZIwSD2444qWigCtNp9lcwSw3FpBLFM26WOSJWWQ8ckEcngdfQULp9mtvDbraQCGBg0UYiG2MjoVGMAj2qzRQBFHbwxTSyxQxpJMQZHVQC5AwCT344qI6bYtqAv2s7c3irtFwYl8wD03YzirVFAFSHS7C2vJbu3sbaK5m/1k0cKq7/AFYDJqVLO2jWAJbxKLcYhAQDyhjGF9OOOO1TUUAQpZ20bK0dvEpV2cFUAwzfeP1OTk96T7FahAgtodok84L5Yxvznd/vZ5z1zU9FAFV9NsZViWWyt3WGTzYg0SkRvnO4ccHJJyOeaW906y1KJY9Rs7e7RW3Ks8SuAfUAjrVmigCBLK1j2+XbQptDBdsYGNxy2PqeT60gsbRVjC2sIEcRhQCMfIhxlB6LwOOnAqxRQBVstNsdMjaPTrK3tEY5ZYIljBPqQBVqiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZL90f7y/wAxU9QS/dH+8v8AMVPQAUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKRlDKVPQilooAr7pI+GjZ/Qrjmk81v+eEn6f41ZopgVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAVvNb/AJ4Sfp/jR5rf88JP0/xqzRQBW81v+eEn6f40ea3/ADwk/T/GrNFAFbzW/wCeEn6f40ea3/PCT9P8as0UAVvNb/nhJ+n+NHmt/wA8JP0/xqzRQBW81v8AnhJ+n+NHmt/zwk/T/GrNFAFbzW/54Sfp/jR5rf8APCT9P8as0UAQKHlYblKKDnB6mp6KKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFB4HTPtTN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imh2J/1bD3yP8AGnUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVhW2uzzeJZLR4oxYMzwwTDO55kALg84xywHujU0m9gN2iqZ1WyW3vZzN+7sSwuG2H5Cqhj254IPGapxeI7abxCdKSG4J8hJVmEEm07ieM7cAYH3icZ46g01FvYDYorMh8Q6ZPdLBFcMS7mNJDC4jkYfwrIRtY8HgE9Kjk8U6PFK6SXZXy5TDJIYX8uNwcYZ9u1efUjPajll2HZmvRWfaa5p97JKkM5DQp5jiWJ4/k/vjcBlePvDIqI+I7Dybl4/tDPbxeaYmtZVdl6ZUFcsM9wCKXK+wWZq0Vh2uvnUbXSbi2VYFvZAskdzFIrH90z4QlQD0+8flIBxzVyLXNPnvjaxTM8gcx7hE/llx1USY2lhg8ZzxTcZJ2EaFFVL/U7XTVjN27BpW2xxxxtI7nqcKoJP4CqFj4jt7iC+uZ5FW3guvIiKxtvf5FONv3i2WIwBnjpSUWx2Nqisw+IdLWxkvJbkxQxSLFKZYnRo2YgAMrAFeo5IHBz0qOXxDayaffyWLsbm1t2m8q4heIkAEg7WAJUkdRx70cr7Ak2a9FZsuuWlrDbC7dzPNEJPKggeVsY5O1ASBnueKmttWsbyaOO1uFlaSHz02g4ZM4yD068EdR3puLQt1cuUVlL4l0qRoxHcO4kUNuSCRlUEkAsQuFBIOC2M1q0mmtwCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVW1K2V2UGR9pwTHC7gH0yARSf2nb/3bj/wFk/+JqHTP+QTae8KE/XAq1WrjFOxmnJq5H/adv8A3bj/AMBZP/iaP7Tt/wC7cf8AgLJ/8TUlFK0e39fcP3iP+07f+7cf+Asn/wATR/adv/duP/AWT/4mpKKLR7f19we8R/2nb/3bj/wFk/8AiaP7Tt/7tx/4Cyf/ABNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/wDE0f2nb/3bj/wFk/8AiakootHt/X3B7xH/AGnb/wB24/8AAWT/AOJo/tO3/u3H/gLJ/wDE1JRRaPb+vuD3iP8AtO3/ALtx/wCAsn/xNH9p2/8AduP/AAFk/wDiakootHt/X3B7xH/adv8A3bj/AMBZP/iaP7Tt/wC7cf8AgLJ/8TUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf/E0f2nb/AN24/wDAWT/4mpKKLR7f19we8R/2nb/3bj/wFk/+Jo/tO3/u3H/gLJ/8TUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf/ABNH9p2/924/8BZP/iakootHt/X3B7xH/adv/duP/AWT/wCJo/tO3/u3H/gLJ/8AE1JRRaPb+vuD3iP+07f+7cf+Asn/AMTR/adv/duP/AWT/wCJqSii0e39fcHvEf8Aadv/AHbj/wABZP8A4mj+07f+7cf+Asn/AMTUlFFo9v6+4PeI/wC07f8Au3H/AICyf/E0f2nb/wB24/8AAWT/AOJqSii0e39fcHvEf9p2/wDduP8AwFk/+Jo/tO3/ALtx/wCAsn/xNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/8TR/adv8A3bj/AMBZP/iakootHt/X3B7xH/adv/duP/AWT/4mj+07f+7cf+Asn/xNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/8AE0f2nb/3bj/wFk/+JqSii0e39fcHvEf9p2/924/8BZP/AImj+07f+7cf+Asn/wATUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf8AxNH9p2/924/8BZP/AImpKKLR7f19we8R/wBp2/8AduP/AAFk/wDiaP7Tt/7tx/4Cyf8AxNSUUWj2/r7g94j/ALTt/wC7cf8AgLJ/8TR/adv/AHbj/wABZP8A4mpKKLR7f19we8R/2nb/AN24/wDAWT/4mj+07f8Au3H/AICyf/E1JRRaPb+vuD3iP+07f+7cf+Asn/xNH9p2/wDduP8AwFk/+JqSii0e39fcHvEf9p2/924/8BZP/iaP7Tt/7tx/4Cyf/E1JRRaPb+vuD3iP+07f+7cf+Asn/wATR/adv/duP/AWT/4mpKKLR7f19we8R/2nb/3bj/wFk/8AiaP7Tt/7tx/4Cyf/ABNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/wDE0f2nb/3bj/wFk/8AiakootHt/X3B7xH/AGnb/wB24/8AAWT/AOJo/tO3/u3H/gLJ/wDE1JRRaPb+vuD3iP8AtO3/ALtx/wCAsn/xNH9p2/8AduP/AAFk/wDiakootHt/X3B7xH/adv8A3bj/AMBZP/iaP7Tt/wC7cf8AgLJ/8TUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf/E0f2nb/AN24/wDAWT/4mpKKLR7f19we8R/2nb/3bj/wFk/+Jo/tO3/u3H/gLJ/8TUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf/ABNH9p2/924/8BZP/iakootHt/X3B7xH/adv/duP/AWT/wCJo/tO3/u3H/gLJ/8AE1JRRaPb+vuD3iP+07f+7cf+Asn/AMTR/adv/duP/AWT/wCJqSii0e39fcHvEf8Aadv/AHbj/wABZP8A4mj+07f+7cf+Asn/AMTUlFFo9v6+4PeI/wC07f8Au3H/AICyf/E0f2nb/wB24/8AAWT/AOJqSii0e39fcHvEf9p2/wDduP8AwFk/+Jo/tO3/ALtx/wCAsn/xNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/8TR/adv8A3bj/AMBZP/iakootHt/X3B7xH/adv/duP/AWT/4mj+07f+7cf+Asn/xNSUUWj2/r7g94j/tO3/u3H/gLJ/8AE0f2nb/3bj/wFk/+JqSii0e39fcHvEf9p2/924/8BZP/AImj+07f+7cf+Asn/wATUlFFo9v6+4PeI/7Tt/7tx/4Cyf8AxNH9p2/924/8BZP/AImpKKLR7f19we8R/wBp2/8AduP/AAFk/wDiaP7Tt/7tx/4Cyf8AxNSUUWj2/r7g94j/ALTt/wC7cf8AgLJ/8TR/adv/AHbj/wABZP8A4mpKKLR7f19we8R/2nb/AN24/wDAWT/4mj+07f8Au3H/AICyf/E1JRRaPb+vuD3iP+07f+7cf+Asn/xNH9p2/wDduP8AwFk/+JqSii0e39fcHvCQ3sFxJ5cbMHxnbJGyEj1AYDNWKoT/APH7Ynv5zD8PLf8Awq/SkkrWHFt7hRRRUFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBDePPFYzvaRedOsbGOPcBvbHAyeBzXMyeGNQtNFtja6ndXV3Zutylu4hVHlzlxu2Bvm3OMlv4ua6yiqjJx2Hc5O/sdWjs9fsbTTmuP7T3vDN5yKib4wpVsndkEHGAQcjkVcisLyDXo5jbO8M+nR2ryI6/uWUsckEgkHd/DnpXQUU+bS39bWC/9fd/kcpDp2pPoun6FJYGJbR4d975iGNliYMCoB3bm2jggYyeTjmW60a7l8L6vZrbhprq7kkRNy/OpkBBznHQd66ain7R3v8A1/WgGFrFjqMuotc6UFSVdOnhilYjCylkK8fge2KzrLRr2TXFuWs7y2hbT5rd2vb7z28xihGBvYAcHpjpyBxXXUVKk0rf11/zHzP+vl/kc1Y2F+1j4djnsngfTpQs+6RCMCB03DDHILEe/sKs6Gmoabbw6XNpxMcLMPtglTy3TJIOM7txyMgjGc81uUU3NvcnoY2qW93DrllqlpaNerFDLBJDG6q4DlSGXcQD9zBGR1rHm0XU7yKa5uLR45F1T7WtvFdbHkj8kJgSKw2tye4GQRnBzXY0UKbW39a3Hf8Ar8DjtRsRa6HJPHp1xBLNfWnyXl4ZpJNsyY3MWcKOSOCat3tlqGr3F1dNYSWe3TprWKKWRC8zyYP8LEADaMZPc9K6C6tIL2JY7lN6LIkgGSMMrBlPHoQDU1HPp/XZIalY59La+0vVPtsVhJepPZwwOkMiK8TR7v77AEHf2Pboc1lajpt9peiWlxB5aalJdSx7FOQouXPyg99rFW/4Aa7Wq02nW1xfQ3cyM8sH+qzI21TyM7c7c4JGcZp8+t2JOy/rtYwL/SLm0kiTQbO4huI4Y4YruK4URbV4AljY8gc9FY89RXUUUVLk3uIKKKKkAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAz9M/5BNp/1wT/0EVZqtpn/ACCbT/rgn/oIqzW0/iZnH4UYVx4ojt9QmiNjctaW86W896NvlpI23AxncRl1BIHGa1b7ULPTLU3GoXMVtCDjfK4UZ9Oe/tXBa0mfjTpOnbnFldwC6uLcOQksqCUq7AcEgxp/3yK1/iHqseh6Pa6qskJvLO4D20EoBEpYFGGOvCsTkelehLCxlOlCK1mr/p+aeu1rHEsRJRqSl9l2/r5P1udTa3UF7ax3NnMk8EgykkbBlYexFS1k+GLSS00CA3GPtFyWupwq7VWSQl2AHYAtgfStauCpFRm4x2R2QblFN7nParJf2mrLaWcrlNXOyN2fP2V1XLsuexQEgD+Jf9o0yDV75LKO+UwNp4uhaCF1cz4Evk7zIW5OecbfxzW9NZwT3FvPKm6S2YtE2SNpKlT9eCetVv7D08X32ryW8zzPN2ea/l7/AO/5edu7vnGc81vGrT5UpL+v+Gtr0+Zm4Su2n/X/AA5RGuXH9lJclIhI2p/Y8YONn2jy89eu3n69u1WtRvLv+0rbTtOaGKaaKSYzTxNIqqhUY2hlySXHcdDSyeHtNluvtDwOX85ZwvnPsEgIIcJnaDkdQOec9TU99plrqIj+1K+6IkpJFK8Trng4ZCCM9xnmp56XMml36fd62Hyz11/q7/QydX1y50xvkuIZ2gVDcQpYytnJ5/eKxWPI5AbP603UtZ1S1/te5g+x/ZNLYFkeNi8y+WrsAQwCn5uDg/TjJvz+GtKuS3mW7hXRUdEnkRGCjC5UMASOMEjIwPSrM+l2dzb3kM0O6O+/4+BuI3/KF9ePlAHGKtVKKtpfvovL/gicZu+pDrF5d2qWa2Ah8y5uVhJmBIVSrEnAI5GOnfpx1GautaiJDp7/AGU3/wBu+yLOImEWPJ83fs3Z6cY3de9b01tFO0JlTcYX8yPkjDYIz+RNV5tHsZ1nEkJzPKJnZZGVt4UKGVgcqcKBkYqKdSmlaS/4f+uhUoybun/Wv/AMs69dWdyYtR+zlLe58m5njVlUqYTIrAEnbz8pBJ65zS6Trd9e3NraXUMMV1mVrpFU/IoClQOev7xMnno34aDaDpr6a9jJb+ZbyOJJA8jMzsCCGZidxPA6noMdKnj0+1i1KW/SIC5mRY3kyeVXOBjp3/l6CqdSjyv3df6/zf3IXLO61Kf2rULvWLi3spLaCCzZFlM0LSNIWUMduHULwRzzznjisyLUtUtRLctJBJZjVDbmORWaQq0wQEPuwuC33dp4HUZ427jR7K5vhdyxN5wADFJXQSAdA6ggOBk43A09tMs3t2haHMbTi4I3H/WB9+ev94Zx0pRqU1ZW7X0+8JQk76mTHrsza9b20c0dza3EskQZLOVAhVWb/WklH+4QQMfpiorHW9VKaTcXyWkkWpoQsMEbK6MI2kB3FiCCFPGBjI5OK04fD+mwXcdxFC4kikaWMGdysbMCGKqW2rnceAMc0+TSLf7HbRWyCNrJT9kYksIm2FAcZ+bhj1qnUo7JdOtvP/gfcJRqX1fX/I51fFd8sL3pmsru2hsZLmeG3gcPC4xiJn3nByT1XPyngVs6Pqd5d3ckF3GzoIw6ziyltlBzgpiTqehyPyHerpWhXdqY4LkIlmsJilh+2SXKzDGMbXUBB7L9Ola9jpdrp5Y2wlJYAFpZ3lIA6AFycD2HFXWlRs1Fa/L+vu+ZNONTdv8Ar+v+AZo1u5W9NlJHH9ojuZBLtU48hU3hwM9SGRfTJNQQ65qK2dhfXP2V7fUkLRRRxsHhJjaRcsWIfhcHAWtG006Ua9d6pdxwrJJGtvCImLHy1JOSSBySenOMDk0+20PT7S5E8ELBlyEVpXZI89diElU/4CBUOdJaW6fj+nT7i7Tbv/X9b+pVttZuJrTR5GWIPfWhnkAB4YRq3HPTJqxoF1fX+iW17qJtxJcwpMqQIQEDKDgksc/p6e9Ft4e020mSWCBw0asse6d2EangqoLEKPYccCr1tbxWlpFbW67IYUEca5JwoGAMn2rOpOm01Bf1r/wAhGatzPb/AIH/AATmrbWdcnj0lnOnr/aqHYBC58hghfcfn+cEA8fLjPU1L/bt09iim4t4r5ZZonRLKW4EnlvtLBEbcq9OucZxWyml2ca2SpDgWIxb/Mfk+Ur688EjnNQSeH9NlkDmF0cPI26OeRCd7bnBKsMgnnaePatfa0W9rfJef/AFyTS3MVtblNrLq9tawi6bSYZ1DlsEszHYeeme+M8/hWvY3l8NYmsNRa3lIgWeN4I2TALEFSCzZxgc8Z9BUy6HpyWv2dbfEXkLb7d7f6tTkL17Zq0LWEXpuwn78xiIvk/dBzjHTqamdSm01Ff1pYahLdvt/wAE5nxBqepzaPr8mnzQ20Ono8RJRvNZhGGLK4YbMbhjg9O1SzeI7v8AtK6itYHkjtJ1haFbKaRpcqpYiVfkXAboQenOM1qXvh7TdQlle6gdvPXbKizOqScYyyhgpOO5GRgegqSXRrGa9+1PG/mEqWCzOqOR0LIDtYjA5IPQelWqtDlSa/Ly+/Z/eQ4VOZtP+tf+B93mZUmsarFDc3zi0+x2140DQiNvMdBJt3Bt2Aeem05x1GeCPUb77fNZWkkfnT30qrJcBnWJEjUkBQRnk9MjqTVqz8O26Tyz3imSRrp51UTP5fLZUlM7Sw45IOMDnirc2jWNwjrJEwLTGbekrI6vjG5WBBXjjgjik6lFO1vw/q/67Fcs39/+f/AMuPxFPbzEaiIVht55ba5mjUgb1jEisMk4UrkEHPzYGam1G7v/APhEUumURXz+SxRGKBWZ1+XPJ74P406/0Jbixg0y2ghFi0yy3DSyMzna4fuDuLEYLFs/WtS7s4L+1a3u4/MifG5ckZwcjp7ik50k4yS66+i/z108kNRnqm/6/wCAjCvdY1XTWureUWdzcrHFLA6RtGhDSBCrAsxB54Ofw45TU9bvdL+9dW9zJAFNxFFp8xHJ/vhysZ2kfez69DxqRaHYRRyoIpJPNZWd5Z3kdtpyo3MScA8gZx19abeeH9Nv5pZbqGRjMAJFWeRFfHAJVWAJHY4yMD0pxqUbrmWnotdvu67CcKlnZ/izNuta1WFtSuV+x/ZNPuliMZjYySoVjJ+bdhSN57HPtV+0utQv7+d4ZLaGyt52hMbws0km3GTu3gLz22njnvVqTSrOWG6hkhyl3J5kw3H52woz144VenpTf7Hsv7RN6ImEzMGYCVwjMBgMUztLYA5IzwKh1Kbja1nbt6f8HX+kck7vXr/n/wAAxNG1LVIrfRjeyQTW98TEBtYyqQjMGLlsNkJ02jGepxVnVEvLjxbptvHd+Va+TJO0S71LsjRjkq654boQR1yD21U0y0SO0RYcLZtugG4/IdpX154Yjn1qRrSF7yO7ZMzxI0aPk8KxBIx0/hH5U5Vo8/PFW3/G9v0H7N8tm+3/AATAstX1m8tdNBaxin1GIzKfJdliRVBPG8bidw4yuOeuOXDWdTnmt7OAWiXP2qW1nleNmQbE3B1XcDzxxnjJGeK1ZNGsZLG3tDEyxWwAgMcro8eBjhwQw44680+DSrO2W3EMO37OzNGS5J3NncSScsTk5JzTdWluo9+nrb9NPmHJPv8A1/X+RiQa3qqpDcXYszD9v+wSxxRsGZvM8vzAxbCjPO0g8fxVs3tjNdXUUsV7JAsa4KJnD/OjZPPohX6MfoVOk2RhERh+QXP2rG9v9bu37uv97nHSrlZzqRunBWGou7Ten9f8A5ePWdbeK3nH2Dy7m9ks1Tyn3Jtd1EhO7n7nK4Gf7wqZdbultrmC5uLeK9t7s22+OzklE3yK+ViVtw4YZ5OMGtddLs0iijWHCQztcRjceJCWJPX1ZuOnNRT6Dp9w7u8UiyPN55kineN9+wJkMpBHygDA4rT2tFvVaei76fgRyVElZ69fuf8AwDG/4SLUZNOtborHbQHzluLprOWVUZH2jMYYMgIBbLfdxg+tNm1fUNOvtYnkuI7mBJoIoIlgc7DJtCnhjkDdkgDJ7YrYPh3TTaLaiKZLdS58qO5lVW3NubcA2GBJPBz1xUs2i2E800ssBJmjEciiRgrAdDtBxkY4bGR2NV7agntp6La6f5aByVO/9W/pmO+vaotjLsgRplureGOaa0lt45BI4U/I53ZXPqR0+lasWn3f22O5n1BnIKl4o0KxthGU4UscAlge/wB0fWnx6NZRweV5ckg81Jt0s7yMWQgqSzEk4IHGcVerKdSNrQX5eX/BKjCV7yf9Xf8AwDn727vbXxU7faVNlDp7ztb+WSWw3Y7sZ98dOPepLTU9RS600aibWSPUgfLW3jZTC2wvgksd4wCM4XnHHPGnNp9tPexXciN58SlVZZGXKnqGAOGHsc1DZ6JYWE4mtonDKpVA8zusSnsisSEHA4UDoKftKbhZrW3Zef8AwPyBxlzXT/rT/g/eJc2c/wBuN5HeyKiKp8jnadqyZ7996n/gA/DHstW166TS9z6cjapa+cpEDnyCFVjkb/nzu/2ce9dOyhlKtyCMGq0WmWkH2Tyotv2KPyoPmJ2LgDHXngDrUwqxS95X+Xk/1sOUG2mn/Wn/AATE/wCEhuZtKhkSaCG9LTI8S2UtzvMblCwVGyq5HU56gVE2sy/Z7rVrW1hFy2k21wocsQSzSHYeeg9cA8/hWu3h3TG2YgdNhkIMc8iZ3tvcNhhuUsc7Tke1SLomnpam3W3xEbdLbbvb/VpnavXtk89a29rQWye/4X2I5KnV9P8AL/glJJNSuNSk0y9uYVZViukmtY2j+USfNGQWOc7cZ4yCeKNeN7pnge8a1vD9qtrRj9odSWYheT14J9cnHvWuLWEXpuwn78xiIvk/dBzjHTqaS8tIL+ymtLtPMgmQpImSNykYIyOaxVVc8XbTRvRFuDs7P+v+HMKCXVLcT2VlPbEafGrSvcrLI07MC2AWkJUYwMkt9OKm0zWL3VtUXyFhhsfsdvdESRsZT5of5c7gBjaOcH6dxevNFsb+bzbmJ95UIxjmePzF/uuFI3Dk8Nkcn1qzFZwQ3MlxFGEkkRI2IJwVXO0Y6DG4/nVyq03F6a/1f7/wJVOSas9P6t/XUybl9UfxLcQabPBGq2UTn7QjSKG3yDhQy4Jxy2f4Rwe0Flrmoa1tGmi1tTHaRXEouEaQMz7vlUhlwBsPzc9elat5o1lfXBnuElEpQRl4riSMlQSdp2sMjJPHem3GhafciMPA0YjjES+RK8PyDoh2EZX2ORQqlK2q19F/nr+g3GXNdbf19xiWGp6hqOoXV0twsdpJpcNwtvsbchYSdG3YzkdccjHTGas6NqGpq2lQ6i8Esd7Z+YuxW8yNlVT8zFiHzuPOBz61rHSbI3CTCEo6Q+QBHIyKY+cKVBAIGTjI4zxinpp9qj2rLFg2iGOE7j8ikAEdeeAOtOdam7pLT/gP9baiVOV02/60/wAmZGp6pqsV/qUdibNYbC0juT50bM0hPmZXhhj7nXnHoaSLW7yC6CanLaRRXFi15HIsbAQbSoKtlvn++ORt6HjmtiTT7WWS5eSLLXUQhmO4/Mg3YHXj7zdPWorjRrC6Ci4tw4W3a2ALHiNtpI6/7K89eKSqUrWa/q3+YOE909f+D/lcxR4i1BbbUFVYpri28homktJbZXEjlcFHJPGD8wOOenFSza1qVhcXFrd/ZZ5Y5LUrJFEyKUmlMZBUseRg85xyOK0otA06LzcRSO0wQSPLPJIz7GLLlmYngn+nSprjSrK7edriHe1xGsUh3EZVSSvQ8EFicjn8qp1aN9I6fLy/4P3goVLavUo3esvBf6hbmaGBbeKAxO0LSkvIzjbsUgsflGAOee9UrbWLq++zLKxV4tTFu7JDJB5q+UXGUf5h94cHPTNaQ8N6WElBhlLTbC8jXEhkJQkqd5bcCMnnOe3YVLb6JYWv+phYHzxcFmldiZNu3cSSSTjjml7Sgk7J39F2X/BDlqPfz/X/AIBBreoy2flx2lzHHOys/ltZS3JYDHOIyCoyep45qlFrGq6lsOnfY7dW06G8PnxvIQz7vk4ZePl69vQ541r3SbO/njmuUcyRqUDRzPHlTyVbaRuXjocinWul2dkirbQ7FWBLcDcTiNM7V5PbceetTGpSjTtb3vRW/r1KcZOXl/w3/BMa31y+1mNTpv2e1VbGG7l89GcsZQxCrhlxjafm569Ks6VfNH4H0+8uboLK1lCzTTK0mXKjkgEFiSemckmrDeHdMaOCMQOi28KwII55EzGvRGww3j2bPU+tWG0uzfSk00w/6IiKiIHYFQuNuGByCMDBzniqnUotWirK66Lb9SIQqJpyetn+n+Ri2/iG8Y+XIsbut9DblzayQbkcZzsc5BHrkg03XdS1BvOisbiK3NvqNpDu8tmLK7Rkg4Yf3uR3HHvWqPD2miCaIwyMJ2VpGaeRnZl+628tuDDjBBzwPShfD+mrazwCBylw6ySMZnLs64w2/O7cMDnOeKpVaCnzJfgvL/gg4VHFxv0/z/4Bn3Os6kkep3UBtPs+lErNG8bb5ysauxVt2E4bAyG6VHqOuapbR6reWy2htdOZD5ckbb5lMaORu3YUjd1wfoMZOrNoOnXE3mzRSMSFDr57hZdvTeu7D/Vgamn0uzuYLuGaHdHenM43Eb/lC+vHCgcelSqtFNXj+Hpf9fvG4VGnr/XT+uplvq17Z3N3aajc2iSLFHLDNHbOw+dmXZ5YcszZXjBGc9Kz5tX1S+tIRBcR28sWqR2zubSSMSqQrDMbMGUfNggk5x1rorzR7G/kaS6hLSMqLvWRkYBWLLgqQQQSTkYNRDw/pq2stuIXCSyiZ28+TeZAAA+/duDfKOQacKtFata+it/W/kEoTeien/A/zMyO/mt727tbKKCO5utUMAldWZMi3Vy7Lu5OFxgEDp751L29n0jw/cXt8Y7ma2iaRvJjMauR0ABZsfmafLothPDLHJC2JpROzCVgwkChQwYHKnCgZBH6mpo7C2jsTZiPfAylWWRi+8HruLZJzk5J61nKpTdtO1/P5/oOMZpv5/izmtQ1TU9G1X7RqU0VwkOl3E/k2yPGpZXiwCCzZIyRu9zxUza/qUNhfSGETPBAJYpWsprZC2cFCJOT65B/DjnVg8PabbyM6wPIzRNCTPM82Y2xlPnJ+XgcdPzNQXnh6BtHvLSyDb7mPy91xPJJgemWJIHXgcVuqtCVk1+CXUz5Kibd/wCrIo6tqWpWkV5ZXcsJke0a4hmtUaMptdVKnLHn5hgjGeeKnu9Z1BRql3afZRa6WxWSKVGLzbUV2wwYBOGwMq3StBNC09I50MUkguFCyNLPJIxUchQzMSB7AgUtzoen3d0Z54WLtjzFWV1SXHTegO1/+BA1Cq0dLr8F5dP67l8k+/8AXr66/gZp12+aRrSC3ilvlnk/d4KhoQm9W5PBO5Fz0yTVzQ9Qmvo5Vu5o2uI9u+EWjwNFkdCHY574YcHBot9LkfWr3UL1IkeaFbaLyJG3CMEnJbAIYlug6YHJqRNEt4F/0SSeJmlSSWVp5JJJAhyFLsxO3tg5GCeOc1M5Urcq30/4P9IEp3v6jdVu72G8sLbT/IVrp3VnnQsEAQtkAEZ6dM96zY9XupNQt47ogSWt1PDP5GVSbbDvBCknsw4JOCDWnqmkjU7uxeQkRW7uz7JGjflCo2suCDz6ipoNJsrZYBDDjyGZ0JdmO5gQxJJyxOTyc0ozpxgk1rZ/r1G4ycvK5h6b4mubqGK5ulEVrPbNOZGspo1tfl3Dc7fLIMd1x0468Ca9qjrewwRLczQLDIr/AGGaHCOzKx8pzufaFJ+U89Otaq+HdMWOWP7OzRSo0ZieZ2RVPUKpOEH+6BSx+H7CLzfLFyryqqvL9sm8xgpJUb927jJ7960dTD3bSf3Lv/loSoVbWbMqXxJPmzt7adJZZo5ZHnXTZ3C7GC7fJU71OW5yeMe9bum3Ut7psFxcQNbyuuXjdSpU/Q8/nzUDaBp5t4oRFKgiLMkkdxIkmWOWzIGDHJ5OTz3q9DDHbwJDCoSNAFVR2FZVZ0nG0Fr8i4RmpXk9B9FFFcxqV7j/AI/LH/ruf/Rb1fqhcf8AH5Y/9dz/AOi3q/RPoKPUKKKKgsKKKKACiiigAooooAKKKKACimTuYreR1xlVJGfYVymi+KJbnRm1W91fSrxIrL7VPZWEBE0fy7iMmZunTkDn0oWtw7eZ11FZNtr4ubiS3/s69hn8gzwxyiMG4QEDK/PwckcNtIyKq3viZoNNuJxZT29xa3MEUtvcKGbbJIq5GxiDlWOMHqOR2p2EmmdBRWBceJWWKRFs5rS8intleC7Ck+XLKE3goxB/i78EcirB8RW4uzH9muDbLOLZrwBfKEudu37277x2524zxmgfS5r0Vm6RrK6zF59vZ3EdswzFcSmPbKM44CsWH/AgKWfV/suoxW1xYXUcU0giS7/dmIsRkDh9wz0yVxml5AaNFUNR1VbCaGCK1uL26mDMlvb7N21cbmJdlUAZHU96zbjxNLaajdxS6ZdSxW1tFcOsKoXhDb9xclwDjb0XJ69aAOhorHuPEcEUjra2d3fJFEss0tsqlYlYZBO5gScc4UE47cjL7fX4b3Uja2FtPdIgQyXMZjEcYddyk7mDHgg5Cnr9adhXRq0VjQeJbaeSMi1ukgn3fZrlwmy4KgsQuG3DIUkbgMgcUaZ4lh1Oa1QWN5apeQ+dbS3CoFmXAJAwxIIBHDAe2aLBc2aKxb3XJ7TXZLGLT570LapOFtgu8ZZgSS7KuOBx15PXssHiW2vLy2t7C1urr7RbpciRFVVSNiRltzAggjkdfQHBwtxvQ2aKxJfE0VrDePf6fe2jWkH2ho5BGzSR5wSux2BwexIPSnDxLbp9qF9aXdi1vEJtk6qTKhOAV2M2eeMHByRxzQK5s0VhXniC6tobSR9Iu4DNdiDyZvLaRwUYjbskIHIA+YjHOcdav6bqqanDOy281vNbyGKa3m270bAbB2kqchgcgkc0DL1Fc3pviqW40wz3mmXKTveS20EEfllpiruMD58AhUO4sQODg4xWxpupx6kku2KW3mgk8uaCYDfG2AcHBIPBByCRzTsBcorntM8U/aYrY3tlcRJcTNAt0EUQmQOyhcbi4ztxkrgnvyKt2fiK3vLmBFtrmOG6LLa3MgXy7ggE/Lhiw4BI3AZA4pCua1FZ2q6udJjM0thdTW0aF5p4fLKxKOpILhjgc8A02XXbWKHVJWSUrpf+uwB837sSfLzzww645oGadFYC+JXi1TVor6xmhtLBUYTja27cOmAxJJ4wMfXmpJPE8NtbXcl/YXtnJawG5MEqozvGOCy7GYHB4xnPTjkUCubdFYL+KQk00B0bUzcRRiYwhIsmI5G8HfjGQflzu/2asXXiCO2sor5LO6uLCSJZmuodm2NDzkgsG6c8KadgujWormbjxBePJrcBt57JLEoI7tUjk6hT90vyTnI4HHXnitQax5mqPZ2lhdXKxOI57iPyxHExAODucMcAgnaD19aQXNKisiXXGinmt5dPubWUQySQPPsKS7OuNjkjqDg44/Gq0PiVkuo1vYh5MltaPviX7jzM685P3cqo9efyFqPb+vT/ADOgoqtZ30d81x5KuFt5jCWYDDsAMleegJx9Qas0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBn6Z/yCbT/rgn/oIqzVbTP+QTaf8AXBP/AEEVZrafxMzj8KPIfiHbXGqfFjS7LS70WtzJaJCZlk2mLc0mQSOclT075HrXR6R8JdFsLyO71C4udTuEIY+cQI2I6EqOT9CSK17zwxc3F5cLFdwpY3d3Fdzq0OZdyFThWyAAdi8kHHNdJXq1swqRowpUZWSVnbf7/v0/zPOp4KDqzqVY3u7r+v1CiiivHPTMxtfshr40eNvMudm+TbIgEYwSMgsGJ46KDjgnGakOuac1hd3drdw3cdpGzyi2lWQrgE44PXjvWfqmj3d/daysJES3mnR28UpbjeDLkHHOPmH51XvrG/1VbiRNNaxKabParG8kZMzOBtA2sQFG3qcdenWu1U6Ttr66/wBemm3Ux5pqWpuLqdsWuvMfyUtCvmySkKoyobOc9MHvToNSsbqOJ7a9t5kmYpG0cqsHYAkgEHkgAnHtWNd6VePLczJAJQt5BcLEWX98qIoI54BBGRnHIHTrVe70/U52vdWtLIw3XmQSW1pLIm5im4MzEMVBZXK9eijNJUqbXxduvp/nv0sLnmraf1r/AF8zpEvbWVUMVzC4eQxKVkB3OM5UepG05HsfSqr65p8esNpbXCC7WLzfL3rkjngDOc4GcenNZemaDcWGtwpsDWFvH5ySFhkzlFjPHXoGbPq5q7cW1yviM3Edu0sE1mYDIrKPLYMW+YEg4OccA+9S6dNSsnfQqMpNaq2qLGma3p+rRobK6ieVolmaDzFMkasARuUE461PbahZXskiWd3BcPEcSLFKGKH3APHQ1z8WhXS6ZoVtHELd7ayeCZlYfumaEL2PPzememak8P6ZeW91bPfR3iG0tTApleDy+dvCCNQxX5f4sY445OKnSpWk4y/rX/L8TOE6nLHmWr/4H9fI2P7Rjjmulu2ht4oZERZHnX5iyg8j+E5OAD1/GhNY0ySxa9TUbRrVW2tOJ1MYPpuzjNZWoaTc3U13/o4kjl1C0mAZlwyIY9xwT22nj2pt7pczajf3BtLqQPLBLbvaSRq6uqFS/wA7BeM45zn0NJU6TSu+36f5v7ti3KalZL+tf8l95oDxFpTanb2KX0Dy3MRliKyqVYAgYBzyTnj1wfSrMGq6fcyLHbX1tM7HCrHMrEnbu6A+gz9OayLW21VdU0q91CAzSLbTW85RkBj3OjKzDIB+VOdueegxUMOlXdhpXh94bJpJdO5ntomQMS0TKxBJCk7mz155pulStZPX1W+v+S++5KnPe3b8l/wfuN+fULK1t3nubyCGGNtrySSqqq3oSTgGqg8RaU+p21jHewSS3URliKSqVYAgcHPJOeMdcH0rKjstTilhv5dOaVor2eU2qSpu2uMKwJIXcOmCR1P435IbxvEGnag1m2z7NLBKiyKTCXaNgWyRkYQ52559etL2VNbu+/Vb2Y3OWtvy8/8AIsprVpFptvd6ncWtj544ElyhXPoGzhvwqa61XT7FQ17f21upXcDNMqAj15PSsKxsb/Sms7ltPe8K2ItniiePfEwbJ+8wBByM4P8ACOD2m0fRJ7K7sXuokbyLKSLcCCIy8gbYO+AOM46CnKnSV3f8fX+vmPmntbt+n+f4GvNqmn2zQrcX1tEZ8GISTKvmZ6bcnnqOlNv9UtdMe3F64iSd2QSMQqJhGcliTwMKa5230zU7CzsBY2t1FfpCkMkiyQmDYHJCuC27ABPKDPPWr3iG80+31fRjqF7Z24guGmYXNwkZA8p1DAMQT8xA4o9jDnSi777eRMqkkrvTb8TWbVdPWxW9a+thaP8AduDMvlt9GziiXU7CCOOSa9to0lXdGzyqA445BzyOR+YrhZtT0+K8+1wa7Zqsd7cSLHa31rvKyKuGXzCV6g5zg/Mfob2nanoNveaZJJrOnlbeO5ZjNfwM0byOrD7pAzjd90YHTPrq8HZX1/q//A+8hYhXtdHXRahZT3clrDdwSXEf34UlBdPqucirFcF4fu7P7fY2Z1ZbyWzeRoljvbQpKSrD5Av7xiQ2SGxzkknHPdxsXiRmRo2ZQSjYyvscEjP0JrnxFH2MrGtOoqiuOooormNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAr3H/H5Y/wDXc/8Aot6v1QuP+Pyx/wCu5/8ARb1fon0FHqFFFFQWFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADJY/NhePON6lc+mRXPQeHtWXw8+i3Wq2UlobI2itHYOkg+TaGJMxBx1xgZ9q6SoZbyCG6gtpH2zXG7ylwfm2jJ57cetC0Dqn2MnWfDratMJEvDbsLVrcDy9wOXRueRlfkwV7hjyKqQeD2gtLyKK6tbd7ma3mH2SxEUcbROG4Tcc5wOpPf6Dp6juLiO0tZbi4bZFEhd2wThQMk8UXt/XzElrp/XQxX8O3F3JLcajfRy3cj2+HhtzGipFKJAoUuxyTnJ3enHFQx+D7eHWnvY0sDG9wbkmSwV5w5O44lJ4Gefu5GeCOMdGrB0VlOVYZBpad2g3RjaXoUllrFxqNxNamWdNjLaWpgV+c7ny7bm7A8cZ9aot4PL62L97m2YreC6WRrIG4658sylvu4yAABjjrg56eoJ7yC3uLeCZ9sly5SJcE7iFLEe3AJ5oTs0DSad+pT1LTLi4vre/067jtbuBHizNAZUdGKkgqGU5yoIIP50h0ZmN+0l0Xe9tUt2YxgEFQ43ccHO/px0q99rg+3fY/M/f+X5uzB+7nGfzqalurdB9bmB/wjt3bq66bqSW6zwRw3O+23lti7N6HcNrY9dw4HHXI/hjdf6e6SWsdtp4QQbLU/aAqjGzzt/3T3G3kce9bDXtut09s0g86OLzmXB4TJGfzBpYrqKexS7t90sUkYlTapyykZGAfUU79f6/rcXKvh/r+tjn9M8GW+l3AMK2AijV1hZNPVZxuBHzS5+bAPYKT3J5zowaJ5J0c/aN39mQmL7mPNygXPXjpnvWhbT/AGm0in8qSLzUD+XKu10yM4YdiO4qWjXYNHqZN7pd++rPf6bqENs7wLAyTWxlGAzHIw68/N9PY9orbw2lpBJDb3cqK9itmHAxIpBcmTd/eJfPTrW3RS6WH1v/AF/Whydv4J8qK6U3FnE1zZm1Y2lgIQeQQ5+clm65yfy5zqap4fTVLqaaS4aPzLUQKFUZRg+9XBPHBA4xWxRTu2JJIyl0u+nNrJqV/FNLbXAmHk23lqQEZcYLMc/NknJ6dBViw077DeajP5u/7bcCfbtxsxGiY68/cznjrV2il/X9fcM59fDU8UeIL+NXgvJLuzZrcnyzIXLq43/OD5jDjaRx9a0NL017E3M11OLi6u5BJNIsexchQoCrk4ACjqT35rQooDzOft/Dl0i21tdajHNYW0/2hYlttjs4YsoZ95BUE5wFB4HPXLNG8IW+jX0ckKWHlQbvJZLBVn5yMNLk5wD1AUnuTzno6KadthWOZ8Q+EP7eubh3uLYR3Fv5GLizE7QH5vmiYsAhO7ng5wOlSaj4ZurtdRitNTS2g1KMC4Btt77wgTKtvAAIVcgg9DgjOa6Kii9hmJd+HTd3V+xu9kF9FGHQRfOkifddWzjA44Knkde1Rz+HbrUI7ptU1CKW5mtWtY3htjGkSEgk7S7EkkDuBwOBW/RQKytYz5NL36vPfedjzrQW2zb0wzHdnP8AtdPaueu/ARubNLZr22kVbKO1D3FiJXiKKRuiJfCZ4JGCeOo6jsaKS02/rf8AzY3q7/10/wAjDuvD8txPqOy8RINQRN6GAlldQAGDbgMYHTHXnPapo9Iu7bVLiazv0itLqUTTQG33Pv2gHa+7AB2jIKk9cEdtaigVjlLDwUbO5SZ7q1Z0hlhMsdkElmDjG6V9xLtwDngHnj0l1LSUsdLu2fz7szafFYpFbwMzl03lWGM4yXHJ4XGSa6aigf8AX9fcUdGsW03R7a1lbfMqZmf+/IeXb8WJP41eoopt3dxJWVgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDO0xgdLt1B+aONUYejAYI/MVapJbCznkLzWkEjnqzxgmm/2Xp//AD423/flf8K1cot3M0pJWH0Uz+y9P/58bb/vyv8AhR/Zen/8+Nt/35X/AApXiP3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3h9FM/svT/8Anxtv+/K/4Uf2Xp//AD423/flf8KLxD3h9FM/svT/APnxtv8Avyv+FH9l6f8A8+Nt/wB+V/wovEPeH0Uz+y9P/wCfG2/78r/hR/Zen/8APjbf9+V/wovEPeH0Uz+y9P8A+fG2/wC/K/4Uf2Xp/wDz423/AH5X/Ci8Q94fRTP7L0//AJ8bb/vyv+FH9l6f/wA+Nt/35X/Ci8Q94fRTP7L0/wD58bb/AL8r/hR/Zen/APPjbf8Aflf8KLxD3iGZg2oWSA5YSM5Houxhn8yPzrQqKG1t7bP2eCOLPXy0C5/KpamTT2HFNbhRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBXv1uH025WybbcNEwiJ7Pg4/WuJttPja6046FpNzY3kdrOlxcS2jRfvjHgF3YDzDuz83zD35576ijo/MO3ked2enSQ6RqEhi+zldKmjuY00uS2EjlRy7u5ErDDfMuerc8jNg2EMkMp0HTLm2/4lk8d4zWrxm4coNgOQPNfOTuG7vzzXcXFvHd2stvcLvilQo65IypGCMinqoRFVRhVGAKbd7/13/wAxJWt5f8D/ACOK1GxjNzfnVdKuL24kgQabJHbNIYv3YG1XAIhbfk7iV6g544kNjdpr1tpU+JEvxFfXTjp5kIAfj0ZhD/49XZVWh0+2gvprxFc3E4Cu7yM2AOgUEkKO+BgZ5ovr/X9b7+guXSxxeg6XqEd/A0uIdSiEv2qVdLkjMxKsBvuGcrIu4qw2g9BwuDh2k2EC6j4faDR7mC+gdv7RuZLRkLP5LglpCMSZY8MCw568jPd0UXG1c5bVdMX/AIS43cFiv2qfT3it7sWxbZMCcFnAOzg9SR6e1QaJZwx6ppraVpdxYSxRsNSkktmi835MAM5AErb+dwLdDzzz2FFCdlb+uv8AmDV3f+un+RzF5p1unjaS8fTt8lxYbIrlLUviQbs5cA7TtIGSRnoPSqen6GNNj0OSzsHhmk09472RYyHc+UuBIepO4cZ5HQV2dFT9lx/rr/mP7Sl/XT/I4WCxNteaNMtg13eC3tI5IbrTXYW4AALRzkbYyMkkHOSMcE1qeLFNxNa2sumQXULo7CabTXvQr8AIFUjYSCTuJA4rpqKqT5iYrlVkef2sNo0tiPEumXN7KNFtleN7N5ysmXzuQAkNnOGPTnkZ5dDZ20V7bxeKNOnv5E0qFTH9ma62tvkwGChvmA43n35Gee5FrCt412E/fvGI2bJ5UEkDHTqTQLWFbxrsJ+/eMRs2TyoJIGOnUmi9/wCvX/Mdt7eX6f5Gf4f+0W+j2dnfib7XHbqZN6s2B0AL9Cwxg857961aKKG7u4LQKKKKQwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK4s6lc3PinU7SXWdatVgu0hgisdNWWEKYo2+aTyHwdzHOWGBjoK1Z/F1tby3ebC+e3sZ/IurpUTy4ThTuOWDEYYfdBx3xR2/r+twehv0VlX+urp10qT2F41tvSN7xUXyo2YgLnLBiMsOVUgdzwcZcfimW1vNaF1Z3t3bWN3teaCNNtvH5Ubc5YM3Vj8oY/pRv/Xp/mB1NFYEeviC61eS6laa2hmgjtkjUEsZETCr6ks3c9+oFX9N1ZdQlmgktbiyuoArSW1xs3qrZ2tlGZSDtPQ9jQBoUVl3OuraahHBPYXiwSSrCLwqnlCRjhVxu38nAzt25PWkPiK0XTJL4xzeVHefYyNo3b/O8nPXpu59cdu1C12A1aK5u28VyC+1tNS024tbTTZQiz/u235RCFwrlizF8gAdCAcHip38VQ28N22pafe2EltayXYhnEZaWNB8xQo7LkZHBIPIoHZ3sbtFc/8A8JahuI7ddH1MzzxmW1i2Rg3KDGWBL4XGRkOVPI4q0niBbjS4byw069vDIzKYIlRXjKttcMXZVBDAjG7nHGaBbmtRXNDxXLPrmkW1hpdzcWeoW7zGceWpTayDkM4I27juGCem3POH2fiDydLhMn2rVLu4ubiOGKKGOORwkjAjBYIAoAG4sM8dzijoB0VFU31OCDSJNRvVktIYY2klEy4aML1yBnPTtnPbNYw8RXEmvWMU9ld6bavbzzSC7WPEiqEIbKs23GTwcH1FJuwHS0VjWniSG5lRZbG8tEnjaW2knVALhQMnaAxIOOcOFPtwcRaf4tt9QFjJ9gvra21BQbW6nRAkhK7guAxZTgH7wAOOCcjLA3qK5vTfEkg0LSzNb3OpajeQGXybZYwzKpAZjuZUAGR3HXir1n4js7y4ghWOeJ5hKCJVC+W8ZG6NufvYORjIIBIOKANaisGz8Vw6jdRQ6dp17c740ld1MSiKNyQrndICQQpPyhuPfiovF2q6jY/2ba6ZBeM19deU81p5BdAEZsL5rBdx29SCMA98ZAOjorB/4Sq1ha8je3vXSwkFvNcGNcNKdu1AAcszFxjAxnrjiiXxZb2lpey6nYXthJZ25unt5hGzvEOrKUdlPPGM5GRnqKAN6isA+KgLo2g0XVDdsnmwwbIg00ecFwTJtUDI4Yq3I4q/HrVtN4fbV4g5t1haUqy4YbQdykeoII+tJtJXYLV2RoUVycd5dW9nY6prviqDTHu9rraSLCtvzg7AWAdjg4yH6847U7WPEd5pLalLawz6j5V5awLAI40WESbAcMXUtndxnoxHbJp7OwLXY6qiuZbxObTxNcW2oQ36wmxt5o7eGxe4aJ2aUOGMKvg/Ko644OO9Jofif7V5puvtDrcatJZ2oeAxNGoj3gMrBWHCt1GeRRu7f1vb9Qen9eVzp6K5zXfEn2W3n+yecklnqNrbT4jDbxI0ZIUc5ysmOxz+daOnayt/dzWk1nc2F1CqyGC52ZZCSAwKMykZBHXI7gZFC1X9eoPRmlRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAYH9ja1a6pqFzpeq2EUN9OJ2judPeVlYRomAyzKMYQHp3qSfw75+kazYm6x/akjvv8v8A1W5FXGM8/dz261t0Ubfl/X3A9dzk9R8EHUdUnuZLq0Kyzxzq8tiJLiIoVOxZS3CfJ0C55PNWp/DmoPLqaW2rxw2mpyl50NpukQGNUIR94AOF6lW69K6KilZbAc7e+DrS+s7+1mdGhupIZI0eEOsZiVQoIPDj5eQccEj3qz4e8PRaEk5SHTYpZyu/+ztPW1QgZxwCxJ5PVj7AVs0U9gOTl8EGbV/tkl1aNi9W8SVrENcjD7/LMxf7nYAKMDHXnM0/hW7kWa1i1WOPT5L0Xoh+y5kD+aJSpffgqWB42gjPXiumooWm39bf5A9Xf+v61MC68Mtd3Oqb7wLa6iUlZBD+8imQIFdXJxgeWp2lTz3xxUd14ZvNUiuzq+pwyzy2U1lA1vamJIVlA3MVLsWb5V7gcdBmujooHdp3M5tK3axYX3nf8edvLBs2ff3mPnOeMeX09/asW48FtKluourSdYprmRor6y8+JvOl8zITeMOucBueCeOa6uijcWysc7ZeF5dNTR/sV9GH01JISZLbIlidlLABWG1vkGDyBz8valXwzPbQWr6ffpFe2s1w8c0lvvRlmcuyMgYEj7vIYHKj6V0NFAGfdaX/AGjoM+m6lO0xuImjllRQnXuo5xjtnPQZJrPHh2+u72GfW9Tiu0it5bfyobTyQ6yBQS2XY7vl7YHPQV0FFJpPcNjlNI8FW+hs8sUOlkxQNHC9rpaQztkYy8gJ3HH90LnPSjw/oepSaPof9rXq+RZQRSJai1McgkEeAJGLHOMngKvIGa6uin6+X4X/AMxWOei8M3Fjb6e2mahHFe2Nu1sJZrYyRyIxBIKB1OcqMYb161n6zojjTIdLhkup9Svbz7Q97HAQse47ZW3YKoPLLKFJyeMZOTXY0UrL+vvGc/qnhhtRu7UpPbQ21sUMYNoGnh2kcRShhsBxg5VuCa0tR037fc6dN5vl/Yrr7Rjbnf8Au3THXj7+c89KvUUwMSbw1HPZ38ElwwN1erexyKgzC6lCvBznBQH36VXuvDN3qcF6dW1KKW5uLRrSJ4LUxxwoxyTsLsSSQufm/hGAOa6Oihaf15W/IP6/Uovpu7XoNS83Hk20lv5e3ruZGznPbZ0x3pumaUmn6P8A2fK4uEJkLErgMHdmIxk/3sVoUUdLBs7nMy+GNSfSW0ZdZjOlGLydslmWuBH02iXeF4HGShPrk81avvDZu49S2XflveTwTxsYtwiaLYVyMjcCUGenBx71uUUAtNjNstMlg1efUbm4SWa4tYYJFjiKLujLksMsSAfM6ZOMdTVCTwvIEle1vljuv7SbUIJHg3qjFNhVl3DcNpbuOvtXQ0Udb/13/QP6/C35HNN4Vupbe783VQbq6vYL0yrbAKjRBPlC7j8p8sdSSM9TWjp2l3UGozahql5Hd3Ukawr5MBhjjQEnAUsxySeSW7DgVqUUf1+n5BuFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVyGn6XHeeJdWnl0bTLsJqA/0q4I86PEUZ+UeWenUfMOaSfX9TgtZ4o28270uK4ku8oP3m0YiyO24MH4x90inbRelw6v1sdhRXHS6nrVtpeov5lwNtiZ4Zrv7MWV88bViJBQ+47dTmrep32o6JIIHvXunvYPKtXljQbbndgD5VHBD5wc8Rn3p8rFc6aisfW5ru3j02G2vfs7z3SwyTFFJZSjZ4IwCSBjjrjgjis5NUv7fVEsXvGuIotSS3a4dEBdWgZ9jYAGQ23kAdQPWklf8Ar+u4/wCv6+46miuXuL/VbuS+OnTyPb2l80Un2UReaEESHC+YNpw5Oc8+h7VVE1zd3Go6jpmqTQoumW86P5UZaY7ZCN4K4A9QoB56ii2lw62OyornPEkkl94FNwsz27SRxSN5WO5XI5B45/So7q6vxLqoGryWw0qFWUNHEfO+TdvkyvQnI+Xb90/g2rbgtdjp6K5zxI0174NSYyS2cjtbu6oFyMuuVO4Hpn9PrVS8jv7e91y4tdTliaztIpAfKjYzMqMfnyuMHH8O3qeaGrbgtbWOuorjrvW9Xmu7xrJJ0FpFE6IhtxC25A2ZDIwYAklcrjGD1Na3iQSOdJWKcWztfqBJgHbmN+meM+mc844PShxadmJO6NuiuTe91T7U2mxamzGPUUt/thijLlGhLspAXbuB7gDtkHnLpdXuYtXtfs11fT25vBZyNMtuIWYAhgMASbgRnpjr2oUb/wBf13G9P69f8jqqK5QX2qRRpqEmovIh1VrT7L5UYQxmcxjJ27tw65zjgZB5Jms7ie+0WbULrU5CbiKYCyCxiNCNw2j5d5YY5+brnjtSatHmGvi5TpaK5jRZL6zuNGgnvmuYryyLNE0aKsTIqEbCADj5iPmJqW+1K+t9bbS0nxLeSxPaNsXKR/8ALUdOcBCcn++KbjZ2JTurnRUVyttqeoG2sNSe+aU3l4IHsPLQIgLFSAQN25QMnLEcNwO0trrNy2maU09yPtFzqD27gqoLKrSDbjHGAo/Kjlf6DOlorB8RXN/ZSJdrNcQ6bDEzXD2giMikEfMRIDlQM/d+b61QvNR1GODWr+LVGA0652w2oij2yDYjbGO3dkliBgg896SVweh1tIzBVLMQFAyST0rk59X1eTVb02yXASzukhWPNusLKQhO8uwkydxxt46cHmrllc3F9Dc3tzqTxgTTwLYBYvLGwsADlS5bC7vvd+mKGrRuC1djfjkSaJJYXWSN1DK6nIYHoQe4p1cLFYXGp6hp8sd1snj0VJ7ZTBEY4pSAAVUp8vODxj06cV0GgarLrUk92pKWqJHEIsDiXG6TnrxuC/VTVONv687Ep3/r5m1RXIQyX1jDLexXzCI6w0JtfLTYyPcbCSSN275iQQQOBxT9O1fV7u/inKXAhkvJIHjkNusKqrMvy/N5u8bQeevPAGMJRv8A1/Xcp6N/1/Wx1lFcaNS1hNPsHa7ubiTULqSL9xHApiVPMICbwF3HaMliehwK2bCXU7rw9dB3aK9UyxwysY2bIztLBCU3eoHHHQdKTVlcOtjZpkc0UpcRSI5jbY4VgdrYzg+hwRx71xreKL+eI3dtMqQXsItrNSg+W5ITnPfl2GDx+7+tXFdm1iFW2/JrbLlUVSf9EY5OByeepp8ruK+l/wCtrnU0Vzlneyad4CmvYEEklvFPIqnoSGY8+1ZuoXF1pOrLdjUG1SeLRrmdFkSMYO6I5AQD5Tjvnp1pW1GdrRXHS6prNrpt9IZp1C2gmjnvPsxZX3AcLESChB79MdeeF1ya7trbVNPmvnvon01rjfIiK0R3Yx8gA2nJxnJ+U8mny62FfS52FFctqGpX6x61fRag1v8A2W+2O08tCkoCKw3kgt8xbA2kdutTWup30mtppMkpE8c7zysVXJttuUHTH3nCZ6/IaVrj2OjormPFGsT2S3badPeCWxtxNKkSweSucld/mYY52kfIc/jWlr1zdQ6dbmxn+zyzXUERfYGwrOAeD7Gi23mD0NWiuRvNW1PTmu7Fbme7ZLuCJLjZEJVWRckchY85GASP4h17ja3qemQi41FpPs0Nw8LibyTK4MW9N/lkgNvG0YxkMMiny/1/XqB11Fc1ouo6lPqkWm31wJLizSRr1gijeSVMXAHHDHp/dp95qd7Bq8ulJNie5uIWtX2L8sJGZB05x5b8n+8tHLqK50VFclo+r6ve3NpcSLcCG5lkSRJTbrEgG7hMN5hYFQCGz/FwOzYZtebw7p+ovf3U6TQefdfZo4FkQbARsDrtI6ls85xjjilYfWx1izRPM8SSI0keN6BgSuemR2zT65OfVpEa7mspVVZzZIt00ShkWTje3AycHjPAJ6Y4p15f6nZNe2EGotPJE9oY7qWJCyGWbYyMFAU8DPABw30NPld7CudVRWPpU11HrWoaddXcl4kEcUscsqIrjfuBU7FAIGzjjPNZp1PUPsrap9vYEah9l/s/y02bfO8vGcb9+Pmzux7YpW1sHQ6qiub8K6eIpNVu5JnmuJbyWJppI4w+FYgfMqgn6HIGOAKy7W2uV8Pwqt/NJI2tMqvKqHy8XDgkAKOT15yM9scU7bfL8RvS/lf8L/5HayzRQ7fOkSPewRd7AbmPQD39qfXKtdXUdy9lc3H2z7NqduiTTxR7irqG5woGQScEAGrmiXV8uoyWeszXJvfKMoQiLyCu7G6MqN2OQMPz9etFtP67XB6G9RXL3OszrrkDWk949q98LRxIsAgLchgvSXII68jg9qj/ALQ1KO1fUTqbS7NTa1Wz8uPa6eeYwpO3dv2nIII6DIPJIo3t/X9bg9P69f8AI6yiuT/tDUo7V9ROptLs1NrVbPy49rp55jCk7d2/acggjoMg8k9HqP8AyC7v/ri//oJqXpG40ry5SzRXl1tZ6Xp3hHw/faN5cGuym3CC3fDz5I3qyg/MMZznpWpZeJNcvNc3p5nkrqbWkls/2dYljB28Et5pk/i6YPYVo4a2X9bf5kc2l/66/wCR3tFee2fiHWPItL+TWEuGl1Y2RsPJjG5PMK9QN24DnPTAGR3LbHUby3u5bC0ulsEv9evEkuyisY9oDBRu+XLHjkGkot/16f5jbt/Xr/keiUVwkfibUrS1+3Xl6tzYafqb2d1OkSgTxFQFkOBwVcgHbgGoJdf1+ztbG+1K+aO1eBZ5xBHCzxGST5BIjYYptIGV5yDzQoNg3b+vkehUVy3jZJpZNAS1m8iVtTQLLs3bPkfnB61mjxFf28d1pl3qNxLeR6k1tDNb28XmyoIw+MNiNSM9T27ZpKN1f+un+Y3p/Xr/AJHd0V57aeJdW1Kx0FBqa2j3d5cW09wYozvCA7TjlQxwOhxk9xxSp4h1iZrOzXV0QNq01k1+IYz50apuBxjbuzxxxkdD0p8jFf8Ar7/8j0GivPZPFOrxWotFumuT/az2Q1CCOIO6BNwADER7s/Lnpx0zU8WseILptIsmvPsctze3EDz7IZHeNE3KSFLKr9iBxkdO1HK/6/rzC/8AX3/5Hd0VgeGNTurnS77+1JxPJYXk1u0+wKZFQ/eKjgHB7elc7Y+LNQm1NUiuri4gvLCe4hM0EKbWUZVkVCWC9sPzx9am3+f4XH/nb9D0GiuMg1+51L/hH7aDUgJL7TpZbkxKhbeEXDYIIGG3cYx7cVl6Df39t4X8N2cGqtCuoySLJdyJGxg2gkRrkYyxH8WT1quR/wBfP/IlSTVz0eiuAi17Wruez0+HU1BOqTWTXyQIfPjWLdnGMbgeMjjI6HkUkGs+IIIDd3GqrOlrrA054vsyKJ03hd7Echvm/hwOOlCg27f10/zG3b+vX/JnoFRT3MFqqG5mjhDuI0MjhdzHooz1J9K4k+KruTxNZpaXlxLZ3V9JaFXhhSMYBGU5MhKkDJYbT7cCs/TnuLXQY2a9N2zeI1iZLiKJ9n78gsPlyGPXPb+HFCje39dv8wbtf+u/+R6XRXJaRrF1eXd1fX2tRW0UF1PCdN8pOFTOMn75bA3cHGO1YMniW9vYr61kuZ7i0vdGuLhPPihjxheCgRiwUgnh+ePrU8rt/XqPrb+t7HpdFecRPfxXLTaRJsu4fDlrLGNobftYkrgjuAR+Nbelazc64zajFq8dlp0l9HFaRyRofPVV+dATg5ZifUjZxVOFn/XexKlpf+trnWUVg6zHLN4k0mKC8a0Z4rgGRFUvj5DhdwIz9QeM/Wspdb1Wea2sY3uZfnuVN1ZrAHmEThRjzcJ0JzgdV4AFSlcrY7OiseGbVbvwp5kPlJqbREKSyldwJAOVJXJAz3ANULLVrk6hYWrXF2SbuWC6S8SHeGEO9VzGNuOhGOfX0p21aFfS509Fct/aV/qFxbQ2momFJtSuIGljjRj5aKxAGQRkFeuD+NR2Oravc36S7bjyvtz2zxyG3WEIrFeOfM34Ab354xg0KNwbtc62isDVIJZPGOjMl5PCnlzZjQJtbG091J5Bwee3GKztKlvbCz0qc3zPBc3kkDWpjTYqkyEEHG7d8o7468UraDOworj49Vury9SOC7v/ALJf2s0kMk6244GCrRhRuxz/ABjuO9aGhQS/8IBZp9smLvYoyy4TcmUHA+XHHuCfXNDVot9v+D/kC1aX9dP8zoKY00SzJE0iCSQEohYbmAxkgd8ZH51x2lWt1JaeF44tRmjZ9Pdmm2Rl1XbF8q5Xb1xyQTjPfmrFtfajeC0EbwyXyxX0Mc0sSjc8cgRWOBxnAJAwD6dKqUbOwou6T7nWUVkaBdSzLc295LeNd27KJUuxFlMrkbTEACD78/StepaswWoUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBnzaBo9zdm6uNJsZbhiGM0lsjOSOh3EZ7VcW2gSeWZIY1lmAEkgQBnx0ye+KSC6huWmWF9xgk8uQYI2tgHH5EVLT1sBTg0jTbaGWG20+1hin/1qRwKqyf7wA5/GmXWnPd6ra3E0yG3tSZI4BH8xkwV3Fs9AGOBjrzmr9FF2BR1PS4tUFslwEaKGbzGjdA6yDay7SD/vfpT/AOytPGn/AGAWFt9j/wCffyV8vrn7uMdeama5hS8jtWfE0qNIi4PKqQCc9P4h+dLczfZrWWfy5JfLQv5cS7nfAzgDuT6UugbsqPoWkSwrDJpVk8StuCNboVBwBnGOuAB9BVr7Lb/P+4i/eIEf5B8yjOFPqOTx709G3xq21l3AHDDBH1p1N32YEbW8L2xt3hjaArsMRUFSuMYx0x7VWfRtMk8jzNOtG+zACDdAp8oDoF4+X8KsJdQyXctsj5mhVWdcHgNnHP8AwE1LRqAyaGK4heG4jSWJxtdHUMrD0IPWo0sLSKFoY7WFInQRsixgKyAYCkegHGKnopAVZtLsLiaGaextpZYMCJ3hUtHj+6SOPwqS5tLa9i8q8t4riPOdkqBh0x0PsSPxourj7LCJPJlmy6pthXc3zMBnHoM5J7AGpqAK8On2dtDFDb2kEUULbo0jiCqh55AA4PJ/Omf2TppvGu/7PtftLEM03krvJGCDuxnjA/KrdFO7AhNpbGMRm3iKCTzQuwY37t27Hru5z681GmmWEd1Ncx2Vus842yyrEoaQejHGT+NSNdwJfR2jPieSNpETB5VSATnp1YfnU1ICMW0CtEwhjDQqVjIQfIDjIHoOB+VVBpzvrn9oXMySCKIxW8Sx7fLDEFiTk7ido7DA9atXV1DZWklzcvshiUs7YJwPoKlp67h5FZNMsY75r2Oyt1u3GGuFiUSN9WxmmjSdOW8a6WwtRcswZphCu8kdCWxnNW6iubmKztJbm5bZDChkkbBOFAyTge1K7DciudMsL2eOa8sba4li/wBXJLCrMnOeCRxzVW30Cyi1C4vZ7e3uLiS4M0crwLvi+VVwGOT/AA57dav3FzDaWct1cPshiQyO2CcKBknA56VKDkAjoaabQblaXTbGa9jvJrK3kuo+EneJS6fRsZFA02xF694LK3+1Oux5/KXey+hbGSKs1Ct1C95Jaq+Z4kWR0weFYkA/+On8qQDXtFjjJsY7eCdYvKikMOQijouAQdo9ARUel6eumaelsH8xss8khGN7sxZmx2ySeKmu7qGxtJbq6fy4YlLu5BOAPpU3WnqBCbS2Mew28RTzPN2lBjfndux655z680xdNsUv2vlsrdbthg3AiXzCPTdjNWaKQFeWws5rM2k1pBJbHrC8YKHnP3enXmpIIIbWBILaJIYkGEjjUKqj0AHSpKhtruC7837O+/yZDE/BGGHUc0ANGn2axRxraQCOKTzY0EQwj5J3AY4OSTn3NP8AstuJN4gi3+Z5u7YM78bd31xxn04qWigBkcMUUXlxRokfPyKoA568VXtNJ06wYtY6fa2zHOTDCqdcZ6DvgfkKt1Da3cN7B51s/mR72TcARyrFSOfcEUAUbjw/Ytpd1ZWNtb2Iucb2hgVcnOckDGaswaTp1tbywW1hawwzHMsccKqr/UAYP41bqGK6hmuJ4In3SW5AkXB+UkZH6U7sBk2mWNxeR3dxZW8tzF/q5niVnT6MRkVDZ6c8Op3V/dTJNNOFjTZHsEcakkLyTk5Yknv6CrzuERnc4VRkn2plvPHdWsVxA2+KVA6NgjKkZB5o1AgudK0+9nWa8sLa4lVSqySwqzAegJHTmrDwRSIqyRIyowZQyghSOQR7in0UgIJLK1mWZZraGQTgCYNGD5gHQN6/jTE0ywjs1tI7K3W2VgywrEoQEHIIXGM55+tWqKAI1t4UuJJ0ijWaQAPIFAZwOgJ74yfzoa3ge4S4eGNpo1KpIVBZQeoB6gHA/KpKKAK0em2MV695FZW6XUgw86xKHb6tjJpk+j6bdQwxXWnWk0cAxEkkCsIx6KCOOg6VcqG6u4LKJZLl9iNIkYOCcszBVHHqSBRqArWtu4lDwRMJl2yAoDvGMYPqKig0ywtbb7NbWVtDBvD+VHEqruBBBwBjOQDn2qWW6hhnghlfbJcMVjGCdxClj9OAaloAYsMSzPMsaCVwFdwo3MBnAJ74yfzqH+zLE3/242Vv9rxj7R5S+ZjGPvYzSXupW1g0K3LSb5m2xpHE8jMep4UE4Hc9BVqgBkUMUIYQxpGGYuwRQMsepPuahXTrJJZJUs7dZJHEjuIlBdx0YnHJHrVmigCE2ls0jO1vEXZw7MUGSwGAfqOxqOz0yw08ubCyt7UyffMESpu+uBzVqigCp/ZOmm8a7/s+1+0sQzTeSu8kYIO7GeMD8qr2Gg2VlM1w1vby3ZmlkFyYVEih3Ztu7rxux1rTop3YGZYaDZWUzXDW9vLdmaWQXJhUSKHdm27uvG7HWr6W0EUTxRwxpG5YsioAGLHJJHfJJz61JUV1dQ2ds9xcvsiQZZsE4/KluHmVrPQ9J06bztP0uytZcY3wW6I2PTIFSf2ZYf2h9v8AsNt9sxj7R5K+ZjGPvYzVqoLq8gskja5fYJJUiQ4Jy7HCjj1Jpq7egnZK7MvQ/C9joybzDb3F55ssguzbqsgDsW255PGcda0ZNL0+W3lt5bG2eGZzJLG0KlXc9WIxgn3q1RRdjMbWPD66lpMelW0sVjp+4efDFAPnQEHYuCAmcdcGr8+mWF1NDNc2VvNLB/qpJIlZo/8AdJHH4VaoouwI5raC4aNp4Y5TE++MugOxvUZ6HnrVefR9MukkS5060mWSTzXEkCsGfGNxyOTjjNXKKQGJqHhawv7vTn8m3S2s5ZZHtfs6lJi6lTkdOpz0OaXUfC9lfvpiCK3itLCVn+yeQpjkBQrtx0A5z0NbVFO7Aq/2Xp50/wCwGxtvseMfZ/JXy+ufu4x1pY9NsYVt1hs7eMW2fICxKPKyMHbx8uQe1WaKLsCKG2gtxILeGOISOZH2IF3serHHUn1qvbaNplnMJbPTbS3kBJDxQKpyevIHertFIClb6NpdpOJrTTbSCUEsJIoFVgTwTkDv3oOjaYbWW2OnWhgmfzJYvIXa7f3iMYJ461doouBXTTrKNIFjs7dFtjmALEoERxj5ePl4J6Uh06xMbIbO32NL57L5S4Mmc7zx97IznrVmii4FJdG0tbs3S6baC4Z/MMwgXeW/vZxnPJ596d/ZOnec8v2C18ySRZXfyVyzr91icckdj1FW6KLsCt/ZtiL83wsrf7Ww2m48pfMI9N2M1DFoWkQBhBpVlEHVlbZboNwbhgcDocDPrV+igChdabm2k/sr7PY3ZiEKXH2cPsQdFwCOB2GcCmaboVlp2j2WniJJ0s8NG0qAkOP4/ZsknI9a0qKd2BXvNPstQQLf2cF0oBAE0SuBnHqPYflTZtL0+5s0tLixtpbaPGyGSFWRcdMKRgVaopARSWlvNaG1lt4ntyuwwsgKFfTb0xUB0fTDY/Yjp1obTdu+z+Qvl59duMZq5RQBBFY2kAQQWsMYjYsmyMDaSMEjHQ44po02xF+b4WVuLsjBuPKXzCOmN2M1ZoouBDcWdtdmI3VvFOYXEkZkQNsYdGGeh96BaWwSNBbxBYm3xrsGEbnkeh5PPuamooAqW+k6daTGa10+1glYli8cKqxJ6nIHvUttaW1lEYrO3it4yxYpEgUEnqcDvU1FAFe30+ytNv2Wzgg2livlxKuC2N3Qd8DPrig6fZNGUa0gKEOCpiXBDnL9v4jyfXvViigCC0sbTT4TFYWsNrETuKQxhFz64FT0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBw+oafHJPrKjTbl9Vmut1hc/ZnIjOxAGWXGEAIOeRnB61an08Wy61etpKXc896qbprYzYiKxhmCDllBBO1epHtXXUVXNp+H5f5C/wA7/n/mcPZ6ZJPp8lrLZuLY6vFIkcdo9unlbE3ERkkqud2RnucgZxUlxpf2S8uIF05zoiX0cklpDblkZDBglYwPmUSbSQAeRnHWu0oo5n/Xy/yC39ff/mc02kWGoajpajSQmmx21xi3kttkYJePbuTGBnBIBGeM4yKW0trlPAV5aNDKJFjuooomU7tu5wgA6427ce2K6Sik3dWGtGmcmLQQeKLeeG0N3NI0YlNxp75twI8Fo5yAoAx93nJJ6Zp3i6N7ub7N/ZkU4+zsYp3097olycbFKkeUeAdxOOR6V1VFDdxLQ46S1vJLe5vGtrh54baxuEBjO6R4yzOo9WxkEdfmptnp9/FqNtHJazPFdONUnJHyrMFbMZPY7jFgf7J9K7Oim5Xb/r+un3AlZW/r+t/vOBstMl1O9ZRYLp63VjIJfJ02S2WKfdGybmY4kZTkhgAODjrT2gGsaWmtahCwuLmXelu1g95EVVNgV0QcjO5gcj71dtc20d3bPBMZAjjDeXI0bfgykEfgadBBHbW8cECCOKNQiIo4UAYAo5tAMa8juJ/C9iPsXkTebaM9tEuRFiWMsAB2UA/QCsu60QeRqV9HYM2oDU1kgm8smRV3x5KHqFxuzjg85rsKKFKzv/XT/ILaWMHxOS62sEmnw3UDsxeSawe8WIgcDy155yfm6DHvUNlBqR+HrW8KyxagLaSONWBRlYFgoGSccYxye3PeukopX0sPrc4V9PWS6dvC+l3Fg/8AZVxF5jWrW/70mPaCWAy3B+bv6nHEMll5Xh/WZYozBCbAo8MWmvZqz9Qfnc7mHI3DjnqeK9AqK6tYb20ktrlN8MqlXXJGR9RVc39f16itp/X9dDjr2wSSPUToOmz21u2nvHOn2V4vPm3DbhSAXYDdluc5HJp+rWO+41YT6dPPqsz5026SBm8sbFCYlAxHtYEnJHc85rs6KXMFjkntbiPxI+npCJrdW/tXaCAGfBXy/bMg3/nWVHa3U0WoNbaZ9nFzpFwskVtpklsPN+XCHcf3jDLAMAM84z27m3sLe1uZ7iJW864IMjvIzk4zgDJOAMnAGAMnirNHN/X9f1oPr/X9f8OcRdafHJDef2Hptzbr/ZdxFdbrZ4zPIVGwYIHmPnd8wz1680azp13PrV35yHMqxiymGnPcPFhQDskDhYiGyfmx1HJHTt6KfNrcVtLf10/yMDxTaRXFrbNOGkaFyyRNYPdxSHaR88aD8jkYNZtta/ZNVn1BvD6LeTaVE0MUdvlRKqyb494GF4KrzjIwOcV2NFTfSwzzx9KkvLDWYYNMTyp9PBSOLS3tUaZSf4HJy4yOcDPbOOLOp2BnvCYrTZYyWiJZKdIllaBstu2gFfJbJU7mA7c8V3VFVzCsYuuebFoUEMlqt/vdI5jLam4CjHLmJeW5A4HTOe1YWnaS12thb31gzWkeozt5TWrRRiMxMV/dsTtQk/dJxnj2rt6KSluFtEjiv7P+ziOG+0+aXR4L+4H2VLZpFCkDyz5YBLICWxgEAkenGv4Yga002/8AKspLdGvJZIIJE8slDjbgHoP5dO1b1FK+g+v9ef8AmefwW1zO11JDpYtRc6VcLNFb6ZJbjzTtKoxJ/eMMsAwAzzjritKbw1F9ritbG1+zR3OmyLNMiEZmVozGznu4O4gnnrXXVFc20d3bPBMZAjjDeXI0bfgykEfgafM+n9b/AOYev9bf5GP4YZ9RsZ9WvIQkmoEZjODtRRtC+4J3N/wKudXSXttIht4NOWGOHUZmvYm055VkQmTyzsXb5qjK/dJxxxxXeQQR21vHBAgjijUIiKOFAGAKfQ5a6CtocHcaZ5Wm20xge9lj8421lPo8jQFWYEKEyfJORgFjwD0wKtT6Rafb9dW4sZbV7tYpFnt7Fpdy4XcuVU7suPmXqRk9Oa7KijmDqYeho/8Awj9xH9hitAGkWNYLU24lGOH8o8qT6HnjPesmz0ptIh0W50/S2Nz/AGe63QCbWmYRKVWRsddwwN3SuyopX38w7HA2mm3FxLdGzsktibRZohDpslnH9ojcMoIY/Me27AyCeuDia8s7y8jg1O4tWEN3cyS3FvcWL3GxQoSLdCpDHAXOOcFs47juKKrm/r+v60Cxzi2z23w/vYpWdh9muCgeExbVIYhQhJKgDgAnIGOnSqFpCkE6XOg6RMphsZPtaSQNF9qfauxSWH7xiQfmG7vzzXXXEEd1bS2867opUKOuSMgjBHFPVQiBVGFUYApX3H2/rscFbWAl+3o9tJaWc9tET9k0eWFGkWTO0xHJfsDwMrkduFuLTfp1vOdKiM0HnLb2X9jyG3nBYYby8fuXJGMseASSCK72inzCscRdadey6/cG4Ty55LmN7WddOeZ40AXhZg4RACGBBxnnrmmXFgrNtn0q4l1gaqkr3QtWP7oXAIIlxjaEwNoPGOnBNd1RSUrW8gsYHia3inutKa7tJrq0juHadI4WlG3ynA3KoJIyRxg1iz6ddf2eht7Ux6T/AGi8i2k1m8wWEx4GYAQ23zMkL2yDjiu5opJ2GcbZaGrX+jSz2YnSOS4ZWksTEIVxlFCsWKKDkqCcj0FN06xKS6csenzQ6zHcbr68a3ZRInO8mXGHDcYUE4yOBjjtKKfNr/X9eoraHBPobW2m6fKLFNjTTNerLYvclvmbyy0akMwGTjqBkHHcdFpmlifwo2n3bO0U6yKA0JiKIxOAEJJUAEYBOQMdOlbdMnhW4geKQuFcYJjdkYfRlII+oNJttWH1ucVFDeapprajfW7zj7RFbXMUY3GWGEkSYA+8DIWO3uBjB6VIbRo2e602wng0uG9t5o7ZbZkYbciR0iwGA5XgDnaSAe/X2ttDZWsdvbII4o12qoOcD+v1qWq5tf68v8hWMbQ5Hn1DVrg288MUs6GIzxNGXURIM4IB6g9ea56C0t5t/wBisJv7WGqysl2LdsIguW3fvcbQu3cCmeSTxzXdVFb20NpG0dumxWd5CMk/MzFmPPqSTSTs7jeqscmPPhtYtMNldtMmsec7Lbv5YjNwXDh8bSMEcA5HORwaqLpxXTdUsrGykljkg/4/Dp729w7b/uszAGU4ydwAxjnrXeUUKVkJ6u/9b3/UwLWzh0XxFdvaWbW9k9nGzi3gYq8m9gThRy2CM98YzUnikONOtZEhmlEN/byusMTSMFWQEnaoJOB6Ctuql/pOnaoEGp6fa3gjzs+0QrJtz1xkHHQVdKajOMpdCKkXKEkuqt+FjmNZf+1tRgufs0kmnrC0YS80eebbLkHPlfKwyOj4I4IyO9TXLa8fTFs3sDcXMGnL9nu5NOeeaSTB4Dq2ImUhTksck8Zxz03/AAiXhv8A6F/S/wDwCj/wo/4RLw3/ANC/pf8A4BR/4V3RxNKFkr2Xkv8AP7zndOpJttLXzf8AkZV7o63CeIrt7JpbqS2K27NES3Nvg7OOpJwccnGO1W7PSo9M8U2x0+08i3lsJPtLomBJIHj2Fz3fBfk8nmrX/CJeG/8AoX9L/wDAKP8Awo/4RLw3/wBC/pf/AIBR/wCFZuvBq3M7Wtt5W7/Mr2c7bL7/ADT7eVjF13RBcw+I7wWLy3qorWUgjJdXWIYaPuGzxleeAO1SX2jy2lxqMOiWjQRz2CFhANglkDnd83HzlcjOc8jJrW/4RLw3/wBC/pf/AIBR/wCFH/CJeG/+hf0v/wAAo/8ACqWJikld6eXp5+Qezk23Zff/AMA56/09J7DVl8P6bPaWcmmSRyQraPB5sxI2FUIBLAbvmA5yOTjhdY0UwarJFHaxrZNbKtrs017kxyZYuVKMPLckqd56+vFdB/wiXhv/AKF/S/8AwCj/AMKP+ES8N/8AQv6X/wCAUf8AhVLFQWzf3K/Tz/paEexnduy+/T8v6ZftHPlCGRpHlhVVkd4yu47RyD0P4EgHirFMhhjt4EhgjWKKNQiIigKqgYAAHQCn15r1Z2JWVgooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK5uXxNqFzqd5a+H9E/tGOxk8q4nkulhXzMAlEyDuIBGc4HvTLjx1p+na1eafrCtZfZoYZd+GlJ3g5yEU7QuAC2cc07AdPRWPqPivRdLmWK9vgrtGJT5cbyBEPRmKghV9zgUuo+KtG0po1vL0bpIvOURRvL+7/AL52A4X/AGjgUgua9FZMnifR4ruC2N6ryTokiGJGdQjHCszKCqg9iSM0q+J9IfVv7NW8zc+YYf8AVvsMgGSnmY27sfw5z7U7MV0atFUNU1qx0aNH1CV0D52rHC8rEDqdqAnA7noKZf61Ba+GbjWrTbdwRWrXMex8CVQu4YODjP0pdLj62NKisDT/ABrol/avKt15bw2v2qVGicYjAyzKSo3geq5qVvFujJYJeG4mMEhPlstpKxcAAllAXJUAj5gMe9NpoSaextUVi3fi/Q7JbYz32ftcJnt/KieQypxyoUHPXp1xk9jTp/FmiW+n2l498HhvRut/KjeRpQOpCKC3HfjjvRZhdGxRXLy+P9ItNYurS+k8mCGCGeO4VXk8xZATkqqnaBgcnjntWj4i8Qw+H/Dk+rtE9zHGgZEiBO/PTkA4HueKLMe7sa9FYlz4w0Wyjha7uZImmj80Rm2l3omcbmTbuRc92AFaT6hZx6adQe5iFmI/NM+4bNmM7s+mKT0EnfYs0Vzlj4103UNXmtrdiLaGyN3JczK0W0BsYKuoOMc7ulWI/GGhy2N1di9Kw2iLJMZIJEZUbo21lBKn1AIp2YXRt0Vzd3440pNH1K806T7ZLYQee1uyvCXXsQWXlT/eAIq3feLdG0yVItQu/KlMayOqxvIIlPQuVBCD3bFFmF0bNFZT+JdIjhu5GvBts5EimwjHDPjYAAPmzuGCMjmtWkMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOU/sXxDo2qX8vhuXTZbTUJzcvFfeYrQyEAMVKA7gcZwcU648NX9xceI5pJbYvq2nR20ZG4AOqOpJGDhcsMck11NFHSwLR3OLXwtrWnif+y5LCT7fYQ2tz9pZx5TRps3JgHcCCflO3p15p8XhTVNEmVvD81ncCTTorGUXzOu3ywQrjaDnO45U4+tdjRTbvv8A1/VxJWVl/W3+SOFPga/s/wCy49IuIYHs4oYn1BZ5Y5iqNllMa5SRTzgMRjPenWfge5tdazK8dxYLftfRs99cBkJYuB5IPlkhj97PTqDXcUU+Z3uLlVrHOeJtH1jVLy0Om3apaojrNAbqW3yxxtfdH8zY5+XIBz1plr4bvIPhmfDrywtd/YXtvMDN5e4ggHOM459K6aip6WK63OJl8J6zqMWNRksImtdKmsLUW7uRI0iBS7kqNo+UcDPU81Y1Hw5rc1jpFrZXkawWtr5FxCLqW3DPtUBw0Y3MBg/KcA5rrqKbd/69f8xJW/r0/wAjkPD3hO+0m60SS6mt3Gn6bLaS7GYlnZ1YFcjphe9V9O8JazosWlXNhJYTXtnFcQSxTu4jZJJN4KsFJBGB255rt6KOZt3/AK6/5sLLY5Wbw1qNxN4immltTJq2nR2yFSwCyKjqxIwcLlhjknFWtS8Pz3/w/fQRNGlw1kkHmclNyqB9cZFdBRRcfVP+un+Rycui6/HqUup2I037TfWaW11FNLIUiZN2GRguWHzHKkD61PceEt/w7/4RmG6+ZLZYlndeCykEEj0yOnpXS0UX/r+vUSVv6/rscXdeFda1y5vpNbmsbZbvSzYgWbu/ltv3bvmAyD6cY6c9ax9e8OXWmeC9dvdSWL7R9gFusiX1xcll3An/AFpwozjCgHHPNemUUXf9f15gkk/68v8AI4fUvCmta9HqNxfPYQXE2mGwtY4XdkwzBi7sVBHIHABx6mrN74a1iO71RtJksWi1i3jhuDdF8wFU2blABDjaeh28966+ii/QErf1/XY88XRLY+PNL0vTrozwWFpE2pJjPzQD9xuPZiWzj0WvQ6KKG20CSTCiiikMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopD0oAhWaaVQ8USbD0LPgkevQ0u65/55Rf8Af0//ABNFp/x4wf8AXNf5VU1jWYtGjtfMgmuZbuf7PBDCUDO+xnPLsqgBUc8kdMDJIBYi3uuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TVK08RaTd2+nSpf28banAs9pFLKqSTIwBBVScn7w6etadAyHdc/88ov+/p/+Jo3XP8Azyi/7+n/AOJqaigCHdc/88ov+/p/+Jo3XP8Azyi/7+n/AOJqamJLHIzrHIrtG21wrZKnAOD6HBB/GgBm65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNTUUAQ7rn/nlF/39P/xNG65/55Rf9/T/APE1NRQBDuuf+eUX/f0//E0brn/nlF/39P8A8TU1FAEO65/55Rf9/T/8TSNNNEpeWJNg6lXyQPXoKlEiNIyK6l1+8oPI+tR3f/HjP/1zb+VAiaikHSlpDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKRulLSN0oAitP+PGD/rmv8q86/aFVG+BuuB1UvutvLyOd32iPp74z+Ga9FtP+PGD/rmv8qpa5oia3BbL9turCe0m8+3ubQp5kT7GQkB1ZTlZGHKnr603uB5vo19f/EX4g2OraRpGq6P4Wt7aJrqW/hEI1IxOZbURLy21XZn3KcMOD2B9bqvYWUOm6bbWNqGEFrCkMYZix2qABknknA61YpAcLFbTtb6Zctqmpebd6pNbTf6W+0w75sIFzgY2gBgAwx1on1KPT7W7067nlaGPUmggnutUlthGvkrJh7gEueWIAOc8eld1RSt/X3f5P7w7f13/AM/wPOTqzLolheXupCYxCeP+zxqcsE82yYqChXDTMAoUKwGSeoJqSctpk3if+zppVvWv4ZHikvJAVtmWEPIB8xUffG8KcAED7uB6FRT/AK/UDhbeW5vNPCW+qD7HLqECRyWWoyXRAP8ArF89gCQfTJxk8jjHbwQrb28cMZcrGoUGR2diB6sxJJ9ySTT6KFov67IQUUUUDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACmyZ8tsbs4ONvX8KdRQBz+n/wBlC8thZfaTeZYzZ/1n+152ff8Apjitq7/48Z/+ubfyqQIquzKqhmxuIHJ+tR3f/HjP/wBc2/lVXuxbIlXpS0i9KWpGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVliuIlCRSJsH3Q6EkD06ilxd/wB+H/v2f/iqsUU7gV8Xf9+H/v2f/iqMXf8Afh/79n/4qrFFFwK+Lv8Avw/9+z/8VRi7/vw/9+z/APFVYoouBXxd/wB+H/v2f/iqMXf9+H/v2f8A4qrFFFwK+Lv+/D/37P8A8VRi7/vw/wDfs/8AxVWKKLgV8Xf9+H/v2f8A4qjF3/fh/wC/Z/8AiqsUUXAr4u/78P8A37P/AMVRi7/vw/8Afs//ABVWKKLgV8Xf9+H/AL9n/wCKoxd/34f+/Z/+KqxRRcCvi7/vw/8Afs//ABVGLv8Avw/9+z/8VViii4FfF3/fh/79n/4qjF3/AH4f+/Z/+KqxRRcCvi7/AL8P/fs//FUYu/78P/fs/wDxVWKKLgV8Xf8Afh/79n/4qjF3/fh/79n/AOKqxRRcCvi7/vw/9+z/APFUYu/78P8A37P/AMVViii4FfF3/fh/79n/AOKoxd/34f8Av2f/AIqrFFFwK+Lv+/D/AN+z/wDFUYu/78P/AH7P/wAVViii4FfF3/fh/wC/Z/8AiqMXf9+H/v2f/iqsUUXAr4u/78P/AH7P/wAVRi7/AL8P/fs//FVYoouBXxd/34f+/Z/+Koxd/wB+H/v2f/iqsUUXAr4u/wC/D/37P/xVGLv+/D/37P8A8VViii4FfF3/AH4f+/Z/+Koxd/34f+/Z/wDiqsUUXAr4u/78P/fs/wDxVGLv+/D/AN+z/wDFVYoouBXxd/34f+/Z/wDiqMXf9+H/AL9n/wCKqxRRcCvi7/vw/wDfs/8AxVGLv+/D/wB+z/8AFVYoouBXxd/34f8Av2f/AIqjF3/fh/79n/4qrFFFwK+Lv+/D/wB+z/8AFUYu/wC/D/37P/xVWKKLgV8Xf9+H/v2f/iqRoriVSksibD94IhBI9OpqzRRcAooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAc/o+lxajodjfXlzfvPc28c0hW/nQbmUE4VXAA56AVPBb/2d4it7a3muWhuLSaR0nuHm+ZHiAILkkcO3T2qLTJ7/S9JtLCTRbyZrWFITLDJBsfaoGRukBwcZ5Aqxbi6vddhvJrCayit7aWLE7xlnZ2jPARm4Hl9z3oA0Ly8gsLVrm7fy4UxubBOMnHb61G2p2aasmmNOBePCZ1iwclAcE56dT069fSnahZR6lplzZT/AOruImib6MMf1ri4l1caKPEU+nXD6razIv2VYz5kiIhicAdwWaRx6jBpXGdta3kF7E0lq/mIsjxE4I+ZWKsOfQgioZtUgtnuPtSywRwGMGZ0Oxy5wApHXnAPpmuL1zTJ4dLg0k6ZHcywafmK7bTXunknOdwV1KiFtwDbmPJbjoataxpcmo6XqRu9Pe6+WylCyQFyxTl8KRksBuGBzzjvQ3v5f1+guq8zr7y8g0+zkurt9kMYyxClj6AADkkngAcmn286XNuk0YkVHGQJI2jYfVWAI+hFYPiTTrbU/CEcFvpwmhD27Q27WxGxRIv/ACzIyuFzxgYGax9V0uGObVYZNIlmv3AXRpoLVmWBREoRUkUbYdrhiclfXmjq0G53VZ19r+n6dc/Z53mkn2hmitraSdkU9CwjVioODycDg1R0nSEXxHqeoXlqrXXmRrFO6dvJQMUJ6ZOQSOuMHpUUV0dA1rVWvrS8livp1nhntbWS4BHlqmxggJUgpnkAYYc9afUOhqR67p82owWMUsjzXEPnxFYJCjJx82/bt7jv3HrVoXcBvmsxIPtCxiUpg8KSQD+YNYYuWn8b6fKbO8iU6dKrF7d9qMzxsFZwCoOFPGe1VNX0v/irLq6tLFVvrrTGjtL0WxbZON/LSAfIcFRkkZHA9KTdkvn+F/8AIFq38v0/zOtorkNEs7ZNYsX0bSp9OEcLjUWktWh8xsDAYkAStuyd43dG5+blmsQ6VL4zvf7Y02XUE/s63EaJaPcAN5k/OFB2n0Y4xzyKb0Baps7KivNtWttTbR4ba80wS6la6fGYrn+zpLqZ5ACSFnUgRspHckknIBzg6lxYxjxNdGK2mn+1CUXN2dNkW4tFMRGYrjbhhkABFBOW4PBFJ/5gdrUNrdwXsTSWz70WR4icEYZGKsOfQgisHwfCLaC6hhsIbe3Rl8uePT2sjPxzujbkkcfNwDngDFYkWmx72SDS7pNbOrSTR3jWrgJD9qLE+cRtCFM/JnnPTnNV1sH2b/11O/qpYana6msrWTSOkblC7Quisf8AZZgAw46rkVxumaTdPrwXUI1F2LuZ5pRpUm6aEs2Fa5L7GQqVG3GRwNoxwWeiW9joujrfaNu01TM15aR2RcmUkeW7xKCXAAI6HGVPbIi4dbHe0Vxdroa3zadFfae7act3cyQ208Z2xwlSEV1PRc8hT0+UYGMVBpGmXieIka7Xy72O8lkknTS5A8kRZtoNyX2MhUrhQMjAG0Y4fWwdDu6hs7yC/tEubR/MhkztbBGcHHQ/Suf163tn8Q28utadLqGn/ZysKLaNcrHNu5JRQcErjDEYGDyM886ul3iafpK39l/oiWjxiC50yW98qXzCeURgVYrjD8jg8jPKu9P6/r/goZ6RUQuoWvXtA/79IxIyYPCkkA56dVNcM1nYR60YfENjc6q6aRaIC1m07F98wyyru2t/tE8c/NzzMdN1kaU0U0c8l0NKtI5iG+aTbKxljD8ZcpkZz1PvVPR/15g1+n42/wAzuKK4kaTBd/bm8P2DabZx2ySRpJatao10j70YRsFIxjDNjkEDJxxueFybrS21aSMxyapJ9q2t1VCAIwf+AKv4k0LX+v68xG1RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVn3WuWFpctbyPK8qAM6wW8k3lg9N2xTt/HFXLe4hurdJ7aRZYpBuR0OQwo8wJKKie5ijuord3xLKrMi4PIXGefxFS0AFFFFABRTZJFiiaSQ4RFLMcdAKYtzE1mLoPmEx+YGwfu4znHXpQBLRTIZUngSaI7o5FDKcYyCMimXN1DaIr3D7FeRY1OCcsxAA/MijrYOlyaioormKaaaKN9zwMFkGD8pIBH6EUkVx5txPF5MqeSwXe64V8gHKnuOcfUGgCaoVtIEvpLxUxPLGkTvk8qpYqMdOC7fnU1FABRUV1dQ2VrLc3T+XDEpZ2IJwB9KRbndetb+TL8sYk80r8hySNoPrxnHuKAJqKKKACiqMurW9tFNJdJPCscwhXdCzGViBjYq5LA57DsfSrqOJI1dcgMARuUg/iDyKAFooooAKKiubmK0h824fYm5VzgnkkAdPcipaAIVtIEvpLxUxPLGkTvk8qpYqMdOC7fnU1FFAFe+sYNRs3tboSGJ/vCOVoyR6ZUg49R0PQ1OiLGioihVUYUAYAFLRQAUVmjxBpxuPJWaRv3nl+asEhiDZxt8zbsznjr14rSoAKKKqLqUMscMlsstwkszQ7okJCFdwJbPQAqRn1xQBbooooAKKKKACiiqlnqdtfT3MNsZC9q+yUPC6bWxnGWAB4weM8EetAFuiorq6hs7czXL+XGCAWwTyTgdPc1LQAUUUUAFFQy3UME0EMr7ZLhikS4PzEAsf0Botrj7TGz+TLDtkZNsq7SdpIyPY4yD3FAE1FFFABRRRQAUUE4BPX6VFaz/AGq0in8qWHzFDeXMu11z2I7GgCWiiigAooooAKKpXOr2lpdi2kMzzbQ5SG3kl2gkgE7FOM4PX0NXaACiiigAooqGC7huJZ44X3Pbv5cowRtbaGx78MOlAE1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAYFpcnRbq/hvLS7fzrlp4pre2eYShsYB2A7SMY+bHAFUbXQzcXlj/adjuhd7udoJFDJH5jqVVv4c98dM/Sutopp2Fa5yNnpElzFbWV1bypbhb6D5kI8tDIBGPb5QMew4q/4YNxeCfUb5cTnbag9ciLIYj6uXP0xW5NEs8LxOXCuMEo5RvwYEEfUU22tobO1jt7ZBHFGu1VBzgU7hY5LTtPu11yNrldl4l3I8ky6e+6SPLYBnL7SpUgbcZHHHFOttH+w2ul3drp7C+F4/muEIkMZ8z5WPUL93rwOK7CijmdgstTiNNhuH1Bpo9OFoJtPmE0cGnPbgSHYQrEn94R82GAHfHWnWVggjshpmnXFtPFZut88lu0ZlzFgKSQPMbdggjOMH1rtaKG9Gv66/wCYJWaf9dP8jhLnTbx5AtzEwLWkC2r/ANnPO8LBMEKwYCJg3OWx25443/FFil3pFv59r9s8i5hkceT5jbQ43kKASeM8DtW5RQ5Nu4lGyt8jkNS0aO4tteuo7BnnWNWsT5J3IVhXBjGMg5GOOeMdqk1KxE8l812syr9rikjBsnuY5SIQMNGo+Zevpggc11dFFx2MGWK8uPBPlwWYtLhoQPs0I8vC55VR/CSucDtmsbUba3FjqMmk2E1lp/2PbLH9na38yXeNpVWA+YDPzY7jnjjt6iubaK8tnguE3xOMMuSM/lRza3FbSxx2oaTDe22pro+lPFatYsrRPamLzZwcqVVgCWAz82Ocjk1bvbSSZLn+ybSWKBrGFVjSFoSVErF0AIGCVzxx1FdXRRzBb+vu/wAjjLqwjnttSXRdPmtbGS0VGhW2eDzJd+cqhAOQvVgOcjnitiw06PTvE1wtjai3tJLRGby02o0gdufTdjGe/StuijmDlOTvtJ+2Tt9psPPX+2kceZDuHl+WoJ5H3eOT04q94mMthFbapYxhri3JgVBxvEmFC/8Afew/ga3qr3Fjb3VxBNOrO0Dbox5jBQ3qVzgkdiQcdqSeiT/rSw7at/1u2czNpVrY3Hkapp82oW0dnHFaMlu021xu39AdjElTuOPrxUaJf6daXsd/bXVzd3emQophiaQPIqOrKWAIByRycZzXZUUN3TT6glZpoxNUtZLnwnFbCOUswtwyICGA3pnpyMDP0rNvLL+zLvUYrDSY2sZo7bMQtDJEGLuHfy1++QAuQOeldbRT5tRKNlY4e0gvtOtpdQs7GRnt7qRIoIrRoQ8UkafdjJJVfMAJ9MN05FJfaJPazLbTJ50Is0jgl/s97llly28qVYeWxYg7j7c8V3NFHMHKY2tebHokET2q325kSYy2xnCjHLmJeW5A4HrntUXhiCaPSLqCSNrcfaJBCvkNCqoQCCqEkqOTxnj26VvUUr3TXcdtvI5/Rb5tO0uz0u40+9F1bqsDCO2Zo2xxvEmNmD15OfbNZ1pZMstmqWE0espd7rq8MDAOm4liZcYZSvAXJxkcDHHY0U+bW4uXSxyFpoi21vpNxFYFbo3ri4k8o7/KbzMhj12cjg8dKNK04WkFnBBp7QSQ6rI0222KAqfN2tuxhhgqMjIGQK6+ijmC39fecjZaMLOHSLqCxaO8+3P58ojPmCMmThj129ODx0osvPjh0fTzZ3QltL1jM5gYIi4kwwbGCDkdCevOK66ijmCxx2n2RSTT1jsJotYjuN17dmBlDrzvJlxhw3GBk4yOBjhbYTJZ6Vpz2l6slreP58iwOFRcSYYNjDZyMYz15xXYUUc1x2Oc8K24tJLiCC0UQIibbs2LWskp54cMAXIGDuwB8xqpPbvfRa1D9lutsuqWzjMEibkBhDMpIGQNjcjpjPSuuoovrf8Arp/kK2ljjdV0KNV1e2tdMX7IFtZ44Y7fKFw7eYUUDG7aBnHJ/GotR0+WfUZ/LhMUUscQ09xpckjwKFHCMGUQkNk4YDtn0Hb0UKTQcqOGa3s7rX3F7BbkRaiHGoTW7MzkYxFu2FAMnb9/jH3Qastp62mmTytpMc0t1qEwmkns2uCkfmuVbyx8zLwuAOPmzXQf2FYef5vly/6zzfL+0SeVvznPl7tuc89OvNaFHNol/XQLav8Arv8A5nD2umDytMlvtMMkVtqMwx9hb5I2VtmI/mZU3FTjt7Y4tNZkLbtqdjLcaet5eNNB5DS5LSsY3MYBLDGccH7wPvXXUUcwcv8AX3nIWejC7vrNb2wZrBXumhgnjO2OMlNisp6DgkKenHHHGnpNqyeF7i0uBcW6K9xGgRW3pH5jhdoxn7uMY9sVuUUm7qw0ranDfYrn+yWgs7GJLSK6iMrrpbxfaY9pzvgyGfB2k469hxirNroouTYR3FuZrM3sknkmyaCONPJIx5bEkKW5w2Mk9OldhRVczFynMw6fOmvDT/s7jT4J2v45AvyZYcR56ZDl2x7CqdrZpHb6UNc0ya7tk02OOOE2jTCKYfe3Jg7SRtGSMDB5FdlRSTsOxxY066bXZDNGYrg3iyQzLpzu6xAjCicPsVduVK/Xg552PEEKSXlg99aPeacvmCaFIDMN5A2MUAJYD5h0OCQfetyijm2C25yF1Z2v2i6N5o08iSW6DTkjtS3k/KflG0ERNu5ydvUc8cLJoTXQv31a0+1XS6bCqSMm7MwV9xT/AGs45HPSuuopX0BLW5xN3oYvItVnudLWa5k0eLZI9tl2m2yZwcZ3/d6c9Pao7+3s7vWbqK/t7do1uoWa+ngZzEFCExhthQDgj5mXG45Xue6rPk0KwmneWSOU+Y+94xcSCNz6mMNtP4jmqUveuS46WMG58+C31CxFldSTS6kk6GOBihjMiNu3gbeADxnPHSm3ujSG11S5t7T/AEmS/BdmhLs8GULKBkFlOCSoI3c12FFJO39en+RVr/16/wCZxSWDLbI0lvJNpZvA89pDpzwpt8sjIhJLFd+0kY5Izg8mtfwxbrA+qmCzks7eS7DwI8RjyvlRjIU9BkHjt04reoo5v6+7/IXKcdaWTLLZqlhNHrKXe66vDAwDpuJYmXGGUrwFycZHAxw+20YW0Gn3cNiyXv8AaTmSURnzBEZJMgnrswRx06Guuoo5g5bnOeJo54Lm3nsR++vVOnsQeV38q/vtIY/iaz73TEhXUbf+zZpb8kLpdxHAzCJQihAsgGI9rAk5I9ec11cljby30V3IrNNCCI8yNtXORkLnbnBIzjODirFCdv6/r+mNq7/r+v8AhjkNSFzb2uv2hs7qee9YSQmG3ZkcGJFPzAYBBU8E56YzmtbTdNiXxBq19NbfvmnUQyun8PkoDtJ9TkHHXHtWzRSv/X3f5CscnqOjyzf2/dW1sftjzxiGQoSWj8uLeE5HUBgcEZxjPFUpbNYtFvXEbLayXFoBBBp72a5Ey7iqMxbcQQMgDoOvNdzUVzbRXcQjuE3oHVwMkfMrBlPHuAaalay9PwBxOSlsN/2x9H0+aDS2+z+dbLbtCZtrkybYyAfuYB4+bpzWlo6w2uo3ctjZzWmmyCJI4havGDLltzCPaCowVBJAHGe2a6CijmCwUUUVJQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUV4vqPxs1X7fKNLsLIWoYiPz1dnI9ThgOfTFVf+F2eIv8Any0v/v1J/wDHKdgPcqK8M/4XZ4i/58tL/wC/Un/xyj/hdviL/ny0v/v1J/8AHKLAe50V4X/wu3xH/wA+Wl/9+pP/AI5R/wALt8R/8+Wl/wDfqT/45RYD3SivCv8Ahd3iP/ny0v8A79Sf/HKP+F3eI/8Any0v/v1J/wDHKLAe60V4T/wu/wAR/wDPlpf/AH6k/wDjlH/C7/Ef/PlpX/fqT/45RYD3aivCf+F4eI/+fLSv+/Un/wAcpP8AheHiT/ny0r/v1J/8cosB7vRXhH/C8PEn/PlpX/fqT/45Sf8AC8fEn/PlpX/fqT/45RYD3iivB/8AhePiT/ny0r/vzJ/8cpP+F5eJP+fLSv8Av1J/8cosB7zRXg3/AAvLxJ/z46V/35k/+OUn/C8/Ev8Az46V/wB+ZP8A45RYD3qivBf+F5+Jf+fHSv8AvzJ/8cpP+F6eJf8Anx0r/vzJ/wDHKLAe90V4J/wvTxL/AM+Ok/8AfmT/AOOUf8L08S/8+Ok/9+ZP/jlFgPe6K8D/AOF6+Jf+fHSf+/Mn/wAco/4Xr4l/58dJ/wC/Mn/xyiwHvlFeBf8AC9vEv/PjpP8A35k/+OVteEvjPqWq+JrPTtZsbNYbyVYVktldWRmOFJyxyMkDtRYD2OiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfIu6k3VHupN1WB1uo+B59KtRLf63o8UjW4uEt2ncSOpGQANmMnp161y26vV/FkkOsaXCLDUvCbRDTo0d7maM3asq5Kq3JHsPXNWX8YwT+Jk0yfVrJ9Gl0XEqtJGY2m8voW/vZAGM1M5ct/L/AIP+RMZXUb9f+B/mePbq0dY0W50VbFrp4nF9apdR+WScI3QHIHPHvXq3h+70S08KQ2lz4mtbi1m01le1muYI0SQrnb5W3duB7s350abr8cUXh5m8R6RFotvpaJqNlJPGZZG2EFdmCSenH1/FvS67f8H/ACKjqr/10PKbzRbmx0LTtWleIwaiZBEqk7l2Ng7hjH5E1mbq9U0LXPDsK+EvtdxbpBDLfYR3VjbFnzEXHO32JHvVD4nanp11o+nQRahFqd9HM5NyLqKeQR4+6xjUADOMDr1oloO3Q5jw/wCD9U8TWF/d6d5QjslywkYgyHBO1MA5bA6cdq5/dXp+keJPD3hLQfD9rNcT3N0JP7QnOnzRsquwK7JM56IcEDBp13aaPNoHiLw9pmu6TF5mppeWzzXaJG0TKOAwyCVORjrx70Sunp/W1/68hLVa/wBf1+p53ZaTfajZ3l3ZwGSCxQSXD7gPLU8A8nnp2qjur3G58Vwyavr9jpHiKxieWwt2sZjcosZlAw2GPGcBRiqOi67bpbaA1p4g0iy0WC026rYTyIsksuD5h2EZbJ6EUk7/ANev+QdP68jxvdSbq9XsfGkGmWXhS30bUbe2s5dRuBdwsyZigaf5Q+eUG1ie3r2qO78R2mv6Vrdjq+rWSQ2+swrpxxH+5g83aWjX+JQnPcYq7P8Ar5f5g9P69f8AI8uiV5pkiiG53YKo9SelaraIlhf6hY+Irz+y7u0iLJEYjN5smAQmVOFyD16CvVvEOv6dYeHpZIfEsGoXVpfQS2r/AGuCWRU3BXKLGi7RtLcc8elZ/iDXI5vE/iSefW7G50+50K4TTtl0jAE7Mx8H7xIJ29anf8fyuJb/AHfmeQbq6HQPB914g0q71FNR06wtbSRY5JL6ZoxlunIUiut8UatJc+GYx4b8RaRbaENPRH0tpEE5f+IbCpbdnvkfXucrwilrqXw217SH1bTbC6ubqF4xfXSwhgpBJ557elPv5f52Fd+75/5XOe8ReGL/AMNvbm8e3uLe6Tfb3VrL5kUoHXB49axd1euaRrfhzQrnwv4fv9StL/7AZ5Zr2Jg8EMr5KAMRggE9egOD9N2LU9Nu/GXhiCHUYtUvo5rgm6+1RTyCMwv8rGNQMZxgdetH9f1/XmVc8O06zk1PVLWwgZVluZlhQuSFBYgDOO3NLqdjLpWrXWn3LI0trK0TtGSVJU4OM444r1W61yJLHS4vE+vaXqeorrsMttJaTIwtYAw3bmAAVevB9vThI9bie21lPCviDStJ1V9bllmubqdEFxASdu12BDDPYe/ryLVf15f5/gU1b+vX/I8g3Um6va7PUNB8U+Lta0KJo201Xh1NZ41/d+bEV84j2YcZ+p707RfGdrrmk6jJqeq6fpcFzPPJ5qXca3AXoqvA6EONoAGM8e9TfS/z/r8fuFbU8R3Vs+DW/wCK60H/ALCVv/6NWsIkAnByM8GtnwY3/FeaB/2Erb/0atUI+t6KKKgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA+PN1Jur6E1L4MeGNR1CW7El/aGVi7RW8qBATycBlJH0zVT/AIUV4Z/5/tW/7/R//G6q4Hgu6k3V73/worwz/wA/2rf9/ov/AI3R/wAKJ8M/8/2rf9/ov/jdFwPA91G6vfP+FE+Gf+f7Vv8Av9F/8bpP+FEeGf8An+1b/v8ARf8Axui4Hge6k3V77/wojwz/AM/+rf8Af6L/AON0f8KI8Mf8/wDq3/f6L/43RcDwLdSbq99/4UP4Y/5/9W/7/Rf/ABuj/hQ/hj/n/wBX/wC/0X/xui6A8B3Ubq9+/wCFDeGP+f8A1f8A7/Rf/G6P+FDeGP8An/1f/v8ARf8Axui4HgG6k3V7/wD8KF8Mf8/+r/8Af6L/AON0f8KF8Mf8/wDq/wD3+i/+N0XQHz/upN1fQP8AwoXwv/z/AOr/APf6L/43R/woTwv/AM/+r/8Af6L/AON0XQHz9upN1fQP/ChPC/8Az/6v/wB/ov8A43R/woPwv/z/AOr/APf6L/43RdAfPu6rmlaxe6HqcWoaXP5F1DnZJsVsZBB4YEdCa92/4UH4X/5/9X/7/Rf/ABuk/wCFBeF/+f8A1j/v9F/8bouB8/NIWYsxyScmm7q+g/8AhQXhf/n/ANY/7/Rf/G6P+FA+Fv8An/1j/v8ARf8Axui6Dc8RsfE+q6Zot1pdhciC1vM/aAsS7pAQBgvjdjjoD3NZO6voT/hQPhb/AJ/9Y/7/AEX/AMbpP+FA+Fv+f/WP+/0X/wAbov1A+e91bXgts+PtA/7Cdt/6NWvav+FAeFv+f/WP+/0X/wAbrV8OfB7w14a1mLU7dr27uIDui+1Sqyo394BVXn65ouB3lFFFSAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRQeB0z7Uze3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopm9v8Ank35j/Gje3/PJvzH+NAD6KZvb/nk35j/ABo3t/zyb8x/jQA+imb2/wCeTfmP8aN7f88m/Mf40APopm9v+eTfmP8AGje3/PJvzH+NAD6KZvb/AJ5N+Y/xo3t/zyb8x/jQA+imb2/55N+Y/wAaN7f88m/Mf40APopodif9Ww98j/GnUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU122xsw6gE1g+FvEE2raG11qqRQXESh5RGCE2ModWGSeNp9eoNNK6b7DsdBRXOeHvEs2oadfXerRJbrDc7IkiRixRkR0BXkl8P0A/CtE+IdMXT5L2S5MUEUoikMsTo0bkgAMpAK/eHUDg56U3CSdgsaVFZsXiDTZYbuUTOgs4/NnWWCSNkTBO7aygkcHkA5xVltQtkktY2kw13kQDafnwu78OBnmlytCLNFUINbsLm9FrFK/mtnYWhdUkx12OQFb8CaNGvpNR077ROqK/nSx4QEDCyMo/QCizQF+isG98U2iGFLCTzXku44Azwv5b5cK218BWIGehPT2q7ca9p1rdNBPMwZGCyOIXaOMnGAzgbVPI4JHUU+WXYdjRorLuvEemWd1NbzTyGa3wZkjt5JDGCM7m2qcLg9en5U5dVVtXEKyQmzNl9pE2e27Gc5xjHNLlYjSorMt/EWmXLFYppM+WZU328ieYo5JTco3/8BzVhNTs5PsflzBvty7rfCk7xt3Z6cDHrRytdALdFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAorkdP8P6Pquv+Ip9R0y0uLhb9USeSFTIg+zwn5X+8vU9DVC08U31rpenWMcskk0guSt49hPfFooptiEpFhiWUqdxIH1zR28/8rjasd7RXKReINZ1CXSbe0tobKa9huXla9tpAY/KdFDCMlGw27ODg4I545iXU7i71zS1v1j+0WN7cwStACEkItywZQSSMhhxk4ORk0bCeljsKK5W01/VnsNM1e4+xGw1N4lS2SJxLCJeEJcvhyMjI2r3545s6Zr13f3llZPFEtyizf2hhTiModg288bmO4Zz8oP1o62A6GiuZ8T+IrnSWm+wSws1rB58kJsp7hnHJALR8RA7eGbPfjjmfxRezL4VWa2d4Bcy28ckqNhoo5JEV2B7EKx57daW+wepv0VzP2LRvD2vWK2nh94HuX8pb+2EaqzFWO2T5w7nCk5KsM45zWXZS6kX8PLpNxa2NtNdXYkgMEkgYhpCST5o64zg9Dz04pibsd1RXIadPrkbayunadp89v8Ab58ST37xPnjPyiFh+tL4J1CUaT4f07anlNoqTk4O7cCi4z6YY9qI+8k/T8U3+g3pf+utjrqK4v8AtDUtW1HQrm1+yxXMi3yb5EZo0VXCg7QwLfdHG4dc57V0Gh6jc3q3sF+IvtNjcm3kkhUqknyK4YAkkcOOMnBB5NJah0ualFcPo+oatpfhy3vT9jbTxevC1v5becQ9yybxJuxnLZ27ecda0Y9d1Iwahd3Mljb20F1JaQKYZHeRhIFVsKck9RsAyxxytF/6+7/NB0udPRXHR+KtUbTbnZFBNeQahb2geS1ltlkWUpyY3O5SA57nOM+1TzeIdT0yS+sr5bS6u4ja/Z5YY2hjbz5DGu5SzEbWUkkHkelP+vy/zA6qiuU1tdYjj0hbiWynu/7TTy5I4niTmN+qFmPHXhufatXRb6/mu7+x1VreSezdAJraNo1kVl3D5WZiCOR94/0pJ3v/AF2/zD+vz/yNaiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADZAWiYDqQQK46Pw7qQ03SbcRKgms47LU03j5Y0wcjBweN6cZ+/ntXZ0VUZOO39f1cd9DlZ9N1WH+0WtYZfKn1NJWjt5ljklg8pFIRsjady+qnAPrVeDQb7yL8fY5UW41G0njjnuvOfy0aPduZmPICnjJ9BniuyoqlUa/D8Lf5BcwNU0e51DVNQ2AJDdaU1qspIwHLN269Dmq6wavd3+is+mG0Sx3iV5ZkbLGIqCoUnK59cHkcda6eilzO1gv/X9ehxljpOrPqmi3N7a3nnWsrNeTz32+NyYnXdHGHIAyf7qkZHHXG/otlNbaM9tcr5cjTTt1BwGkYg8exBrUoolJyVmF3e5yMVnrC6Lpek/2UV+wz24luBMnlukbj5kGd2cDJBA79T1SXw/J9sv4LrT729gvJ2kV4tSeGHa/VZEEg6c9FbIxXX0U/aO9/wCv60C5zMVzdWviDWxZ6ZJe7niAMcqLtPlDhtxHHuMnrxUC+F7saYdOLqA2jmzMwPyiQnOMdcc/lXTxWsMNxPPEm2S4IaRsk7iBgfTgVNS52tv60sF7bGB5Woapf6YbnTWsY7GQzSO8qMHby2Tam0k4+bOWC9OnPFXw3ZSR63eo4BttLLWtoR6ORIw/AGNf+A11DqHRkbIDDB2kg/mORUFlY2+nW3kWiFE3FjucszEnJJYkkk+pNPn3DpYsUUUVmIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAx7nwrpV1e3F1Ml1vuWDTol9OkUp2hfmjVwh4UDkc4qxeaFp97BBFJC0Qthtga2leBohjG1WjKkDAHAOOBWhRQHmYF74Xhu9U0113RWdnbzxkRXEkcoZzGQQ6kN/C2Tuyc98mtC20PTrRbUW9vt+ys7xHexO5wQzEk5YnJyWyec1fooAyoPDel2t4t1BbtvjYvFG08hiiY55SMkoh5PKqOppmh6VNaXmo6lqEdvHfahIrSLbsWVERQqruKqW7nOB97HatiijYDL1Dw3peqXLz3sMjtLH5UqpcSIkqc8OisFfqfvA9avPaW8lkbSWFJLdo/LaKQblZcYwQeox61NRQBk2vhnS7S6jnijuHaE7olmvJpUiOMZRHYqvBI4AqR9A057a3gELoltKZoTHO6MjEkn5lYHB3HIzgg46VpUUAQW9lb2qzLBHtE8jSyfMTuZup5qg/hjSWtrKBYJYksY/KtzDcyxsicfKWVgWU4GQSQcDNa1FAGQfC2j/Zba3S2eGO13+R5FxJE0W85baysCM+x4HA4q9YafbaZai3so/Lj3FjlizMx5LMxJLE9ySTVmigDIg8K6Rb3Ec0VvJ+7kMqRNcyNErklt/lltm7JJzjNTzaFp89jLaSQMIpZjcNsldWEhbduVgQynPPBGK0KKAMuDw3pdvG6R27nfNHO7STyOzyR42szMxJI2jqecc1Pc6PYXcly9zbLK13EkM24nDIpYqMZ4wWJyOfyFXaKPIDOg0DT7dIlWOWQxTCZHmuJJX3gEAlnYk4BIwTircVnBDdT3MSbZbjb5rZPzbRgcduPSpqKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACimTuYreR1xlVJGfYVzNprOtQ6JYaxqT2Nza3SwmSK3t3ieESFQCCZHDYLDIwOPyoWv9dxPQ6mismPxFbyXaxi2uBbvObdLwhfKaUEjb97d94EZ24yOvSorXxTBcvATY3sNtcSmCO6lVBGZASu3hiwyQQDjB455o3C5t0Vg2/iRmtYAbKa8vJnn2wWgUEJHIU3EuwA/h78k8D0mi8T2Eqsx82NFtpLgtIoGBG22Rev3lPUdORyaBrU2KKxda1y407SrK7tdPmma5nhjaI7AyB2AIOWA3c4HJGevHNVm8VNa3mpLeafcm3spkWSaJVxAjRI2Xy/OCzZ2A4A/Euz/r5f5iujo6KyZ/EVvBdSx/Zrl4IJVinu0C+VE7YwDltx+8uSAQM8ng4s6jqi6f5KLbz3dxOxEVvAF3vgZJyxCgAdyR29aQy7RVC31ZJ7x7SS2nt547ZLh0k2narFgBlWIz8h6cdOaqweJIbq6tYLWyvJWubaO6DBUCxxvnliWHIx0GTzxnnB/X9fcBs0VgWvi2K+t7aS00vUJGuo/NgixErSRgDc/LgAAsByRknjI5qV/E8DNbJZWN5ey3MLzJHAqAgKwVgxdlAIJxgnsadgNqiuft/Ez3uuWFtZ2M0lneWj3HnHYChDKOQWBGNxBGCc4xnmr1xrKw6wNNgs7i6n8tZZPKMYEaMxUMd7LnkH7uenuMlhXNKisPStdvL+LUXl0i4BtLloo0VosyAEccyYyOpzgemagvPFU0YtPsmk3TySXv2S4gcxh4js3Y/wBZtJIwQQSMZzzSWtvP9R9/62OjorIPiK3F2Y/s1z9nE4tjeYTyhKTt2fe3feIXO3GeM1Y1HVlsJ4beO1uL26mDMkFvs3bVxuYl2VQBkDk9+KAL9FczceJbq51DS7bRrR9t20nnSzRq3leWwV0K+YpBB6nn2DVsanqUmmw+aNPuruNVLSNbmP8AdgdyGdSfwB6UAXqKzNX1f7BoP9pWwEiZiI+UtlWdQcAck4bj3qtL4pgtYbpr2wvbaW2EbNA6IzsjvsVl2sQRnPGc8dOmQV+puUVk3GuvZxRTXekX8MDY8yUmFhDlsfMBIT6H5QeD9cRTeKYILq4jaxvTDa3C29xdBU8uJiFIJy24j5xyAcd8U7a2C5t0Vmx6x5+ovbWthdTxRSGOW6XyxEjAZI+Zwxxn+FTzx2NUdG8Ufb4tPF5ZXEDXqkR3G1RFJIFJZVG4sOFYjIAOOCaW4zoKKxrvWri28VWemLYySW89tJM84ZBt2sgzywOBu54zyMZ5pbPxJBdz2w+yXcEF4SLW5lVRHPwWGMMWGQCRuC5xT3VwNiise51m5h8V22lJYSSQS2zzNOCnykMo7sDgbueM8jHequieKDqVrp32yyuLaS+gDRzlFEUjhNzKo3Fh0JG4DIHBNLpf+uv+QdbHRUVz2l+IvOt9Ptkiu9SuprOK5llVIotqPwHZS4HJB4XdjH0z0NNqwBRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDJPibThffYyt95/JCf2dccgHG7OzGMnr0rRtrqG8gE1s++Msy5wRyrFT19waznhl/4TOKfy38oae6GTadobzFOM+uB0rEtdF+zQadeRWLJf/wBqOZZvLPmCJpJMgnrswRx06GqSTS/rrYWt3/XS51dpc/a7cS+TNDlmXZMm1uGIzj0OMj2IqauFu7ArpttLLZvc3ULXPl2Vxpz3EUm6ZiM4GI2PGGJxg9CK3fEa3UVpaahYWrzXdpJxDGNxIdShHHYFlJ/3aVhmzczfZrWWfy5JfLQv5cS7nfAzgDuT6VXbVrSNmWWRo3Tyt6MhyplbagPHc8e3euT/ALFuraO80xYJpLawsp2tpNpPmvKgGB6sD5vH+0PWr13Z3LXN0Vt5SGOm4IQ87Zst+Q5PpVcq/L8xdv67HVVDbXcF35v2d9/kyGJ+CMMOo5rI8RwrLc6e19ayXmmo7/aIUhaYFtvyFo1BLAHPY4JB7ZrnTp1wLRClg0WnDUJ3a2nsHnXayjy2MKkEjrgc4yOOOElcb/r8Tv6ie5hjuorZ3xLKrMi4PIXGefxFca1nbQNoser2815bhLphD9ic7VLJtUwgs20AjAOSPlyBjiW20/URBEtnDLb5hvhZh1I8hWK+Up/u+oB6DjtRYFrY7KiuMttItL2WC2sNMnsYntZItRaS3aLeSoABJA8xg3O4Fuh5550vCxuL1bjUr9cTtttAeoIiyGI9jIXP0xQ42FfQ1hqlmV3CbK/aPs2Qp/1mcbenr36VbriYdEgWK4so9MaEnWFkl8u2KK8JclfmAwygdQDxnBxmi/0m4tlvrbTrMQ6cl/DI1utq0kTR+UN2IlI3jfglV9DweQSyt/Xl/mN7tf11O2orE8OWslvpdwEO1JJWaBPsjWyRjaBhY2JZVyCcHHJPGKw49Ojm8K3dtBo8qaybMrdTvalWlkGCw80j95uIJGCR644osriO3orjtXaXWRqrWtleiOTS/KRpLZ42d95JUBgDkZHb6Vdl8P2o1+H7PYxpFb2TmA+V+7SXeCG6Y3Z5z16mlbTXz/Uf/A/Q6SmTSpBC8srbY41LMx7Ada4Gx0u6/s2dTCyXS6dNHcpHpkkTTuUxh5WciVt3IKg9+ma0rjw9FFOLey05RFc6VMk/7v5ZZQY9m8nq/LYJ5605K39ev+QLW39dv8zrIZUngjmibdHIoZTjGQRkUye6htmhE77DNII4xgncxBOP0NYtpaWsngUWiQ3FjE1rskWG1ZJEbGGITbknOegOfesVtNhm062a40OBra01JWzBpTRmWMphm8ggt97APHO0HpT5VzW/rcSb5bndVDa3cN7B51s/mR72TcARyrFSOfcEVyEkU1z4mgnGlJA63pSVo9NcO0WGXc0+drKwwduDjIz0zVVdJe20iG3g05YY4dRma9ibTnlWRCZPLOxdvmqMr90nHHHFLl0uHWx39ISFUljgAZJPasTSLS6h8Lzw20jLK4lNsGtzAIs52gISSqg9AeQOw6VjWum28rWsVjpEtuy28i6l51qyCbKYCsWGJW34O4Fuh555TVr+Q1rY6m11a0vNPe+geT7MoLGSSF0BUDO4bgMjHcZBqSO/tpZLeNJMtcRGaIbT8yDbk+3316+tYun6RGPh5Fp/2GNHksAHgaILmQoPvAj727171TsdHs706HFLpZFpDYzLLBLalEEmYuGRgAckMRkc4yOmapxXM1/XUSd0n3OuqK6uobO2e4uX2RIMs2CcflXDPp94trp63ltvsYftMQhuNOkuwh8792fLUg/cGA3IA9M1t3tlc/8ACv3tD9ouJ/s4XAQrKeRxjJIIHuenWlZWuHWx0dFcRfack9vqv9hadPbWkmntHLGLV4TNNu+UqhAJYDdlsc5HJxSeJrARxz2Wm6NCnk2u60lj015neQ7idsikCNgQDknJJzz3OXYOp3FFcdquirdQeIb02Dy3uxXs5DES6usK4MfcNu4yOeMdqtx28A8SXD6vpcl3dPMjWVwbQyLHHsUcPjEeGDE5IJ7ZosF9LnQ211DeQCa2ffGWZc4I5Vip6+4NS1x1rov2aDTryKxZL/8AtRzLN5Z8wRNJJkE9dmCOOnQ1c8UR3EF1b3FgP318p05yDyoflX99uGP/AAI0rdhnS0VxWoaXFCdSgk0yae8KqmkzxW7P5KiNVQLIBiLDgk5K+vNP1QXVra+IbV7O6ubi+jVoTBbu6yfuVQ/MBgEFTwSD0xnNPluHqdlRWJ4ltYbrTYBcGTEcodUFk90jnB4eNRkrzntggc1gpHYyahCdc0Qkf2ZGBaw2bSpGd74/dqDtOOmR8uSMiklcOl/63O5orz+fS9S22y6vH5q/YI44TJYSXjRSZbcAUcbHwU+c9cdeK1hZxR6z/wAT7T5tTl8qEWkz2nmhSFw3PKxtuySSQORyccVyiubUutW1vCHuo7mEtO0EcZgZ3kK55VVBJBAJzjpzWhXIHRxc6lpr3enCUJql27NLBu2oRIVJyOATtI7ZxU+i2ki+IJbJ0/0XRy/2c9QfO+ZR7bFyv0YUrKw3o2dHHdQy3M1uj5lhCmRcHjd0/lUtchq9naSa1qj6hpdzeNLBGtoyWryAOFb7rAEI2SPmOMcc8VQu9L1N7p01L57poIVt7ldOe5eNggDFJFcLEd+TlsZyDkjgCjcT0O5huYZ5Z44n3PbuI5BgjaxUNj34YH8alrkr+yma9unurSW40/8AtJJLmJYi/nR/ZkUHYPvqHxkAHp0OKrvbXVpbSajo+nzrDb3u6ytPJZGCPF5bYQjKrvO7GB0JxRbT+vIZ2tQXV5BZJG1y+wSSpEhwTl2OFHHqTXMaVp8uk6qLWeG4ax0qN5YZhEz+Y0oXpgEswPm5A7MK0/FIf+zrSRIZpRDf28rrDE0jBVkBJ2qCTgegq6cFKcY9yJycYSkuif5G3RXH63I2rXlncpbySaakcsckd5pE82JSUKt5PyseNwDYIHI71Q1e1vG0oWbaebi4hsM211JpjzTO53EKrq37llwvLMTz6iuiGF5krys35bf1/wAEzdbV2V/6/r5nf0Vy17pK3V5rd5LZNLMbBEt2eMk7jHIDs4+8cgHHPaptP0iPTPEFg1jZmCOSwkW6kVCPMcGPaZD3b73J561n7GFvi19PK/crnlo7f1ex0dFcnrWiR3txr9zJYtNMLNDaOUJIkVXIMf8AtZxyOelQ3uj3FtPImjWkkIudMY3BhBQzSB06tx+8KlwCTnnrxVRoQlb3tf8AgX7ilUktbf1ex2VFcPf6ek9hqy+H9NntLOTTJI5IVtHg82YkbCqEAlgN3zAc5HJxw/WdG8jVDHHaRDTzbKtuo017ry5dzFyNjDY5yp3nrjqMVSw0XZOX4a/n/SJ9s7vTa3U7WiqtgzLbx20zyyTwxIJJJIyu84656E8c4JxVquNqzsbp3VwooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGSx+bC8ecb1K59Miufs/DV+NPstO1PVILixsxFtit7QwtL5eCu9jI2RlQSABn6cV0dFC0B6nOWfhC3stYN1ElgYvPa4BawU3AZiWI84npknHy5A4zUWj6Lfz2Nmmo3KraQXDTra/Zikm4SMy7nLYKg4ONoPA59eoopisjBTw7cWhgm06/jiu4vOUvNbmRHSSTzCCodTkHGDu9eOaz7/QVJ0rSovtMsv2l7i7uREQjxuWaVWbG3DNgbc56dhmuuooWgWVihrOmtqlgsMUwgljmjmjkZN6hkcMMrkZHHqPrVS58PtdabrNtJdAPqhyzrFxGfKSPpu5+5nr3x71tUUlp/X9dhnNy+D7d9blvlWwZZ5Vml8+wWWYMAB8khPyg7R1VsZOMdtPVNMmvJ7W6sbpLW7tS2x5IfNRlYYZWUMpPQHgjkD6Vo0UdLCsYk+iXz3gu7fU0jnlthb3Lvbbt6gkgoAw2Ebmxnd2yDipdJ0M6WYSbnzTFYw2f3NufLz83U9d3T9a1qKOlv6/rUf9f19xzNx4Nim0/Sot1nPPptt9mVr2yE8brhQTs3DByoIIbjnrWlY6KljdWssbxqtvavb+XHCsancysSAvA+70x361qUU7sTSe5hWPhyXT7jTpYL1SbSKWGQPCT5qO4fjDDaQVHPPfipNb0KXWbiDdNaxwwsrBjalp0IbJMcm8bM4A+6e9bNFLYLHPXXhmee3vrdL6IQXN0t0sclsXG7ILJIN43ocdPl+pqK38IyWdkyWt3bQzC+W9i8uy2QxsECFfLDjjgn7wPPU456aimnbb+tv8gtc5uLwfbw6094i2BR7g3JMmnq84cnccSk8DPP3SRng9MaWo6ZPcX1vf6fdR213AjxBpYTKjIxUkFQynOVBBBH41pUUhmLZeHhZ3VncfajJJAZ3lJTHmvKwZj1+UAjgc8Y9Kh17wx/bd4JXmtjGYDCYrq0E4TknfHlgFfnqQ3QccV0FFAGXc6O9x4dh0xbny3iWECcR55jKnO3Pfb69+9VX8PXN280+pX8ct1J5Sq0NuY0RI5BJgKXY5J6nPpxxzvUU7u9xWSVjmNZ8HnV9QuLhrm22zbCpnshLLAVxxG5YbVJGSMZ5PIzxfudA+0WGpW32nb9uuBPu8vOzAQYxnn7nXjrWxRS2CyZk22k3dnqEzW1+i2M8xne3Nvlw56gPuwFJ5wVJ5OCOzYdA8q30WL7Tn+ypN+fL/ANb+6dMdePv579K2KKBmbe6U9zrFpfwzpGYI5IZI3iLiSNypIGGG0/IOee/FU7Lw7PbtYQ3F+s9jppzawiDa/ClV3vuIbAJ6KvOCa3qKFoG5nXWmSza5aajBcLGYYnhkjeItvRip4IYbTlRzz34qvb+H/ItdDh+07v7JGM+Xjzf3TR+vy/ez3rZoo6WA5qXwpLLp2mWLXVqYbCKJBMbMmcFMZaN9/wAmcDse/Wulooptth1uFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCJ7aGS6iuXTMsSsqNk8BsZ4/AVLRRQAyeFbiB4pC4VxgmN2Rh9GUgj6g021tobK1jt7ZBHFGu1VBzgf1+tS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVWksLea/ivJVZpoQRHmRtq5yCQuducEjOM4OM1ZooAKKKKACohbQi8a6CfvmjEZbJ5UEkDHTqTUtFABRRRQAVWsrC30+N0tVYeY5kdnkZ2djxksxJPAA69ABVmigAooooAKKKKACql/pWn6oqLqdha3ixklBcQrJtz1xkHFW6KcZOLumJpNWZkf8Il4b/6F/S//AKP/Cj/AIRLw3/0L+l/+AUf+Fa9Fa+3q/zP72Z+xp/yr7jI/wCES8N/9C/pf/gFH/hR/wAIl4b/AOhf0v8A8Ao/8K16KPb1f5n97D2NP+VfcZH/AAiXhv8A6F/S/wDwCj/wo/4RLw3/ANC/pf8A4BR/4Vr0Ue3q/wAz+9h7Gn/KvuMj/hEvDf8A0L+l/wDgFH/hR/wiXhv/AKF/S/8AwCj/AMK16KPb1f5n97D2NP8AlX3DIIIraBILaJIYo1CpHGoVVA6AAdBT6KKx3NdgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAhvZJIbC4kgg+0SpGzJDnHmEDhc+/SvO5Ld00zWnjsBa202lNvW20ySyXzAemHPzMAeGwM9s449KqG7tYb60ltrpN8MqlXXJGQfcc0LR3FJXVjidStLZbLW5tG0+Wxsv7IuEug9s0AmmxlThgNzAB8vzncOTV/TYrS11qO80nTrqztorVxfMbORDO+U2cbcysMOdw3dTyc11F1aw3tnNa3Sb4Z42jkXJG5SMEZHPSpQMAAdBTv8A19/+YNf193+QUUUUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAc3L4m1C51O8tfD+if2jHYyeVcTyXSwr5mASiZB3EAjOcD3plx460/TtavNP1hWsvs0MMu/DSk7wc5CKdoXABbOOaj/sXxDo2qX8vhuXTZbTUJzcvFfeYrQyEAMVKA7gcZwcU648NX9xceI5pJbYvq2nR20ZG4AOqOpJGDhcsMck0+gbv+u/+Ro6j4r0XS5livb4K7RiU+XG8gRD0ZioIVfc4FLqPirRtKaNby9G6SLzlEUby/u/752A4X/aOBWEvhbWtPE/9lyWEn2+whtbn7SzjymjTZuTAO4EE/KdvTrzT4vCmqaJMreH5rO4EmnRWMovmddvlghXG0HOdxypx9abSW39b/wDAJTb3/rb/AIP3G3J4n0eK7gtjeq8k6JIhiRnUIxwrMygqoPYkjNKvifSH1b+zVvM3PmGH/VvsMgGSnmY27sfw5z7VzR8DX9n/AGXHpFxDA9nFDE+oLPLHMVRsspjXKSKecBiMZ706z8D3NrrWZXjuLBb9r6NnvrgMhLFwPJB8skMfvZ6dQado3+/+vuC7sdTqmtWOjRo+oSugfO1Y4XlYgdTtQE4Hc9BTL/WoLXwzca1abbuCK1a5j2PgSqF3DBwcZ+lZ3ibR9Y1S8tDpt2qWqI6zQG6lt8scbX3R/M2OflyAc9aZa+G7yD4Znw68sLXf2F7bzAzeXuIIBzjOOfSo+y31KXxJdCfT/GuiX9q8q3XlvDa/apUaJxiMDLMpKjeB6rmpW8W6Mlgl4biYwSE+Wy2krFwACWUBclQCPmAx71hy+E9Z1GLGoyWETWulTWFqLd3IkaRApdyVG0fKOBnqeasaj4c1uax0i1sryNYLW18i4hF1Lbhn2qA4aMbmAwflOAc1UrdP63/4H3kxvZX/AK2/4P3Gpd+L9DsltjPfZ+1wme38qJ5DKnHKhQc9enXGT2NOn8WaJb6faXj3weG9G638qN5GlA6kIoLcd+OO9ZHh7wnfaTdaJJdTW7jT9NltJdjMSzs6sCuR0wveq+neEtZ0WLSrmwksJr2ziuIJYp3cRskkm8FWCkgjA7c80NL+vn/wAV/6+X/BL8vj/SLTWLq0vpPJghghnjuFV5PMWQE5Kqp2gYHJ457Vo+IvEMPh/wAOT6u0T3McaBkSIE789OQDge54rMm8NajcTeIpppbUyatp0dshUsAsio6sSMHC5YY5JxVrUvD89/8AD99BE0aXDWSQeZyU3KoH1xkUnYpbr+u3/BJbnxhotlHC13cyRNNH5ojNtLvRM43Mm3ci57sAK0n1Czj006g9zELMR+aZ9w2bMZ3Z9MVzkui6/HqUup2I037TfWaW11FNLIUiZN2GRguWHzHKkD61PceEt/w7/wCEZhuvmS2WJZ3XgspBBI9Mjp6UO1v68/8AgCje6v8A1t/wR1j4103UNXmtrdiLaGyN3JczK0W0BsYKuoOMc7ulWI/GGhy2N1di9Kw2iLJMZIJEZUbo21lBKn1AIrGuvCuta5c30mtzWNst3pZsQLN3fy237t3zAZB9OMdOetY+veHLrTPBeu3upLF9o+wC3WRL64uSy7gT/rThRnGFAOOeaelv68/+AJXb/ry/4J1F3440pNH1K806T7ZLYQee1uyvCXXsQWXlT/eAIq3feLdG0yVItQu/KlMayOqxvIIlPQuVBCD3bFYGpeFNa16PUbi+ewguJtMNhaxwu7JhmDF3YqCOQOADj1NWb3w1rEd3qjaTJYtFrFvHDcG6L5gKps3KACHG09Dt570aAm3/AF6f8E2n8S6RHDdyNeDbZyJFNhGOGfGwAAfNncMEZHNateeLolsfHml6Xp10Z4LC0ibUkxn5oB+43HsxLZx6LXodDStdAm72YUUUVJQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVAs00qh4ok2HoWfBI9ehpd1z/wA8ov8Av6f/AImnYCaiod1z/wA8ov8Av6f/AImjdc/88ov+/p/+JosBNRUO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNFgJqKh3XP8Azyi/7+n/AOJo3XP/ADyi/wC/p/8AiaLATUVDuuf+eUX/AH9P/wATRuuf+eUX/f0//E0WAmoqHdc/88ov+/p/+Jo3XP8Azyi/7+n/AOJosBNRUO65/wCeUX/f0/8AxNG65/55Rf8Af0//ABNFgJqKh3XP/PKL/v6f/iaN1z/zyi/7+n/4miwE1FQ7rn/nlF/39P8A8TRuuf8AnlF/39P/AMTRYCaiod1z/wA8ov8Av6f/AImjdc/88ov+/p/+JosBNRUO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNFgJqKh3XP8Azyi/7+n/AOJo3XP/ADyi/wC/p/8AiaLATUVDuuf+eUX/AH9P/wATRuuf+eUX/f0//E0WAmoqHdc/88ov+/p/+Jo3XP8Azyi/7+n/AOJosBNRUO65/wCeUX/f0/8AxNG65/55Rf8Af0//ABNFgJqKh3XP/PKL/v6f/iaN1z/zyi/7+n/4miwE1FQ7rn/nlF/39P8A8TRuuf8AnlF/39P/AMTRYCaiod1z/wA8ov8Av6f/AImjdc/88ov+/p/+JosBNRUO65/55Rf9/T/8TRuuf+eUX/f0/wDxNFgJqKh3XP8Azyi/7+n/AOJo3XP/ADyi/wC/p/8AiaLATUVDuuf+eUX/AH9P/wATRuuf+eUX/f0//E0WAmoqHdc/88ov+/p/+Jo3XP8Azyi/7+n/AOJosBNRUO65/wCeUX/f0/8AxNG65/55Rf8Af0//ABNFgJqKh3XP/PKL/v6f/iaN1z/zyi/7+n/4miwE1FQ7rn/nlF/39P8A8TRuuf8AnlF/39P/AMTRYCaiod1z/wA8ov8Av6f/AImkaaaJS8sSbB1KvkgevQUWAnoorhPGHxQtfC2sHTYtPe+uEUNL+98tUyMgZwcnGD+NIDu6K8j/AOF6f9S7/wCT3/2uj/hev/Uu/wDk9/8Aa6dgPXKK8i/4Xt/1Lv8A5Pf/AGuj/he//Uu/+T3/ANrosB67RXkP/C9/+pc/8nv/ALXR/wAL4/6lz/ye/wDtdFmB69RXkH/C+f8AqXP/ACe/+10n/C+f+pc/8nv/ALXRYD2CivH/APhfX/Uuf+T3/wBrpP8Ahff/AFLf/k9/9roswPYaK8e/4X5/1Lf/AJPf/a6T/hfv/Ut/+T//ANroswPYqK8c/wCF+/8AUt/+T/8A9ro/4X9/1LX/AJP/AP2uiwHsdFeN/wDC/wD/AKlr/wAn/wD7XXpPhLxTaeL9BTU7JHiG8xyROcmNxjIz34IP40gNuiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACkPSlpG6UARWn/HjB/1zX+VVNY1mLRo7XzIJrmW7n+zwQwlAzvsZzy7KoAVHPJHTAySAbdp/x4wf9c1/lXnX7Qqo3wN1wOql91t5eRzu+0R9PfGfwzTe4HcWniLSbu306VL+3jbU4FntIpZVSSZGAIKqTk/eHT1rTryTRr6/+IvxBsdW0jSNV0fwtb20TXUt/CIRqRicy2oiXltquzPuU4YcHsD63SAKK4WK2na30y5bVNS8271Sa2m/0t9ph3zYQLnAxtADABhjrRPqUen2t3p13PK0MepNBBPdapLbCNfJWTD3AJc8sQAc549KV/6+7/NB28/+D/kd1TEljkZ1jkV2jba4VslTgHB9Dgg/jXnh1Zl0SwvL3UhMYhPH/Z41OWCebZMVBQrhpmAUKFYDJPUE1JOW0ybxP/Z00q3rX8MjxSXkgK2zLCHkA+YqPvjeFOACB93Af9fiB6FRXC28tzeaeEt9UH2OXUIEjkstRkuiAf8AWL57AEg+mTjJ5HGO3ghW3t44Yy5WNQoMjs7ED1ZiST7kkmhbf12X+Yh9FFFAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopsmfLbG7ODjb1/CgAEiNIyK6l1+8oPI+tR3f/AB4z/wDXNv5Vi6f/AGULy2Fl9pN5ljNn/Wf7XnZ9/wCmOK2rv/jxn/65t/KqtZi6Eo6V86/FM4+Jeq/9sf8A0SlfRS9K+cfiqf8Ai5uq/wDbH/0SlJDOTLVvaT4K8Q67p4vtLsBNbM5QObiNMkdRhmBrnd1ejWWgap4i+D2n2+i2puZo9TkdlDquF2kZyxHciq6P+upLdml3/wAmcNqem32j372WqWz21wn3kcdvUdiPcVT3V7bb22kaprltpeoSWl9rWmaMkOZUFwhmz8w2kgSMvpnuahOg6WvjKWC30azuL0aHJK9pJaJHE8wZQjCPJCE9MZH61Kf6/hf/ACLWv4fjb/M8i0vTLzWtRjsdNh865kDFE3Bc4BY8kgdAap7q9p02witfEXhWXUdMstK12UXfn2tnGsamIRvtZlXgH/6/pxQ8OaPDLoPhx9F0HStUtLgn+2Lq6jR5ITkbhljlcDOMeg/Gv6/P8NBPQ8jLVe0jR7/X9QFlpMHn3BUvsMipwOpyxAr0vTLHwreW91qUdtZvbeGbq581PLUi8gIYw7uPn5AAJznHvXN/CyRrrx/K4hQtLa3BESDapJX7oA6DtxSvv6X/AA0FLRfO342Zga34W1rw9BDPq1l5MM5KxyJKkisR2yhIz7VjFq9qi0xFsfCtjq2jw6SP7WKjSHdZ0nQocykNluvHJP8AKqmiWEXiDU9Zu7HRtCtobCcWaWq6YLhyqsfnKtIqjOeWPp7cnW39dP8AML/19/8AkeP7qTdXrmsWml+G7jxvcWmi6bcCyeye2jubZZEiMvDYHpznHSpk0jTLq/nvNL0LS5tYudCtby006SNRCzuW8wrGcAkALx/jTs7X/ra5TVnb+v61PJ7fS7260u81G3h32lkUFxJvUbN5wvBOTkjtmqW6vUrW8vdF0HxncapoOlW91F9h3WAhVrcEswBKBiM85xnr2rl/iNDaR6tpVzY2UFiL/Sbe6kht02Rh3znCjgdBTatt5firiOU3V7/8CDnwLef9hJ//AEVFXz3ur6C+Apz4Dvf+wk//AKKiqWB6dRRRUgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUjdKWigCG0/48YP+ua/yqlrmiJrcFsv226sJ7Sbz7e5tCnmRPsZCQHVlOVkYcqevrVpYriJQkUibB90OhJA9OopcXf9+H/v2f8A4qmILCyh03TbaxtQwgtYUhjDMWO1QAMk8k4HWrFV8Xf9+H/v2f8A4qjF3/fh/wC/Z/8AiqLDLFFV8Xf9+H/v2f8A4qjF3/fh/wC/Z/8AiqLAWKKr4u/78P8A37P/AMVRi7/vw/8Afs//ABVFgLFFV8Xf9+H/AL9n/wCKoxd/34f+/Z/+KosBYoqvi7/vw/8Afs//ABVGLv8Avw/9+z/8VRYCxRVfF3/fh/79n/4qjF3/AH4f+/Z/+KosBYoqvi7/AL8P/fs//FUYu/78P/fs/wDxVFgLFFV8Xf8Afh/79n/4qjF3/fh/79n/AOKosBYoqvi7/vw/9+z/APFUYu/78P8A37P/AMVRYCxRVfF3/fh/79n/AOKoxd/34f8Av2f/AIqiwFiiq+Lv+/D/AN+z/wDFUYu/78P/AH7P/wAVRYCxRVfF3/fh/wC/Z/8AiqMXf9+H/v2f/iqLAWKKr4u/78P/AH7P/wAVRi7/AL8P/fs//FUWAsUVXxd/34f+/Z/+Koxd/wB+H/v2f/iqLAWKKr4u/wC/D/37P/xVGLv+/D/37P8A8VRYCxRVfF3/AH4f+/Z/+Koxd/34f+/Z/wDiqLAWKKr4u/78P/fs/wDxVGLv+/D/AN+z/wDFUWAsUVXxd/34f+/Z/wDiqMXf9+H/AL9n/wCKosBYoqvi7/vw/wDfs/8AxVGLv+/D/wB+z/8AFUWAsUVXxd/34f8Av2f/AIqjF3/fh/79n/4qiwFiiq+Lv+/D/wB+z/8AFUYu/wC/D/37P/xVFgLFFV8Xf9+H/v2f/iqMXf8Afh/79n/4qiwFiiq+Lv8Avw/9+z/8VRi7/vw/9+z/APFUWAsUVXxd/wB+H/v2f/iqMXf9+H/v2f8A4qiwEwRVdmVVDNjcQOT9aju/+PGf/rm38qbi7/vw/wDfs/8AxVI0VxKpSWRNh+8EQgkenU0CLC9K+bviwf8Ai52rf9sf/RKV9JV5/wCNPhRaeLdaOqQ6i9hcSKqzfufNV8DAONwwcYHXsKEM+e91Jur2H/hQH/Uy/wDkh/8AbKP+FAf9TL/5If8A2yndAeO7q0dF1+50Jr1rSOFzeWj2knmgnCPjJGCOeP8A61eof8M//wDUzf8Akh/9so/4Z+/6mb/yQ/8AtlFw2dzxvdSFq9k/4Z+/6mb/AMkP/tlJ/wAM+/8AUzf+SH/2yi6A82Piu5Twm2gWtra21tKyvcTRofNuCDkb2J6A9gB0rDLV7L/wz5/1M/8A5T//ALZSf8M9/wDUz/8AlP8A/tlF1e4dLHjO6k3V7P8A8M9f9TP/AOU//wC2Un/DPX/Uz/8AlP8A/tlF0B4xupN1ez/8M8/9TP8A+U//AO2Uf8M8f9TR/wCU/wD+2UXQHi5akLV7R/wzx/1NH/lP/wDtlH/DO/8A1NH/AJT/AP7bRdAeKlq+hfgEc+Ar3/sJyf8AoqKsP/hnb/qaP/Kf/wDbK9P8HeE7PwZ4eTS7GR5hvMssrgAyOcZOB04AGPQUNgbtFFFSAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH/9k=)

Figura Despliegue

Por último, deberemos desplegar la aplicación, si todo sale saldrá algo así:

![Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico, Teams

Descripción generada automáticamente](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAMAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGFsYmVyAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM3OAAAkpIAAgAAAAM3OAAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMjowNzowNyAwNDozNTozNAAyMDIyOjA3OjA3IDA0OjM1OjM0AAAAYQBsAGIAZQByAAAA/+ELGGh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iLz48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOnhtcD0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLyI+PHhtcDpDcmVhdGVEYXRlPjIwMjItMDctMDdUMDQ6MzU6MzQuNzc2PC94bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0idXVpZDpmYWY1YmRkNS1iYTNkLTExZGEtYWQzMS1kMzNkNzUxODJmMWIiIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5vcmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyI+PGRjOmNyZWF0b3I+PHJkZjpTZXEgeG1sbnM6cmRmPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5LzAyLzIyLXJkZi1zeW50YXgtbnMjIj48cmRmOmxpPmFsYmVyPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAZ8DQQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMu+8R6fp+oGyn+1vcLGsjLb2M8+xWJAJMaEDJU9fSrtne22oWiXNlMk8L52uhyDg4I+oPGO1c5LrWl6R491H+1tStLIy6fa+WLidYy+Hnztyeeo6etYt7cX1tYT31qv2bS9R1dpXae5ksgsPkgBmkVS0StImc4GcjkbqP6/EbVnb+trnolQXV5BZLG1y+wSyrCnBOXY4A4964M31yukaY17q6w2Mur7Fns7+SYfZ/IclWnZVLjcD83OOPmyuRKtxHM4TTb2W/0hNUsvs1xJO04Llv3irKxJdR8vOTgkjPGAdUvNfjb/MmWiv5N/n/AJHfUV5/c35VLySbU7mLxMl3Itrp63TgMokIjAgztZGTaS+09SdwxxqrLfDxMugme42LcnUPO3tk2/Xy93/XU4x/cGOlJa2G9LnV0EgDJ4ArlfF+pQwXVpZTzeQJkd1aTU3sEYgqAodAWZ+eEHBGc54oh/tHXfhSVSRm1G701kDtwxkKEc8DBz7Ci+jY0tUjTg8U6Rc3McMFxK4kbZHP9ml8iRugCy7dhJ9m5q5DqllO0wjuFzBP9mk3fLiTAO0Z6n5h09a5m68WQJaWMWgX+nx3CtHHJpU8LNc4LKpUIHVkKgnqpHHpVLW0ivLO6m1S7uUt7PX4wZBeSQrDF+7ySVYYAznPbORin9q39bpfqS3pf+tm/wBDuIryCa6nton3S2+3zVwfl3DI578elNsr+21CF5bOTzESV4mO0jDoxVhz6EEVzdtp0194m1Z7HXL6yiVLcD7MIZBIPL4YtJG5PHfNZWjX39i2OnTX2oPFZpq9/Hc3M7hEYl5dpkIAUZYegGcY7UL+vvH0v/XU7u4vILRoFuH2G4lEUfBO5iCccdOAamrz681GO/g8+bUJo7VfEO1Z9xHlx+Tn5SfuqQScjsdwPet3wvcRy6hqKaXey3+josRt7iS4a4HmHd5irKxJYABD1OCSPYKOqv8A1sn+oPf+u7X6G7bXkF206277zbymGTgja4AJHPXgip685u7izt5PETHWLi31Zb2RrC1huWRpJPLTaFiBAly3BBDD6VqyTTw3niDUr25vm/s+OMx21vOQsbGAFiF6Hr/ECBjOM0X91PyX5B1t6/mdjRXmi6tcHTfEa6dqAMK6X58M1tqkt8qS5cFllcAg8DKgkDA6ZrZ1Jb/RNSmi0a5vLma40m5nEdxO8+Z4zGFZQxIX75+VcA8cU/6+6/8AkC1dv6/rU6y7vILC2M92/lxBlUtgnlmCjp7kVNXCX0mmXPhW7XRdaub12e3813uWnMTmZOSGyI2/2OB/s1t6dbnTfFk1lDdXctvLZrOUubl5trhyCVLkkZHYccDAFLrYOlzoKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBUvdOivp7KWZnDWc/nxhSMFtjJg8dMOf0q3RRQAVRstKS01C6vXuJrm4ucKXm2/IiklY1CgAKNx9Sc8k1eooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDE1DVtWtNWt7SDTbKVLp2WGR750PyqWO4CI46HoTSxeJ7QXc9rfBoJYbgQEojyRhiqkbnC4XJbA3YzirV7YS3OraZdRsgS0eRnBJydyFRj8TVG60O4n03V7dHhD310JoyScAARjnjr8h9e1Urdf61E7lga3Fbvci+lVit0YIUtoZJHOEDYKgEk4JJIGMY96uyX9vFBBLKzRpcOqR742B3N90EEZX8cVkXWiXDrdlba3uXmvDcRM13JbtEPLVch0UsG4PTHB69qs3GmXk/hdbGS5WW/jiQrO+QplQhlY98bgKWll8v8Agh1+/wD4BYTWtPk8zy7gMY7n7I2EbiX+709+vT3rO/4SOSHTVmmiiuH/ALNkvmeFmVG2Y+UBhkA56np6Uyz8Nz22q2M5liaCGIPcLzl7gBhvHGMHzGz9FpjeG7w6Wtt5kG9dJlsidxxvfbg9Pu8fX2p2V/67P9R/8D8/8jeu763sbP7Tdv5cfA4BYkk4AAHJJJwAOTWdb+J7OaS+8xZIYrRo03SROruzjhfLKhs54AwSc1Pq9hPd2tsbQx/aLWdJ0WUkI5XIKkgEjgnnBwccVkXPh3Ub97u6umt4p5J4Z4ooLiRQPLUqVMgCsMg/eA49OORW6/1/Wolexrt4h01LRbh53VGm8gK0LhxJjOwpjcCQOARzkY6imrr1tN9mNoGkE119mcOrRNE2wt8ysAQcAcEDrmsefTrnT47Bo4IBdzakJCj3csytiFgA0jgseB128ccHHN2LRb2S+W/uzAk8l4s8kUTsyoixMgAYqNx5zkgenbksv6+Qf5f5l2LxBps1z5Mc7lizKr+Q4SRlzlVfG1jweASeD6VPBqlncm1EE2/7XEZocKfmQYyenH3h1x1rHt9Fv4bewsLlrVbDTpVlW4WRvMkCZ2gqVwvbJ3HODwM8J4Wtka6v72CVZrPzWhsnXlfK3F22nuN7EZ9EFFkDJbjxXBA+rL9mmzpuNzSI6I4IGTuK4HX15HI4q9Fr+nSx3L+e0YtVDy+dC8RCnOGAYAkHBwRkGqF9ol7cTaukX2cwagsbBnkIZWUKu0rtIIIGc59sd6XWvD82q3V06zLGstrHGh3MGDpKZBnGCB0GQc0aaDNWx1K21DzPszSboyA6SxPE656ZVwDg+uKh/tuxN1LArTO0O7zHS2kaNSoyQZAu3I9M57VBomly2UtxcXMKRzTBU4vJrk7VzjLyY7seAB9TniOy0zULVJ9Pb7MbCSSZxNvbzcSFm27MY4LH5t3QdKT8gXmaA1SzaO3cS5W5iM0R2H5kABJ6ccEdapr4p0l7eGdJ5mjuDtgK2spMpxu+Qbctx6Z6H0NUrPR9WVtPju/saw2Nq9uDFIzNLlQobBUbfu9OevWrlro80Eehqxi/4l0OyTBPJ8vZ8vHr9OKpqN3/AF3FrZFmPW7CW9+ypKxkLlAxicIzDqofG0sMHgHPB9DUNt4m0u8ZFtppX8xGaM/ZpAsm0ZIUlcMwwflGTweKzbDwzNaX6LIqS2sVw88cjX05IyxYDyfuAgt1z2zjmrdvolxDaaDEXizp0m6bBOG/dOny8c8sOuO9LSwFrRdai1nShfLHJAuW3CVGXGCecsBke4+naqt54rsrfSWv4IbueMPGo/0SVQ+84BBKcjvkZHT1FWNEsLnT9INjdJA/lM4jKuSJFJJG4FflPOMc/WspfDuoNp17bp5FrHIIjb2i3Uk0aMj7shmUFAcAbVGBjPtRpcZsy63ZQSQrP9oi87btd7SVUBbgBmK4U54wSDmq1r4ms531Hzkmt0sZvKZ5IXAfhcYyvJJbAUZJ4PcVn6nomtalPI0jwhXaJ0AvplWHbtLJ5aqFcEg/M3PPTjFSXvh28uf7RjV4hHPeR3sDiZ0beoQFG2jKj5PvBsjPTihJdf62/wCCL+v6/A3LLULfUI3e2Zzsba6yRtG6HGcFWAI4IPI71WTxBpsl19nSZy29kV/Ify3YZyqvt2s3B4BJ4PpTdE017BZ5LiJI5p2BYLdS3BwBgZeTk9+wxVCDQ9QWCz06U232GzuFmWdZG82QK25VKbcA5xk7jnB454LK4dC3ouvHWLe6uvsjw20MjJGSsnmSbSQTtKDnjopb0ODxVeDxdbTabZXrW80Ud1cGAh43BUhXYbRty+dgGAOpx1GK0NEsJdN037POyM/nTSZQkjDyMw6+zCs+w0S9gttNt5/s+zT7x5QyuSZEKSAHBUYbLjjJHHXtRpcP+CXxr+nNZC6WaQo0phCeQ/mbx1Xy9u/OBnGM456VMuowTaZJe2p82NEZsEFTlc5UgjIORggjIrDvPDN1NczXUboZPt5uooxcyQ7kMKxlS6Dcp4J4z6d+NKx0p7bQ57XZHHNP5jMBM8o3MO7v8zduePpSlbluhr4tRNP8R2GoRxbXeOSSDzgrxOFYYBOxioD4z/DmlTxJp0tit5CbqW3b7skdlM4IxnIwnTnr06+lUrfRtSlFhHfi0ij06FkiMEjMZWMezJBUbRgnjLdvSmzaJqa2Ol20EqNFbWghliW7ltxvAUBw0YywGD8pwOaqSV3b+t/+ASr2V/62NC48SaXbsgad5C8IuFEEEkuYz0f5FPHHXtxnqKkn1ywgMI8ySYzoJEFtBJMSh6MQinAPqeKpaNolzp6Qid4mMemxWhKEnLJuyeR05FV9N0XVdHW2Nn9jmc2MFrP5sjqEaMHDrhTuHzH5Tt6DkUWjf+vMev8AXy/4JcTxPYi+ubW53wtDciDcI3ZMlVILMF2pktgBjWnJeQQ3cFtI+2W4DeUuD820ZPPTp2+vpWPdaHcz6bq1ujwh766EyEk4AAjHPHX5D69qTxc3/EvgS1nWLUzOv2IHlmcna2B1I2s2fQc0tNLeQ+/zLcniPTI0RvOkkDqzgRW8khCglSxCqSFyD8xwD2q3FqVpPMYoZ1kYQrP8uSDG2drA9Dnaay10i80q68zREtpY2tYrYx3MrJs8vdtYEK2fvHI46dagg0HUNKMI0x7ef/QUs5GuHZNpUsQ6gA5++flyOg5pO1tAX9fh/wAE2X1SzTS01Fpf9FkVXRwjEsGxtwuMknIwMZ5qvL4g0+FITK1wjXG7yojaS+Y+3G7Cbd3fPTpz0FRppcqeE7bTZre3vJYreOJkklZEZlA5DBSRgjIOM5x0rJS11Ww1LTE/c3NyFumWOe5dlRCY8L5pUscepX296qyu0JXsjcbX9OFrDcLM8izlhGsUDu528N8igsMHg5HB60Ta7p8MUEnmyTC4TfEtvA8zMvGW2oCQORzjvWK/he8EkN6rpJd752mhS8ltk/esGwroN3y7QORz14q1Bo19pc1vPpcdo7C3ME0Ms0iqCXL7lYhieWbIPXjkUrIBdR8SnTY7qQxC523EUEEUcUoYF1U/vCFOOWzwD2GM8VoW+s2strHLI4R2mFuyBXO2X+7yoP4kDjngVRutDu7iSdvMhzLfW1znkfLHs3cYOCdpwOe3NQW9vHd+ObiW1mWW1tkEsyochbogx9fURjkduPWhWt/Xl/wQf9f19xo32uwafqiWdwkh3wGVTFG8rHDAY2IpOOevanS+INNihhl+0NKk8fmp5ETynZ3YhQSB7nAqK+tNRXW01DTorWbbbGApPK0Z5YHIIVvTpisn/hE7q1aCW3kW4k8gxzL9tmtV3GRpNwMecjLsNp7Y5FCtZf13/wCAN7v+u3/BNt9ctYrm4EzottDbRXH2gNkMJGcAAAc/dGMZzmli17TphxLIjeakRjmgeNwz/dyrKCAexIxWbN4al27bV4YhFb2iQL820PBIz4IOTtOQOpPX8VudF1HUBfXVz9lt7ySGNLaOORpERo3LqzMVUn5iP4eAO+aNBamomtafLv8ALuA3l3X2RgFbiX+709+vT3pdZ1H+ydFur/yvO+zxl/L3bd2O2cHFZFr4cubXU7KcSwvFDCHnQkgyXAVhv6dD5jZPXheKs+KBLP4Ru4JEKz3EPl7YY5Zwrkf7CFtvvtrSlGLqRi9dSKjag2uxp3t9b6fCsl07AM2xFRGdnb0CqCSeCeB2NV21uyWyS6BuJImLDMVrLIykdQyqpKkehArldR1SfV1t5bvT7q3ms5vMiS3h1ACUFGVgXW3Vk+8CCAc9DURuHjjgFvBqKxsZHuIFh1JP3jFcP5oiLvgAjB2g57V1xwei5k7/ANf126GDxMd01Y69td09Z7WETtI92gkgEUTyb0JA3fKDgcjJPAzzUdn4j0u/uIobWd2aYHymaCRUkI6hWKhSRg5AORg8cVgaNeQae2nGeK/Y2unC0YppN2ctlTkZi6fLRBeQRWmhxGK/zp8u+XGk3eGHluvy/uvVx1x3oeFirqz/AKv5en3h7fzX9JefqdJf63Y6bcLBdSSec0ZkWOKB5WKggE4RScDIz6Uy08QaZfXCxW1zvMiF43MbCOQDrtcja2O4BOO9ZjazaHXkvvJ1Ly1tWhx/ZN3uyWU/88unFZCmBtM0W0mTUALGOSOcppV3yGhaP5f3Xq3fFTHDJx1i7/8AD+XkvvG66UtJK2n6efqdXaa/p17Jst5nJKGRC8LosqjqULABx7rnqKii8TaXPaRXMEs0sc3+q2WsrNIMA5VQuWABGSBgdDzXPQ6g88lguoQXSR6cjCJ4NMvCZmMZjBIMI2DBJwC3OOeOa8hiSx0Yww6lJcafZ/ZZI1tL+2V8hMkPHFngp0I5z2rT6pG9mn/V/L09LkfWHbdf1b/g+tju7e4iu7eOe3cSRSLuVh3FSVlaAPL0u3jt7fyrfaxPmCVHEhYkjbKu4jJJ3E5PpzWrXnzioyaR1xd4phRRRUFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHK3N5q+teLL/SdM1L+yrfTYomkkSBJJJnkBIA35AUAemSe9QXureINN8U2OmW6pq7NpsksiErbq7rIoDk4Yjg4wOMnoO2rq3hW11PURqEN5fabe+WInnsZgjSIDkKwIIOPpmprXw7bWupW1/9pu5p7e0a0DTy7y6swYsxIyWyPXHtT6f12Yn1/rsZNt42k1SLT00PSjdXd5am7eGa4ESwoG2HLYOTu4GB78UsXjZtQj0+LRtMa4vrxJXa3nnESwCNtj7mw3O7gYBz7VPF4IsbWzsorC+v7OayieGO6hkUSNGzbirZUqRnnpkdqkbwbp8drYx6fPd6fLYq6Q3NtIPMIc5cMWDBtx5OR15GKbtfT+t/+AGplz/ESOOGyK2CQyXDzRyi8u1gjhkiba0fmYILE9BwCO4pdV+I9npeqXNu8Vv5Vm0a3BkvUSbLAE+XFzvCgjJyO+M4rRm8FWMmjLpcV5f29qVdZ1jmB+07zli+5Tkk55GDzwakPhGzTUGubK7vbJZAnnQW8oCTbAApOQWBwACVIyBzQrX1E79C5rerf2Rpv2pRbnLBQbq6W3jXPdnOcfgCfaofD3iCPxFoJ1CBFiZXkjdVkEihlJB2sOGHcHuDUmt6DBri2pluLi2mtJvOhmtyu5GwR0YEHgnqKXRdCttD0+a0tZZ5UmmeZmncM25zk84qfssrqjmfDHjHVJtN0RtdsMx6mTDHfLMu55MEjdGFAUEKcEHtyBV6z8Y3N34XTW5NPtLSCZgsX2nUVjXqwYuxXCjjjG4nPQVPpfgix0ySx/02/uodPBNrBcSqUiYjBYAKCTgnqSBk4Apx8FWA0XTdOhuryEaZKZba4Rk8xWO7OcqVP3j/AA1cmnexKuUYvHjXenaZNp2mLcz391LaeUt2u1HQMSQ+CGX5c59DnB6VJH42lls4400ljq0l9JYCy+0DYJEG5m8zH3QvOdue2KuWXg3T7FrMxT3bm0vJbxDJIGLPIpDbjjkfMff3om8G2Esc224u4Znvmv0uIpAJIZWGDtOMYxxgg9aWn9fL/ghr/Xz/AOAZt34g8QxeKbK0g0xXeXTpZpbE3KBVdZFAbzdpOMcAY/iGQO2rDr8mp+BzrmlwBZZLZpUimfAVhnIJAPQg9ucVPa+HYLXVINQa6u7i5htXtt88gberOHJPHXI7YAHGKk0vQ7TSvD8ejwmSW1RGjzKw3MGJJyQB6mpfwWW//Bf/AACl8V3t/wAMc9pXizVptJ0WBtNivdW1Cz+04F15cflhVzIzbPlJLfdCn61t6Z4igv8Aw9Nqs0T2wtvNW5iYhmiaMkOMjr04Peqkfgu1hsrGG31LUYZtPRora6SRPNSI4/d/c2leB1BPA5rTsNDstO0U6XCjPbsHEnmMWaUvksWPckk5qpNO9v6/r8xRurXObt/Feq3WsaLLc2I07TL2Gef/AFyytKix7l3DaChHXAJ+tN0z4k2uozKggtx59tLcW6xXySyfIu7bKgH7tiOf4u/etKw8E2Vjd2Uxv9QuhYI8VvFcSqyJGy7SmAoyMY5PPA5xxSxeFE03TbmCwvL6aMW0kNtZyzKY4tw4A4BPoNxOBSk1Z2/rf/gBFO6v/W3/AASja+Nby5hsmu9JNhHqlo81lMLgSncse/DLtGOORyfcCm6V4t1G50vSLa1sRqmq3Gmpe3DSTLAgU8ZyFPJbPAGPpUvh3wYLbS9Mk1e5vJru2sRAsEsqMlqzIFfZtHJ6jJLcdKuf8IZZx21jHZX1/ZTWVqLRLm3kUSPF/dbKlTzznAIPTFVKybS/rf8A4BKu0v67f8EoL8Q7drOS6axkSP8As9ruENIN0ro5R4sY4YNtGec7q623eSS2ieeMRSMgLxht2045GeM49a5HUPCST6h4f02z04x6ZpUv2h7p5Qd2Mny8Z3MS4ViSMcV2VJ2tp/X9foVrf+v6/wCHCiiipGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUVXQST7n85o13FQFA7HHOQfSneQ/wDz8y/kn/xNOwE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNHkP/AM/Mv5J/8TQBNRUPkP8A8/Mv5J/8TR5D/wDPzL+Sf/E0ATUVD5D/APPzL+Sf/E0eQ/8Az8y/kn/xNAE1FQ+Q/wDz8y/kn/xNBhlAJS5cnsGVcfoKAJqKZDJ5sCSYxuUHFebfFHx3qvhzU7XTdGkW3eSATyTGMOSCxUABgR/Ce1ID0yivnX/hafjH/oMf+SsP/wARR/wtTxj/ANBj/wAlYf8A4inYD6Kor50PxU8Y/wDQY/8AJWH/AOIpD8VfGX/QY/8AJWH/AOIosB9GUV85f8LV8Zf9Bj/yVh/+IpP+FreMv+gz/wCSsP8A8RRYD6Oor5w/4Wt4z/6DP/krD/8AEUn/AAtfxn/0Gf8AyVh/+IosB9IUV83f8LX8Z/8AQZ/8lYf/AIij/hbHjP8A6DP/AJKw/wDxFFgPpGivm3/hbHjT/oM/+SsP/wARSf8AC2fGn/Qa/wDJWH/4iiwH0nRXzX/wtnxr/wBBr/yVh/8AiKT/AIW141/6DX/krD/8RRYD6Vor5p/4W141/wCg1/5Kw/8AxFeq/CfxrqPi7T7+LWCklzYtH++VAu9X3YyBxkFT0x1FFgPQaKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUGig0AQ2n+oP/AF0f/wBCNZvizWJtA8K3uqQKp+yqryO8bSLDHuHmSlFILBE3OVBBO3AIzWlaf6g/9dH/APQjWB8Rcv8ADfXrWNd019ZSWNumQN8048mNcngZeRRk4Azk8U3uBTtvH9vF4a0/U9RglkF5bXF8r26Kim0iYf6QVdwQCjxNsyz/AD4wcHHY14p4K8G+KvFdj4UPjRtJtdE8LuqW1lZ5lnmuLbMAMr8qAGQnCkg4xjuPa6QFJ9a0uO9Wzk1KzS5ZiqwNOockDJAXOcgGkj1vSprGS9h1OzktIm2yTrcKY0PoWzgHmsO/8PzXOm61ELKOR73Uop1Dbf3iL5PJz6bG4PpUmo2msW+rand6VA224jtVBiaPzGCs/mbA527gpXG7j64pdPuA2G1zSU09L99Usls3balwbhBGx9A2cE8GobbxJpN3rUul299BJdRwpNtWVTuVskY5ycBcn2IPeuch0nUore4uJrPVTem+ae2mgltPOQNCikuCRHyQQRg8jP8AtVPc6PrV59vjuY1E+p6NFbPcwuojhnUS7sgndgmQYIB75xR0v/Ww1/X3nSQaxplzbyz22o2k0MJ2ySRzqyofQkHiprW7tr63E9lcRXELEgSQuHUkHB5HHBBH4VyLaFf3+n3/ANrt79pZLUWojvZLYB13AkAQgDA5wWIPJ4Ga7MAKoCgAAYAHamSLRRRQMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKP9s2X282nmHeG2F8fJv8A7m7pu9qvVkA3olFj/ZtuF83eZwP3OzOc7eu/Pb15zWvTYkQWX/HjD/1zX+VeI/G448a2n/YPT/0ZJXt1l/x4w/8AXNf5V4d8cDjxtZ/9g5P/AEZJT6jPOy1dN4e8L2WreH7/AFfVNZOmW1lKkbEWhmzu6dGB61yu6uz8L6hokngbWNE1nVxpkt5cRSRubaSbheTwo9sdafR/11Jd7r+ujKOu+EZdNXT7jSboaxZakCLWaCFgzsOCpTkg+1ZUmh6xDfR2culXyXUoLRwNbOHcDkkLjJ6GvQdI8ceHfD93o2kW0815ptlHN5uoNCyHzJP4lT7wAyR68/nrab4k0bU/GfhnTtEuFultpLiQyYmJQGJuN0x3HPXHbFJXvoV6nmNr4Z1N9Y06y1Kzu9OS/uEhSa4tmUfMQMgHGcZzjNMm8N6m2r39lplld6iLK4eF5Le2ZvusRkgZxnHSu3HivR9Ns7Gyn8QTa5L/AG3FeyXEsEqi1jVhuxu5J68D1P4xnxVoupaXdWEfiKfQZE1ia8W5iglYXMbuSp+TkEAjhvQfg1qv68v839wS0dv66/8AAPPn0zUY4llewuljaXyFdoWAMn9wHH3vbrVvSNAuNR8V2uhXnmWE80oifzYTuiJGeVOD/KvUdG8SWHiHXfEV7PaStodo8WpQ3DpgCaFVBP1YAcdcCvN/D3iGNfiNaa7rU3lo14Z55Npbbkk9Bk96I/Ek/wCv61JndQbjv/X/AADR1XwNb2+hXWo6LrD6kbS7W0lhayaFi5O3CfMdxz2Fc+3hzXROkJ0XURLJu2Rm0fc2372BjnGefSu/1bxfo0mj3cN54jOvTS38U1mps5E+xKJNzHewBPy8YH9aG8a6Hq3jjWbnWNdvBp/lhNM2vcRw843Bljw/UD0zjntURv1/rRfqV/X4s87XQtYe8ltE0m+a5hUNJCLZy6A9CVxkDmmzaJq1vfx2Vxpd7FdzDMdu9u6yOPZSMnpXpGqeOtCXXby70rVXBPhtrKGdY5gxuA2VGWy2e+4k+5zVfRPH2lx2Wgpqupz/AGuOwvbS4u/Ld5LRpHUxvnHzfKv8OTWltLr+t/8AJfeD0/r0OT0nwXqeoXWoWt5b3dhc2lhJeRwS2rb59pACBTg8k9efpWJf6df6VMsWp2VzZysu4JcQtGxHrggcV22n+IrHQ9Q1WRfF11qskuizQWt08MyGOZmBVF3ZI6ZzwM1ieJ/EUWteEfDNu9691qFklwt15gYsu6QFMsRz8o7E0PZNf1v/AJIP6/I5ktXs37Ppz/wkP/bt/wC1a8ULV7R+z0c/8JD/ANu3/tWpewHtNFFFSAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAENp/qT/10f8A9CNF3aW1/aSWt9bxXNvKu2SGZA6OPQg8EUPaozlgXUnrscrn8qb9kX/npN/39b/GnoIdaWltYWcVpY28VtbQqEihhQIiKOgCjgD2FTVX+yL/AM9Jv+/rf40fZF/56Tf9/W/xo0GWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFiiq/2Rf+ek3/f1v8aPsi/89Jv+/rf40aAWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFiiq/2Rf+ek3/f1v8aPsi/89Jv+/rf40aAWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFiiq/2Rf+ek3/f1v8aPsi/89Jv+/rf40aAWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFiiq/2Rf+ek3/f1v8aPsi/89Jv+/rf40aAWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFiiq/2Rf+ek3/f1v8aPsi/89Jv+/rf40aAWKKr/AGRf+ek3/f1v8aPsi/8APSb/AL+t/jRoBYoqv9kX/npN/wB/W/xo+yL/AM9Jv+/rf40aAWKKr/ZF/wCek3/f1v8AGj7Iv/PSb/v63+NGgFignAyelV/si/8APSb/AL+t/jR9jQ8M0jDuGkYg/hmjQB1mMWUOf+ea/wAq8L+OgI8bWTYO06cgBx1PmSf4170BgYFZOu+F9G8TRRx65YR3QiJKEsysueuGUg/hmi+oHyhupC1fSn/CpfBP/QF/8m5v/i6P+FS+Cf8AoC/+Tc3/AMXTuB81bqktb25sblbixuJbadM7ZYXKMuRg4I5HFfSP/CpPBP8A0Bf/ACbm/wDi6T/hUngj/oCf+Tc3/wAXRcD5pLknJOSetNLV9Mf8Kj8Ef9AT/wAm5/8A4uj/AIVH4I/6An/k3P8A/F0XA+cRq+oJpjacl9cLZM25rZZSI2PqV6E8CqZavpn/AIVF4H/6An/k3P8A/F0f8Ki8D/8AQE/8m5//AIui4HzIWpC1fTn/AAqHwP8A9AT/AMm5/wD4uk/4VB4G/wCgH/5Nz/8AxdFwPmMtSFq+nf8AhUHgb/oB/wDk3P8A/F0f8Kf8Df8AQD/8m5//AIui4HzCWpC1fT//AAp/wL/0A/8Aybn/APi6T/hT3gX/AKAf/k3P/wDF0XA+Xy1e2fs7htviFiDtJtgDjqf3v+IrtP8AhT3gX/oB/wDk3P8A/F10uiaBpfhyw+xaJZR2lvu3FUySx9STkk+5NK4GjRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKd3rGmWE4hvtRtLaVhkRzTqjEeuCauAhlBU5B5BHeuV1O7vbPxBq01lYw3qpp8LSpJKVON0vRQp3d+MjpVSC4vrNbXSdNmupoLewjmSezFv8Avdxbk+c33BgcLzzyRxVW0Jbs/wCvL/M7Wiuat7/UdSuooJ71dMZLCO5fyRG/msxIbltw2DaOn97rVO71rWJLrUGshOwsWVUEZtlgkGxW3SGRt4DZOCpAA9Tmjl1sHMdck8UkkkccqO8RAkVWBKEjIBHbjmn1y8t/cWepajdIUSC3v4VuVEagtE0KAktjJ2lg2c9BjpVeTWtVuJrRYTc+VqDTzQm1WASCNSoRQZSF5BLnqeeOOhy3/ryuHMdhRWTp1/et4ckuruHfcxCXChkJk2k7c7CVDHAyAeDmsx9SvbPw3/af9rJdy3FusgRo0CR7mUF1xg7V3c7ie3IpWHc6mmNNGkqRvIiySZ2KWALY64HeubvtSv8ARJp41vH1TGny3QWVEDRsmMfcVRtbJ68/L1qvcyXFpq2lXD6k2pym2uJkjKxjJEYPy7APlPTnP1otpf8Arr/kF9bf10/zOvqC4vbW0eJLq5hgeZtkSySBTI3oM9T7Cud0LU9VubqxkuPtD295CXczm2CA7cgxCNi5GeMNngjkVZntpW8ewyi8nRVsXbywse3G9QV5XOD16596bVnZi5rq6OgorkNPvtWuLDRftOqOr6oCXmWKMeXtQsFQFcbm7k56HAFPk1LU/MNhDf72j1NLX7X5SFmRo9zAjG3cDxkAduOtHK72/rsHNpc6yjp1rkri41eCHWiNXkb+yl8yImCPM37vfiT5cY7fKFNaHid2l8Ls5BELtEbkL2hLr5n4bc59s0rf16juaVtq2nXs7QWeoWtxKvLRxTKzD6gGrEM8VxHvt5UlTJXcjBhkHBGR6EEVkXd5HaX2lLBY2UtpNIIoJllw8ZKnlF2YxgdQw61iW8c11d6I63klsDeXi7YI4lXhpOcFDyQMH8+vNOwr2OySaKUOY5EcRsVfawO0jqD6GiGaO4hSaCRJYnG5XRgVYeoI61zWnRao51c2V5Zww/bpvkmtGkbPGfmEi/ypnhi8ljttAtDIFgl0ppCpA+Z1KYOevAJ4ot+n5N/oO+v9d7HUNNGkyRNIiySAlELDLY64HfGafXGQ3dzq17oko1ARPK96izoqElA+FC5BXOAOSDxmt7Qbue4S9huZ/tP2S6aFLjaAZAFU84AGQSVOAOlFguatFFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAZLLHBC0szhEUZZj2qqL24f5otPmaPsWZVYj2Un+eKW9+e8sYn+40pYg92VSQP6/8BrFuvFE91cvpWiWkn9q+YyOLhCEt0B/1rHuCCMAdf55ykluYzqKO7N+1vI7tW2BkkQ4kicYZD6Ef1GQexqespx5GvaeGffcS28iSsF27wu07iB6Hgem81q1UXc0i29woooqigooooAKKKKAGCGITNMI0ErqFZwo3MBnAJ9Bk/marS6Ppk8EUM+nWkkUP+qjeBSqfQEcfhVyigCtdadZXojF7Z29wIjmPzYlfYfbI4om02xubqO5uLK3lni/1crxKzJ9CRkVZoouwImtLd1mV7eJluP9cCgIk4x83rwMc9qZPp1ldWq211Z281umNsUkSsi46YBGKsUUANiijgiWKFFjjQYVEGAo9AKgg02xtZJXtrK3hef/AFrRxKpk/wB7A5/GrNFAFa002x09XWwsre1Ehy4hiVN31wOabbaTp1nJ5lnp9rbvkndFCqnJ4zkCrdFO7CxWt9NsbOeSe0sreCWX/WSRRKrP9SBzUxhiMwmMaeaF2B9o3bc5xn09qfRSAryafZy2Qs5bSB7UAAQNECgA6DbjFLHYWkMMUMNrBHFC26JFjAVD6gdjyenrU9FFwImtbdxMHgiYTjEwKA+YMY+b1445qQKAoUAAAYAxS0UAUrfRtMtLg3Fpp1pBMeskUCqx/EDNSSabYzQLDLZ28kSv5ixtEpUNnO4DHXJJz71Zop3YDEhiiDiONEEjFn2qBuJ6k+pqvNpOnXFtFb3FhaywQ/6uJ4VZU+gIwKt0UgKkuk6dPCIptPtZIwWIR4VKjcctxjueT61PBBDawLDbRJDEgwscahVUewFSUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEF5a/a7fYHMbqweOQDlGHQ//AFu4yKpiXVonIbT7WZzgeck5RW9yCpI+g3Vp0VLV9SXG7ujPsLCdLuS/1GRJLuRBGqx58uBM52Lnk88ljjOBwAABoUUU0rDSSVkFFFFMYUUUUAFFFFADSjE/6xh7YH+FJsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfULXADFVR3wcEjH9TTAfsb/nq35D/CjY3/PVvyH+FM+0n/njJ+a/40faT/zxk/Nf8aAH7G/56t+Q/wAKNjf89W/If4Uz7Sf+eMn5r/jR9pP/ADxk/Nf8aAH7G/56t+Q/wo2N/wA9W/If4Uz7Sf8AnjJ+a/40faT/AM8ZPzX/ABoAfsb/AJ6t+Q/wo2N/z1b8h/hTPtIH343Uepxx+RqagBmxv+erfkP8KNjf89W/If4U+ikAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfRQAzY3/AD1b8h/hRsb/AJ6t+Q/wp9FADNjf89W/If4UbG/56t+Q/wAKfVR9UsY5GR7qIFThvm4U+56D8aG0txNpblkIwP8ArGPtgf4U6mxyJLGskTq6MMqynII9QadQMKKKKACiiigAooooA5XVfOn8TXkSwandLHZxNHHZXpgCMWkySPMXOcDselXtC1ZriLT7SST7TJJY+c9zkjcysFI2kA9SfTp0qzdaKZ9SkvbfUryzkliWJxAIiGCliPvoxB+Y9DUY8OW8K2osLm5smtY2iV4WUl0YgkNvVgckZz1zVJq1v66ktO9/66f8Eprqxv7qxmUTwGS3uyESf5PkZVywxye4PGOetJpOs3k2n6faWdut5crp8M9xJcXBQDcMDnaxZjhj26dav2vh20s1tliknIto5o03uCSJWDNk45xjj9c0xfDkMIt/sd7d2jw262xeJkzLGvQNuUjI55AB5NGn9fP/AIAa/wBfL/gjdBvJj4Riu598sqxyORI+SSGbgnn0xWVB401GZdOYeHmxqaE2uLtfmYDJ3fL8oxk55OB07V0VnpUFlo402FpDCqMgZ2y2Dnv+NVoPDlpAukqkkxGkgiDLD5spt+bjnj0xTurv+u4a2RSj8Vu+izXb2UVvcW901rNFcXiRxo46nzCOR06DPt3qm3j6P+xIr5LJC73bWj5uR5MbAZ3GUAjaRjBxzV+58HWFxuYXF3FKb1r1ZY3XckjDBAypGOO4J96WDwlb2ljLbWuo6jD5s7TvKsyl2ZgAQcqQRx3FHu2/ry/4Ia3/AK8/+AUE8R6tc+K9Otre1g+x3FoZmUXKtkbgC4YKc45wAefaksfiBa3uo20QhhW3upzBE4u0aYNkgFohyoJHXPp61pW/hKwspNOexlubdtPQxoUcHzUJ3Mr5ByCeeMdaSy8I2On363FrPdJEkhkS13jylY+nG7GTnGcU7w/r1F71v67f5hoPiG61u8uUOlPb2tu8kRuTMGDurYwFwDjHOfwo129vbDSHn02PzJvtCqf9GefahkwzbEIZsAk4HpWlpelw6TbSQ2zSMskzzEyEE7nbcegHGTUF3G0kEkC3stjIXJEsQTcBnPG9WH6VOl1YrXU56/8AEd7F4XFzZbr+4ecW7z2tssH2djIqYaKZ9wf5uAcjOCQBSXmuX2lpb2897HZyNA0wfWERpZ33YESiFlTdjH3dx+ZeDzWqNGsP7Laye6kffcLcyzNIvmSyK6vk8Y5KgYAAxwMVPqNpHqQVG1Oe3gwVlhgdFEwPYsVLD6qVPNP+vw/zEvMxtS8WSSaKZtKtLky+XC8syCPZbGTawVt5BJ2t/Cp6jpS/8JHenxV9g32wh+1eR5RhOSuzdu8/zNu7v5e3fjtj5qs3nhvT7uaYi/uLeCfYZbaCVFjdkACt0zwAowDg4GQak/sGy+3+f/aNx5H2n7V9j3p5Xm9d2du/rzjdjPbHFPS/9f1/X3LXl8/6/r+tW2/iu1vNan0i3QC9jEmwPcQsrMnGCI3Z1/4Eo79+KoXmu6rZ2morcTW80llPaqbizt2A/eSKHi2EuSwU9j0deAatW3hmztXQxavebYVlW3TzIwIBJndtwmSecgtuPH1ykPhm3i0dtNOuXskGUdCxg3Rurh9+RGNzFhklt2cnPJzS0/IfU07PUxqNvdq1rcWc1udkkNxt3DKhgcozAgg9j61s1i2VjFZwTqt1LeXFw2ZJpipdzjaOFAUAAAYAHr1JNbVJjQUUUVIwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAp3+ZXgtASqzufMKnB2AZIz7nA+hNVL7X9N0vTkeArOWkMEFtbYLSODjYoHp+n5Vcv4ZXjjmtQDPA+9FJwHGMFfxBPPY4NY1uugWmsyakbKa21CXhke3csCRztABBJ7lc59eayk2noYTck9LL1L8KtaatBtTyY72NmkgyCElGDkY9QWye5ArVrJs459Q1YalcQvbwQxNHaxSDDtuILSMP4c7QADyBnOM4GtVR2LhsFFFFWaBRRRQAUUUUAFFNJkzwq4/3v8A61JmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTMyf3F/76P+FGZP7i/99H/CgB9FMzJ/cX/vo/4UZk/uL/30f8KAH0UzMn9xf++j/hRmT+4v/fR/woAfRTQZM8quP97/AOtTqACiiigAooooAKKKKACisW6vdTk1u6tLCeygitraOYm4gZyxYuOodcD5PQ9aLTxPaS6XaXN0JI5biHzTFFE8xRem47VOF9GOBTsK+tjaorK/tmNdUkR5YRYpZLdefnsWIznOMYAqaDW7C4SZllePyV3yLPC8TBf721wCRx1FFmF0X6KzV8QaaYJpTLInksqvHJbyJICxwuEKhjk9MDmnvrVlHaxzyGdBKxWONrWUSuR1xHt3npnpRZhdF+iobS8gvbYT2r74ySM4IIIOCCDyCDwQeRVG08SaXeyQrbXDsLjiKQwSKjnGdocqFJ4PGc8GizC6NSisLS/FFrdIsd4/lztcyQApC/l7g7Kql8FQxAHGc81f/tqxF+tmZXErOY1YxP5bMM5UPjaW4PGc8UWYXReoqhb63YXSyvDJJ5USl2neB0i2jqRIwCkfQmnWWr2eoStHbPJ5irv2SwvEWX+8AwGR7jiizC6LtFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRVa9mkjWOK3Kiad9iFhkLwSWx3wAfxxVa5tLCztXub+eQLGNzzyzspHvkEY+gxUtkOXY0qKzLG4eK7jtjK1xbXEJmtpnOWAGMqSeTwwIPXrnpWnTTuOMroKKKKZQUUUUAFFFFAGBqfha21jUr2e/igkSa1jhgkKBpIWUuSwyOPvL0POOarXGgalNdRXr+VJcPapBPHFfz2yBlJwymMcg7j8pHHY11FFO7E0mc1ceFWmtpLaOSOGE6fHapsL/K6OWzyc7en8Wf50kegagsF1LGUtb14RFFJ/aE9wcbgW+aT7gOMcAkdc101FPmYcqOVh8O3okvpZ4LWUXMcKrbzXs02CjMf9aw3A/MCCBwe3eiTw3qMtvaSyz+bcW0spWH7dMgEb4+Tzl+c4wDkjnkYrqqKOZhyoz9H0/wDs3T2jZFSSR2kcLM8vzH/bc7mPTnj6CsDQbHUNQ8OaLDMlrFZQ+VP5iSMZH2/Mq7doC84ydx78c8dfRRzdfT8AsYK6FcLoMdlvh8xb8XJOTt2/aPN9OuP1/OqraBqs2pQzXM0ciw3vn+a15Kd6bjhRDjYpAIGec49811FFJO39f12BpM5b/hGryeO8tpHhsrS4t3iMdtPI6M7EYcIwAjxz8qk5z14q5o2jT2t/9qvYkWRIjErC/nuSckE48zhR8o4AP19d2inzMLIKKKKkYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFHUmNuYLzBZIHPmgckIRgnHtwfoDWRF4aW+v1ubrU31DShIbi3tWIZN7c5LfxKOw9/wA+lqhJoWlzTNLJYwlnbc/y4Dn1YdD+NZyhdmM6fM77ldJxqXiJDatvtbBHWSQcq0zYG0HuVAbPoWA65Fa9MiijghSKCNYo0UKiIoCqB0AA6Cn1UVbc0imtwoooqigooooAKKKKAGmRQcYb/vk0nmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/wC+D/hR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv++D/AIUeavo3/fB/wp9FADPNX0b/AL4P+FHmr6N/3wf8KfRQAzzV9G/74P8AhR5q+jf98H/Cn0UAM81fRv8Avg/4Ueavo3/fB/wp9FADPNX0b/vg/wCFHmr6N/3wf8KfRQA0SKTjDf8AfJp1FFABRRRQAUUUUAFFFFAGTea61vqj2FtpV9fSRxLLI1uYQqBiwH35FJPynoDVvTdSt9VtPPtS2FcxujqVeNxwVYHoRWPPfLpfi68muba+eOe0gWN7eymmUlWkyMopAPzDrjrWLqOmapNZvem2EVveambm4tJbQ3J8nygi74kYF+VDFQTjI4OCKx52rvf/AIe35GEptN218vkd7VTUNRi02OBp1dhPcR267ADhnbAJyelcS9itvo+nJepLNZyavvS3hsHtwsfktlVhLM4XIJ28Zyflx1mXT3MxfSNOntdLbUrJ4bf7M0W0q/72QRkAov3eoHQn3qozbaXmvxt/mKVWXK7LWzf5/wCX4nd0VwV3p5MV7G+mXD+JHuXa1v1tWIUF8xsJ8FVQLgFdw6EY55vrZS/8JZ/Y+3Nik39qk9gTkBP+/uX/AAojO9vP+vyv9xXtHd6f1/X5nUS3kEN1BbSybZrjd5S4PzbRk/pU1c14i0yzm8SaLqF5pi3aQvIjyC085kJHyZABIAbnPQHniseLTiIoYzplwPEouw0moC2YfL5uSxnxtKbONm7220vaPms1/Wg5TcW9P6/rY7O91CKxe1WZXJupxAm0DhiCcn2+U019Shj1qHTGWTzpoHnVgBtCoygg85z847etZ/iewbUV0uHZO0Yv0aRrd3RkXY/O5CCvbnI61jan4furXXXbQjfGWTSLqNJ7i6mnCSlo9oDSMdpOD0I6e1Lmld6aJv8A9Jv+YVJTj8K7fjKz/A7WivPbDS7j7HqLWsPk502aOSC30aW082QqMbi8jeY4wcFQep+bkZvTaJZ2P9l/btLa50oWrfaIVtWnJuCExJIgBZzgMMkHB9KaqN9P61/y/FEqrJx5rf1p/nr6M6m51GK1v7K0kVzJeO6RlQMAqpY559BVuvPptI1meDT49K86wX7bdPamWIn7NCYmCq3dATkDPKhgMZGK0LORdP1bT73+yL21thZS2rwxW0krRzeYrHO0EkHBO/oepPNNT1s9P+Gv+enqCqvVtdf8v+H9PnbsaKxPCEU0PhmBLqCS3l82ctFKuGXMzkfoa260NYy5ophRRRQUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAU9U1KDSdPku7k/KnAUdWPYCvPrz4kams5aCK2SMHhGUtx7nI/pW78SVl/wCEehljBMcc4MmO2QQCfx4/GuGOo+HdJtE1S2Z7y/MYWKynXKwyAfNIx6MO4H+RwYirJSsnY8nF1qiqcqlypHovhLxhb+JoXjZRDeQgGSMHhh/eX2z+XFdJXjHwpe6vfHFzdDJRbdzOwGASzDA/EjOPavZ62w1R1KfMzqwdaVaipSCiiiuk7AooooAKKKKACiiigCGe0gupIHnTc1vJ5sZyRtbBGeOvDGpqKKACqtpptrZXFxPbo3m3LBpZJJGdmx0GWJwBk4A4GeBVqigVkwooooGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBHcW8V3bSW9zGJIpF2ujdCK4W7+EWi3N0ZI7y9giLZMSspwPQEjP55rvqKznShU+JXMalGnV+NXMzQfDuneGtPFnpUPloTl3Y5eRvVj3P6eladFFWoqKsjSMVFWitAoooplBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBVfUrSPVItOkl23U0ZkjQqfnUdcHGMj0zmiy1K01BrhbOXzfs0phlIUgBx1GSMHHtWF49jMXhw6rbuYrzTXWa3lA5BJCkfQg9Kyr2GLQ73TdMvtRu9P0ZbNn+0wyNF51yWyd7rzkjJxmqSTX9ev9eZLbTO8orz+DWL+1sNAv9Tu7lLFb2ZJLiTcvmQkERNIB68cke9V5dUvNShujZandwpNr8cMMquwKxMvQA/w85x070+R3t/XT/MXMrf15/5HpFFYmrzf8I/4PnYy31z9nh2+aJAZmycbixHXnk44rirfW7xtM8SR299OYorJJ4HW9ecxtkglZGVT27ccUlG97FXta56hRXAaffl9X2aPq97qMDafK98ZpWYQyY+Ugn7jE5+UY+nFVtA1OSafw+bDWb6/v5sf2hbyys6JHt5Yg8KQcYPU++arkf8AXz/yJ59L/wBdP8z0iiuQ8Z39/pF/aXVlJMVvIZLJYlc7RM2DG2Omc55rP0y+1K31eXT7y5vbgaDDcSTOrkvchsGLOfvHaTjPcVKjdX/rT+l95Tdnb+v6/wAjv6K8y0XXbm51V0tdQuEhuNOlkLSXT3flSDBDYKAKwzyq5FbngS/luHvLaW5mvfJSPddC6aeF2IOdpZQVPqvI+nduDRPOmdjRXBWuoXMXjqS2a/nvzPPKFjhuHX7OgXhXhZdoAPRgQT1qpY+IZZNM8N2DX9ydSTUljvkZn3gbm+WQnrnjg9ce1Ci3b5fiNytc9Iorh9Kv/O1m5Go6rfJrS3MqxafvYRFBnYNmMFSMHd+tVdL1GWTRbqa01bULnxGLWVpbKUsVjk74jIwuD0x196XLpcd9bHoVFeZaRqeoXMN59l1Z4o/sDGWSW6ku2ikyMPjYNh6gqPrjilh1O5n8OXEcerS24t7uIPeSXsskNwNpLKk23eme/ocDvTcGv687Eqd/68rnf6nrFjpEcb6hN5fmvsjVUZ2dvQKoJP5VdByoPr6ivN4x/bN/4Tnlk1CHzJLlBvumLYVSQVcAEg9N2MkcHNN1HxDNaaHrVjLqFzHqi6oTEm996QmRcYPZMZ9ucd6fJql1/wCDYHK2v9df8juZde02D7R5tzt+zTJBL+7Y7XfG0dOc7hyOK0a881X/AJmH/sMWf/tOrk0upp4qPh4XN15c92t8s/mtlbfBLR7uoG8BcejUlG6X9dE/1YOVm/66tfojt6rWmo2t9Lcx2svmPaymKYbSNr4zjkc9e1YHjG8e2utJjuLyex0uaZxd3MDFCpC5RSw5UE5rlYby5tPD+szaPPdSwNq6iW4LsshgKDLb9pIzx82CcHNEY3V/63SG3b+vX/I9SqC9vbfTrGW7vJPLghXc77ScD6DmvOTql/8A8I1dTDU5ktF1C3WGaK7ed41J+dfMKjeO+OeuKkvLvztK8SxabqFzqOkpYqRNcStJtmzyqseoxgkdqOQFJXX9dbHpCsHRWU5VhkGlrzzU9QMd/qKatq19p7w28Z0yK3kZFl+TOQAMOd3GDmpNTv8AXbCC0eR5/tOtWMdsE3ECC64G4D+HKsxOO60cnYSlpqd/UVzcRWdrLc3DbIYUMjtgnCgZJwK8212/1Wx1q6snvriFoI4lsJJL14w+FHzbAjecS2cgnPapdfvnluNbt9e1K7s50tFFlawOyxzZj+Y4A+fLZBz0Hp2OXS6Hza2Z6JbXEV5axXNu2+KZA6NgjKkZBwalrD8N6hajStK07zf9LOnRTiPafuYAznGOvbOa3KUlZ2CLurhRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFVNU06LVtLuLC5Z1iuEKMYyAwHtkGrdFAETW6vZm2JbYY/Lz3xjFR6bYRaXplvY27O0VvGI0LkFiAO+MVZop3FZBRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVnWeiw2ur3OptPPcXVwuzdMwIiTOdigAYGfqa0aKACiiigCnqmlw6tbxw3LSKscyTAxkA7kbI6g8cVcooo8gCs6fRYbrW4NSuZ55GtgfJgLDyo2IwWxjJOPUmtGijYAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKF5GtzqdrbTjfCYpJWQ9GKlAM+o+Y8U7+xtM/wCgdaf9+F/wol/5Dtr/ANe03/oUVXaq7SQyl/Y2mf8AQOtP+/C/4Uf2Npn/AEDrT/vwv+FYt3oFrrOp6pPf3MyJDKsYChCEXyVJOWU4++TxjnB6gEcLcX1laTGTSNGvrqK5uV2XcqhSxG7iHYg2k5zjn7o+Wt4U3PZlKN+p6p/Y2mf9A60/78L/AIUf2Npn/QOtP+/C/wCFWoJGlt45HiaFnQMY3xlCR0OOMiuRuPEGo2VhrNjJN5mqw3SwWbFFG5Zv9UcAYOMnPH8NYx5pOyYtTpP7G0z/AKB1p/34X/Cj+xtM/wCgdaf9+F/wrmk8SJokOptdyTXEy6glopurpVjZzGpznaBGnUkc9/XFWLPxzBctBvgiEbXMltPNFciSONlj8xSrAfMGAPPGD2quWdroLM3f7G0z/oHWn/fhf8KP7G0z/oHWn/fhf8KxtH8YHVnsIhp7Qz3UkqyxtLkwqihgx45yGTjj71dNUyUo7i1M6K3istYjitY1iimgdmjQYXKsgBA6D7xrRqlL/wAh21/69pv/AEKKrtSwCiiikIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKUv8AyHbX/r2m/wDQoqu1Tu45lvILqCPzvLV42jDAEq205GeM5UUn264/6Bd3/wB9w/8AxdVa6GQXGmXhmuzZ3VskV226WO4tWlydiocEOvGFHH1qOfTtYurdrebU7OOJlKlreydJEBGMoxlO04PBwcVb+3XH/QLu/wDvuH/4uj7dcf8AQLu/++4f/i6q8v6sGpdrKuvD1ld+IbXWZfM+02qFVUN8jdcFhjkjc2PrVj7dcf8AQLu/++4f/i6Pt1x/0C7v/vuH/wCLqVdO6ApT+FrGdbvdJcK9zdC7EiuA0MoUKChxxwO+eppt74VtdS0RtNv7u8nV5RKZ2kHmZHphcAY4wAOpq/8Abrj/AKBd3/33D/8AF0fbrj/oF3f/AH3D/wDF07yXUNSC38PWVr4hm1iHzBcSwiEpkbFAxyBjqQqjr2FalUvt1x/0C7v/AL7h/wDi6Pt1x/0C7v8A77h/+LpO73AJf+Q7a/8AXtN/6FFV2qMKz3GorczQNbpHE0aK7AsSxUknBIH3R3q9SYgooopAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf//Z)

Figura Despliegue correcto

# Apéndice E. Documentación de usuario

## E.1 Introducción

En esta sección se explicarán a los usuarios la ejecución de la aplicación, por lo que deberemos de tener en cuenta los requisitos que necesita el usuario para poder utilizar la aplicación, además de los procesos de instalación y una guía para que el usuario pueda entender mejor cómo funciona la aplicación.

## E.2 Requisitos de usuario

El usuario podrá acceder a la aplicación de forma remota o local. Si el usuario quiere acceder de forma remota, deberá introducir en su navegador el siguiente enlace <https://netextractor2.herokuapp.com>. Por otra parte, si el usuario desea acceder de forma local, deberá acceder a <http://127.0.0.1:5000/>, esto tiene sus ventajas y es que tendrás la aplicación sin límites.

Como es una aplicación web, el único requisito para acceder a la página será el tener estas versiones de navegador:

− Safari 9 o superior.

− Opera 28 o superior.

− Google Chrome 41 o superior.

− Mozilla Firefox 40 o superior.

− Microsoft Edge 12 o superior.

## E.3 Instalación

En cuanto a instalación, si el usuario usa la aplicación de forma remota, no tendrá que instalarse nada más que los navegadores citados en el anterior apartado.

Si el usuario va a utilizar la aplicación de forma local, sí que deberá instalar algunos requisitos que vienen explicados en el [Manual del programador](#_D.3_Manual_del).

## E.4 Manual de usuario

En este punto se explicará cada una de las pantallas que el usuario encontrará en la aplicación.

Para acceder a la aplicación lo haremos como hemos mencionado anteriormente, es decir de forma remota o local.

### Antes de usar la aplicación

No es recomendable usar los botones del navegador, ya que puede causar problemas en cuanto a las sesiones de usuario.

Se recomienda que los enlaces para los guiones de películas sean de la página <https://www.imsdb.com/>, debido a que si se usan otras la separación entre escenas puede ser diferente y los diccionarios puede que se creen mal o no se creen.

### Barra navegación

La barra de navegación esta implementada en todas las páginas y esta nos ofrece diversas opciones:

-Home: Se vuelve al inicio.

-Repositorio: Se abrirá una nueva pestaña con el repositorio del proyecto.

-Acerca de: Abre una nueva pestaña con la información acerca del proyecto.

-Wiki: Se abrirá una nueva pestaña para acceder a la wiki del proyecto.

-Idiomas: Si se pulsa sobre la bandera, se cambiará al idioma correspondiente.




Figura 17 Barra de navegación

### 

### Botones de navegación

En toda la aplicación tendremos una barra inferior con botones. Si hay más de dos botones esto significa que puedes acceder a más de dos sitios, si tienes dos botones significará que puedes ir a la ventana anterior (volver) o continuar avanzando con el botón que estará a la derecha. Si solo tienes un botón eso significa que no puedes avanzar más (no hay botones a la derecha) o no puedes retroceder más (no hay botones a la izquierda).



Figura 18 Botones de navegación

### Página de inicio

Es la página de inicio de la aplicación, en ella te explica por encima el funcionamiento de la aplicación.

Si queremos seguir a la siguiente página deberemos pulsar el botón Empezar.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Figura 19 Página de inicio

### Menú de selección

La siguiente pantalla nos muestra un menú con dos botones, en el que pulsaremos película, si queremos introducir un guion o ePub, si queremos introducir una novela en formato ePub. Además, nos advierte en la parte inferior de que es recomendable no usar los botones de navegación.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Figura 20 Menú de selección

### Epub – Introducir ePub

Si hemos seleccionado en la anterior pantalla el botón ePub, se nos mostrará esta página. El funcionamiento de esta página será hacer clic en Seleccionar archivo, y seleccionaremos el archivo en formato ePub que nosotros deseemos. Una vez tenemos el archivo seleccionamos el botón Cargar para que nuestro archivo ePub sea cargada y así pasar a la siguiente página.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Figura 21 Introducir ePub

### Epub – Diccionarios automáticos

Esta página tiene como propósito la creación de diccionarios. La creación del diccionario de personajes se puede hacer de diversas opciones:

-Crear diccionario de forma automática: esta opción creará el diccionario de forma automática.

-Importar diccionario: esta opción nos llevará a otra pantalla que se explicará posteriormente.

-Obtener diccionario: con esta opción obtendremos el diccionario de una wiki de personajes.

Estas son todas las maneras posibles para crear un diccionario, el usuario puede combinar algunas para crear un diccionario más concreto. La última opción que hay en esta página es la de vaciar diccionario y sirve para que, si el diccionario creado no te satisface o quieres probar otro diccionario, puedas borrar el diccionario que había antes. Como requisito para pasar a la siguiente página se tiene que se ha debido crear un diccionario, sino nos saldrá un mensaje de error.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

Figura 22 Creación diccionarios

### Epub – Importar diccionarios

En esta página podremos importar un diccionario a partir de un fichero en csv. El funcionamiento es muy parecido a la página Introducir epub, ya que primero tendrás que seleccionar el botón Seleccionar archivo, luego elegirás el archivo que deseas y una vez lo tiene seleccionamos el botón cargar.

El formato csv que debe tener es:

-La primera fila se ignora.

-Las siguientes filas vendrán divididas en pares de filas de esta forma:

\*La primera fila contiene el id y el primer nombre que tendrá el personaje.

\*La segunda fila contiene el resto de las referencias que puede contener el personaje. Si esta segunda fila se queda vacía, se supondrá que no tiene referencias. Si el personaje tiene más de una referencia se separarán los nombres por comas.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Figura 23 Importar Diccionario

### Epub – Obtener diccionario

Se podrá obtener el diccionario mediante un enlace. El enlace al que accederemos será un enlace a la siguiente página: <https://www.fandom.com/>. Si no se ha creado ningún diccionario no se podrá acceder a la siguiente página.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Figura 24 Obtener diccionario

### Película – Introducción del guion

En esta pantalla obtendremos uno de los guiones que aparecen en la página <https://www.imsdb.com/>.

Los personajes de las películas serán encontrados al estar en negrita en el guion. Por ello es importante utilizar la página imsdb, ya que, si utilizamos otra página que los personajes son encontrados de otra forma, dará problema, ya que no se creará bien el diccionario.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Figura 25 Introducción del guion

Debido a la gran cantidad de guiones se ha tenido que determinar un formato estándar para que la gran mayoría de guiones sean aceptados. Esta estructura es:

* + - Los guiones deben tener escenas.
    - Las escenas estarán marcadas por el texto ‘EXT ‘, ‘INT ‘, ‘EXT. ‘o ‘INT. ‘.
    - Los personajes deberán indicarse mediante negrita.

Si algunas de estas características no se cumplen, el usuario será enviado a esta pantalla en la que se le explica lo que ha sucedido y dando la opción a que intente otra película.



Figura 26 Error en el formato

### Modificar un diccionario

Cuando se haya creado un diccionario en una de las dos opciones que plantea la aplicación, se accederá a la pantalla de modificación del diccionario. Las opciones que podemos hacer con los personajes del diccionario son las siguientes:

− Añadir personajes.

− Borrar personajes.

− Juntar personajes.

− Añadir referencias.

− Borrar referencias.

− Modificar la id del personaje.

− Modificar la etnia del personaje.

− Modificar el sexo del personaje.

− Exportar diccionario.

Además de estas opciones tenemos dos checks los cuales son Obtener Posiciones y Obtener Etnia y Sexo. La opción de Obtener Posiciones viene ya marcada, ya que queremos que siempre calcule las posiciones. La otra casilla no está marcada y pertenece a Obtener Etnia y Sexo, la cual si la marcamos predecirá cual es la etnia y el Sexo de cada personaje.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

Figura 27 Modificar diccionario

### Añadir personaje

Si hemos accedido a esta página es porque queremos añadir un personaje nuevo a nuestro diccionario. Si queremos introducir al personaje deberemos seguir los siguientes pasos:

- Añadimos la id del personaje.

- Añadimos el nombre o la referencia a la id.

- Seleccionamos el botón de “Añadir”.

Si hemos seleccionado el botón de Añadir nos pueden salir las siguientes alertas:

-Si se ha introducido al personaje de forma correcta, se nos indicará que el personaje ha sido añadido correctamente.

-Si no hemos introducido alguno de los campos, nos alertará indicándonos que nos falta algún campo.

-Si la id del personaje ya está en el diccionario nos alertará de que dicha id ya está en el diccionario.

Una vez hemos añadido los personajes que queremos, deberemos volver a la pantalla de modificar mediante el botón Atrás.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 28 Añadir Personaje

### Borrar personajes

Esta ventana sirve para eliminar alguno de los personajes que tenemos en el diccionario, ya sea una novela o una película. Esta opción es muy interesante, ya que algunas veces al cargar los diccionarios pueden haber falsos positivos en cuanto a los personajes, es decir, se han añadido como personajes a algo que no lo es. Para poder eliminar al personaje se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Marcar el o los personajes que deseemos borrar.
2. Una vez marcados todos seleccionamos el botón “Eliminar”.
3. Se le mandará un mensaje al usuario cuanto estos personajes hayan sido eliminados.

Una vez se hayan eliminado todos los personajes que queríamos

pulsaremos el botón de Volver para que nos lleve otra vez a la ventana de modificación del diccionario.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 29 Borrar personaje

### Juntar personajes

Esta ventana servirá para juntar a personajes que, al tener distinto nombre, se han creado en el diccionario por separado, pero se refieren ambos al mismo personaje. Esto suele ser muy común cuando los diccionarios se generan de forma automática, ya que no tienen la capacidad para saber que un personaje puede tener distintos nombres, por lo que en el diccionario nos aparecerá como dos personajes diferentes.

Para poder juntar personajes se deberá marcar los personajes que se quieran juntar. Una vez tenemos todos los personajes deberemos pulsar el botón Juntar. Cuando ya hayamos juntado todos los personajes, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 30 Juntar personajes

### Añadir referencias

Esta pestaña se utilizará para darle más referencias a un personaje de nuestro diccionario, esto puede pasar cuando sabemos que un personaje tiene otra referencia que no ha sido añadida al crearse el diccionario. Para añadir la referencia deberemos seguir estos pasos:

1. Introducimos la id del personaje al que le queremos añadir la referencia.
2. Introducimos la referencia que le queremos añadir.
3. Pulsamos el botón añadir.

Una vez pulsemos el botón añadir nos podrán salir los siguientes mensajes:

1. Si todo ha salido bien nos mostrará un mensaje diciéndonos que la referencia ha sido añadida correctamente.
2. Si hemos introducido una id que no existe nos saltará el mensaje de Id inexistente.
3. Si dejamos vacíos alguno de los campos nos mostrará un mensaje comentando que debemos introducir todos los campos para poder añadir la referencia.

Cuando ya hayamos añadido la referencia, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 31 Añadir referencia

### Eliminar referencia

En esta ventana se podrá eliminar las referencias a personajes que creamos que no se ajustan bien. Para ello tendremos que seleccionar todas las referencias de cada uno de los personajes que creamos que no sirven, y una vez hayamos seleccionado todas las referencias deseadas pulsaremos al botón de Eliminar. Cuando se hayan eliminado las referencias nos saldrá un mensaje avisando de que las referencias han sido eliminadas de forma correcta.

Cuando ya hayamos eliminado las referencias, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media

Figura 32 Eliminar referencia

### Modificar id Personaje

En esta pestaña se modificará el id de cualquier personaje. Para ello deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Introducir la id que deseamos modificar.
2. Introducir la id a la que queremos cambiar.
3. Seleccionar el botón Cambiar.

Este proceso generará los siguientes avisos:

1. Todo correcto: si hemos seguido bien los pasos nos mostrarán un mensaje que nos dice que la id se ha cambiado de forma correcta.
2. Parámetros no introducidos: Si alguno de los parámetros no ha sido introducido se enviará el mensaje de que se debe añadir dicho parámetro.
3. Id inexistente o id repetida: Si la id que queremos cambiar no existe o la id por la que la queremos cambiar ya existe, generará un mensaje según haya sido el fallo.

Cuando ya hayamos modificado la id del personaje, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 33 Modificar id

### Modificar etnia

Esta pestaña sirve para modificar la etnia de los personajes. Esto se hará si cuando se ha predicho la etnia de un personaje, no se esta de acuerdo con ella, o si se quiere añadir la etnia a mano. Para modificarla se seguirán estos pasos:

1. Introducir la id del personaje que deseamos modificar su etnia.
2. Introducir la etnia nueva del personaje.
3. Pulsamos el botón Modificar.

Este proceso generará los siguientes avisos:

1. Todo correcto: si hemos seguido bien los pasos nos mostrarán un mensaje que nos dice que la etnia se ha modificado de forma correcta.
2. Parámetros no introducidos: Si alguno de los parámetros no ha sido introducido se enviará el mensaje de que se debe añadir dicho parámetro.
3. Id inexistente: Si la id que queremos cambiar la etnia no existe, generará un mensaje advirtiéndonos de que dicha id no existe.

Cuando ya hayamos modificado la etnia del personaje, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 34 Modificar etnia

### Modificar sexo

Esta pestaña sirve para modificar el sexo de los personajes. Esto se hará si cuando se ha predicho el sexo de un personaje, no se está de acuerdo con él, o si se quiere añadir el sexo a mano. Para modificarlo se seguirán estos pasos:

1. Introducir la id del personaje que deseamos modificar su sexo.
2. Introducir el sexo nuevo del personaje.
3. Pulsamos el botón Modificar.

Este proceso generará los siguientes avisos:

1. Todo correcto: si hemos seguido bien los pasos nos mostrarán un mensaje que nos dice que el sexo se ha modificado de forma correcta.
2. Parámetros no introducidos: Si alguno de los parámetros no ha sido introducido se enviará el mensaje de que se debe añadir dicho parámetro.
3. Id inexistente: Si la id que queremos cambiar el sexo no existe, generará un mensaje advirtiéndonos de que dicha id no existe.

Cuando ya hayamos modificado el sexo del personaje, volveremos a la pantalla de modificar diccionario seleccionando el botón Volver.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Figura 35 Modificar sexo

### Parámetros adicionales para los ePub

Si hemos llegado a esta pestaña es porque hemos introducido un ePub. Las novelas tienen unos parámetros que deberán ser introducidos para poder llegar a la pantalla de visualización de red. Esta red será diferente dependiendo de los valores que introduzcamos. Los parámetros son:

* Apariciones mínimas: es el número mínimo de apariciones para que un personaje aparezca en la red o no. Si un personaje tiene menos apariciones no aparecerá en la red.
* Número de palabras máximo entre dos personajes: cuando aparece un personaje en la novela se contará el número de palabras hasta que aparezca otro nuevo personaje, si se cumple que el número de palabras máximo es mayor al número de palabras entre esos dos personajes, se creará un nuevo enlace.
* Tener en cuenta o no los capítulos: si no se tiene en cuenta los capítulos y un personaje tiene una relación con otro personaje de otro capítulo y cumple que las palabras entre ellos sean menos que el número de palabras máximo, se añadirá dicho enlace. Si se tiene en cuenta un personaje solo podrá tener relación con los personajes del mismo capítulo.

Si pulsamos el botón de Obtener red podemos tener diferentes alertas:

-Todo correcto: Se ha introducido todo bien y nos llevará a la siguiente pestaña.

-Parámetro no introducido: algún parámetro no ha sido introducido y debemos introducirlo para poder continuar.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Figura 36 Parametros adicionales ePub

### Parámetros adicionales para los guiones

Si hemos llegado a esta pestaña es porque hemos introducido un guion. Los guiones tienen un parámetro que deberá ser introducido para poder llegar a la pantalla de visualización de red. Esta red será diferente dependiendo del valor que introduzcamos. El parámetro es:

* Apariciones mínimas: es el número mínimo de apariciones para que un personaje aparezca en la red o no. Si un personaje tiene menos apariciones no aparecerá en la red.

Si pulsamos el botón de Obtener red podemos tener diferentes alertas:

-Todo correcto: Se ha introducido todo bien y nos llevará a la siguiente pestaña.

-Parámetro no introducido: Apariciones mínimas no ha sido introducido y debemos introducirlo para poder continuar.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 37 Parámetros adicionales guion

### 

### Generador de la red

En esta pestaña el usuario podrá modificar algunas características de la red como pueden ser el tamaño de los nodos y de los enlaces, la distancia entre enlaces, el color de los nodos, etc

Además, en esta pantalla se podrá descargar la red para distintos formatos, para que luego pueda ser usada en distintas herramientas. Los formatos disponibles son:

-NET: se podrá introducir la red en NetworkX o Pajek entre otros.

-GEXF: se podrá usar en gephi.

-GML

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Figura 38 Generar la red

### Extracción de datos para el informe

Si se llega a esta página se podrán elegir todas características que se obtienen de la red, todas ellas serán generadas en el informe final que tendremos una vez pasemos de pantalla. Las medidas son:

Medidas básicas:

− Número de nodos.

− Número de enlaces.

− Número de interacciones.

Medidas de grado (el grado si contar el peso de un nodo es el número de enlaces que

tiene, si hay peso en los enlaces el grado es el sumatorio de los pesos de sus enlaces):

− Grado de los nodos sin contar con el peso de los enlaces.

− Grado de los nodos teniendo en cuenta el peso de los enlaces.

− Distribución de grado sin tener en cuenta el peso.

− Distribución de grado teniendo en cuenta el peso.

− Densidad.

Medidas de distancia:

− Componentes conectados.

− Excentricidad: distancia máxima que va a existir entre ese nodo y cualquier otro

nodo de la red, siguiendo caminos de distancia mínima.

− Diámetro: la máxima de las excentricidades.

− Radio: la mínima de las excentricidades.

− Distancia media.

Medidas de clustering:

− Coeficiente de clustering local.

− Coeficiente de clustering local medio.

− Transitividad.

Medidas de centralidad:

− Centralidad de grado.

− Centralidad de cercanía.

− Centralidad de intermediación.

− Centralidad de intermediación de camino aleatorio.

− Centralidad de valor propio.

− PageRank.

Grupos y comunidades:

− Comunidades K-clique.

− Comunidades Girvan-Newman.

− Comunidades Clausset-Newman-Moore.

− Comunidades Louvain.

Detección de roles:

− Roles K-clique.

− Roles Girvan-Newman.

− Roles Clauset-Newman-Moore.

− Roles Louvain.

Cuando se seleccionen todas las métricas que queramos se deberá seleccionar el botón Generar Informe para que te lleve al informe.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Figura 39 Extracción de datos

### Visualización del informe

En esta pestaña se podrá ver el informe de todas las medidas que se han elegido en la pestaña anterior. A la izquierda de la página se nos muestra un menú de navegación para que el usuario pueda navegar por el informe de una forma más sencilla.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

Figura 40 Informe

### Generador de la red dinámica

En esta pestaña el usuario podrá visualizar como se ha ido creando la red desde el comienzo de esta hasta la red final. El usuario Tendrá un texto que le dice en que intervalo de tiempo está. Además, el usuario podrá moverse por los intervalos de dos formas:

-Buscar: Escribiremos el intervalo de tiempo que queremos investigar y luego pulsaremos el botón Buscar para que nos lleve a dicho intervalo de tiempo.

-Anterior y Siguiente: Si pulsamos el botón anterior nos llevará al intervalo de tiempo anterior al actual, si por el contrario pulsamos Siguiente, nos llevará intervalo de tiempo posterior al actual.

Además, el usuario podrá modificar algunas características de la red como pueden ser el tamaño de los nodos y de los enlaces, la distancia entre enlaces, el color de los nodos, etc

También, en esta pantalla se podrá descargar la red para el formato Gexf, para que así pueda leerse en Gephi. Por último, tenemos los botones de descargar animación los cuales nos descargaran la animación de la red dinámica.

Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente

Figura 41 Generador Red Dinámica

### Extracción de datos para el informe dinámico

Si se llega a esta página se podrán elegir todas características que se obtienen de la red, todas ellas serán generadas en el informe final dinámico que tendremos una vez pasemos de pantalla. Las medidas son las mismas que en la extracción de datos para el informe, pero están divididas de diferente forma. Las medidas se dividirán en:

-Medidas de red: las medidas de red serán las que solo la red se modificará en cada uno de los intervalos.

-Medidas de nodo: las medidas de nodo serán aquellas medidas que en cada intervalo de tiempo los nodos de una red serán modificados.

Cuando se seleccionen todas las métricas que queramos se deberá seleccionar el botón Generar Informe Dinámico para que te lleve al informe dinámico.

Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente

Figura 42 Extracción de datos para el informe dinámico

### Visualización del informe dinámico

En esta pestaña se podrá ver el informe dinámico de todas las medidas que se han elegido en la pestaña anterior. A la izquierda de la página se nos muestra un menú de navegación para que el usuario pueda navegar por el informe de una forma más sencilla. Se puede ver como todas las medidas de red tendrán un csv en total, mientras que para las medidas de red se tendrán un csv para cada una de ellas. A la parte inferior derecha tendremos el botón Descargar informe, que nos descargará en un csv todo el informe dinámico.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

Figura 43 Informe dinámico

# Bibliografía

[1] Navarro González, Jorge. «NetExtractor», 13 de febrero de 2020. https://github.com/jorgenavarroglez/NetExtractor.

[2] Cabrejas Arce, Luis Miguel. «Ububooknet», 1 de julio de 2019. https://github.com/lca0037/GII18.0U-Ububooknet.